## List1
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku na stavební práce
podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Odkanalizování obcí v povodí Jizery - Část A
ZADAVATEL:
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
SVAZEK 1
Příloha 3 – Rámcový harmonogram
Seznam podprojektů | termín realizace | průběžná doba realizace (měsíců) | 2019 |  |  |  | 2020 | [11 empty] | 2021
|  |  | 2019-09-01 | 2019-10-02 | 2019-11-01 12:00 | 2019-12-02 12:00 | 2020-01-02 | 2020-02-01 12:00 | 2020-03-03 | 2020-04-02 12:00 | 2020-05-03 12:00 | 2020-06-03 | 2020-07-03 12:00 | 2020-08-03 | 2020-09-02 12:00 | 2020-10-03 | 2020-11-02 12:00 | 2020-12-03 | 2021-01-02 12:00 | 2021-02-02 | 2021-03-04 12:00 | 2021-04-04 | 2021-05-04 12:00 | 2021-06-04 | 2021-07-04 12:00 | 2021-08-04 | 2021-09-03 12:00 | 2021-10-04 | 2021-11-03 12:00
1) Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč JIH | XI 2019 - VI 2021 | 18 | bar: 2020-01-02 to 2021-06-04
8) Brodce, výstavba kanalizace | XI 2019 - VIII 2021 | 20 | bar: 2020-01-02 to 2021-08-04
9) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV | XI 2019 - XI 2021 | 23 | bar: 2020-01-02 to 2021-11-03 12:00