## List1
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku na služby
podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Odkanalizování obcí v povodí Jizery
ZADAVATEL:
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
Příloha C – Rámcový harmonogram služeb
| Seznam podprojektů | termín realizace | průběžná doba realizace (měsíců) | 2020 | [10 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022
|  |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-02 12:00 | 2020-04-02 | 2020-05-03 | 2020-06-02 12:00 | 2020-07-03 | 2020-08-02 12:00 | 2020-09-02 | 2020-10-02 12:00 | 2020-11-02 | 2020-12-02 12:00 | 2021-01-02 | 2021-02-01 12:00 | 2021-03-04 | 2021-04-03 12:00 | 2021-05-04 | 2021-06-03 12:00 | 2021-07-04 | 2021-08-03 12:00 | 2021-09-03 | 2021-10-03 12:00 | 2021-11-03 | 2021-12-03 12:00 | 2022-01-03 | 2022-02-02 12:00 | 2022-03-05 | 2022-04-04 12:00 | 2022-05-05 | 2022-06-04 12:00
Zhotovitel stavby | Část A
| 1) Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč JIH | III 2020 - X 2021 | 20 | bar: 2020-03-02 12:00 to 2021-10-03 12:00
| 8) Brodce, výstavba kanalizace | III 2020 - XII 2021 | 22 | bar: 2020-03-02 12:00 to 2021-12-03 12:00
| 9) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV | III 2020 - III 2022 | 25 | bar: 2020-03-02 12:00 to 2022-03-05
Část B
| 3) Kolomuty, výstavba kanalizace | III 2020 - VIII 2021 | 18 | bar: 2020-03-02 12:00 to 2021-08-03 12:00
| 4) Holé Vrchy, výstavba kanalizace | VIII 2020 - I 2022 | 13 | bar: 2020-08-02 12:00 to 2021-08-03 12:00
| 5) Úherce, výstavba kanalizace | VIII 2020 - I 2022 | 18 | bar: 2020-08-02 12:00 to 2022-01-03
| 7) Písková Lhota, výstavba kanalizace | III 2020 - XII 2021 | 22 | bar: 2020-03-02 12:00 to 2021-12-03 12:00
| 11) Mladá Boleslav – Podchlumí, výstavba kanalizace | VIII 2020 - IX 2021 | 14 | bar: 2020-08-02 12:00 to 2021-09-03
Část C
| 2) Hrdlořezy, výstavba kanalizace | III 2020 - XII 2021 | 22 | bar: 2020-03-02 12:00 to 2021-12-03 12:00
| 6) Malá Bělá, výstavba kanalizace | IV 2020 - III 2022 | 20 | bar: 2020-08-02 12:00 to 2022-03-05
| 10) Horní Stakory, výstavba kanalizace | III 2020 - VIII 2021 | 18 | bar: 2020-03-02 12:00 to 2021-08-03 12:00
Správce stavby | Činnosti před zahájením provádění díla | II 2020 | 1 | bar: 2020-02-01
| Činnosti v průběhu provádění díla | III 2020 - V 2022 | 27
| Činnosti po předání a převzetí díla | VI 2022 | 1 | bar: 2022-06-04 12:00
27.12.2019 Tomáš Žitný