## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 07 | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Horky nad Jizerou kanalizace ČSOV 1 a výtlak | [24 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 2018-12-06 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 07
| Stavba: | [6 empty] | Horky nad Jizerou kanalizace ČSOV 1 a výtlak
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 2018-12-06
| Objednatel: | [13 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] | [5 empty] | z toho Ostat._x000D_ náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená_x000D_ [CZK] | DPH snížená přenesená_x000D_ [CZK] | Základna_x000D_ DPH základní | Základna_x000D_ DPH snížená | Základna_x000D_ DPH zákl. přenesená | Základna_x000D_ DPH sníž. přenesená | Základna_x000D_ DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1709.8787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ea390b52-304b-4f56-8a09-4483640ee515} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 01 |  |  |  | SO 01 Čerpací stanice ČSOV 1 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1709.8787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f5159102-9e0d-48eb-bfa5-7aaf75b0317f} | {ea390b52-304b-4f56-8a09-4483640ee515}
/ |  |  | 01.1 |  |  |  | SO 01.1 Čerpací stanice ČSOV 1 a výtlak | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1649.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {4d156553-3035-4fd2-b332-2138ef7648a1} | {f5159102-9e0d-48eb-bfa5-7aaf75b0317f}
/ |  |  | 01.2 |  |  |  | SO 01.2 Přípojka NN a datové přenosy | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {d9a250bd-e4b3-42b1-86b1-151ed65cac40} | {f5159102-9e0d-48eb-bfa5-7aaf75b0317f}
/ |  |  | 01.3 |  |  |  | SO 01.3 Příjezdová komunikace a zpevněné plochy | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 60.8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {5c1d185f-31fc-4077-aa4b-b89db0a20f09} | {f5159102-9e0d-48eb-bfa5-7aaf75b0317f}
/ |  | 101 |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {d3c9acf1-0b87-4456-8e8c-c1fb4e035734} | {ea390b52-304b-4f56-8a09-4483640ee515}
| Celkové náklady za stavbu | [12 empty] | 0

## 01.1 - SO 01.1 Čerpací st...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {4d156553-3035-4fd2-b332-2138ef7648a1}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Horky nad Jizerou kanalizace ČSOV 1 a výtlak
| Objekt: |  | 01 - SO 01 Čerpací stanice ČSOV 1
| Část: |  | 01.1 - SO 01.1 Čerpací stanice ČSOV 1 a výtlak
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 2018-12-06
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Horky nad Jizerou kanalizace ČSOV 1 a výtlak
Objekt: |  |  | 01 - SO 01 Čerpací stanice ČSOV 1
Část: |  |  | 01.1 - SO 01.1 Čerpací stanice ČSOV 1 a výtlak
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 2018-12-06
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0
| 89x - Přečerpávací stanice | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
DPH
Celkové náklady za stavbU | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Horky nad Jizerou kanalizace ČSOV 1 a výtlak
Objekt: |  |  | 01 - SO 01 Čerpací stanice ČSOV 1
Část: |  |  | 01.1 - SO 01.1 Čerpací stanice ČSOV 1 a výtlak
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 2018-12-06
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost_x000D_ [t]J. hmotnost_x000D_ [t]J. hmotnost_x000D_ [t]J. hmotnost_x000D_ [t]J. hmotnost_x000D_ [t]J. hmotnost_x000D_ [t]J. hmotnost_x000D_ [t]J. hmotnost_x000D_ [t]J. hmotnost_x000D_ [t]J. hmotnost_x000D_ [t]J. hmotnost_x000D_ [t] | Hmotnost_x000D_ celkem [t]Hmotnost_x000D_ celkem [t]Hmotnost_x000D_ celkem [t]Hmotnost_x000D_ celkem [t]Hmotnost_x000D_ celkem [t]Hmotnost_x000D_ celkem [t]Hmotnost_x000D_ celkem [t]Hmotnost_x000D_ celkem [t]Hmotnost_x000D_ celkem [t]Hmotnost_x000D_ celkem [t]Hmotnost_x000D_ celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 1649.07 |  | 66.1884 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1544.4237 |  | 66.1591 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1428.1511 |  | 33.3189 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1a | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min |  |  | hod | 96 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -612144106
1b | K | 115101203 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 1000 až 2000 l/min |  |  | hod | 96 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -612144106
1c | K | 115101204 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 2000 až 4000 l/min |  |  | hod | 96 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -612144106
2a | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min |  |  | den | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 925591163
2b | K | 115101303 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 1000 až 2000 l/min |  |  | den | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 925591163
2c | K | 115101305 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 2000 až 4000 l/min |  |  | den | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 925591163
3 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m |  |  | m3 | 18.928 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.097 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452744082
|  |  | "výtlak" 0,8*38,3*0,2 |  |  |  | 6.128 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "pro ČS" 8,0*8,0*0,2 |  |  |  | 12.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 18.928 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 |  |  | m3 | 31.104 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.871 | 27.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -284055372
|  |  | "pro ČS" 7,2*7,2*0,6 |  |  |  | 31.104 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 31.104 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 |  |  | m3 | 9.331 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.04 | 0.37324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 329925058
|  |  | 31,104*0,3 |  |  |  | 9.331 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 9.331 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 131301202 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 |  |  | m3 | 140.26 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.127 | 298.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2077708777
|  |  | "pro ČS" 5,4*5,4*4,81 |  |  |  | 140.26 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 140.26 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 131301209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 |  |  | m3 | 42.078 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.154 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1733867614
|  |  | 140,26*0,3 |  |  |  | 42.078 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 42.078 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 |  |  | m3 | 55.152 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.43 | 78.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1388545722
|  |  | 0,8*2,0*38,3 |  |  |  | 61.28 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "odpočet ornice" -(0,8*0,2*38,3) |  |  |  | -6.128 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 55.152 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 |  |  | m3 | 16.546 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.1 | 1.6546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1654803765
|  |  | 55,152*0,3 |  |  |  | 16.546 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 16.546 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m |  |  | m2 | 153.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.236 | 36.1552 | 0.00084 | 0.12869 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -725537611
|  |  | 2*2,0*38,3 |  |  |  | 153.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 153.2 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m |  |  | m2 | 153.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.07 | 10.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1574501928
12 | K | 153111137 | Podélné svaření ocelových zaberaněných štětovnic z terénu |  |  | m | 48 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.01 | 96.48 | 0.00101 | 0.04848 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1673873932
|  |  | 12*4 |  |  |  | 48 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 48 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 153112112 | Nastražení ocelových štětovnic dl přes 10 m ve standardních podmínkách z terénu |  |  | m2 | 259.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.454 | 117.6768 | 0.00015 | 0.03888 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -204683521
|  |  | 5,4*4*12 |  |  |  | 259.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 259.2 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 153112124 | Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 16 m ve standardních podmínkách z terénu |  |  | m2 | 237.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.283 | 542.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -117491671
|  |  | 5,4*4*11 |  |  |  | 237.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 237.6 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 15920320R | štětovnice VL 604, š = 600 mm |  |  | t | 32.211 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 32.211 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1722945304
|  |  | 36*12*0,0731 |  |  |  | 31.579 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 31.579 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 153116111 | Opracování ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu |  |  | t | 0.868 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.719 | 2.3601 | 0.0021 | 0.0018228 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1946154538
|  |  | 0,654+0,214 |  |  |  | 0.868 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.868 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 13010758 | ocel profilová IPE 270 jakost 11 375 |  |  | t | 0.667 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1591216672
|  |  | (4,8*2*0,0361)+(4,26*2*0,0361) |  |  |  | 0.654 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.654 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 13010756 | ocel profilová IPE 240 jakost 11 375 |  |  | t | 0.218 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.218 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276867540
|  |  | 1,74*4*0,0307 |  |  |  | 0.214 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.214 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 153116112 | Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu |  |  | t | 0.868 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 14.931 | 12.9601 | 0.00577 | 0.0050084 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2061891189
20 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m |  |  | m3 | 123.698 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.345 | 42.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -864450669
|  |  | "rýhy" 55,152 |  |  |  | 55.152 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "jámy" (31,104+140,26)*0,4 |  |  |  | 68.546 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 123.698 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  |  | m3 | 361.686 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.044 | 15.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66122869
|  |  | "obsyp, zásyp na mezideponii a zpět" 13,778+(173,954*2) |  |  |  | 361.686 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 361.686 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  |  | m3 | 52.562 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.083 | 4.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -934115762
|  |  | "přebytečný výkopek na skládku" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (55,152+31,104+140,26-173,954) |  |  |  | 52.562 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 52.562 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 |  |  | m3 | 187.732 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.097 | 18.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1495746876
|  |  | "zásyp, obsyp" 173,954+13,778 |  |  |  | 187.732 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 187.732 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce |  |  | t | 84.099 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 971995548
|  |  | 52,562*1,6 |  |  |  | 84.099 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 84.099 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním |  |  | m3 | 173.954 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.299 | 52.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1235207441
|  |  | "rýhy" 55,152 |  |  |  | 55.152 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "vytl. kubatura" -(0,8*0,55*38,3) |  |  |  | -16.852 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "jámy" 31,104+140,26 |  |  |  | 171.364 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "vytl. kubatura" -((5,4*5,4*0,3)+(4,52*4,81)+(6,28*1,5*0,85*0,46)+(6,15*0,25)) |  |  |  | -35.71 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 173.954 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m |  |  | m3 | 13.788 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.286 | 3.9434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1125720196
|  |  | 0,8*0,45*38,3 |  |  |  | 13.788 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 13.788 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 58337331 | štěrkopísek frakce 0/22 |  |  | t | 28.301 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1596094496
|  |  | 13,778*1,67*1,23 |  |  |  | 28.301 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 28.301 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 14.3135 |  | 12.2743 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 212752213 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop |  |  | m | 38.3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.23 | 8.809 | 0.23058 | 8.8312 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -236178979
29 | K |  | Základová deska ČS z betonu C5/30 XC4, XF3, XA1 |  |  | m3 | 2.2687 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.23 | 0.52179 | 0.23058 | 0.52311 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -236178979
30 | K |  | Betonová výplň dna ČS z betonu C5/30 XC4, XF3, XA1 včetně vytvoření odvodňovací jímky 400x400 mm vybedněním |  |  | m3 | 0.99475 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.23 | 0.22879 | 0.23058 | 0.22937 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -236178979
31 | K |  | Betonový prstenec okolo dna ČS z betonu C5/30 XC4, XF3, XA1 |  |  | m3 | 2.5945 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.23 | 0.59672 | 0.23058 | 0.59823 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -236178979
32 | K |  | Kruhové bednění prstence okolo dna ČS - zřízení a odstranění včetně rozepření |  |  | m2 | 9.0746 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.23 | 2.0872 | 0.23058 | 2.0924 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -236178979
33 | K | 242111R1 | čerpací jímka DN 800 v. 600 mm z betonových skruží - zřízení a odstranění |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.07 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -321767884
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 12.7606 |  | 19.2008 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku |  |  | m3 | 3.064 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.317 | 4.0353 | 1.8908 | 5.7933 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -440105363
|  |  | "potrubí" 0,8*0,1*38,3 |  |  |  | 3.064 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
35 | K |  | Podkladní polštář ze štěrku fr. 16-32 |  |  | m3 | 3.6173 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.317 | 4.764 | 1.8908 | 6.8394 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -440105363
|  |  | "pod ČS" 3,14*2,4*2,4*0,2 |  |  |  | 3.6173 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 452311161 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop |  |  | m3 | 2.704 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.465 | 3.9614 | 2.429 | 6.568 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1205455837
|  |  | "ČS" 5,2*5,2*0,1 |  |  |  | 2.704 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2.704 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 57.1393 |  | 1.3651 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 871265201 | Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm |  |  | m | 38.3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.341 | 13.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1983306757
|  |  | "výtlak" 38,3 |  |  |  | 38.3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 38.3 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 2861338R | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, tyče s ochraným pláštěm 110 x 10,0 mm |  |  | m | 38.3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00318 | 0.12179 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1877133847
39 | K | 8713151R1 | potrubí z PVC DN 100 |  |  | m | 10.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.28 | 2.856 | 0.0041 | 0.04182 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1847372941
|  |  | "odvětrání jímky" 7,6+2,6 |  |  |  | 10.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 10.2 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 8713152R1 | potrubí z PVC DN 150 |  |  | m | 9.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.28 | 2.576 | 0.0041 | 0.03772 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 930687349
|  |  | "odvětrání provozní nádrže" 6,6+2,6 |  |  |  | 9.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 9.2 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 877265201 | Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 110 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.675 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1084368763
42 | M | 2865313R | integrovaný lemový nákružek s přírubou PE100 SDR11 110/100 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00072 | 0.00144 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1511608210
43 | K | 877265210 | Montáž elektrokolen 45° na kanalizačním potrubí z PE trub d 110 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.619 | 2.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1023369401
|  |  | 2+2 |  |  |  | 4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 4 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 28614842 | koleno 45° SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00093 | 0.00186 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 243840006
45 | M | 2861423R | koleno 22,5° SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00179 | 0.00358 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1856779665
46 | K | 877350R5 | Odvětrávací potrubí pro šachtu DN 150 HT - dodávka a montáž |  |  | m | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.745 | 3.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1662306119
|  |  | 5 |  |  |  | 5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 5 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 |  |  | m | 38.3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.044 | 1.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1886144274
48 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 10.3 | 20.6 | 0.46009 | 0.92018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1420476202
49 | K | 894608112 | Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 |  |  | t | 0.216 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 23.942 | 5.1715 | 1.042 | 0.22506 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1535386922
50 | K | 8997131R | Označník vč. ocelové trubky DN 38x2,5 dl. 1900 mm |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.403 | 0.403 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84067144
51 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí |  |  | m | 42.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.054 | 2.2788 | 0.00019 | 0.008018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1467000016
52 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm |  |  | m | 38.3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.025 | 0.9575 | 9e-05 | 0.003447 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1301771785
| 89x - Přečerpávací stanice | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 3.002 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 8938R55 | Komplexní dodávka čerpací stanice vč. stropní desky a technologického vystrojení ( popis viz projekt ) |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.501 | 1.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1101486466
54 | K | 8938R66 | Montáže čerpací stanice |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.501 | 1.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1995252518
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2.2363 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 933901111 | Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 |  |  | m3 | 19.617 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.114 | 2.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1939070848
|  |  | "ČS" 4,52*4,34 |  |  |  | 19.617 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 19.617 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 08211321 | voda pitná pro ostatní odběratele |  |  | m3 | 19.617 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662534083
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 26.821 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 998144471 | Přesun hmot pro nádrže, jímky a zásobníky v do 25 m |  |  | t | 80.786 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.332 | 26.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -297181308
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 104.6463 |  | 0.029367 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.97438 |  | 0.028044 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 713111127 | Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek |  |  | m2 | 3.882 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.251 | 0.97438 | 0.006 | 0.023292 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -824907068
|  |  | "strop ČS" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | ((3,14*1,2*1,2)-(0,8*0,8)) |  |  |  | 3.882 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 3.882 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 28376365 | deska XPStl 40mm |  |  | m2 | 3.96 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0012 | 0.004752 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1783450352
60 | K | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m |  |  |  | 14.873 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1349613959
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 103.0764 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 767832Z1 | Nerezový žebřík s výsuvným madlem a záchytným systémem - dodávka a montáž |  |  | kg | 30.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.94 | 88.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1607941684
|  |  | "1/Z" 30,2 |  |  |  | 30.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 30.2 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 767832Z3 | konzole s objímkou pro uchycení potrubí výtlaku - nerez - dodávka a montáž |  |  | kg | 4.86 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.94 | 14.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 692941922
|  |  | "3/Z" 4,86 |  |  |  | 4.86 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 4.86 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m |  |  |  | 127.57 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1247992894
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.59551 |  | 0.0013234 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 783947R | bezprašný nátěr na beton |  |  | m2 | 5.514 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.108 | 0.59551 | 0.00024 | 0.0013234 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 796298600
|  |  | "strop ČS" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | ((3,14*1,4*1,4)-(0,8*0,8)) |  |  |  | 5.514 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 5.514 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## 01.2 - SO 01.2 Přípojka N...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {d9a250bd-e4b3-42b1-86b1-151ed65cac40}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Horky nad Jizerou kanalizace ČSOV 1 a výtlak
| Objekt: |  | 01 - SO 01 Čerpací stanice ČSOV 1
| Část: |  | 01.2 - SO 01.2 Přípojka NN a datové přenosy
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 2018-12-06
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Horky nad Jizerou kanalizace ČSOV 1 a výtlak
Objekt: |  |  | 01 - SO 01 Čerpací stanice ČSOV 1
Část: |  |  | 01.2 - SO 01.2 Přípojka NN a datové přenosy
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 2018-12-06
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Dodávka skříní a přístrojů | [8 empty] | 0
| D2 - Dodávka kabelů a vodičů | [8 empty] | 0
| D3 - Montážní práce a materiál | [8 empty] | 0
DPH
Celkové náklady za stavbu | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Horky nad Jizerou kanalizace ČSOV 1 a výtlak
Objekt: |  |  | 01 - SO 01 Čerpací stanice ČSOV 1
Část: |  |  | 01.2 - SO 01.2 Přípojka NN a datové přenosy
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 2018-12-06
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost_x000D_ [t]J. hmotnost_x000D_ [t]J. hmotnost_x000D_ [t]J. hmotnost_x000D_ [t]J. hmotnost_x000D_ [t]J. hmotnost_x000D_ [t] | Hmotnost_x000D_ celkem [t]Hmotnost_x000D_ celkem [t]Hmotnost_x000D_ celkem [t]Hmotnost_x000D_ celkem [t]Hmotnost_x000D_ celkem [t]Hmotnost_x000D_ celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D1 - Dodávka skříní a přístrojů | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol72 | Dodávka rozváděče RM, plastová rozváděčová skříň, zapuštěná, 1000x800x300 mm, IP66, dvířka zámek pro půlvložku FAB, klika SOFTLINE BPZ-SH |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -183952729
2 | K | Pol73 | 3 pol. Vypínač 63A/400V |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44360559
3 | K | Pol3 | 1.pol. Jistič 6A/B |  |  | ks | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2084789133
4 | K | Pol4 | Přepěťová ochrana 4.pol., 275V, typ C, signalizace |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1269257810
5 | K | Pol5 | Signální svítidlo LED, 230VAC ( 3x bílá, 2x žlutá) |  |  | ks | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -399090468
6 | K | Pol6 | Vestavná zásuvka 230V/16A |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1122059954
7 | K | Pol74 | Pomocné relé 4P-5A, cívka 12VDC |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190756500
8 | K | Pol75 | Regulátor teploty |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -908989937
9 | K | Pol76 | Topné těleso |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1322953677
10 | K | Pol77 | Třípólový motorový stykač 16A, 400V, cívka 24V, 50 Hz |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -641935031
11 | K | Pol78 | 4pol. Proudový chránič, 25A/30 mA |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 931111194
12 | K | Pol13 | Pomocné relé 4P-5A, cívka 230V, 50Hz |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1966592767
13 | K | Pol11 | Motorový spínač do 16A, 400V |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1494697007
14 | K | Pol79 | Ovládací přepínač - 2x R-0-A, 3/3 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1360634317
15 | K | Pol15 | Pomocný kontakt pro stykač 2/2 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -934139176
16 | K | Pol16 | Pomocný kontakt pro motorový spínač 2/2 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -287613724
17 | K | Pol17 | Svorka do 4 mm2 |  |  | ks | 60 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260770134
18 | K | Pol80 | Proudový chránič s jističem 2P,16A/B, 30mA |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -673532120
19 | K | Pol81 | Drobný montážní materiál |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1169741945
20 | K | Pol82 | Dveřní kontakt v RM, 2A, 24V |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1258785866
21 | K | Pol83 | Koncový spínač na poklop, vnější vinutá pružina |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2139705056
22 | K | Pol22 | Relé pro kontrolu napájení a sled fází, 2P, 400V |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -985572257
23 | K | Pol23 | Pojistkový odpínač. 6A/400V, vč. Pojistek |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1737497131
24 | K | Pol84 | 3.pol. Jistič 20A/B |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 967088814
25 | K | Pol25 | Pomocné relé 4P-5A, cívka 24V, 50Hz |  |  | ks | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1511023668
26 | K | Pol26 | 1.pol. Jistič 10A/B |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -446122120
27 | K | Pol27 | Transformátor 230/24, 63 VA, bezpečnostní |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 107502603
28 | K | Pol28 | Dvoupólový jistič 6A/B |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1990445442
29 | K | Pol85 | Napájecí zdroj 230/24VDC pro ŘS, ochrana akumulátorů |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1094405085
30 | K | Pol86 | Telemetrická stanice a komunikační modul, , digitální a analogové vstupy, digitální výstupy, programovatelný, TS -TBOX, 8DI,8DO,4AI |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -185336760
31 | K | Pol87 | Záložní akumulátor 12V, 22Ah, bezúdržbový |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1534802688
32 | K | Pol88 | Přenosová anténa |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1951978547
33 | K | Pol89 | Bleskojistka pro anténní svod |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -498582534
34 | K | Pol90 | Součtové hodiny provozního stavu, 24VAC |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1350888542
35 | K | Pol91 | Přepěťová ochrana typu D, dvoupólová, 230VAC |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1792464039
36 | K | Pol92 | 3.pol. Jistič 40A/B |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1658514074
37 | K | Pol93 | Třípólový motorový stykač 16A, 400V, cívka 230V, 50 Hz |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1134363400
38 | K | Pol94 | Zobrazovací a programovatelný přístroj AP11,analogový vstup a výstup, kontaktní výstup, barevný displej |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1228165755
39 | K | Pol95 | Přepěťová ochrana analogové linky, dvojitá, 30VDC |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1652755632
| D2 - Dodávka kabelů a vodičů | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | Pol36 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 |  |  | m | 35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1600987540
41 | K | Pol37 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 |  |  | m | 36 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1545380951
42 | K | Pol38 | Kabel JYTY 7x1 |  |  | m | 35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1182091797
43 | K | Pol39 | Vodič CYA 6 mm2 – zelenožlutý |  |  | m | 25 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1969613630
44 | K | Pol40 | Vodič CYA 50 |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1082686733
45 | K | Pol96 | Zemnící pásek FeZn 30x4 volně vč. svorek |  |  | m | 35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1544007414
46 | K | Pol97 | Kabel CYKY-J 4x16 |  |  | m | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1496072264
47 | K | Pol98 | Kabel CYKY-J 4x10 |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -626575927
48 | K | Pol99 | Vodič CYA 25 |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2115774190
49 | K | Pol100 | Kabel CYKY-J 5x4 |  |  | m | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1241588199
| D3 - Montážní práce a materiál | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | Pol43 | Krabicová rozvodka na povrch do 6 mm2 |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278141831
51 | K | Pol101 | Chránička DN 50 vč. Montáže |  |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1926322493
52 | K | Pol102 | Montáž kabelové trasy |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -503052839
53 | K | Pol46 | Měření zemního odporu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1309941280
54 | K | Pol47 | Revize vč. Výchozí zprávy |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1917932245
55 | K | Pol48 | Ocelová nosná konstrukce metalizovaná |  |  | kg | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -161180229
56 | K | Pol49 | Montáž šňůry do 12x4 |  |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -864420762
57 | K | Pol103 | Chránička ohebná pr. 90 |  |  | m | 40 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1337390342
58 | K | Pol104 | Rozvodnice plastová do 100kg |  |  | m | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -422975689
59 | K | Pol105 | Zához výkopu 50x 80, tř.3 |  |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574076736
60 | K | Pol53 | Montáž ovládacího prvku M+R |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1326823996
61 | K | Pol54 | Plechový zákryt před rozváděč RM, 2m2, na visací zámek |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1145447557
62 | K | Pol106 | Výkop 50x 80 cm, tř.3, vč. kabelového lože |  |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1696447790
63 | K | Pol107 | Ponorná tlaková sonda, 4-20 mA, vč uchycení |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25955625
64 | K | Pol57 | Ochranné pospojování Cu 4 - 16 mm2 |  |  | m | 25 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -795090701
65 | K | Pol58 | Hromosvodná svorka do 2 šroubů |  |  | ks | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75800358
66 | K | Pol59 | Přípojení motoru do 25 kW |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1288070071
67 | K | Pol60 | Plovákový spínač do splaškové vody, 1P, těžký |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1792493428
68 | K | Pol108 | Venkovní svítidlo s košem, 60W, IP54 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1562392087
69 | K | Pol109 | Zásuvková kombinovaná skříň, 32A/400V, 16A/230V |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1658255252
70 | K | Pol63 | Montáž konstrukce do 10 kg |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1748464967
71 | K | Pol64 | Ukončení kabelu do 4x16 |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -475272830
72 | K | Pol110 | Potrubí DN150 pro větrání |  |  | m | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 943084112
73 | K | Pol66 | Výkop 50x 120 cm, tř.3 |  |  | m | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1501786882
74 | K | Pol67 | Zához výkopu 50x 120, tř.3 |  |  | m | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -91058444
75 | K | Pol68 | Chránička tuhá 110 mm |  |  | m | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 865750411
76 | K | Pol69 | Výkop a základ pilíře z betonu |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1081949142
77 | K | Pol111 | Materiál pro výstavbu pilíře (pro RM a RE) z cihe Klinker, malty, krycí deska teraco armovaná, 2 mřížky nerez pro odvětrání, hydroizolace z asfaltového pásu modifikovaného ve 2 vrstvách. |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1701711595
78 | K | Pol112 | Zdění pilíře vč. Přípomocí, krycí desky teraco |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210642110
79 | K | Pol113 | Přípojnice hlavního pospojení |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -136941046
80 | K | Pol114 | Instalační spínač v krabici, IP44, 10A/230V |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1324126091
81 | K | Pol115 | Elektroměrová rozvodnice zapuštěná do pilíře, jednotarifní přímé měření, jistič 25A/3/B |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -859419355
82 | K | Pol116 | Potrubí DN100 a DN 150 pro větrání |  |  | m | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2046399434
83 | K | Pol117 | Indukční průtokoměr v odděleném provedení, snímač a převodník, napájení 230VAC |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1207030873
84 | K | Pol118 | Úprava stávajcí SS200 pro připojení přípojky |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1207030873

## 01.3 - SO 01.3 Příjezdová...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5c1d185f-31fc-4077-aa4b-b89db0a20f09}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Horky nad Jizerou kanalizace ČSOV 1 a výtlak
| Objekt: |  | 01 - SO 01 Čerpací stanice ČSOV 1
| Část: |  | 01.3 - SO 01.3 Příjezdová komunikace a zpevněné plochy
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 2018-12-06
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Horky nad Jizerou kanalizace ČSOV 1 a výtlak
Objekt: |  |  | 01 - SO 01 Čerpací stanice ČSOV 1
Část: |  |  | 01.3 - SO 01.3 Příjezdová komunikace a zpevněné plochy
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 2018-12-06
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
DPH
Celkové náklady za stavbu | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Horky nad Jizerou kanalizace ČSOV 1 a výtlak
Objekt: |  |  | 01 - SO 01 Čerpací stanice ČSOV 1
Část: |  |  | 01.3 - SO 01.3 Příjezdová komunikace a zpevněné plochy
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 2018-12-06
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost_x000D_ [t]J. hmotnost_x000D_ [t]J. hmotnost_x000D_ [t]J. hmotnost_x000D_ [t] | Hmotnost_x000D_ celkem [t]Hmotnost_x000D_ celkem [t]Hmotnost_x000D_ celkem [t]Hmotnost_x000D_ celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 60.8087 |  | 31.3021 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 60.8087 |  | 31.3021 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 4.1128 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m |  |  | m3 | 17.319 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.097 | 1.6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2125273573
|  |  | ((16,4*4,64)+(3,5*3,0*0,5*2))*0,2 |  |  |  | 17.319 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 17.319 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K |  | Rozprostření a urovnání ornice tl. do 0,2 m s její dopravou do 50 m |  |  | m3 | 17.319 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.054 | 0.93523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -937069434
|  |  | "obsyp kolem komunikace skrytou zeminou" 17,319 |  |  |  | 17.319 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 17.319 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním |  |  | m2 | 83.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.018 | 1.4976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1382266240
|  |  | "dlážděná plocha" 4,0*4,0 |  |  |  | 16 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "příjezdová komunikace" (16,4*3,0)+(4,0*4,5*0,5*2) |  |  |  | 67.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 83.2 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 10.32 |  | 11.3703 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 339921131 | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m |  |  | m | 16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.645 | 10.32 | 0.12064 | 1.9302 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1776194823
|  |  | "kolem dlážděné plochy" 4,0*4 |  |  |  | 16 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 16 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 59228418 | palisáda tyčová hranatá betonová barevná 11x11x40 cm |  |  | kus | 858.185 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.011 | 9.44 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1183289080
|  |  | 16/0,11 |  |  |  | 145.455 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 145.455 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 5 - Komunikace pozemní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 24.4 |  | 3.156 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 564710011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm |  |  | m2 | 16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.024 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -445251234
|  |  | "dlážděná plocha" 4,0*4,0 |  |  |  | 16 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 16 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 564731111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 100 mm |  |  | m2 | 16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.025 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330731341
|  |  | "dlážděná plocha" 4,0*4,0 |  |  |  | 16 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 16 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm |  |  | m2 | 67.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.029 | 1.9488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1413656759
|  |  | "příjezdová komunikace" (16,4*3,0)+(4,0*4,5*0,5*2) |  |  |  | 67.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 67.2 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m |  |  | m2 | 67.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.056 | 3.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1141502495
|  |  | "příjezdová komunikace" (16,4*3,0)+(4,0*4,5*0,5*2) |  |  |  | 67.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 67.2 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 567122111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm |  |  | m2 | 67.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.027 | 1.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -498971358
|  |  | "příjezdová komunikace" (16,4*3,0)+(4,0*4,5*0,5*2) |  |  |  | 67.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 67.2 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 573312711 | Prolití podkladu asfaltem v množství 8 kg/m2 |  |  | m2 | 67.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 0.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1723638436
12 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu |  |  | m2 | 67.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.066 | 4.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -13894865
|  |  | "příjezdová komunikace" (16,4*3,0)+(4,0*4,5*0,5*2) |  |  |  | 67.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 67.2 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 vč. dodání ložné vrstvy tl. 40 mm |  |  | m2 | 16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.72 | 11.52 | 0.08425 | 1.348 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1095906916
|  |  | "dlážděná plocha" 4,0*4,0 |  |  |  | 16 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 16 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 592450R | dlažba betonová tl. 60 mm |  |  | m2 | 16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.113 | 1.808 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -224822573
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1.016 |  | 0.56724 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 637211122 | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC |  |  | m2 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.508 | 1.016 | 0.28362 | 0.56724 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -989556964
|  |  | "beton. dlažba 500x500" 0,5*4,0 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 19.1504 |  | 16.2086 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého |  |  | m | 40 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.268 | 10.72 | 0.1554 | 6.216 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -578514936
|  |  | "příjezdová komunikace" 18,5+18,5+3,0 |  |  |  | 40 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 40 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 59217023 | obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm |  |  | m | 40 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.085 | 3.4 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1873763120
18 | K | 919112212 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu |  |  | m | 12.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.268 | 3.35 | 0.1554 | 1.9425 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -578514936
19 | K | 919122111 | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem |  |  | m | 12.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.268 | 3.35 | 0.1554 | 1.9425 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -578514936
20 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého |  |  | m3 | 1.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.442 | 1.7304 | 2.2563 | 2.7076 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2103092342
|  |  | "betonový obrubník" 0,03*40 |  |  |  | 1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1.8095 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným |  |  | t | 27.417 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.066 | 1.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -988360989

## 101 - VON
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {d3c9acf1-0b87-4456-8e8c-c1fb4e035734}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Horky nad Jizerou kanalizace ČSOV 1 a výtlak
| Objekt: |  | 101 - Vedlejší a ostatní náklady
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 2018-12-06
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Horky nad Jizerou kanalizace ČSOV 1 a výtlak
Objekt: |  |  | 101 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 2018-12-06
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
Celkové náklady za stavbu | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Horky nad Jizerou kanalizace ČSOV 1 a výtlak
Objekt: |  |  | 101 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 2018-12-06
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost_x000D_ [t] | Hmotnost_x000D_ celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K |  | Zařízení staveniště |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -849424037
2 | K |  | Statická hutnící zkouška - provedení akreditovaným subjektem se stanovením modulu přetvárnosti Edef2 a poměru Edef2/Edef1, včetně vypracování protokolu. Úprava povrchu terénu , provedení zkoušky na budoucí pláni opravované komunikace |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1767008926
3 | K |  | Zdokumentování stávajícího stavu okolních staveb. Pasport dotčených budov, plotů a přístupových tras ,včetně pořízení fotodokumentace a předání výsledků investorovi |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1767008926
4 | K |  | Vytyčení stavby ( všech stavebních objektů ) oprávněným geodetem , ochrana geodetických bodů před poškozením |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1767008926
5 | K |  | Dokumentace geodetického zaměření stavby dle standartizovaných požadavků objednatele |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1767008926
6 | K |  | Vyhotovení geometrického plánu k vložení nové stavby ČS a komunikace do katastru nemovitostí a k vyznačení věcného břemene pro potrubí výtlaku odpadních vod a pro přípojku nn. |  |  | kpl | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1767008926
7 | K |  | Zabezpečení staveniště oplocením |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1767008926
8 | K |  | Doklady k předání a převzetí díla |  |  | kpl | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1767008926
9 | K |  | Fotofokumentace v průběhu provádění díla |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1767008926
10 | K |  | Ostatní náklady uvedené v PD a technických podmínkách zadavatele. |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1767008926
11 | K |  | Dopravně inženýrské opatření ( DIO ) – zpracování návrhů, projednání s dotčenými orgány státní správy, realizace |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -252894991