## Rekapitulace stavby
| NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
| ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - NEUZNATELNÉ NÁKLADY, opr.15.4.2019
| ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
| ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
| OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
| ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - NEUZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
| ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[9 empty] | Dne: | 2022-12-31
|  | SOD | Fakturace 2022/02 |  | Fakturace 2022/03 |  | Vícepráce - méněpráce |  | Celková cena dle realizace
| zkrácený popis | cena bez DPH | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH
| ÚHERCE, výstavba kanalizace - NEUZNATELNÉ NÁKLADY, doměrky | 6598258.96 | [8 empty] | rozdíl délek
01 | SO 04 - Kanalizační přípojky | 4417477.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | -15.48% | -683784.429 | 84.52% | 3733693.0087 | -227.22
02 | SO 05 - Opravy vozovky KSÚS po dokončení stavby | 1943231.52 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1943231.52
03 | VRN | 237550 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 237550
| ÚHERCE, výstavba kanalizace - NEUZNATELNÉ NÁKLADY, doměrky | 6598258.96 |  | 0 |  | 0 |  | -683784.43 |  | 5914463.63
Zhotovitel: Jiří Prokop | [8 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný
| Zhotovitel: Správce stavby: |  |  |  | Autorský dozor: |  | Autorský dozor: |  |  | Objednatel:
| Dne: Dne: |  |  |  | Dne: |  | Dne: |  |  | Dne:

## 01 - SO 04 - Kanalizační ...
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - NEUZNATELNÉ NÁKLADY, opr.15.4.2019
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | 2022-02-28 |  | 2022-03-31 |  | OBJEKT : | 01 - SO 04 - Kanalizační přípojky
[8 empty] | Fakturace 2022/2 |  | Fakturace 2022/3 |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | množství | j. cena | Cena Celkem | množství | j.cena | Cena celkem | Poznámky TDS 03/2021 | Poznámky TDS 04/2021 | Poznámky TDS 06/2021 | Poznámky TDS 07/2021 |  | Poznámky TDS 08/2021 |  | Poznámky 9/21 |  | TDS 11/21 | TDS 12/21
01 - SO 04 - Kanalizační přípojky | [6 empty] | 4417477.44
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 4417477.44
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 3386732.44 | [6 empty] | -522823.4654 |  |  | 2863908.9675 |  |  | OK | [8 empty] | Poměrný přepočet na změřenou délku GZ - délka (m)
1 | K | 141721116 | Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 160 do 225 mm | m | 14.85 | 3597.65 | 53425.1 |  | 0 |  | 0 | -0.75 | 3597.65 | -2698.2375 | 14.1 | 3597.65 | 50726.865 | [7 empty] | 5% ponechat
2 | K | 132101204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3 | m3 | 556.31 | 234.11 | 130237.73 |  | 0 |  | 0 | -68.07 | 234.11 | -15935.8677 | 488.24 | 234.11 | 114301.8664
3 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 858.44 | 257.78 | 221288.66 |  | 0 |  | 0 | -105.03 | 257.78 | -27074.6334 | 753.41 | 257.78 | 194214.0298
4 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 583.23 | 315.65 | 184096.55 |  | 0 |  | 0 | -71.36 | 315.65 | -22524.784 | 511.87 | 315.65 | 161571.7655
5 | K | 132401201 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství | m3 | 4.43 | 837.79 | 3711.41 |  | 0 |  | 0 | -0.54 | 837.79 | -452.4066 | 3.89 | 837.79 | 3259.0031
6 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 4292.37 | 99.96 | 429065.31 |  | 0 |  | 0 | -1078.3699 | 99.96 | -107793.86 | 3214.0001 | 99.96 | 321271.4452 |  | Není paženo v tomto rozsahu |  |  |  | Na 15m přípojek nebylo použito toto množství | opraveno
7 | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 4292.37 | 149.94 | 643597.96 |  | 0 |  | 0 | -1078.3699 | 149.94 | -161690.78 | 3214.0001 | 149.94 | 481907.1778 |  | Není paženo v tomto rozsahu |  |  |  |  | opraveno
8 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 1201.446 | 13.15 | 15799.01 |  | 0 |  | 0 | -147 | 13.15 | -1933.05 | 1054.446 | 13.15 | 13865.9649 |  |  |  | Prosím o ponížení ve vztahu k objemu hloubení | opraveno | Prosím o ponížení ve vztahu k objemu hloubení | opraveno
9 | K | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii | m3 | 3398.55 | 187.47 | 637126.17 |  | 0 |  | 0 | -415.82 | 187.47 | -77953.7754 | 2982.73 | 187.47 | 559172.3931
10 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 2002.41 | 44.72 | 89547.78 |  | 0 |  | 0 | -245 | 44.72 | -10956.4 | 1757.41 | 44.72 | 78591.3752
11 | K | 162601102R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 z mezideponie na skládku | m3 | 606.2 | 247.39 | 149967.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 247.39 | 0 | 606.2 | 247.39 | 149967.818
12 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 606.2 | 11.84 | 7177.41 |  | 0 |  | 0 | -31.2 | 11.84 | -369.408 | 575 | 11.84 | 6808 | [5 empty] | Nebylo proveeno, nelze fakturovat | doloženo
13 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 968.8 | 116 | 112380.8 |  | 0 |  | 0 | -48.8 | 116 | -5660.8 | 920 | 116 | 106720 | [6 empty] | doloženo | Doložit vážní lístky | doloženo
14 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1396.14 | 286.72 | 400301.26 |  | 0 |  | 0 | -170.82 | 286.72 | -48977.5104 | 1225.32 | 286.72 | 351323.7504
15 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 467.03 | 318.28 | 148646.31 |  | 0 |  | 0 | -57.14 | 318.28 | -18186.5192 | 409.89 | 318.28 | 130459.7892
16 | M | 583373020 | štěrkopísek frakce 0-16 | t | 840.654 | 190.76 | 160363.16 |  | 0 |  | 0 | -108.07 | 190.76 | -20615.4332 | 732.584 | 190.76 | 139747.7238
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 32436.12 | [6 empty] | -28467.504 |  |  | 3968.616
17 | K | 359901111 | Vyčištění stok jakékoliv výšky | m | 986.5 | 32.88 | 32436.12 |  | 0 |  | 0 | -865.8 | 32.88 | -28467.504 | 120.7 | 32.88 | 3968.616
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 70773.77 | [6 empty] | -8661.7432 |  |  | 62112.03
18 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 104.26 | 678.82 | 70773.77 |  | 0 |  | 0 | -12.76 | 678.82 | -8661.7432 | 91.5 | 678.82 | 62112.03
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 924348.63 | [6 empty] | -123441.5442 |  |  | 800907.0849
19 | K | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150 | m | 947.22 | 368.26 | 348823.24 |  | 0 |  | 0 | -93.82 | 368.26 | -34550.1532 | 853.4 | 368.26 | 314273.084
20 | M | 597106750 | trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F | m | 961.428 | 512.94 | 493154.88 |  | 0 |  | 0 | -97.78 | 512.94 | -50155.2732 | 863.648 | 512.94 | 442999.6051
21 | K | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150 | kus | 69 | 159.14 | 10980.66 |  | 0 |  | 0 | -44 | 159.14 | -7002.16 | 25 | 159.14 | 3978.5
22 | M | 597110240 | koleno kameninové glazované DN150mm 90° spojovací systém F | kus | 32 | 436.65 | 13972.8 |  | 0 |  | 0 | -24 | 436.65 | -10479.6 | 8 | 436.65 | 3493.2
23 | M | 597108420 | trouba kameninová glazovaná zkrácená DN150mm L60(75)cm spojovací systém F | kus | 37 | 462.96 | 17129.52 |  | 0 |  | 0 | -26 | 462.96 | -12036.96 | 11 | 462.96 | 5092.56
24 | K | 871185201 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm | m | 21.62 | 68.39 | 1478.59 |  | 0 |  | 0 | -21.62 | 68.39 | -1478.5918 | 0 | 68.39 | 0
25 | M | 286133800 | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 40 x 3,7 mm | m | 21.944 | 121 | 2655.22 |  | 0 |  | 0 | -21.944 | 121 | -2655.224 | 0 | 121 | 0
26 | K | 871215201 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm | m | 12.7 | 72.34 | 918.72 |  | 0 |  | 0 | -12.7 | 72.34 | -918.718 | 0 | 72.34 | 0
27 | M | 286133810 | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 50 x 4,6 mm | m | 12.891 | 222.27 | 2865.28 |  | 0 |  | 0 | -12.89 | 222.27 | -2865.0603 | 0.001 | 222.27 | 0.22227
28 | K | 871225201 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm | m | 4.96 | 76.28 | 378.35 |  | 0 |  | 0 | 7.12 | 76.28 | 543.1136 | 12.08 | 76.28 | 921.4624
29 | M | 286133820 | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 63 x 5,8 mm | m | 5.034 | 265.67 | 1337.38 |  | 0 |  | 0 | 7.227 | 265.67 | 1919.9971 | 12.261 | 265.67 | 3257.3799
30 | K | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 | m3 | 10.02 | 3059.28 | 30653.99 |  | 0 |  | 0 | -1.23 | 3059.28 | -3762.9144 | 8.79 | 3059.28 | 26891.0712
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 3186.48 | [6 empty] | -390.1722 |  |  | 2796.3104
31 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 27.849 | 114.42 | 3186.48 |  | 0 |  | 0 | -3.41 | 114.42 | -390.1722 | 24.439 | 114.42 | 2796.3104
|  | CELKEM 01 - SO 04 - Kanalizační přípojky |  |  |  |  | 4417477.44 | a | 0 | a | 0 |  |  | -683784.429 |  |  | 3733693.0087
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  |  |  |  | Správce stavby: Ing. Jakub Mucha | [6 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## 02 - SO 05 - Opravy vozov...
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - NEUZNATELNÉ NÁKLADY, opr.15.4.2019
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[9 empty] | SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ K DATU: | 2022-12-31 |  | 2020-06-30 |  | 2020-07-31 |  | 2020-08-31 |  | 2020-09-30 |  | 2020-10-31 |  | 2020-11-30 |  | 2020-12-31 |  | 2021-01-31 |  | 2021-02-28 |  | 2021-03-31 |  | 2021-04-30 |  | 2021-05-31 |  | 2021-06-30 |  | 2021-07-31 |  | 2021-08-31 |  | 2021-09-30 |  | 2021-10-31 |  | 2021-11-30 |  | 2021-12-31 |  | 2022-01-31 |  | 2022-02-28 |  | 2022-03-31 |  | OBJEKT : | 02 - SO 05 - Opravy vozovky KSÚS po dokončení stavby
[8 empty] | Dosud provedeno |  | Fakturace 2022/12 |  | Fakturace 2020/6 |  | Fakturace 2020/7 |  | Fakturace 2020/8 |  | Fakturace 2020/9 |  | Fakturace 2020/10 |  | Fakturace 2020/11 |  | Fakturace 2020/12 |  | Fakturace 2021/1 |  | Fakturace 2021/2 |  | Fakturace 2021/3 |  | Fakturace 2021/4 |  | Fakturace 2021/5 |  | Fakturace 2021/6 |  | Fakturace 2021/7 |  | Fakturace 2021/8 |  | Fakturace 2021/9 |  | Fakturace 2021/10 |  | Fakturace 2021/11 |  | Fakturace 2021/12 |  | Fakturace 2022/1 |  | Fakturace 2022/2 |  | Fakturace 2022/3 |  | Provedeno od počátku |  |  | Zbývá provést
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | cena bez DPH | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | množství | cena bez DPH | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | množství | cena bez DPH | procentuálně | množství | cena bez DPH | procentuálně
02 - SO 05 - Opravy vozovky KSÚS po dokončení stavby | [6 empty] | 1943231.52
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1943231.52
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 199461.14
4 | K | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 3610.81 | 55.24 | 199461.14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3610.81 | 199461.14 | 100%
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 1497583.45
1 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 3610.81 | 18.04 | 65139.01 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3610.81 | 65139.01 | 100%
2 | K | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 3610.81 | 396.71 | 1432444.44 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3610.81 | 1432444.44 | 100%
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 246186.93
5 | K | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 462.184 | 274.88 | 127045.14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 462.184 | 127045.14 | 100%
6 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 462.184 | 257.78 | 119141.79 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 462.184 | 119141.79 | 100%
|  | CELKEM 02 - SO 05 - Opravy vozovky KSÚS po dokončení stavby |  |  |  |  | 1943231.52 |  | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 |  | 0 | a | 0 | a | 0 |  | 0 |  |  | 1943231.52
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop | [7 empty] | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  |  |  | a |  | a |  | a | [29 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## 03 - VRN
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - NEUZNATELNÉ NÁKLADY, opr.15.4.2019
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[9 empty] | SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ K DATU: | 2020-05-31 |  | 2020-06-30 |  | 2020-07-31 |  | 2020-08-31 |  | 2020-09-30 |  | 2020-10-31 |  | 2020-11-30 |  | 2020-12-31 |  | 2021-01-31 |  | 2021-02-28 |  | 2021-03-31 |  | 2021-04-30 |  | 2021-05-31 |  | 2021-06-30 |  | 2021-07-31 |  | 2021-08-31 |  | 2021-09-30 |  | 2021-10-31 |  | 2021-11-30 |  | 2021-12-31 |  | 2022-01-31 |  | 2022-02-28 |  | 2022-03-31 |  | OBJEKT : | 03 - VRN
[8 empty] | Dosud provedeno |  | Fakturace 2020/5 |  | Fakturace 2020/6 |  | Fakturace 2020/7 |  | Fakturace 2020/8 |  | Fakturace 2020/9 |  | Fakturace 2020/10 |  | Fakturace 2020/11 |  | Fakturace 2020/12 |  | Fakturace 2021/1 |  | Fakturace 2021/2 |  | Fakturace 2021/3 |  | Fakturace 2021/4 |  | Fakturace 2021/5 |  | Fakturace 2021/6 |  | Fakturace 2021/7 |  | Fakturace 2021/8 |  | Fakturace 2021/9 |  | Fakturace 2021/10 |  | Fakturace 2021/11 |  | Fakturace 2022/12 |  | Fakturace 2022/1 |  | Fakturace 2022/2 |  | Fakturace 2022/3 |  | Provedeno od počátku |  |  | Zbývá provést
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | cena bez DPH | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | množství | cena bez DPH | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  |  | cena bez DPH | cena bez DPH |  |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | množství | cena bez DPH | procentuálně | množství | cena bez DPH | procentuálně | Poznámky TDS 03/2021 | Poznámky TDS 07/2021 | Poznámky TDS 08/2021 | Poznámky TDS 09/2021 | TDS 11/21 |  | TDS 12/21
[30 empty] | a | [11 empty] | a |  |  |  | a |  | a | [15 empty] | Prosím nefakturovat ve vztahu k aktuální prostavěnosti objektu KP a obnovy vozovek
03 - VRN | [6 empty] | 237550 | [22 empty] | a | [11 empty] | a |  |  |  | a |  | a | [16 empty] | OK | OK
| D | D1 | Vedlejší rozpočtové náklady / viz Technické podmínky VaK MB / |  |  |  | 237550 | [22 empty] | a | [11 empty] | a |  |  |  | a |  | a | [13 empty] | OK
1 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.1 | Zařízení staveniště, provozní vlivy | soubor | 1 | 95818 | 95818 | 0.85 | 81445.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 28745.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 28745.4 |  | 0 | 0.1 | 9581.8 |  | 0 | 0.15 | 14372.7 | 0.05 | 4790.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.9 | 86236.2 | 90% | 0.1 | 9581.8 | 10% | [5 empty] | 0.1
2 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.10 | Další doplňující průzkumy | soubor | 1 | 3286 | 3286 | 0.8 | 2628.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 2628.8 | 0.1 | 328.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.9 | 2957.4 | 90% | 0.1 | 328.6 | 10% | [5 empty] | 0.1
3 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.11 | Pasportizace stávajících objektů – inventarizační prohlídky | soubor | 1 | 6681 | 6681 | 0.75 | 5010.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.25 | 1670.25 |  | 0 | 0.1 | 668.1 |  | 0 | 0.4 | 2672.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.75 | 5010.75 | 75% | 0.25 | 1670.25 | 25% | [5 empty] | 0 | nesouhlasím s dofakturací, nedokončeno, nepředloženo
4 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.12 | Vytyčení podzemních zařízení, rizika a zvláštní opatření | soubor | 1 | 4929 | 4929 | 0.9 | 4436.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 2464.5 |  | 0 | 0.1 | 492.9 |  | 0 | 0.3 | 1478.7 | 0.05 | 246.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 4682.55 | 95% | 0.05 | 246.45 | 5% | [5 empty] | 0.05
5 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.13 | Zaškolení pracovníků provozovatele/objednatele | soubor | 1 | 1643 | 1643 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1643 | 100% | [5 empty] | 1
6 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.14 | Vytyčení stavby, ochrana geodetických bodů před poškozením | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [5 empty] | 1
7 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.15 | Zajištění a osvětlení výkopů a překopů | soubor | 1 | 6572 | 6572 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 6572 | 100% | [5 empty] | 1
8 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.16 | Havarijní plán | soubor | 1 | 4381 | 4381 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 4381 | 100% | [5 empty] | 1
9 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.17 | Zvláštní požadavky na zhotovení | soubor | 1 | 4929 | 4929 | 0.5 | 2464.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 2464.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 2464.5 | 50% | 0.5 | 2464.5 | 50% | [5 empty] | 0.5
10 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.2 | Skládkovné | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [5 empty] | 1
11 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.3 | Fotodokumentace | soubor | 1 | 1643 | 1643 | 0.3 | 492.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.2 | 328.6 |  | 0 | 0.1 | 164.3 | 0.3 | 492.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.6 | 985.8 | 60% | 0.4 | 657.2 | 40% | [5 empty] | 0.4
12 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.5 | Realizační dokumentace stavby včetně projednání a kontroly na stavbě | soubor | 1 | 15115 | 15115 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 15115 | 100% | [5 empty] | 1
13 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.6 | Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) | soubor | 1 | 1643 | 1643 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1643 | 100% | [5 empty] | 1
14 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.8 | Doklady požadované k předání a převzetí díla | soubor | 1 | 1643 | 1643 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1643 | 100% | [5 empty] | 1
15 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.9 | Dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace geodetického zaměření stavby | soubor | 1 | 18730 | 18730 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 18730 | 100% | [5 empty] | 1
16 | K | VaK MB, a.s. | Náhrady ušlé produkce uživatelům pozemků dotčených stavbou | soubor | 1 | 3943 | 3943 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3943 | 100% | [5 empty] | 1
17 | K | VaK MB, a.s., TP 2.1 | Individuální a garanční zkoušky, revize, hutnící zkoušky | soubor | 1 | 16429 | 16429 | 0.5 | 8214.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 8214.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 8214.5 | 50% | 0.5 | 8214.5 | 50% | [5 empty] | 0.5
18 | K | Vak MB, a.s. D1 | DIO vypracování - projednání s úřady pro uzavírky místních a KSÚS komunikací, včetně projednání objízdné trasy pro úplnou uzavírku silnice III.tř. | soubor | 1 | 5586 | 5586 | 0.3 | 1675.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 1675.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 3072.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.85 | 4748.1 | 85% | 0.15 | 837.9 | 15% | [5 empty] | 0 | chybí obnova komunikací, ČSOV, prosím ponechat 15%
19 | K | Vak MB, a.s. D2 | DIO - zajištění na místních komunikacích | soubor | 1 | 5586 | 5586 | 0.9 | 5027.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 1675.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.2 | 1117.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 2234.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.9 | 5027.4 | 90% | 0.1 | 558.6 | 10% | [5 empty] | 0.1
20 | K | VaK MB, a.s. D3 | DIO - zajištění na komunikaci KSÚS, vč. označení odjízdných tras | soubor | 1 | 38993 | 38993 | 1 | 38993 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.9 | 35093.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.1 | 3899.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 38993 | 100% | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
[30 empty] | a | [11 empty] | a |  |  |  | a |  | a
|  | CELKEM 03 - VRN |  |  |  |  | 237550 |  | 150389.05 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 67190.7 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 37896.65 | a | 0 | a | 11071.4 | a | 0 | a | 34230.3 | a | 8931.15 |  | 0 | a | 0 | a | 0 |  | 159320.2 |  |  | 78229.8
[30 empty] | a | [11 empty] | a |  |  |  | a |  | a
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop | [7 empty] | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  |  |  | a |  | a |  | a |  |  |  | a | [11 empty] | a |  |  |  | a |  | a | [7 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný