## Rekapitulace
KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU č.002
| NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
| UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Úherce, výstavba kanalizace
| ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
| ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
| OBJEDNATEL : | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
| ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
číslo ZL | popis | cenový dopad (Kč bez DPH)
|  | cena dle SoD | Vícepráce - Méněpráce | Nová cena celkem
002-01 | Odpočet nerealizovaných živ.komunikací KSÚS |  | -3357033.5777 | -3357033.5777
002-02 | Změna oprav komunikací ÚHERCE - POWERCEM |  | 3790.47 | 3790.47
002-03 | Změna technologie výtlak V3 |  | -508083.22 | -508083.22
002-04 | Kanalizační přípojky - povrchy |  | 797640.46 | 797640.46
002-05 | 100% výměna v KSÚS + ostatní VCP |  | 721031.02 | 721031.02
002-06 | Doměrkové listy - uznatelné (celkem + 5,45 m ) |  | 73197.85 | 73197.85
002-07 | Doměrkové listy - neuznatelné (Přípojky - 227,2 m) |  | -683784.43 | -683784.43
| Celkem: | 0 | -2953241.4277 | -3357033.5777
| Zhotovitel: |  |  | Dne:
| Autorský dozor: |  |  | Dne:
| Správce stavby: |  |  | Dne:
| Objednatel: |  |  | Dne:

## 002-01
|  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Úherce, výstavba kanalizace
|  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
|  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  | OBJEDNATEL : | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
|  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 002-01
03 - SO 01.C - Stoka A
1.1 | KSUS Úherce |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
7 | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 1441.001 | 55.24 | 79600.8952 | -907.184 | 55.24 | -50112.8442 | 533.817 | 55.24 | 29488.0511
Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,128 t/m2
|  | (2,85)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy - stoka v souběhu" |  | 907.184
5 | Komunikace
45 | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 1441.001 | 18.04 | 25995.658 | -907.184 | 18.04 | -16365.5994 | 533.817 | 18.04 | 9630.0587
|  | 2,85*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy - stoka v souběhu |  | 907.184
47 | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 907.184 | 396.71 | 359888.9646 | -907.184 | 396.71 | -359888.9646 | 0 | 396.71 | 0
|  | (2,85)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy - stoka v souběhu" |  | 907.184
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
84 | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 1473.19 | 72.34 | 106570.5646 | -11 | 72.34 | -795.74 | 1462.19 | 72.34 | 105774.8246
|  | 5,5*2 "příčný řez krajské komunikace |  | 11
81 | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 845.17 | 87.65 | 74079.1505 | -11 | 87.65 | -964.15 | 834.17 | 87.65 | 73115.0005
|  | 5,5*2 "příčný řez krajské komunikace |  | 11
997 | Přesun sutě
87 | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 668.26 | 168.05 | 112301.093 | -116.12 | 168.05 | -19513.966 | 552.14 | 168.05 | 92787.127
88 | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 301.476 | 257.78 | 77714.4833 | -116.12 | 257.78 | -29933.4136 | 185.356 | 257.78 | 47781.0697
|  | "907,184*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 116.1196
[6 empty] | 836150.8093 |  |  | -477574.6778 |  |  | 358576.1315
04 - SO 01.D - Stoka A.1
1.1 | KSUS Úherce |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
7 | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 949.241 | 55.24 | 52436.0728 | -938.616 | 55.24 | -51849.1478 | 10.625 | 55.24 | 586.925
Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,128 t/m2
|  | (1,1+2*0,5)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy" |  | 938.616
5 | Komunikace
38 | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 949.241 | 18.04 | 17124.3076 | -458.616 | 18.04 | -8273.4326 | 490.625 | 18.04 | 8850.875
|  | (1,1+2*0,5)*kk "krajská komunikace v šíři výkopu" |  | 458.616
40 | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 938.616 | 396.71 | 372358.3534 | -458.616 | 396.71 | -181937.5534 | 480 | 396.71 | 190420.8
|  | (1,1+2*0,5)*kk"krajská komunikace" |  | 458.616
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
64 | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 36 | 72.34 | 2604.24 | -11 | 72.34 | -795.74 | 25 | 72.34 | 1808.5
62 | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 23.5 | 87.65 | 2059.775 | -11 | 87.65 | -964.15 | 12.5 | 87.65 | 1095.625
|  | 5,5*2 "příčný řez krajské komunikace |  | 11
997 | Přesun sutě
68 | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 393.207 | 194.26 | 76384.3918 | -120.143 | 194.26 | -23338.9792 | 273.064 | 194.26 | 53045.4126
71 | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 230.341 | 257.78 | 59377.303 | -120.143 | 257.78 | -30970.4625 | 110.198 | 257.78 | 28406.8404
|  | 938,616*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 120.1428
[6 empty] | 582344.4436 |  |  | -298129.4656 |  |  | 284214.9781
05 - SO 01.E - Stoka A.1.1
1.1 | KSUS Úherce |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
7 | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 333.061 | 55.24 | 18398.2896 | -8.82 | 55.24 | -487.2168 | 324.241 | 55.24 | 17911.0728
Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,128 t/m2
|  | (1,1+2*0,5)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy" |  | 8.82
5 | Komunikace
34 | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 333.061 | 18.04 | 6008.4204 | -8.82 | 18.04 | -159.1128 | 324.241 | 18.04 | 5849.3076
|  | (1,1+2*0,5)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy" |  | 8.82
36 | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 8.82 | 396.71 | 3498.9822 | -8.82 | 396.71 | -3498.9822 | 0 | 396.71 | 0
|  | (1,1+2*0,5)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy" |  | 8.82
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
59 | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 773.92 | 72.34 | 55985.3728 | -11 | 72.34 | -795.74 | 762.92 | 72.34 | 55189.6328
56 | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 392.46 | 87.65 | 34399.119 | -11 | 87.65 | -964.15 | 381.46 | 87.65 | 33434.969
|  | 5,5*2 "příčný řez krajské komunikace |  | 11
997 | Přesun sutě
62 | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 223.198 | 136.23 | 30406.2635 | -1.129 | 136.23 | -153.8037 | 222.069 | 136.23 | 30252.4599
|  | *0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 1.129
63 | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 64.209 | 257.78 | 16551.796 | -1.129 | 257.78 | -291.0336 | 63.08 | 257.78 | 16260.7624
[6 empty] | 165248.2436 |  |  | -6350.0391 |  |  | 158898.2045
06 - SO 01.F - Stoka A.1.2
1.1 | KSUS Úherce |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
6 | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 215.248 | 55.24 | 11890.2995 | -6.93 | 55.24 | -382.8132 | 208.318 | 55.24 | 11507.4863
Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,128 t/m2
|  | (1,1+2*0,5)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy" |  | 6.93
5 | Komunikace
31 | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 215.248 | 18.04 | 3883.0739 | -6.93 | 18.04 | -125.0172 | 208.318 | 18.04 | 3758.0567
|  | (1,1+2*0,5)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy" |  | 6.93
33 | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 6.93 | 396.71 | 2749.2003 | -6.93 | 396.71 | -2749.2003 | 0 | 396.71 | 0
|  | (1,1+2*0,5)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy" |  | 6.93
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
55 | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 501.16 | 72.34 | 36253.9144 | -11 | 72.34 | -795.74 | 490.16 | 72.34 | 35458.1744
52 | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 256.08 | 87.65 | 22445.412 | -11 | 87.65 | -964.15 | 245.08 | 87.65 | 21481.262
|  | 5,5*2 "příčný řez krajské komunikace |  | 11
997 | Přesun sutě
58 | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 141.013 | 137.6 | 19403.3888 | -0.887 | 137.6 | -122.0512 | 140.126 | 137.6 | 19281.3376
|  | 6,930*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 0.88704
59 | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 41.561 | 257.78 | 10713.5946 | -0.887 | 257.78 | -228.6509 | 40.674 | 257.78 | 10484.9437
[6 empty] | 107338.8835 |  |  | -5367.6228 |  |  | 101971.2608
07 - SO 01.G - Stoka A.2
1.1 | KSUS Úherce |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
7 | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 351.877 | 55.24 | 19437.6855 | -16.569 | 55.24 | -915.2716 | 335.308 | 55.24 | 18522.4139
Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,128 t/m2
|  | (1,1+2*0,5)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy" |  | 16.569
5 | Komunikace
37 | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 351.877 | 18.04 | 6347.8611 | -16.569 | 18.04 | -298.9048 | 335.308 | 18.04 | 6048.9563
|  | (1,1+2*0,5)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy" |  | 16.569
39 | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 16.569 | 396.71 | 6573.088 | -16.569 | 396.71 | -6573.088 | 0 | 396.71 | 0
|  | (1,1+2*0,5)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy" |  | 16.569
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
63 | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 799.96 | 72.34 | 57869.1064 | -11 | 72.34 | -795.74 | 788.96 | 72.34 | 57073.3664
60 | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 405.48 | 87.65 | 35540.322 | -11 | 87.65 | -964.15 | 394.48 | 87.65 | 34576.172
|  | 5,5*2 "příčný řez krajské komunikace |  | 11
997 | Přesun sutě
66 | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 234.524 | 136.85 | 32094.6094 | -2.121 | 136.85 | -290.2588 | 232.403 | 136.85 | 31804.3505
|  | *16,5690,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 2.1208
67 | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 68.211 | 257.78 | 17583.4316 | -2.121 | 257.78 | -546.7514 | 66.09 | 257.78 | 17036.6802
[6 empty] | 175446.1039 |  |  | -10384.1645 |  |  | 165061.9394
09 - SO 01.I - Stoka A.3
1.1 | KSUS Úherce |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
6 | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 144.643 | 55.24 | 7990.0793 | -11.55 | 55.24 | -638.022 | 133.093 | 55.24 | 7352.0573
Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,128 t/m2
|  | (1,1+2*0,5)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy" |  | 11.55
5 | Komunikace
35 | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 144.643 | 18.04 | 2609.3597 | -11.55 | 18.04 | -208.362 | 133.093 | 18.04 | 2400.9977
|  | (1,1+2*0,5)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy" |  | 11.55
37 | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 11.55 | 396.71 | 4582.0005 | -11.55 | 396.71 | -4582.0005 | 0 | 396.71 | 0
|  | (1,1+2*0,5)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy" |  | 11.55
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
61 | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 324.16 | 72.34 | 23449.7344 | -11 | 72.34 | -795.74 | 313.16 | 72.34 | 22653.9944
58 | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 167.58 | 87.65 | 14688.387 | -11 | 87.65 | -964.15 | 156.58 | 87.65 | 13724.237
|  | 5,5*2 "příčný řez krajské komunikace |  | 11
997 | Přesun sutě
64 | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 92.906 | 139.49 | 12959.4579 | -1.478 | 139.49 | -206.1662 | 91.428 | 139.49 | 12753.2917
|  | 11,55*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 1.4784
65 | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 28.285 | 257.78 | 7291.3073 | -1.478 | 257.78 | -380.9988 | 26.807 | 257.78 | 6910.3085
[6 empty] | 73570.3262 |  |  | -7775.4396 |  |  | 65794.8866
10 - SO 01.J - Stoka A.4
1.1 | KSUS Úherce |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
4 | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 269.115 | 55.24 | 14865.9126 | -269.115 | 55.24 | -14865.9126 | 0 | 55.24 | 0
Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,128 t/m2
|  | (1,1+2*0,5)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy" |  | 269.115
5 | Komunikace
28 | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 269.115 | 18.04 | 4854.8346 | -237.115 | 18.04 | -4277.5546 | 32 | 18.04 | 577.28
|  | (1,1+2*0,5)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy" |  | 237.115
29 | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 269.115 | 396.71 | 106760.6116 | -237.115 | 396.71 | -94065.8917 | 32 | 396.71 | 12694.72
|  | (1,1+2*0,5)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy" |  | 237.115
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
50 | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 11 | 72.34 | 795.74 | -11 | 72.34 | -795.74 | 0 | 72.34 | 0
47 | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 11 | 87.65 | 964.15 | -11 | 87.65 | -964.15 | 0 | 87.65 | 0
|  | 5,5*2 "příčný řez krajské komunikace |  | 11
997 | Přesun sutě
53 | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 106.339 | 200.04 | 21272.0536 | -34.447 | 200.04 | -6890.7779 | 71.892 | 200.04 | 14381.2757
|  | *269,12*,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 34.4467
54 | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 65.459 | 257.78 | 16874.021 | -34.447 | 257.78 | -8879.7477 | 31.012 | 257.78 | 7994.2734
[6 empty] | 166387.3234 |  |  | -130739.7744 |  |  | 35647.549
11 - SO 01.J - Stoka A.4.1
1.1 | KSUS Úherce |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
5 | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 20.286 | 55.24 | 1120.5986 | -20.286 | 55.24 | -1120.5986 | 0 | 55.24 | 0
Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,128 t/m2
|  | (1,1+2*0,5)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy" |  | 20.286
5 | Komunikace
29 | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 20.286 | 18.04 | 365.9594 | -20.286 | 18.04 | -365.9594 | 0 | 18.04 | 0
33 | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 20.286 | 396.71 | 8047.6591 | -20.286 | 396.71 | -8047.6591 | 0 | 396.71 | 0
|  | (1,1+2*0,5)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy" |  | 20.286
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
50 | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 11 | 72.34 | 795.74 | -11 | 72.34 | -795.74 | 0 | 72.34 | 0
47 | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 11 | 87.65 | 964.15 | -11 | 87.65 | -964.15 | 0 | 87.65 | 0
|  | 5,5*2 "příčný řez krajské komunikace |  | 11
997 | Přesun sutě
53 | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 12.688 | 155.93 | 1978.4398 | -2.597 | 155.93 | -404.9502 | 10.091 | 155.93 | 1573.4896
|  | 20,286*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 2.5966
54 | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 4.935 | 257.78 | 1272.1443 | -2.597 | 257.78 | -669.4547 | 2.338 | 257.78 | 602.6896
[6 empty] | 14544.6913 |  |  | -12368.512 |  |  | 2176.1793
13 - SO 01.L - Stoka B
1.1 | KSUS Úherce |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
7 | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 459.541 | 55.24 | 25385.0448 | -22.029 | 55.24 | -1216.882 | 437.512 | 55.24 | 24168.1629
Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,128 t/m2
|  | (1,1+2*0,5)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy" |  | 22.029
5 | Komunikace
43 | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 459.541 | 18.04 | 8290.1196 | -22.029 | 18.04 | -397.4032 | 437.512 | 18.04 | 7892.7165
|  | (1,1+2*0,5)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy" |  | 22.029
45 | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 22.029 | 396.71 | 8739.1246 | -22.029 | 396.71 | -8739.1246 | 0 | 396.71 | 0
|  | (1,1+2*0,5)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy" |  | 22.029
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
82 | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 1040.44 | 72.34 | 75265.4296 | -11 | 72.34 | -795.74 | 1029.44 | 72.34 | 74469.6896
79 | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 525.72 | 87.65 | 46079.358 | -11 | 87.65 | -964.15 | 514.72 | 87.65 | 45115.208
|  | 5,5*2 "příčný řez krajské komunikace |  | 11
997 | Přesun sutě
85 | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 442.679 | 119.41 | 52860.2994 | -2.82 | 119.41 | -336.7362 | 439.859 | 119.41 | 52523.5632
|  | 22,03*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 2.8197
86 | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 89.103 | 257.78 | 22968.9713 | -2.82 | 257.78 | -726.9396 | 86.283 | 257.78 | 22242.0317
[6 empty] | 239588.3474 |  |  | -13176.9755 |  |  | 226411.3719
15 - SO 01.N - Stoka B.2
1.1 | KSUS Úherce |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
4 | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 340.809 | 55.24 | 18826.2892 | -340.809 | 55.24 | -18826.2892 | 0 | 55.24 | 0
Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,128 t/m2
|  | (1,1+2*0,5)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy" |  | 340.809
5 | Komunikace
36 | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 340.809 | 18.04 | 6148.1944 | -170.809 | 18.04 | -3081.3944 | 170 | 18.04 | 3066.8
|  | (1,1+2*0,5)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy" |  | 170.809
37 | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 340.809 | 396.71 | 135202.3384 | -170.809 | 396.71 | -67761.6384 | 170 | 396.71 | 67440.7
|  | (1,1+2*0,5)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy" |  | 170.809
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
68 | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 168.29 | 72.34 | 12174.0986 | -6 | 72.34 | -434.04 | 162.29 | 72.34 | 11740.0586
65 | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 168.29 | 87.65 | 14750.6185 | -6 | 87.65 | -525.9 | 162.29 | 87.65 | 14224.7185
|  | 3*2 "příčný řez 1/2 krajské komunikace |  | 6
997 | Přesun sutě
71 | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 134.669 | 200.04 | 26939.1868 | -43.624 | 200.04 | -8726.545 | 91.045 | 200.04 | 18212.6418
|  | 340,809*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 43.6236
72 | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 82.898 | 257.78 | 21369.4464 | -43.624 | 257.78 | -11245.3947 | 39.274 | 257.78 | 10124.0517
[6 empty] | 235410.1722 |  |  | -110601.2016 |  |  | 124808.9706
16 - SO 01.O - Stoka B.2.1
1.1 | KSUS Úherce |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
4 | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 3.36 | 55.24 | 185.6064 | -3.36 | 55.24 | -185.6064 | 0 | 55.24 | 0
Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,128 t/m2
|  | (1,1+2*0,5)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy" |  | 3.36
5 | Komunikace
34 | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 3.36 | 18.04 | 60.6144 | -3.36 | 18.04 | -60.6144 | 0 | 18.04 | 0
|  | (1,1+2*0,5)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy" |  | 3.36
35 | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 3.36 | 396.71 | 1332.9456 | -3.36 | 396.71 | -1332.9456 | 0 | 396.71 | 0
|  | (1,1+2*0,5)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy" |  | 3.36
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
57 | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 11 | 72.34 | 795.74 | -5.5 | 72.34 | -397.87 | 5.5 | 72.34 | 397.87
54 | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 5.5 | 87.65 | 482.075 | -5.5 | 87.65 | -482.075 | 0 | 87.65 | 0
|  | 5,5 "příčný řez krajské komunikace |  | 5.5
997 | Přesun sutě
59 | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 10 | 26.55 | 265.5 | -0.43 | 26.55 | -11.4165 | 9.57 | 26.55 | 254.0835
|  | 3,36*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 0.43008
60 | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 0.817 | 257.78 | 210.6063 | -0.43 | 257.78 | -110.8454 | 0.387 | 257.78 | 99.7609
[6 empty] | 3333.0877 |  |  | -2581.3733 |  |  | 751.7144
02 - SO 02.B - Výtlačný řad 1 - d110
1.1 | KSUS Úherce |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
6 | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 1112.042 | 55.24 | 61429.2001 | -617.988 | 55.24 | -34137.6571 | 494.054 | 55.24 | 27291.543
Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,128 t/m2
|  | (1,1+2*0,5)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy" |  | 617.988
5 | Komunikace
38 | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 1112.042 | 18.04 | 20061.2377 | -617.988 | 18.04 | -11148.5035 | 494.054 | 18.04 | 8912.7342
|  | (1,1+2*0,5)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy" |  | 617.988
40 | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 617.988 | 396.71 | 245162.0195 | -617.988 | 396.71 | -245162.0195 | 0 | 396.71 | 0
|  | (1,1+2*0,5)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy" |  | 617.988
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
64 | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 1173.48 | 72.34 | 84889.5432 | -11 | 72.34 | -795.74 | 1162.48 | 72.34 | 84093.8032
61 | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 592.24 | 87.65 | 51909.836 | -11 | 87.65 | -964.15 | 581.24 | 87.65 | 50945.686
|  | 5,5*2 "příčný řez krajské komunikace |  | 11
997 | Přesun sutě
67 | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 572.129 | 163.55 | 93571.698 | -79.102 | 163.55 | -12937.1321 | 493.027 | 163.55 | 80634.5659
|  | 617,99*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 79.1025
68 | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 244.886 | 257.78 | 63126.7131 | -79.102 | 257.78 | -20390.9136 | 165.784 | 257.78 | 42735.7995
[6 empty] | 620150.2475 |  |  | -325536.1158 |  |  | 294614.1317
02 - SO 03.B - Výtlačný řad 2 - d110
1.1 | KSUS Úherce |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
7 | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 196.266 | 55.24 | 10841.7338 | -22.05 | 55.24 | -1218.042 | 174.216 | 55.24 | 9623.6918
Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,128 t/m2
|  | (1,1+2*0,5)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy" |  | 22.05
5 | Komunikace
36 | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 196.266 | 18.04 | 3540.6386 | -22.05 | 18.04 | -397.782 | 174.216 | 18.04 | 3142.8566
|  | (1,1+2*0,5)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy" |  | 22.05
38 | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 22.05 | 396.71 | 8747.4555 | -22.05 | 396.71 | -8747.4555 | 0 | 396.71 | 0
|  | (1,1+2*0,5)*kk "krajská komunikace - uznatelná část plochy" |  | 22.05
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
59 | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 420.92 | 72.34 | 30449.3528 | -11 | 72.34 | -795.74 | 409.92 | 72.34 | 29653.6128
56 | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 215.96 | 87.65 | 18928.894 | -11 | 87.65 | -964.15 | 204.96 | 87.65 | 17964.744
|  | 5,5*2 "příčný řez krajské komunikace |  | 11
997 | Přesun sutě
62 | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 152.257 | 129.72 | 19750.778 | -2.822 | 129.72 | -366.0698 | 149.435 | 129.72 | 19384.7082
|  | 22,05*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 2.8224
63 | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 38.716 | 257.78 | 9980.2105 | -2.822 | 257.78 | -727.4552 | 35.894 | 257.78 | 9252.7553
[6 empty] | 102239.0633 |  |  | -13216.6945 |  |  | 89022.3688
02 - SO 05 - Opravy vozovky KSÚS po dokončení stavby
1.1 | KSUS Úherce |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
4 | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 3610.81 | 55.24 | 199461.1444 | -3610.81 | 55.24 | -199461.1444 | 0 | 55.24 | 0
5 | Komunikace
1 | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 3610.81 | 18.04 | 65139.0124 | -3610.81 | 18.04 | -65139.0124 | 0 | 18.04 | 0
2 | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 3610.81 | 396.71 | 1432444.4351 | -3610.81 | 396.71 | -1432444.4351 | 0 | 396.71 | 0
997 | Přesun sutě
5 | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 462.184 | 274.88 | 127045.1379 | -462.184 | 274.88 | -127045.1379 | 0 | 274.88 | 0
6 | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 462.184 | 257.78 | 119141.7915 | -462.184 | 257.78 | -119141.7915 | 0 | 257.78 | 0
[6 empty] | 1943231.5213 |  |  | -1943231.5213 |  |  | 0
|  | Změna celkem |  |  |  | 5264983.2643 |  |  | -3357033.5777 |  |  | 1907949.6866
| Zhotovitel: | Správce stavby: |  |  |  | Autorský dozor: |  |  |  | Objednatel:
| Dne: | Dne: |  |  |  | Dne: |  |  |  | Dne:

## 002-02
|  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Úherce, výstavba kanalizace
|  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
|  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  | OBJEDNATEL : | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
|  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 002-02
03 - SO 01.C - Stoka A
A - POWERCEM Š0-Š7
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Změna |  | Celkem
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 6931440.48 | a |  | 3219.1527
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 6931440.48 | a |  | -377601.0233
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 2745546.5 | a
7 | K | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 1441.001 | 55.24 | 79600.9 | -95.532 | 55.24 | -5277.1877
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 1384964.42 | a
40 | K | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 345.411 | 319.88 | 110490.07 | -175.142 | 319.88 | -56024.423
42 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 695.552 | 155.67 | 108276.58 | -175.142 | 155.67 | -27264.3551
45 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 1441.001 | 18.04 | 25995.66 | -270.674 | 18.04 | -4882.959
46 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 533.817 | 396.71 | 211770.54 | -270.674 | 396.71 | -107379.0825
48 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 345.411 | 443.02 | 153023.98 | -175.142 | 443.02 | -77591.4088
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 340402.88 | a
81 | K | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 845.17 | 87.65 | 74079.15 | -318.44 | 87.65 | -27911.266
82 | K | 919731121.1 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 1473.19 | 32.22 | 47466.18 | -636.88 | 32.22 | -20520.2736
84 | K | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 1473.19 | 72.34 | 106570.56 | -636.88 | 72.34 | -46071.8992
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 302253.16 | a
87 | K | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 668.26 | 168.05 | 112301.09 | -10.986 | 168.05 | -1846.1973
88 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 301.476 | 257.78 | 77714.48 | -10.986 | 257.78 | -2831.9711
Recyklace POWERCEM
| D | VCP | Komunikace | [6 empty] | 380820.176
| K | 567532112 | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 250 mm do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 247.142 | 257 | 63515.494
| K | 567533111 | Recyklace podkladu za studena na místě-promísení s cementem, zeolitem, minerály tl 250 mm do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 247.142 | 333 | 82298.286
| K | 567541111 | Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 300 mm plochy do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 247.142 | 125 | 30892.75
| K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus |  |  |  | 2 | 2150 | 4300
| K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus |  |  |  | 2 | 1200 | 2400
| K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 |  |  |  | 247.142 | 6.88 | 1700.337
| K | 938909311 | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | m2 |  |  |  | 247.142 | 0.8 | 197.7136
| M | 24551310 | přísada do betonu na bázi zeolitů a minerálů | kg |  |  |  | 98.8568 | 429 | 42409.5672
| M | 58522150 | cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa (25 kg/m2) | t |  |  |  | 6.1786 | 3700 | 22860.635
8 | K | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 |  |  |  | 250 | 55.24 | 13810
118 | K | 99722155R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na skládku | t |  |  |  | 32 | 205.47 | 6575.04
56 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 |  |  |  | 235.3733 | 396.71 | 93374.9551
Semčice | K | 573231108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 | m2 |  |  |  | 235.3733 | 20.62 | 4853.3981
121 | K | 997221845 | Likvidace suti v souladu s platnou legislativou o odpadech | t |  |  |  | 32 | 363.5 | 11632
13 - SO 01.L - Stoka B
B POWERCEM
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Změna |  | Celkem
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 4003320.4 | a |  | 2132.5804
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 4003320.4 | a |  | -609483.129
7 | K | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 459.541 | 55.24 | 25385.04 | -154.416 |  | -8529.9398
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 505690.62 | a
38 | K | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 283.096 | 319.88 | 90556.75 | -283.096 |  | -90556.7485
40 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 294.635 | 155.67 | 45865.83 | -283.096 |  | -44069.5543
43 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 459.541 | 18.04 | 8290.12 | -437.512 |  | -7892.7165
44 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 437.512 | 396.71 | 173565.39 | -437.512 |  | -173565.3855
46 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 283.096 | 443.02 | 125417.19 | -283.096 |  | -125417.1899
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 174102.76 | a
79 | K | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 525.72 | 87.65 | 46079.36 | -514.72 |  | -45115.208
80 | K | 919731121.1 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 1040.44 | 32.22 | 33522.98 | -1029.44 |  | -33168.5568
82 | K | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 1040.44 | 72.34 | 75265.43 | -1029.44 |  | -74469.6896
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 132210.97 | a
85 | K | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 442.679 | 119.41 | 52860.3 | -17.758 |  | -2120.4828
86 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 89.103 | 257.78 | 22968.97 | -17.758 |  | -4577.6572
Recyklace POWERCEM | [7 empty] | a
| D | VCP | Komunikace |  |  |  |  | a |  | 611615.7094
| K | 567532112 | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 250 mm do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 413.512 | 257 | 106272.584
| K | 567533111 | Recyklace podkladu za studena na místě-promísení s cementem, zeolitem, minerály tl 250 mm do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 413.512 | 333 | 137699.496
| K | 567541111 | Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 300 mm plochy do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 413.512 | 125 | 51689
| K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus |  |  |  | 0 | 2150 | 0
| K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus |  |  |  | 6 | 1200 | 7200
| K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 |  |  |  | 413.512 | 6.88 | 2844.9626
| K | 938909311 | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | m2 |  |  |  | 413.512 | 0.8 | 330.8096
| M | 24551310 | přísada do betonu na bázi zeolitů a minerálů | kg |  |  |  | 165.4048 | 429 | 70958.6592
| M | 58522150 | cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa (25 kg/m2) | t |  |  |  | 10.3378 | 3700 | 38249.86
8 | K | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 |  |  |  | 250 | 55.24 | 13810
118 | K | 99722155R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na skládku | t |  |  |  | 32 | 205.47 | 6575.04
56 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 |  |  |  | 393.821 | 396.71 | 156232.71
Semčice | K | 573231108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 | m2 |  |  |  | 393.821 | 20.62 | 8120.588
121 | K | 997221845 | Likvidace suti v souladu s platnou legislativou o odpadech | t |  |  |  | 32 | 363.5 | 11632
14 - SO 01.M - Stoka B.1
B.1
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Změna |  | Celkem
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 851722.89 | a |  | -1368.8857
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 851722.89 | a |  | -206345.4282
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 300085.84 | a
4 | K | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 148.733 | 55.24 | 8216.01 | -52.494 |  | -2899.7686
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 150089.27 | a
26 | K | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 96.239 | 319.88 | 30784.93 | -96.239 |  | -30784.9313
27 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 96.239 | 155.67 | 14981.53 | -96.239 |  | -14981.5251
28 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 148.733 | 18.04 | 2683.14 | -148.733 |  | -2683.1433
29 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 148.733 | 396.71 | 59003.87 | -148.733 |  | -59003.8684
30 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 96.239 | 443.02 | 42635.8 | -96.239 |  | -42635.8018
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 56900.48 | a
47 | K | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 174.98 | 87.65 | 15337 | -174.98 |  | -15336.997
48 | K | 919731121.1 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 349.96 | 32.22 | 11275.71 | -349.96 |  | -11275.7112
49 | K | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 349.96 | 72.34 | 25316.11 | -349.96 |  | -25316.1064
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 31666.8 | a
51 | K | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 98.723 | 136.36 | 13461.87 | -3.622 |  | -493.8959
52 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 28.469 | 257.78 | 7338.74 | -3.622 |  | -933.6792
Recyklace POWERCEM | [7 empty] | a
| D | VCP | Komunikace |  |  |  |  | a |  | 204976.5425
| K | 567532112 | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 250 mm do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 128.733 | 257 | 33084.381
| K | 567533111 | Recyklace podkladu za studena na místě-promísení s cementem, zeolitem, minerály tl 250 mm do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 128.733 | 333 | 42868.089
| K | 567541111 | Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 300 mm plochy do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 128.733 | 125 | 16091.625
| K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus |  |  |  | 3 | 2150 | 6450
| K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus |  |  |  | 2 | 1200 | 2400
| K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 |  |  |  | 128.733 | 6.88 | 885.683
| K | 938909311 | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | m2 |  |  |  | 128.733 | 0.8 | 102.9864
| M | 24551310 | přísada do betonu na bázi zeolitů a minerálů | kg |  |  |  | 51.4932 | 429 | 22090.5828
| M | 58522150 | cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa (25 kg/m2) | t |  |  |  | 3.2183 | 3700 | 11907.8025
8 | K | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 |  |  |  | 140 | 55.24 | 7733.6
118 | K | 99722155R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na skládku | t |  |  |  | 17.92 | 205.47 | 3682.0224
56 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 |  |  |  | 122.6029 | 396.71 | 48637.7795
Semčice | K | 573231108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 | m2 |  |  |  | 122.6029 | 20.62 | 2528.0709
121 | K | 997221845 | Likvidace suti v souladu s platnou legislativou o odpadech | t |  |  |  | 17.92 | 363.5 | 6513.92
02 - SO 02.B - Výtlačný řad 1 - d110
Místní Powercem 6,01-156,59 m
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Změna |  | Celkem
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 4163822.26 | a |  | 1418.594
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 4163822.26 | a |  | -318320.8066
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 1865912.4 | a
6 | K | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 1112.042 | 55.24 | 61429.2 | -90.348 |  | -4990.8235
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 1182954.12 | a
38 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 1112.042 | 18.04 | 20061.24 | -255.986 |  | -4617.9874
39 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 494.054 | 396.71 | 195996.16 | -255.986 |  | -101552.2061
41 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 319.682 | 443.02 | 141625.52 | -255.986 |  | -113406.9177
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 250966.16 | a
61 | K | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 592.24 | 87.65 | 51909.84 | -301.16 |  | -26396.674
62 | K | 919731121.1 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 1173.48 | 32.22 | 37809.53 | -602.32 |  | -19406.7504
64 | K | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 1173.48 | 72.34 | 84889.54 | -602.32 |  | -43571.8288
67 | K | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 572.129 | 163.55 | 93571.7 | -10.39 |  | -1699.2845
68 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 244.886 | 257.78 | 63126.71 | -10.39 |  | -2678.3342
Recyklace POWERCEM | [7 empty] | a
| D | VCP | Komunikace |  |  |  |  | a |  | 319739.4007
| K | 567532112 | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 250 mm do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 230.986 | 257 | 59363.402
| K | 567533111 | Recyklace podkladu za studena na místě-promísení s cementem, zeolitem, minerály tl 250 mm do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 230.986 | 333 | 76918.338
| K | 567541111 | Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 300 mm plochy do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 230.986 | 125 | 28873.25
| K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus |  |  |  | 0 | 2150 | 0
| K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus |  |  |  | 0 | 1200 | 0
| K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 |  |  |  | 230.986 | 6.88 | 1589.1837
| K | 938909311 | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | m2 |  |  |  | 230.986 | 0.8 | 184.7888
| M | 24551310 | přísada do betonu na bázi zeolitů a minerálů | kg |  |  |  | 92.3944 | 429 | 39637.1976
| M | 58522150 | cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa (25 kg/m2) | t |  |  |  | 5.7747 | 3700 | 21366.205
8 | K | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 |  |  |  | 0 | 55.24 | 0
118 | K | 99722155R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na skládku | t |  |  |  | 0 | 205.47 | 0
56 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 |  |  |  | 219.9867 | 396.71 | 87270.9105
Semčice | K | 573231108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 | m2 |  |  |  | 219.9867 | 20.62 | 4536.1251
121 | K | 997221845 | Likvidace suti v souladu s platnou legislativou o odpadech | t |  |  |  | 0 | 363.5 | 0
02 - SO 03.B - Výtlačný řad 2 - d110
02 - SO 03.B - Výtlačný řad 2 - d110
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Změna |  | Celkem
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 1370956.36 | a |  | -1610.9757
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1370956.36 | a |  | -242767.2338
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 745834.35 | a
7 | K | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 196.266 | 55.24 | 10841.73 | -61.488 |  | -3396.5971
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 239279.67 | a
31 | K | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 112.728 | 319.88 | 36059.43 | -112.728 |  | -36059.4326
33 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 124.278 | 155.67 | 19346.36 | -112.728 |  | -17548.3678
36 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 196.266 | 18.04 | 3540.64 | -174.216 |  | -3142.8566
37 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 174.216 | 396.71 | 69113.23 | -174.216 |  | -69113.2294
39 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 112.728 | 443.02 | 49940.76 | -112.728 |  | -49940.7586
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 67262.82 | a
56 | K | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 215.96 | 87.65 | 18928.89 | -204.96 |  | -17964.744
57 | K | 919731121.1 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 420.92 | 32.22 | 13562.04 | -409.92 |  | -13207.6224
59 | K | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 420.92 | 72.34 | 30449.35 | -409.92 |  | -29653.6128
62 | K | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 152.257 | 129.72 | 19750.78 | -7.071 |  | -917.2501
63 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 38.716 | 257.78 | 9980.21 | -7.071 |  | -1822.7624
Recyklace POWERCEM | [7 empty] | a
| D | VCP | Komunikace |  |  |  |  | a |  | 241156.2581
| K | 567532112 | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 250 mm do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 174.216 | 257 | 44773.512
| K | 567533111 | Recyklace podkladu za studena na místě-promísení s cementem, zeolitem, minerály tl 250 mm do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 174.216 | 333 | 58013.928
| K | 567541111 | Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 300 mm plochy do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 174.216 | 125 | 21777
| K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus |  |  |  | 0 | 2150 | 0
| K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus |  |  |  | 0 | 1200 | 0
| K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 |  |  |  | 174.216 | 6.88 | 1198.6061
| K | 938909311 | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | m2 |  |  |  | 174.216 | 0.8 | 139.3728
| M | 24551310 | přísada do betonu na bázi zeolitů a minerálů | kg |  |  |  | 69.6864 | 429 | 29895.4656
| M | 58522150 | cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa (25 kg/m2) | t |  |  |  | 4.3554 | 3700 | 16114.98
8 | K | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 |  |  |  | 0 | 55.24 | 0
118 | K | 99722155R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na skládku | t |  |  |  | 0 | 205.47 | 0
56 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 |  |  |  | 165.92 | 396.71 | 65822.1232
Semčice | K | 573231108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 | m2 |  |  |  | 165.92 | 20.62 | 3421.2704
121 | K | 997221845 | Likvidace suti v souladu s platnou legislativou o odpadech | t |  |  |  | 0 | 363.5 | 0
|  | Změna celkem | [7 empty] | 3790.4657
Zhotovitel: |  |  | Správce stavby: | Autorský dozor: |  |  |  |  | Objednatel:
Dne: |  |  | Dne: | Dne: |  |  |  |  | Dne:

## 002-03
|  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Úherce, výstavba kanalizace
|  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
|  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  | OBJEDNATEL : | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
|  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 002-03
Stavba: Výtlačný řad 3, Úherce - Dobrovice - Změnový rozpočet 16.3.2021
|  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
č.p. | kód položky | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
| 1 | Zemní práce |  |  |  | 3049539.3107 |  |  | -456770.2008 |  |  | 2592769.11
1 | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 92.939 | 26.3 | 2444.2957 | 0 | 26.3 | 0 | 92.939 | 26.3 | 2444.2957
2 | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 106.59 | 26.3 | 2803.317 | -56.59 | 26.3 | -1488.317 | 50 | 26.3 | 1315
3 | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 92.939 | 40.77 | 3789.123 | -0.0001 | 40.77 | -0.004077 | 92.9389 | 40.77 | 3789.119
4 | 113107241 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 92.939 | 77.6 | 7212.0664 | 0 | 77.6 | 0 | 92.939 | 77.6 | 7212.0664
5 | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 250.223 | 55.24 | 13822.3185 | -106.59 | 55.24 | -5888.0316 | 143.633 | 55.24 | 7934.2869
6 | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 5.5 | 170.98 | 940.39 | -4.5 | 170.98 | -769.41 | 1 | 170.98 | 170.98
7 | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce do 3 kabelů | m | 2.2 | 147.3 | 324.06 | -0.1 | 147.3 | -14.73 | 2.1 | 147.3 | 309.33
8 | 121101102 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m | m3 | 111.837 | 57.87 | 6472.0072 | -5.82 | 57.87 | -336.8034 | 106.017 | 57.87 | 6135.2038
9 | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení | m3 | 24.2 | 257.78 | 6238.276 | -3.45 | 257.78 | -889.341 | 20.75 | 257.78 | 5348.935
10 | 141721116 | Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 160 do 225 mm | m | 172.95 | 2398.43 | 414808.4685 | 0 | 2398.43 | 0 | 172.95 | 2398.43 | 414808.4685
11 | 181301103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 475.904 | 26.3 | 12516.2752 | -23.1 | 26.3 | -607.53 | 452.804 | 26.3 | 11908.7452
12 | 181301111 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 166.562 | 18.41 | 3066.4064 | -11.97 | 18.41 | -220.3677 | 154.592 | 18.41 | 2846.0387
13 | 183403111 | Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 166.562 | 27.62 | 4600.4424 | -23.1 | 27.62 | -638.022 | 143.462 | 27.62 | 3962.4204
14 | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 166.562 | 11.84 | 1972.0941 | -23.1 | 11.84 | -273.504 | 143.462 | 11.84 | 1698.5901
15 | 005724700 | osivo směs travní krajinná - technická | kg | 2.498 | 170.98 | 427.108 | -0.3465 | 170.98 | -59.2446 | 2.1515 | 170.98 | 367.8635
16 | 185803111 | Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 166.562 | 5.26 | 876.1161 | -23.1 | 5.26 | -121.506 | 143.462 | 5.26 | 754.6101
17 | 132101204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3 | m3 | 560.42 | 234.11 | 131199.9262 | -78.9985 | 234.11 | -18494.3388 | 481.4215 | 234.11 | 112705.5874
18 | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 880.67 | 257.78 | 227019.1126 | -2.67 | 257.78 | -688.2726 | 878 | 257.78 | 226330.84
19 | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 160.12 | 315.65 | 50541.878 | -0.12 | 315.65 | -37.878 | 160 | 315.65 | 50504
20 | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 3202.15 | 99.96 | 320086.914 | -511.26 | 99.96 | -51105.5496 | 2690.89 | 99.96 | 268981.3644
21 | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 3202.15 | 149.94 | 480130.371 | -511.26 | 149.94 | -76658.3244 | 2690.89 | 149.94 | 403472.0466
22 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 960.726 | 13.15 | 12633.5469 | -135.426 | 13.15 | -1780.8519 | 825.3 | 13.15 | 10852.695
23 | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii | m3 | 2750.06 | 187.93 | 516818.7758 | -961.06 | 187.93 | -180612.0058 | 1789 | 187.93 | 336206.77
24 | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 1601.21 | 44.72 | 71606.1112 | -225.71 | 44.72 | -10093.7512 | 1375.5 | 44.72 | 61512.36
25 | 162601102R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 z mezideponie na skládku | m3 | 452.4 | 247.39 | 111919.236 | -69.78 | 247.39 | -17262.8742 | 382.62 | 247.39 | 94656.3618
26 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 452.4 | 11.84 | 5356.416 | -69.78 | 11.84 | -826.1952 | 382.62 | 11.84 | 4530.2208
27 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 723.004 | 116 | 83868.464 | -111.648 | 116 | -12951.168 | 611.356 | 116 | 70917.296
28 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1148.85 | 286.72 | 329398.272 | -155.93 | 286.72 | -44708.2496 | 992.92 | 286.72 | 284690.0224
29 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 342.55 | 318.28 | 109026.814 | -45.71 | 318.28 | -14548.5788 | 296.84 | 318.28 | 94478.2352
30 | 583373020 | štěrkopísek frakce 0-16 | t | 616.59 | 190.76 | 117620.7084 | -82.278 | 190.76 | -15695.3513 | 534.312 | 190.76 | 101925.3571
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 24872.076 |  |  | 0 |  |  | 24872.076
31 | 359901111 | Vyčištění stok jakékoliv výšky | m | 756.45 | 32.88 | 24872.076 | 0 | 32.88 | 0 | 756.45 | 32.88 | 24872.076
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 57122.3714 |  |  | -15497.4606 |  |  | 41624.9108
32 | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 82.77 | 678.82 | 56185.9314 | -22.83 | 678.82 | -15497.4606 | 59.94 | 678.82 | 40688.4708
33 | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 2 | 122.32 | 244.64 | 0 | 122.32 | 0 | 2 | 122.32 | 244.64
34 | 592241770 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 | kus | 2 | 345.9 | 691.8 | 0 | 345.9 | 0 | 2 | 345.9 | 691.8
| 5 | Komunikace |  |  |  | 207677.4529 |  |  | -63093.2706 |  |  | 144584.1823
35 | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 92.939 | 302.54 | 28117.7651 | 0 | 302.54 | 0 | 92.939 | 302.54 | 28117.7651
36 | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 92.939 | 155.67 | 14467.8141 | 0 | 155.67 | 0 | 92.939 | 155.67 | 14467.8141
37 | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 106.59 | 206.97 | 22060.9323 | -106.59 | 206.97 | -22060.9323 | 0 | 206.97 | 0
38 | 573111111 | Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 143.633 | 18.04 | 2591.1393 | -143.633 | 18.04 | -2591.1393 | 0 | 18.04 | 0
39 | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 250.223 | 396.71 | 99265.9663 | -96.9 | 396.71 | -38441.199 | 153.323 | 396.71 | 60824.7673
40 | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 92.939 | 443.02 | 41173.8358 | 0 | 443.02 | 0 | 92.939 | 443.02 | 41173.8358
| 8 | Trubní vedení |  |  |  | 1367728.0174 |  |  | -147176.4622 |  |  | 1220551.5553
41 | 857264122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | kus | 2 | 476.11 | 952.22 | 0 | 476.11 | 0 | 2 | 476.11 | 952.22
42 | 552535160 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou čistící odbočkou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/100 mm | kus | 2 | 2041.22 | 4082.44 | 0 | 2041.22 | 0 | 2 | 2041.22 | 4082.44
43 | 857262122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | kus | 8 | 323.54 | 2588.32 | 0 | 323.54 | 0 | 8 | 323.54 | 2588.32
44 | 552424160.1 | PŘÍRUBA REDUKOVANÁ XR-A DN 100 x 80, | kus | 1 | 4429.66 | 4429.66 | 0 | 4429.66 | 0 | 1 | 4429.66 | 4429.66
45 | 552424130.1 | PŘÍRUBA REDUKOVANÁ XR-A DN 80 x 50, | kus | 1 | 3676.04 | 3676.04 | 0 | 3676.04 | 0 | 1 | 3676.04 | 3676.04
46 | 552424180R | Závitová příruba s vnitřním závitem DN 100 / 4'' | kus | 1 | 1871.56 | 1871.56 | 0 | 1871.56 | 0 | 1 | 1871.56 | 1871.56
47 | 552424180.1 | PŘÍRUBA S2000 DN100/ DN125 PN16 | kus | 4 | 3239.39 | 12957.56 | 0 | 3239.39 | 0 | 4 | 3239.39 | 12957.56
48 | 27261310R | rychlospojka bajonetová, Typ A, R4 | kus | 1 | 3084.19 | 3084.19 | 0 | 3084.19 | 0 | 1 | 3084.19 | 3084.19
49 | 871275201 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 125 x 11,4 mm | m | 929.4 | 140.73 | 130794.462 | -131.54 | 140.73 | -18511.6242 | 797.86 | 140.73 | 112282.8378
50 | 286137370 | potrubí kanalizační z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 125 x 11,4 mm | m | 943.341 | 815.13 | 768945.5493 | -133.513 | 815.13 | -108830.4517 | 809.828 | 815.13 | 660115.0976
51 | 877275201 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek d 125 | kus | 14 | 840.43 | 11766.02 | 5 | 840.43 | 4202.15 | 19 | 840.43 | 15968.17
52 | 286159760 | elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 125 | kus | 14 | 414.29 | 5800.06 | 5 | 414.29 | 2071.45 | 19 | 414.29 | 7871.51
53 | 877275210 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen, redukcí d 125 | kus | 7 | 840.43 | 5883.01 | -4 | 840.43 | -3361.72 | 3 | 840.43 | 2521.29
54 | 286148990 | oblouk 11°, SDR 11, PE 100 RC, PN 16, d 125 | kus | 5 | 1707.15 | 8535.75 | -3 | 1707.15 | -5121.45 | 2 | 1707.15 | 3414.3
55 | 286148690 | oblouk 22°, SDR 11, PE 100 RC, PN 16, d 125 | kus | 2 | 1707.15 | 3414.3 | -1 | 1707.15 | -1707.15 | 1 | 1707.15 | 1707.15
56 | 891262122 | Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 | kus | 7 | 410.35 | 2872.45 | -1e-05 | 410.35 | -0.0041035 | 7 | 410.35 | 2872.4459
57 | 422214540.1 | šoupátko odpadní voda, litina GGG 50, F4, PN10/16 DN 100 | kus | 2 | 18532.76 | 37065.52 | 0 | 18532.76 | 0 | 2 | 18532.76 | 37065.52
58 | 422214510 | šoupátko odpadní voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 50 x 150 mm | kus | 1 | 7471.76 | 7471.76 | 0 | 7471.76 | 0 | 1 | 7471.76 | 7471.76
59 | 422215040.1 | šoupě nožové se stoupavým vřetenem DN 100 | kus | 4 | 12851.01 | 51404.04 | 0 | 12851.01 | 0 | 4 | 12851.01 | 51404.04
60 | 892271111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 | m | 929.4 | 67.08 | 62344.152 | -131.54 | 67.08 | -8823.7032 | 797.86 | 67.08 | 53520.4488
61 | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 0 | 1262.61 | 0 | 0 | 1262.61 | 0 | 0 | 1262.61 | 0
62 | 894118001 | Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí | kus | 4 | 2016.23 | 8064.92 | 0 | 2016.23 | 0 | 4 | 2016.23 | 8064.92
63 | 592243390R | dno betonové šachty kanalizační TZB-Q 250-700 tl.150 | kus | 2 | 14898.16 | 29796.32 | 0 | 14898.16 | 0 | 2 | 14898.16 | 29796.32
64 | 592243120 | konus šachetní betonový TBR-Q.600/1000x625/120 SPX kapsové plastové stupadlo | kus | 2 | 1530.92 | 3061.84 | 0 | 1530.92 | 0 | 2 | 1530.92 | 3061.84
65 | 592243820 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm | kus | 3 | 1202.11 | 3606.33 | 0 | 1202.11 | 0 | 3 | 1202.11 | 3606.33
66 | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 2 | 211.75 | 423.5 | 0 | 211.75 | 0 | 2 | 211.75 | 423.5
67 | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 | kus | 2 | 5935.59 | 11871.18 | 0 | 5935.59 | 0 | 2 | 5935.59 | 11871.18
68 | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 2 | 485.32 | 970.64 | 0 | 485.32 | 0 | 2 | 485.32 | 970.64
69 | 552410300 | poklop šachtový třída D 400, kruhový bez ventilace, VIATOP - NIVEAU, samonivelační, uzamykatelný, h=200, do živičných povrchů | kus | 1 | 6510.34 | 6510.34 | 0 | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
70 | 552410141 | poklop šachtový třída D 400, uzamykatelný, vstup 600 mm, bez ventilace, FIX | kus | 1 | 6510.34 | 6510.34 | 0 | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
71 | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 6 | 399.83 | 2398.98 | 0 | 399.83 | 0 | 6 | 399.83 | 2398.98
72 | 165000000004 | POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ domovních šoupátek | KS | 6 | 664.19 | 3985.14 | -1e-06 | 664.19 | -0.00066419 | 6 | 664.19 | 3985.1393
73 | 348100000000 | PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ | kus | 6 | 174.92 | 1049.52 | 0 | 174.92 | 0 | 6 | 174.92 | 1049.52
74 | 960113018004 | VO+KA+PL Zemní soupravy SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 "3/4""-2"" (1,3-1,8m)" | KS | 6 | 1070.59 | 6423.54 | 0 | 1070.59 | 0 | 6 | 1070.59 | 6423.54
75 | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1 | 860.15 | 860.15 | 0 | 860.15 | 0 | 1 | 860.15 | 860.15
76 | 195000000000 | POKLOP K PODZEMNÍ HYDRANTOVÝ PLAST , OVÁLNÝ | kus | 1 | 2181.95 | 2181.95 | 0 | 2181.95 | 0 | 1 | 2181.95 | 2181.95
77 | 348200000000 | VODA Příslušenství PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP | KS | 1 | 685.23 | 685.23 | 0 | 685.23 | 0 | 1 | 685.23 | 685.23
78 | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 | m3 | 3.62 | 3059.28 | 11074.5936 | -2e-06 | 3059.28 | -0.0061186 | 3.62 | 3059.28 | 11074.5875
79 | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 1858.8 | 44.72 | 83125.536 | -131.54 | 44.72 | -5882.4688 | 1727.26 | 44.72 | 77243.0672
80 | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 756.45 | 9.21 | 6966.9045 | -131.54 | 9.21 | -1211.4834 | 624.91 | 9.21 | 5755.4211
81 | 899911123 | Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí do 256 mm | kus | 900 | 53.58 | 48222 | 0 | 53.58 | 0 | 900 | 53.58 | 48222
82 | 899913152 | Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 150 x 250 | kus | 0 | 1569.19 | 0 | 0 | 1569.19 | 0 | 0 | 1569.19 | 0
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 51805.4146 |  |  | -0.003222 |  |  | 51805.4114
83 | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm | m | 168.98 | 87.65 | 14811.097 | 0 | 87.65 | 0 | 168.98 | 87.65 | 14811.097
84 | 919731121.1 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 337.96 | 32.22 | 10889.0712 | -0.0001 | 32.22 | -0.003222 | 337.9599 | 32.22 | 10889.068
85 | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 337.96 | 72.34 | 24448.0264 | 0 | 72.34 | 0 | 337.96 | 72.34 | 24448.0264
86 | 919794441 | Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2 | kus | 1 | 1657.22 | 1657.22 | 0 | 1657.22 | 0 | 1 | 1657.22 | 1657.22
| 997 | Přesun sutě |  |  |  | 45109.9771 |  |  | -11473.6568 |  |  | 33636.3203
87 | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 139.893 | 137.47 | 19231.0907 | -36.0597 | 137.47 | -4957.1307 | 103.8333 | 137.47 | 14273.96
88 | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů | t | 41.137 | 257.78 | 10604.2959 | -9.108 | 257.78 | -2347.8602 | 32.029 | 257.78 | 8256.4356
89 | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva | t | 98.756 | 154.67 | 15274.5905 | -26.952 | 154.67 | -4168.6658 | 71.804 | 154.67 | 11105.9247
| 998 | Přesun hmot |  |  |  | 2924.6896 |  |  | -504.2088 |  |  | 2420.4808
90 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 25.561 | 114.42 | 2924.6896 | -4.4066 | 114.42 | -504.2088 | 21.1544 | 114.42 | 2420.4808
| M | Práce a dodávky M |  |  |  | 421384.0275 |  |  | -0.012425 |  |  | 421384.0151
| 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 421384.0275 |  |  | -0.012425 |  |  | 421384.0151
91 | 286137020.1 | Chránička -potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17, 225 x 13,4 mm , tyč 12m | m | 172.95 | 1989.93 | 344158.3935 | -4e-06 | 1989.93 | -0.0079597 | 172.95 | 1989.93 | 344158.3855
92 | 230200123R | Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 150 | m | 172.95 | 446.52 | 77225.634 | -1e-05 | 446.52 | -0.0044652 | 172.95 | 446.52 | 77225.6295
|  | Vícepráce | [6 empty] | 186432.06 |  |  | 186432.06
1 |  | Svaření potrubí na tupu | m |  |  |  | 622 | 155 | 96410 | 622 | 155 | 96410
2 |  | Ořezání návarku v potrubí do DN 160 | m |  |  |  | 622 | 98.73 | 61410.06 | 622 | 98.73 | 61410.06
|  | pronájem přístroje na ořezání návarku | den |  |  |  | 6 | 4500 | 27000
|  | pracovník k ovládání přístroje | den |  |  |  | 6 | 4400 | 26400
|  | režie 15% | [5 empty] | 8010 | 8010
|  | Měděný Drát pr.10mm | m |  |  |  | 622 | 46 | 28612 | 622 | 46 | 28612
|  | Změna celkem |  |  |  | 5228163.3373 |  |  | -508083.2154 |  |  | 4720080.1219
| Zhotovitel: | Správce stavby: |  |  |  | Autorský dozor: |  |  |  | Objednatel:
| Dne: | Dne: |  |  |  | Dne: |  |  |  | Dne:

## 002-04
|  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Úherce, výstavba kanalizace
|  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
|  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  | OBJEDNATEL : | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
|  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 002-04
Stavba: Úherce - kanalizační přípojky - vícepráce
|  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
č.p. | kód položky | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 1 | Zemní práce | [6 empty] | 417984.6772 |  |  | 417985.0111
3 | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 |  |  |  | 554.98 | 40.77 | 22626.53 | 554.98 | 40.77 | 22626.5346
2 | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 |  |  |  | 12 | 26.3 | 315.6 | 12 | 26.3 | 315.6
12 | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 |  |  |  | 554.98 | 98.64 | 54743.2272 | 554.98 | 98.64 | 54743.2
1 | 113106121 | Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | M2 |  |  |  | 12 | 40.77 | 489.24 | 12 | 40.77 | 489.6
8 | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m |  |  |  | 169 | 170.98 | 28895.62 | 169 | 170.98 | 28895.62
11 | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m |  |  |  | 172 | 147.3 | 25335.6 | 172 | 147.3 | 25335.6
9 | 119001402.1 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací do DN 600 | m |  |  |  | 92 | 257.78 | 23715.76 | 92 | 257.78 | 23715.76
13 | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 |  |  |  | 443 | 257.78 | 114196.54 | 443 | 257.78 | 114196.54
15 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 |  |  |  | 47.32 | 318.28 | 15061.01 | 47.32 | 318.28 | 15061.0096
16 | 583373020 | štěrkopísek frakce 0-16 | t |  |  |  | 85.176 | 190.76 | 16248.17 | 85.176 | 190.76 | 16248.1738
10 | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 |  |  |  | 171.867 | 44.72 | 7685.89 | 171.867 | 44.72 | 7685.8922
9 | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii | m3 |  |  |  | 171.867 | 187.47 | 32219.91 | 171.867 | 187.47 | 32219.9065
11 | 162601102R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 z mezideponie na skládku | m3 |  |  |  | 171.867 | 247.39 | 42518.18 | 171.867 | 247.39 | 42518.1771
12 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 |  |  |  | 171.867 | 11.84 | 2034.91 | 171.867 | 11.84 | 2034.9053
13 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t |  |  |  | 274.987 | 116 | 31898.49 | 274.987 | 116 | 31898.492
| 5 | Komunikace | [6 empty] | 167186.19 |  |  | 167186.1942
40 | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 |  |  |  | 307.55 | 319.88 | 98379.09 | 307.55 | 319.88 | 98379.094
43 | 564871111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm | m2 |  |  |  | 247.43 | 254.14 | 62881.86 | 247.43 | 254.14 | 62881.8602
35 | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 |  |  |  | 12 | 155.67 | 1868.04 | 12 | 155.67 | 1868.04
45 | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 |  |  |  |  | 25.78 | 0 | 0 | 25.78 | 0
48 | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 |  |  |  |  | 443.02 | 0 | 0 | 443.02 | 0
44 | 565155111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm | m2 |  |  |  |  | 532.01 | 0 | 0 | 532.01 | 0
58 | 596811220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | m2 |  |  |  | 12 | 338.1 | 4057.2 | 12 | 338.1 | 4057.2
59 | 59245620 | dlažba desková betonová 50x50x6cm přírodní | M2 |  |  |  |  | 240.69 | 0 | 0 | 240.69 | 0
| 997 | Přesun sutě | [6 empty] | 165910.49 |  |  | 165910.4838
68 | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t |  |  |  | 436.124 | 194.26 | 84721.45 | 436.124 | 194.26 | 84721.4482
71 | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t |  |  |  | 133.195 | 257.78 | 34335.01 | 133.195 | 257.78 | 34335.0071
72 | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t |  |  |  | 302.929 | 154.67 | 46854.03 | 302.929 | 154.67 | 46854.0284
| 998 | Přesun hmot | [6 empty] | 46559.1 |  |  | 46559.0999
31 | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t |  |  |  | 406.914 | 114.42 | 46559.1 | 406.914 | 114.42 | 46559.0999
|  | Změna celkem |  |  |  | 0 |  |  | 797640.4572 |  |  | 797640.7889
| Zhotovitel: | Správce stavby: |  |  |  | Autorský dozor: |  |  |  | Objednatel:
| Dne: | Dne: |  |  |  | Dne: |  |  |  | Dne:

## 002-05
|  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Úherce, výstavba kanalizace
|  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
|  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  | OBJEDNATEL : | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
|  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 002-05
Stavba: Odkanalizování povodí Jizery B - Úherce - výstavba kanalizace - Stoka A
|  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
č.p. | kód položky | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
|  | Stoka A0 | [6 empty] | -11128.4058 |  |  | -11128.4058
| 113107171-URS | Bourání betonu tl.150mm - Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 150 mm strojně pl do 200 m2 | m2 |  |  |  | 115.9 | 173.85 | 20149.215 | 115.9 | 173.85 | 20149.215
| 567122114-URS | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm | m2 |  |  |  | 71.9 | 315.11 | 22656.409 | 71.9 | 315.11 | 22656.409
1 | 113106271 | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva | m2 |  |  |  | 46.2 | 46.03 | 2126.586 | 46.2 | 46.03 | 2126.586
5 | 113107241 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 |  |  |  | -46.376 | 39.46 | -1829.997 | -46.376 | 39.46 | -1829.997
6 | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 |  |  |  | -71.672 | 55.24 | -3959.1613 | -71.672 | 55.24 | -3959.1613
35 | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 |  |  |  | -71.672 | 18.04 | -1292.9629 | -71.672 | 18.04 | -1292.9629
36 | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 |  |  |  | -71.672 | 396.71 | -28432.9991 | -71.672 | 396.71 | -28432.9991
37 | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 |  |  |  | -46.376 | 443.02 | -20545.4955 | -46.376 | 443.02 | -20545.4955
|  | Oprava komunikace ve staničení 0,000 – 0,070 | [6 empty] | 57485.2942 |  |  | 57485.2942
| 567122114-URS | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm | m2 |  |  |  | 58.8 | 315.11 | 18528.468 | 58.8 | 315.11 | 18528.468
36 | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 |  |  |  | 80.172 | 396.71 | 31805.0341 | 80.172 | 396.71 | 31805.0341
37 | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 |  |  |  | 80.172 | 443.02 | 35517.7994 | 80.172 | 443.02 | 35517.7994
35 | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 |  |  |  | 80.172 | 18.04 | 1446.3029 | 80.172 | 18.04 | 1446.3029
|  | Tlaková zkouška vzduchem šachet těsnícím vakem ucpávkovým | kus |  |  |  | 0 | 854.89 | 0 | 0 | 854.89 | 0
47 | 597117600 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus |  |  |  | 1 | 1801.85 | 1801.85 | 1 | 1801.85 | 1801.85
46 | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250 | kus |  |  |  | 1 | 260.41 | 260.41 | 1 | 260.41 | 260.41
49 | 892362121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 | úsek |  |  |  | 0 | 2564.68 | 0 | 0 | 2564.68 | 0
68 | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m |  |  |  | -84.32 | 87.65 | -7390.648 | -84.32 | 87.65 | -7390.648
69 | 919731121.1 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m |  |  |  | -168.64 | 32.22 | -5433.5808 | -168.64 | 32.22 | -5433.5808
70 | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m |  |  |  | -168.64 | 72.34 | -12199.4176 | -168.64 | 72.34 | -12199.4176
71 | 919794441 | Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2 | kus |  |  |  | -2 | 1657.22 | -3314.44 | -2 | 1657.22 | -3314.44
73 | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t |  |  |  | -13.719 | 257.78 | -3536.4838 | -13.719 | 257.78 | -3536.4838
|  | Tlaková větev b.1-t, d63 | [6 empty] | -62987.216 |  |  | -62987.216
40 | 286159720 | elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 63 | kus |  |  |  | 22 | 143.36 | 3153.92 | 22 | 143.36 | 3153.92
39 | 877211101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63 | kus |  |  |  | 22 | 457.7 | 10069.4 | 22 | 457.7 | 10069.4
67 | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m |  |  |  | -513.6 | 72.34 | -37153.824 | -513.6 | 72.34 | -37153.824
66 | 919731121.1 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m |  |  |  | -513.6 | 32.22 | -16548.192 | -513.6 | 32.22 | -16548.192
65 | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m |  |  |  | -256.8 | 87.65 | -22508.52 | -256.8 | 87.65 | -22508.52
68 | 919794441 | Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2 | kus |  |  |  | -6 |  | 0 | -6 |  | 0
|  | Přípojka NN k ČSOV 1 | [6 empty] | 12335.88 |  |  | 12335.88
10 | 460202094 | Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 40 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 4 | m |  |  |  | 50 | 202.02 | 10101 | 50 | 202.02 | 10101
11 | 460561821 | Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu v zástavbě | m3 |  |  |  | 24 | 93.12 | 2234.88 | 24 | 93.12 | 2234.88
|  | Výtlačný řad 3, Úherce - Dobrovice | [6 empty] | 64356.79 |  |  | 64357.64
|  | Automatický vzdušník | kus |  |  |  | 1 | 82929 | 82929 | 1 | 82929.85 | 82929.85
|  | montáž vzdušníku | kus |  |  |  | 1 | 493.21 | 493.21 | 1 | 493.21 | 493.21
52 | 286159760 | elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 125 | kus |  |  |  | 15 | 414.29 | 6214.35 | 15 | 414.29 | 6214.35
51 | 877275201 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek d 125 | kus |  |  |  | 15 | 840.43 | 12606.45 | 15 | 840.43 | 12606.45
56 | 891262122 | Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 | kus |  |  |  | -2 | 410.35 | -820.7 | -2 | 410.35 | -820.7
57 | 422214540.1 | šoupátko odpadní voda, litina GGG 50, F4, PN10/16 DN 100 | kus |  |  |  | -2 | 18532.76 | -37065.52 | -2 | 18532.76 | -37065.52
|  | 02 - SO 03.B - Výtlačný řad 2 - d110 | [6 empty] | 44758.4904 |  |  | 44758.4904
60 | 892271111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 | m |  |  |  | 257.38 | 67.08 | 17265.0504 | 257.38 | 67.08 | 17265.0504
44 | 286159750 | elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 110 | kus |  |  |  | 26 | 322.23 | 8377.98 | 26 | 322.23 | 8377.98
43 | 877261101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110 | kus |  |  |  | 26 | 735.21 | 19115.46 | 26 | 735.21 | 19115.46
|  | Přípojka NN pro ČSOV 2 | [6 empty] | 14803.056 |  |  | 14803.056
10 | 460202094 | Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 40 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 4 | m |  |  |  | 60 | 202.02 | 12121.2 | 60 | 202.02 | 12121.2
11 | 460561821 | Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu v zástavbě | m3 |  |  |  | 28.8 | 93.12 | 2681.856 | 28.8 | 93.12 | 2681.856
|  | ODVOZ ZEMINY NAD RÁMEC STAVBY | [6 empty] | 601407.1357 |  |  | 601407.1357
10 | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 |  |  |  | 1228.4895 | 44.72 | 54938.0517 | 1228.4895 | 44.72 | 54938.0517
11 | 162601102R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 z mezideponie na skládku | m3 |  |  |  | 1228.4895 | 247.39 | 303916.0245 | 1228.4895 | 247.39 | 303916.0245
12 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 |  |  |  | 1228.4895 | 11.84 | 14545.316 | 1228.4895 | 11.84 | 14545.316
13 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t |  |  |  | 1965.584 | 116 | 228007.7434 | 1965.584 | 116 | 228007.7434
|  | Změna celkem |  |  |  | 0 |  |  | 721031.0246 |  |  | 721031.8746
Zhotovitel: |  | Správce stavby: |  |  |  | Autorský dozor: |  |  |  | Objednatel:
| Dne: | Dne: |  |  |  | Dne: |  |  |  | Dne: