|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objednatel:**  Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.  Čechova 1151  293 22 Mladá Boleslav | **Změnový list číslo:** | **005** |
| **Datum vydání:** | **15.11.2022** |
| **Zhotovitel:**  VCES a.s.  Na Harfě 337/3, 190 00 Praha 9 - Czech Republic | **Číslo smlouvy:** | VRI/SOD/2020/12/Ži |
|  |  |
| **Správce stavby:**  Sdružení „Garnets – Realstav MB“  Garnets Consulting a.s., Československých legií 445/4  415 01 Teplice |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název pod-projektu SO/PS dotčené změnou:** | **4) Holé Vrchy, výstavba kanalizace – místní komunikace** |
| **Stručný popis změny:** | Změna způsobu a rozsahu oprav místních komunikací |

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis změny, technického řešení:**  Položka č.1 – Odstranění podkladních vrstev místních komunikací a provedení podkladní vrstvy z KSC v rýze komunikací, kde finální vrstvy prováděl dodavatel města Dobrovice  Položka č.2 – odpočet neprováděných oprav místních komunikací na základě požadavku objednatele a vlastníka  Položka č.3 – Přípočet provedených víceprací na místních komunikacích dle požadavku objednatele a vlastníka komunikace metodou studené recyklace | |
| **Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace):** | |
| Položka č.1 - nebylo předmětem PD ani VV  Položka č.2 - oprava místních komunikací pouze nad rýhou + rozšíření obrusných vrstev asfaltů dle PD – prováděno jiným dodavatelem města  Položka č.3 – oprava místních komunikací pouze nad rýhou + rozšíření obrusných vrstev asfaltů dle PD | |
| **Nové řešení:** | |
| Položka č.1 – bude provedeno odstranění podkladních vrstev v mocnosti 150 mm a bude nahrazeno KSC o stejné mocnosti, následně provede město Dobrovice jiným dodavatelem celoplošnou opravu místní komunikace  Položka č.2 – asfaltové souvrství prováděl jiný dodavatel města  Položka č.3 – Celková cena stanovena dle skutečně provedených prací a geodetického zaměření | |
| **Zdůvodnění změny:** | |
| Položka č.1 - požadavek objednatel a vlastníka provést jiný rozsah oprav komunikací na podprojektu s ohledem na to, že město následně provedlo svým dodavatelem celoplošnou opravu povrchu místní komunikace  Položka č.2 – skutečný rozsah neprovedených prací  Položka č.3 – celková cena stanovena dle skutečně provedených prací, dle požadavku obce a investora metodou studené recyklace v celé ploše místní komunikace | |
| **Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:** | |
| 1. zadávací dokumentace | Ne |
| 1. realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele: | Ne |
| 1. výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | Ne |
| **Předpokládaný vliv na:** | |
| 1. termín | ano |
| 1. kvalitu | ne |
| 1. cenu díla | ano |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Náklady na změnu** | Vícepráce | | Méněpráce | | |
| bez DPH | včetně DPH | bez DPH | včetně DPH |
| stavební náklady způsobilé | 0,00 Kč |  | -1 034 795,13 Kč |  |
| Stavební náklady nezpůsobilé | 1 687 146,07 Kč |  | -424 904,74 Kč |  |
| celkem ZL č. 005 bez DPH | 227 446,20 Kč | | | | | |
| celkem ZL č. 005 vč. DPH | 275 209,90 Kč | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnu navrhuje:** | **Zhotovitel** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Souhlas zhotovitele: |  |  |
| Datum: | |  |
| Jméno odpovědné osoby zhotovitele:  Ing. Jan Hnilička, Jiří Prokop | |  |
| Podpis: | | Razítko: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Souhlas projektanta: |  |  |
| Datum: | |  |
| Jméno odpovědné osoby projektanta:  Ing. Milan Ulbrych | |  |
| Podpis: | | Razítko: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Souhlas a vyjádření správce stavby: |  |  |
|  | | |
| Datum: | |  |
| Jméno odpovědné osoby správce stavby:  Ing. Jakub Mucha | |  |
| Podpis: | | Razítko: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Souhlas objednatele: |  |  |
| Datum: | |  |
| Jméno odpovědných osob objednatele:  Ing. Tomáš Žitný | |  |
| Podpis: | | Razítko: |
| Ing. Aleš Vocel | |  |
| Podpis: | | Razítko: |

**Přílohy změnového listu:**

1. Položkový rozpočet

**Poznámka:**