## Rekapitulace
KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU č.009
| NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
| UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Kolomuty, výstavba kanalizace
| ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
| ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
| OBJEDNATEL : | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
| ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
číslo ZL | popis | cenový dopad (Kč bez DPH)
|  | cena dle SoD | Vícepráce - Méněpráce | Nová cena celkem
009-01 | Komunikace místní - POWER CEM |  | 11203124.16 | 11203124.16
| Celkem: | 0 | 11203124.16 | 11203124.16
| Zhotovitel: |  |  | Dne:
| Autorský dozor: |  |  | Dne:
| Správce stavby: |  |  | Dne:
| Objednatel: |  |  | Dne:

## 009-01
|  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Kolomuty, Výstavba kanalizace
|  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
|  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES -6003
|  | OBJEDNATEL : | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
|  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
Rozdílový výkaz výněr změny č. 009-01
Komunikace místní - POWER CEM
|  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
| R | úsek 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | 470739.7 | 470739.7 |  | 470739.7 | 470739.7
|  | úsek 2 |  | 1 |  | 0 | 1 | 1932193.99 | 1932193.99 |  | 1932193.99 | 1932193.99
|  | úsek 3 - v roce 2021 |  | 1 |  | 0 | 1 | 713118.04 | 713118.04 |  | 713118.04 | 713118.04
|  | úsek 3 v roce 2022 |  | 1 |  | 0 | 1 | 2522537.92 | 2522537.92 |  | 2522537.92 | 2522537.92
|  | úsek 4 |  | 1 |  | 0 | 1 | 317672.58 | 317672.58 |  | 317672.58 | 317672.58
|  | úsek 5 - provedeno v roce 2021 |  | 1 |  | 0 | 1 | 1601608.34 | 1601608.34 |  | 1601608.34 | 1601608.34
|  | úsek 5 - ACO 50 mm v roce 2021 |  | 1 |  | 0 | 1 | 189730.34 | 189730.34 |  | 189730.34 | 189730.34
|  | úsek 6 |  | 1 |  | 0 | 1 | 418236.38 | 418236.38 |  | 418236.38 | 418236.38
|  | úsek 7 |  | 1 |  | 0 | 1 | 686701.32 | 686701.32 |  | 686701.32 | 686701.32
|  | úsek 8 - vypuštěno provedeno dle PD |  | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | úsek 9 |  | 1 |  | 0 | 1 | 1506016.15 | 1506016.15 |  | 1506016.15 | 1506016.15
|  | obruby na úseku 3 |  | 1 |  | 0 | 1 | 844569.4 | 844569.4 |  | 844569.4 | 844569.4
[6 empty] | 0 |  |  | 11203124.16 |  |  | 11203124.16
|  | Změna celkem |  |  |  | 0 |  |  | 11203124.16 |  |  | 11203124.16
| Zhotovitel: | Správce stavby: |  |  |  | Autorský dozor: |  |  |  | Objednatel:
| Dne: | Dne: |  |  |  | Dne: |  |  |  | Dne: