## Rekapitulace
| NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery část A
| UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Kolomuty
| ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/11/Ži
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE :
| OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
| ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
SDRUŽENÍ :
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 008-06-2
| UZNATELNÉ | Cena dle SOD | Vícepráce - méněpráce | Nová cena celkem
| SO 02.1. - Výtlačný řad V1 | 1672286.5485 | -228913.3008 | 1443373.2477
| SO 01.5. - Stoka B | 612210.082 | -241478.6473 | 370731.4347
| SO 01.6. - Stoka BA | 245775.0092 | -5394.0879 | 240380.9213
| SO 01.7. - Stoka BA-1 | 1053099.689 | -671366.0253 | 381733.6637
| SO 01.8. - Stoka BA-1-1 | 8067.7134 | -5599.3692 | 2468.3442
| SO 01.9. - Stoka BA-1-2 | 8617.1703 | -5983.1623 | 2634.008
| SO 01.10. - Stoka BA-3 | 12831.2995 | -5369.3497 | 7461.9498
|  | 3612887.5119 | -1164103.9425 | 2448783.5694
NEUZNATELNÉ
| SO 07.2 - Přeložka vodovodu BA-1b | 2962339.207 | -2720425.7338 | 241913.4732
|  | 2962339.207 | -2720425.7338 | 241913.4732
| CELKEM | 6575226.7189 | -3884529.6763 | 2690697.0426
| Zhotovitel: |  |  | Dne:
| Autorský dozor: |  |  | Dne:
| Správce stavby: |  |  | Dne:
| Objednatel: |  |  | Dne:
Zhotovitel: | Správce stavby: |  |  |  | Autorský dozor: | Objednatel:
Dne: | Dne: |  |  |  | Dne: | Dne:

## SO 02.1. - Výtlačný řad V1
|  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery část A
|  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Kolomuty
|  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/11/Ži
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE :
|  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
SDRUŽENÍ :
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 008-06-2
SO 02.1. - Výtlačný řad V1
1.1 | KSUS Kolomuty |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
4 | 113154353 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 767.01 | 55.24 | 42369.6324 | -143.5 | 55.24 | -7926.94 | 623.51 | 55.24 | 34442.6924
Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,128 t/m2
|  | 287,0*(0,5) "SUS |  | 143.5
5 | Komunikace
53 | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 974.61 | 25.78 | 25125.4458 | -287 | 25.78 | -7398.86 | 687.61 | 25.78 | 17726.5858
|  | 287,0*1,0 "SUS |  | 287
55 | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 1741.62 | 396.71 | 690918.0702 | -430.5 | 396.71 | -170783.655 | 1311.12 | 396.71 | 520134.4152
|  | 287,0*(1,0+0,5) "SUS |  | 430.5
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
118 | 919731121 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 1534.02 | 32.22 | 49426.1244 | -287 | 32.22 | -9247.14 | 1247.02 | 32.22 | 40178.9844
|  | 287,0 "SUS |  | 287
119 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 1534.02 | 97.33 | 149306.1666 | -287 | 97.33 | -27933.71 | 1247.02 | 97.33 | 121372.4566
|  | 287,0 "SUS |  | 287
997 | Přesun sutě
122 | 997221551-R | Likvidace suti v souladu s platnou legislativou o odpadech | t | 2336.07 | 306.13 | 715141.1091 | -18.368 | 306.13 | -5622.9958 | 2317.702 | 306.13 | 709518.1133
- vodorovný přesun
- poplatek za uložení
|  | 143,50*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 18.368
[6 empty] | 1672286.5485 |  |  | -228913.3008 |  |  | 1443373.2477
|  | Změna celkem |  |  |  | 1672286.5485 |  |  | -228913.3008 |  |  | 1443373.2477
| Zhotovitel: | Správce stavby: |  |  |  | Autorský dozor: |  |  |  | Objednatel:
| Dne: | Dne: |  |  |  | Dne: |  |  |  | Dne:

## SO 01.5. - Stoka B
|  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery část A
|  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Kolomuty
|  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/11/Ži
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE :
|  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
SDRUŽENÍ :
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 008-06-2
SO 01.5. - Stoka B
1.1 | KSUS Kolomuty |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
3 | 113154353 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 418 | 55.24 | 23090.32 | -250.7 | 55.24 | -13848.668 | 167.3 | 55.24 | 9241.652
Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,128 t/m2
|  | 250,7*(0,5+0,5) "SUS |  | 250.7
5 | Komunikace
49 | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 459.8 | 25.78 | 11853.644 | -275.77 | 25.78 | -7109.3506 | 184.03 | 25.78 | 4744.2934
|  | 250,7*1,1 "SUS |  | 275.77
51 | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 877.8 | 396.71 | 348232.038 | -526.47 | 396.71 | -208855.9137 | 351.33 | 396.71 | 139376.1243
|  | 250,7*(1,1+0,5+0,5) "SUS |  | 526.47
997 | Přesun sutě
91 | 997221551-R | Likvidace suti v souladu s platnou legislativou o odpadech | t | 630.08 | 363.5 | 229034.08 | -32.09 | 363.5 | -11664.715 | 597.99 | 363.5 | 217369.365
- vodorovný přesun
- poplatek za uložení
|  | 250,70*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 32.0896
[6 empty] | 612210.082 |  |  | -241478.6473 |  |  | 370731.4347
|  | Změna celkem |  |  |  | 612210.082 |  |  | -241478.6473 |  |  | 370731.4347
| Zhotovitel: | Správce stavby: |  |  |  | Autorský dozor: |  |  |  | Objednatel:
| Dne: | Dne: |  |  |  | Dne: |  |  |  | Dne:

## SO 01.6. - Stoka BA
|  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery část A
|  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Kolomuty
|  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/11/Ži
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE :
|  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
SDRUŽENÍ :
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 008-06-2
SO 01.6. - Stoka BA
1.1 | KSUS Kolomuty |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
3 | 113154353 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 167.8 | 55.24 | 9269.272 | -5.6 | 55.24 | -309.344 | 162.2 | 55.24 | 8959.928
Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,128 t/m2
|  | 5,6*(0,5+0,5) "SUS |  | 5.6
5 | Komunikace
39 | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 184.58 | 25.78 | 4758.4724 | -6.16 | 25.78 | -158.8048 | 178.42 | 25.78 | 4599.6676
|  | 5,6*1,1 "SUS |  | 6.16
41 | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 352.38 | 396.71 | 139792.6698 | -11.76 | 396.71 | -4665.3096 | 340.62 | 396.71 | 135127.3602
|  | 5,6*(1,1+0,5+0,5) "SUS |  | 11.76
997 | Přesun sutě
68 | 997221551-R | Likvidace suti v souladu s platnou legislativou o odpadech | t | 252.97 | 363.5 | 91954.595 | -0.717 | 363.5 | -260.6295 | 252.253 | 363.5 | 91693.9655
- vodorovný přesun
- poplatek za uložení
|  | 5,60*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 0.7168
[6 empty] | 245775.0092 |  |  | -5394.0879 |  |  | 240380.9213
|  | Změna celkem |  |  |  | 245775.0092 |  |  | -5394.0879 |  |  | 240380.9213
| Zhotovitel: | Správce stavby: |  |  |  | Autorský dozor: |  |  |  | Objednatel:
| Dne: | Dne: |  |  |  | Dne: |  |  |  | Dne:

## SO 01.7. - Stoka BA-1
|  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery část A
|  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Kolomuty
|  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/11/Ži
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE :
|  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
SDRUŽENÍ :
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 008-06-2
SO 01.7. - Stoka BA-1
1.1 | KSUS Kolomuty |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
3 | 113154353 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 826 | 55.24 | 45628.24 | -702.7 | 55.24 | -38817.148 | 123.3 | 55.24 | 6811.092
Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,128 t/m2
|  | 702,7*(0,5+0,5) "SUS |  | 702.7
5 | Komunikace
50 | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 908.6 | 25.78 | 23423.708 | -772.97 | 25.78 | -19927.1666 | 135.63 | 25.78 | 3496.5414
|  | 702,7*1,1 "SUS |  | 772.97
52 | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 1734.6 | 396.71 | 688133.166 | -1475.67 | 396.71 | -585413.0457 | 258.93 | 396.71 | 102720.1203
|  | 702,7*(1,1+0,5+0,5) "SUS |  | 1475.67
997 | Přesun sutě
88 | 997221551-R | Likvidace suti v souladu s platnou legislativou o odpadech | t | 978.23 | 302.5 | 295914.575 | -89.946 | 302.5 | -27208.665 | 888.284 | 302.5 | 268705.91
- vodorovný přesun
- poplatek za uložení
|  | 702,70*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 89.9456
[6 empty] | 1053099.689 |  |  | -671366.0253 |  |  | 381733.6637
|  | Změna celkem |  |  |  | 1053099.689 |  |  | -671366.0253 |  |  | 381733.6637
| Zhotovitel: | Správce stavby: |  |  |  | Autorský dozor: |  |  |  | Objednatel:
| Dne: | Dne: |  |  |  | Dne: |  |  |  | Dne:

## SO 01.8. - Stoka BA-1-1
|  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery část A
|  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Kolomuty
|  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/11/Ži
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE :
|  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
SDRUŽENÍ :
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 008-06-2
SO 01.8. - Stoka BA-1-1
1.1 | KSUS Kolomuty |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
5 | 113154353 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 4.4 | 55.24 | 243.056 | -4.4 | 55.24 | -243.056 | 0 | 55.24 | 0
Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,128 t/m2
|  | 4,4*(0,5+0,5) "SUS |  | 4.4
5 | Komunikace
34 | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 4.84 | 25.78 | 124.7752 | -4.84 | 25.78 | -124.7752 | 0 | 25.78 | 0
|  | 4,40*1,1 "SUS |  | 4.84
36 | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 9.24 | 396.71 | 3665.6004 | -9.24 | 396.71 | -3665.6004 | 0 | 396.71 | 0
|  | 4,40*(1,1+0,5+0,5) "SUS |  | 9.24
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
61 | 919112233 | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm | m | 8.8 | 68.39 | 601.832 | -8.8 | 68.39 | -601.832 | 0 | 68.39 | 0
|  | 4,4*2 "SUS |  | 8.8
62 | 919122132 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm | m | 8.8 | 87.65 | 771.32 | -8.8 | 87.65 | -771.32 | 0 | 87.65 | 0
|  | 4,40*2 "SUS |  | 8.8
997 | Přesun sutě
68 | 997221551-R | Likvidace suti v souladu s platnou legislativou o odpadech | t | 7.73 | 344.26 | 2661.1298 | -0.56 | 344.26 | -192.7856 | 7.17 | 344.26 | 2468.3442
- vodorovný přesun
- poplatek za uložení
|  | 4,40*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 0.56
[6 empty] | 8067.7134 |  |  | -5599.3692 |  |  | 2468.3442
|  | Změna celkem |  |  |  | 8067.7134 |  |  | -5599.3692 |  |  | 2468.3442
| Zhotovitel: | Správce stavby: |  |  |  | Autorský dozor: |  |  |  | Objednatel:
| Dne: | Dne: |  |  |  | Dne: |  |  |  | Dne:

## SO 01.9. - Stoka BA-1-2
|  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery část A
|  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Kolomuty
|  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/11/Ži
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE :
|  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
SDRUŽENÍ :
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 008-06-2
SO 01.9. - Stoka BA-1-2
1.1 | KSUS Kolomuty |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem |  |  | Vícepráce Náklad
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
5 | 113154353 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 4.7 | 55.24 | 259.628 | -4.7 | 55.24 | -259.628 | 0 | 55.24 | 0 | -4.7 | 42 | -197.4
Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,128 t/m2
|  | 4,7*(0,5+0,5) "SUS |  | 4.7
5 | Komunikace
35 | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 5.17 | 25.78 | 133.2826 | -5.17 | 25.78 | -133.2826 | 0 | 25.78 | 0 | -5.17 | 20 | -103.4
|  | 4,70*1,1 "SUS |  | 5.17
37 | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 9.87 | 396.71 | 3915.5277 | -9.87 | 396.71 | -3915.5277 | 0 | 396.71 | 0 | -9.87 | 307.79 | -3037.8873
|  | 4,70*2,1 "SUS |  | 9.87
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
63 | 919112233 | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm | m | 9.4 | 68.39 | 642.866 | -9.4 | 68.39 | -642.866 | 0 | 68.39 | 0 | -9.4 | 52 | -488.8
|  | 4,7*2 "SUS |  | 9.4
64 | 919122132 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm | m | 9.4 | 87.65 | 823.91 | -9.4 | 87.65 | -823.91 | 0 | 87.65 | 0 | -9.4 | 68 | -639.2
|  | 4,70*2 "SUS |  | 9.4
997 | Přesun sutě
70 | 997221551-R | Likvidace suti v souladu s platnou legislativou o odpadech | t | 8.2 | 346.58 | 2841.956 | -0.6 | 346.58 | -207.948 | 7.6 | 346.58 | 2634.008 | -0.6 | 266.2927 | -159.7756
- vodorovný přesun
- poplatek za uložení
|  | 4,70*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 0.6
[6 empty] | 8617.1703 |  |  | -5983.1623 |  |  | 2634.008 |  |  | -4626.4629
|  | Změna celkem |  |  |  | 8617.1703 |  |  | -5983.1623 |  |  | 2634.008 |  |  | -4626.4629
| Zhotovitel: | Správce stavby: |  |  |  | Autorský dozor: |  |  |  | Objednatel:
| Dne: | Dne: |  |  |  | Dne: |  |  |  | Dne:

## SO 01.10. - Stoka BA-1-3
|  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery část A
|  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Kolomuty
|  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/11/Ži
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE :
|  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
SDRUŽENÍ :
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 008-06-2
SO 01.10. - Stoka BA-3
1.1 | KSUS Kolomuty |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem |  |  | Vícepráce Náklad
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
3 | 113154353 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 4.25 | 55.24 | 234.77 | -4.25 | 55.24 | -234.77 | 0 | 55.24 | 0 | -4.25 | 42 | -178.5
Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,128 t/m2
|  | 4,25*(0,5+0,5) "SUS |  | 4.25
5 | Komunikace
36 | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 4.68 | 25.78 | 120.6504 | -4.68 | 25.78 | -120.6504 | 0 | 25.78 | 0 | -4.68 | 20 | -93.6
|  | 4,25*1,1 "SUS |  | 4.68
38 | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 8.93 | 396.71 | 3542.6203 | -8.93 | 396.71 | -3542.6203 | 0 | 396.71 | 0 | -8.93 | 307.79 | -2748.5647
|  | 4,25*2,1 "SUS |  | 8.93
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
60 | 919112233 | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm | m | 8.5 | 68.39 | 581.315 | -8.5 | 68.39 | -581.315 | 0 | 68.39 | 0 | -8.5 | 52 | -442
|  | 4,25*2 "SUS |  | 8.5
61 | 919122132 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm | m | 8.5 | 87.65 | 745.025 | -8.5 | 87.65 | -745.025 | 0 | 87.65 | 0 | -8.5 | 68 | -578
|  | 4,25*2 "SUS |  | 8.5
997 | Přesun sutě
64 | 997221551-R | Likvidace suti v souladu s platnou legislativou o odpadech | t | 28.86 | 263.58 | 7606.9188 | -0.55 | 263.58 | -144.969 | 28.31 | 263.58 | 7461.9498 | -0.55 | 202.9 | -111.595
- vodorovný přesun
- poplatek za uložení
|  | 4,30*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 0.55
[6 empty] | 12831.2995 |  |  | -5369.3497 |  |  | 7461.9498 |  |  | -4152.2597
|  | Změna celkem |  |  |  | 12831.2995 |  |  | -5369.3497 |  |  | 7461.9498 |  |  | -4152.2597
| Zhotovitel: | Správce stavby: |  |  |  | Autorský dozor: |  |  |  | Objednatel:
| Dne: | Dne: |  |  |  | Dne: |  |  |  | Dne:

## SO 07.2 - Přeložka vodovodu BA-
|  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery část A
|  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Kolomuty
|  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/11/Ži
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE :
|  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
SDRUŽENÍ :
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 008-06-2
SO 07.2 - Přeložka vodovodu BA-1b
1.1 | KSUS Kolomuty |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
3 | 113154353 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 5064.6 | 55.24 | 279768.504 | -5001 | 55.24 | -276255.24 | 63.6 | 55.24 | 3513.264
Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,128 t/m2
|  | 87,78*(0,5+0,5) "SUS |  | 87.78
5 | Komunikace
31 | 573211109 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 5191.8 | 20.62 | 107054.916 | -5001 | 20.62 | -103120.62 | 190.8 | 20.62 | 3934.296
|  | 87,78*1,0 "SUS |  | 87.78
33 | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 5191.8 | 396.71 | 2059638.978 | -5001 | 396.71 | -1983946.71 | 190.8 | 396.71 | 75692.268
|  | 87,78*(0,5+0,5+1) "SUS |  | 175.56
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
69 | 919112233 | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm | m | 274.75 | 68.39 | 18790.1525 | -147.55 | 68.39 | -10090.9445 | 127.2 | 68.39 | 8699.208
|  | 6,05+53,0+7,1+13,0+22,7+14,6+8,2+17,5+5,4 "SUS |  | 147.55
70 | 919122132 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm | m | 274.75 | 87.65 | 24081.8375 | -147.55 | 87.65 | -12932.7575 | 127.2 | 87.65 | 11149.08
|  | 6,05+53,0+7,1+13,0+22,7+14,6+8,2+17,5+5,4 "SUS |  | 147.55
997 | Přesun sutě
73 | 997221551-R | Likvidace suti v souladu s platnou legislativou o odpadech | t | 917.85 | 515.34 | 473004.819 | -648.27 | 515.34 | -334079.4618 | 269.58 | 515.34 | 138925.3572
- vodorovný přesun
- poplatek za uložení
|  | 5001,0*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 24.4224
[6 empty] | 2962339.207 |  |  | -2720425.7338 |  |  | 241913.4732
|  | Změna celkem |  |  |  | 2962339.207 |  |  | -2720425.7338 |  |  | 241913.4732
| Zhotovitel: | Správce stavby: |  |  |  | Autorský dozor: |  |  |  | Objednatel:
| Dne: | Dne: |  |  |  | Dne: |  |  |  | Dne: