## Rekapitulace stavby
| NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
| ETAPA STAVBY : | Výstavba kanalizace Kolomuty - DPS - neuznatelné náklady
| ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
| ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
| OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
| ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
| Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 008-11 |  |  |  | Dne: | 2021-12-31
|  | SOD | Vícepráce - méněpráce |  | Celkem dle realizace
| zkrácený popis | cena bez DPH | cena bez DPH |  | cena bez DPH
| Výstavba kanalizace Kolomuty - DPS - neuznatelné náklady | 13493941.36 |  |  |  |  | rozdíl délek
01 | Neuznatelné náklady
SO 06 | Kanalizační přípojky | 4428088.92 | 12.17% | 538773.02 | 112.2% | 4966861.91 | 110.05 | 4895.7112
SO 07 | Přeložky vodovodních řadů | [6 empty] | #DIV/0!
SO 07.1 | Přeložka vodovodu C-2a | 3109819.21 | 0.4831% | 15022.328 | 100.5% | 3124841.5327 | 2.14 | 7019.7794
SO 07.2 | Přeložka vodovodu BA-1b | 4660538.63 | -0.2114% | -9850.6408 | 99.79% | 4650687.9667 | -1.08 | 9120.9637
SO 07.3 | Přeložka vodovodu C-3c | 434376.29 | 0% | 0 | 100% | 434376.29 | 9.17 | 0
04 | Přípojky | 463533.31 | 0% | 0 | 100% | 463533.31
02 | Vedlejší a ostaní náklady | 397585 | 0% | 0 | 100% | 397585
| Výstavba kanalizace Kolomuty - DPS - neuznatelné náklady | 13493941.36 |  | 543944.71 |  | 14037886.01
Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jakub Mucha |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## SO 06 - Kanalizační přípojky
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | Výstavba kanalizace Kolomuty - DPS - neuznatelné náklady
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[48 empty] | OBJEKT: SO 06 - Kanalizační přípojky |  |  |  | 2022-01-31 |  | 2022-02-28 |  | 2022-03-31
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  | Fakturace 2020/5 |  | Fakturace 2020/6 |  | Fakturace 2020/7 |  | Fakturace 2020/8 |  | Fakturace 2020/9 |  | Fakturace 2020/10 |  | Fakturace 2020/11 |  | Fakturace 2020/12 |  | Fakturace 2021/1 |  | Fakturace 2021/2 |  | Fakturace 2021/3 |  | Fakturace 2021/4 |  | Fakturace 2021/5 |  | Fakturace 2021/6 |  | Fakturace 2021/7 |  | Fakturace 2021/8 |  | Fakturace 2021/9 |  | Fakturace 2021/10 |  | Fakturace 2021/11 |  |  | Celkem dle realizace |  |  | Fakturace 2022/1 |  | Fakturace 2022/2 |  | Fakturace 2022/3
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | množství | cena bez DPH | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  |  | cena bez DPH | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  |  | cena bez DPH | cena bez DPH |  |  | cena bez DPH | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | Poznámky TDS 04/2021 |  | 2. Poznámky TDS 04/2021 |  |  |  | Poznámky TDS 05/2021 |  |  |  | Poznámky TDS 06/2021 | Poznámky TDS 07/2021 | Poznámky TDS 09/2021 |  | TDS 11/21 |  | 2. TDS 11/21
[32 empty] | a |  | a | [7 empty] | a |  |  |  | a | [11 empty] | Prosím zaslat aktualizovanou tabulku odkončených kan. přípojek | [10 empty] | Ve všech položkách nutno ponechat min. 5% do doby narovnání se dle skutečných délek od geodeta stavby. Upozorňuji Zhot., že na konci stavby musí dojít k úspoře na zemních pracích vlivem vymělčení kanalizačních přípojek.
SO 06 - Kanalizační přípojky | [6 empty] | 4428088.92 | [24 empty] | a |  | a | [7 empty] | a |  |  |  | a
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 4428088.92 | [24 empty] | a |  | a | [7 empty] | a |  |  |  | a | [25 empty] | Prosím ponechat 5% do doby zjitění finálních délek KP | nechce se mi
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 2482551.2 | [24 empty] | a |  | a | [7 empty] | a |  |  |  | aa |  | 375267.11 |  |  | 2857818.27 | [22 empty] | To mě mrzí, ale je potřeba dodržet.
1 | K | 113105113 | Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou | m2 | 8 | 461.64 | 3693.12 | 1.24 | 461.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 3693.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 572.43 | 9.24 | 461.64 | 4265.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby | m2 | 216.88 | 40.77 | 8842.2 | 33.49 | 40.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 407.7 | 40 | 1630.8 | 60 | 2446.2 | 70 | 2853.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1365.39 | 250.37 | 40.77 | 10207.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | K | 113107221 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 113.6 | 23.67 | 2688.91 | 17.54 | 23.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | 544.41 | 30 | 710.1 | 60 | 1420.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 415.17 | 131.14 | 23.67 | 3104.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | Nelze přefakturovat. Musí odpovídat pokládce dle PD
4 | K | 113107222 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 388.54 | 26.3 | 10218.6 | 60 | 26.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 1315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 1052 |  | 0 | 60 | 1578 | 1578 | 448.54 | 26.3 | 11796.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | K | 113107224 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 393.7 | 53.92 | 21228.3 | 60.8 | 53.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 2696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70 | 3774.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3278.34 | 454.5 | 53.92 | 24506.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | K | 113154353 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 182.12 | 55.24 | 10060.31 | 0 | 55.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70 | 3866.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 182.12 | 55.24 | 10060.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | K | 113154365-R | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 150 mm | m2 | 280.1 | 151.25 | 42365.13 | 0 | 151.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 280.1 | 151.25 | 42365.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 102 | 97.33 | 9927.66 | 15.75 | 97.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 583.98 | 8 | 778.64 | 8 | 778.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 1557.28 | 1532.95 | 117.75 | 97.33 | 11460.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | K | 113204111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových | m | 10 | 67.08 | 670.8 | 1.54 | 67.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 402.48 | 2 | 134.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 103.3 | 11.54 | 67.08 | 774.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 250 | 63.13 | 15782.5 | 38.61 | 63.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120 | 7575.6 | 72 | 4545.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 47 | 2967.11 |  | 0 |  | 0 | 2437.45 | 288.61 | 63.13 | 18219.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nebylo čerpáno v tomto množství. U kan. příp. jsem čerpadla viděl jen přípojek na stokách A | Kolik byste si představoval, já si myslím, že odpovídá realitě na stavbě | Stále chybí 61% přípojek. Mělo by tedy zbývat i více hod. čerpání | Nesouhlasím, copak se čerpe voda podle postupu výstavby ? | Po dohodě se stavbou souhlasím. |  | Prosím o zaslání výpočtu hod čerpání | 14x24x3 |  | opraveno, ale skutečnost je taková |  |  | Kde na KP prováděno v tomto množství? | na stoce C, 2 x i fekál
11 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 158 | 170.98 | 27014.84 | 24.4 | 170.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1367.84 | 26 | 4445.48 | 30 | 5129.4 | 40 | 6839.2 | 45 | 7694.1 |  | 0 | 6 | 1025.88 |  | 0 |  | 0 | 4171.91 | 182.4 | 170.98 | 31186.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | K | 119001412 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 | m | 34 | 257.78 | 8764.52 | 5.25 | 257.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 2062.24 | 12 | 3093.36 | 4 | 1031.12 |  | 0 |  | 0 | 8 | 2062.24 |  | 0 |  | 0 | 1353.35 | 39.25 | 257.78 | 10117.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 139 | 147.3 | 20474.7 | 21.46 | 147.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 2946 | 18 | 2651.4 | 30 | 4419 | 30 | 4419 | 3 | 441.9 |  | 0 | 12 | 1767.6 |  | 0 |  | 0 | 3161.06 | 160.46 | 147.3 | 23635.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | K | 121101101 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | m3 | 59.18 | 38.14 | 2257.13 | 9.14 | 38.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 953.5 | 15 | 572.1 | 12 | 457.68 |  | 0 | 4 | 152.56 |  | 0 |  | 0 | 348.6 | 68.32 | 38.14 | 2605.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 662 | 515.57 | 341307.34 | 102.23 | 515.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 5155.7 | 30 | 15467.1 | 380 | 195916.6 |  | 0 | 15 | 7733.55 |  | 0 | 140 | 72179.8 |  | 0 |  | 0 | 52706.72 | 764.23 | 515.57 | 394014.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | Pokud se jedná o příplatek pro jakoukoliv tř. horniny, procentuelně musí odpovídat hloubenému množství. Prosím upravit. |  | nemůže být ve větším objemu než hloubení. Nutno snížit. | opraveno
16 | K | 132101204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3 | m3 | 462.92 | 234.11 | 108374.2 | 71.48 | 234.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 23411 | 200 | 46822 | 40 | 9364.4 |  | 0 | 60 | 14046.6 |  | 0 | 15 | 3511.65 |  | 0 |  | 0 | 16734.18 | 534.4 | 234.11 | 125108.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | Prosím o sdělení, z jakého důvodu bylo hloubeno množství nad rámec soupisu prací. To i s ohledem na výrazné vymělčení kanalizačních přípojek. Spíše jsem čekal ponechání rezervy. | viz tabulka výpočet kubatur, přípojky sice byly vymělčeny, ale v místě napojení na stoku v KSÚS byl otevřen výrazně větší výkop | Otevření výrazně většího výkopu nemůže být fakturováno ze soupisu prací projektu. Zde bylo uvažováno standardní provedení výkopu v rýze. Prosím ponížit | opraveno, ale domnívám se, že je špatně VV | Nelze přefakturovat. Musí odpovídat pokládce dle PD
17 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 462.92 | 257.78 | 119331.52 | 71.48 | 257.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 25778 | 250 | 64445 |  | 0 |  | 0 | 40 | 10311.2 |  | 0 | 15 | 3866.7 |  | 0 |  | 0 | 18426.11 | 534.4 | 257.78 | 137757.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 | K | 132201209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 138.88 | 13.15 | 1826.27 | 21.45 | 13.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 1315 | 30 | 394.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 282.07 | 160.33 | 13.15 | 2108.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 284.86 | 315.65 | 89916.06 | 43.99 | 315.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 11047.75 | 83 | 26198.95 | 80 | 25252 |  | 0 | 8 | 2525.2 |  | 0 | 30 | 9469.5 |  | 0 |  | 0 | 13885.44 | 328.85 | 315.65 | 103801.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | K | 132301209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 | m3 | 85.46 | 15.78 | 1348.56 | 13.2 | 15.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 552.3 | 50 | 789 | 0.46 | 7.2588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 208.3 | 98.66 | 15.78 | 1556.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 | K | 151811131 | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 2850.7 | 99.96 | 284955.97 | 440.21 | 99.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 429 | 42882.84 | 750 | 74970 | 850 | 84966 | 250 | 24990 | 250 | 24990 |  | 0 | 112 | 11195.52 |  | 0 |  | 0 | 44003.39 | 3290.91 | 99.96 | 328959.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nesouhlasím, přípojky nejsou paženy ve všech případech. Bylo několikrát připomínkováno | napište mi kolik si představujette, jinak bych byl pro přepočítání na výdřevu včetně výdřebvy u křížení - jak chcete | Dle stavu na stavbě bylo průměrně paženo cca 75% rýhy. S přepočtem na výdřevu nemůžu souhlasit. | poníženo, nicméně z jakého důvodu nesouhlasíte s výdřevou ? | Děkuji vám. V případě nerealizovatelnosti stavby dle podmínek stanovených v PD mělo dojít z vaší strany k připomínkování PD. Druhý důvod je vlastní požadavek na pažení rýhy za pomocí boxů, ke kterému se přikláním. Pokud by jste si opatřili menší boxy, bylo by možné využívat i v těchto podmínkách. |  | Na 180m pokládky použito 1006 m pažení? Nesouhlasím, i s ohledem na vymělčení veškerých přípojek z komunikace KSÚS. | viz tabulka výpočet kubatur | I přes doložení tabulky výpočtu kubatur nesouhlasím s výpočtem pažení bez ponížení za vymělčení stoky, které proběhlo ve vzd. cca 1,5m od stoky. Déle již pokračujete v menší hloubce. |  | Kde bylo použito toto množství? Také připomínám poznámky k předešlým fakturacím ohledně nepoužití pažení v plné míře |  |  |  | Zhot. aby respektoval připomínky z minulých fakturací a nedofakturoval neprováděné položky | takže na přípojkách na stoce C1 nepažíme ??? | Prosím o vysvětlení, jak mohl nastat zvýšený požadavek na pažení výkopů, za předpokladu, že dříve nebylo pažení prováděno všude? To i s ohledem na vymělčení některých KP, čímž došlo k ponížení zemních prací i potřeby pažení výkopů. | smazáno
22 | K | 151811231 | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 2850.7 | 149.94 | 427433.96 | 440.21 | 149.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 429 | 64324.26 | 750 | 112455 | 850 | 127449 | 250 | 37485 | 250 | 37485 |  | 0 | 112 | 16793.28 |  | 0 |  | 0 | 66005.09 | 3290.91 | 149.94 | 493439.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nesouhlasím, přípojky nejsou paženy ve všech případech. Bylo několikrát připomínkováno | napište mi kolik si představujette, jinak bych byl pro přepočítání na výdřevu včetně výdřebvy u křížení - jak chcete | Dle stavu na stavbě bylo průměrně paženo cca 75% rýhy. S přepočtem na výdřevu nemůžu souhlasit. | poníženo, nicméně z jakého důvodu nesouhlasíte s výdřevou ? | Děkuji vám. V případě nerealizovatelnosti stavby dle podmínek stanovených v PD mělo dojít z vaší strany k připomínkování PD. Druhý důvod je vlastní požadavek na pažení rýhy za pomocí boxů, ke kterému se přikláním. Pokud by jste si opatřili menší boxy, bylo by možné využívat i v těchto podmínkách. |  | Na 180m pokládky použito 1006 m pažení? Nesouhlasím, i s ohledem na vymělčení veškerých přípojek z komunikace KSÚS. | viz tabulka výpočet kubatur | I přes doložení tabulky výpočtu kubatur nesouhlasím s výpočtem pažení bez ponížení za vymělčení stoky, které proběhlo ve vzd. cca 1,5m od stoky. Déle již pokračujete v menší hloubce. |  | Kde bylo použito toto množství? Také připomínám poznámky k předešlým fakturacím ohledně nepoužití pažení v plné míře | Pažení nemůže být použito větší množství, než bylo provedeno hloubení. Pokládce 63m trub neodpovídá potřeba 407m2 pažení.
23 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 605.35 | 13.15 | 7960.35 | 93.48 | 13.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 235 | 3090.25 | 200 | 2630 | 10 | 131.5 | 80 | 1052 | 45 | 591.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 328.75 | 1229.26 | 698.83 | 13.15 | 9189.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | Nesouhlasím, viz. poznámka k hloubení. | poníženo | Nelze fakturovat vetší objem materiálu, než co je ve stavební rýze. |  | Větší objem, než odpovídá pokládce přípojek | Nelze fakturovat ve větším množství, než pro které bylo prováděno hloubení
24 | K | 162401102-R | Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 669.7 | 205.17 | 137402.35 | 103.42 | 205.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 235 | 48214.95 | 121 | 24825.57 | 100.08 | 20533.4136 | 120 | 24620.4 | 50 | 10258.5 |  | 0 | 20 | 4103.4 |  | 0 | 20 | 4103.4 | 21218.68 | 773.12 | 205.17 | 158621.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | Nesouhlasím, nedochází k odvozu na mezideponii | poníženo |  |  | Mělo by odpovídat vytlačenému objemu s doložením vážních lístků
25 | K | 162701105-R | Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech | m3 | 541 | 467.79 | 253074.39 | 83.54 | 467.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52 | 24325.08 | 100 | 46779 | 250 | 116947.5 | 89 | 41633.31 | 50 | 23389.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39079.18 | 624.54 | 467.79 | 292153.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Souvislost s vážními lístky | ??? | Doloženo, OK. |  |  |  | Prosím o doložení vážních lístků |  | Prosím o doložení vážních lístků. I tak bude nutné položku ponížit. Nelze fakturovat vetší objem materiálu, než co je ve stavební rýze. | opraveno, ale odvezeno a doloženo | Mělo by odpovídat vytlačenému objemu s doložením vážních lístků | Prosím doložit vážní lístky
26 | K | 174201101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 751 | 143.36 | 107663.36 | 115.97 | 143.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 184 | 26378.24 | 411 | 58920.96 |  | 0 |  | 0 | 49.9 | 7153.664 |  | 0 | 40 | 5734.4 |  | 0 | 45 | 6451.2 | 16625.46 | 866.97 | 143.36 | 124288.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | Prosím o upřesnění výpočtu, jak došlo k přefakturování | viz tabulka výpočet kubatur | Nelze fakturovat vetší objem materiálu, než co je ve stavební rýze. | opraveno, ale asi chyba VV
27 | M | 58331202 | štěrkodrť netříděná do 100mm | t | 162.6 | 412.45 | 67064.37 | 25.11 | 412.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 20622.5 |  | 0 | 75 | 30933.75 | 16 | 6599.2 | 10 | 4124.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 4124.5 | 10356.62 | 187.71 | 412.45 | 77420.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | Nelze přefakturovat. Musí odpovídat pokládce dle PD | Nelze přefakturovat. Musí odpovídat pokládce dle PD
28 | K | 174201101-R | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem. | m3 | 669.7 | 270.21 | 180959.64 | 103.42 | 270.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 184 | 49718.64 | 411 | 111056.31 |  | 0 |  | 0 | 30 | 8106.3 |  | 0 | 10 | 2702.1 |  | 0 | 22 | 5944.62 | 27945.12 | 773.12 | 270.21 | 208904.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | Prosím o upřesnění výpočtu, jak došlo k přefakturování | viz tabulka výpočet kubatur
29 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 318.8 | 159.14 | 50733.83 | 49.23 | 159.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.2 | 4646.888 | 69 | 10980.66 | 110 | 17505.4 | 55 | 8752.7 | 33 | 5251.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 2227.96 | 7834.46 | 368.03 | 159.14 | 58568.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0
30 | M | 58331201 | štěrkopísek netříděný | t | 637.6 | 155.96 | 99440.1 | 98.46 | 155.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 7798 | 124 | 19339.04 | 230 | 35870.8 | 130 | 20274.8 | 33 | 5146.68 |  | 0 | 12 | 1871.52 |  | 0 | 20 | 3119.2 | 15355.82 | 736.06 | 155.96 | 114795.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 | K | 181111111 | Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 197.25 | 27.62 | 5448.05 | 30.46 | 27.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 828.6 |  | 0 | 110 | 3038.2 | 25 | 690.5 | 20 | 552.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 841.31 | 227.71 | 27.62 | 6289.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | Prosím ponechat min 5% |  |  | neprovedeno | oproti ZS ? | Nevím s čím porovnáváte (ZS)? | opraveno
32 | K | 181301105 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm | m2 | 197.25 | 42.09 | 8302.25 | 30.46 | 42.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 841.8 |  | 0 | 110 | 4629.9 | 25 | 1052.25 | 20 | 841.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1282.06 | 227.71 | 42.09 | 9584.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | neprovedeno
33 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 394.5 | 11.84 | 4670.88 | 60.92 | 11.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 236.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 721.29 | 455.42 | 11.84 | 5392.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0
34 | M | 00572472 | osivo směs travní krajinná-rovinná | kg | 7.89 | 170.98 | 1349.03 | 1.22 | 170.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 208.6 | 9.11 | 170.98 | 1557.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 91864.38 | [40 empty] | 14190.16 |  |  | 106054.54
35 | K | 211531111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 53.4 | 1194.24 | 63772.42 | 8.25 | 1194.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 35827.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 9553.92 |  | 0 | 9 | 10748.16 | 9852.48 | 61.65 | 1194.24 | 73624.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
36 | K | 212755215 | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm | m | 356 | 78.91 | 28091.96 | 54.97 | 78.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | 1814.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 631.28 | 4337.68 | 410.97 | 78.91 | 32429.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 69315.11 | [40 empty] | 10716.32 |  |  | 80031.42
37 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 71.3 | 644.7 | 45967.11 | 11.01 | 644.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.5 | 13216.35 | 30 | 19341 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 3868.2 |  | 0 | 12 | 7736.4 | 7098.15 | 82.31 | 644.7 | 53065.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | Prosím o upřesnění výpočtu, jak došlo k přefakturování | viz tabulka výpočet kubatur | Nelze fakturovat vetší objem materiálu, než co je ve stavební rýze. | opraveno, ale asi chyba projketu
38 | K | 452312131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15 | m3 | 7.55 | 3092.45 | 23348 | 1.17 | 3092.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 6184.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3092.45 |  | 0 | 4 | 12369.8 | 3618.17 | 8.72 | 3092.45 | 26966.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 619458.99 | [40 empty] | 0 |  |  | 619458.99
39 | K | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 182.12 | 87.95 | 16017.45 | 0 | 87.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 182.12 | 87.95 | 16017.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
40 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 113.6 | 106.14 | 12057.5 | 0 | 106.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 6368.4 | 25 | 2653.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 113.6 | 106.14 | 12057.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | Nelze přefakturovat. Musí odpovídat pokládce dle PD
41 | K | 564841111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm | m2 | 182.12 | 125.68 | 22888.84 | 0 | 125.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80 | 10054.4 | 70 | 8797.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 182.12 | 125.68 | 22888.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Obj. sdělil pokyn, aby k tomuto nedocházelo na stoce BA a C.2. proto by mělo být v menším množství | už v tuto chvíli je poníženo (163 mb přípojek) částečně je provizorní podsyp a částčně na ostatních stokaách - ponechávám | Při namátkovém přeměření nebylo vždy provedeno dle vzor. příč. Řezu. I proto jsem žádal o ponížení. | nesouhlasím, bylo dohodnurto, že snížíme vrstvu na 150 mm, tato položka je vyčerpána, proto používáme k fakjturaci tuto položku. Na 160 m přípojek 160 m2 za mě pravda. A kdyby zde byla namátkově zjištěna větší vrstva, bude zaplacena? | Veškerá veřejná část kan. přípojek ale není uložena v tělese komunikací. V případě zeleného pruhu dochází jen k zásypům vhodným materiálem. Rozumím připomínce s větší vrstvou. Je ale důležité plnit parametry projektu, který stanovuje pro ŠD určitou mocnost. Proveditelnost není vždy jednoduchá, ale nelze jednu přípojku zaštěrkovat ve vrstvě 250mm a druhou jen 50mm s tím, že bylo realizováno dle PD. | ponecháno | Neprovedeno u všech KP | poníženo |  |  | Nelze přefakturovat. Musí odpovídat pokládce dle PD
42 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 206.42 | 155.67 | 32133.4 | 0 | 155.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 123 | 19147.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 2023.71 |  | 0 | 35 | 5448.45 | 0 | 206.42 | 155.67 | 32133.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Obj. sdělil pokyn, aby k tomuto nedocházelo na stoce BA a C.2. proto by mělo být v menším množství | už v tuto chvíli je poníženo (163 mb přípojek) částečně je provizorní podsyp a částčně na ostatních stokaách - ponechávám | Při namátkovém přeměření nebylo vždy provedeno dle vzor. příč. Řezu. I proto jsem žádal o ponížení. |  |  | ačkoliv nesouhlasím, smazáno | [8 empty] | Kde využito? | BA 1 | Dle vzorového příč. Řezu nemělo být ale použito v této skladbě. Bavíme se tedy o KP v komunikaci III. Třídy, nebo v jiném místě? | upraveno
43 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 182.12 | 254.14 | 46283.98 | 0 | 254.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 12707 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 182.12 | 254.14 | 46283.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0
44 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 211.58 | 302.54 | 64011.41 | 0 | 302.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 15127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 211.58 | 302.54 | 64011.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0
45 | K | 564931412 | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 113.6 | 86.36 | 9810.5 | 0 | 86.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 4318 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 113.6 | 86.36 | 9810.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
46 | K | 565155111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm | m2 | 182.12 | 532.01 | 96889.66 | 0 | 532.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70 | 37240.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 10640.2 | 0 | 182.12 | 532.01 | 96889.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | Prosím podložit výměry počtem KP atp. | řešíme dle fakturace COLAS, ale jestli chcete zaplatit skutečnost? | Prosím tey upřesnit, o které ulice/stoky s KP se jedná? | upraveno
47 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 280.1 | 25.78 | 7220.98 | 0 | 25.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 160 | 4124.8 | 0 | 280.1 | 25.78 | 7220.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0
48 | K | 573211109 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 364.24 | 20.62 | 7510.63 | 0 | 20.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 110 | 2268.2 | 0 | 364.24 | 20.62 | 7510.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0
49 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 364.24 | 396.71 | 144497.65 | 0 | 396.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 110 | 43638.1 | 0 | 364.24 | 396.71 | 144497.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0
50 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 195.96 | 443.02 | 86814.2 | 0 | 443.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 185 | 81958.7 | 0 | 195.96 | 443.02 | 86814.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
51 | K | 596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 216.88 | 338.08 | 73322.79 | 0 | 338.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 3380.8 |  | 0 | 20 | 6761.6 | 80 | 27046.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 95 | 32117.6 | 0 | 216.88 | 338.08 | 73322.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 685681.81 | [40 empty] | 97671.17 |  |  | 783352.99
52 | K | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150 | m | 691.94 | 420.87 | 291216.79 | 106.85 | 420.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 102.5 | 43139.175 | 163 | 68601.81 | 181.6 | 76429.992 | 153 | 64393.11 | 57 | 23989.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 8417.4 | 44969.96 | 798.79 | 420.87 | 336186.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | Prosím ponechat min 5%
53 | M | 59710675 | trouba kameninová glazovaná DN 150mm L1,50m spojovací systém F | m | 691.94 | 461.64 | 319427.18 | 106.85 | 461.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 102.5 | 47318.1 | 163 | 75247.32 | 181.6 | 83833.824 | 153 | 70630.92 | 57 | 26313.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 9232.8 | 49326.23 | 798.79 | 461.64 | 368753.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | Prosím ponechat min 5%
54 | K | 831352121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200 | m | 20.72 | 415.61 | 8611.44 | 3.1996 | 415.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1329.79 | 23.9196 | 415.61 | 9941.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0
55 | M | 59710703 | trouba kameninová glazovaná DN 200mm L2,50m spojovací systém F,C Třida 160 | m | 20.72 | 639.2 | 13244.22 | 3.1996 | 639.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2045.19 | 23.9196 | 639.2 | 15289.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56 | K | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150 | kus | 142 | 159.14 | 22597.88 | 0 | 159.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 1113.98 | 15 | 2387.1 | 19 | 3023.66 | 26 | 4137.64 | 49 | 7797.86 |  | 0 | 4 | 636.56 |  | 0 | 6 | 954.84 | 0 | 142 | 159.14 | 22597.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0
57 | M | 59710964 | koleno kameninové glazované DN 150 30° spojovací systém F | kus | 10 | 436.65 | 4366.5 | 0 | 436.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 436.65 | 3 | 1309.95 |  | 0 |  | 0 | 6 | 2619.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 436.65 | 4366.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | K vysazení kolen nedocházelo vždy z důvodu požadavku v PD, ale spíše kvůli usnadnění realizace, čili vymělčení potrubí. V takové případě nelze nárokovat. Prosím o úpravu dle požadavků z PD, děkuji. | kolik kusů je podle vaší představy ? | Pokud se nepletu, tak PD přípojek s vysazením kolen na KP realizovaných v dubnu nepočítají. | opraveno, ale ve skutečnosti tam jsou !!!
58 | M | 59710944 | koleno kameninové glazované DN 150 15° spojovací systém F | kus | 20 | 436.65 | 8733 | 0 | 436.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 2619.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 2619.9 |  | 0 | 4 | 1746.6 |  | 0 | 4 | 1746.6 | 0 | 20 | 436.65 | 8733 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59 | M | 59711852 | ucpávka kameninová glazovaná DN 150mm spojovací systém F | kus | 112 | 135.47 | 15172.64 | 0 | 135.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1083.76 | 12 | 1625.64 | 15 | 2032.05 | 26 | 3522.22 | 25 | 3386.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 677.35 | 0 | 112 | 135.47 | 15172.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0
60 | K | 837352221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 200 | kus | 6 | 195.97 | 1175.82 | 0 | 195.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 195.97 | 1175.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0
61 | M | 59711853 | ucpávka kameninová glazovaná DN 200mm spojovací systém F, tř.160 | kus | 6 | 189.39 | 1136.34 | 0 | 189.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 189.39 | 1136.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 214179.15 | [40 empty] | 0 |  |  | 214179.15
62 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 102 | 260.26 | 26546.52 | 0 | 260.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1561.56 | 3 | 780.78 |  | 0 |  | 0 | 35 | 9109.1 |  | 0 | 45 | 11711.7 | 0 | 102 | 260.26 | 26546.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | Jedná se o položku jen pro KP a to s ohledem na šířky výkopu dle vzor. příčného řezu. Nutno ponížit dle skut. | Opraveno
63 | M | 59217034 | obrubník betonový silniční 100x15x30 cm | m | 34 | 136.78 | 4650.52 | 0 | 136.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 820.68 | 3 | 410.34 | 3 | 410.34 |  | 0 | 15 | 2051.7 |  | 0 | 6 | 820.68 | 0 | 34 | 136.78 | 4650.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0
64 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 | m | 10 | 190.09 | 1900.9 | 0 | 190.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 570.27 |  | 0 | 5 | 950.45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 190.09 | 1900.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
65 | M | 59217002 | obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm | m | 3 | 46.03 | 138.09 | 0 | 46.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 92.06 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 46.03 | 138.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0
66 | K | 919112233 | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm | m | 560.2 | 68.39 | 38312.08 | 0 | 68.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 560.2 | 68.39 | 38312.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | neprovedeno | za mě k diskuzi | za mě ne, ale můžeme probrat | smazáno
67 | K | 919122132 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm | m | 560.2 | 87.65 | 49101.53 | 0 | 87.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 560.2 | 87.65 | 49101.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0
68 | K | 919731121 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 560.2 | 32.22 | 18049.64 | 0 | 32.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 300 | 9666 | 0 | 560.2 | 32.22 | 18049.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0
69 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 560.2 | 97.33 | 54524.27 | 0 | 97.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 96 | 9343.68 | 30 | 2919.9 | 40 | 3893.2 | 70 | 6813.1 | 150 | 14599.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 2919.9 | 0 | 560.2 | 97.33 | 54524.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0
70 | K | 935112111 | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm | m | 16 | 248.77 | 3980.32 | 0 | 248.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 248.77 | 3980.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0
71 | M | 59227029 | žlabovka betonová příkopová 500x680x60mm | m | 16 | 210.44 | 3367.04 | 0 | 210.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 210.44 | 3367.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0
72 | K | 979024441 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár zahradních | m | 10 | 35.51 | 355.1 | 0 | 35.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 284.08 | 2 | 71.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 35.51 | 355.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
73 | K | 979024443 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | m | 102 | 46.03 | 4695.06 | 0 | 46.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 1841.2 | 6 | 276.18 | 8 | 368.24 |  | 0 |  | 0 | 40 | 1841.2 |  | 0 | 8 | 368.24 | 0 | 102 | 46.03 | 4695.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0
74 | K | 979054451 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem | m2 | 216.88 | 39.46 | 8558.08 | 0 | 39.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 394.6 | 30 | 1183.8 | 40 | 1578.4 | 80 | 3156.8 | 8 | 315.68 |  | 0 | 30 | 1183.8 |  | 0 | 18.88 | 745.0048 | 0 | 216.88 | 39.46 | 8558.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 165758.33 | [40 empty] | 25597.64 |  |  | 191355.98
75 | K | 997221551-R | Likvidace suti v souladu s platnou legislativou o odpadech | t | 509.43 | 325.38 | 165758.33 | 78.67 | 325.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25597.64 | 588.1 | 325.38 | 191355.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 99279.95 | [40 empty] | 15330.62 |  |  | 114610.57
76 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 867.68 | 114.42 | 99279.95 | 133.9855 | 114.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 130 | 14874.6 | 200 | 22884 | 240.5545 | 27524.247 | 200 | 22884 |  | 0 |  | 0 | 14 | 1601.88 |  | 0 | 49 | 5606.58 | 15330.62 | 1001.6655 | 114.42 | 114610.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[32 empty] | a |  | a |  |  |  | 90 |  |  |  | a |  |  |  | a
|  | CELKEM SO 06 - Kanalizační přípojky |  |  |  |  | 4428088.92 |  |  | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 575865.45 | a | 844478.25 | a | 913892.6 | a | 390441.17 | a | 332810.84 | a | 0 | a | 178206.89 | a | 0 | a | 293983.69 | 538773.02 |  |  | 4966861.91 | a | 0 | a | 0 | a | 0
[10 empty] | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  |  |  | a |  | a |  | a | [5 empty] | a |  | a | [7 empty] | a |  |  |  | a
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jakub Mucha |  |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  |  |  | a |  | a |  | a | [5 empty] | a |  | a | [7 empty] | a |  |  |  | a

## SO 07.1 - Přeložka vodovo...
|  |  | NÁZEV AKCE : | Mladoboleslasko, čištění a odkanalizování odpadních vod II
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | Výstavba kanalizace Kolomuty - DPS - neuznatelné náklady
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | SO 07.1 - Přeložka vodovodu C-2a
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | j.cena | Celková cena | množství | j. cena | Celková cena | Poznámky TDS 08/21 |  |  | Poznámky TDS 9/21 | TDS 11/21 |  | 2. TDS 11/21 |  | TDS 12/21 | zhot
SO 07.1 - Přeložka vodovodu C-2a | [6 empty] | 3109819.21
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 2663420.95 | [9 empty] | OK | Dofakturovat až po sdělení skutdélek od geodeta stavbx | skutečná délka bude zřejmě o cca 100 mětrů delší | Ano souhlas, ale je potřeba počkat na geodeta stavby. Druhá věc je, jak budete fakturovat vícepráce. Mělo by být předmětem ZL.
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 809379.3 |  |  | 4985.5832 |  |  | 814364.8692
1 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | 3.2 | 40.77 | 130.46 | 0.02 | 40.77 | 0.8154 | 3.22 | 40.77 | 131.2794
2 | K | 113107222 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 324.51 | 26.3 | 8534.61 | 2.15 | 26.3 | 56.545 | 326.66 | 26.3 | 8591.158 | Prosím ponížit
3 | K | 113107224 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 321.31 | 53.92 | 17325.04 | 2.13 | 53.92 | 114.8496 | 323.44 | 53.92 | 17439.8848
4 | K | 113154353 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 160.65 | 55.24 | 8874.31 | 0 | 55.24 | 0 | 160.65 | 55.24 | 8874.306
5 | K | 113154365-R | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 150 mm | m2 | 321.31 | 151.25 | 48598.14 | 0 | 151.25 | 0 | 321.31 | 151.25 | 48598.1375
6 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 2 | 97.33 | 194.66 | 0.01 | 97.33 | 0.9733 | 2.01 | 97.33 | 195.6333
7 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 774.98 | 63.13 | 48924.49 | 5.14 | 63.13 | 324.4882 | 780.12 | 63.13 | 49248.9756 | [8 empty] | nesouhlasím | Po dohodě ponecháno
8 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 7 | 170.98 | 1196.86 | 0.05 | 170.98 | 8.549 | 7.05 | 170.98 | 1205.409
9 | K | 119001412 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 | m | 5 | 257.78 | 1288.9 | 0.03 | 257.78 | 7.7334 | 5.03 | 257.78 | 1296.6334
10 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 3 | 147.3 | 441.9 | 0.02 | 147.3 | 2.946 | 3.02 | 147.3 | 444.846
11 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 27 | 515.57 | 13920.39 | 0.18 | 515.57 | 92.8026 | 27.18 | 515.57 | 14013.1926 |  |  |  |  | Nebude dofakturováno viz sdružený výkop | říkali jsme 1/3 by měla zbýt ? | Ok, máte pravdu. 1/3 fakturace bude nedokončena. Prosím ponechat ve všech položkách, kterých se toto týká.
12 | K | 132101204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3 | m3 | 238.02 | 234.11 | 55722.86 | 1.58 | 234.11 | 369.8938 | 239.6 | 234.11 | 56092.756 | Nemůže být hloubeno větší množství, než je provedeno pokládky. To i s ohledem na relativně konstantní hloubku uložení | opraveno
13 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 200.62 | 257.78 | 51715.82 | 1.33 | 257.78 | 342.8474 | 201.95 | 257.78 | 52058.671
14 | K | 132201209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 60.19 | 13.15 | 791.5 | 0.4 | 13.15 | 5.26 | 60.59 | 13.15 | 796.7585
15 | K | 151811131 | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 1064 | 99.96 | 106357.44 | 7.05 | 99.96 | 704.718 | 1071.05 | 99.96 | 107062.158 | Pokládka ve sdruženém výkopu, prosím ponížit na 50% |  |  |  |  | toto asi ano |  |  | Kde provedeno prosím? | Smazáno
16 | K | 151811231 | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 1064 | 149.94 | 159536.16 | 7.05 | 149.94 | 1057.077 | 1071.05 | 149.94 | 160593.237
17 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 219.32 | 13.15 | 2884.06 | 1.45 | 13.15 | 19.0675 | 220.77 | 13.15 | 2903.1255 | Použití těchto položek by mělo % odpovídat délce pokládky
18 | K | 162401102-R | Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 254.5 | 205.17 | 52215.77 | 1.69 | 205.17 | 346.7373 | 256.19 | 205.17 | 52562.5023
19 | K | 162701105-R | Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech | m3 | 184.14 | 467.79 | 86138.85 | 1.22 | 467.79 | 570.7038 | 185.36 | 467.79 | 86709.5544 | Prosím doložit vážní lístky
20 | K | 174201101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 254.5 | 143.36 | 36485.12 | 1.69 | 143.36 | 242.2784 | 256.19 | 143.36 | 36727.3984 | Použití těchto položek by mělo % odpovídat délce pokládky |  |  |  | Nebude dofakturováno viz sdružený výkop | říkali jsme 1/3 by měla zbýt ? | Ok, máte pravdu. 1/3 fakturace bude nedokončena |  | nemůže být provedeno ve větším rozsahu než hloubení | Poníženo
21 | K | 174201101-R | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem. | m3 | 254.5 | 270.21 | 68768.45 | 1.69 | 270.21 | 456.6549 | 256.19 | 270.21 | 69225.0999 | [8 empty] | nemůže být provedeno ve větším rozsahu než hloubení
22 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 83.5 | 159.14 | 13288.19 | 0.55 | 159.14 | 87.527 | 84.05 | 159.14 | 13375.717
23 | M | 58331201 | štěrkopísek netříděný | t | 167 | 155.96 | 26045.32 | 1.11 | 155.96 | 173.1156 | 168.11 | 155.96 | 26218.4356
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 83329.82 |  |  | 757.3282 |  |  | 117480.5656
24 | K | 211531111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 48.44 | 1194.24 | 57848.99 | 0.32 | 1194.24 | 382.1568 | 48.76 | 1194.24 | 58231.1424 | Prosím o sdělení, kde bylo použito. Pokládka probíhala ve sdruženém výkopu s výtlačným řadem V3, kde by tato frakce mohla poškodit výtlačný řad | jedná se o drenážní vrstvu a ta tam je | OK ohrabána sonda a souhlasím. |  | neprovedeno | taky bylo - pouze dofakturace | Dle fotek ok
25 | K | 212755215 | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm | m | 322.91 | 78.91 | 25480.83 | 2.14 | 78.91 | 168.8674 | 325.05 | 78.91 | 25649.6955 | [8 empty] | kde použito? | smazáno
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 33393.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | K | 451541111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm | m3 | 0.5 | 1049.23 | 524.62 | 0 | 1049.23 | 0 | 0.5 | 1049.23 | 524.615
27 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 48.4 | 644.7 | 31203.48 | 0.32 | 644.7 | 206.304 | 48.72 | 644.7 | 31409.784
28 | K | 452313151 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25 | m3 | 0.49 | 3398.63 | 1665.33 | 0 | 3398.63 | 0 | 0.49 | 3398.63 | 1665.3287
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 532558.32 |  |  | 0 |  |  | 532558.3277
29 | K | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 321.31 | 87.95 | 28259.21 | 0 | 87.95 | 0 | 321.31 | 87.95 | 28259.2145
30 | K | 564841111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm | m2 | 321.31 | 125.68 | 40382.24 | 0 | 125.68 | 0 | 321.31 | 125.68 | 40382.2408 | Nelze fakturovat. V této oblasti nemělo být dle pokynů z PP použito | O kolik mám ponížit, štěrk tam je | Nutno ponížit o snížení vlivem pokládky ve sdruženém výkopu (rozdílné šířky rýhy) |  | v této trase nemělo být prováěno | bylo dle požadavku na zprovoznění | Pardon, prosím o upřesnění | kec
31 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 324.51 | 254.14 | 82470.97 | 0 | 254.14 | 0 | 324.51 | 254.14 | 82470.9714
32 | K | 565155111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm | m2 | 321.31 | 532.01 | 170940.13 | 0 | 532.01 | 0 | 321.31 | 532.01 | 170940.1331
33 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 321.31 | 25.78 | 8283.37 | 0 | 25.78 | 0 | 321.31 | 25.78 | 8283.3718
34 | K | 573211109 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 481.97 | 20.62 | 9938.22 | 0 | 20.62 | 0 | 481.97 | 20.62 | 9938.2214
35 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 481.97 | 396.71 | 191202.32 | 0 | 396.71 | 0 | 481.97 | 396.71 | 191202.3187
36 | K | 596811120 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 | m2 | 3.2 | 338.08 | 1081.86 | 0 | 338.08 | 0 | 3.2 | 338.08 | 1081.856
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 940335.93 |  |  | 3708.3706 |  |  | 944044.304
37 | K | 851261131 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100 | m | 322.91 | 265.67 | 85787.5 | 2.19 | 265.67 | 581.8173 | 325.1 | 265.67 | 86369.317
38 | M | 55253001100 | trouba vodovodní litinová hrdlová 6 m DN 100 mm | m | 322.91 | 1354.68 | 437439.72 | 2.19 | 1354.68 | 2966.7492 | 325.1 | 1354.68 | 440406.468
39 | K | 857241131 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80 | kus | 2 | 255.15 | 510.3 | 0 | 255.15 | 0 | 2 | 255.15 | 510.3
40 | M | 43009009016R | originální spojka waga DN 80 | KS | 2 | 3965.39 | 7930.78 | 0 | 3965.39 | 0 | 2 | 3965.39 | 7930.78
41 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 1 | 255.15 | 255.15 | 0 | 255.15 | 0 | 1 | 255.15 | 255.15
42 | M | 505008020016 | KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80 | KS | 1 | 3026.32 | 3026.32 | 0 | 3026.32 | 0 | 1 | 3026.32 | 3026.32
43 | K | 857261131 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100 | kus | 7 | 323.54 | 2264.78 | 0 | 323.54 | 0 | 7 | 323.54 | 2264.78
44 | M | 55253905 | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm MMK-kus DN 100-11,25° | kus | 1 | 2818.52 | 2818.52 | 0 | 2818.52 | 0 | 1 | 2818.52 | 2818.52
45 | M | 55253917 | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm MMK-kus DN 100-22,5° | kus | 3 | 2921.1 | 8763.3 | 0 | 2921.1 | 0 | 3 | 2921.1 | 8763.3
46 | M | 55253941 | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm MMK-kus DN 100-45° | kus | 2 | 2922.42 | 5844.84 | 0 | 2922.42 | 0 | 2 | 2922.42 | 5844.84
47 | M | 43011011016r2 | originální spojka waga 100/110 | KS | 1 | 4632.2 | 4632.2 | 0 | 4632.2 | 0 | 1 | 4632.2 | 4632.2
48 | K | 857261151 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s přírubovým koncem vnějšího průměru DE 110 | kus | 6 | 323.54 | 1941.24 | 0 | 323.54 | 0 | 6 | 323.54 | 1941.24
49 | M | 55251187 | tvarovka přírubová s hrdlem E, PN 10-16, DN110/ příruba DN100 | kus | 6 | 1912.33 | 11473.98 | 0 | 1912.33 | 0 | 6 | 1912.33 | 11473.98
50 | K | 857262122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | kus | 1 | 323.54 | 323.54 | 0 | 323.54 | 0 | 1 | 323.54 | 323.54
51 | M | 855010008016 | TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80 | KS | 1 | 1062.7 | 1062.7 | 0 | 1062.7 | 0 | 1 | 1062.7 | 1062.7
52 | K | 857264122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | kus | 4 | 476.11 | 1904.44 | 0 | 476.11 | 0 | 4 | 476.11 | 1904.44
53 | M | 851010008016 | TVAROVKA T KUS 100-80 | KS | 3 | 2131.97 | 6395.91 | 0 | 2131.97 | 0 | 3 | 2131.97 | 6395.91
54 | M | 851010010016 | TVAROVKA T KUS 100-100 | KS | 1 | 2041.22 | 2041.22 | 0 | 2041.22 | 0 | 1 | 2041.22 | 2041.22
55 | K | 891173111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 32 | kus | 21 | 115.74 | 2430.54 | 0 | 115.74 | 0 | 21 | 115.74 | 2430.54
56 | M | 250005400016 | ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ZÁVIT VNI-VNI DN 5/4''-5/4'' | kus | 21 | 3352.49 | 70402.29 | 0 | 3352.49 | 0 | 21 | 3352.49 | 70402.29
57 | M | 960113018004 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m) | KS | 21 | 1070.59 | 22482.39 | 0 | 1070.59 | 0 | 21 | 1070.59 | 22482.39
58 | M | 63200320321632 | Mosazná spojka DN 32-32 | kus | 21 | 372.21 | 7816.41 | 0 | 372.21 | 0 | 21 | 372.21 | 7816.41
59 | K | 891181811 | Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 40 | kus | 21 | 253.84 | 5330.64 | 0 | 253.84 | 0 | 21 | 253.84 | 5330.64
60 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 4 | 323.54 | 1294.16 | 0 | 323.54 | 0 | 4 | 323.54 | 1294.16
61 | M | 950108000003 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m) | KS | 4 | 1871.56 | 7486.24 | 0 | 1871.56 | 0 | 4 | 1871.56 | 7486.24
62 | M | 400108000016 | ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ 80 | KS | 4 | 6989.08 | 27956.32 | 0 | 6989.08 | 0 | 4 | 6989.08 | 27956.32
63 | K | 891247111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 1 | 540.56 | 540.56 | 0 | 540.56 | 0 | 1 | 540.56 | 540.56
64 | M | 42273590 | hydrant podzemní DN80 PN16 jednoduchý uzávěr, krycí výška 1250 mm | kus | 1 | 12864.16 | 12864.16 | 0 | 12864.16 | 0 | 1 | 12864.16 | 12864.16
65 | K | 891261112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 | kus | 4 | 410.35 | 1641.4 | 0 | 410.35 | 0 | 4 | 410.35 | 1641.4
66 | M | 400110000016 | ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ 100 | KS | 4 | 8200.39 | 32801.56 | 0 | 8200.39 | 0 | 4 | 8200.39 | 32801.56
67 | M | 950110000003 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 100 (1,3-1,8m) | KS | 4 | 1871.56 | 7486.24 | 0 | 1871.56 | 0 | 4 | 1871.56 | 7486.24
68 | K | 891269111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100 | kus | 21 | 576.07 | 12097.47 | 0 | 576.07 | 0 | 21 | 576.07 | 12097.47
69 | M | 42271414 | pas navrtávací z tvárné litiny DN 100, rozsah (114-119), odbočky 1",5/4",6/4",2" | kus | 21 | 1119.25 | 23504.25 | 0 | 1119.25 | 0 | 21 | 1119.25 | 23504.25
70 | K | 892271111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 | m | 322.91 | 19.73 | 6371.01 | 2.19 | 19.73 | 43.2087 | 325.1 | 19.73 | 6414.223 |  |  |  |  | lze až po doložení protokolů | NE - zkoušky provedeny - protokoly doložíme | ANO, vzpoměntě si, kdy bylo provedeno. | opraveno
71 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 322.91 | 19.73 | 6371.01 | 2.19 | 19.73 | 43.2087 | 325.1 | 19.73 | 6414.223
72 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 16 | 1262.61 | 20201.76 | 0 | 1262.61 | 0 | 16 | 1262.61 | 20201.76
73 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 35 | 399.83 | 13994.05 | 0 | 399.83 | 0 | 35 | 399.83 | 13994.05 |  |  |  |  | neosazeno, ani nesedí počet |  | Bude předmětem diskuse | Za mě jsou tam | neosazeno do fin povrchů | bude fakturováno s povrchy
74 | M | 1650KASI00011 | POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ | KS | 21 | 1211.32 | 25437.72 | 0 | 1211.32 | 0 | 21 | 1211.32 | 25437.72 | [5 empty] | za mě je OK |  |  |  | OK
75 | M | 1750k0001 | POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) VODA | KS | 8 | 1498.03 | 11984.24 | 0 | 1498.03 | 0 | 8 | 1498.03 | 11984.24
76 | M | 3481000000002 | PODKLAD. DESKA | KS | 29 | 174.92 | 5072.68 | 0 | 174.92 | 0 | 29 | 174.92 | 5072.68
77 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1 | 860.15 | 860.15 | 0 | 860.15 | 0 | 1 | 860.15 | 860.15 | [8 empty] | neosazeno do fin povrchů | bude fakturováno s povrchy
78 | M | 19500000 | POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ HYDRANTOVÝ S LOGEM HYDRANT | KS | 1 | 2785.63 | 2785.63 | 0 | 2785.63 | 0 | 1 | 2785.63 | 2785.63 | [9 empty] | OK
79 | M | 348200000000 | PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP | KS | 1 | 685.23 | 685.23 | 0 | 685.23 | 0 | 1 | 685.23 | 685.23
80 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 323.91 | 44.72 | 14485.26 | 1.19 | 44.72 | 53.2168 | 325.1 | 44.72 | 14538.472
81 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | m | 322.91 | 9.21 | 2974 | 2.19 | 9.21 | 20.1699 | 325.1 | 9.21 | 2994.171
82 | K | 899913103-R | Příplatek za nerezové šrouby a bandáže přírubových spojů DN 80 | kus | 9 | 407.72 | 3669.48 | 0 | 407.72 | 0 | 9 | 407.72 | 3669.48
83 | K | 899913111-R | Příplatek za nerezové šrouby a bandáže přírubových spojů DN 100 | kus | 12 | 407.72 | 4892.64 | 0 | 407.72 | 0 | 12 | 407.72 | 4892.64
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 92501.77 |  |  | 3.8521 |  |  | 92505.627
84 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 2 | 260.26 | 520.52 | 0.01 | 260.26 | 2.6026 | 2.01 | 260.26 | 523.1226 | [8 empty] | předpokládám, že jde překlep? | Po dohodě ponecháno
85 | K | 919112233 | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm | m | 321.31 | 68.39 | 21974.39 | 0 | 68.39 | 0 | 321.31 | 68.39 | 21974.3909
86 | K | 919122132 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm | m | 321.31 | 87.65 | 28162.82 | 0 | 87.65 | 0 | 321.31 | 87.65 | 28162.8215
87 | K | 919731121 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 321.31 | 32.22 | 10352.61 | 0 | 32.22 | 0 | 321.31 | 32.22 | 10352.6082
88 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 321.31 | 97.33 | 31273.1 | 0 | 97.33 | 0 | 321.31 | 97.33 | 31273.1023
89 | K | 979024443 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | m | 2 | 46.03 | 92.06 | 0.01 | 46.03 | 0.4603 | 2.01 | 46.03 | 92.5203
90 | K | 979054441 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 | 3.2 | 39.46 | 126.27 | 0.02 | 39.46 | 0.7892 | 3.22 | 39.46 | 127.0612
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 150389.68 |  |  | 995.7235 |  |  | 151385.407
91 | K | 997221551-R | Likvidace suti v souladu s platnou legislativou o odpadech | t | 424.41 | 354.35 | 150389.68 | 2.81 | 354.35 | 995.7235 | 427.22 | 354.35 | 151385.407
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 21532.7 |  |  | 143.025 |  |  | 21675.7248
92 | K | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 188.19 | 114.42 | 21532.7 | 1.25 | 114.42 | 143.025 | 189.44 | 114.42 | 21675.7248
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 446398.26 |  |  | 4428.4454 |  |  | 450826.7074
93 | K | 9000010.R | Rozbor pitné vody dle vyhl.č.376/200 Sb. | kpl | 1 | 8548.93 | 8548.93 | 0.01 | 8548.93 | 85.4893 | 1.01 | 8548.93 | 8634.4193 | Prosím doložit protokol
94 | K | OST001 | Provizorní povrchové vedení | kpl | 1 | 426805.81 | 426805.81 | 0.01 | 426805.81 | 4268.0581 | 1.01 | 426805.81 | 431073.8681 |  |  |  |  | Prosím upravit dle skut metrů provizorního řadu | jak to mám udělat | Známe délku trasy, ve které nebyl provizorní řad položen. Procentuelně ku celkové původní délce vodovodu bude vyčíslena část, kde byl provizorní vodovod použit. | Opraveno | Nerozumím fakturaci tohoto množství? | smazáno
95 | K | 8999905.R2 | Zkouška průchodnosti potrubí do DN 100 | m | 322.91 | 34.2 | 11043.52 | 2.19 | 34.2 | 74.898 | 325.1 | 34.2 | 11118.42
|  | CELKEM SO 07.1 - Přeložka vodovodu C-2a |  |  |  |  | 3109819.21 |  |  | 15022.328 |  |  | 3124841.5327
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jakub Mucha |  |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## SO 07.2 - Přeložka vodovo...
|  |  | NÁZEV AKCE : | Mladoboleslasko, čištění a odkanalizování odpadních vod II
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | Výstavba kanalizace Kolomuty - DPS - neuznatelné náklady
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | SO 07.2 - Přeložka vodovodu BA-1b
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | j.cena | Celková cena | množství | j. cena | Celková cena | Poznámky TDS 08/21 | Poznámky TDS 9/21 |  | TDS 11/21 |  | 2. TDS 11/21
SO 07.2 - Přeložka vodovodu BA-1b | [6 empty] | 4660538.63
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 4396028.03
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 827609.96 |  |  | -2591.9626 |  |  | 825018.0089
1 | K | 113107222 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 214.98 | 26.3 | 5653.97 | -1.08 | 26.3 | -28.404 | 213.9 | 26.3 | 5625.57
2 | K | 113107224 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 214.98 | 53.92 | 11591.72 | -1.08 | 53.92 | -58.2336 | 213.9 | 53.92 | 11533.488
3 | K | 113154353 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 5064.6 | 55.24 | 279768.5 | 0 | 55.24 | 0 | 5064.6 | 55.24 | 279768.504
4 | K | 113154365-R | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 150 mm | m2 | 214.98 | 151.25 | 32515.73 | 0 | 151.25 | 0 | 214.98 | 151.25 | 32515.725
5 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 240 | 63.13 | 15151.2 | -1.21 | 63.13 | -76.3873 | 238.79 | 63.13 | 15074.8127
6 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 3 | 170.98 | 512.94 | -0.02 | 170.98 | -3.4196 | 2.98 | 170.98 | 509.5204
7 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 3 | 147.3 | 441.9 | -0.02 | 147.3 | -2.946 | 2.98 | 147.3 | 438.954
8 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 11.04 | 515.57 | 5691.89 | -0.06 | 515.57 | -30.9342 | 10.98 | 515.57 | 5660.9586
9 | K | 132101204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3 | m3 | 150.27 | 234.11 | 35179.71 | -0.75 | 234.11 | -175.5825 | 149.52 | 234.11 | 35004.1272
10 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 119.43 | 257.78 | 30786.67 | -0.6 | 257.78 | -154.668 | 118.83 | 257.78 | 30631.9974
11 | K | 132201209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 35.83 | 13.15 | 471.16 | -0.18 | 13.15 | -2.367 | 35.65 | 13.15 | 468.7975
12 | K | 151811131 | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 726.7 | 99.96 | 72640.93 | -3.65 | 99.96 | -364.854 | 723.05 | 99.96 | 72276.078
13 | K | 151811231 | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 726.7 | 149.94 | 108961.4 | -3.65 | 149.94 | -547.281 | 723.05 | 149.94 | 108414.117
14 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 134.85 | 13.15 | 1773.28 | -0.68 | 13.15 | -8.942 | 134.17 | 13.15 | 1764.3355
15 | K | 162401102-R | Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 104.2 | 205.17 | 21378.71 | -0.52 | 205.17 | -106.6884 | 103.68 | 205.17 | 21272.0256
16 | K | 162701105-R | Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech | m3 | 165.5 | 467.79 | 77419.25 | -0.83 | 467.79 | -388.2657 | 164.67 | 467.79 | 77030.9793 | Prosím doložit vážní lístky
17 | K | 174201101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 164.5 | 143.36 | 23582.72 | -0.83 | 143.36 | -118.9888 | 163.67 | 143.36 | 23463.7312
18 | M | 58331202 | štěrkodrť netříděná do 100mm | t | 120.6 | 412.45 | 49741.47 | -0.61 | 412.45 | -251.5945 | 119.99 | 412.45 | 49489.8755
19 | K | 174201101-R | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem. | m3 | 104.2 | 270.21 | 28155.88 | -0.52 | 270.21 | -140.5092 | 103.68 | 270.21 | 28015.3728
20 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 55.6 | 159.14 | 8848.18 | -0.28 | 159.14 | -44.5592 | 55.32 | 159.14 | 8803.6248
21 | M | 58331201 | štěrkopísek netříděný | t | 111.2 | 155.96 | 17342.75 | -0.56 | 155.96 | -87.3376 | 110.64 | 155.96 | 17255.4144
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 25804.6 |  |  | -134.9942 |  |  | 25669.6058
22 | K | 211531111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 15 | 1194.24 | 17913.6 | -0.08 | 1194.24 | -95.5392 | 14.92 | 1194.24 | 17818.0608
23 | K | 212755215 | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm | m | 100 | 78.91 | 7891 | -0.5 | 78.91 | -39.455 | 99.5 | 78.91 | 7851.545
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 20759.34 |  |  | -103.152 |  |  | 20656.188
24 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 32.2 | 644.7 | 20759.34 | -0.16 | 644.7 | -103.152 | 32.04 | 644.7 | 20656.188
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 2417406.36 |  |  | 0 |  |  | 2417406.3594
25 | K | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 127.2 | 87.95 | 11187.24 | 0 | 87.95 | 0 | 127.2 | 87.95 | 11187.24
26 | K | 564841111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm | m2 | 127.2 | 125.68 | 15986.5 | 0 | 125.68 | 0 | 127.2 | 125.68 | 15986.496
27 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 87.78 | 155.67 | 13664.71 | 0 | 155.67 | 0 | 87.78 | 155.67 | 13664.7126
28 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 127.2 | 254.14 | 32326.61 | 0 | 254.14 | 0 | 127.2 | 254.14 | 32326.608
29 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 87.78 | 302.54 | 26556.96 | 0 | 302.54 | 0 | 87.78 | 302.54 | 26556.9612
30 | K | 565155111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm | m2 | 127.2 | 532.01 | 67671.67 | 0 | 532.01 | 0 | 127.2 | 532.01 | 67671.672 |  |  |  | Nedokončeno viz nezaasfaltovaná část | tak napiště kolik je správně pls | Č.p. 2 je na staničení 17,39. Balená je položena do poloviny tohoto úseku s tím, že kolem armaturního uzlu bude probíhat obnova povrchu ve větším rozsahu. Ze známé šířky výkopu 1m vezmeme tedy 2/3 z údávané délky a ty budou ponechány. Též nutno ponechat 5% viz nestanovení přesné délky. - Ponecháno bude 5% + 11,48m | opraveno
31 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 214.98 | 25.78 | 5542.18 | 0 | 25.78 | 0 | 214.98 | 25.78 | 5542.1844 |  | neprovedeno v daném období, prosím smazat | OK
32 | K | 573211109 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 5191.8 | 20.62 | 107054.92 | 0 | 20.62 | 0 | 5191.8 | 20.62 | 107054.916
33 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 5191.8 | 396.71 | 2059638.98 | 0 | 396.71 | 0 | 5191.8 | 396.71 | 2059638.978
34 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 175.56 | 443.02 | 77776.59 | 0 | 443.02 | 0 | 175.56 | 443.02 | 77776.5912
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 532805.25 |  |  | -1895.5592 |  |  | 530909.666
35 | K | 851261131 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100 | m | 214.98 | 265.67 | 57113.74 | -1.08 | 265.67 | -286.9236 | 213.9 | 265.67 | 56826.813
36 | M | 55253001100 | trouba vodovodní litinová hrdlová 6 m DN 100 mm | m | 214.98 | 1354.68 | 291229.11 | -1.08 | 1354.68 | -1463.0544 | 213.9 | 1354.68 | 289766.052
37 | K | 857241131 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80 | kus | 1 | 255.15 | 255.15 | 0 | 255.15 | 0 | 1 | 255.15 | 255.15
38 | M | 43009009016R | originální spojka waga DN 80 | KS | 1 | 3965.39 | 3965.39 | 0 | 3965.39 | 0 | 1 | 3965.39 | 3965.39
39 | K | 857261131 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100 | kus | 2 | 323.54 | 647.08 | 0 | 323.54 | 0 | 2 | 323.54 | 647.08
40 | M | 55253941 | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm MMK-kus DN 100-45° | kus | 2 | 2922.42 | 5844.84 | 0 | 2922.42 | 0 | 2 | 2922.42 | 5844.84
41 | K | 857261151 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s přírubovým koncem vnějšího průměru DE 110 | kus | 2 | 323.54 | 647.08 | 0 | 323.54 | 0 | 2 | 323.54 | 647.08
42 | M | 55251187 | tvarovka přírubová s hrdlem E, PN 10-16, DN110/ příruba DN100 | kus | 2 | 1912.33 | 3824.66 | 0 | 1912.33 | 0 | 2 | 1912.33 | 3824.66
43 | K | 857264122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | kus | 1 | 476.11 | 476.11 | 0 | 476.11 | 0 | 1 | 476.11 | 476.11
44 | M | 851010008016 | TVAROVKA T KUS 100-80 | KS | 1 | 2131.97 | 2131.97 | 0 | 2131.97 | 0 | 1 | 2131.97 | 2131.97
45 | K | 891173111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 32 | kus | 11 | 115.74 | 1273.14 | 0 | 115.74 | 0 | 11 | 115.74 | 1273.14
46 | M | 250005400016 | ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ZÁVIT VNI-VNI DN 5/4''-5/4'' | kus | 11 | 3352.49 | 36877.39 | 0 | 3352.49 | 0 | 11 | 3352.49 | 36877.39
47 | M | 960113018004 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m) | KS | 11 | 1070.59 | 11776.49 | 0 | 1070.59 | 0 | 11 | 1070.59 | 11776.49
48 | M | 63200320321632 | Mosazná spojka DN 32-32 | kus | 11 | 372.21 | 4094.31 | 0 | 372.21 | 0 | 11 | 372.21 | 4094.31
49 | K | 891181811 | Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 40 | kus | 11 | 253.84 | 2792.24 | 0 | 253.84 | 0 | 11 | 253.84 | 2792.24
50 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 1 | 323.54 | 323.54 | 0 | 323.54 | 0 | 1 | 323.54 | 323.54
51 | M | 950108000003 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m) | KS | 1 | 1871.56 | 1871.56 | 0 | 1871.56 | 0 | 1 | 1871.56 | 1871.56
52 | M | 400108000016 | ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ 80 | KS | 1 | 6989.08 | 6989.08 | 0 | 6989.08 | 0 | 1 | 6989.08 | 6989.08
53 | K | 891261112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 | kus | 2 | 410.35 | 820.7 | 0 | 410.35 | 0 | 2 | 410.35 | 820.7
54 | M | 400110000016 | ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ 100 | KS | 2 | 8200.39 | 16400.78 | 0 | 8200.39 | 0 | 2 | 8200.39 | 16400.78
55 | M | 950110000003 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 100 (1,3-1,8m) | KS | 2 | 1871.56 | 3743.12 | 0 | 1871.56 | 0 | 2 | 1871.56 | 3743.12
56 | K | 891269111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100 | kus | 11 | 576.07 | 6336.77 | 0 | 576.07 | 0 | 11 | 576.07 | 6336.77
57 | M | 42271414 | pas navrtávací z tvárné litiny DN 100, rozsah (114-119), odbočky 1",5/4",6/4",2" | kus | 11 | 1119.25 | 12311.75 | 0 | 1119.25 | 0 | 11 | 1119.25 | 12311.75
58 | K | 892271111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 | m | 214.98 | 19.73 | 4241.56 | -1.08 | 19.73 | -21.3084 | 213.9 | 19.73 | 4220.247
59 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 214.98 | 19.73 | 4241.56 | -1.08 | 19.73 | -21.3084 | 213.9 | 19.73 | 4220.247
60 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 10 | 1262.61 | 12626.1 | 0 | 1262.61 | 0 | 10 | 1262.61 | 12626.1
61 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 14 | 399.83 | 5597.62 | 0 | 399.83 | 0 | 14 | 399.83 | 5597.62 |  | řeší se v rámci projektu KSÚS, prosím smazat | opraveno
62 | M | 1650KASI00011 | POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ | KS | 11 | 1211.32 | 13324.52 | 0 | 1211.32 | 0 | 11 | 1211.32 | 13324.52 |  |  |  | Ponížit viz nezaasfaltovaná část | ale tam to je | Nemyslím si viz nezaasfaltovaný armaturní uzel s otevřeným výkopem | po dohodě ponecháno
63 | M | 1750k0001 | POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) VODA | KS | 3 | 1498.03 | 4494.09 | 0 | 1498.03 | 0 | 3 | 1498.03 | 4494.09
64 | M | 3481000000002 | PODKLAD. DESKA | KS | 14 | 174.92 | 2448.88 | 0 | 174.92 | 0 | 14 | 174.92 | 2448.88
65 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 215.98 | 44.72 | 9658.63 | -2.08 | 44.72 | -93.0176 | 213.9 | 44.72 | 9565.608
66 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | m | 214.98 | 9.21 | 1979.97 | -1.08 | 9.21 | -9.9468 | 213.9 | 9.21 | 1970.019
67 | K | 899913103-R | Příplatek za nerezové šrouby a bandáže přírubových spojů DN 80 | kus | 2 | 407.72 | 815.44 | 0 | 407.72 | 0 | 2 | 407.72 | 815.44
68 | K | 899913111-R | Příplatek za nerezové šrouby a bandáže přírubových spojů DN 100 | kus | 4 | 407.72 | 1630.88 | 0 | 407.72 | 0 | 4 | 407.72 | 1630.88
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 70722.65 |  |  | 0 |  |  | 70722.649
69 | K | 919112233 | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm | m | 274.75 | 68.39 | 18790.15 | 0 | 68.39 | 0 | 274.75 | 68.39 | 18790.1525
70 | K | 919122132 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm | m | 274.75 | 87.65 | 24081.84 | 0 | 87.65 | 0 | 274.75 | 87.65 | 24081.8375
71 | K | 919731121 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 214.98 | 32.22 | 6926.66 | 0 | 32.22 | 0 | 214.98 | 32.22 | 6926.6556
72 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 214.98 | 97.33 | 20924 | 0 | 97.33 | 0 | 214.98 | 97.33 | 20924.0034
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 473004.82 |  |  | -2375.7174 |  |  | 470629.1016
73 | K | 997221551-R | Likvidace suti v souladu s platnou legislativou o odpadech | t | 917.85 | 515.34 | 473004.82 | -4.61 | 515.34 | -2375.7174 | 913.24 | 515.34 | 470629.1016
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 27915.05 |  |  | -140.7366 |  |  | 27774.3108
74 | K | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 243.97 | 114.42 | 27915.05 | -1.23 | 114.42 | -140.7366 | 242.74 | 114.42 | 27774.3108
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 264510.6 |  |  | -2608.5188 |  |  | 261902.0772
75 | K | OST001 | Provizorní povrchové vedení | kpl | 1 | 248609.35 | 248609.35 | -0.01 | 248609.35 | -2486.0935 | 0.99 | 248609.35 | 246123.2565 |  |  |  | prosím upravit dle skutečné délky | ??? Jak mám komplet upravit dle délky??? | viz záložka SO 07.1 | opraveno
76 | K | 9000010.R | Rozbor pitné vody dle vyhl.č.376/200 Sb. | kpl | 1 | 8548.93 | 8548.93 | -0.01 | 8548.93 | -85.4893 | 0.99 | 8548.93 | 8463.4407
77 | K | 8999905.R2 | Zkouška průchodnosti potrubí do DN 100 | m | 214.98 | 34.2 | 7352.32 | -1.08 | 34.2 | -36.936 | 213.9 | 34.2 | 7315.38
|  | CELKEM SO 07.2 - Přeložka vodovodu BA-1b |  |  |  |  | 4660538.63 |  |  | -9850.6408 |  |  | 4650687.9667
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jakub Mucha |  |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## SO 07.3 - Přeložka vodovodu C-3
|  |  | NÁZEV AKCE : | Mladoboleslasko, čištění a odkanalizování odpadních vod II
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | Výstavba kanalizace Kolomuty - DPS - neuznatelné náklady
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | SO 07.3 - Přeložka vodovodu C-3c
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | j.cena | Celková cena | množství | j. cena | Celková cena | Poznámky TDS 9/21 |  | TDS 11/21 |  | 2. TDS 11/21
SO 07.3 - Přeložka vodovodu C-3c | [6 empty] | 434376.29
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 359869.53 | [10 empty] | ok
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 139182.47 |  |  | 0 |  |  | 139182.4602 | [5 empty] | množství po ZL
1 | K | 113107221 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 59.98 | 23.67 | 1419.73 | 0 | 23.67 | 0 | 59.98 | 23.67 | 1419.7266 | [5 empty] | 114.98
2 | K | 113107224 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 59.98 | 53.92 | 3234.12 | 0 | 53.92 | 0 | 59.98 | 53.92 | 3234.1216 | [5 empty] | 114.98
3 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 2 | 170.98 | 341.96 | 0 | 170.98 | 0 | 2 | 170.98 | 341.96
4 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 2 | 147.3 | 294.6 | 0 | 147.3 | 0 | 2 | 147.3 | 294.6
5 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 7.04 | 515.57 | 3629.61 | 0 | 515.57 | 0 | 7.04 | 515.57 | 3629.6128
6 | K | 132101204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3 | m3 | 48.34 | 234.11 | 11316.88 | 0 | 234.11 | 0 | 48.34 | 234.11 | 11316.8774 | [5 empty] | 82.83
7 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 36.46 | 257.78 | 9398.66 | 0 | 257.78 | 0 | 36.46 | 257.78 | 9398.6588 | [5 empty] | 62.48
8 | K | 132201209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 10.94 | 13.15 | 143.86 | 0 | 13.15 | 0 | 10.94 | 13.15 | 143.861 | [5 empty] | 18.74
9 | K | 151811131 | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 211.6 | 99.96 | 21151.54 | 0 | 99.96 | 0 | 211.6 | 99.96 | 21151.536 | [5 empty] | 365.6
10 | K | 151811231 | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 211.6 | 149.94 | 31727.3 | 0 | 149.94 | 0 | 211.6 | 149.94 | 31727.304 | [5 empty] | 365.6
11 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 42.4 | 13.15 | 557.56 | 0 | 13.15 | 0 | 42.4 | 13.15 | 557.56 | [5 empty] | 72.66
12 | K | 162401102-R | Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 59.6 | 205.17 | 12228.13 | 0 | 205.17 | 0 | 59.6 | 205.17 | 12228.132 | [5 empty] | 102.2
13 | K | 162701105-R | Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech | m3 | 25.2 | 467.79 | 11788.31 | 0 | 467.79 | 0 | 25.2 | 467.79 | 11788.308 | vážní lístky | doloženo |  |  |  | 43.11
14 | K | 174201101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 59.6 | 143.36 | 8544.26 | 0 | 143.36 | 0 | 59.6 | 143.36 | 8544.256 | [5 empty] | 102.2
15 | K | 174201101-R | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem. | m3 | 59.6 | 270.21 | 16104.52 | 0 | 270.21 | 0 | 59.6 | 270.21 | 16104.516 | [5 empty] | 102.2
16 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 15.5 | 159.14 | 2466.67 | 0 | 159.14 | 0 | 15.5 | 159.14 | 2466.67 | [5 empty] | 26.57
17 | M | 58331201 | štěrkopísek netříděný | t | 31 | 155.96 | 4834.76 | 0 | 155.96 | 0 | 31 | 155.96 | 4834.76 | [5 empty] | 53.14
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 6768.74 |  |  | 0 |  |  | 6768.7369
18 | K | 451541111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm | m3 | 0.5 | 1049.23 | 524.62 | 0 | 1049.23 | 0 | 0.5 | 1049.23 | 524.615 | [5 empty] | 1
19 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 9 | 644.7 | 5802.3 | 0 | 644.7 | 0 | 9 | 644.7 | 5802.3 | [5 empty] | 15.4
20 | K | 452313151 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25 | m3 | 0.13 | 3398.63 | 441.82 | 0 | 3398.63 | 0 | 0.13 | 3398.63 | 441.8219 | [5 empty] | 0.22
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 29692.5 |  |  | 0 |  |  | 29692.4992
21 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 59.98 | 106.14 | 6366.28 | 0 | 106.14 | 0 | 59.98 | 106.14 | 6366.2772 | neprovedeno | provedeno |  |  |  | 114.98
22 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 59.98 | 302.54 | 18146.35 | 0 | 302.54 | 0 | 59.98 | 302.54 | 18146.3492 | [5 empty] | 114.98
23 | K | 564931412 | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 59.98 | 86.36 | 5179.87 | 0 | 86.36 | 0 | 59.98 | 86.36 | 5179.8728 | [5 empty] | 114.98
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 169686.15 |  |  | 0 |  |  | 169686.1252
24 | K | 851261131 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100 | m | 59.98 | 265.67 | 15934.89 | 0 | 265.67 | 0 | 59.98 | 265.67 | 15934.8866 | [5 empty] | 114.98
25 | M | 55253001100 | trouba vodovodní litinová hrdlová 6 m DN 100 mm | m | 59.98 | 1354.68 | 81253.71 | 0 | 1354.68 | 0 | 59.98 | 1354.68 | 81253.7064 | [5 empty] | 114.98
26 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 1 | 255.15 | 255.15 | 0 | 255.15 | 0 | 1 | 255.15 | 255.15 | [5 empty] | 2
27 | M | 505008020016 | KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80 | KS | 1 | 3026.32 | 3026.32 | 0 | 3026.32 | 0 | 1 | 3026.32 | 3026.32 | [5 empty] | 2
28 | K | 857261151 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s přírubovým koncem vnějšího průměru DE 110 | kus | 1 | 323.54 | 323.54 | 0 | 323.54 | 0 | 1 | 323.54 | 323.54 | [5 empty] | 3
29 | M | 55251187 | tvarovka přírubová s hrdlem E, PN 10-16, DN110/ příruba DN100 | kus | 1 | 1912.33 | 1912.33 | 0 | 1912.33 | 0 | 1 | 1912.33 | 1912.33 | [5 empty] | 3
30 | K | 857262122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | kus | 1 | 323.54 | 323.54 | 0 | 323.54 | 0 | 1 | 323.54 | 323.54 | [5 empty] | 3
31 | M | 855010008016 | TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80 | KS | 1 | 1062.7 | 1062.7 | 0 | 1062.7 | 0 | 1 | 1062.7 | 1062.7 | [5 empty] | 3
32 | K | 891173111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 32 | kus | 3 | 115.74 | 347.22 | 0 | 115.74 | 0 | 3 | 115.74 | 347.22 | [5 empty] | 5
33 | M | 250005400016 | ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ZÁVIT VNI-VNI DN 5/4''-5/4'' | kus | 3 | 3352.49 | 10057.47 | 0 | 3352.49 | 0 | 3 | 3352.49 | 10057.47 | [5 empty] | 5
34 | M | 960113018004 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m) | KS | 3 | 1070.59 | 3211.77 | 0 | 1070.59 | 0 | 3 | 1070.59 | 3211.77 | [5 empty] | 5
35 | M | 63200320321632 | Mosazná spojka DN 32-32 | kus | 3 | 372.21 | 1116.63 | 0 | 372.21 | 0 | 3 | 372.21 | 1116.63 | [5 empty] | 5
36 | K | 891181811 | Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 40 | kus | 3 | 253.84 | 761.52 | 0 | 253.84 | 0 | 3 | 253.84 | 761.52 | [5 empty] | 5
37 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 1 | 323.54 | 323.54 | 0 | 323.54 | 0 | 1 | 323.54 | 323.54 | [5 empty] | 3
38 | M | 950108000003 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m) | KS | 1 | 1871.56 | 1871.56 | 0 | 1871.56 | 0 | 1 | 1871.56 | 1871.56 | [5 empty] | 3
39 | M | 400108000016 | ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ 80 | KS | 1 | 6989.08 | 6989.08 | 0 | 6989.08 | 0 | 1 | 6989.08 | 6989.08 | [5 empty] | 3
40 | K | 891247111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 1 | 540.56 | 540.56 | 0 | 540.56 | 0 | 1 | 540.56 | 540.56
41 | M | 42273590 | hydrant podzemní DN80 PN16 jednoduchý uzávěr, krycí výška 1250 mm | kus | 1 | 12864.16 | 12864.16 | 0 | 12864.16 | 0 | 1 | 12864.16 | 12864.16 | [5 empty] | 2
42 | K | 891269111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100 | kus | 3 | 576.07 | 1728.21 | 0 | 576.07 | 0 | 3 | 576.07 | 1728.21 | [5 empty] | 5
43 | M | 42271414 | pas navrtávací z tvárné litiny DN 100, rozsah (114-119), odbočky 1",5/4",6/4",2" | kus | 3 | 1119.25 | 3357.75 | 0 | 1119.25 | 0 | 3 | 1119.25 | 3357.75 | [5 empty] | 5
44 | K | 892271111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 | m | 59.98 | 19.73 | 1183.41 | 0 | 19.73 | 0 | 59.98 | 19.73 | 1183.4054 | [5 empty] | 114.98
45 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 59.98 | 19.73 | 1183.41 | 0 | 19.73 | 0 | 59.98 | 19.73 | 1183.4054 | [5 empty] | 114.98
46 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2 | 1262.61 | 2525.22 | 0 | 1262.61 | 0 | 2 | 1262.61 | 2525.22
47 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 4 | 399.83 | 1599.32 | 0 | 399.83 | 0 | 4 | 399.83 | 1599.32 | nerealizováno | opraveno | Osazeno, odzkoušeno provozem VaK MB? | je osazeno a provedeno, odzkoušení je k předání | OK díky, krása | 6
48 | M | 16500000000325 | POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ VODA | KS | 4 | 1498.03 | 5992.12 | 0 | 1498.03 | 0 | 4 | 1498.03 | 5992.12 |  | opraveno |  |  |  | 6
49 | M | 3481000000002 | PODKLAD. DESKA | KS | 4 | 174.92 | 699.68 | 0 | 174.92 | 0 | 4 | 174.92 | 699.68 | [5 empty] | 6
50 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1 | 860.15 | 860.15 | 0 | 860.15 | 0 | 1 | 860.15 | 860.15 | [5 empty] | 2
51 | M | 195000000002g | HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg | KS | 1 | 2785.63 | 2785.63 | 0 | 2785.63 | 0 | 1 | 2785.63 | 2785.63 | [5 empty] | 2
52 | M | 348200000000 | PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP | KS | 1 | 685.23 | 685.23 | 0 | 685.23 | 0 | 1 | 685.23 | 685.23 | [5 empty] | 2
53 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 60.98 | 44.72 | 2727.03 | 0 | 44.72 | 0 | 60.98 | 44.72 | 2727.0256 | [5 empty] | 115.98
54 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | m | 59.98 | 9.21 | 552.42 | 0 | 9.21 | 0 | 59.98 | 9.21 | 552.4158 | [5 empty] | 114.98
55 | K | 899913103-R | Příplatek za nerezové šrouby a bandáže přírubových spojů DN 80 | kus | 3 | 407.72 | 1223.16 | 0 | 407.72 | 0 | 3 | 407.72 | 1223.16 | [5 empty] | 6
56 | K | 899913111-R | Příplatek za nerezové šrouby a bandáže přírubových spojů DN 100 | kus | 1 | 407.72 | 407.72 | 0 | 407.72 | 0 | 1 | 407.72 | 407.72 | [5 empty] | 3
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 10568.15 |  |  | 0 |  |  | 10568.151
57 | K | 997221551-R | Likvidace suti v souladu s platnou legislativou o odpadech | t | 44.99 | 234.9 | 10568.15 | 0 | 234.9 | 0 | 44.99 | 234.9 | 10568.151 | [5 empty] | 86.24
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 3971.52 |  |  | 0 |  |  | 3971.5182
58 | K | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 34.71 | 114.42 | 3971.52 | 0 | 114.42 | 0 | 34.71 | 114.42 | 3971.5182 | [5 empty] | 66.53
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 74506.76 |  |  | 0 |  |  | 74506.756
59 | K | OST001 | Provizorní povrchové vedení | kpl | 1 | 63906.51 | 63906.51 | 0 | 63906.51 | 0 | 1 | 63906.51 | 63906.51
60 | K | 9000010.R | Rozbor pitné vody dle vyhl.č.376/200 Sb. | kpl | 1 | 8548.93 | 8548.93 | 0 | 8548.93 | 0 | 1 | 8548.93 | 8548.93 | [5 empty] | 2
61 | K | 8999905.R2 | Zkouška průchodnosti potrubí do DN 100 | m | 59.98 | 34.2 | 2051.32 | 0 | 34.2 | 0 | 59.98 | 34.2 | 2051.316 | [5 empty] | 114.98
|  | CELKEM SO 07.3 - Přeložka vodovodu C-3c |  |  |  |  | 434376.29 |  |  | 0 |  |  | 434376.2467
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jakub Mucha |  |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## 04 - Přípojky
|  |  | NÁZEV AKCE : | Mladoboleslasko, čištění a odkanalizování odpadních vod II
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | Výstavba kanalizace Kolomuty - DPS - neuznatelné náklady
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | 2022-01-31 |  | 2022-02-28 |  | 2022-03-31 |  | OBJEKT : | 04 - Přípojky
[8 empty] | Fakturace 2022/1 |  | Fakturace 2022/2 |  | Fakturace 2022/3 |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | množství | j.cena | Celková cena | množství | j. cena | Celková cena | Poznámky TDS 9/21 | TDS 11/21 |  | 2. TDS 11/21 |  | TDS 12/21 | Zhot.
04 - Přípojky | [6 empty] | 463533.31 | [12 empty] | Neprovedeno v daném období, prosím smazat
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 463533.31
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 214270.1 | [12 empty] | byla 1, ale OK
1 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | 17.2 | 40.77 | 701.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 40.77 | 0 | 17.2 | 40.77 | 701.244
2 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby | m2 | 5.2 | 40.77 | 212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 40.77 | 0 | 5.2 | 40.77 | 212.004
3 | K | 113107221 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 5.7 | 23.67 | 134.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 23.67 | 0 | 5.7 | 23.67 | 134.919
4 | K | 113107222 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 80.4 | 26.3 | 2114.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 80.4 | 26.3 | 2114.52
5 | K | 113107224 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 63.7 | 53.92 | 3434.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 53.92 | 0 | 63.7 | 53.92 | 3434.704
6 | K | 113154353 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 47.8 | 55.24 | 2640.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 55.24 | 0 | 47.8 | 55.24 | 2640.472
7 | K | 113154365-R | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 150 mm | m2 | 58 | 151.25 | 8772.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 151.25 | 0 | 58 | 151.25 | 8772.5
8 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 38 | 97.33 | 3698.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 97.33 | 0 | 38 | 97.33 | 3698.54
9 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 211.68 | 63.13 | 13363.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 63.13 | 0 | 211.68 | 63.13 | 13363.3584
10 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 9 | 170.98 | 1538.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 170.98 | 0 | 9 | 170.98 | 1538.82
11 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 4 | 147.3 | 589.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 147.3 | 0 | 4 | 147.3 | 589.2
12 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 24.05 | 515.57 | 12399.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 515.57 | 0 | 24.05 | 515.57 | 12399.4585
13 | K | 132101204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3 | m3 | 56.7 | 234.11 | 13274.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 234.11 | 0 | 56.7 | 234.11 | 13274.037
14 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 51.03 | 257.78 | 13154.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 257.78 | 0 | 51.03 | 257.78 | 13154.5134
15 | K | 132201209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 15.31 | 13.15 | 201.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13.15 | 0 | 15.31 | 13.15 | 201.3265
16 | K | 151811131 | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 254.7 | 99.96 | 25459.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 99.96 | 0 | 254.7 | 99.96 | 25459.812 | [5 empty] | Myslím, že bychom se měli shodnout na neprovedeném množství při pažení VP. Dle průběžných kontrol prosím ponechat ve fakturaci 30% z ceny. | Poníženo 15%
17 | K | 151811231 | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 254.7 | 149.94 | 38189.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 149.94 | 0 | 254.7 | 149.94 | 38189.718
18 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 53.87 | 13.15 | 708.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13.15 | 0 | 53.87 | 13.15 | 708.3905
19 | K | 162401102-R | Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 61.8 | 205.17 | 12679.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 205.17 | 0 | 61.8 | 205.17 | 12679.506
20 | K | 162701105-R | Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech | m3 | 45.93 | 467.79 | 21485.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 467.79 | 0 | 45.93 | 467.79 | 21485.5947 | [5 empty] | vážní lístky
21 | K | 174201101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 69.6 | 143.36 | 9977.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 143.36 | 0 | 69.6 | 143.36 | 9977.856
22 | M | 58331202 | štěrkodrť netříděná do 100mm | t | 15.6 | 412.45 | 6434.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 412.45 | 0 | 15.6 | 412.45 | 6434.22
23 | K | 174201101-R | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem. | m3 | 61.8 | 270.21 | 16698.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 270.21 | 0 | 61.8 | 270.21 | 16698.978
24 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 13.6 | 159.14 | 2164.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 159.14 | 0 | 13.6 | 159.14 | 2164.304
25 | M | 58331201 | štěrkopísek netříděný | t | 27.2 | 155.96 | 4242.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 155.96 | 0 | 27.2 | 155.96 | 4242.112
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 22759.66 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
26 | K | 211531111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 13.23 | 1194.24 | 15799.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1194.24 | 0 | 13.23 | 1194.24 | 15799.7952
27 | K | 212755215 | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm | m | 88.2 | 78.91 | 6959.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 78.91 | 0 | 88.2 | 78.91 | 6959.862
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 15383.44 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
28 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 11.2 | 644.7 | 7220.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 644.7 | 0 | 11.2 | 644.7 | 7220.64
29 | K | 451577777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého | m2 | 22.4 | 180.02 | 4032.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 180.02 | 0 | 22.4 | 180.02 | 4032.448
30 | K | 452111111 | Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2 | kus | 35 | 51.67 | 1808.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 51.67 | 0 | 35 | 51.67 | 1808.45 | [5 empty] | Použito toto množství? | Použito
31 | M | 59228266 | kostka betonová šedá 9x24x12 cm | kus | 35 | 66.34 | 2321.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 66.34 | 0 | 35 | 66.34 | 2321.9
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 115031.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | Nelze dofakturovat. Značná část vodovodů ještě není s finální úopravou povrchů, případně ani není použita ŠD v konstrukčních vrstvách. Nutno upravit dle skutečně provedených délek.
32 | K | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 47.8 | 87.95 | 4204.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 87.95 | 0 | 47.8 | 87.95 | 4204.01
33 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 5.7 | 106.14 | 605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 106.14 | 0 | 5.7 | 106.14 | 604.998 | [6 empty] | po dohodě ponecháno
34 | K | 564841111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm | m2 | 47.8 | 125.68 | 6007.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 125.68 | 0 | 47.8 | 125.68 | 6007.504 | Prosím kde bylo provedeno? | Kde bylo provedeno? | na přípojkách | Jaká místní komunikace? | opraveno
35 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 21.4 | 155.67 | 3331.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 155.67 | 0 | 21.4 | 155.67 | 3331.338 | [6 empty] | Smazáno
36 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 47.8 | 254.14 | 12147.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 254.14 | 0 | 47.8 | 254.14 | 12147.892 | [6 empty] | Smazáno
37 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 15.9 | 302.54 | 4810.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 302.54 | 0 | 15.9 | 302.54 | 4810.386
38 | K | 564931412 | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 5.7 | 86.36 | 492.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 86.36 | 0 | 5.7 | 86.36 | 492.252
39 | K | 565155111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm | m2 | 47.8 | 532.01 | 25430.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 532.01 | 0 | 47.8 | 532.01 | 25430.078
40 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 58 | 25.78 | 1495.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 25.78 | 0 | 58 | 25.78 | 1495.24 | neprovedeno v daném období. Prosím smazat | Nedokončeno v tomto rozsahu. Prosím upravit dle skutečnosti (zaasfaltované přípojky) | přípojky na BA1, D C????? | toto jsou vodovodní přípojky | po dohodě ponecháno
41 | K | 573211109 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 95.6 | 20.62 | 1971.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 20.62 | 0 | 95.6 | 20.62 | 1971.272
42 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 95.6 | 396.71 | 37925.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 396.71 | 0 | 95.6 | 396.71 | 37925.476
43 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 20.4 | 443.02 | 9037.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 443.02 | 0 | 20.4 | 443.02 | 9037.608
44 | K | 596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 5.2 | 338.08 | 1758.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 338.08 | 0 | 5.2 | 338.08 | 1758.016 |  | Kde mělo být provedeno prosím? | je tam provedeno té zámkové dlažby málo ? | OK, zbylý objem bude umožněn fakturovat až po obnově dlažby v ulici od úřadu. |  |  | Poníženo
45 | K | 596811120 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 | m2 | 17.2 | 338.08 | 5814.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 338.08 | 0 | 17.2 | 338.08 | 5814.976
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 16766.61 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
46 | K | 871161211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm | m | 74.9 | 61.82 | 4630.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 61.82 | 0 | 74.9 | 61.82 | 4630.318 | [5 empty] | 5% | Poníženo
47 | M | 2861359532 | potrubí PE100 SDR 11 32x3,0 | m | 74.9 | 67.08 | 5024.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 67.08 | 0 | 74.9 | 67.08 | 5024.292
48 | K | 871241221 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm | m | 17.5 | 103.9 | 1818.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 103.9 | 0 | 17.5 | 103.9 | 1818.25
49 | M | 28613129 | potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 12m,100m 90x5,4mm | m | 17.5 | 302.5 | 5293.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 302.5 | 0 | 17.5 | 302.5 | 5293.75
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 42468.14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
50 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 38 | 260.26 | 9889.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 260.26 | 0 | 38 | 260.26 | 9889.88
51 | K | 919112233 | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm | m | 95.6 | 68.39 | 6538.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 68.39 | 0 | 95.6 | 68.39 | 6538.084
52 | K | 919122132 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm | m | 95.6 | 87.65 | 8379.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 87.65 | 0 | 95.6 | 87.65 | 8379.34
53 | K | 919731121 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 116 | 32.22 | 3737.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 32.22 | 0 | 116 | 32.22 | 3737.52
54 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 116 | 97.33 | 11290.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 97.33 | 0 | 116 | 97.33 | 11290.28
55 | K | 979024443 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | m | 38 | 46.03 | 1749.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 46.03 | 0 | 38 | 46.03 | 1749.14
56 | K | 979054441 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 | 17.2 | 39.46 | 678.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 39.46 | 0 | 17.2 | 39.46 | 678.712
57 | K | 979054451 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem | m2 | 5.2 | 39.46 | 205.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 39.46 | 0 | 5.2 | 39.46 | 205.192
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 31053.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
58 | K | 997221551-R | Likvidace suti v souladu s platnou legislativou o odpadech | t | 89.63 | 346.46 | 31053.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 346.46 | 0 | 89.63 | 346.46 | 31053.2098 | vážní lístky
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 5801.09 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
59 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 50.7 | 114.42 | 5801.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 114.42 | 0 | 50.7 | 114.42 | 5801.094
|  | CELKEM 04 - Přípojky |  |  |  |  | 463533.31 | a | 0 | a | 0 | a | 0 |  |  | 0 |  |  | 463533.311
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jakub Mucha |  |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný |  |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## 02 - Vedlejší a ostaní ná...
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | Výstavba kanalizace Kolomuty - DPS - neuznatelné náklady
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | 2022-01-31 |  | 2022-02-28 |  | 2022-03-31 |  | OBJEKT : | 02 - Vedlejší a ostaní náklady
[8 empty] | Fakturace 2022/1 |  | Fakturace 2022/2 |  | Fakturace 2022/3 |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | množství | j.cena | Celková cena | množství | j. cena | Celková cena | Poznámky TDS 04/2021 |  | Poznámky TDS 05/2021 |  |  | Poznámky TDS 06/2021 | Poznámky TDS 07/2021 | Poznámky TDS 08/2021 |  | Poznámky TDS 9/21 |  | TDS 11/21 |  |  |  | TDS 12/21 | Zhot.
02 - Vedlejší a ostaní náklady | [6 empty] | 397585 | [22 empty] | vše opraveno | Upravit ku prostavěnosti
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 397585
1 | K | 01.1 | Zařízení staveniště, provozní vlivy | Soub | 1 | 190318 | 190318 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 190318 | 0 | 1 | 190318 | 190318 | [9 empty] | nelze fakturovat |  | Nefakturovat | nesouhlasím - poníženo | Zbývá provést práce za 5,8mil. Nemážete zařízení staveistě dofakturovat do 95%. Prosím nefakturovat. | opraveno
2 | K | 01.2 | Skládkovné | Soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | K | 01.3 | Fotodokumentace | Soub | 1 | 2433 | 2433 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2433 | 0 | 1 | 2433 | 2433 | [11 empty] | Nedokončeno, prosím fakturovat až po odsouhlasení rozsahu nahraných fotek | není vyfakturováno celé | OK, provedena kontrola |  | Fotodokumentace rozhodně není provedena kompletně. Hlavně VP jsou špatně, bude nutné doplnit/opravit. Nesouhlasím, prosím nefakturoavat | smazáno
4 | K | 01.4 | Publicita a propagace stavby | Soub | 1 | 2433 | 2433 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2433 | 0 | 1 | 2433 | 2433
5 | K | 01.5 | Realizační dokumentace stavby včetně projednání a kontroly na stavbě | Soub | 1 | 18326 | 18326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18326 | 0 | 1 | 18326 | 18326
6 | K | 01.6 | Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) | Soub | 1 | 2433 | 2433 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2433 | 0 | 1 | 2433 | 2433 | [9 empty] | dofakturovat možno až po dokončení veškerých prací.
7 | K | 01.7 | Záchranný archeologický dohled | Soub | 1 | 4054 | 4054 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4054 | 0 | 1 | 4054 | 4054
8 | K | 01.8 | Doklady požadované k předání a převzetí díla | Soub | 1 | 2433 | 2433 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2433 | 0 | 1 | 2433 | 2433
9 | K | 01.9 | Dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace geodetického zaměření stavby | Soub | 1 | 39896 | 39896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 39896 | 0 | 1 | 39896 | 39896
10 | K | 01.10 | Další doplňující průzkumy | Soub | 1 | 4865 | 4865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4865 | 0 | 1 | 4865 | 4865 | [15 empty] | jaké prosím? | Poníženo
11 | K | 01.11 | Pasportizace stávajících objektů - inventarizační prohlídky | Soub | 1 | 7947 | 7947 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7947 | 0 | 1 | 7947 | 7947
12 | K | 01.12 | Vytyčení podzemních zařízení, rizika a zvláštní opatření | Soub | 1 | 9569 | 9569 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9569 | 0 | 1 | 9569 | 9569
13 | K | 01.13 | Zaškolení pracovníků provozovatele/objednatele | Soub | 1 | 2433 | 2433 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2433 | 0 | 1 | 2433 | 2433
14 | K | 01.14 | Vytyčení stavby, ochrana godetických bodů před poškozením | Soub | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | K | 01.15 | Zajištění a osvětlení výkopů a překopů | Soub | 1 | 9731 | 9731 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9731 | 0 | 1 | 9731 | 9731 | [7 empty] | Prosím nefakturovat. Bude probíhat ještě déle než 1 měs. | opraveno | stále trvá, nelze fakturovat do plné výše. Prosím ponechat 15% |  | ¨Prosím nefakturovat | Nesouhlasím poníženo | Zbývá provést práce za 5,8mil. Nemážete zařízení staveistě dofakturovat do 90%. Prosím nefakturovat. | opraveno
16 | K | 01.16 | Havarijní plán | Soub | 1 | 4054 | 4054 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4054 | 0 | 1 | 4054 | 4054
17 | K | 01.17 | Zvláštní požadavky na zhotovení | Soub | 1 | 9569 | 9569 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9569 | 0 | 1 | 9569 | 9569
18 | K | 01.18 | Zemní práce | Soub | 1 | 17840 | 17840 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17840 | 0 | 1 | 17840 | 17840
19 | K | 01.19 | Stavební povolení | Soub | 1 | 3244 | 3244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3244 | 0 | 1 | 3244 | 3244
20 | K | 01.20 | Dokumentace dopravně inženýrských opatření včetně projednání s dotčenými orgány | Soub | 1 | 8109 | 8109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8109 | 0 | 1 | 8109 | 8109 | [9 empty] | stále trvá, nelze fakturovat do plné výše. Prosím ponechat 15% |  | Nefakturovat, kompletně nedokončeno | nesouhlasím poníženo | Zbývá provést práce za 5,8mil. Nemážete zařízení staveistě dofakturovat do 90%. Prosím nefakturovat. | opraveno
21 | K | 01.21 | Dopravní značení na staveništi v místních komunikacích | Soub | 1 | 8920 | 8920 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8920 | 0 | 1 | 8920 | 8920 |  |  | Nesouhlasím s tímto množstvím a to i s ohledem na nedokončenost prací. | poníženo | díky |  |  | Prosím nefakturovat. Bude probíhat ještě déle než 1 měs. | opraveno | stále trvá, nelze fakturovat do plné výše. Prosím ponechat 15% |  |  |  |  | opraveno
22 | K | 01.22 | Dopravní značení na staveništi v komunikacích KSÚS a objízdných tras | Soub | 1 | 48978 | 48978 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 48978 | 0 | 1 | 48978 | 48978 | Nerealizováno | opraveno | [7 empty] | stále trvá, nelze fakturovat do plné výše. Prosím ponechat 15%
|  | CELKEM 02 - Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 397585 | a | 0 | a | 0 | a | 0 |  | 0 |  |  | 397585
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jakub Mucha |  |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný |  |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný