## Rekapitulace
KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU č.004
| NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
| UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Holé Vrchy, výstavba kanalizace
| ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
| ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
| OBJEDNATEL : | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
| ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
číslo ZL | popis | cenový dopad (Kč bez DPH)
|  | cena dle SoD | Vícepráce - Méněpráce | Nová cena celkem
004-01 | Přetřídění zeminy A3 - úsek Š59-ŠP60-ŠP61 |  | 743107.0052 | 743107.0052
004-05 | Rozdíl betonů (sedlové lože pod potrubí) dle PD (skutečnosti) a VV |  | 530928.7085 | 530928.7085
004-06 | Rozdíl realizace asfaltů dle skutečnosti a VV KSÚS |  | 696224.22 | 696224.22
004-07 | Navýšení čerpání vody dle skutečnosti a VV na stoce A |  | 23319 | 23319
004-09 | Prodloužení vodovodu o 13 m v komunikaci |  | 82328.94 | 82328.94
004-10 | Realizace opravy dešťové kanalizace DN 300 a DN 400 A4 |  | 71149.69 | 71149.69
004-12 | Kanalizační přípojka č.p. 59 |  | 4801.82 | 4801.82
004-13 | Zásypy v SÚS (štěrkodrť frakce 0-63) |  | -125000.97 | -125000.97
004-14 | Komunikace v SÚS (vrstva obrusná ACO 11 + frézování) |  | -2463276.98 | -2463276.98
004-15 | Sktutečné délky dle GZ (-46,84 m) |  | -406013.75 | -406013.75
| Celkem: | 0 | -842432.3163 | -842432.3163
| Zhotovitel: |  |  | Dne:
| Autorský dozor: |  |  | Dne:
| Správce stavby: |  |  | Dne:
| Objednatel: |  |  | Dne:

## 004-01
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery část B
|  |  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Holé Vrchy, výstavba kanalizace
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE :
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 004-01
SO 01 A3 - Stoka A3 - Přetřídění zeminy A3 - úsek Š59-ŠP60-ŠP61
1.1 |  | Kanalizační stoky gravitační - Stoka A3. úsek Š59 - ŠP60 - ŠP61 |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice |  | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 |  | Zemní práce
8 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 |  | 257.78 | 0 | -336.389 | 257.78 | -86714.3564 | -336.389 | 257.78 | -86714.3564 | 858.84 | 246649.36 | 287.189
Rýha pro kanalizaci včetně rozšíření pro revizní šachty Příloha: Tabulka výkazu výměr
odpočet 25% (27,8+29,5)*1,1*3,6*0,867*0,25*-1
26 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 |  | 1116.62 | 0 | 336.389 | 1116.62 | 375618.6852 | 336.389 | 1116.62 | 375618.6852
25% ve tř. těžitelnosti č. 6 -Písková Lhota
18 | K | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | M3 |  | 615.52 | 0 | -0.4 | 615.52 | -246.208 | -0.4 | 615.52 | -246.208
Rýha pro drenáž ve dně výkopu
odpočet 25% (57,3/2)*0,25*0,25*0,25*-1
26 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 |  | 1116.62 | 0 | 0.4 | 1116.62 | 446.648 | 0.4 | 1116.62 | 446.648
25% ve tř. těžitelnosti č. 6 -Písková Lhota
19 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | M3 |  | 315.65 | 0 | -7.5 | 315.65 | -2367.375 | -7.5 | 315.65 | -2367.375
Rýha pro kanalizaci včetně rozšíření pro revizní šachty Příloha: Tabulka výkazu výměr
odpočet 25% (27,8+29,5)*1,1*3,6*0,133*0,25*-1
26 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 |  | 1116.62 | 0 | 7.5 | 1116.62 | 8374.65 | 7.5 | 1116.62 | 8374.65
25% ve tř. těžitelnosti č. 6 -Písková Lhota
20 | K | 161101103 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m | M3 |  | 13.15 | 0 | -6.3 | 13.15 | -82.845 | -6.3 | 13.15 | -82.845
Výkopek z rýhy pro kanalizaci včetně rozšíření pro revizní šachty Příloha: Tabulka výkazu výměr
odpočet 25% (50/2)*0,25*-1
20 | A3 | 161151123 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 6 hl výkopu do 6 m | M3 |  | 169.1 | 0 | 6.25 | 169.1 | 1056.875 | 6.25 | 169.1 | 1056.875
25% ve tř. těžitelnosti č. 6 (95% z ceny ÚRS)
25 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | M3 |  | 44.72 | 0 | -3.2 | 44.72 | -143.104 | -3.2 | 44.72 | -143.104
Naložení výkopku na mezideponii před odvozem na trvalou skládku Příloha: Tabulka výkazu výměr
odpočet 25%
22 | A3 | 167151103 | Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 | M3 |  | 231.8 | 0 | 3.2 | 231.8 | 741.76 | 3.2 | 231.8 | 741.76
25% ve tř. těžitelnosti č. 6 (95% z ceny ÚRS)
111 | A3 | 162351143 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 6 do 500 m | M3 |  | 94.81 | 0 | 57.175 | 94.81 | 5420.7617 | 57.175 | 94.81 | 5420.7617
25% ve tř. těžitelnosti č. 6 (95% z ceny ÚRS)
118 | K | R.02-003 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 |  | 247.39 | 0 | -3.2 | 247.39 | -791.648 | -3.2 | 247.39 | -791.648
Přemístění výkopku z mezideponie na trvalou deponii. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené mezideponie a deponie. Příloha: Tabulka výkazu výměr
odpočet 25%
111 | A3 | 162751157 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 6 do 10000 m | M3 |  | 339.15 | 0 | 3.205 | 339.15 | 1086.9758 | 3.205 | 339.15 | 1086.9758
25% ve tř. těžitelnosti č. 6 (95% z ceny ÚRS)
[7 empty] | 0 |  |  | 302400.8193 |  |  | 302400.8193
| SO 01 A Kanalizační stoka gravitační - Stoka A - Úprava hloubení a přetřídění zeminy | Kanalizační stoka gravitační - Stoka A
| 1.1 | Úprava hloubení a přetřídění zeminy |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
| Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
| 1 | Zemní práce
| 16 | 132201203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 | M3 |  | 257.78 | 0 | -216.4801 | 257.78 | -55804.2376 | -216.4801 | 257.78 | -55804.2376
Rýha pro kanalizaci včetně rozšíření pro revizní šachty odpočet úseku Š20 - Š22
|  |  | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem od 100m3 do 500 m3 | M3 |  | 1273 | 0 | 175.9481 | 1273 | 223981.804 | 175.9481 | 1273 | 223981.9142
(výpočet dle upraveného PP)
| 18 | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | M3 |  | 615.52 | 0 | -3.9488 | 615.52 | -2430.69 | -3.9488 | 615.52 | -2430.5346
Rýha pro drenáž ve dně výkopu
odpočet úseku Š20 - Š22
|  | 132554203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 100 m3 | M3 |  | 1558 | 0 | 3.9488 | 1558 | 6152.54 | 3.9488 | 1558 | 6152.1525
| 19 | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | M3 |  | 315.65 | 0 | -29.3587 | 315.65 | -9267.17 | -29.3587 | 315.65 | -9267.0847
odpočet úseku Š20 - Š22
Rýha pro kanalizaci včetně rozšíření pro revizní šachty Příloha: Tabulka výkazu výměr
|  | 132554203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 100 m3 | M3 |  | 1558 | 0 | 23.8642 | 1558 | 37180.11 | 23.8642 | 1558 | 37180.4598
[7 empty] | 0 |  |  | 199812.3564 |  |  | 199812.6696
| SO 01 A Kanalizační stoka gravitační - Stoka A - Přetřídění zeminy | Kanalizační stoka gravitační - Stoka A
| 1.1 | Přetřídění zeminy |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
| Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
| 1 | Zemní práce
| 16 | 132201203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 | M3 |  | 257.78 | 0 | -43.5 | 257.78 | -11213.43 | -43.5 | 257.78 | -11213.43
| 26 | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 |  | 1116.62 | 0 | 43.5 | 1116.62 | 48572.97 | 43.5 | 1116.62 | 48572.97
| 19 | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | M3 |  | 315.65 | 0 | -6.5 | 315.65 | -2051.725 | -6.5 | 315.65 | -2051.725
| 26 | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 |  | 1116.62 | 0 | 6.5 | 1116.62 | 7258.03 | 6.5 | 1116.62 | 7258.03
[7 empty] | 0 |  |  | 42565.845 |  |  | 42565.845
| SO 01 A Kanalizační stoka gravitační - Stoka A - Přetřídění zeminy úsek Š22-Š23 | Kanalizační stoka gravitační - Stoka A
| 1.1 | Přetřídění zeminy (úsek Š22 - Š23) |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
| Číslo pozice | kód položky | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
| 1 | Zemní práce
| 16 | 132201203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 | M3 |  | 257.78 | 0 | -21.8 | 257.78 | -5619.604 | -21.8 | 257.78 | -5619.604
Rýha pro kanalizaci včetně rozšíření pro revizní šachty odpočet úseku Š22 - Š23 (87% z 25m3)
| 26 | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 |  | 1116.62 | 0 | 21.8 | 1116.62 | 24342.316 | 21.8 | 1116.62 | 24342.316
| 1 | 132201203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 | M3 |  | 257.78 | 0 | -3.3 | 257.78 | -850.674 | -3.3 | 257.78 | -850.674
Rýha pro kanalizaci včetně rozšíření pro revizní šachty Příloha: Tabulka výkazu výměr
| 26 | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 |  | 1116.62 | 0 | 3.3 | 1116.62 | 3684.846 | 3.3 | 1116.62 | 3684.846
[7 empty] | 0 |  |  | 21556.884 |  |  | 21556.884
Kanalizační stoky gravitační - Stoka A3 (100 bm) + A5 (40 bm)
[5 empty] | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
| Číslo pozice | kód položky | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
| A3 | Objekt: | Kanalizační stoky gravitační - Stoka A3
| A3 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | M3 |  |  |  | -267.6 | 257.78 | -68981.928
| A3 | 132254205 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 | M3 |  |  |  | 267.6 | 397.1 | 106263.96
| A3 | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 |  |  |  | -549.8 | 99.96 | -54958.008
| A3 | 151201102 | Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | M2 |  |  |  | 549.8 | 268.85 | 147813.73
| A5 | Objekt: | Kanalizační stoky gravitační - Stoka A5
| A5 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | M3 |  |  |  | -100.7 | 257.78 | -25958.446
| A5 | 132254205 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 | M3 |  |  |  | 100.7 | 397.1 | 39987.97
| A5 | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 |  |  |  | -193.05 | 99.96 | -19297.67
|  | 151201102 | Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | M2 |  |  |  | 193.05 | 268.85 | 51901.4925
176771.1005
|  |  | Změna celkem |  |  |  | 0 |  |  | 743107.0052 |  |  | 566336.2179
|  | Zhotovitel: | Správce stavby: |  |  |  | Autorský dozor: |  |  |  | Objednatel:
|  | Dne: | Dne: |  |  |  | Dne: |  |  |  | Dne:

## 004-05
|  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery část B
|  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Holé Vrchy, výstavba kanalizace
|  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE :
|  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 004-05
Rozdíl betonů (sedlové lože pod potrubí) dle PD (skutečnosti) a VV |  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | kód položky | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
A | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 |  |  |  | 61.2133 | 3092.45 | 189298.915 | 61.2133 | 3092.45 | 189298.915
A1 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 |  |  |  | 22.9618 | 3092.45 | 71008.0638 | 22.9618 | 3092.45 | 71008.0638
A2 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 |  |  |  | -0.07925 | 3092.45 | -245.0767 | -0.07925 | 3092.45 | -245.0767
A3 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 |  |  |  | 19.4555 | 3092.45 | 60165.161 | 19.4555 | 3092.45 | 60165.161
A3-1 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 |  |  |  | 1.4285 | 3092.45 | 4417.5648 | 1.4285 | 3092.45 | 4417.5648
A4 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 |  |  |  | 1.241 | 3092.45 | 3837.7304 | 1.241 | 3092.45 | 3837.7304
A5 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 |  |  |  | 9.0032 | 3092.45 | 27842.1005 | 9.0032 | 3092.45 | 27842.1005
A5-1 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 |  |  |  | 2.699 | 3092.45 | 8346.5225 | 2.699 | 3092.45 | 8346.5225
A6 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 |  |  |  | 21.6073 | 3092.45 | 66819.3403 | 21.6073 | 3092.45 | 66819.3403
PŘI | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 |  |  |  | 14.4215 | 3092.45 | 44597.7677 | 14.4215 | 3092.45 | 44597.7677
KN | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 |  |  |  | 17.7337 | 3092.45 | 54840.6192 | 17.7337 | 3092.45 | 54840.6192
|  | Změna celkem |  |  |  | 0 |  |  | 530928.7085 |  |  | 530928.7085
| Zhotovitel: | Správce stavby: |  |  |  | Autorský dozor: |  |  |  | Objednatel:
| Dne: | Dne: |  |  |  | Dne: |  |  |  | Dne:

## 004-06
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery část B
|  |  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Holé Vrchy, výstavba kanalizace
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE :
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 004-06
|  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | kód položky | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
A | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | M2 |  | 23.2 |  | 3283.834 | 23.2 | 76184.9488 | 3283.829 | 23.2 | 76184.8328
A | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 |  | 443.02 |  | 1399.574 | 443.02 | 620039.2735 | 1399.58 | 443.02 | 620041.9316
A1 | 113107223 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | M2 |  | 40.77 |  |  | 40.77 | 0 |  | 40.77 | 0
A1 | 577166111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 |  | 545.43 |  |  | 545.43 | 0 |  | 545.43 | 0
A3 | 113107223 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | M2 |  | 40.77 |  |  | 40.77 | 0 |  | 40.77 | 0
A3 | 577166111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 |  | 545.43 |  |  | 545.43 | 0 |  | 545.43 | 0
A6 | 113107223 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | M2 |  | 40.77 |  |  | 40.77 | 0 |  | 40.77 | 0
A6 | 577166111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 |  | 545.43 |  |  | 545.43 | 0 |  | 545.43 | 0
|  | Změna celkem |  |  |  | 0 |  |  | 696224.2223 |  |  | 696226.7644
| Zhotovitel: | Správce stavby: |  |  |  | Autorský dozor: |  |  |  | Objednatel:
| Dne: | Dne: |  |  |  | Dne: |  |  |  | Dne:

## 004-07
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery část B
|  |  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Holé Vrchy, výstavba kanalizace
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE :
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 004-07
|  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | kód položky | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
A | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | HOD |  |  |  | 90 | 63.13 | 5681.7 | 90 | 63.13 | 5681.7
A | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | DEN |  |  |  | 90 | 195.97 | 17637.3 | 90 | 195.97 | 17637.3
|  | Změna celkem |  |  |  | 0 |  |  | 23319 |  |  | 23319
| Zhotovitel: | Správce stavby: |  |  |  | Autorský dozor: |  |  |  | Objednatel:
| Dne: | Dne: |  |  |  | Dne: |  |  |  | Dne:

## 004-09
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery část B
|  |  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Holé Vrchy, výstavba kanalizace
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE :
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 004-09
|  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | kód položky | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
| VN | 1 | Zemní práce
1 | VN | 113107152 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm | M2 |  |  | 14.3 | 23.67 | 338.481 | 14.3 | 23.67 | 338.481
2 | VN | 113107223 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | M2 |  |  | 14.3 | 26.3 | 376.09 | 14.3 | 26.3 | 376.09
3 | VN | 113107242 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 | M2 |  |  | 14.3 | 77.6 | 1109.68 | 14.3 | 77.6 | 1109.68
5 | VN | 113154233 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 |  |  | 35.7 | 55.24 | 1972.068 | 35.7 | 55.24 | 1972.068
9 | VN | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | M3 |  |  | 2.288 | 257.78 | 589.8006 | 2.288 | 257.78 | 589.8006
12 | VN | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | M3 |  |  | 22.88 | 257.78 | 5898.0064 | 22.88 | 257.78 | 5898.0064
13 | VN | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | M3 |  |  | 22.88 | 13.15 | 300.872 | 22.88 | 13.15 | 300.872
14 | VN | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 |  |  | 41.604 | 99.96 | 4158.7358 | 41.604 | 99.96 | 4158.7358
15 | VN | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 |  |  | 41.6002 | 149.94 | 6237.54 | 41.6002 | 149.94 | 6237.54
16 | VN | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | M3 |  |  | 22.88 | 13.15 | 300.872 | 22.88 | 13.15 | 300.872
18 | VN | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | M3 |  |  | 16.016 | 44.72 | 716.2355 | 16.016 | 44.72 | 716.2355
19 | VN | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | M3 |  |  | 6.864 | 44.72 | 306.9581 | 6.864 | 44.72 | 306.9581
20 | VN | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | M3 |  |  | 6.864 | 11.84 | 81.2698 | 6.864 | 11.84 | 81.2698
22 | VN | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | T |  |  | 13.728 | 116 | 1592.448 | 13.728 | 116 | 1592.448
23 | VN | 174101101 | Zásypání jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 |  |  | 16.016 | 286.72 | 4592.1075 | 16.016 | 286.72 | 4592.1075
26 | VN | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 |  |  | 5.434 | 318.28 | 1729.5335 | 5.434 | 318.28 | 1729.5335
97 | VN | R.02-001 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 |  |  | 22.88 | 80.23 | 1835.6624 | 22.88 | 80.23 | 1835.6624
98 | VN | R.02-002 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 |  |  | 16.016 | 124.95 | 2001.1992 | 16.016 | 124.95 | 2001.1992
99 | VN | R.02-003 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 |  |  | 6.864 | 247.39 | 1698.085 | 6.864 | 247.39 | 1698.085
| VN | 4 | Vodorovné konstrukce | [6 empty] | 0 | 0 | 0
35 | VN | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | M3 |  |  | 1.43 | 644.7 | 921.921 | 1.43 | 644.7 | 921.921
| VN | 5 | Komunikace | [6 empty] | 0 | 0 | 0
38 | VN | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm | M2 |  |  | 14.3 | 82.86 | 1184.898 | 14.3 | 82.86 | 1184.898
39 | VN | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | M2 |  |  | 14.3 | 302.54 | 4326.322 | 14.3 | 302.54 | 4326.322
| VN | 7 | Přidružená stavební výroba | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| VN | 8 | Potrubí | [6 empty] | 0 | 0 | 0
50 | VN | 851241131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80 | M |  |  | 13 | 220.96 | 2872.48 | 13 | 220.96 | 2872.48
| K | 55254080 | trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová zinko-aluminiový povlak K9, 6 m DN 80 | M |  |  | 13 | 1220.52 | 15866.76 | 13 | 1220.52 | 15866.76
52 | VN | 857241130 | Montáž tvarovek jednoosých otevřený výkop do DN 80 | KUS |  |  | 2 | 411.66 | 823.32 | 2 | 411.66 | 823.32
| K | 55253892 | tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus DN 80 L130mm | KUS |  |  | 2 | 1628.24 | 3256.48 | 2 | 1628.24 | 3256.48
77 | VN | 892241111 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80 | M |  |  | 13 | 19.73 | 256.49 | 13 | 19.73 | 256.49
78 | VN | 892241112 | Zkouška průchodnosti volným nástrojem vodovodního potrubí do 80 | M |  |  | 13 | 34.2 | 444.6 | 13 | 34.2 | 444.6
79 | VN | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | M |  |  | 13 | 19.73 | 256.49 | 13 | 19.73 | 256.49
86 | VN | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | M |  |  | 13 | 9.21 | 119.73 | 13 | 9.21 | 119.73
| VN | 9 | Ostatní konstrukce a práce | [6 empty] | 0 | 0 | 0
88 | VN | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | M |  |  | 26 | 149.94 | 3898.44 | 26 | 149.94 | 3898.44
89 | VN | 928621012 | Zálivka asfaltová mezi novým a starým asfalt. povrchem | M |  |  | 26 | 87.65 | 2278.9 | 26 | 87.65 | 2278.9
92 | VN | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | T |  |  | 13.2793 | 51.29 | 681.0969 | 13.2793 | 51.29 | 681.0969
94 | VN | 997223845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | T |  |  | 17.16 | 257.78 | 4423.5048 | 17.16 | 257.78 | 4423.5048
95 | VN | 997223855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | T |  |  | 14.3 | 154.67 | 2211.781 | 14.3 | 154.67 | 2211.781
96 | VN | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | T |  |  | 0.29019 | 114.42 | 33.2036 | 0.29019 | 114.42 | 33.2036
103 | VN | R.09.001 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T |  |  | 13.2793 | 40.77 | 541.3984 | 13.2793 | 40.77 | 541.3984
104 | VN | R.09-002 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T |  |  | 13.2793 | 157.8 | 2095.4786 | 13.2793 | 157.8 | 2095.4786
|  | Změna celkem |  |  |  | 0 |  |  | 82328.9392 |  |  | 82328.9392
| Zhotovitel: |  | Správce stavby: |  |  |  | Autorský dozor: |  |  | Objednatel:
| Dne: |  | Dne: |  |  |  | Dne: |  |  | Dne:

## 004-10
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery část B
|  |  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Holé Vrchy, výstavba kanalizace
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE :
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 004-10
|  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | kód položky | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
16 | A | 132201203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 | M3 |  |  | 19.995 | 257.78 | 5154.3111 | 19.995 | 257.78 | 5154.3111
17 | A | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | M3 |  |  | 19.995 | 13.15 | 262.9343 | 19.995 | 13.15 | 262.9343
23 | A | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | M3 |  |  | 19.995 | 13.15 | 262.9343 | 19.995 | 13.15 | 262.9343
26 | A | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | M3 |  |  | 19.995 | 11.84 | 236.7408 | 19.995 | 11.84 | 236.7408
27 | A | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | M3 |  |  | 17.515 | 11.84 | 207.3776 | 17.515 | 11.84 | 207.3776
28 | A | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | T |  |  | 35.035 | 116 | 4064.06 | 35.035 | 116 | 4064.06
29 | A | 174101101 | Zásypání jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 |  |  | 2.475 | 286.72 | 709.632 | 2.475 | 286.72 | 709.632
35 | A | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 |  |  | 14.515 | 318.28 | 4619.8342 | 14.515 | 318.28 | 4619.8342
37 | A | 58337344 | štěrkopísek frakce 0-32 | T |  |  | 29.035 | 155.96 | 4528.2986 | 29.035 | 155.96 | 4528.2986
116 | A | R.02-001 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 |  |  | 19.995 | 80.23 | 1604.1989 | 19.995 | 80.23 | 1604.1989
117 | A | R.02-002 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 |  |  | 2.475 | 124.95 | 309.2513 | 2.475 | 124.95 | 309.2513
118 | A | R.02-003 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 |  |  | 17.515 | 247.39 | 4333.0359 | 17.515 | 247.39 | 4333.0359
46 | A | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 |  |  | 2.995 | 3143.48 | 9414.7226 | 2.995 | 3143.48 | 9414.7226
| A | 812372221 | Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 | M |  |  | 7.995 | 641.28 | 5127.0336 | 7.995 | 641.28 | 5127.0336
| A | R | Potrubí TBH s integrovaným pryžovým těsněním DN 300 | M |  |  | 7.995 | 870 | 6955.65 | 7.995 | 870 | 6955.65
| A | 812392121 | Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 | M |  |  | 11.995 | 617.28 | 7404.2736 | 11.995 | 617.28 | 7404.2736
| A | R | Potrubí TBH s integrovaným pryžovým těsněním DN 400 | M |  |  | 11.995 | 1020 | 12234.9 | 11.995 | 1020 | 12234.9
| A | R | Dodávka a montáž 10 m potrubí PVC DN 150 vč. 1 x odbočky DN 150 | kpl |  |  | 0.995 | 3739.2 | 3720.504 | 0.995 | 3739.2 | 3720.504
|  | Změna celkem |  |  |  | 0 |  |  | 71149.6926 |  |  | 71149.6926
| Zhotovitel: |  | Správce stavby: |  |  |  | Autorský dozor: |  |  | Objednatel:
| Dne: |  | Dne: |  |  |  | Dne: |  |  | Dne:

## 004-12
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery část B
|  |  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Holé Vrchy, výstavba kanalizace
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE :
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 004-12
|  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | kód položky | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
23 | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | M3 |  |  |  | -5.995 | 315.65 | -1892.3217 | -5.995 | 315.65 | -1892.3217
| 132554205 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 objemu do 1000 m3 | M3 |  |  |  | 5.995 | 1116.62 | 6694.1369 | 5.995 | 1116.62 | 6694.1369
|  | Změna celkem |  |  |  | 0 |  |  | 4801.8151 |  |  | 4801.8151
| Zhotovitel: | Správce stavby: |  |  |  | Autorský dozor: |  |  |  | Objednatel:
| Dne: | Dne: |  |  |  | Dne: |  |  |  | Dne:

## 004-13
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery část B
|  |  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Holé Vrchy, výstavba kanalizace
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE :
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 004-13
|  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | kód položky | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
34 | 58344199 | štěrkodrť frakce 0-63 | T |  |  |  | -291.235 | 429.21 | -125000.9744 | -291.235 | 429.21 | -125000.9744
|  | Změna celkem |  |  |  | 0 |  |  | -125000.9744 |  |  | -125000.9744
| Zhotovitel: | Správce stavby: |  |  |  | Autorský dozor: |  |  |  | Objednatel:
| Dne: | Dne: |  |  |  | Dne: |  |  |  | Dne:

## 004-14
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery část B
|  |  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Holé Vrchy, výstavba kanalizace
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE :
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 004-14
SO 01 - A Kanalizační stoky gravitační - Stoka A - UZNATELNÉ
1.1 | KSUS Holé Vrchy |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
8 | 113154333 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | M2 | 1245.7 | 55.24 | 68812.468 | -510.91 | 55.24 | -28222.6684 | 734.79 | 55.24 | 40589.7996
|  | 805,97*(0,5+0,5) |  |  |  |  | 510.91
5 | Komunikace
51 | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | M2 | 1442.3 | 23.2 | 33461.36 | -510.91 | 23.2 | -11853.112 | 931.39 | 23.2 | 21608.248
53 | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 1245.7 | 396.71 | 494181.647 | -1245.7 | 396.71 | -494181.647 | 0 | 396.71 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
108 | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | M | 143.6 | 72.34 | 10388.024 | 0 | 72.34 | 0 | 143.6 | 72.34 | 10388.024
110 | 928621012 | Zálivka asfaltová mezi novým a starým asfalt. povrchem | M | 143.6 | 87.65 | 12586.54 | 0 | 87.65 | 0 | 143.6 | 87.65 | 12586.54
997 | Přesun sutě
111 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | T | 982.3 | 51.29 | 50382.167 | -65.3965 | 51.29 | -3354.1855 | 916.9035 | 51.29 | 47027.9815
|  | 510,91*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 65.3965
113 | 997223845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | T | 372.7 | 257.78 | 96074.606 | -65.3965 | 257.78 | -16857.9046 | 307.3035 | 257.78 | 79216.7014
|  | 510,91*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 65.3965
120 | R.09.001 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 982.3094 | 40.77 | 40048.7563 | -65.3965 | 40.77 | -2666.2145 | 916.913 | 40.77 | 37382.5418
|  | 510,91*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 65.3965
121 | R.09-002 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 982.3 | 154.08 | 151352.784 | -65.3965 | 154.08 | -10076.2896 | 916.9035 | 154.08 | 141276.4944
|  | 510,91*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 65.3965
[6 empty] | 957288.3523 |  |  | -567212.0216 |  |  | 390076.3307
SO 01 - A Kanalizační stoky gravitační - Stoka A1 - UZNATELNÉ
1.1 | KSUS Holé Vrchy |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
8 | 113154233 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 4.2 | 55.24 | 232.008 | -2 | 55.24 | -110.48 | 2.2 | 55.24 | 121.528
|  | 2,0*(0,5+0,5) |  | 2
5 | Komunikace
49 | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | M2 | 355 | 23.2 | 8236 | -2.1 | 23.2 | -48.72 | 352.9 | 23.2 | 8187.28
|  | 2,0*1,1 |  | 2.1
51 | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 4.2 | 396.71 | 1666.182 | -4.2 | 396.71 | -1666.182 | 0 | 396.71 | 0
|  | 2,0*(1,1+0,5+0,5) |  | 4.2
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
83 | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | M | 296.3 | 72.34 | 21434.342 | -6 | 72.34 | -434.04 | 290.3 | 72.34 | 21000.302
85 | 928621012 | Zálivka asfaltová mezi novým a starým asfalt. povrchem | M | 296.3 | 87.65 | 25970.695 | -4 | 87.65 | -350.6 | 292.3 | 87.65 | 25620.095
997 | Přesun sutě
86 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | T | 218.1 | 51.29 | 11186.349 | -0.256 | 51.29 | -13.1302 | 217.844 | 51.29 | 11173.2188
|  | 2*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 0.256
88 | 997223845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | T | 93.7 | 257.78 | 24153.986 | -0.256 | 257.78 | -65.9917 | 93.444 | 257.78 | 24087.9943
|  | 2*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 0.256
95 | R.09.001 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 218.0898 | 40.77 | 8891.5211 | -0.256 | 40.77 | -10.4371 | 217.8338 | 40.77 | 8881.084
|  | 2*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 0.256
96 | R.09-002 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 218.1 | 207.66 | 45290.646 | -0.256 | 207.66 | -53.161 | 217.844 | 207.66 | 45237.485
|  | 2*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 0.256
[6 empty] | 147061.7291 |  |  | -2752.742 |  |  | 144308.9871
SO 01 - A Kanalizační stoky gravitační - Stoka A2 - UZNATELNÉ
1.1 | KSUS Holé Vrchy |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
5 | 113154233 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 11.6 | 55.24 | 640.784 | -5.52 | 55.24 | -304.9248 | 6.08 | 55.24 | 335.8592
|  | 5,52,0*(0,5+0,5) |  | 5.52
997 | Přesun sutě
70 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | T | 9.1 | 51.29 | 466.739 | -0.70656 | 51.29 | -36.2395 | 8.3934 | 51.29 | 430.4995
|  | 5,52*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 0.70656
71 | 997223845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | T | 2.8 | 257.78 | 721.784 | -0.70656 | 257.78 | -182.137 | 2.0934 | 257.78 | 539.647
|  | 5,52*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 0.70656
78 | R.09.001 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 9.0568 | 40.77 | 369.2457 | -0.70656 | 40.77 | -28.8065 | 8.3502 | 40.77 | 340.4393
|  | 5,52*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 0.70656
79 | R.09-002 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 9.1 | 139.24 | 1267.084 | -0.70656 | 139.24 | -98.3814 | 8.3934 | 139.24 | 1168.7026
|  | 5,52*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 0.70656
[6 empty] | 3465.6367 |  |  | -650.4892 |  |  | 2815.1476
SO 01 - A Kanalizační stoky gravitační - Stoka A4 - UZNATELNÉ
1.1 | KSUS Holé Vrchy |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
5 | 113154233 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 8.3 | 55.24 | 458.492 | -3.95 | 55.24 | -218.198 | 4.35 | 55.24 | 240.294
|  | 3,95*(0,5+0,5) |  |  |  |  | 3.95
5 | Komunikace
36 | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | M2 | 28.1 | 23.2 | 651.92 | -3.95 | 23.2 | -91.64 | 24.15 | 23.2 | 560.28
38 | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 8.3 | 396.71 | 3292.693 | -8.3 | 396.71 | -3292.693 | 0 | 396.71 | 0
997 | Přesun sutě
63 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | T | 15.7 | 51.29 | 805.253 | -0.5056 | 51.29 | -25.9322 | 15.1944 | 51.29 | 779.3208
|  | 3,95*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 0.5056
64 | 997223845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | T | 6.9 | 257.78 | 1778.682 | -0.5056 | 257.78 | -130.3336 | 6.3944 | 257.78 | 1648.3484
|  | 3,95*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 0.5056
71 | R.09.001 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 15.6778 | 40.77 | 639.1839 | -0.5056 | 40.77 | -20.6133 | 15.1722 | 40.77 | 618.5706
|  | 3,95*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 0.5056
72 | R.09-002 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 15.7 | 165.77 | 2602.589 | -0.5056 | 165.77 | -83.8133 | 15.1944 | 165.77 | 2518.7757
|  | 3,95*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 0.5056
[6 empty] | 10228.8129 |  |  | -3863.2234 |  |  | 6365.5895
SO 01 - A Kanalizační stoky gravitační - Stoka A5 - UZNATELNÉ
1.1 | KSUS Holé Vrchy |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
7 | 113154233 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 24.7 | 55.24 | 1364.428 | -11.78 | 55.24 | -650.7272 | 12.92 | 55.24 | 713.7008
11.78
5 | Komunikace
49 | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | M2 | 201.7 | 23.2 | 4679.44 | -11.78 | 23.2 | -273.296 | 189.92 | 23.2 | 4406.144
51 | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 24.7 | 396.71 | 9798.737 | -24.7 | 396.71 | -9798.737 | 0 | 396.71 | 0
997 | Přesun sutě
94 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | T | 110.3 | 51.29 | 5657.287 | -1.5078 | 51.29 | -77.3371 | 108.7922 | 51.29 | 5579.9499
|  | 11,78*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 1.5078
96 | 997223845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | T | 49.4 | 257.78 | 12734.332 | -1.5078 | 257.78 | -388.691 | 47.8922 | 257.78 | 12345.641
|  | 11,78*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 1.5078
103 | R.09.001 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 110.3478 | 40.77 | 4498.8778 | -1.5078 | 40.77 | -61.4746 | 108.8399 | 40.77 | 4437.4031
|  | 11,78*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 1.5078
104 | R.09-002 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 110.3 | 167.4 | 18464.22 | -1.5078 | 167.4 | -252.4124 | 108.7922 | 167.4 | 18211.8076
|  | 11,78*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 1.5078
[6 empty] | 57197.3218 |  |  | -11502.6754 |  |  | 45694.6464
SO 01 - A Kanalizační stoky gravitační - Stoka A6 - UZNATELNÉ
1.1 | KSUS Holé Vrchy |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
7 | 113154233 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 13.7 | 55.24 | 756.788 | -6.5 | 55.24 | -359.06 | 7.2 | 55.24 | 397.728
|  | 6,5*(0,5+0,5) |  | 6.5
5 | Komunikace
44 | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | M2 | 532 | 23.2 | 12342.4 | -6.5 | 23.2 | -150.8 | 525.5 | 23.2 | 12191.6
|  | (6,5+1,94)*1,1 |  | 6.5
46 | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 13.7 | 396.71 | 5434.927 | -13.7 | 396.71 | -5434.927 | 0 | 396.71 | 0
|  | (6,5+1,94)*(1,1+0,5+0,5) |  | 13.65
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
85 | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | M | 534.7 | 55.24 | 29536.828 | -18.88 | 55.24 | -1042.9312 | 515.82 | 55.24 | 28493.8968
87 | 928621012 | Zálivka asfaltová mezi novým a starým asfalt. povrchem | M | 534.7 | 87.65 | 46866.455 | -16.88 | 87.65 | -1479.532 | 517.82 | 87.65 | 45386.923
997 | Přesun sutě
88 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | T | 284 | 51.29 | 14566.36 | -0.832 | 51.29 | -42.6733 | 283.168 | 51.29 | 14523.6867
|  | 6,5*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 0.832
90 | 997223845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | T | 130.5 | 257.78 | 33640.29 | -0.832 | 257.78 | -214.473 | 129.668 | 257.78 | 33425.817
|  | 6,5*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 0.832
97 | R.09.001 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 284.0433 | 40.77 | 11580.4453 | -0.832 | 40.77 | -33.9206 | 283.2113 | 40.77 | 11546.5247
|  | 6,5*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 0.832
98 | R.09-002 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 284 | 169.7 | 48194.8 | -0.832 | 169.7 | -141.1904 | 283.168 | 169.7 | 48053.6096
|  | 6,5*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 0.832
[6 empty] | 202919.2933 |  |  | -8899.5075 |  |  | 194019.7859
SO 01A - Kanalizační přivaděč - UZNATELNÉ
1.1 | KSUS Holé Vrchy |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
12 | 113154233 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 13 | 55.24 | 718.12 | -5 | 55.24 | -276.2 | 8 | 55.24 | 441.92
5 | Komunikace
50 | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | M2 | 13 | 23.2 | 301.6 | -5 | 23.2 | -116 | 8 | 23.2 | 185.6
51 | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 13 | 396.71 | 5157.23 | -10.5 | 396.71 | -4165.455 | 2.5 | 396.71 | 991.775
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
77 | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | M | 12.4 | 149.94 | 1859.256 | -12.4 | 149.94 | -1859.256 | 0 | 149.94 | 0
997 | Přesun sutě
78 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | T | 8.2 | 51.29 | 420.578 | -0.64 | 51.29 | -32.8256 | 7.56 | 51.29 | 387.7524
|  | 5*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 0.64
79 | 997223845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | T | 3.2 | 257.78 | 824.896 | -0.64 | 257.78 | -164.9792 | 2.56 | 257.78 | 659.9168
|  | 5*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 0.64
86 | R.09.001 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 8.192 | 40.77 | 333.9878 | -0.64 | 40.77 | -26.0928 | 7.552 | 40.77 | 307.895
|  | 5*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 0.64
87 | R.09-002 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 8.2 | 156.2 | 1280.84 | -0.64 | 156.2 | -99.968 | 7.56 | 156.2 | 1180.872
|  | 5*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 0.64
[6 empty] | 10896.5078 |  |  | -6740.7766 |  |  | 4155.7312
SO 01 - A Kanalizační stoky gravitační - Stoka A - NEUZNATELNÉ
1.1 | KSUS Holé Vrchy |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
1 | 113154363 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase | M2 | 2089.4 | 55.24 | 115418.456 | -2089.4 | 55.24 | -115418.456 | 0 | 55.24 | 0
5 | Komunikace
4 | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | M2 | 2089.4 | 23.2 | 48474.08 | -2089.4 | 23.2 | -48474.08 | 0 | 23.2 | 0
5 | 577144121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 2089.4 | 396.71 | 828885.874 | -2089.4 | 396.71 | -828885.874 | 0 | 396.71 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
6 | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | M | 496.2 | 55.24 | 27410.088 | -496.2 | 55.24 | -27410.088 | 0 | 55.24 | 0
7 | 928621012 | Zálivka asfaltová mezi novým a starým asfalt. povrchem | M | 496.2 | 87.65 | 43491.93 | -496.2 | 87.65 | -43491.93 | 0 | 87.65 | 0
997 | Přesun sutě
8 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | T | 267.4 | 51.29 | 13714.946 | -267.4 | 51.29 | -13714.946 | 0 | 51.29 | 0
9 | 997223845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | T | 267.4 | 257.78 | 68930.372 | -267.4 | 257.78 | -68930.372 | 0 | 257.78 | 0
10 | R.09.001 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 267.4432 | 40.77 | 10903.6593 | -267.4432 | 40.77 | -10903.6593 | 0 | 40.77 | 0
11 | R.09-002 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 267.4 | 274.88 | 73502.912 | -267.4 | 274.88 | -73502.912 | 0 | 274.88 | 0
[6 empty] | 1230732.3173 |  |  | -1230732.3173 |  |  | 0
SO 01 - A Kanalizační stoky gravitační - Stoka A1 - NEUZNATELNÉ
1.1 | KSUS Holé Vrchy |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
3 | 113154233 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 7.7 | 55.24 | 425.348 | -7.7 | 55.24 | -425.348 | 0 | 55.24 | 0
7 | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | M2 | 7.7 | 23.2 | 178.64 | -7.7 | 23.2 | -178.64 | 0 | 23.2 | 0
8 | 577144121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 7.7 | 396.71 | 3054.667 | -7.7 | 396.71 | -3054.667 | 0 | 396.71 | 0
11 | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | M | 2 | 55.24 | 110.48 | -2 | 55.24 | -110.48 | 0 | 55.24 | 0
12 | 928621012 | Zálivka asfaltová mezi novým a starým asfalt. povrchem | M | 2 | 87.65 | 175.3 | -2 | 87.65 | -175.3 | 0 | 87.65 | 0
13 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | T | 8 | 51.29 | 410.32 | -8 | 51.29 | -410.32 | 0 | 51.29 | 0
15 | 997223845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | T | 1 | 257.78 | 257.78 | -1 | 257.78 | -257.78 | 0 | 257.78 | 0
17 | R.09.001 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 7.9832 | 40.77 | 325.4751 | -7.9832 | 40.77 | -325.4751 | 0 | 40.77 | 0
18 | R.09-002 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 8 | 104.56 | 836.48 | -8 | 104.56 | -836.48 | 0 | 104.56 | 0
[6 empty] | 5774.4901 |  |  | -5774.4901 |  |  | 0
SO 01A - Kanalizační přivaděč - NEUZNATELNÉ
1.1 | KSUS Holé Vrchy |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
1 | 113154233 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 11.8 | 55.24 | 651.832 | -11.8 | 55.24 | -651.832 | 0 | 55.24 | 0
2 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 0.6 | 11.84 | 7.104 | -0.6 | 11.84 | -7.104 | 0 | 11.84 | 0
3 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 0.6 | 11.84 | 7.104 | -0.6 | 11.84 | -7.104 | 0 | 11.84 | 0
5 | Komunikace
4 | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | M2 | 11.8 | 23.2 | 273.76 | -11.8 | 23.2 | -273.76 | 0 | 23.2 | 0
5 | 577144121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 11.8 | 396.71 | 4681.178 | -11.8 | 396.71 | -4681.178 | 0 | 396.71 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
6 | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | M | 10.1 | 55.24 | 557.924 | -10.1 | 55.24 | -557.924 | 0 | 55.24 | 0
997 | Přesun sutě
7 | 928621012 | Zálivka asfaltová mezi novým a starým asfalt. povrchem | M | 10.1 | 87.65 | 885.265 | -10.1 | 87.65 | -885.265 | 0 | 87.65 | 0
8 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | T | 1.5 | 51.29 | 76.935 | -1.5 | 51.29 | -76.935 | 0 | 51.29 | 0
9 | 997223845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | T | 1.5 | 257.78 | 386.67 | -1.5 | 257.78 | -386.67 | 0 | 257.78 | 0
10 | R.09.001 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 1.5104 | 104.56 | 157.9274 | -1.5104 | 104.56 | -157.9274 | 0 | 104.56 | 0
11 | R.09-002 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 0 | 40.53 | 0 | 0 | 104.6 | 0 | 0 | 40.53 | 0
[6 empty] | 7685.6994 |  |  | -7685.6994 |  |  | 0
SO 03 - Kanalizační přípojky - NEUZNATELNÉ
1.1 | KSUS Holé Vrchy |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
11 | 113154233 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 165 | 55.24 | 9114.6 | -165 | 55.24 | -9114.6 | 0 | 55.24 | 0
32 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | T | 828.8 | 116 | 96140.8 | -828.8 | 116 | -96140.8 | 0 | 116 | 0
|  | 165*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 21.12
5 | Komunikace
61 | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | M2 | 272 | 23.2 | 6310.4 | -165 | 23.2 | -3828 | 107 | 23.2 | 2482.4
64 | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 165 | 396.71 | 65457.15 | -165 | 396.71 | -65457.15 | 330 | 396.71 | 130914.3
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
109 | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | M | 283 | 149.94 | 42433.02 | -283 | 149.94 | -42433.02 | 0 | 149.94 | 0
111 | 928621012 | Zálivka asfaltová mezi novým a starým asfalt. povrchem | M | 109.1 | 87.65 | 9562.615 | -109.1 | 87.65 | -9562.615 | 0 | 87.65 | 0
997 | Přesun sutě
115 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | T | 198.9 | 51.29 | 10201.581 | -21.12 | 51.29 | -1083.2448 | 177.78 | 51.29 | 9118.3362
|  | 165*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 21.12
117 | 997223845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | T | 66.1 | 257.78 | 17039.258 | -21.12 | 257.78 | -5444.3136 | 44.98 | 257.78 | 11594.9444
|  | 165*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 21.12
124 | R.09.001 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 198.9062 | 40.77 | 8109.4058 | -21.12 | 40.77 | -861.0624 | 177.7862 | 40.77 | 7248.3434
|  | 165*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 21.12
125 | R.09-002 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 198.9 | 144.75 | 28790.775 | -21.12 | 144.75 | -3057.12 | 177.78 | 144.75 | 25733.655
|  | 165*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 21.12
[6 empty] | 293159.6048 |  |  | -236981.9258 |  |  | 187091.979
SO 04 -Přeložka vodovodního řadu - NEUZNATELNÉ
1.1 | KSUS Holé Vrchy |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
5 | 113154233 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 214.4 | 55.24 | 11843.456 | -214.4 | 55.24 | -11843.456 | 0 | 55.24 | 0
5 | Komunikace
40 | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | M2 | 623 | 23.2 | 14453.6 | -214.4 | 23.2 | -4974.08 | 408.6 | 23.2 | 9479.52
42 | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 214.4 | 396.71 | 85054.624 | -214.4 | 396.71 | -85054.624 | 0 | 396.71 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
87 | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | M | 262.4 | 55.24 | 14494.976 | -262.4 | 55.24 | -14494.976 | 0 | 55.24 | 0
89 | 928621012 | Zálivka asfaltová mezi novým a starým asfalt. povrchem | M | 262.4 | 87.65 | 22999.36 | -262.4 | 87.65 | -22999.36 | 0 | 87.65 | 0
997 | Přesun sutě
92 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | T | 403.3 | 51.29 | 20685.257 | -27.4432 | 51.29 | -1407.5617 | 375.8568 | 51.29 | 19277.6953
|  | 214,40*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 27.4432
94 | 997223845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | T | 163.8 | 257.78 | 42224.364 | -27.4432 | 257.78 | -7074.3081 | 136.3568 | 257.78 | 35150.0559
|  | 214,40*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 27.4432
103 | R.09.001 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 403.2831 | 40.77 | 16441.852 | -27.4432 | 40.77 | -1118.8593 | 375.8399 | 40.77 | 15322.9927
|  | 214,40*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 27.4432
104 | R.09-002 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 403.3 | 157.8 | 63640.74 | -27.4432 | 157.8 | -4330.537 | 375.8568 | 157.8 | 59310.203
|  | 214,40*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 27.4432
[6 empty] | 291838.229 |  |  | -153297.762 |  |  | 138540.4669
SO 05 -Obnova vodovodu obce - NEUZNATELNÉ
1.1 | KSUS Holé Vrchy |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
4 | 113154233 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 352.7 | 55.24 | 19483.148 | -352.7 | 55.24 | -19483.148 | 0 | 55.24 | 0
5 | Komunikace
32 | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | M2 | 352.7 | 23.2 | 8182.64 | -352.7 | 23.2 | -8182.64 | 0 | 23.2 | 0
33 | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 352.7 | 396.71 | 139919.617 | -352.7 | 396.71 | -139919.617 | 0 | 396.71 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
76 | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | M | 248.3 | 149.94 | 37230.102 | -248.3 | 149.94 | -37230.102 | 0 | 149.94 | 0
997 | Přesun sutě
78 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | T | 276.9 | 51.29 | 14202.201 | -45.1456 | 51.29 | -2315.5178 | 231.7544 | 51.29 | 11886.6832
|  | 352,7*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 45.1456
79 | 997223845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | T | 96.4 | 257.78 | 24849.992 | -45.1456 | 257.78 | -11637.6328 | 51.2544 | 257.78 | 13212.3592
|  | 352,7*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 45.1456
85 | R.09.001 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 276.9327 | 40.77 | 11290.5462 | -45.1456 | 40.77 | -1840.5861 | 231.7871 | 40.77 | 9449.9601
|  | 352,7*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 45.1456
86 | R.09-002 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 276.9 | 145.62 | 40322.178 | -45.1456 | 145.62 | -6574.1023 | 231.7544 | 145.62 | 33748.0757
|  | 352,7*0,128 "dle položky frézování živičného krytu tl. 50 mm |  | 45.1456
[6 empty] | 295480.4242 |  |  | -227183.346 |  |  | 68297.0782
|  | Změna celkem |  |  |  | 3513728.4187 |  |  | -2463276.9762 |  |  | 1181365.7425
| Zhotovitel: | Správce stavby: |  |  |  | Autorský dozor: |  |  |  | Objednatel:
| Dne: | Dne: |  |  |  | Dne: |  |  |  | Dne:
[6 empty] | uznatelné: |  |  | -601621.4356
[6 empty] | neuznatelné: |  |  | -1861655.5406