## Rekapitulace
KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU č.005
| NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
| UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Holé Vrchy, výstavba kanalizace - místní komunikace
| ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
| ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
| OBJEDNATEL : | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
| ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
číslo ZL | popis | cenový dopad (Kč bez DPH)
|  | cena dle SoD | Vícepráce - Méněpráce | Nová cena celkem
005-01 | Podkladní vrstvy KSC - STRABAG dle fa. |  | 180222.48 | 180222.48
005-02 | Odpočet asfaltů na místních komunikací A1, A2, A4, A5, A6 přeložka vodovodu |  | -1459699.87 | -1459699.87
005-03 | Větší roszah MK A1,A3,A6 |  | 1506923.59 | 1506923.59
| Celkem: | 0 | 227446.2 | 227446.2
| Zhotovitel: |  |  | Dne:
| Autorský dozor: |  |  | Dne:
| Správce stavby: |  |  | Dne:
| Objednatel: |  |  | Dne:

## 005-01
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Holé Vrchy, výstavba kanalizace - místní komunikace
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 005-01
[5 empty] | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice |  | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
|  | 1.1.1. | Vybourání podkladu z kameniva drceného v tl. 15 cm včetně přemístění vzniklé suti | m2 |  |  |  | 127.6 | 276 | 35217.6 | 127.6 | 276 | 35217.6
|  | 1.1.2. | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 )KSC I) tl. 15 m | m2 |  |  |  | 525.38 | 276 | 145004.88 | 525.38 | 276 | 145004.88
|  |  | Změna celkem |  |  |  | 0 |  |  | 180222.48 |  |  | 180222.48
|  | Zhotovitel: | Správce stavby: |  |  |  | Autorský dozor: |  |  |  | Objednatel:
|  | Dne: | Dne: |  |  |  | Dne: |  |  |  | Dne:

## 005-02
Odkanalizování povodí Jizery - část B
Holé Vrchy, výstavba kanalizace - místní komunikace
VRI/SOD/2020/12/Ži
VCES-6003
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
VCES a.s.
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 005-02
Kanalizační stoky gravitační - Stoka A |  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice |  | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
| 1 | Zemní práce
1 | 113106121 | Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | M2 | 1.5 | 40.77 | 61.2 |  | 40.77 | 0 | 1.5 | 40.77 | 61.155
2 | 113106123 | Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic | M2 | 1.4 | 46.03 | 64.4 |  | 46.03 | 0 | 1.4 | 46.03 | 64.442
3 | 113107122 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | M2 | 3 | 26.3 | 78.9 |  | 26.3 | 0 | 3 | 26.3 | 78.9
4 | 113107212 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm | M2 | 734.8 | 23.67 | 17414.8 |  | 23.67 | 0 | 734.8 | 23.67 | 17392.716
5 | 113107223 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | M2 | 879.3 | 40.77 | 35875.4 |  | 40.77 | 0 | 879.3 | 40.77 | 35849.061
6 | 113107242 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 | M2 | 879.3 | 77.6 | 68233.7 |  | 77.6 | 0 | 879.3 | 77.6 | 68233.68
7 | 113154232 | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 192.4 | 55.24 | 10620.5 |  | 55.24 | 0 | 192.4 | 55.24 | 10628.176
8 | 113154333 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | M2 | 1245.7 | 55.24 | 68762.6 |  | 55.24 | 0 | 1245.7 | 55.24 | 68812.468
9 | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | M | 4 | 97.33 | 389.2 |  | 97.33 | 0 | 4 | 97.33 | 389.32
10 | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových | M | 4 | 67.08 | 268.4 |  | 67.08 | 0 | 4 | 67.08 | 268.32
11 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | HOD | 90 | 63.13 | 5679 |  | 63.13 | 0 | 90 | 63.13 | 5681.7
12 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | DEN | 90 | 195.97 | 17640 |  | 195.97 | 0 | 90 | 195.97 | 17637.3
13 | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | M | 7.7 | 147.3 | 1134.2 |  | 147.3 | 0 | 7.7 | 147.3 | 1134.21
14 | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | M3 | 103 | 257.78 | 26553.4 |  | 257.78 | 0 | 103 | 257.78 | 26551.34
15 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | M3 | 85.8 | 38.14 | 3269 |  | 38.14 | 0 | 85.8 | 38.14 | 3272.412
16 | 132201203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 | M3 | 1967.3 | 257.78 | 507169.9 |  | 257.78 | 0 | 1967.3 | 257.78 | 507130.594
17 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | M3 | 1967.3 | 13.15 | 25968.4 |  | 13.15 | 0 | 1967.3 | 13.15 | 25869.995
18 | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | M3 | 27.7 | 615.52 | 17049.4 |  | 615.52 | 0 | 27.7 | 615.52 | 17049.904
19 | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | M3 | 267.5 | 315.65 | 84449.8 |  | 315.65 | 0 | 267.5 | 315.65 | 84436.375
20 | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | M3 | 295.2 | 15.78 | 4664.2 |  | 15.78 | 0 | 295.2 | 15.78 | 4658.256
21 | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 | 4596.6 | 99.96 | 459660 |  | 99.96 | 0 | 4596.6 | 99.96 | 459476.136
22 | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 | 4595.6 | 149.94 | 688880.4 |  | 149.94 | 0 | 4595.6 | 149.94 | 689064.264
23 | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | M3 | 2262.4 | 13.15 | 29863.7 |  | 13.15 | 0 | 2262.4 | 13.15 | 29750.56
24 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | M3 | 434.6 | 44.72 | 19426.6 |  | 44.72 | 0 | 434.6 | 44.72 | 19435.312
25 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | M3 | 1728 | 44.72 | 77241.6 |  | 44.72 | 0 | 1728 | 44.72 | 77276.16
26 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 2690.7 | 11.84 | 31750.3 |  | 11.84 | 0 | 2690.7 | 11.84 | 31857.888
27 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 2256.1 | 11.84 | 26622 |  | 11.84 | 0 | 2256.1 | 11.84 | 26712.224
28 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | T | 3456 | 116 | 400896 |  | 116 | 0 | 3456 | 116 | 400896
29 | 174101101 | Zásypání jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 397.8 | 286.72 | 114049.3 |  | 286.72 | 0 | 397.8 | 286.72 | 114057.216
30 | 174101101 | Zásypání jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 941.5 | 286.72 | 269928.1 |  | 286.72 | 0 | 941.5 | 286.72 | 269946.88
31 | 58344199 | štěrkodrť frakce 0-63 | T | 1741.8 | 429.21 | 747580.6 |  | 429.21 | 0 | 1741.8 | 429.21 | 747597.978
32 | 175101201 | Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu | M3 | 36.8 | 318.28 | 11713.4 |  | 318.28 | 0 | 36.8 | 318.28 | 11712.704
33 | 175101201 | Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu | M3 | 124.7 | 318.28 | 39692 |  | 318.28 | 0 | 124.7 | 318.28 | 39689.516
34 | 58344199 | štěrkodrť frakce 0-63 | T | 230.7 | 429.21 | 99016.4 |  | 429.21 | 0 | 230.7 | 429.21 | 99018.747
35 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 476.2 | 318.28 | 151574.5 |  | 318.28 | 0 | 476.2 | 318.28 | 151564.936
37 | 58337344 | štěrkopísek frakce 0-32 | T | 952.4 | 155.96 | 148574.4 |  | 155.96 | 0 | 952.4 | 155.96 | 148536.304
36 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 24.2 | 318.28 | 7702.9 |  | 318.28 | 0 | 24.2 | 318.28 | 7702.376
38 | 58343930 | kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 | T | 44.8 | 520.72 | 23327.4 |  | 520.72 | 0 | 44.8 | 520.72 | 23328.256
39 | 181301103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | M2 | 428.8 | 26.3 | 11277.4 |  | 26.3 | 0 | 428.8 | 26.3 | 11277.44
40 | 181411121 | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | M2 | 428.8 | 11.84 | 5059.8 |  | 11.84 | 0 | 428.8 | 11.84 | 5076.992
41 | 00572472 | osivo směs travní krajinná-rovinná | KG | 4.3 | 170.98 | 735.3 |  | 170.98 | 0 | 4.3 | 170.98 | 735.214
42 | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | M3 | 5 | 119.68 | 598.5 |  | 119.68 | 0 | 5 | 119.68 | 598.4
116 | R.02-001 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 2162.5 | 80.23 | 173432.5 |  | 80.23 | 0 | 2162.5 | 80.23 | 173497.375
117 | R.02-002 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 434.6 | 124.95 | 54325 |  | 124.95 | 0 | 434.6 | 124.95 | 54303.27
118 | R.02-003 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 1728 | 247.39 | 427507.2 |  | 247.39 | 0 | 1728 | 247.39 | 427489.92
119 | R.02-004 | Vylepšení zeminy pro zásyp | M3 | 286.7 | 159.14 | 45614 |  | 159.14 | 0 | 286.7 | 159.14 | 45625.438
| 3 | Svislé konstrukce
43 | 359901111 | Vyčištění stok | M | 844.9 | 32.88 | 27797.2 |  | 32.88 | 0 | 844.9 | 32.88 | 27780.312
44 | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | M | 844.9 | 6.58 | 5576.3 |  | 6.58 | 0 | 844.9 | 6.58 | 5559.442
| 4 | Vodorovné konstrukce
45 | 451571111 | Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm | M2 | 3 | 114.68 | 344.1 |  | 114.68 | 0 | 3 | 114.68 | 344.04
46 | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 | 25.4 | 3143.48 | 79844.9 |  | 3143.48 | 0 | 25.4 | 3143.48 | 79844.392
47 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 | 94.5 | 3092.45 | 292241.3 |  | 3092.45 | 0 | 94.5 | 3092.45 | 292236.525
| 5 | Komunikace
48 | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm | M2 | 734.8 | 82.86 | 60914.9 |  | 82.86 | 0 | 734.8 | 82.86 | 60885.528
49 | 564851112 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm | M2 | 3 | 164.79 | 494.4 |  | 164.79 | 0 | 3 | 164.79 | 494.37
50 | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | M2 | 879.3 | 302.54 | 265988.3 |  | 302.54 | 0 | 879.3 | 302.54 | 266023.422
51 | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | M2 | 1442.3 | 23.2 | 33461.4 | -196.58 | 23.2 | -4560.656 | 1245.72 | 23.2 | 28900.704
52 | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 196.6 | 338.17 | 66490.1 | -196.58 | 338.17 | -66477.4586 | 0.02 | 338.17 | 6.7634
53 | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 1245.7 | 396.71 | 494169.2 |  | 396.71 | 0 | 1245.7 | 396.71 | 494181.647
54 | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 1469.6 | 443.02 | 651032.8 |  | 443.02 | 0 | 1469.6 | 443.02 | 651062.192
55 | 577166111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 144.5 | 545.43 | 78810.3 | -144.5 | 545.43 | -78814.635 | 0 | 545.43 | 0
56 | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny pl do 50 m2 | M2 | 1.4 | 338.08 | 473.3 |  | 338.08 | 0 | 1.4 | 338.08 | 473.312
57 | 59245212 | dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní | M2 | 0.1 | 182.82 | 18.3 |  | 182.82 | 0 | 0.1 | 182.82 | 18.282
58 | 596811220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | M2 | 1.5 | 338.08 | 507.2 |  | 338.08 | 0 | 1.5 | 338.08 | 507.12
59 | 59245620 | dlažba desková betonová 50x50x6cm přírodní | M2 | 0.2 | 240.69 | 48.1 |  | 240.69 | 0 | 0.2 | 240.69 | 48.138
| 7 | Přidružená stavební výroba
60 | 721290113 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300 | M | 808.9 | 26.3 | 21274.1 |  | 26.3 | 0 | 808.9 | 26.3 | 21274.07
| 8 | Potrubí
61 | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | M | 786.6 | 552.39 | 434517.8 |  | 552.39 | 0 | 786.6 | 552.39 | 434509.974
62 | 59710702 | trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | M | 786.6 | 1060.07 | 833874.7 |  | 1060.07 | 0 | 786.6 | 1060.07 | 833851.062
63 | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | KUS | 24 | 260.41 | 6249.6 |  | 260.41 | 0 | 24 | 260.41 | 6249.84
64 | 59711760 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | KUS | 24 | 1801.85 | 43245.6 |  | 1801.85 | 0 | 24 | 1801.85 | 43244.4
65 | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | KUS | 60 | 219.64 | 13176 |  | 219.64 | 0 | 60 | 219.64 | 13178.4
66 | 59710846 | trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | KUS | 30 | 1129.77 | 33894 |  | 1129.77 | 0 | 30 | 1129.77 | 33893.1
67 | 59710876 | trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 250mm L 60(75)cm třída 160 spojovací systém C | KUS | 30 | 1129.77 | 33894 |  | 1129.77 | 0 | 30 | 1129.77 | 33893.1
68 | 871218114 | Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 100 mm | M | 422.5 | 36.83 | 15548 |  | 36.83 | 0 | 422.5 | 36.83 | 15560.675
69 | 28611223 | trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm | M | 422.5 | 27.62 | 11661 |  | 27.62 | 0 | 422.5 | 27.62 | 11669.45
70 | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 | KUS | 30 | 7599.34 | 227979 |  | 7599.34 | 0 | 30 | 7599.34 | 227980.2
71 | 59224063 | dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 1000, 100 x 115 x 15 cm | KUS | 1 | 14566.86 | 14566.9 |  | 14566.86 | 0 | 1 | 14566.86 | 14566.86
72 | 59224064 | dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 500, 100 x 65 x 15 cm | KUS | 26 | 14566.86 | 378739.4 |  | 14566.86 | 0 | 26 | 14566.86 | 378738.36
73 | 59224160 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm | KUS | 21 | 775.98 | 16296 |  | 775.98 | 0 | 21 | 775.98 | 16295.58
74 | 59224161 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm | KUS | 22 | 1202.11 | 26446.2 |  | 1202.11 | 0 | 22 | 1202.11 | 26446.42
75 | 59224162 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm | KUS | 10 | 3293.31 | 32933 |  | 3293.31 | 0 | 10 | 3293.31 | 32933.1
76 | 59224176 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | KUS | 3 | 313.02 | 939 |  | 313.02 | 0 | 3 | 313.02 | 939.06
77 | 59224184 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm | KUS | 2 | 220.96 | 442 |  | 220.96 | 0 | 2 | 220.96 | 441.92
78 | 59224185 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm | KUS | 4 | 270.94 | 1083.6 |  | 270.94 | 0 | 4 | 270.94 | 1083.76
79 | 59224187 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm | KUS | 7 | 345.9 | 2421.3 |  | 345.9 | 0 | 7 | 345.9 | 2421.3
80 | 59224188 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm | KUS | 5 | 395.88 | 1979.5 |  | 395.88 | 0 | 5 | 395.88 | 1979.4
81 | 59224312 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | KUS | 27 | 1530.92 | 41334.3 |  | 1530.92 | 0 | 27 | 1530.92 | 41334.84
82 | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | KUS | 80 | 211.75 | 16944 |  | 211.75 | 0 | 80 | 211.75 | 16940
83 | 894812614 | Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 250 | KUS | 3 | 5063.59 | 15190.8 |  | 5063.59 | 0 | 3 | 5063.59 | 15190.77
84 | 896211112 | Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno beton tř. C 25/30 horní potrubí DN 250 nebo 300 | KUS | 3 | 18211.84 | 54635.4 |  | 18211.84 | 0 | 3 | 18211.84 | 54635.52
85 | 59224064 | dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 500, 100 x 65 x 15 cm | KUS | 3 | 14566.86 | 43700.7 |  | 14566.86 | 0 | 3 | 14566.86 | 43700.58
86 | 59224160 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm | KUS | 3 | 775.98 | 2328 |  | 775.98 | 0 | 3 | 775.98 | 2327.94
87 | 59224161 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm | KUS | 3 | 1202.11 | 3606.3 |  | 1202.11 | 0 | 3 | 1202.11 | 3606.33
88 | 59224161 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm | KUS | 1 | 1202.11 | 1202.1 |  | 1202.11 | 0 | 1 | 1202.11 | 1202.11
89 | 59224162 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm | KUS | 3 | 3293.31 | 9879.9 |  | 3293.31 | 0 | 3 | 3293.31 | 9879.93
90 | 59224187 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm | KUS | 3 | 345.9 | 1037.7 |  | 345.9 | 0 | 3 | 345.9 | 1037.7
91 | 59224312 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | KUS | 3 | 1530.92 | 4592.7 |  | 1530.92 | 0 | 3 | 1530.92 | 4592.76
92 | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | KUS | 13 | 211.75 | 2753.4 |  | 211.75 | 0 | 13 | 211.75 | 2752.75
93 | 899311111 | Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg | KUS | 30 | 485.32 | 14559 |  | 485.32 | 0 | 30 | 485.32 | 14559.6
94 | 899311112 | Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg | KUS | 1 | 485.32 | 485.3 |  | 485.32 | 0 | 1 | 485.32 | 485.32
95 | 28661932 | poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15 | KUS | 1 | 6510.34 | 6510.3 |  | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
96 | 899311113 | Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg | KUS | 29 | 485.32 | 14073.7 |  | 485.32 | 0 | 29 | 485.32 | 14074.28
97 | 55241402 | poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez odvětrání | KUS | 28 | 6510.34 | 182288.4 |  | 6510.34 | 0 | 28 | 6510.34 | 182289.52
98 | 55241406 | poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, s odvětráním | KUS | 1 | 6510.34 | 6510.3 |  | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
99 | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | M | 808.9 | 9.21 | 7441.9 |  | 9.21 | 0 | 808.9 | 9.21 | 7449.969
| 9 | Ostatní konstrukce a práce
100 | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | M | 2 | 258.98 | 518 |  | 258.98 | 0 | 2 | 258.98 | 517.96
101 | 58932310 | beton C 12/15 kamenivo frakce 0/8 | M3 | 0.2 | 2385.68 | 477.1 |  | 2385.68 | 0 | 0.2 | 2385.68 | 477.136
102 | 59217031 | obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm | M | 2 | 136.78 | 273.6 |  | 136.78 | 0 | 2 | 136.78 | 273.56
103 | 916241213 | Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | M | 2 | 281.94 | 563.8 |  | 281.94 | 0 | 2 | 281.94 | 563.88
104 | 58932310 | beton C 12/15 kamenivo frakce 0/8 | M3 | 0.2 | 2385.68 | 477.1 |  | 2385.68 | 0 | 0.2 | 2385.68 | 477.136
105 | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | M | 4 | 190.09 | 760.4 |  | 190.09 | 0 | 4 | 190.09 | 760.36
106 | 58932310 | beton C 12/15 kamenivo frakce 0/8 | M3 | 0.2 | 2385.68 | 477.1 |  | 2385.68 | 0 | 0.2 | 2385.68 | 477.136
107 | 59217002 | obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm | M | 4 | 46.03 | 184 |  | 46.03 | 0 | 4 | 46.03 | 184.12
108 | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | M | 143.6 | 72.34 | 10382.3 | -143.6 | 72.34 | -10388.024 | 0 | 72.34 | 0
109 | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | M | 1194.5 | 149.94 | 179055.6 |  | 149.94 | 0 | 1194.5 | 149.94 | 179103.33
110 | 928621012 | Zálivka asfaltová mezi novým a starým asfalt. povrchem | M | 143.6 | 87.65 | 12593.7 | -143.6 | 87.65 | -12586.54 | 0 | 87.65 | 0
111 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | T | 982.3 | 51.29 | 50392 |  | 51.29 | 0 | 982.3 | 51.29 | 50382.167
112 | 997221815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | T | 1.4 | 154.67 | 216.6 |  | 154.67 | 0 | 1.4 | 154.67 | 216.538
113 | 997223845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | T | 372.7 | 257.78 | 96082.1 |  | 257.78 | 0 | 372.7 | 257.78 | 96074.606
114 | 997223855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | T | 608.2 | 154.67 | 94088.5 |  | 154.67 | 0 | 608.2 | 154.67 | 94070.294
115 | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | T | 205.3379 | 114.42 | 23486.3 |  | 114.42 | 0 | 205.3379 | 114.42 | 23494.76
120 | R.09.001 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 982.3094 | 40.77 | 40077.8 |  | 40.77 | 0 | 982.3094 | 40.77 | 40048.7563
121 | R.09-002 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 982.3 | 154.08 | 151372.4 |  | 154.08 | 0 | 982.3 | 154.08 | 151352.784
Kanalizační stoky gravitační - Stoka A1 |  |  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice |  | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
| 1 | Zemní práce
1 | 113106241 | Rozebrání vozovek ze silničních dílců | M2 | 23.5 | 36.83 | 864.8 |  | 36.83 | 0 | 23.5 | 36.83 | 865.505
2 | 113107112 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm | M2 | 2.2 | 23.67 | 52.1 |  | 23.67 | 0 | 2.2 | 23.67 | 52.074
3 | 113107122 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | M2 | 23.5 | 26.3 | 618.1 |  | 26.3 | 0 | 23.5 | 26.3 | 618.05
4 | 113107123 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | M2 | 4.5 | 40.77 | 183.6 |  | 40.77 | 0 | 4.5 | 40.77 | 183.465
5 | 113107223 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | M2 | 259.1 | 40.77 | 10571.3 |  | 40.77 | 0 | 259.1 | 40.77 | 10563.507
6 | 113107242 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 | M2 | 259.1 | 77.6 | 20106.2 |  | 77.6 | 0 | 259.1 | 77.6 | 20106.16
7 | 113154232 | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 350.8 | 55.24 | 19364.2 |  | 55.24 | 0 | 350.8 | 55.24 | 19378.192
8 | 113154233 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 4.2 | 55.24 | 231.8 |  | 55.24 | 0 | 4.2 | 55.24 | 232.008
9 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | HOD | 40 | 63.13 | 2524 |  | 63.13 | 0 | 40 | 63.13 | 2525.2
10 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | DEN | 40 | 195.97 | 7840 |  | 195.97 | 0 | 40 | 195.97 | 7838.8
11 | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | M3 | 24.7 | 257.78 | 6367.7 |  | 257.78 | 0 | 24.7 | 257.78 | 6367.166
12 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | M3 | 129.4 | 38.14 | 4930.1 |  | 38.14 | 0 | 129.4 | 38.14 | 4935.316
13 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | M3 | 801.4 | 257.78 | 206600.9 |  | 257.78 | 0 | 801.4 | 257.78 | 206584.892
14 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | M3 | 801.4 | 13.15 | 10578.5 |  | 13.15 | 0 | 801.4 | 13.15 | 10538.41
15 | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | M3 | 9.9 | 615.52 | 6093.5 |  | 615.52 | 0 | 9.9 | 615.52 | 6093.648
16 | 132301201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | M3 | 44.3 | 315.65 | 13985.5 |  | 315.65 | 0 | 44.3 | 315.65 | 13983.295
17 | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | M3 | 54.2 | 15.78 | 856.4 |  | 15.78 | 0 | 54.2 | 15.78 | 855.276
18 | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 | 1599.4 | 99.96 | 159940 |  | 99.96 | 0 | 1599.4 | 99.96 | 159876.024
19 | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 | 1599.4 | 149.94 | 239750.1 |  | 149.94 | 0 | 1599.4 | 149.94 | 239814.036
20 | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | M3 | 855.6 | 13.15 | 11293.9 |  | 13.15 | 0 | 855.6 | 13.15 | 11251.14
21 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | M3 | 563.1 | 44.72 | 25170.6 |  | 44.72 | 0 | 563.1 | 44.72 | 25181.832
22 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | M3 | 292.5 | 44.72 | 13074.8 |  | 44.72 | 0 | 292.5 | 44.72 | 13080.6
23 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 971.9 | 11.84 | 11468.4 |  | 11.84 | 0 | 971.9 | 11.84 | 11507.296
24 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 408.8 | 11.84 | 4823.8 |  | 11.84 | 0 | 408.8 | 11.84 | 4840.192
25 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | T | 585 | 116 | 67860 |  | 116 | 0 | 585 | 116 | 67860
26 | 174101101 | Zásypání jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 493.8 | 286.72 | 141572.5 |  | 286.72 | 0 | 493.8 | 286.72 | 141582.336
27 | 174101101 | Zásypání jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 1.4 | 286.72 | 401.4 |  | 286.72 | 0 | 1.4 | 286.72 | 401.408
28 | 58344199 | štěrkodrť frakce 0-63 | T | 2.6 | 429.21 | 1115.9 |  | 429.21 | 0 | 2.6 | 429.21 | 1115.946
29 | 175101201 | Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu | M3 | 69.4 | 318.28 | 22090 |  | 318.28 | 0 | 69.4 | 318.28 | 22088.632
30 | 175101201 | Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu | M3 | 5.7 | 318.28 | 1814.3 |  | 318.28 | 0 | 5.7 | 318.28 | 1814.196
31 | 58344199 | štěrkodrť frakce 0-63 | T | 10.5 | 429.21 | 4506.6 |  | 429.21 | 0 | 10.5 | 429.21 | 4506.705
32 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 175 | 318.28 | 55702.5 |  | 318.28 | 0 | 175 | 318.28 | 55699
34 | 58337344 | štěrkopísek frakce 0-32 | T | 350.1 | 155.96 | 54615.6 |  | 155.96 | 0 | 350.1 | 155.96 | 54601.596
33 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 8.6 | 318.28 | 2737.4 |  | 318.28 | 0 | 8.6 | 318.28 | 2737.208
35 | 58343930 | kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 | T | 15.9 | 520.72 | 8279.1 |  | 520.72 | 0 | 15.9 | 520.72 | 8279.448
36 | 181301113 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | M2 | 647 | 26.3 | 17016.1 |  | 26.3 | 0 | 647 | 26.3 | 17016.1
37 | 181411121 | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | M2 | 647 | 11.84 | 7634.6 |  | 11.84 | 0 | 647 | 11.84 | 7660.48
38 | 00572472 | osivo směs travní krajinná-rovinná | KG | 6.5 | 170.98 | 1111.5 |  | 170.98 | 0 | 6.5 | 170.98 | 1111.37
39 | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | M3 | 7 | 119.68 | 837.9 |  | 119.68 | 0 | 7 | 119.68 | 837.76
91 | R.02-001 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 855.6 | 80.23 | 68619.1 |  | 80.23 | 0 | 855.6 | 80.23 | 68644.788
92 | R.02-002 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 563.1 | 124.95 | 70387.5 |  | 124.95 | 0 | 563.1 | 124.95 | 70359.345
93 | R.02-003 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 292.5 | 247.39 | 72364.5 |  | 247.39 | 0 | 292.5 | 247.39 | 72361.575
94 | R.02-004 | Vylepšení zeminy pro zásyp | M3 | 396.6 | 159.14 | 63099.1 |  | 159.14 | 0 | 396.6 | 159.14 | 63114.924
| 3 | Svislé konstrukce
40 | 359901111 | Vyčištění stok | M | 315.5 | 32.88 | 10380 |  | 32.88 | 0 | 315.5 | 32.88 | 10373.64
41 | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | M | 315.5 | 6.58 | 2082.3 |  | 6.58 | 0 | 315.5 | 6.58 | 2075.99
| 4 | Vodorovné konstrukce
42 | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 | 10.7 | 3143.48 | 33635.5 |  | 3143.48 | 0 | 10.7 | 3143.48 | 33635.236
43 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 | 35 | 3092.45 | 108237.5 |  | 3092.45 | 0 | 35 | 3092.45 | 108235.75
| 5 | Komunikace
44 | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm | M2 | 2.2 | 82.86 | 182.4 |  | 82.86 | 0 | 2.2 | 82.86 | 182.292
45 | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | M2 | 4.5 | 155.67 | 700.7 |  | 155.67 | 0 | 4.5 | 155.67 | 700.515
46 | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | M2 | 23.5 | 206.97 | 4864.5 |  | 206.97 | 0 | 23.5 | 206.97 | 4863.795
47 | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | M2 | 259.1 | 302.54 | 78377.8 |  | 302.54 | 0 | 259.1 | 302.54 | 78388.114
48 | 564931412 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm | M2 | 4.5 | 86.36 | 388.8 |  | 86.36 | 0 | 4.5 | 86.36 | 388.62
49 | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | M2 | 355 | 23.2 | 8236 | -350.8 | 23.2 | -8138.56 | 4.2 | 23.2 | 97.44
50 | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 350.8 | 338.17 | 118640.6 | -350.8 | 338.17 | -118630.036 | 0 | 338.17 | 0
51 | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 4.2 | 396.71 | 1666.1 |  | 396.71 | 0 | 4.2 | 396.71 | 1666.182
52 | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 4.4 | 443.02 | 1949.2 |  | 443.02 | 0 | 4.4 | 443.02 | 1949.288
53 | 577166111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 256.9 | 545.43 | 140113.3 | -256.9 | 545.43 | -140120.967 | 0 | 545.43 | 0
54 | 584121111 | Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm | M2 | 23.5 | 153.09 | 3597.9 |  | 153.09 | 0 | 23.5 | 153.09 | 3597.615
55 | 59381004 | panel silniční 300x200x15 cm | KUS | 1 | 7233.71 | 7233.7 |  | 7233.71 | 0 | 1 | 7233.71 | 7233.71
| 7 | Přidružená stavební výroba
56 | 721290113 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300 | M | 301.1 | 26.3 | 7918.9 |  | 26.3 | 0 | 301.1 | 26.3 | 7918.93
| 8 | Potrubí
57 | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | M | 288.7 | 552.39 | 159477.9 |  | 552.39 | 0 | 288.7 | 552.39 | 159474.993
58 | 59710702 | trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | M | 288.7 | 1060.07 | 306050.9 |  | 1060.07 | 0 | 288.7 | 1060.07 | 306042.209
59 | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | KUS | 7 | 260.41 | 1822.8 |  | 260.41 | 0 | 7 | 260.41 | 1822.87
60 | 59711760 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | KUS | 7 | 1801.85 | 12613.3 |  | 1801.85 | 0 | 7 | 1801.85 | 12612.95
61 | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | KUS | 24 | 219.64 | 5270.4 |  | 219.64 | 0 | 24 | 219.64 | 5271.36
62 | 59710846 | trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | KUS | 12 | 1129.77 | 13557.6 |  | 1129.77 | 0 | 12 | 1129.77 | 13557.24
63 | 59710876 | trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 250mm L 60(75)cm třída 160 spojovací systém C | KUS | 12 | 1129.77 | 13557.6 |  | 1129.77 | 0 | 12 | 1129.77 | 13557.24
64 | 871218114 | Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 100 mm | M | 157.8 | 36.83 | 5807 |  | 36.83 | 0 | 157.8 | 36.83 | 5811.774
65 | 28611223 | trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm | M | 157.8 | 27.62 | 4355.3 |  | 27.62 | 0 | 157.8 | 27.62 | 4358.436
66 | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 | KUS | 12 | 7599.34 | 91191.6 |  | 7599.34 | 0 | 12 | 7599.34 | 91192.08
67 | 59224064 | dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 500, 100 x 65 x 15 cm | KUS | 12 | 14566.86 | 174802.8 |  | 14566.86 | 0 | 12 | 14566.86 | 174802.32
68 | 59224160 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm | KUS | 10 | 775.98 | 7760 |  | 775.98 | 0 | 10 | 775.98 | 7759.8
69 | 59224161 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm | KUS | 8 | 1202.11 | 9616.8 |  | 1202.11 | 0 | 8 | 1202.11 | 9616.88
70 | 59224162 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm | KUS | 4 | 3293.31 | 13173.2 |  | 3293.31 | 0 | 4 | 3293.31 | 13173.24
71 | 59224176 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | KUS | 1 | 313.02 | 313 |  | 313.02 | 0 | 1 | 313.02 | 313.02
72 | 59224185 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm | KUS | 3 | 270.94 | 812.7 |  | 270.94 | 0 | 3 | 270.94 | 812.82
73 | 59224187 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm | KUS | 7 | 345.9 | 2421.3 |  | 345.9 | 0 | 7 | 345.9 | 2421.3
74 | 59224188 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm | KUS | 1 | 395.88 | 395.9 |  | 395.88 | 0 | 1 | 395.88 | 395.88
75 | 59224312 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | KUS | 12 | 1530.92 | 18370.8 |  | 1530.92 | 0 | 12 | 1530.92 | 18371.04
76 | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | KUS | 34 | 211.75 | 7201.2 |  | 211.75 | 0 | 34 | 211.75 | 7199.5
77 | 899311111 | Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg | KUS | 12 | 485.32 | 5823.6 |  | 485.32 | 0 | 12 | 485.32 | 5823.84
78 | 899311113 | Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg | KUS | 12 | 485.32 | 5823.6 |  | 485.32 | 0 | 12 | 485.32 | 5823.84
79 | 28661935 | poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 | KUS | 3 | 6510.34 | 19530.9 |  | 6510.34 | 0 | 3 | 6510.34 | 19531.02
80 | 55241402 | poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez odvětrání | KUS | 8 | 6510.34 | 52082.4 |  | 6510.34 | 0 | 8 | 6510.34 | 52082.72
81 | 55241406 | poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, s odvětráním | KUS | 1 | 6510.34 | 6510.3 |  | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
82 | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | M | 301.1 | 9.21 | 2770.1 |  | 9.21 | 0 | 301.1 | 9.21 | 2773.131
| 9 | Ostatní konstrukce a práce
83 | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | M | 296.3 | 72.34 | 21422.5 |  | 72.34 | 0 | 296.3 | 72.34 | 21434.342
84 | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | M | 317.3 | 149.94 | 47563.3 |  | 149.94 | 0 | 317.3 | 149.94 | 47575.962
85 | 928621012 | Zálivka asfaltová mezi novým a starým asfalt. povrchem | M | 296.3 | 87.65 | 25985.5 |  | 87.65 | 0 | 296.3 | 87.65 | 25970.695
86 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | T | 218.1 | 51.29 | 11188.5 |  | 51.29 | 0 | 218.1 | 51.29 | 11186.349
87 | 997221815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | T | 1 | 154.67 | 154.7 |  | 154.67 | 0 | 1 | 154.67 | 154.67
88 | 997223845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | T | 93.7 | 257.78 | 24155.9 |  | 257.78 | 0 | 93.7 | 257.78 | 24153.986
89 | 997223855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | T | 123.5 | 154.67 | 19105.5 |  | 154.67 | 0 | 123.5 | 154.67 | 19101.745
90 | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | T | 179.8379 | 114.42 | 20569.1 |  | 114.42 | 0 | 179.8379 | 114.42 | 20577.05
95 | R.09.001 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 218.0898 | 40.77 | 8898.5 |  | 40.77 | 0 | 218.0898 | 40.77 | 8891.5211
96 | R.09-002 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 218.1 | 207.66 | 45299.4 |  | 207.66 | 0 | 218.1 | 207.66 | 45290.646
Kanalizační stoky gravitační - Stoka A2 |  |  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice |  | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
| 1 | Zemní práce
1 | 113107112 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm | M2 | 6.1 | 23.67 | 144.6 |  | 23.67 | 0 | 6.1 | 23.67 | 144.387
2 | 113107123 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | M2 | 6.1 | 40.77 | 248.9 |  | 40.77 | 0 | 6.1 | 40.77 | 248.697
3 | 113107123 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | M2 | 3.9 | 40.77 | 159.1 |  | 40.77 | 0 | 3.9 | 40.77 | 159.003
4 | 113107342 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 | M2 | 6.1 | 39.46 | 241 |  | 39.46 | 0 | 6.1 | 39.46 | 240.706
5 | 113154233 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 11.6 | 55.24 | 640.3 | -5.54 | 55.24 | -306.0296 | 6.06 | 55.24 | 334.7544
6 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | HOD | 5 | 63.13 | 315.5 |  | 63.13 | 0 | 5 | 63.13 | 315.65
7 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | DEN | 5 | 195.97 | 980 |  | 195.97 | 0 | 5 | 195.97 | 979.85
8 | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | M3 | 3 | 257.78 | 773.4 |  | 257.78 | 0 | 3 | 257.78 | 773.34
9 | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | M3 | 40.7 | 257.78 | 10492.5 |  | 257.78 | 0 | 40.7 | 257.78 | 10491.646
10 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | M3 | 40.7 | 13.15 | 537.2 |  | 13.15 | 0 | 40.7 | 13.15 | 535.205
11 | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | M3 | 0.3 | 615.52 | 184.7 |  | 615.52 | 0 | 0.3 | 615.52 | 184.656
12 | 132301201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | M3 | 4.8 | 315.65 | 1515.4 |  | 315.65 | 0 | 4.8 | 315.65 | 1515.12
13 | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | M3 | 5.1 | 15.78 | 80.6 |  | 15.78 | 0 | 5.1 | 15.78 | 80.478
14 | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 | 47.6 | 99.96 | 4760 |  | 99.96 | 0 | 47.6 | 99.96 | 4758.096
15 | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 | 47.6 | 149.94 | 7135.2 |  | 149.94 | 0 | 47.6 | 149.94 | 7137.144
16 | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | M3 | 45.8 | 13.15 | 604.6 |  | 13.15 | 0 | 45.8 | 13.15 | 602.27
17 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | M3 | 11.8 | 44.72 | 527.5 |  | 44.72 | 0 | 11.8 | 44.72 | 527.696
18 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | M3 | 34 | 44.72 | 1519.8 |  | 44.72 | 0 | 34 | 44.72 | 1520.48
19 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 50.7 | 11.84 | 598.3 |  | 11.84 | 0 | 50.7 | 11.84 | 600.288
20 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 39 | 11.84 | 460.2 |  | 11.84 | 0 | 39 | 11.84 | 461.76
21 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | T | 68 | 116 | 7888 |  | 116 | 0 | 68 | 116 | 7888
22 | 174101101 | Zásypání jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 4.9 | 286.72 | 1404.8 |  | 286.72 | 0 | 4.9 | 286.72 | 1404.928
23 | 174101101 | Zásypání jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 7.3 | 286.72 | 2092.9 |  | 286.72 | 0 | 7.3 | 286.72 | 2093.056
24 | 58344199 | štěrkodrť frakce 0-63 | T | 13.4 | 429.21 | 5751.3 |  | 429.21 | 0 | 13.4 | 429.21 | 5751.414
25 | 175101201 | Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu | M3 | 6.9 | 318.28 | 2196.3 |  | 318.28 | 0 | 6.9 | 318.28 | 2196.132
26 | 175101201 | Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu | M3 | 11.5 | 318.28 | 3660.5 |  | 318.28 | 0 | 11.5 | 318.28 | 3660.22
27 | 58344199 | štěrkodrť frakce 0-63 | T | 21.3 | 429.21 | 9142 |  | 429.21 | 0 | 21.3 | 429.21 | 9142.173
28 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 4.5 | 318.28 | 1432.4 |  | 318.28 | 0 | 4.5 | 318.28 | 1432.26
30 | 58337344 | štěrkopísek frakce 0-32 | T | 9.1 | 155.96 | 1419.6 |  | 155.96 | 0 | 9.1 | 155.96 | 1419.236
29 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 0.2 | 318.28 | 63.7 |  | 318.28 | 0 | 0.2 | 318.28 | 63.656
31 | 58343930 | kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 | T | 0.4 | 520.72 | 208.3 |  | 520.72 | 0 | 0.4 | 520.72 | 208.288
74 | R.02-001 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 45.8 | 80.23 | 3673.2 |  | 80.23 | 0 | 45.8 | 80.23 | 3674.534
75 | R.02-002 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 11.8 | 124.95 | 1475 |  | 124.95 | 0 | 11.8 | 124.95 | 1474.41
76 | R.02-003 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 34 | 247.39 | 8411.6 |  | 247.39 | 0 | 34 | 247.39 | 8411.26
77 | R.02-004 | Vylepšení zeminy pro zásyp | M3 | 4.9 | 159.14 | 779.6 |  | 159.14 | 0 | 4.9 | 159.14 | 779.786
| 3 | Svislé konstrukce
32 | 359901111 | Vyčištění stok | M | 9.1 | 32.88 | 299.4 |  | 32.88 | 0 | 9.1 | 32.88 | 299.208
33 | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | M | 9.1 | 6.58 | 60.1 |  | 6.58 | 0 | 9.1 | 6.58 | 59.878
| 4 | Vodorovné konstrukce
34 | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 | 1.6 | 3143.48 | 5029.6 |  | 3143.48 | 0 | 1.6 | 3143.48 | 5029.568
35 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 | 1.6 | 3092.45 | 4948 |  | 3092.45 | 0 | 1.6 | 3092.45 | 4947.92
| 5 | Komunikace
36 | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm | M2 | 6.1 | 82.86 | 505.7 |  | 82.86 | 0 | 6.1 | 82.86 | 505.446
37 | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | M2 | 3.9 | 155.67 | 607.2 |  | 155.67 | 0 | 3.9 | 155.67 | 607.113
38 | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | M2 | 6.1 | 302.54 | 1845.3 |  | 302.54 | 0 | 6.1 | 302.54 | 1845.494
39 | 564931412 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm | M2 | 3.9 | 86.36 | 337 |  | 86.36 | 0 | 3.9 | 86.36 | 336.804
40 | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | M2 | 11.6 | 23.2 | 269.1 | -11.6 | 23.2 | -269.12 | 0 | 23.2 | 0
41 | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 11.6 | 396.71 | 4601.7 | -11.6 | 396.71 | -4601.836 | 0 | 396.71 | 0
42 | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 12.1 | 443.02 | 5360.3 | -12.1 | 443.02 | -5360.542 | 0 | 443.02 | 0
| 7 | Přidružená stavební výroba
43 | 721290113 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300 | M | 7.9 | 26.3 | 207.8 |  | 26.3 | 0 | 7.9 | 26.3 | 207.77
| 8 | Potrubí
44 | 831352121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 | M | 1.4 | 415.61 | 581.8 |  | 415.61 | 0 | 1.4 | 415.61 | 581.854
45 | 59710703 | trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200mm L2,50m spojovací systém F,C Třida 160 | M | 1.4 | 774.66 | 1084.6 |  | 774.66 | 0 | 1.4 | 774.66 | 1084.524
46 | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | M | 6.7 | 552.39 | 3701.1 |  | 552.39 | 0 | 6.7 | 552.39 | 3701.013
47 | 59710702 | trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | M | 6.7 | 1060.07 | 7102.7 |  | 1060.07 | 0 | 6.7 | 1060.07 | 7102.469
48 | 837352221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 | KUS | 1 | 195.97 | 196 |  | 195.97 | 0 | 1 | 195.97 | 195.97
49 | 59711026 | koleno kameninové glazované DN 200 90° spojovací systém F tř. 240 | KUS | 1 | 660.24 | 660.2 |  | 660.24 | 0 | 1 | 660.24 | 660.24
50 | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | KUS | 1 | 260.41 | 260.4 |  | 260.41 | 0 | 1 | 260.41 | 260.41
51 | 59711762 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/200 L60cm spojovací systém C/F tř.160/160 | KUS | 1 | 1839.99 | 1840 |  | 1839.99 | 0 | 1 | 1839.99 | 1839.99
52 | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | KUS | 2 | 219.64 | 439.2 |  | 219.64 | 0 | 2 | 219.64 | 439.28
53 | 59710846 | trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | KUS | 1 | 1129.77 | 1129.8 |  | 1129.77 | 0 | 1 | 1129.77 | 1129.77
54 | 59710876 | trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 250mm L 60(75)cm třída 160 spojovací systém C | KUS | 1 | 1129.77 | 1129.8 |  | 1129.77 | 0 | 1 | 1129.77 | 1129.77
55 | 871218114 | Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 100 mm | M | 4.5 | 36.83 | 165.6 |  | 36.83 | 0 | 4.5 | 36.83 | 165.735
56 | 28611223 | trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm | M | 4.5 | 27.62 | 124.2 |  | 27.62 | 0 | 4.5 | 27.62 | 124.29
57 | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 | KUS | 1 | 7599.34 | 7599.3 |  | 7599.34 | 0 | 1 | 7599.34 | 7599.34
58 | 59224062 | dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 800, 100 x 95 x 15 cm | KUS | 1 | 14566.86 | 14566.9 |  | 14566.86 | 0 | 1 | 14566.86 | 14566.86
59 | 59224161 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm | KUS | 1 | 1202.11 | 1202.1 |  | 1202.11 | 0 | 1 | 1202.11 | 1202.11
60 | 59224185 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm | KUS | 1 | 270.94 | 270.9 |  | 270.94 | 0 | 1 | 270.94 | 270.94
61 | 59224312 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | KUS | 1 | 1530.92 | 1530.9 |  | 1530.92 | 0 | 1 | 1530.92 | 1530.92
62 | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | KUS | 2 | 211.75 | 423.6 |  | 211.75 | 0 | 2 | 211.75 | 423.5
63 | 899311111 | Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg | KUS | 1 | 485.32 | 485.3 |  | 485.32 | 0 | 1 | 485.32 | 485.32
64 | 899311112 | Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg | KUS | 1 | 485.32 | 485.3 |  | 485.32 | 0 | 1 | 485.32 | 485.32
65 | 55241014 | poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace | KUS | 1 | 6510.34 | 6510.3 |  | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
66 | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 | 1 | 3059.28 | 3059.3 |  | 3059.28 | 0 | 1 | 3059.28 | 3059.28
67 | 899643111 | Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop | M2 | 4.1 | 867.52 | 3556.8 |  | 867.52 | 0 | 4.1 | 867.52 | 3556.832
68 | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | M | 7.9 | 9.21 | 72.7 |  | 9.21 | 0 | 7.9 | 9.21 | 72.759
| 9 | Ostatní konstrukce a práce
69 | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | M | 11 | 149.94 | 1648.9 |  | 149.94 | 0 | 11 | 149.94 | 1649.34
70 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | T | 9.1 | 51.29 | 466.8 | -0.50968 | 51.29 | -26.1415 | 8.5903 | 51.29 | 440.5975
71 | 997223845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | T | 2.8 | 257.78 | 721.8 | -0.50968 | 257.78 | -131.3853 | 2.2903 | 257.78 | 590.3987
72 | 997223855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | T | 6.2 | 154.67 | 959.1 |  | 154.67 | 0 | 6.2 | 154.67 | 958.954
73 | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | T | 5.4749 | 114.42 | 629.2 |  | 114.42 | 0 | 5.4749 | 114.42 | 626.4419
78 | R.09.001 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 9.0568 | 40.77 | 371.3 | -0.50968 | 40.77 | -20.7797 | 8.5471 | 40.77 | 348.4661
79 | R.09-002 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 9.1 | 139.24 | 1266.7 | -0.50968 | 139.24 | -70.9678 | 8.5903 | 139.24 | 1196.1162
Kanalizační stoky gravitační - Stoka A4 |  |  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice |  | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
| 1 | Zemní práce
1 | 113107112 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm | M2 | 4.3 | 23.67 | 101.9 |  | 23.67 | 0 | 4.3 | 23.67 | 101.781
2 | 113107123 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | M2 | 17.1 | 40.77 | 697.7 |  | 40.77 | 0 | 17.1 | 40.77 | 697.167
3 | 113107342 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 | M2 | 17.1 | 39.46 | 675.5 |  | 39.46 | 0 | 17.1 | 39.46 | 674.766
4 | 113154232 | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 19.8 | 55.24 | 1093 | -6.984 | 55.24 | -385.7962 | 12.816 | 55.24 | 707.9558
5 | 113154233 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 8.3 | 55.24 | 458.2 |  | 55.24 | 0 | 8.3 | 55.24 | 458.492
6 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | HOD | 10 | 63.13 | 631 |  | 63.13 | 0 | 10 | 63.13 | 631.3
7 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | DEN | 10 | 195.97 | 1960 |  | 195.97 | 0 | 10 | 195.97 | 1959.7
8 | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | M3 | 3 | 257.78 | 773.4 |  | 257.78 | 0 | 3 | 257.78 | 773.34
9 | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | M3 | 0.5 | 489.26 | 244.7 |  | 489.26 | 0 | 0.5 | 489.26 | 244.63
10 | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | M3 | 54 | 257.78 | 13921.2 |  | 257.78 | 0 | 54 | 257.78 | 13920.12
11 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | M3 | 54.5 | 13.15 | 719.4 |  | 13.15 | 0 | 54.5 | 13.15 | 716.675
12 | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 | 70.1 | 99.96 | 7010 |  | 99.96 | 0 | 70.1 | 99.96 | 7007.196
13 | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 | 70.1 | 149.94 | 10508 |  | 149.94 | 0 | 70.1 | 149.94 | 10510.794
14 | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | M3 | 54.5 | 13.15 | 719.4 |  | 13.15 | 0 | 54.5 | 13.15 | 716.675
15 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | M3 | 23.3 | 44.72 | 1041.5 |  | 44.72 | 0 | 23.3 | 44.72 | 1041.976
16 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | M3 | 31.2 | 44.72 | 1394.6 |  | 44.72 | 0 | 31.2 | 44.72 | 1395.264
17 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 62.8 | 11.84 | 741 |  | 11.84 | 0 | 62.8 | 11.84 | 743.552
18 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 39.5 | 11.84 | 466.1 |  | 11.84 | 0 | 39.5 | 11.84 | 467.68
19 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | T | 62.4 | 116 | 7238.4 |  | 116 | 0 | 62.4 | 116 | 7238.4
20 | 174101101 | Zásypání jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 13.9 | 286.72 | 3985.1 |  | 286.72 | 0 | 13.9 | 286.72 | 3985.408
21 | 174101101 | Zásypání jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 3.3 | 286.72 | 946.1 |  | 286.72 | 0 | 3.3 | 286.72 | 946.176
22 | 58344199 | štěrkodrť frakce 0-63 | T | 6.1 | 429.21 | 2618.1 |  | 429.21 | 0 | 6.1 | 429.21 | 2618.181
23 | 175101201 | Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu | M3 | 9.4 | 318.28 | 2992 |  | 318.28 | 0 | 9.4 | 318.28 | 2991.832
24 | 175101201 | Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu | M3 | 7.1 | 318.28 | 2259.9 |  | 318.28 | 0 | 7.1 | 318.28 | 2259.788
25 | 58344199 | štěrkodrť frakce 0-63 | T | 13.2 | 429.21 | 5665.4 |  | 429.21 | 0 | 13.2 | 429.21 | 5665.572
26 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 8.3 | 318.28 | 2641.9 |  | 318.28 | 0 | 8.3 | 318.28 | 2641.724
28 | 58337344 | štěrkopísek frakce 0-32 | T | 16.6 | 155.96 | 2589.6 |  | 155.96 | 0 | 16.6 | 155.96 | 2588.936
27 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 0.4 | 318.28 | 127.3 |  | 318.28 | 0 | 0.4 | 318.28 | 127.312
29 | 58343930 | kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 | T | 0.7 | 520.72 | 364.5 |  | 520.72 | 0 | 0.7 | 520.72 | 364.504
67 | R.02-001 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 54.5 | 80.23 | 4370.9 |  | 80.23 | 0 | 54.5 | 80.23 | 4372.535
68 | R.02-002 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 23.3 | 124.95 | 2912.5 |  | 124.95 | 0 | 23.3 | 124.95 | 2911.335
69 | R.02-003 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 31.2 | 247.39 | 7718.9 |  | 247.39 | 0 | 31.2 | 247.39 | 7718.568
70 | R.02-004 | Vylepšení zeminy pro zásyp | M3 | 13.9 | 159.14 | 2211.5 |  | 159.14 | 0 | 13.9 | 159.14 | 2212.046
| 3 | Svislé konstrukce
30 | 359901111 | Vyčištění stok | M | 15.6 | 32.88 | 513.2 |  | 32.88 | 0 | 15.6 | 32.88 | 512.928
31 | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | M | 15.6 | 6.58 | 103 |  | 6.58 | 0 | 15.6 | 6.58 | 102.648
| 4 | Vodorovné konstrukce
32 | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 | 2.5 | 3143.48 | 7858.8 |  | 3143.48 | 0 | 2.5 | 3143.48 | 7858.7
33 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 | 1.3 | 3092.45 | 4020.3 |  | 3092.45 | 0 | 1.3 | 3092.45 | 4020.185
| 5 | Komunikace
34 | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm | M2 | 4.3 | 82.86 | 356.5 |  | 82.86 | 0 | 4.3 | 82.86 | 356.298
35 | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | M2 | 17.1 | 302.54 | 5172.8 |  | 302.54 | 0 | 17.1 | 302.54 | 5173.434
36 | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | M2 | 28.1 | 23.2 | 651.9 | -19.8 | 23.2 | -459.36 | 8.3 | 23.2 | 192.56
37 | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 19.8 | 338.17 | 6696.4 | -19.8 | 338.17 | -6695.766 | 0 | 338.17 | 0
38 | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 8.3 | 396.71 | 3292.6 |  | 396.71 | 0 | 8.3 | 396.71 | 3292.693
39 | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 8.7 | 443.02 | 3854.1 |  | 443.02 | 0 | 8.7 | 443.02 | 3854.274
40 | 577166111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 12.8 | 545.43 | 6981.1 | -12.8 | 545.43 | -6981.504 | 0 | 545.43 | 0
| 7 | Přidružená stavební výroba
41 | 721290113 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300 | M | 13.2 | 26.3 | 347.2 |  | 26.3 | 0 | 13.2 | 26.3 | 347.16
| 8 | Potrubí
42 | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | M | 11.9 | 552.39 | 6573.6 |  | 552.39 | 0 | 11.9 | 552.39 | 6573.441
43 | 59710702 | trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | M | 11.9 | 1060.07 | 12615.2 |  | 1060.07 | 0 | 11.9 | 1060.07 | 12614.833
44 | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | KUS | 4 | 219.64 | 878.4 |  | 219.64 | 0 | 4 | 219.64 | 878.56
45 | 59710846 | trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | KUS | 2 | 1129.77 | 2259.6 |  | 1129.77 | 0 | 2 | 1129.77 | 2259.54
46 | 59710876 | trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 250mm L 60(75)cm třída 160 spojovací systém C | KUS | 2 | 1129.77 | 2259.6 |  | 1129.77 | 0 | 2 | 1129.77 | 2259.54
47 | 871218114 | Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 100 mm | M | 7.8 | 36.83 | 287 |  | 36.83 | 0 | 7.8 | 36.83 | 287.274
48 | 28611223 | trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm | M | 7.8 | 27.62 | 215.3 |  | 27.62 | 0 | 7.8 | 27.62 | 215.436
49 | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 | KUS | 2 | 7599.34 | 15198.6 |  | 7599.34 | 0 | 2 | 7599.34 | 15198.68
50 | 59224064 | dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 500, 100 x 65 x 15 cm | KUS | 2 | 14566.86 | 29133.8 |  | 14566.86 | 0 | 2 | 14566.86 | 29133.72
51 | 59224160 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm | KUS | 2 | 775.98 | 1552 |  | 775.98 | 0 | 2 | 775.98 | 1551.96
52 | 59224161 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm | KUS | 2 | 1202.11 | 2404.2 |  | 1202.11 | 0 | 2 | 1202.11 | 2404.22
53 | 59224312 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | KUS | 2 | 1530.92 | 3061.8 |  | 1530.92 | 0 | 2 | 1530.92 | 3061.84
54 | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | KUS | 6 | 211.75 | 1270.8 |  | 211.75 | 0 | 6 | 211.75 | 1270.5
55 | 899311111 | Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg | KUS | 2 | 485.32 | 970.6 |  | 485.32 | 0 | 2 | 485.32 | 970.64
56 | 899311113 | Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg | KUS | 2 | 485.32 | 970.6 |  | 485.32 | 0 | 2 | 485.32 | 970.64
57 | 55241402 | poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez odvětrání | KUS | 1 | 6510.34 | 6510.3 |  | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
58 | 55241406 | poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, s odvětráním | KUS | 1 | 6510.34 | 6510.3 |  | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
59 | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | M | 13.2 | 9.21 | 121.4 |  | 9.21 | 0 | 13.2 | 9.21 | 121.572
| 9 | Ostatní konstrukce a práce
60 | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | M | 13.2 | 72.34 | 954.4 | -13.2 | 72.34 | -954.888 | 0 | 72.34 | 0
61 | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | M | 31.2 | 149.94 | 4676.9 |  | 149.94 | 0 | 31.2 | 149.94 | 4678.128
62 | 928621012 | Zálivka asfaltová mezi novým a starým asfalt. povrchem | M | 13.2 | 87.65 | 1157.6 | -13.2 | 87.65 | -1156.98 | 0 | 87.65 | 0
63 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | T | 15.7 | 51.29 | 805.4 | -0.64253 | 51.29 | -32.9553 | 15.0575 | 51.29 | 772.2977
64 | 997223845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | T | 6.9 | 257.78 | 1778.8 | -0.64253 | 257.78 | -165.6309 | 6.2575 | 257.78 | 1613.0511
65 | 997223855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | T | 8.8 | 154.67 | 1361.4 |  | 154.67 | 0 | 8.8 | 154.67 | 1361.096
66 | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | T | 147.5379 | 114.42 | 16874 |  | 114.42 | 0 | 147.5379 | 114.42 | 16881.284
71 | R.09.001 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 15.6778 | 40.77 | 640.6 | -0.64253 | 40.77 | -26.1959 | 15.0353 | 40.77 | 612.988
72 | R.09-002 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 15.7 | 165.77 | 2603.1 | -0.64253 | 165.77 | -106.5119 | 15.0575 | 165.77 | 2496.0771
Kanalizační stoky gravitační - Stoka A5 |  |  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice |  | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
| 1 | Zemní práce
1 | 113106121 | Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | M2 | 1.3 | 40.77 | 53 |  | 40.77 | 0 | 1.3 | 40.77 | 53.001
2 | 113107112 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm | M2 | 13 | 23.67 | 308.1 |  | 23.67 | 0 | 13 | 23.67 | 307.71
3 | 113107122 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | M2 | 1.3 | 26.3 | 34.2 |  | 26.3 | 0 | 1.3 | 26.3 | 34.19
4 | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | M2 | 127.5 | 40.77 | 5202 |  | 40.77 | 0 | 127.5 | 40.77 | 5198.175
5 | 113107182 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | M2 | 127.5 | 77.6 | 9894 |  | 77.6 | 0 | 127.5 | 77.6 | 9894
6 | 113154232 | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 177 | 55.24 | 9770.4 | -62.466 | 55.24 | -3450.6218 | 114.534 | 55.24 | 6326.8582
7 | 113154233 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 24.7 | 55.24 | 1363.4 |  | 55.24 | 0 | 24.7 | 55.24 | 1364.428
8 | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | M | 1.5 | 97.33 | 146 |  | 97.33 | 0 | 1.5 | 97.33 | 145.995
9 | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových | M | 1.5 | 67.08 | 100.7 |  | 67.08 | 0 | 1.5 | 67.08 | 100.62
10 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | HOD | 20 | 63.13 | 1262 |  | 63.13 | 0 | 20 | 63.13 | 1262.6
11 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | DEN | 20 | 195.97 | 3920 |  | 195.97 | 0 | 20 | 195.97 | 3919.4
12 | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | M3 | 15.4 | 257.78 | 3970.1 |  | 257.78 | 0 | 15.4 | 257.78 | 3969.812
13 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | M3 | 11.7 | 38.14 | 445.8 |  | 38.14 | 0 | 11.7 | 38.14 | 446.238
14 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | M3 | 294.3 | 257.78 | 75870.5 |  | 257.78 | 0 | 294.3 | 257.78 | 75864.654
15 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | M3 | 294.3 | 13.15 | 3884.8 |  | 13.15 | 0 | 294.3 | 13.15 | 3870.045
16 | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | M3 | 3.8 | 615.52 | 2338.9 |  | 615.52 | 0 | 3.8 | 615.52 | 2338.976
17 | 132301201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | M3 | 2.4 | 315.65 | 757.7 |  | 315.65 | 0 | 2.4 | 315.65 | 757.56
18 | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | M3 | 6.2 | 15.78 | 98 |  | 15.78 | 0 | 6.2 | 15.78 | 97.836
19 | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 | 564.2 | 99.96 | 56420 |  | 99.96 | 0 | 564.2 | 99.96 | 56397.432
20 | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 | 564.2 | 149.94 | 84573.6 |  | 149.94 | 0 | 564.2 | 149.94 | 84596.148
21 | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | M3 | 300.5 | 13.15 | 3966.6 |  | 13.15 | 0 | 300.5 | 13.15 | 3951.575
22 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | M3 | 170.8 | 44.72 | 7634.8 |  | 44.72 | 0 | 170.8 | 44.72 | 7638.176
23 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | M3 | 129.7 | 44.72 | 5797.6 |  | 44.72 | 0 | 129.7 | 44.72 | 5800.184
24 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 355.6 | 11.84 | 4196.1 |  | 11.84 | 0 | 355.6 | 11.84 | 4210.304
25 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 184.8 | 11.84 | 2180.6 |  | 11.84 | 0 | 184.8 | 11.84 | 2188.032
26 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | T | 259.4 | 116 | 30090.4 |  | 116 | 0 | 259.4 | 116 | 30090.4
27 | 174101101 | Zásypání jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 138.8 | 286.72 | 39794 |  | 286.72 | 0 | 138.8 | 286.72 | 39796.736
28 | 174101101 | Zásypání jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 12.3 | 286.72 | 3526.4 |  | 286.72 | 0 | 12.3 | 286.72 | 3526.656
29 | 58344199 | štěrkodrť frakce 0-63 | T | 22.8 | 429.21 | 9785.8 |  | 429.21 | 0 | 22.8 | 429.21 | 9785.988
30 | 175101201 | Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu | M3 | 32.1 | 318.28 | 10217.4 |  | 318.28 | 0 | 32.1 | 318.28 | 10216.788
31 | 175101201 | Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu | M3 | 4.8 | 318.28 | 1527.8 |  | 318.28 | 0 | 4.8 | 318.28 | 1527.744
32 | 58344199 | štěrkodrť frakce 0-63 | T | 8.8 | 429.21 | 3777 |  | 429.21 | 0 | 8.8 | 429.21 | 3777.048
33 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 67.4 | 318.28 | 21453.4 |  | 318.28 | 0 | 67.4 | 318.28 | 21452.072
35 | 58337344 | štěrkopísek frakce 0-32 | T | 134.8 | 155.96 | 21028.8 |  | 155.96 | 0 | 134.8 | 155.96 | 21023.408
34 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 3.4 | 318.28 | 1082.2 |  | 318.28 | 0 | 3.4 | 318.28 | 1082.152
36 | 58343930 | kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 | T | 6.3 | 520.72 | 3280.4 |  | 520.72 | 0 | 6.3 | 520.72 | 3280.536
37 | 181301103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | M2 | 58.7 | 26.3 | 1543.8 |  | 26.3 | 0 | 58.7 | 26.3 | 1543.81
38 | 181411121 | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | M2 | 58.7 | 11.84 | 692.7 |  | 11.84 | 0 | 58.7 | 11.84 | 695.008
39 | 00572472 | osivo směs travní krajinná-rovinná | KG | 0.6 | 170.98 | 102.6 |  | 170.98 | 0 | 0.6 | 170.98 | 102.588
40 | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | M3 | 1 | 119.68 | 119.7 |  | 119.68 | 0 | 1 | 119.68 | 119.68
99 | R.02-001 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 300.5 | 80.23 | 24100.1 |  | 80.23 | 0 | 300.5 | 80.23 | 24109.115
100 | R.02-002 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 170.8 | 124.95 | 21350 |  | 124.95 | 0 | 170.8 | 124.95 | 21341.46
101 | R.02-003 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 129.7 | 247.39 | 32087.8 |  | 247.39 | 0 | 129.7 | 247.39 | 32086.483
102 | R.02-004 | Vylepšení zeminy pro zásyp | M3 | 131.5 | 159.14 | 20921.7 |  | 159.14 | 0 | 131.5 | 159.14 | 20926.91
| 3 | Svislé konstrukce
41 | 359901111 | Vyčištění stok | M | 122.9 | 32.88 | 4043.4 |  | 32.88 | 0 | 122.9 | 32.88 | 4040.952
42 | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | M | 122.9 | 6.58 | 811.1 |  | 6.58 | 0 | 122.9 | 6.58 | 808.682
| 4 | Vodorovné konstrukce
43 | 451571111 | Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm | M2 | 1.3 | 114.68 | 149.1 |  | 114.68 | 0 | 1.3 | 114.68 | 149.084
44 | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 | 4.9 | 3143.48 | 15403.2 |  | 3143.48 | 0 | 4.9 | 3143.48 | 15403.052
45 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 | 13.5 | 3092.45 | 41748.8 |  | 3092.45 | 0 | 13.5 | 3092.45 | 41748.075
| 5 | Komunikace
46 | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm | M2 | 13 | 82.86 | 1077.7 |  | 82.86 | 0 | 13 | 82.86 | 1077.18
47 | 564851112 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm | M2 | 1.3 | 164.79 | 214.2 |  | 164.79 | 0 | 1.3 | 164.79 | 214.227
48 | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | M2 | 127.5 | 302.54 | 38568.8 |  | 302.54 | 0 | 127.5 | 302.54 | 38573.85
49 | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | M2 | 201.7 | 23.2 | 4679.4 | -177 | 23.2 | -4106.4 | 24.7 | 23.2 | 573.04
50 | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 177 | 338.17 | 59861.4 | -177 | 338.17 | -59856.09 | 0 | 338.17 | 0
51 | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 24.7 | 396.71 | 9798.5 |  | 396.71 | 0 | 24.7 | 396.71 | 9798.737
52 | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 25.9 | 443.02 | 11473.7 |  | 443.02 | 0 | 25.9 | 443.02 | 11474.218
53 | 577166111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 114.5 | 545.43 | 62448.3 | -114.5 | 545.43 | -62451.735 | 0 | 545.43 | 0
54 | 596811220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | M2 | 1.3 | 338.08 | 439.5 |  | 338.08 | 0 | 1.3 | 338.08 | 439.504
55 | 59245620 | dlažba desková betonová 50x50x6cm přírodní | M2 | 0.1 | 240.69 | 24.1 |  | 240.69 | 0 | 0.1 | 240.69 | 24.069
| 7 | Přidružená stavební výroba
56 | 721290113 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300 | M | 116.9 | 26.3 | 3074.5 |  | 26.3 | 0 | 116.9 | 26.3 | 3074.47
| 8 | Potrubí
57 | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | M | 110.7 | 552.39 | 61150.7 |  | 552.39 | 0 | 110.7 | 552.39 | 61149.573
58 | 59710702 | trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | M | 110.7 | 1060.07 | 117353.1 |  | 1060.07 | 0 | 110.7 | 1060.07 | 117349.749
59 | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | KUS | 3 | 260.41 | 781.2 |  | 260.41 | 0 | 3 | 260.41 | 781.23
60 | 59711760 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | KUS | 3 | 1801.85 | 5405.7 |  | 1801.85 | 0 | 3 | 1801.85 | 5405.55
61 | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | KUS | 10 | 219.64 | 2196 |  | 219.64 | 0 | 10 | 219.64 | 2196.4
62 | 59710846 | trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | KUS | 5 | 1129.77 | 5649 |  | 1129.77 | 0 | 5 | 1129.77 | 5648.85
63 | 59710876 | trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 250mm L 60(75)cm třída 160 spojovací systém C | KUS | 5 | 1129.77 | 5649 |  | 1129.77 | 0 | 5 | 1129.77 | 5648.85
64 | 871218114 | Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 100 mm | M | 61.5 | 36.83 | 2263.2 |  | 36.83 | 0 | 61.5 | 36.83 | 2265.045
65 | 28611223 | trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm | M | 61.5 | 27.62 | 1697.4 |  | 27.62 | 0 | 61.5 | 27.62 | 1698.63
66 | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 | KUS | 5 | 7599.34 | 37996.5 |  | 7599.34 | 0 | 5 | 7599.34 | 37996.7
67 | 59224061 | dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 700, 100 x 85 x 15 cm | KUS | 2 | 14566.86 | 29133.8 |  | 14566.86 | 0 | 2 | 14566.86 | 29133.72
68 | 59224063 | dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 1000, 100 x 115 x 15 cm | KUS | 1 | 14566.86 | 14566.9 |  | 14566.86 | 0 | 1 | 14566.86 | 14566.86
69 | 59224064 | dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 500, 100 x 65 x 15 cm | KUS | 2 | 14566.86 | 29133.8 |  | 14566.86 | 0 | 2 | 14566.86 | 29133.72
70 | 59224160 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm | KUS | 3 | 775.98 | 2328 |  | 775.98 | 0 | 3 | 775.98 | 2327.94
71 | 59224161 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm | KUS | 5 | 1202.11 | 6010.5 |  | 1202.11 | 0 | 5 | 1202.11 | 6010.55
72 | 59224176 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | KUS | 2 | 313.02 | 626 |  | 313.02 | 0 | 2 | 313.02 | 626.04
73 | 59224185 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm | KUS | 1 | 270.94 | 270.9 |  | 270.94 | 0 | 1 | 270.94 | 270.94
74 | 59224187 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm | KUS | 1 | 345.9 | 345.9 |  | 345.9 | 0 | 1 | 345.9 | 345.9
75 | 59224188 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm | KUS | 1 | 395.88 | 395.9 |  | 395.88 | 0 | 1 | 395.88 | 395.88
76 | 59224312 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | KUS | 5 | 1530.92 | 7654.5 |  | 1530.92 | 0 | 5 | 1530.92 | 7654.6
77 | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | KUS | 13 | 211.75 | 2753.4 |  | 211.75 | 0 | 13 | 211.75 | 2752.75
78 | 899311111 | Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg | KUS | 5 | 485.32 | 2426.5 |  | 485.32 | 0 | 5 | 485.32 | 2426.6
79 | 899311112 | Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg | KUS | 1 | 485.32 | 485.3 |  | 485.32 | 0 | 1 | 485.32 | 485.32
80 | 28661932 | poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15 | KUS | 1 | 6510.34 | 6510.3 |  | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
81 | 899311113 | Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg | KUS | 4 | 485.32 | 1941.2 |  | 485.32 | 0 | 4 | 485.32 | 1941.28
82 | 55241402 | poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez odvětrání | KUS | 3 | 6510.34 | 19530.9 |  | 6510.34 | 0 | 3 | 6510.34 | 19531.02
83 | 55241406 | poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, s odvětráním | KUS | 1 | 6510.34 | 6510.3 |  | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
84 | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | M | 116.9 | 9.21 | 1075.5 |  | 9.21 | 0 | 116.9 | 9.21 | 1076.649
| 9 | Ostatní konstrukce a práce
85 | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | M | 1.5 | 281.94 | 422.9 |  | 281.94 | 0 | 1.5 | 281.94 | 422.91
86 | 58932310 | beton C 12/15 kamenivo frakce 0/8 | M3 | 0.2 | 2385.68 | 477.1 |  | 2385.68 | 0 | 0.2 | 2385.68 | 477.136
87 | 59217031 | obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm | M | 1.5 | 136.78 | 205.2 |  | 136.78 | 0 | 1.5 | 136.78 | 205.17
88 | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | M | 1.5 | 190.09 | 285.2 |  | 190.09 | 0 | 1.5 | 190.09 | 285.135
89 | 58932310 | beton C 12/15 kamenivo frakce 0/8 | M3 | 0.2 | 2385.68 | 477.1 |  | 2385.68 | 0 | 0.2 | 2385.68 | 477.136
90 | 59217002 | obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm | M | 4 | 46.03 | 184 |  | 46.03 | 0 | 4 | 46.03 | 184.12
91 | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | M | 202.8 | 55.24 | 11194.6 | -202.8 | 55.24 | -11202.672 | 0 | 55.24 | 0
92 | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm | M | 231.7 | 209.12 | 48448.5 |  | 209.12 | 0 | 231.7 | 209.12 | 48453.104
93 | 928621012 | Zálivka asfaltová mezi novým a starým asfalt. povrchem | M | 202.8 | 87.65 | 17785.6 | -202.8 | 87.65 | -17775.42 | 0 | 87.65 | 0
94 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | T | 110.3 | 51.29 | 5658.4 | -5.7469 | 51.29 | -294.7571 | 104.5531 | 51.29 | 5362.5299
95 | 997221815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | T | 0.5 | 154.67 | 77.4 |  | 154.67 | 0 | 0.5 | 154.67 | 77.335
96 | 997223845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | T | 49.4 | 257.78 | 12735.3 | -5.7469 | 257.78 | -1481.4287 | 43.6531 | 257.78 | 11252.9033
97 | 997223855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | T | 60.4 | 154.67 | 9343.9 |  | 154.67 | 0 | 60.4 | 154.67 | 9342.068
98 | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | T | 152.9379 | 114.42 | 17491.8 |  | 114.42 | 0 | 152.9379 | 114.42 | 17499.152
103 | R.09.001 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 110.3478 | 40.77 | 4500.2 | -5.7469 | 40.77 | -234.3 | 104.6009 | 40.77 | 4264.5778
104 | R.09-002 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 110.3 | 167.4 | 18464.2 | -5.7469 | 167.4 | -962.0264 | 104.5531 | 167.4 | 17502.1936
Kanalizační stoky gravitační - Stoka A5-1 |  |  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice |  | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
| 1 | Zemní práce
1 | 113107123 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | M2 | 40.9 | 40.77 | 1668.7 |  | 40.77 | 0 | 40.9 | 40.77 | 1667.493
2 | 113107342 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 | M2 | 40.9 | 77.6 | 3173.8 |  | 77.6 | 0 | 40.9 | 77.6 | 3173.84
3 | 113154232 | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 63.3 | 55.24 | 3494.2 | -20.88 | 55.24 | -1153.4112 | 42.42 | 55.24 | 2343.2808
4 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | HOD | 10 | 63.13 | 631 |  | 63.13 | 0 | 10 | 63.13 | 631.3
5 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | DEN | 10 | 195.97 | 1960 |  | 195.97 | 0 | 10 | 195.97 | 1959.7
6 | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | M3 | 3.2 | 257.78 | 825 |  | 257.78 | 0 | 3.2 | 257.78 | 824.896
7 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | M3 | 100.5 | 257.78 | 25908.9 |  | 257.78 | 0 | 100.5 | 257.78 | 25906.89
8 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | M3 | 100.5 | 13.15 | 1326.6 |  | 13.15 | 0 | 100.5 | 13.15 | 1321.575
9 | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | M3 | 1.2 | 615.52 | 738.6 |  | 615.52 | 0 | 1.2 | 615.52 | 738.624
10 | 132301201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | M3 | 0.2 | 315.65 | 63.1 |  | 315.65 | 0 | 0.2 | 315.65 | 63.13
11 | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | M3 | 1.4 | 15.78 | 22.1 |  | 15.78 | 0 | 1.4 | 15.78 | 22.092
12 | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 | 169.2 | 99.96 | 16920 |  | 99.96 | 0 | 169.2 | 99.96 | 16913.232
13 | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 | 169.2 | 149.94 | 25363.1 |  | 149.94 | 0 | 169.2 | 149.94 | 25369.848
14 | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | M3 | 101.8 | 13.15 | 1343.8 |  | 13.15 | 0 | 101.8 | 13.15 | 1338.67
15 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | M3 | 64.2 | 44.72 | 2869.7 |  | 44.72 | 0 | 64.2 | 44.72 | 2871.024
16 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | M3 | 37.6 | 44.72 | 1680.7 |  | 44.72 | 0 | 37.6 | 44.72 | 1681.472
17 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 119.5 | 11.84 | 1410.1 |  | 11.84 | 0 | 119.5 | 11.84 | 1414.88
18 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 55.3 | 11.84 | 652.5 |  | 11.84 | 0 | 55.3 | 11.84 | 654.752
19 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | T | 75.2 | 116 | 8723.2 |  | 116 | 0 | 75.2 | 116 | 8723.2
20 | 174101101 | Zásypání jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 44.3 | 286.72 | 12700.8 |  | 286.72 | 0 | 44.3 | 286.72 | 12701.696
21 | 175101201 | Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu | M3 | 19.9 | 318.28 | 6334.2 |  | 318.28 | 0 | 19.9 | 318.28 | 6333.772
22 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 20.1 | 318.28 | 6397.8 |  | 318.28 | 0 | 20.1 | 318.28 | 6397.428
24 | 58337344 | štěrkopísek frakce 0-32 | T | 40.1 | 155.96 | 6255.6 |  | 155.96 | 0 | 40.1 | 155.96 | 6253.996
23 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 1 | 318.28 | 318.3 |  | 318.28 | 0 | 1 | 318.28 | 318.28
25 | 58343930 | kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 | T | 1.9 | 520.72 | 989.3 |  | 520.72 | 0 | 1.9 | 520.72 | 989.368
64 | R.02-001 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 101.8 | 80.23 | 8164.4 |  | 80.23 | 0 | 101.8 | 80.23 | 8167.414
65 | R.02-002 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 64.2 | 124.95 | 8025 |  | 124.95 | 0 | 64.2 | 124.95 | 8021.79
66 | R.02-003 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 37.6 | 247.39 | 9302.2 |  | 247.39 | 0 | 37.6 | 247.39 | 9301.864
67 | R.02-004 | Vylepšení zeminy pro zásyp | M3 | 44.3 | 159.14 | 7048.1 |  | 159.14 | 0 | 44.3 | 159.14 | 7049.902
| 3 | Svislé konstrukce
26 | 359901111 | Vyčištění stok | M | 37.2 | 32.88 | 1223.9 |  | 32.88 | 0 | 37.2 | 32.88 | 1223.136
27 | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | M | 37.2 | 6.58 | 245.5 |  | 6.58 | 0 | 37.2 | 6.58 | 244.776
| 4 | Vodorovné konstrukce
28 | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 | 2.5 | 3143.48 | 7858.8 |  | 3143.48 | 0 | 2.5 | 3143.48 | 7858.7
29 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 | 4 | 3092.45 | 12370 |  | 3092.45 | 0 | 4 | 3092.45 | 12369.8
| 5 | Komunikace
30 | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | M2 | 40.9 | 302.54 | 12372.3 |  | 302.54 | 0 | 40.9 | 302.54 | 12373.886
31 | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | M2 | 63.3 | 23.2 | 1468.6 | -63.3 | 23.2 | -1468.56 | 0 | 23.2 | 0
32 | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 63.3 | 338.17 | 21408.1 | -63.3 | 338.17 | -21406.161 | 0 | 338.17 | 0
33 | 577166111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 40.9 | 545.43 | 22306.9 | -40.9 | 545.43 | -22308.087 | 0 | 545.43 | 0
| 7 | Přidružená stavební výroba
34 | 721290113 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300 | M | 34.8 | 26.3 | 915.2 |  | 26.3 | 0 | 34.8 | 26.3 | 915.24
| 8 | Potrubí
35 | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | M | 32.3 | 552.39 | 17842.5 |  | 552.39 | 0 | 32.3 | 552.39 | 17842.197
36 | 59710702 | trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | M | 32.3 | 1060.07 | 34241.2 |  | 1060.07 | 0 | 32.3 | 1060.07 | 34240.261
37 | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | KUS | 2 | 260.41 | 520.8 |  | 260.41 | 0 | 2 | 260.41 | 520.82
38 | 59711760 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | KUS | 2 | 1801.85 | 3603.8 |  | 1801.85 | 0 | 2 | 1801.85 | 3603.7
39 | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | KUS | 4 | 219.64 | 878.4 |  | 219.64 | 0 | 4 | 219.64 | 878.56
40 | 59710846 | trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | KUS | 2 | 1129.77 | 2259.6 |  | 1129.77 | 0 | 2 | 1129.77 | 2259.54
41 | 59710876 | trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 250mm L 60(75)cm třída 160 spojovací systém C | KUS | 2 | 1129.77 | 2259.6 |  | 1129.77 | 0 | 2 | 1129.77 | 2259.54
42 | 871218114 | Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 100 mm | M | 18.6 | 36.83 | 684.5 |  | 36.83 | 0 | 18.6 | 36.83 | 685.038
43 | 28611223 | trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm | M | 18.6 | 27.62 | 513.4 |  | 27.62 | 0 | 18.6 | 27.62 | 513.732
44 | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 | KUS | 2 | 7599.34 | 15198.6 |  | 7599.34 | 0 | 2 | 7599.34 | 15198.68
45 | 59224061 | dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 700, 100 x 85 x 15 cm | KUS | 1 | 14566.86 | 14566.9 |  | 14566.86 | 0 | 1 | 14566.86 | 14566.86
46 | 59224064 | dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 500, 100 x 65 x 15 cm | KUS | 1 | 14566.86 | 14566.9 |  | 14566.86 | 0 | 1 | 14566.86 | 14566.86
47 | 59224160 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm | KUS | 1 | 775.98 | 776 |  | 775.98 | 0 | 1 | 775.98 | 775.98
48 | 59224161 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm | KUS | 2 | 1202.11 | 2404.2 |  | 1202.11 | 0 | 2 | 1202.11 | 2404.22
49 | 59224176 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | KUS | 1 | 313.02 | 313 |  | 313.02 | 0 | 1 | 313.02 | 313.02
50 | 59224312 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | KUS | 2 | 1530.92 | 3061.8 |  | 1530.92 | 0 | 2 | 1530.92 | 3061.84
51 | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | KUS | 5 | 211.75 | 1059 |  | 211.75 | 0 | 5 | 211.75 | 1058.75
52 | 899311111 | Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg | KUS | 2 | 485.32 | 970.6 |  | 485.32 | 0 | 2 | 485.32 | 970.64
53 | 899311113 | Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg | KUS | 2 | 485.32 | 970.6 |  | 485.32 | 0 | 2 | 485.32 | 970.64
54 | 55241402 | poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez odvětrání | KUS | 1 | 6510.34 | 6510.3 |  | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
55 | 55241406 | poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, s odvětráním | KUS | 1 | 6510.34 | 6510.3 |  | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
56 | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | M | 34.8 | 9.21 | 320.2 |  | 9.21 | 0 | 34.8 | 9.21 | 320.508
| 9 | Ostatní konstrukce a práce
57 | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | M | 70.1 | 55.24 | 3869.5 | -70.1 | 55.24 | -3872.324 | 0 | 55.24 | 0
58 | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | M | 74.4 | 149.94 | 11152.6 |  | 149.94 | 0 | 74.4 | 149.94 | 11155.536
59 | 928621012 | Zálivka asfaltová mezi novým a starým asfalt. povrchem | M | 70.1 | 87.65 | 6147.8 | -70.1 | 87.65 | -6144.265 | 0 | 87.65 | 0
60 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | T | 33.5 | 51.29 | 1718.6 | -1.921 | 51.29 | -98.526 | 31.579 | 51.29 | 1619.689
61 | 997223845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | T | 15.5 | 257.78 | 3995.9 | -1.921 | 257.78 | -495.1851 | 13.579 | 257.78 | 3500.4049
62 | 997223855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | T | 18 | 154.67 | 2784.6 |  | 154.67 | 0 | 18 | 154.67 | 2784.06
63 | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | T | 148.3379 | 114.42 | 16965.5 |  | 114.42 | 0 | 148.3379 | 114.42 | 16972.82
68 | R.09.001 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 33.5139 | 40.77 | 1366.8 | -1.921 | 40.77 | -78.3175 | 31.5929 | 40.77 | 1288.0442
69 | R.09-002 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 33.5 | 170.29 | 5705.1 | -1.921 | 170.29 | -327.1203 | 31.579 | 170.29 | 5377.5947
Kanalizační stoky gravitační - Stoka A6 |  |  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice |  | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
| 1 | Zemní práce
1 | 113106123 | Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic | M2 | 3.3 | 46.03 | 151.8 |  | 46.03 | 0 | 3.3 | 46.03 | 151.899
2 | 113107112 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm | M2 | 7.2 | 23.67 | 170.6 |  | 23.67 | 0 | 7.2 | 23.67 | 170.424
3 | 113107122 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | M2 | 2.1 | 26.3 | 55.2 |  | 26.3 | 0 | 2.1 | 26.3 | 55.23
4 | 113107223 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | M2 | 342.5 | 40.77 | 13974 |  | 40.77 | 0 | 342.5 | 40.77 | 13963.725
5 | 113107242 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 | M2 | 342.5 | 77.6 | 26578 |  | 77.6 | 0 | 342.5 | 77.6 | 26578
6 | 113154232 | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 518.3 | 55.24 | 28610.2 | -80.928 | 55.24 | -4470.4627 | 437.372 | 55.24 | 24160.4293
7 | 113154233 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 13.7 | 55.24 | 756.2 |  | 55.24 | 0 | 13.7 | 55.24 | 756.788
8 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | HOD | 40 | 63.13 | 2524 |  | 63.13 | 0 | 40 | 63.13 | 2525.2
9 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | DEN | 40 | 195.97 | 7840 |  | 195.97 | 0 | 40 | 195.97 | 7838.8
10 | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | M | 5.5 | 147.3 | 810.2 |  | 147.3 | 0 | 5.5 | 147.3 | 810.15
11 | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | M3 | 31.3 | 257.78 | 8069.1 |  | 257.78 | 0 | 31.3 | 257.78 | 8068.514
12 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | M3 | 845.1 | 257.78 | 217866.8 |  | 257.78 | 0 | 845.1 | 257.78 | 217849.878
13 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | M3 | 845.1 | 13.15 | 11155.3 |  | 13.15 | 0 | 845.1 | 13.15 | 11113.065
14 | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | M3 | 9.8 | 615.52 | 6031.9 |  | 615.52 | 0 | 9.8 | 615.52 | 6032.096
15 | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | M3 | 256.4 | 315.65 | 80945.5 |  | 315.65 | 0 | 256.4 | 315.65 | 80932.66
16 | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | M3 | 266.2 | 15.78 | 4206 |  | 15.78 | 0 | 266.2 | 15.78 | 4200.636
17 | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 | 1971.4 | 99.96 | 197140 |  | 99.96 | 0 | 1971.4 | 99.96 | 197061.144
18 | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 | 1971.4 | 149.94 | 295512.9 |  | 149.94 | 0 | 1971.4 | 149.94 | 295591.716
19 | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | M3 | 1061.3 | 13.15 | 14009.2 |  | 13.15 | 0 | 1061.3 | 13.15 | 13956.095
20 | 161101103 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m | M3 | 50 | 13.15 | 660 |  | 13.15 | 0 | 50 | 13.15 | 657.5
21 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | M3 | 789.4 | 44.72 | 35286.2 |  | 44.72 | 0 | 789.4 | 44.72 | 35301.968
22 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | M3 | 321.8 | 44.72 | 14384.5 |  | 44.72 | 0 | 321.8 | 44.72 | 14390.896
23 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 1261.1 | 11.84 | 14881 |  | 11.84 | 0 | 1261.1 | 11.84 | 14931.424
24 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 471.7 | 11.84 | 5566.1 |  | 11.84 | 0 | 471.7 | 11.84 | 5584.928
25 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | T | 643.6 | 116 | 74657.6 |  | 116 | 0 | 643.6 | 116 | 74657.6
26 | 174101101 | Zásypání jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 694.2 | 286.72 | 199027.1 |  | 286.72 | 0 | 694.2 | 286.72 | 199041.024
27 | 174101101 | Zásypání jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 6.1 | 286.72 | 1748.9 |  | 286.72 | 0 | 6.1 | 286.72 | 1748.992
28 | 58344199 | štěrkodrť frakce 0-63 | T | 11.4 | 429.21 | 4892.9 |  | 429.21 | 0 | 11.4 | 429.21 | 4892.994
29 | 175101201 | Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu | M3 | 95.2 | 318.28 | 30302.2 |  | 318.28 | 0 | 95.2 | 318.28 | 30300.256
30 | 175101201 | Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu | M3 | 9 | 318.28 | 2864.7 |  | 318.28 | 0 | 9 | 318.28 | 2864.52
31 | 58344199 | štěrkodrť frakce 0-63 | T | 16.6 | 429.21 | 7124.7 |  | 429.21 | 0 | 16.6 | 429.21 | 7124.886
32 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 179.4 | 318.28 | 57103 |  | 318.28 | 0 | 179.4 | 318.28 | 57099.432
34 | 58337344 | štěrkopísek frakce 0-32 | T | 358.8 | 155.96 | 55972.8 |  | 155.96 | 0 | 358.8 | 155.96 | 55958.448
33 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 8.6 | 318.28 | 2737.4 |  | 318.28 | 0 | 8.6 | 318.28 | 2737.208
35 | 58343930 | kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 | T | 15.9 | 520.72 | 8279.1 |  | 520.72 | 0 | 15.9 | 520.72 | 8279.448
93 | R.02-001 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 1111.3 | 80.23 | 89126.3 |  | 80.23 | 0 | 1111.3 | 80.23 | 89159.599
94 | R.02-002 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 789.4 | 124.95 | 98675 |  | 124.95 | 0 | 789.4 | 124.95 | 98635.53
95 | R.02-003 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 321.8 | 247.39 | 79613.3 |  | 247.39 | 0 | 321.8 | 247.39 | 79610.102
96 | R.02-004 | Vylepšení zeminy pro zásyp | M3 | 694.2 | 159.14 | 110447.2 |  | 159.14 | 0 | 694.2 | 159.14 | 110474.988
| 3 | Svislé konstrukce
36 | 359901111 | Vyčištění stok | M | 313.3 | 32.88 | 10307.6 |  | 32.88 | 0 | 313.3 | 32.88 | 10301.304
37 | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | M | 313.3 | 6.58 | 2067.8 |  | 6.58 | 0 | 313.3 | 6.58 | 2061.514
| 4 | Vodorovné konstrukce
38 | 451571111 | Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm | M2 | 3.3 | 114.68 | 378.5 |  | 114.68 | 0 | 3.3 | 114.68 | 378.444
39 | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 | 11.5 | 3143.48 | 36150.3 |  | 3143.48 | 0 | 11.5 | 3143.48 | 36150.02
40 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 | 35.7 | 3092.45 | 110402.3 |  | 3092.45 | 0 | 35.7 | 3092.45 | 110400.465
| 5 | Komunikace
41 | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm | M2 | 7.2 | 82.86 | 596.9 |  | 82.86 | 0 | 7.2 | 82.86 | 596.592
42 | 564851112 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm | M2 | 2.1 | 164.79 | 346.1 |  | 164.79 | 0 | 2.1 | 164.79 | 346.059
43 | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | M2 | 342.5 | 302.54 | 103606.3 |  | 302.54 | 0 | 342.5 | 302.54 | 103619.95
44 | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | M2 | 532 | 23.2 | 12342.4 | -452.3 | 23.2 | -10493.36 | 79.7 | 23.2 | 1849.04
45 | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 518.3 | 338.17 | 175289.1 | -416.3 | 338.17 | -140780.171 | 102 | 338.17 | 34493.34
46 | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 13.7 | 396.71 | 5434.8 |  | 396.71 | 0 | 13.7 | 396.71 | 5434.927
47 | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 14.3 | 443.02 | 6334.9 |  | 443.02 | 0 | 14.3 | 443.02 | 6335.186
48 | 577166111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 335.4 | 545.43 | 182927.2 | -269.4 | 545.43 | -146938.842 | 66 | 545.43 | 35998.38
49 | 596212210 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 | M2 | 3.3 | 338.08 | 1115.7 |  | 338.08 | 0 | 3.3 | 338.08 | 1115.664
50 | 59245203 | dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm barevná | M2 | 0.3 | 230.16 | 69.1 |  | 230.16 | 0 | 0.3 | 230.16 | 69.048
| 7 | Přidružená stavební výroba
51 | 721290113 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300 | M | 297.7 | 26.3 | 7829.5 |  | 26.3 | 0 | 297.7 | 26.3 | 7829.51
| 8 | Potrubí
52 | 831352121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 | M | 1 | 415.61 | 415.6 |  | 415.61 | 0 | 1 | 415.61 | 415.61
53 | 59710703 | trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200mm L2,50m spojovací systém F,C Třida 160 | M | 1 | 774.66 | 774.7 |  | 774.66 | 0 | 1 | 774.66 | 774.66
54 | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | M | 286.6 | 552.39 | 158317.8 |  | 552.39 | 0 | 286.6 | 552.39 | 158314.974
55 | 59710702 | trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | M | 286.6 | 1060.07 | 303824.7 |  | 1060.07 | 0 | 286.6 | 1060.07 | 303816.062
56 | 837352221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 | KUS | 1 | 195.97 | 196 |  | 195.97 | 0 | 1 | 195.97 | 195.97
57 | 59711026 | koleno kameninové glazované DN 200 90° spojovací systém F tř. 240 | KUS | 1 | 660.24 | 660.2 |  | 660.24 | 0 | 1 | 660.24 | 660.24
58 | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | KUS | 2 | 260.41 | 520.8 |  | 260.41 | 0 | 2 | 260.41 | 520.82
59 | 59711760 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | KUS | 1 | 1801.85 | 1801.9 |  | 1801.85 | 0 | 1 | 1801.85 | 1801.85
60 | 59711762 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/200 L60cm spojovací systém C/F tř.160/160 | KUS | 1 | 1839.99 | 1840 |  | 1839.99 | 0 | 1 | 1839.99 | 1839.99
61 | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | KUS | 26 | 219.64 | 5709.6 |  | 219.64 | 0 | 26 | 219.64 | 5710.64
62 | 59710846 | trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | KUS | 13 | 1129.77 | 14687.4 |  | 1129.77 | 0 | 13 | 1129.77 | 14687.01
63 | 59710876 | trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 250mm L 60(75)cm třída 160 spojovací systém C | KUS | 13 | 1129.77 | 14687.4 |  | 1129.77 | 0 | 13 | 1129.77 | 14687.01
64 | 871218114 | Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 100 mm | M | 156.7 | 36.83 | 5766.6 |  | 36.83 | 0 | 156.7 | 36.83 | 5771.261
65 | 28611223 | trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm | M | 156.7 | 27.62 | 4324.9 |  | 27.62 | 0 | 156.7 | 27.62 | 4328.054
66 | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 | KUS | 13 | 7599.34 | 98790.9 |  | 7599.34 | 0 | 13 | 7599.34 | 98791.42
67 | 59224064 | dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 500, 100 x 65 x 15 cm | KUS | 13 | 14566.86 | 189369.7 |  | 14566.86 | 0 | 13 | 14566.86 | 189369.18
68 | 59224160 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm | KUS | 9 | 775.98 | 6984 |  | 775.98 | 0 | 9 | 775.98 | 6983.82
69 | 59224161 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm | KUS | 11 | 1202.11 | 13223.1 |  | 1202.11 | 0 | 11 | 1202.11 | 13223.21
70 | 59224162 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm | KUS | 14 | 3293.31 | 46106.2 |  | 3293.31 | 0 | 14 | 3293.31 | 46106.34
71 | 59224176 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | KUS | 2 | 313.02 | 626 |  | 313.02 | 0 | 2 | 313.02 | 626.04
72 | 59224184 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm | KUS | 1 | 220.96 | 221 |  | 220.96 | 0 | 1 | 220.96 | 220.96
73 | 59224185 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm | KUS | 4 | 270.94 | 1083.6 |  | 270.94 | 0 | 4 | 270.94 | 1083.76
74 | 59224187 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm | KUS | 6 | 345.9 | 2075.4 |  | 345.9 | 0 | 6 | 345.9 | 2075.4
75 | 59224188 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm | KUS | 2 | 395.88 | 791.8 |  | 395.88 | 0 | 2 | 395.88 | 791.76
76 | 59224312 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | KUS | 13 | 1530.92 | 19901.7 |  | 1530.92 | 0 | 13 | 1530.92 | 19901.96
77 | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | KUS | 47 | 211.75 | 9954.6 |  | 211.75 | 0 | 47 | 211.75 | 9952.25
78 | 899311111 | Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg | KUS | 13 | 485.32 | 6308.9 |  | 485.32 | 0 | 13 | 485.32 | 6309.16
79 | 899311113 | Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg | KUS | 13 | 485.32 | 6308.9 |  | 485.32 | 0 | 13 | 485.32 | 6309.16
80 | 55241402 | poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez odvětrání | KUS | 12 | 6510.34 | 78123.6 |  | 6510.34 | 0 | 12 | 6510.34 | 78124.08
81 | 55241406 | poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, s odvětráním | KUS | 1 | 6510.34 | 6510.3 |  | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
82 | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 | 0.8 | 3059.28 | 2447.4 |  | 3059.28 | 0 | 0.8 | 3059.28 | 2447.424
83 | 899643111 | Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop | M2 | 3.2 | 867.52 | 2776 |  | 867.52 | 0 | 3.2 | 867.52 | 2776.064
84 | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | M | 297.7 | 9.21 | 2738.8 |  | 9.21 | 0 | 297.7 | 9.21 | 2741.817
| 9 | Ostatní konstrukce a práce
85 | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | M | 534.7 | 55.24 | 29515.4 |  | 55.24 | 0 | 534.7 | 55.24 | 29536.828
86 | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | M | 623.4 | 149.94 | 93447.7 |  | 149.94 | 0 | 623.4 | 149.94 | 93472.596
87 | 928621012 | Zálivka asfaltová mezi novým a starým asfalt. povrchem | M | 534.7 | 87.65 | 46893.2 | -474.7 | 87.65 | -41607.455 | 60 | 87.65 | 5259
88 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | T | 284 | 51.29 | 14569.2 | -7.4454 | 51.29 | -381.8733 | 276.5546 | 51.29 | 14184.4867
89 | 997221815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | T | 0.1 | 154.67 | 15.5 |  | 154.67 | 0 | 0.1 | 154.67 | 15.467
90 | 997223845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | T | 130.5 | 257.78 | 33642.9 | -7.4454 | 257.78 | -1919.269 | 123.0546 | 257.78 | 31721.021
91 | 997223855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | T | 153.5 | 154.67 | 23746.5 |  | 154.67 | 0 | 153.5 | 154.67 | 23741.845
92 | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | T | 167.9379 | 114.42 | 19207.8 |  | 114.42 | 0 | 167.9379 | 114.42 | 19215.452
97 | R.09.001 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 284.0433 | 40.77 | 11587.2 | -7.4454 | 40.77 | -303.548 | 276.5979 | 40.77 | 11276.8974
98 | R.09-002 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 284 | 169.7 | 48194.8 | -7.4454 | 169.7 | -1263.4803 | 276.5546 | 169.7 | 46931.3197
Kanalizační přípojky |  |  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice |  | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
| 1 | Zemní práce
1 | 113106121 | Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | M2 | 46.4 | 40.77 | 1893.1 |  | 40.77 | 0 | 46.4 | 40.77 | 1891.728
2 | 113106123 | Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic | M2 | 24.5 | 46.03 | 1127 |  | 46.03 | 0 | 24.5 | 46.03 | 1127.735
3 | 113107123 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | M2 | 1 | 40.77 | 40.8 |  | 40.77 | 0 | 1 | 40.77 | 40.77
4 | 113107152 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm | M2 | 86.4 | 23.67 | 2047.7 |  | 23.67 | 0 | 86.4 | 23.67 | 2045.088
5 | 113107162 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | M2 | 52.6 | 26.3 | 1383.4 |  | 26.3 | 0 | 52.6 | 26.3 | 1383.38
6 | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | M2 | 152 | 40.77 | 6201.6 |  | 40.77 | 0 | 152 | 40.77 | 6197.04
7 | 113107182 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | M2 | 155.6 | 77.6 | 12074.6 |  | 77.6 | 0 | 155.6 | 77.6 | 12074.56
8 | 113107331 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2 | M2 | 4.7 | 169.66 | 797.6 |  | 169.66 | 0 | 4.7 | 169.66 | 797.402
9 | 113154231 | Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 3.7 | 55.24 | 204.2 |  | 55.24 | 0 | 3.7 | 55.24 | 204.388
10 | 113154232 | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 101.2 | 55.24 | 5586.2 |  | 55.24 | 0 | 101.2 | 55.24 | 5590.288
11 | 113154233 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 165 | 55.24 | 9108 |  | 55.24 | 0 | 165 | 55.24 | 9114.6
12 | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | M | 68 | 97.33 | 6616.4 |  | 97.33 | 0 | 68 | 97.33 | 6618.44
13 | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových | M | 22.1 | 67.08 | 1482.9 |  | 67.08 | 0 | 22.1 | 67.08 | 1482.468
14 | 114203103 | Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty | M3 | 1.6 | 1757.13 | 2811.4 |  | 1757.13 | 0 | 1.6 | 1757.13 | 2811.408
15 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | HOD | 50 | 63.13 | 3155 |  | 63.13 | 0 | 50 | 63.13 | 3156.5
16 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | DEN | 50 | 195.97 | 9800 |  | 195.97 | 0 | 50 | 195.97 | 9798.5
17 | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | M | 24.2 | 147.3 | 3564.7 |  | 147.3 | 0 | 24.2 | 147.3 | 3564.66
18 | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | M3 | 292 | 257.78 | 75277.6 |  | 257.78 | 0 | 292 | 257.78 | 75271.76
19 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | M3 | 69.3 | 38.14 | 2640.3 |  | 38.14 | 0 | 69.3 | 38.14 | 2643.102
20 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | M3 | 755.1 | 257.78 | 194664.8 |  | 257.78 | 0 | 755.1 | 257.78 | 194649.678
21 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | M3 | 755.1 | 13.15 | 9967.3 |  | 13.15 | 0 | 755.1 | 13.15 | 9929.565
22 | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | M3 | 13.2 | 615.52 | 8124.6 |  | 615.52 | 0 | 13.2 | 615.52 | 8124.864
23 | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | M3 | 64.4 | 315.65 | 20331.1 |  | 315.65 | 0 | 64.4 | 315.65 | 20327.86
24 | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | M3 | 77.6 | 15.78 | 1226.1 |  | 15.78 | 0 | 77.6 | 15.78 | 1224.528
25 | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 | 1869.9 | 99.96 | 186990 |  | 99.96 | 0 | 1869.9 | 99.96 | 186915.204
26 | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 | 1869.9 | 149.94 | 280298 |  | 149.94 | 0 | 1869.9 | 149.94 | 280372.806
27 | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | M3 | 832.7 | 13.15 | 10991.6 |  | 13.15 | 0 | 832.7 | 13.15 | 10950.005
28 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | M3 | 418.3 | 44.72 | 18698 |  | 44.72 | 0 | 418.3 | 44.72 | 18706.376
29 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | M3 | 414.4 | 44.72 | 18523.7 |  | 44.72 | 0 | 414.4 | 44.72 | 18531.968
30 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 927.3 | 11.84 | 10942.1 |  | 11.84 | 0 | 927.3 | 11.84 | 10979.232
31 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 509 | 11.84 | 6006.2 |  | 11.84 | 0 | 509 | 11.84 | 6026.56
32 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | T | 828.8 | 116 | 96140.8 |  | 116 | 0 | 828.8 | 116 | 96140.8
33 | 174101101 | Zásypání jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 414.9 | 286.72 | 118951.8 |  | 286.72 | 0 | 414.9 | 286.72 | 118960.128
34 | 174101101 | Zásypání jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 144.4 | 286.72 | 41399.5 |  | 286.72 | 0 | 144.4 | 286.72 | 41402.368
35 | 58344199 | štěrkodrť frakce 0-63 | T | 267.1 | 429.21 | 114639.3 |  | 429.21 | 0 | 267.1 | 429.21 | 114641.991
36 | 175101201 | Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu | M3 | 3.4 | 318.28 | 1082.2 |  | 318.28 | 0 | 3.4 | 318.28 | 1082.152
37 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 194.1 | 318.28 | 61782 |  | 318.28 | 0 | 194.1 | 318.28 | 61778.148
41 | 58337331 | štěrkopísek frakce 0/22 | T | 388.3 | 172.71 | 67059.4 |  | 172.71 | 0 | 388.3 | 172.71 | 67063.293
38 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 3.5 | 318.28 | 1114.1 |  | 318.28 | 0 | 3.5 | 318.28 | 1113.98
40 | 58337310 | štěrkopísek frakce 0-4 třída B | T | 3.5 | 190.76 | 667.8 |  | 190.76 | 0 | 3.5 | 190.76 | 667.66
39 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 11.5 | 318.28 | 3660.5 |  | 318.28 | 0 | 11.5 | 318.28 | 3660.22
42 | 58343930 | kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 | T | 21.3 | 520.72 | 11090.9 |  | 520.72 | 0 | 21.3 | 520.72 | 11091.336
43 | 181301103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | M2 | 346.4 | 26.3 | 9110.3 |  | 26.3 | 0 | 346.4 | 26.3 | 9110.32
44 | 181411121 | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | M2 | 346.4 | 11.84 | 4087.5 |  | 11.84 | 0 | 346.4 | 11.84 | 4101.376
45 | 00572472 | osivo směs travní krajinná-rovinná | KG | 3.5 | 170.98 | 598.5 |  | 170.98 | 0 | 3.5 | 170.98 | 598.43
46 | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | M3 | 4 | 119.68 | 478.8 |  | 119.68 | 0 | 4 | 119.68 | 478.72
120 | R.02-001 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 832.7 | 80.23 | 66782.5 |  | 80.23 | 0 | 832.7 | 80.23 | 66807.521
121 | R.02-002 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 418.3 | 124.95 | 52287.5 |  | 124.95 | 0 | 418.3 | 124.95 | 52266.585
122 | R.02-003 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 414.4 | 247.39 | 102522.6 |  | 247.39 | 0 | 414.4 | 247.39 | 102518.416
123 | R.02-004 | Vylepšení zeminy pro zásyp | M3 | 174.5 | 159.14 | 27763 |  | 159.14 | 0 | 174.5 | 159.14 | 27769.93
| 3 | Svislé konstrukce
47 | 359901111 | Vyčištění stok | M | 419.2 | 32.88 | 13791.7 |  | 32.88 | 0 | 419.2 | 32.88 | 13783.296
48 | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | M | 419.2 | 6.58 | 2766.7 |  | 6.58 | 0 | 419.2 | 6.58 | 2758.336
| 4 | Vodorovné konstrukce
49 | 451571111 | Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm | M2 | 70.9 | 114.68 | 8132.2 |  | 114.68 | 0 | 70.9 | 114.68 | 8130.812
50 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | M3 | 43 | 644.7 | 27722.1 |  | 644.7 | 0 | 43 | 644.7 | 27722.1
51 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | M3 | 1 | 644.7 | 644.7 |  | 644.7 | 0 | 1 | 644.7 | 644.7
52 | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 | 0.3 | 3143.48 | 943.1 |  | 3143.48 | 0 | 0.3 | 3143.48 | 943.044
53 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 | 4 | 3092.45 | 12370 |  | 3092.45 | 0 | 4 | 3092.45 | 12369.8
| 5 | Komunikace
54 | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm | M2 | 86.4 | 82.86 | 7162.6 |  | 82.86 | 0 | 86.4 | 82.86 | 7159.104
55 | 564841111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm | M2 | 6.7 | 125.68 | 842.2 |  | 125.68 | 0 | 6.7 | 125.68 | 842.056
56 | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | M2 | 1 | 155.67 | 155.7 |  | 155.67 | 0 | 1 | 155.67 | 155.67
57 | 564851112 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm | M2 | 45.9 | 164.79 | 7564.3 |  | 164.79 | 0 | 45.9 | 164.79 | 7563.861
58 | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | M2 | 152 | 302.54 | 45980 |  | 302.54 | 0 | 152 | 302.54 | 45986.08
59 | 564931412 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm | M2 | 1 | 86.36 | 86.4 |  | 86.36 | 0 | 1 | 86.36 | 86.36
60 | 565165111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m | M2 | 3.7 | 608 | 2249.6 |  | 608 | 0 | 3.7 | 608 | 2249.6
61 | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | M2 | 272 | 23.2 | 6310.4 |  | 23.2 | 0 | 272 | 23.2 | 6310.4
62 | 577123111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 5.7 | 373.42 | 2128.4 |  | 373.42 | 0 | 5.7 | 373.42 | 2128.494
63 | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 101.2 | 338.17 | 34225.8 | -92 | 338.17 | -31111.64 | 9.2 | 338.17 | 3111.164
64 | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 165 | 396.71 | 65455.5 |  | 396.71 | 0 | 165 | 396.71 | 65457.15
65 | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 172.9 | 443.02 | 76594.7 |  | 443.02 | 0 | 172.9 | 443.02 | 76598.158
66 | 577166111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 65.5 | 545.43 | 35723.7 | -59 | 545.43 | -32180.37 | 6.5 | 545.43 | 3545.295
67 | 581121301 | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 110 mm | M2 | 4.7 | 790.34 | 3714.4 |  | 790.34 | 0 | 4.7 | 790.34 | 3714.598
68 | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny pl do 50 m2 | M2 | 24.5 | 338.08 | 8283.5 |  | 338.08 | 0 | 24.5 | 338.08 | 8282.96
69 | 59245212 | dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní | M2 | 2.5 | 182.82 | 457 |  | 182.82 | 0 | 2.5 | 182.82 | 457.05
70 | 596811220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | M2 | 46.4 | 338.08 | 15687.8 |  | 338.08 | 0 | 46.4 | 338.08 | 15686.912
71 | 59245620 | dlažba desková betonová 50x50x6cm přírodní | M2 | 4.6 | 240.69 | 1107.2 |  | 240.69 | 0 | 4.6 | 240.69 | 1107.174
| 7 | Přidružená stavební výroba
72 | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 | M | 400.6 | 26.3 | 10535.8 |  | 26.3 | 0 | 400.6 | 26.3 | 10535.78
73 | 722219191 | Montáž zemních souprav ostatní typ | KUS | 2 | 131.52 | 263 |  | 131.52 | 0 | 2 | 131.52 | 263.04
74 | 28611116 | trubka kanalizační PVC DN 110x5000 mm SN4 | M | 2.6 | 84.17 | 218.9 |  | 84.17 | 0 | 2.6 | 84.17 | 218.842
75 | 42291072 | souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5 m | KUS | 2 | 1158.71 | 2317.4 |  | 1158.71 | 0 | 2 | 1158.71 | 2317.42
| 8 | Potrubí
76 | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 | M | 394.2 | 368.26 | 145183.9 |  | 368.26 | 0 | 394.2 | 368.26 | 145168.092
77 | 59710675 | trouba kameninová glazovaná DN 150mm L1,50m spojovací systém F | M | 394.2 | 460.33 | 181450.3 |  | 460.33 | 0 | 394.2 | 460.33 | 181462.086
78 | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 | KUS | 129 | 159.14 | 20523.9 |  | 159.14 | 0 | 129 | 159.14 | 20529.06
79 | 59710842 | trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 150mm L60(75)cm spojovací systém F | KUS | 26 | 462.96 | 12038 |  | 462.96 | 0 | 26 | 462.96 | 12036.96
80 | 59710964 | koleno kameninové glazované DN 150 30° spojovací systém F | KUS | 39 | 436.65 | 17031.3 |  | 436.65 | 0 | 39 | 436.65 | 17029.35
81 | 59711852 | ucpávka kameninová glazovaná DN 150mm spojovací systém F | KUS | 64 | 135.47 | 8672 |  | 135.47 | 0 | 64 | 135.47 | 8670.08
82 | 871171211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm | M | 10.5 | 68.39 | 718.2 |  | 68.39 | 0 | 10.5 | 68.39 | 718.095
83 | 28613682 | potrubí kanalizační tlakové PE100 40x3,7mm PN 16 | M | 10.5 | 126.26 | 1326.2 |  | 126.26 | 0 | 10.5 | 126.26 | 1325.73
84 | 871218114 | Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 100 mm | M | 210.6 | 36.83 | 7750.1 |  | 36.83 | 0 | 210.6 | 36.83 | 7756.398
85 | 28611223 | trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm | M | 210.6 | 27.62 | 5812.6 |  | 27.62 | 0 | 210.6 | 27.62 | 5816.772
86 | 871241221 | Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 5,4 mm | M | 4.8 | 103.9 | 498.7 |  | 103.9 | 0 | 4.8 | 103.9 | 498.72
87 | 28613698 | potrubí kanalizační tlakové PE100 90x5,4mm PN 10 | M | 4.8 | 302.5 | 1452 |  | 302.5 | 0 | 4.8 | 302.5 | 1452
88 | 877171101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40 | KUS | 2 | 407.72 | 815.4 |  | 407.72 | 0 | 2 | 407.72 | 815.44
89 | 28615970 | elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 40 | KUS | 2 | 90.75 | 181.6 |  | 90.75 | 0 | 2 | 90.75 | 181.5
90 | 877215223 | Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na kanalizačním potrubí z PE trub d 63/40 | KUS | 2 | 457.7 | 915.4 |  | 457.7 | 0 | 2 | 457.7 | 915.4
91 | 28614001 | tvarovka T-kus navrtávací s 360° odbočkou, d 63-40 | KUS | 2 | 4031.15 | 8062.4 |  | 4031.15 | 0 | 2 | 4031.15 | 8062.3
92 | 891183111 | Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 40 | KUS | 2 | 131.52 | 263 |  | 131.52 | 0 | 2 | 131.52 | 263.04
93 | 42221145 | šoupátko s PE vevařovacími konci, voda PN 16 DN 32/40 PE 100 | KUS | 2 | 5188.54 | 10377 |  | 5188.54 | 0 | 2 | 5188.54 | 10377.08
94 | 892241111 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80 | M | 10.5 | 19.73 | 206.9 |  | 19.73 | 0 | 10.5 | 19.73 | 207.165
95 | 892241112 | Zkouška průchodnosti volným nástrojem vodovodního potrubí do 80 | M | 10.5 | 34.2 | 359.1 |  | 34.2 | 0 | 10.5 | 34.2 | 359.1
96 | 894811133 | Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1360 do 1730 mm | KUS | 1 | 13383.68 | 13383.7 |  | 13383.68 | 0 | 1 | 13383.68 | 13383.68
97 | 899401111 | Osazení poklopů litinových ventilových | KUS | 2 | 399.83 | 799.6 |  | 399.83 | 0 | 2 | 399.83 | 799.66
98 | 42291402 | poklop litinový - ventilový | KUS | 2 | 664.19 | 1328.4 |  | 664.19 | 0 | 2 | 664.19 | 1328.38
99 | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | M | 416.1 | 9.21 | 3828.1 |  | 9.21 | 0 | 416.1 | 9.21 | 3832.281
| 9 | Ostatní konstrukce a práce
100 | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | M | 64.6 | 281.94 | 18210.7 |  | 281.94 | 0 | 64.6 | 281.94 | 18213.324
101 | 58932310 | beton C 12/15 kamenivo frakce 0/8 | M3 | 12.9 | 2385.68 | 30775.5 |  | 2385.68 | 0 | 12.9 | 2385.68 | 30775.272
102 | 59217031 | obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm | M | 64.6 | 136.78 | 8837.3 |  | 136.78 | 0 | 64.6 | 136.78 | 8835.988
103 | 916241213 | Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | M | 3.4 | 281.94 | 958.5 |  | 281.94 | 0 | 3.4 | 281.94 | 958.596
104 | 58932310 | beton C 12/15 kamenivo frakce 0/8 | M3 | 0.7 | 2385.68 | 1670 |  | 2385.68 | 0 | 0.7 | 2385.68 | 1669.976
105 | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | M | 22.1 | 190.09 | 4201.2 |  | 190.09 | 0 | 22.1 | 190.09 | 4200.989
106 | 58932310 | beton C 12/15 kamenivo frakce 0/8 | M3 | 4.4 | 2385.68 | 10497.1 |  | 2385.68 | 0 | 4.4 | 2385.68 | 10496.992
107 | 59217002 | obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm | M | 44.2 | 46.03 | 2033.2 |  | 46.03 | 0 | 44.2 | 46.03 | 2034.526
108 | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | M | 109.1 | 55.24 | 6022.3 | -109.1 | 55.24 | -6026.684 | 0 | 55.24 | 0
109 | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | M | 283 | 149.94 | 42421.7 |  | 149.94 | 0 | 283 | 149.94 | 42433.02
110 | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm | M | 5.6 | 209.12 | 1171 |  | 209.12 | 0 | 5.6 | 209.12 | 1171.072
111 | 928621012 | Zálivka asfaltová mezi novým a starým asfalt. povrchem | M | 109.1 | 87.65 | 9568.1 | -109.1 | 87.65 | -9562.615 | 0 | 87.65 | 0
112 | 935112111 | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm | M | 6.8 | 248.77 | 1691.8 |  | 248.77 | 0 | 6.8 | 248.77 | 1691.636
113 | 58932310 | beton C 12/15 kamenivo frakce 0/8 | M3 | 1.2 | 2385.68 | 2862.8 |  | 2385.68 | 0 | 1.2 | 2385.68 | 2862.816
114 | 59227035 | žlab betonový odvodňovací 51 x 65 x 15,7 cm | M | 20 | 210.44 | 4208 |  | 210.44 | 0 | 20 | 210.44 | 4208.8
115 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | T | 198.9 | 51.29 | 10203.6 |  | 51.29 | 0 | 198.9 | 51.29 | 10201.581
116 | 997221815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | T | 23.9 | 154.67 | 3697.3 |  | 154.67 | 0 | 23.9 | 154.67 | 3696.613
117 | 997223845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | T | 66.1 | 257.78 | 17040.6 |  | 257.78 | 0 | 66.1 | 257.78 | 17039.258
118 | 997223855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | T | 108.5 | 154.67 | 16785 |  | 154.67 | 0 | 108.5 | 154.67 | 16781.695
119 | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | T | 155.6379 | 114.42 | 17800.6 |  | 114.42 | 0 | 155.6379 | 114.42 | 17808.086
124 | R.09.001 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 198.9062 | 40.77 | 8115.1 |  | 40.77 | 0 | 198.9062 | 40.77 | 8109.4058
125 | R.09-002 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 198.9 | 144.75 | 28800.7 |  | 144.75 | 0 | 198.9 | 144.75 | 28790.775
Přeložka vodovodního řadu |  |  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice |  | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
| 1 | Zemní práce
1 | 113107152 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm | M2 | 131.4 | 23.67 | 3114.2 |  | 23.67 | 0 | 131.4 | 23.67 | 3110.238
2 | 113107223 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | M2 | 428.3 | 26.3 | 11264.3 |  | 26.3 | 0 | 428.3 | 26.3 | 11264.29
3 | 113107242 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 | M2 | 428.3 | 77.6 | 33236.1 |  | 77.6 | 0 | 428.3 | 77.6 | 33236.08
4 | 113154232 | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 408.6 | 55.24 | 22554.7 |  | 55.24 | 0 | 408.6 | 55.24 | 22571.064
5 | 113154233 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 214.4 | 55.24 | 11834.9 |  | 55.24 | 0 | 214.4 | 55.24 | 11843.456
6 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | HOD | 50 | 63.13 | 3155 |  | 63.13 | 0 | 50 | 63.13 | 3156.5
7 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | DEN | 50 | 195.97 | 9800 |  | 195.97 | 0 | 50 | 195.97 | 9798.5
8 | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | M | 4.4 | 147.3 | 648.1 |  | 147.3 | 0 | 4.4 | 147.3 | 648.12
9 | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | M3 | 89 | 257.78 | 22944.2 |  | 257.78 | 0 | 89 | 257.78 | 22942.42
10 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | M3 | 6.4 | 38.14 | 243.8 |  | 38.14 | 0 | 6.4 | 38.14 | 244.096
11 | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | M3 | 13.7 | 489.26 | 6703.4 |  | 489.26 | 0 | 13.7 | 489.26 | 6702.862
12 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | M3 | 570.7 | 257.78 | 147126.5 |  | 257.78 | 0 | 570.7 | 257.78 | 147115.046
13 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | M3 | 584.4 | 13.15 | 7714.1 |  | 13.15 | 0 | 584.4 | 13.15 | 7684.86
14 | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 | 1514.8 | 99.96 | 151480 |  | 99.96 | 0 | 1514.8 | 99.96 | 151419.408
15 | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 | 1514.8 | 149.94 | 227068.5 |  | 149.94 | 0 | 1514.8 | 149.94 | 227129.112
16 | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | M3 | 584.4 | 13.15 | 7714.1 |  | 13.15 | 0 | 584.4 | 13.15 | 7684.86
17 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | M3 | 57 | 44.72 | 2547.9 |  | 44.72 | 0 | 57 | 44.72 | 2549.04
18 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | M3 | 276.7 | 44.72 | 12368.5 |  | 44.72 | 0 | 276.7 | 44.72 | 12374.024
19 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | M3 | 364.7 | 44.72 | 16302.1 |  | 44.72 | 0 | 364.7 | 44.72 | 16309.384
20 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 849.2 | 11.84 | 10020.6 |  | 11.84 | 0 | 849.2 | 11.84 | 10054.528
21 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 572.5 | 11.84 | 6755.5 |  | 11.84 | 0 | 572.5 | 11.84 | 6778.4
22 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | T | 729.4 | 116 | 84610.4 |  | 116 | 0 | 729.4 | 116 | 84610.4
23 | 174101101 | Zásypání jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 276.7 | 286.72 | 79329.9 |  | 286.72 | 0 | 276.7 | 286.72 | 79335.424
24 | 174101101 | Zásypání jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 73.6 | 286.72 | 21101.1 |  | 286.72 | 0 | 73.6 | 286.72 | 21102.592
25 | 58344199 | štěrkodrť frakce 0-63 | T | 136.2 | 429.21 | 58457 |  | 429.21 | 0 | 136.2 | 429.21 | 58458.402
26 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 171 | 318.28 | 54429.3 |  | 318.28 | 0 | 171 | 318.28 | 54425.88
29 | 58337310 | štěrkopísek frakce 0-4 třída B | T | 342 | 190.76 | 65253.6 |  | 190.76 | 0 | 342 | 190.76 | 65239.92
27 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 12 | 318.28 | 3819.6 |  | 318.28 | 0 | 12 | 318.28 | 3819.36
30 | 58343930 | kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 | T | 22.2 | 520.72 | 11559.5 |  | 520.72 | 0 | 22.2 | 520.72 | 11559.984
28 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 57 | 318.28 | 18143.1 |  | 318.28 | 0 | 57 | 318.28 | 18141.96
29 | 58337310 | štěrkopísek frakce 0-4 třída B | T | 114 | 190.76 | 21751.2 |  | 190.76 | 0 | 114 | 190.76 | 21746.64
31 | 181301103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | M2 | 31.9 | 26.3 | 839 |  | 26.3 | 0 | 31.9 | 26.3 | 838.97
32 | 181411121 | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | M2 | 31.9 | 11.84 | 376.4 |  | 11.84 | 0 | 31.9 | 11.84 | 377.696
33 | 00572472 | osivo směs travní krajinná-rovinná | KG | 0.3 | 170.98 | 51.3 |  | 170.98 | 0 | 0.3 | 170.98 | 51.294
34 | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | M3 | 1 | 119.68 | 119.7 |  | 119.68 | 0 | 1 | 119.68 | 119.68
97 | R.02-001 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 641.4 | 80.23 | 51440.3 |  | 80.23 | 0 | 641.4 | 80.23 | 51459.522
98 | R.02-002 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 276.7 | 124.95 | 34587.5 |  | 124.95 | 0 | 276.7 | 124.95 | 34573.665
99 | R.02-003 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 364.7 | 247.39 | 90226.8 |  | 247.39 | 0 | 364.7 | 247.39 | 90223.133
100 | R.02-004 | Vylepšení zeminy pro zásyp | M3 | 260.4 | 159.14 | 41429.6 |  | 159.14 | 0 | 260.4 | 159.14 | 41440.056
| 4 | Vodorovné konstrukce
35 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | M3 | 46.4 | 644.7 | 29914.1 |  | 644.7 | 0 | 46.4 | 644.7 | 29914.08
36 | 452313151 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop | M3 | 0.7 | 3263.4 | 2284.4 |  | 3263.4 | 0 | 0.7 | 3263.4 | 2284.38
37 | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | M2 | 3.8 | 867.52 | 3296.5 |  | 867.52 | 0 | 3.8 | 867.52 | 3296.576
| 5 | Komunikace
38 | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm | M2 | 131.4 | 82.86 | 10893.1 |  | 82.86 | 0 | 131.4 | 82.86 | 10887.804
39 | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | M2 | 428.3 | 302.54 | 129560.8 |  | 302.54 | 0 | 428.3 | 302.54 | 129577.882
40 | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | M2 | 623 | 23.2 | 14453.6 | -360.35 | 23.2 | -8360.12 | 262.65 | 23.2 | 6093.48
41 | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 408.6 | 338.17 | 138188.5 | -408.6 | 338.17 | -138176.262 | 0 | 338.17 | 0
42 | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 214.4 | 396.71 | 85052.5 |  | 396.71 | 0 | 214.4 | 396.71 | 85054.624
43 | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 262.8 | 443.02 | 116420.4 |  | 443.02 | 0 | 262.8 | 443.02 | 116425.656
44 | 577166111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 297 | 545.43 | 161983.8 | -297 | 545.43 | -161992.71 | 0 | 545.43 | 0
| 7 | Přidružená stavební výroba
45 | 722219191 | Montáž zemních souprav ostatní typ | KUS | 30 | 131.52 | 3945 |  | 131.52 | 0 | 30 | 131.52 | 3945.6
46 | 28611116 | trubka kanalizační PVC DN 110x5000 mm SN4 | M | 39 | 84.17 | 3283.8 |  | 84.17 | 0 | 39 | 84.17 | 3282.63
47 | 42291072 | souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5 m | KUS | 26 | 1070.59 | 27835.6 |  | 1070.59 | 0 | 26 | 1070.59 | 27835.34
48 | 42291073 | souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5 m | KUS | 4 | 1871.56 | 7486.4 |  | 1871.56 | 0 | 4 | 1871.56 | 7486.24
49 | 734173417 | Spoj přírubový PN 16 DN 80 | SOUBOR | 9 | 276.2 | 2485.8 |  | 276.2 | 0 | 9 | 276.2 | 2485.8
101 | R.07-001 | Zajištění sloup nn betonový jednoduchý do 12 m | KUS | 3 | 6576.1 | 19728.3 |  | 6576.1 | 0 | 3 | 6576.1 | 19728.3
| 8 | Potrubí
50 | 851241131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80 | M | 394.8 | 220.96 | 87250.8 |  | 220.96 | 0 | 394.8 | 220.96 | 87235.008
51 | 55254080 | trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová zinko-aluminiový povlak K9, 6 m DN 80 | M | 394.8 | 1220.52 | 481853.4 |  | 1220.52 | 0 | 394.8 | 1220.52 | 481861.296
52 | 857241130 | Montáž tvarovek jednoosých otevřený výkop do DN 80 | KUS | 26 | 411.66 | 10704.2 |  | 411.66 | 0 | 26 | 411.66 | 10703.16
53 | 31942800 | spojka potrubí mosaz 32x32 | KUS | 26 | 372.21 | 9677.2 |  | 372.21 | 0 | 26 | 372.21 | 9677.46
54 | 857241131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 | KUS | 6 | 255.15 | 1531.2 |  | 255.15 | 0 | 6 | 255.15 | 1530.9
55 | 55259410 | koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 80-11,25° | KUS | 1 | 2502.86 | 2502.9 |  | 2502.86 | 0 | 1 | 2502.86 | 2502.86
56 | 55259430 | koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 80-22 1/2° | KUS | 3 | 2548.9 | 7646.7 |  | 2548.9 | 0 | 3 | 2548.9 | 7646.7
57 | 55259470 | koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 80-45° | KUS | 2 | 2596.24 | 5192.4 |  | 2596.24 | 0 | 2 | 2596.24 | 5192.48
58 | 857242122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | KUS | 5 | 255.15 | 1276 |  | 255.15 | 0 | 5 | 255.15 | 1275.75
59 | 55250642 | koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 | KUS | 1 | 3026.32 | 3026.3 |  | 3026.32 | 0 | 1 | 3026.32 | 3026.32
60 | 55251656 | příruba litinová úsporná PN16 pro vodovodní litinové potrubí 80/98mm | KUS | 2 | 1294.18 | 2588.4 |  | 1294.18 | 0 | 2 | 1294.18 | 2588.36
61 | 55253892 | tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus DN 80 L130mm | KUS | 2 | 1628.24 | 3256.4 |  | 1628.24 | 0 | 2 | 1628.24 | 3256.48
62 | 857244122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 | KUS | 1 | 373.52 | 373.5 |  | 373.52 | 0 | 1 | 373.52 | 373.52
63 | 55250713 | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 80x80 PN 10-16-25-40 natural | KUS | 1 | 1841.31 | 1841.3 |  | 1841.31 | 0 | 1 | 1841.31 | 1841.31
64 | 871161211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm | M | 43.4 | 61.82 | 2682.1 |  | 61.82 | 0 | 43.4 | 61.82 | 2682.988
66 | 28613110 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm | M | 43.4 | 74.97 | 3255 |  | 74.97 | 0 | 43.4 | 74.97 | 3253.698
65 | 871161211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm | M | 60 | 3933.39 | 236004 |  | 3933.39 | 0 | 60 | 3933.39 | 236003.4
67 | 871181211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm | M | 415 | 1102.23 | 457413 |  | 1102.23 | 0 | 415 | 1102.23 | 457425.45
68 | 891173111 | Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32 | KUS | 26 | 115.74 | 3008.2 |  | 115.74 | 0 | 26 | 115.74 | 3009.24
69 | 42221420 | šoupátko přípojkové přímé DN 25 PN16 připoj. rozměr 32 x 1 1/4 | KUS | 26 | 3352.49 | 87165 |  | 3352.49 | 0 | 26 | 3352.49 | 87164.74
70 | 891241112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | KUS | 4 | 323.54 | 1294 |  | 323.54 | 0 | 4 | 323.54 | 1294.16
71 | 42221116 | šoupátko s přírubami, voda DN 80mm PN16 | KUS | 4 | 6989.08 | 27956.4 |  | 6989.08 | 0 | 4 | 6989.08 | 27956.32
72 | 891247111 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | KUS | 1 | 540.56 | 540.6 |  | 540.56 | 0 | 1 | 540.56 | 540.56
73 | 42273594 | hydrant podzemní DN80 PN16 dvojitý uzávěr s koulí, krycí výška 1500 mm | KUS | 1 | 19719.09 | 19719.1 |  | 19719.09 | 0 | 1 | 19719.09 | 19719.09
74 | 891249111 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 | KUS | 26 | 548.45 | 14261 |  | 548.45 | 0 | 26 | 548.45 | 14259.7
75 | 42271412 | pas navrtávací z tvárné litiny DN 80, rozsah (88-99), odbočky 1",5/4",6/4 | KUS | 26 | 1058.75 | 27528.8 |  | 1058.75 | 0 | 26 | 1058.75 | 27527.5
76 | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | M | 323.4 | 13.15 | 4268.9 |  | 13.15 | 0 | 323.4 | 13.15 | 4252.71
77 | 892241111 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80 | M | 438.3 | 19.73 | 8634.5 |  | 19.73 | 0 | 438.3 | 19.73 | 8647.659
78 | 892241112 | Zkouška průchodnosti volným nástrojem vodovodního potrubí do 80 | M | 438.3 | 34.2 | 14989.9 |  | 34.2 | 0 | 438.3 | 34.2 | 14989.86
79 | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | M | 394.8 | 19.73 | 7777.6 |  | 19.73 | 0 | 394.8 | 19.73 | 7789.404
80 | 899401111 | Osazení poklopů litinových ventilových | KUS | 26 | 399.83 | 10394.8 |  | 399.83 | 0 | 26 | 399.83 | 10395.58
81 | 42291402 | poklop litinový - ventilový | KUS | 26 | 1211.32 | 31493.8 |  | 1211.32 | 0 | 26 | 1211.32 | 31494.32
82 | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | KUS | 4 | 399.83 | 1599.2 |  | 399.83 | 0 | 4 | 399.83 | 1599.32
83 | 42291352 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | KUS | 4 | 1498.03 | 5992 |  | 1498.03 | 0 | 4 | 1498.03 | 5992.12
84 | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | KUS | 1 | 860.15 | 860.2 |  | 860.15 | 0 | 1 | 860.15 | 860.15
85 | 42291452 | poklop litinový - hydrantový DN 80 | KUS | 1 | 2785.63 | 2785.6 |  | 2785.63 | 0 | 1 | 2785.63 | 2785.63
86 | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | M | 438.3 | 9.21 | 4032.4 |  | 9.21 | 0 | 438.3 | 9.21 | 4036.743
102 | R.08-003 | Ochrana potrubí | KPL | 1 | 85489.26 | 85489.3 |  | 85489.26 | 0 | 1 | 85489.26 | 85489.26
| 9 | Ostatní konstrukce a práce
87 | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | M | 262.4 | 55.24 | 14484.5 | -262.4 | 55.24 | -14494.976 | 0 | 55.24 | 0
88 | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | M | 509.9 | 149.94 | 76434 |  | 149.94 | 0 | 509.9 | 149.94 | 76454.406
89 | 928621012 | Zálivka asfaltová mezi novým a starým asfalt. povrchem | M | 262.4 | 87.65 | 23012.5 | -262.4 | 87.65 | -22999.36 | 0 | 87.65 | 0
90 | 969011131 | Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125 | M | 204.3 | 60.5 | 12360.2 |  | 60.5 | 0 | 204.3 | 60.5 | 12360.15
91 | 981511114 | Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním | M3 | 1.7 | 16852.7 | 28649.6 |  | 16852.7 | 0 | 1.7 | 16852.7 | 28649.59
92 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | T | 403.3 | 51.29 | 20689.3 |  | 51.29 | 0 | 403.3 | 51.29 | 20685.257
93 | 997221815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | T | 4.1 | 154.67 | 634.3 |  | 154.67 | 0 | 4.1 | 154.67 | 634.147
94 | 997223845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | T | 163.8 | 257.78 | 42227.6 |  | 257.78 | 0 | 163.8 | 257.78 | 42224.364
95 | 997223855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | T | 227.9 | 154.67 | 35256.1 |  | 154.67 | 0 | 227.9 | 154.67 | 35249.293
96 | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | T | 8.8129 | 114.42 | 1006.7 |  | 114.42 | 0 | 8.8129 | 114.42 | 1008.3685
103 | R.09.001 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 403.2831 | 40.77 | 16454.6 |  | 40.77 | 0 | 403.2831 | 40.77 | 16441.852
104 | R.09-002 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 403.3 | 157.8 | 63640.7 |  | 157.8 | 0 | 403.3 | 157.8 | 63640.74
|  | Změna celkem |  |  |  | 26244535.3 |  |  | -1459699.8729 |  |  | 24784867.8771
| Zhotovitel: | Správce stavby: |  |  |  | Autorský dozor: |  |  |  | Objednatel:
| Dne: | Dne: |  |  |  | Dne: |  |  |  | Dne:

## 005-03
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Holé Vrchy, výstavba kanalizace - místní komunikace
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 005-03
Cementová stabilizace na stoce A6 |  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice |  | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | A6 | 113107112 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm | M2 |  |  | 93.55 | 23.7 | 2217.135 | 93.55 | 23.7 | 2217.135 | 93.55 | 23.7 | 2217.135 | 0
2 | A6 |  | Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt | M2 |  |  | 93.55 | 31.05 | 2904.7275 | 93.55 | 31.05 | 2904.7275 | 93.55 | 31.05 | 2904.7275 | 0
3 | A6 |  | Podklad z KSC tl. 150 mm vč. dopravy a urovnání | M2 |  |  | 93.55 | 545.1 | 50994.105 | 93.55 | 545.1 | 50994.105 | 93.55 | 545.1 | 50994.105 | 0
4 | A6 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | T |  |  | 28.05 | 57.3 | 1607.265 | 28.05 | 57.3 | 1607.265 | 28.05 | 57.3 | 1607.265 | 0
5 | A6 | 997223855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | T |  |  | 28.05 | 154.7 | 4339.335 | 28.05 | 154.7 | 4339.335 | 28.05 | 154.7 | 4339.335 | 0
6 | A6 | R.09-002 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T |  |  | 28.05 | 169.1 | 4743.255 | 28.05 | 169.1 | 4743.255 | 28.05 | 169.1 | 4743.255 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
Navýšení rozsahu nad stokou A3 |  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
Číslo pozice |  | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
[14 empty] | 0 | 0 | 0
| A3 | 1 | Zemní práce | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2 | A3 | 113107223 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | M2 |  |  | 52.75 | 40.8 | 2152.2 | 52.75 | 40.8 | 2152.2 | 52.75 | 40.8 | 2152.2 | 0
3 | A3 | 113107242 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 | M2 |  |  | 52.75 | 77.6 | 4093.4 | 52.75 | 77.6 | 4093.4 | 52.75 | 77.6 | 4093.4 | 0
4 | A3 | 113154232 | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 |  |  | 39.55 | 55.2 | 2183.16 | 39.55 | 55.2 | 2183.16 | 39.55 | 55.2 | 2183.16 | 0
| A3 | 5 | Komunikace | [10 empty] | 0 | 0 | 0
41 | A3 | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | M2 |  |  | 52.75 | 302.5 | 15956.875 | 52.75 | 302.5 | 15956.875 | 52.75 | 302.5 | 15956.875 | 0
43 | A3 | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | M2 |  |  | 39.55 | 23.2 | 917.56 | 39.55 | 23.2 | 917.56 | 39.55 | 23.2 | 917.56 | 0
44 | A3 | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 |  |  | 39.55 | 338.2 | 13375.81 | 39.55 | 338.2 | 13375.81 | 39.55 | 338.2 | 13375.81 | 0
45 | A3 | 577166111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 |  |  | 52.75 | 545.4 | 28769.85 | 52.75 | 545.4 | 28769.85 | 52.75 | 545.4 | 28769.85 | 0
| A3 | 9 | Ostatní konstrukce a práce | [10 empty] | 0 | 0 | 0
106 | A3 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | T |  |  | 36.15 | 51.3 | 1854.495 | 36.15 | 51.3 | 1854.495 | 36.15 | 51.3 | 1854.495 | 0
108 | A3 | 997223845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | T |  |  | 15.05 | 257.8 | 3879.89 | 15.05 | 257.8 | 3879.89 | 15.05 | 257.8 | 3879.89 | 0
109 | A3 | 997223855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | T |  |  | 21.05 | 154.7 | 3256.435 | 21.05 | 154.7 | 3256.435 | 21.05 | 154.7 | 3256.435 | 0
115 | A3 | R.09.001 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T |  |  | 36.15 | 40.8 | 1474.92 | 36.15 | 40.8 | 1474.92 | 36.15 | 40.8 | 1474.92 | 0
116 | A3 | R.09-002 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T |  |  | 36.15 | 169.1 | 6112.965 | 36.15 | 169.1 | 6112.965 | 36.15 | 169.1 | 6112.965 | 0
|  | 5 | Komunikace | [10 empty] | 0 | 0 | 0
43 | A1 + přeložka vody | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | M2 |  |  | 3060.75 | 23.2 | 71009.4 | 3060.75 | 23.2 | 71009.4 | 3060.75 | 23.2 | 71009.4 | 0
44 | A1 + přeložka vody | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 |  |  | 1530.35 | 396.71 | 607105.1485 | 1530.35 | 396.71 | 607105.1485 | 1530.35 | 396.71 | 607105.1485 | 0
45 | A1 + přeložka vody | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 |  |  | 1530.35 | 443.02 | 677975.657 | 1530.35 | 443.02 | 677975.657 | 1530.35 | 443.02 | 677975.657 | 0
|  | Změna celkem |  |  |  | 0 |  |  | 1506923.588 |  |  | 1506923.588 |  |  |  | 0
| Zhotovitel: |  | Správce stavby: |  |  |  | Autorský dozor: |  |  |  | Objednatel:
| Dne: |  | Dne: |  |  |  | Dne: |  |  |  | Dne: