## Rekapitulace stavby
| NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
| ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby, doměrky
| ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
| ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
| OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
| ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[5 empty] | Dne: | 2022-12-31
|  | SOD | Vícepráce - méněpráce |  | Nová cena dle realizace
| zkrácený popis | cena bez DPH | cena bez DPH |  | cena bez DPH
| PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby | 81317332.6 |  |  |  |  | rozdíl délek
01 | Uznatelné náklady stavby | 81317332.6
SO 01 | Kanalizační stoky gravitační | 69398792.1
A | Stoka A | 15042099.7 | 0.4469% | 67228.2463 | 100.4% | 15109327.4114 | 8 | 8403.5308
A1 | Stoka A1 | 350871.1 | -1.167% | -4095.5763 | 98.83% | 346775.3862 | -0.6 | 6825.9605
A2 | Stoka A2 | 845411.1 | -0.3242% | -2740.9437 | 99.68% | 842669.5736 | -0.4 | 6852.3592
A3 | Stoka A3 | 1743664.5 | -0.2322% | -4048.1815 | 99.77% | 1739616.4856 | -0.5 | 8096.363
A4 | Stoka A4 | 478225 | 1.005% | 4804.8486 | 101% | 483030.0337 | 0.6 | 8008.081
A5 | Stoka A5 | 1565882.1 | 0.2275% | 3562.4502 | 100.2% | 1569444.6239 | 0.5 | 7124.9004
A6 | Stoka A6 | 574558 | 0.9335% | 5363.2439 | 100.9% | 579921.6013 | 0.7 | 7661.777
A7 | Stoka A7 | 3017724.7 | -0.02666% | -804.4975 | 99.97% | 3016920.3665 | -0.14 | 5746.4107
A8 | Stoka A8 | 280755.6 | -1.672% | -4695.6076 | 98.33% | 276060.0736 | -0.5 | 9391.2152
A9 | Stoka A9 | 789569.2 | -5.971% | -47142.8559 | 94.03% | 742425.7676 | -7 | 6734.6937
B | Stoka B | 10563026.9 | 0.05951% | 6285.7595 | 100.1% | 10569312.6446 | 0.5 | 12571.519
B1 | Stoka B1 | 1138692.2 | 2.461% | 28024.4056 | 102.5% | 1166716.4718 | 4.3 | 6517.3036
B1.1 | Stoka B1.1 | 499289.1 | 5.541% | 27664.0312 | 105.5% | 526953.1083 | 4 | 6916.0078
B2 | Stoka B2 | 1267162.7 | 3.184% | 40342.9623 | 103.2% | 1309686.3857 | 6.2 | 6506.9294
B3 | Stoka B3 | 3708175.5 | -3.393% | -125807.4573 | 96.61% | 3582367.6671 | -1.09 | 115419.6856
B3.1 | Stoka B3.1 | 287787.6 | -0.993% | -2857.6919 | 99.01% | 284929.6607 | -0.4 | 7144.2298
B4 | Stoka B4 | 1852695.8 | -0.2736% | -5069.7415 | 99.73% | 1847625.9128 | -0.8 | 6337.1769
B5 | Stoka B5 | 2495950.1 | -0.4624% | -11540.3758 | 99.54% | 2484409.702 | -1.5 | 7693.5839
B6 | Stoka B6 | 1178311.6 | 2.624% | 30915.4382 | 102.6% | 1209226.5014 | 4 | 7728.8596
B7 | Stoka B7 | 1333674.1 | 1.571% | 20953.6742 | 101.6% | 1354628.044 | 3 | 6984.5581
B8 | Stoka B8 | 1724109 | -0.202% | -3483.4872 | 99.8% | 1720625.6681 | -0.5 | 6966.9744
C | Stoka C | 9461323 | -0.4069% | -38501.1288 | 99.59% | 9422822.2128 | -5.4 | 7129.8387
C1 | Stoka C1 | 544334.7 | -0.3827% | -2083.1009 | 99.62% | 542251.7806 | -0.3 | 6943.6697
C2 | Stoka C2 | 4331387.9 | 0.5886% | 25492.6745 | 100.6% | 4356880.3674 | 3.3 | 7725.0529
C2.1 | Stoka C2.1 | 405073.4 | 0.153% | 619.7416 | 100.2% | 405692.8703 | 0.1 | 6197.416
C2.2 | Stoka C2.2 | 125750.6 | -6.245% | -7853.5935 | 93.75% | 117896.9862 | -1.1 | 7139.6305
C2.3 | Stoka C2.3 | 1006131.3 | 0.3286% | 3306.3298 | 100.3% | 1009437.4708 | 0.5 | 6612.6596
C3 | Stoka C3 | 794892.9 | -0.09068% | -720.7781 | 99.91% | 794172.1147 | -0.1 | 7207.781
C4 | Stoka C4 | 544851.5 | -0.2278% | -1241.0096 | 99.77% | 543610.6237 | -0.2 | 6205.048
D | Stoka D | 1232518.9 | -0.1891% | -2330.8968 | 99.81% | 1230187.8165 | -0.4 | 5827.242
E | Stoka E | 214892.3 | -71.45% | -153544.9684 | 28.55% | 61347.4791 | -16.7 | 9194.3095
SO 02 | Veřejná část gravitačních přípojek | 8748429.9
V | Veřejná část gravitačních přípojek | 8748429.9 | 3.065% | 268113.8101 | 103.1% | 9016543.7445 | 48.51 | 5526.9802
SO 03 | Čerpací stanice OV-ČSe | 893182.6
SO 03.1 | ČSe - stavební část | 253789.8 | 0% | 0 | 100% | 253789.8
SO 03.2 | Výtlačný řad Ve | 287526.2 | -5.241% | -15069.0824 | 94.76% | 272456.972 | -5 | 3013.8165
SO 03.3 | ČSe - přípojka nn | 88026.1 | -1.226% | -1079.5167 | 98.77% | 89105.62
PS 03.1 | ČSe - elektrotechnická část a MaR - dodavatel nebude tento PS oceňovat, dodá objednatel | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
PS 03.2 | ČSe - strojně - technologická část | 263840.5 | 0% | 0 | 100% | 263840.5
VN | Vedlejší a ostatní náklady | 2276928 | 0% | 0 | 100% | 2276928
| PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby | 81317332.6 |  | 97967.12 |  | 80752600.47 | 41.58 | 2356.1116
Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby : Ing. Jakub Mucha |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný
| Zhotovitel: Správce stavby: | Autorský dozor: |  |  | Objednatel:
| Dne: Dne: | Dne: |  |  | Dne:

## A - Stoka A
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
OBJEKT : A -Stoka A
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Celková cena | množství | J.C. | cena bez DPH | Poznámky TDS 03/2021 | Poznámky TDS 04/2021 |  | 2. Poznámky TDS 04/2021 |  |  | Poznámky TDS 05/21 | Poznámky TDS 06/2021 | Poznámky TDS 07/21 | Poznámky TDS 08/21 |  |  |  | Poznámky TDS 9/21 |  | Poznámky TDS 10/21 |  | 2. Poznámky TDS 10/21 |  |  | TDS 11/21 |  |  | TDS 2/22 |  | TDS 3/22
A - Stoka A | [6 empty] | 15042099.7
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 15042099.7
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 6884981.3 |  |  | 42286.5269 |  |  | 6927267.7484 | [27 empty] | poměrný přepočet na délku (m) v tabulce geodeta
2 | K | 111201R-101 | Odstranění keřů s rozdrcením - průměr kmene do 100 mm | kus | 10 | 657.61 | 6576.1 | 0 | 657.61 | 0 | 10 | 657.61 | 6576.1
3 | K | 112101R-102 | Odstranění stromů listnatých nebo jehličnatých průměru kmene do 300 mm včetně odstranění pařezů a rozdrcení větví | kus | 20 | 1720.31 | 34406.2 | 0 | 1720.31 | 0 | 20 | 1720.31 | 34406.2
4 | K | 112101R-103 | Odstranění stromů listnatých nebo jehličnatých průměru kmene nad 300 mm včetně odstranění pařezů a rozdrcení větví | kus | 10 | 4085.07 | 40850.7 | 0 | 4085.07 | 0 | 10 | 4085.07 | 40850.7
5 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 142.11 | 31.57 | 4486.4 | 0.88 | 31.57 | 27.7816 | 142.99 | 31.57 | 4514.1943 | [13 empty] | Neprováděno v tomto rozsahu. Fakturovat dle PP. | opraveno | [12 empty] | 149.84
6 | K | 113107221 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 142.11 | 23.67 | 3363.7 | 0.88 | 23.67 | 20.8296 | 142.99 | 23.67 | 3384.5733 | [27 empty] | 149.84
7 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 142.11 | 26.3 | 3737.5 | 0.88 | 26.3 | 23.144 | 142.99 | 26.3 | 3760.637 | [13 empty] | 5% | opraveno | [12 empty] | 149.84
8 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 860.77 | 40.77 | 35093.6 | 5.35 | 40.77 | 218.1195 | 866.12 | 40.77 | 35311.7124 | [15 empty] | Ponechat 5% děkuji, | [11 empty] | 907.6
9 | K | 113107224 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 167.22 | 53.92 | 9016.5 | 1.04 | 53.92 | 56.0768 | 168.26 | 53.92 | 9072.5792 | [15 empty] | Kde bylo provedeno? | na stoce | Dle skutečnosti ale tato mocnost nebyla zjištěna. | jak tedy budeme fakturovat | [6 empty] | kde provedeno prosím? |  | 176.32
10 | K | 113107232 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 19.42 | 336.7 | 6538.7 | 0.12 | 336.7 | 40.404 | 19.54 | 336.7 | 6579.118 | [13 empty] | Neprovedeno | opraveno | Ponechat 5% děkuji, | [11 empty] | 20.48
11 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 1324.05 | 55.24 | 73140.5 | 8.23 | 55.24 | 454.6252 | 1332.28 | 55.24 | 73595.1472 | [27 empty] | 1396.09
12 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 693.55 | 98.64 | 68411.8 | 4.31 | 98.64 | 425.1384 | 697.86 | 98.64 | 68836.9104 | [27 empty] | 731.28
13 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100 | m | 20 | 478.74 | 9574.8 | 0.115 | 478.74 | 55.0551 | 20.115 | 478.74 | 9629.8551 | [27 empty] | 21.09
14 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 80 | 63.13 | 5050.4 | 0.5 | 63.13 | 31.565 | 80.5 | 63.13 | 5081.965 | [13 empty] | Není dokončena pokládka. Čerpání bude i nadále probíhat | no právě | Nesouhlasím, čerpání v trase stoky v lese neprobíhalo | ale prtobíhalo, navíc už minulý měsíc, jsme konstatovali, že na stoce A je čerání málo | V lese docházelo k vymělčení a při každé kontrole jsem zde spodní vodu nezaznamenal. | mě už je to jedno | [8 empty] | 84.35
15 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 10 | 195.97 | 1959.7 | 0.06 | 195.97 | 11.7582 | 10.06 | 195.97 | 1971.4582 | [15 empty] | Nesouhlasím, čerpání v trase stoky v lese neprobíhalo | [11 empty] | 10.54
16 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 25.3 | 170.98 | 4325.8 | 0.16 | 170.98 | 27.3568 | 25.46 | 170.98 | 4353.1508 | [27 empty] | 26.68
17 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 28.6 | 147.3 | 4212.8 | 0.18 | 147.3 | 26.514 | 28.78 | 147.3 | 4239.294 | [27 empty] | 30.16
18 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 86.82 | 38.14 | 3311.3 | 0.5444 | 38.14 | 20.7634 | 87.3644 | 38.14 | 3332.0782 | [27 empty] | 91.54
19 | K | 121101201 | Odstranění lesní hrabanky | m2 | 230.35 | 38.14 | 8785.5 | 1.43 | 38.14 | 54.5402 | 231.78 | 38.14 | 8840.0892 | [27 empty] | 242.88
20 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 310.49 | 257.78 | 80038.1 | 1.93 | 257.78 | 497.5154 | 312.42 | 257.78 | 80535.6276 | [20 empty] | 328m3 na 20m trub? Upravit dle skut. Délky a vymělčení stoky v lese | jde o to, že ve skutečnosti bylo provedeno více metrů než je fakturováno, i díky tomu, že ponecháváme 5 % ve fakturaci, i když k dokončení zbývá cca 45 m. Za mě odpovídá skutečnému stavu i s předpokládanou úsporou na vymělčení | 0.013 |  |  |  |  | 327.38
21 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 1484.11 | 257.78 | 382573.9 | 9.23 | 257.78 | 2379.3094 | 1493.34 | 257.78 | 384953.1852 | [22 empty] | 19.2934 |  |  |  |  | 1564.86
22 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 445.23 | 13.15 | 5854.8 | 2.77 | 13.15 | 36.4255 | 448 | 13.15 | 5891.2 | [22 empty] | 5.788 |  |  |  |  | 469.45
23 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 1007.08 | 315.65 | 317884.8 | 6.26 | 315.65 | 1975.969 | 1013.34 | 315.65 | 319860.771 | [22 empty] | 13.092 |  |  |  |  | 1061.87
24 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 302.12 | 15.78 | 4767.5 | 1.88 | 15.78 | 29.6664 | 304 | 15.78 | 4797.12 | [9 empty] | Musí odpovídat hloubení v dané tř. Nutno dorovnat. | opraveno |  |  |  |  | Prosím nefakturovat. Nutno procentuálně provázat s hloubením | OK | [5 empty] | 3.9276 |  |  |  |  | 318.56
25 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 130.47 | 837.79 | 109306.5 | 0.81 | 837.79 | 678.6099 | 131.28 | 837.79 | 109985.0712 | [22 empty] | 1.6961 |  |  |  |  | 137.57
26 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 1455.57 | 1116.62 | 1625318.6 | 9.05 | 1116.62 | 10105.411 | 1464.62 | 1116.62 | 1635423.9844 |  | Nesouhlasím s fakturací v tř. 6. Prosím o přepočet objemu do tř. 5 | jsem přesvědčen, že tř. 65 byla zastoupena, když na místo přejížfděla fréza. Otázkou je množství, o tom se asi můžeme bavit | Frézu jsem na stoce A nespatřil, proto hodnotím plošně dle minulých měsíců. Prosím o sdělení, kde byla používána. | mezi Š 43 a 45, přejížděla tam naše fréza a vracela se zpět na A7 dle postupu prací | OK | [16 empty] | 18.9224 |  |  |  |  | 1534.76
27 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 6689.21 | 99.96 | 668653.4 | 41.58 | 99.96 | 4156.3368 | 6730.79 | 99.96 | 672809.7684 | [15 empty] | Nesouhlasím s tímto množstvím. Téměř celá trasa stoky A pokládaná v měsíci říjnu 2021 nebyla pažena | toto je množství, které odpovídá pažení od Š 14 k náměstí | Ze ale nebylo nejprve paženo vůbec a následně nebylo v plné míře (jen lokální rozepření výdřevou a geotextílií) | jak jsem psal od Š 14 bylo paženo, předtím samozřejmě nějaká výdřeva a GEO | upraverno | 809m2 na 20m trub? Upravit dle skut délky a vymělčení stoky v lese |  | 86.9597 | nepoužito | nevěřím, že by bylo bez pažení, úplně | Pokládka úseku v lese nelze fakturovat s pažícími boxy | poníženo, ale jedná se i o propojení na ČSOV Písková Lhota | 7053.15
28 | K | 151811141 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 1,2 m | m2 | 212.34 | 99.96 | 21225.5 | 1.32 | 99.96 | 131.9472 | 213.66 | 99.96 | 21357.4536 | [13 empty] | 5% | [8 empty] | 2.7604 |  |  |  |  | 223.89
29 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 6689.21 | 149.94 | 1002980.1 | 41.58 | 149.94 | 6234.5052 | 6730.79 | 149.94 | 1009214.6526 | [15 empty] | Nesouhlasím s tímto množstvím. Téměř celá trasa stoky A pokládaná v měsíci říjnu 2021 nebyla pažena | toto je množství, které odpovídá pažení od Š 14 k náměstí | Ze ale nebylo nejprve paženo vůbec a následně nebylo v plné míře (jen lokální rozepření výdřevou a geotextílií) | jak jsem psal od Š 14 bylo paženo, předtím samozřejmě nějaká výdřeva a GEO | upraveno |  |  | 86.9597 | nepoužito | nevěřím, že by bylo bez pažení, úplně |  |  | 7053.15
30 | K | 151811241 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 1,2 m | m2 | 212.34 | 149.94 | 31838.3 | 1.32 | 149.94 | 197.9208 | 213.66 | 149.94 | 32036.1804 | [13 empty] | 5% | [8 empty] | 2.7604 |  |  |  |  | 223.89
31 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 6927.08 | 98.63 | 683217.9 | 43.06 | 98.63 | 4247.0078 | 6970.14 | 98.63 | 687464.9082 | [20 empty] | viz výše |  | 90.052 |  |  |  |  | 7303.96
32 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 1261.14 | 247.39 | 311993.4 | 7.84 | 247.39 | 1939.5376 | 1268.98 | 247.39 | 313932.9622 | [22 empty] | 16.3948 |  |  |  |  | 1329.75
33 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 1261.14 | 44.72 | 56398.2 | 7.84 | 44.72 | 350.6048 | 1268.98 | 44.72 | 56748.7856 | [22 empty] | 16.3948 |  |  |  |  | 1329.75
34 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 1261.14 | 11.84 | 14931.9 | 7.84 | 11.84 | 92.8256 | 1268.98 | 11.84 | 15024.7232 | [22 empty] | 16.3948 |  |  |  |  | 1329.75
35 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 2522.28 | 116 | 292584.5 | 15.68 | 116 | 1818.88 | 2537.96 | 116 | 294403.36 | [22 empty] | 32.7896 |  |  |  |  | 2659.51
36 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 2849.85 | 143.36 | 408554.5 | 17.71 | 143.36 | 2538.9056 | 2867.56 | 143.36 | 411093.4016 | [20 empty] | viz výše |  | 37.048 |  |  |  |  | 3004.9
37 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 792 | 318.28 | 252077.8 | 4.92 | 318.28 | 1565.9376 | 796.92 | 318.28 | 253643.6976 | [13 empty] | mělo by odpovídat pokládce trub | [6 empty] | viz výše |  | 10.296 |  |  |  |  | 835.09
38 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 1584 | 172.71 | 273572.6 | 9.85 | 172.71 | 1701.1935 | 1593.85 | 172.71 | 275273.8335 | [20 empty] | viz výše |  | 20.592 |  |  |  |  | 1670.18
39 | K | 181301116 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 217.04 | 53.92 | 11702.8 | 1.35 | 53.92 | 72.792 | 218.39 | 53.92 | 11775.5888 | [22 empty] | 2.8215 |  |  | Není dokončeno v této míře. Prosím ponížit. |  | 228.85
40 | K | 181301R-103 | Rozprostření lesní hrabanky tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 253.39 | 26.3 | 6664.2 | 1.58 | 26.3 | 41.554 | 254.97 | 26.3 | 6705.711 | [22 empty] | 3.2941 |  |  |  |  | 267.18
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 4327.4 |  |  | 27.2008 |  |  | 4354.6008
41 | K | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 70 | 61.82 | 4327.4 | 0.44 | 61.82 | 27.2008 | 70.44 | 61.82 | 4354.6008 | [27 empty] | 73.81
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 51178.8 |  |  | 318.0476 |  |  | 51496.8784
42 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 1296.98 | 32.88 | 42644.7 | 8.06 | 32.88 | 265.0128 | 1305.04 | 32.88 | 42909.7152 | [23 empty] | kde prováděno? | To je v té staré zástavbě už z minulého roku | Není dokončeno v celé délce stoky A |  | 1367.54
43 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 1296.98 | 6.58 | 8534.1 | 8.06 | 6.58 | 53.0348 | 1305.04 | 6.58 | 8587.1632 | [23 empty] | provádí Obj. | toto je pouze přípomoc dle tuším dotazů k soutěži. Proto i taková cena | Není dokončeno v celé délce stoky A |  | 1367.54
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 1080368.5 |  |  | 6595.3716 |  |  | 1086963.8541
44 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 21 | 122.32 | 2568.7 | 0 | 122.32 | 0 | 21 | 122.32 | 2568.72
45 | M | 59224013 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm | kus | 3 | 345.9 | 1037.7 | 0 | 345.9 | 0 | 3 | 345.9 | 1037.7
46 | M | 59224012 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x10 cm | kus | 3 | 313.02 | 939.1 | 0 | 313.02 | 0 | 3 | 313.02 | 939.06
47 | M | 59224011 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 cm | kus | 8 | 270.94 | 2167.5 | 0 | 270.94 | 0 | 8 | 270.94 | 2167.52
48 | M | 59224010 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x10 cm | kus | 7 | 220.96 | 1546.7 | 0 | 220.96 | 0 | 7 | 220.96 | 1546.72
49 | K | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 21 | 152.57 | 3204 | 0 | 152.57 | 0 | 21 | 152.57 | 3203.97
50 | M | 592MAT-104 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12 ( nebo spádový) | kus | 21 | 395.88 | 8313.5 | 0 | 395.88 | 0 | 21 | 395.88 | 8313.48
51 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 188.6 | 3239.16 | 610905.6 | 1.17 | 3239.16 | 3789.8172 | 189.77 | 3239.16 | 614695.3932 | [20 empty] | viz výše | viz. Výše , dle GZ provedeno 191 m | [5 empty] | 198.86
52 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 141.05 | 3188.13 | 449685.7 | 0.88 | 3188.13 | 2805.5544 | 141.93 | 3188.13 | 452491.2909 | [6 empty] | Nesouhlasím s procentuelním objemem vyšším, než je pokládka trub. | Vyšší množství, než odpovídá pokládce |  | Prosím ponížit vůči aktuální prostavěnosti | nesouhlasím. Stejný problém jako na všech objektech. Pokud je zatím možnost chci fakturovat, nebo jsme neprováděli | Prosím opětovně doložit váš výpočet potřebného množství, děkuji vám. | po dohodě tento měsíc ponecháno | Nelze přefakturovat | změna chápu | Nelze přefakturovat, děkuji. Pokud stále vnímáte jako nesrovnalost v soupisu prací, prosím předložit návrh opravy, který předáme projektantovi k posouzení, děkuji. | Vnímám nesronalost od začátku stavby, kdy jsme to řešili a stále mi nepřišlo vyjádření | Mohu požádat o zaslání poznámky emailem, děkuji. | pošlu a pro účely této fakturace mažu |  | viz výše | přepdokládám bude řešeno |  | nelze přefakturovat |  | nelze přefakturovat |  | 148.72
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 1491632.7 |  |  | 0 |  |  | 1491632.5806
53 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 142.11 | 155.67 | 22122.3 | 0 | 155.67 | 0 | 142.11 | 155.67 | 22122.2637 | [6 empty] | Pokyn od Obj. byl nevyužívat ŠD vůbec. Prosím o odstranění položky. | Prosím o sdělení, proč bylo použito. Dle dohody z PP bude všude v Pískové Lhotě zasypáno jen výkopkem.
54 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 860.77 | 302.54 | 260417.4 | 0 | 302.54 | 0 | 860.77 | 302.54 | 260417.3558 |  | V trase stoky A bylo domluveno nepoužívat (dle podkladů od paní starostky). Nelze fakturovat. | myslím, že poky přišel až na začátku května | Paní starostka předala podklad před PP23 (21.4.20), na které jsme následně řešili opravy komunikací dle jejího zadání. Aktuálně platí pokyn nikde nevyužívat ŠD a rýhu zasýpat výkopkem až do vrchu (od 2. týdne v květnu) | A faktura je za duben 2021 | OK |  |  |  | Dle pokynů z PP nemá být používáno. Nelze fakturovat | ale nějak ulici upravit musíme, pro provizorní úpravu se snažíme používat polovinu mocnosti uedené v položce, proto fakturuji poloviční množství, než by mělo být fakturováno. | Dle pokynů Obj. má docházet k zasypání stavební rýhy výkopkem až do vrchu (výkopek z PL je poměrně kvalitní). Následně dojde k odebrání materiálu a nasypání konstrukčních vrstev komunikací dle způsobu obnovy. | po dohodě ponecháno | Kde bylo použito | opraveno
55 | K | 564931412 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm | m2 | 167.22 | 86.36 | 14441.1 | 0 | 86.36 | 0 | 167.22 | 86.36 | 14441.1192
56 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 693.55 | 14.18 | 9834.5 | 0 | 14.18 | 0 | 693.55 | 14.18 | 9834.539 | [8 empty] | Neprováděno, prosím smazat.
57 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 1324.05 | 20.62 | 27301.9 | 0 | 20.62 | 0 | 1324.05 | 20.62 | 27301.911 | [8 empty] | Neprováděno, prosím smazat.
58 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1324.05 | 396.71 | 525263.9 | 0 | 396.71 | 0 | 1324.05 | 396.71 | 525263.8755 | [8 empty] | Neprováděno, prosím smazat.
59 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 693.55 | 559.51 | 388048.2 | 0 | 559.51 | 0 | 693.55 | 559.51 | 388048.1605 | [8 empty] | Neprováděno, prosím smazat.
60 | K | 581131115 | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm | m2 | 19.42 | 1615.12 | 31365.6 | 0 | 1615.12 | 0 | 19.42 | 1615.12 | 31365.6304 | [8 empty] | Neprováděno, prosím smazat.
61 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 142.11 | 745.05 | 105879.1 | 0 | 745.05 | 0 | 142.11 | 745.05 | 105879.0555
62 | M | 583801100 | kostka dlažební žula drobná | t | 28.42 | 3763.5 | 106958.7 | 0 | 3763.5 | 0 | 28.42 | 3763.5 | 106958.67
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 4532684.6 |  |  | 13996.8723 |  |  | 4546681.151
63 | K | 831352121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 | m | 20 | 415.61 | 8312.2 | 1.05 | 415.61 | 436.3905 | 21.05 | 415.61 | 8748.5905
64 | M | RB0002016F15 | trouba kameninová glazovaná DN200mm L1,50m spojovací systém F Třida 160 | m | 20 | 731.26 | 14625.2 | 1.05 | 731.26 | 767.823 | 21.05 | 731.26 | 15393.023
65 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 1241.26 | 552.39 | 685659.6 | 8.44 | 552.39 | 4662.1716 | 1249.7 | 552.39 | 690321.783 | [27 empty] | 1296.98
66 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 1241.26 | 1060.07 | 1315822.5 | 8.44 | 1060.07 | 8946.9908 | 1249.7 | 1060.07 | 1324769.479
67 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 86 | 739.15 | 63566.9 | 0 | 739.15 | 0 | 86 | 739.15 | 63566.9
68 | K | 831392121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400 | m | 55.72 | 857.52 | 47781 | -0.4 | 857.52 | -343.008 | 55.32 | 857.52 | 47438.0064
69 | M | RB0004016C25 | trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 | m | 55.72 | 2735.66 | 152431 | -0.4 | 2735.66 | -1094.264 | 55.32 | 2735.66 | 151336.7112
70 | M | P-RING-0400N | P kroužky DN 400 třída 160 | kus | 3 | 1341.52 | 4024.6 | 0 | 1341.52 | 0 | 3 | 1341.52 | 4024.56
71 | K | 837352221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 | kus | 10 | 195.97 | 1959.7 | 0 | 195.97 | 0 | 10 | 195.97 | 1959.7
72 | M | BB0002016F90 | koleno kameninové glazované DN200mm 90° spojovací systém F tř. 200 | kus | 10 | 660.24 | 6602.4 | 0 | 660.24 | 0 | 10 | 660.24 | 6602.4
73 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 28 | 260.41 | 7291.5 | 0 | 260.41 | 0 | 28 | 260.41 | 7291.48 | [25 empty] | Proč došlo minulý měsíc k přefakturaci. Nutno opravit
74 | M | AB0252016CC2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/200 L60cm spojovací systém C/F tř.160/200 | kus | 10.15 | 1839.99 | 18675.9 | 0 | 1839.99 | 0 | 10.15 | 1839.99 | 18675.8985
75 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 18.27 | 1801.85 | 32919.8 | 0 | 1801.85 | 0 | 18.27 | 1801.85 | 32919.7995 | [15 empty] | Odbočky z neuznatelných nákladů (KP nad rámec projektu nelze fakturovat v soupisu uznatelných nákladů. | nerozumím, nevysadili jsme všechny uznatelné odbočky ? | v měsíci říjnu nedošlo k vysazení veškerých odboček. Ty lze dofakturovat až v listopadu. Ohledně neuznatelných nutno řešit externě. | upraveno
76 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 110 | 219.64 | 24160.4 | 0 | 219.64 | 0 | 110 | 219.64 | 24160.4
77 | M | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 55.83 | 1129.77 | 63075.1 | 0 | 1129.77 | 0 | 55.83 | 1129.77 | 63075.0591
78 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 55.83 | 1129.77 | 63075.1 | 0 | 1129.77 | 0 | 55.83 | 1129.77 | 63075.0591
79 | K | 837392221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400 | kus | 5 | 531.35 | 2656.8 | 0 | 531.35 | 0 | 5 | 531.35 | 2656.75 | [25 empty] | Proč došlo minulý měsíc k přefakturaci. Nutno opravit
80 | M | GZ0004016C0B | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN400mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 2.03 | 2423.95 | 4920.6 | 0 | 2423.95 | 0 | 2.03 | 2423.95 | 4920.6185
81 | M | GA0004016C0B | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN400mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 3.05 | 2305.58 | 7032 | 0 | 2305.58 | 0 | 3.05 | 2305.58 | 7032.019
82 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 1296.98 | 68 | 88194.6 | 8.04 | 68 | 546.72 | 1305.02 | 68 | 88741.36 | [23 empty] | Nutno doložit protokoly |  |  |  | 1295.7
83 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 117 | 808.86 | 94636.6 | 0 | 808.86 | 0 | 117 | 808.86 | 94636.62
84 | M | 59224070 | skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm | kus | 34 | 3481.39 | 118367.3 | 0 | 3481.39 | 0 | 34 | 3481.39 | 118367.26
85 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 43 | 1202.11 | 51690.7 | 0 | 1202.11 | 0 | 43 | 1202.11 | 51690.73
86 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 40 | 775.98 | 31039.2 | 0 | 775.98 | 0 | 40 | 775.98 | 31039.2
87 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 175 | 211.75 | 37056.3 | 0 | 211.75 | 0 | 175 | 211.75 | 37056.25
88 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 58 | 808.86 | 46913.9 | 0 | 808.86 | 0 | 58 | 808.86 | 46913.88
89 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 58 | 1530.92 | 88793.4 | 0 | 1530.92 | 0 | 58 | 1530.92 | 88793.36
90 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 58 | 3234.12 | 187579 | 0 | 3234.12 | 0 | 58 | 3234.12 | 187578.96
91 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 58 | 14588.41 | 846127.8 | 0 | 14588.41 | 0 | 58 | 14588.41 | 846127.78
92 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 58 | 485.32 | 28148.6 | 0 | 485.32 | 0 | 58 | 485.32 | 28148.56
93 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 58 | 6510.34 | 377599.7 | 0 | 6510.34 | 0 | 58 | 6510.34 | 377599.72
94 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 1296.98 | 9.21 | 11945.2 | 8.04 | 9.21 | 74.0484 | 1305.02 | 9.21 | 12019.2342 | [27 empty] | 1367.54
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 263494.4 |  |  | 0 |  |  | 263494.35
95 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 1261 | 87.65 | 110526.7 | 0 | 87.65 | 0 | 1261 | 87.65 | 110526.65 | [8 empty] | Neprováděno, prosím smazat.
96 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 1261 | 72.34 | 91220.7 | 0 | 72.34 | 0 | 1261 | 72.34 | 91220.74 | [8 empty] | Neprováděno, prosím smazat.
97 | K | 977151R-101 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do šachtové zkruže | kus | 11 | 1148.19 | 12630.1 | 0 | 1148.19 | 0 | 11 | 1148.19 | 12630.09 | [25 empty] | Nutno odsouhlasit s Obj. | vývrty do spadišť
98 | K | 977151R-102 | Vyplnění mezikruží po jádrovém vrtu vysocerozpínavou maltou, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 11 | 4465.17 | 49116.9 | 0 | 4465.17 | 0 | 11 | 4465.17 | 49116.87
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 325489.2 |  |  | 1468.6799 |  |  | 326957.9307
99 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 945.74 | 151.66 | 143430.9 | 5.88 | 151.66 | 891.7608 | 951.62 | 151.66 | 144322.6892 | [27 empty] | 997.19
100 | K | 997221815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 12.13 | 154.67 | 1876.1 | 0.08 | 154.67 | 12.3736 | 12.21 | 154.67 | 1888.5207 | [27 empty] | 12.79
101 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 347.03 | 257.78 | 89457.4 | 0 | 257.78 | 0 | 347.03 | 257.78 | 89457.3934
102 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 586.57 | 154.67 | 90724.8 | 3.65 | 154.67 | 564.5455 | 590.22 | 154.67 | 91289.3274 | [27 empty] | 618.48
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 407942.8 |  |  | 2535.5472 |  |  | 410478.3174
103 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 3565.31 | 114.42 | 407942.8 | 22.16 | 114.42 | 2535.5472 | 3587.47 | 114.42 | 410478.3174 | [20 empty] | viz výše | opraveno | [5 empty] | 3759.29
|  | CELKEM A - Stoka A |  |  |  |  | 15042099.7 |  |  | 67228.2463 |  |  | 15109327.4114
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## A1 - Stoka A1
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | A1 - Stoka A1
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Celková cena | množství | J.C. | cena bez DPH | TDS 11/21
A1 - Stoka A1 | [6 empty] | 350871.1
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 350871.1
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 149284.7 |  |  | -2387.2512 |  |  | 146897.09 | poměrný přepočet na délku (m) v tabulce geodeta
2 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 7.7 | 31.57 | 243.1 | -0.12 | 31.57 | -3.7884 | 7.58 | 31.57 | 239.3006 | 8.2
3 | K | 113107221 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 7.7 | 23.67 | 182.3 | -0.12 | 23.67 | -2.8404 | 7.58 | 23.67 | 179.4186 | 8.2
4 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 7.7 | 26.3 | 202.5 | -0.12 | 26.3 | -3.156 | 7.58 | 26.3 | 199.354 | 8.2
5 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 36.3 | 40.77 | 1480 | -0.58 | 40.77 | -23.6466 | 35.72 | 40.77 | 1456.3044 | 38.64
6 | K | 113107224 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 36.3 | 53.92 | 1957.3 | -0.58 | 53.92 | -31.2736 | 35.72 | 53.92 | 1926.0224 | 38.64
7 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 2.2 | 170.98 | 376.2 | -0.04 | 170.98 | -6.8392 | 2.16 | 170.98 | 369.3168 | 2.34
8 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 3.3 | 147.3 | 486.1 | -0.05 | 147.3 | -7.365 | 3.25 | 147.3 | 478.725 | 3.51
9 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 12.9 | 257.78 | 3325.4 | -0.21 | 257.78 | -54.1338 | 12.69 | 257.78 | 3271.2282 | 13.73
10 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 61.34 | 257.78 | 15812.2 | -0.98 | 257.78 | -252.6244 | 60.36 | 257.78 | 15559.6008 | 65.29
11 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 18.4 | 13.15 | 242 | -0.29 | 13.15 | -3.8135 | 18.11 | 13.15 | 238.1465 | 19.58
12 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 37.62 | 315.65 | 11874.8 | -0.6 | 315.65 | -189.39 | 37.02 | 315.65 | 11685.363 | 40.04
13 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 11.29 | 15.78 | 178.2 | -0.18 | 15.78 | -2.8404 | 11.11 | 15.78 | 175.3158 | 12.02
14 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 3.87 | 837.79 | 3242.2 | -0.06 | 837.79 | -50.2674 | 3.81 | 837.79 | 3191.9799 | 4.12
15 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 1.67 | 1116.62 | 1864.8 | -0.03 | 1116.62 | -33.4986 | 1.64 | 1116.62 | 1831.2568 | 1.78
16 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 185.96 | 99.96 | 18588.6 | -2.97 | 99.96 | -296.8812 | 182.99 | 99.96 | 18291.6804 | 197.94
17 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 185.96 | 149.94 | 27882.8 | -2.97 | 149.94 | -445.3218 | 182.99 | 149.94 | 27437.5206 | 197.94
18 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 172.29 | 97.83 | 16855.1 | -2.75 | 97.83 | -269.0325 | 169.54 | 97.83 | 16586.0982 | 183.38
19 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 36.72 | 247.39 | 9084.2 | -0.59 | 247.39 | -145.9601 | 36.13 | 247.39 | 8938.2007 | 39.08
20 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 36.72 | 44.72 | 1642.1 | -0.59 | 44.72 | -26.3848 | 36.13 | 44.72 | 1615.7336 | 39.08
21 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 36.72 | 11.84 | 434.8 | -0.59 | 11.84 | -6.9856 | 36.13 | 11.84 | 427.7792 | 39.08
22 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 73.44 | 116 | 8519 | -1.17 | 116 | -135.72 | 72.27 | 116 | 8383.32 | 78.17
23 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 67.79 | 143.36 | 9718.4 | -1.08 | 143.36 | -154.8288 | 66.71 | 143.36 | 9563.5456 | 72.16
24 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 22.74 | 318.28 | 7237.7 | -0.36 | 318.28 | -114.5808 | 22.38 | 318.28 | 7123.1064 | 24.2
25 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 45.48 | 172.71 | 7854.9 | -0.73 | 172.71 | -126.0783 | 44.75 | 172.71 | 7728.7725 | 48.41
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 1482.9 |  |  | -23.676 |  |  | 1459.2308
26 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 37.58 | 32.88 | 1235.6 | -0.6 | 32.88 | -19.728 | 36.98 | 32.88 | 1215.9024 | 40
27 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 37.58 | 6.58 | 247.3 | -0.6 | 6.58 | -3.948 | 36.98 | 6.58 | 243.3284 | 40
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 19673.1 |  |  | -323.4057 |  |  | 19349.7648
28 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 5.67 | 3239.16 | 18366 | -0.09 | 3239.16 | -291.5244 | 5.58 | 3239.16 | 18074.5128 | 6.04 | opraveno
29 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.41 | 3188.13 | 1307.1 | -0.01 | 3188.13 | -31.8813 | 0.4 | 3188.13 | 1275.252 | 0.44 | viz. Všechny stoky
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 26848.5 |  |  | 0 |  |  | 26848.404
30 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 7.7 | 155.67 | 1198.7 | 0 | 155.67 | 0 | 7.7 | 155.67 | 1198.659 | 8.2
31 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 36.3 | 302.54 | 10982.2 | 0 | 302.54 | 0 | 36.3 | 302.54 | 10982.202 | 38.64
32 | K | 564931412 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm | m2 | 36.3 | 86.36 | 3134.9 | 0 | 86.36 | 0 | 36.3 | 86.36 | 3134.868 | 38.64
33 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 7.7 | 745.05 | 5736.9 | 0 | 745.05 | 0 | 7.7 | 745.05 | 5736.885 | 8.2
34 | M | 583801100 | kostka dlažební žula drobná | t | 1.54 | 3763.5 | 5795.8 | 0 | 3763.5 | 0 | 1.54 | 3763.5 | 5795.79 | 1.64
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 131858.6 |  |  | -1013.802 |  |  | 130845.0751
35 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 37.58 | 552.39 | 20758.8 | -0.6 | 552.39 | -331.434 | 36.98 | 552.39 | 20427.3822 | 40
36 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 37.58 | 1060.07 | 39837.4 | -0.6 | 1060.07 | -636.042 | 36.98 | 1060.07 | 39201.3886 | 40
37 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 2 | 739.15 | 1478.3 | 0 | 739.15 | 0 | 2 | 739.15 | 1478.3 | 2.13
38 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 3 | 219.64 | 658.9 | 0 | 219.64 | 0 | 3 | 219.64 | 658.92 | 3.19
39 | M | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 1.02 | 1129.77 | 1152.4 | 0 | 1129.77 | 0 | 1.02 | 1129.77 | 1152.3654 | 1.09
40 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 2.03 | 1129.77 | 2293.4 | 0 | 1129.77 | 0 | 2.03 | 1129.77 | 2293.4331 | 2.16
41 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 37.58 | 68 | 2555.4 | -0.6 | 68 | -40.8 | 36.98 | 68 | 2514.64 | 40
42 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 4 | 808.86 | 3235.4 | 0 | 808.86 | 0 | 4 | 808.86 | 3235.44 | 4.26
43 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 2 | 1202.11 | 2404.2 | 0 | 1202.11 | 0 | 2 | 1202.11 | 2404.22 | 2.13
44 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 2 | 775.98 | 1552 | 0 | 775.98 | 0 | 2 | 775.98 | 1551.96 | 2.13
45 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 6 | 211.75 | 1270.5 | 0 | 211.75 | 0 | 6 | 211.75 | 1270.5 | 6.39
46 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 2 | 808.86 | 1617.7 | 0 | 808.86 | 0 | 2 | 808.86 | 1617.72 | 2.13
47 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 2 | 1530.92 | 3061.8 | 0 | 1530.92 | 0 | 2 | 1530.92 | 3061.84 | 2.13
48 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 2 | 3234.12 | 6468.2 | 0 | 3234.12 | 0 | 2 | 3234.12 | 6468.24 | 2.13
49 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 2 | 14588.41 | 29176.8 | 0 | 14588.41 | 0 | 2 | 14588.41 | 29176.82 | 2.13
50 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 2 | 485.32 | 970.6 | 0 | 485.32 | 0 | 2 | 485.32 | 970.64 | 2.13
51 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 2 | 6510.34 | 13020.7 | 0 | 6510.34 | 0 | 2 | 6510.34 | 13020.68 | 2.13
52 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 37.58 | 9.21 | 346.1 | -0.6 | 9.21 | -5.526 | 36.98 | 9.21 | 340.5858 | 40
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 10106.2 |  |  | -162.081 |  |  | 9944.1193
53 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 43.03 | 80.23 | 3452.3 | -0.69 | 80.23 | -55.3587 | 42.34 | 80.23 | 3396.9382 | 45.8
54 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 43.02 | 154.67 | 6653.9 | -0.69 | 154.67 | -106.7223 | 42.33 | 154.67 | 6547.1811 | 45.79
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 11617.1 |  |  | -185.3604 |  |  | 11431.7022
55 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 101.53 | 114.42 | 11617.1 | -1.62 | 114.42 | -185.3604 | 99.91 | 114.42 | 11431.7022 | 108.07
|  | CELKEM A1 - Stoka A1 |  |  |  |  | 350871.1 |  |  | -4095.5763 |  |  | 346775.3862
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## A2 - Stoka A2
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | A2 - Stoka A2
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce; |  |  | Celkem dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem | Poznámky TDS 04/2021 |  | 2.Poznámky TDS 04/2021
A2 - Stoka A2 | [6 empty] | 845411.1
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 845411.1
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 452916.8 |  |  | -1774.8481 |  |  | 451141.7791 | poměrný přepočet na délku (m) v tabulce geodeta
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 1.65 | 40.77 | 67.3 | -0.01 | 40.77 | -0.4077 | 1.64 | 40.77 | 66.8628 | 1.77
3 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 3.15 | 55.24 | 174 | 0 | 55.24 | 0 | 3.15 | 55.24 | 174.006 | 3.38
4 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 1.65 | 98.64 | 162.8 | 0 | 98.64 | 0 | 1.65 | 98.64 | 162.756 | 1.77
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 2.2 | 170.98 | 376.2 | -0.01 | 170.98 | -1.7098 | 2.19 | 170.98 | 374.4462 | 2.36
6 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 47.39 | 38.14 | 1807.5 | -0.19 | 38.14 | -7.2466 | 47.2 | 38.14 | 1800.208 | 50.78
7 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 14.45 | 257.78 | 3724.9 | -0.06 | 257.78 | -15.4668 | 14.39 | 257.78 | 3709.4542 | 15.49
8 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 95.09 | 257.78 | 24512.3 | -0.37 | 257.78 | -95.3786 | 94.72 | 257.78 | 24416.9216 | 101.9
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 28.53 | 13.15 | 375.2 | -0.11 | 13.15 | -1.4465 | 28.42 | 13.15 | 373.723 | 30.57
10 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 142.64 | 315.65 | 45024.3 | -0.56 | 315.65 | -176.764 | 142.08 | 315.65 | 44847.552 | 152.86
11 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 42.79 | 15.78 | 675.2 | -0.17 | 15.78 | -2.6826 | 42.62 | 15.78 | 672.5436 | 45.86
12 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 53.96 | 1116.62 | 60252.8 | -0.21 | 1116.62 | -234.4902 | 53.75 | 1116.62 | 60018.325 | 57.83
13 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 568.67 | 99.96 | 56844.3 | -2.23 | 99.96 | -222.9108 | 566.44 | 99.96 | 56621.3424 | 609.41
14 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 568.67 | 149.94 | 85266.4 | -2.23 | 149.94 | -334.3662 | 566.44 | 149.94 | 84932.0136 | 609.41
15 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 488.75 | 98.26 | 48024.6 | -1.92 | 98.26 | -188.6592 | 486.83 | 98.26 | 47835.9158 | 523.76
16 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 93.9 | 247.39 | 23229.9 | -0.37 | 247.39 | -91.5343 | 93.53 | 247.39 | 23138.3867 | 100.63 | Na jakém základě?, materiál je nakládán odvážen a uložen v Kolomutech | Po dohodě souhlasím s čerpáním položky. Odvoz přebytečného materiálu budeme muset dořešit v nejbližší době.
17 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 93.9 | 44.72 | 4199.2 | -0.37 | 44.72 | -16.5464 | 93.53 | 44.72 | 4182.6616 | 100.63 | Na jakém základě?, materiál je nakládán odvážen a uložen v Kolomutech | Po dohodě souhlasím s čerpáním položky. Odvoz přebytečného materiálu budeme muset dořešit v nejbližší době.
18 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 93.9 | 11.84 | 1111.8 | -0.37 | 11.84 | -4.3808 | 93.53 | 11.84 | 1107.3952 | 100.63 | Na jakém základě?, materiál je nakládán odvážen a uložen v Kolomutech | Po dohodě souhlasím s čerpáním položky. Odvoz přebytečného materiálu budeme muset dořešit v nejbližší době.
19 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 187.8 | 116 | 21784.8 | -0.74 | 116 | -85.84 | 187.06 | 116 | 21698.96 | 201.25
20 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 197.06 | 143.36 | 28250.5 | -0.77 | 143.36 | -110.3872 | 196.29 | 143.36 | 28140.1344 | 211.18
21 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 61.27 | 318.28 | 19501 | -0.24 | 318.28 | -76.3872 | 61.03 | 318.28 | 19424.6284 | 65.66
22 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 122.54 | 172.71 | 21163.9 | -0.48 | 172.71 | -82.9008 | 122.06 | 172.71 | 21080.9826 | 131.32
23 | K | 181301116 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 118.47 | 53.92 | 6387.9 | -0.47 | 53.92 | -25.3424 | 118 | 53.92 | 6362.56 | 126.96
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 4021 |  |  | -15.784 |  |  | 4005.19
24 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 101.9 | 32.88 | 3350.5 | -0.4 | 32.88 | -13.152 | 101.5 | 32.88 | 3337.32 | 109.2
25 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 101.9 | 6.58 | 670.5 | -0.4 | 6.58 | -2.632 | 101.5 | 6.58 | 667.87 | 109.2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 52644.4 |  |  | -194.3496 |  |  | 52449.9774
26 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 3 | 122.32 | 367 | 0 | 122.32 | 0 | 3 | 122.32 | 366.96 | 3.21
27 | M | 59224012 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x10 cm | kus | 1 | 313.02 | 313 | 0 | 313.02 | 0 | 1 | 313.02 | 313.02 | 1.07
28 | M | 59224011 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 cm | kus | 1 | 270.94 | 270.9 | 0 | 270.94 | 0 | 1 | 270.94 | 270.94 | 1.07
29 | M | 59224010 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x10 cm | kus | 1 | 220.96 | 221 | 0 | 220.96 | 0 | 1 | 220.96 | 220.96 | 1.07
30 | K | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 2 | 152.57 | 305.1 | 0 | 152.57 | 0 | 2 | 152.57 | 305.14 | 2.14
31 | M | 592MAT-104 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12 ( nebo spádový) | kus | 2 | 395.88 | 791.8 | 0 | 395.88 | 0 | 2 | 395.88 | 791.76 | 2.14
32 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 14.43 | 3239.16 | 46741.1 | -0.06 | 3239.16 | -194.3496 | 14.37 | 3239.16 | 46546.7292 | 15.46
33 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 1.14 | 3188.13 | 3634.5 | 0 | 3188.13 | 0 | 1.14 | 3188.13 | 3634.4682 | 1.22
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 2760.4 |  |  | 0 |  |  | 2760.369
34 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 1.65 | 302.54 | 499.2 | 0 | 302.54 | 0 | 1.65 | 302.54 | 499.191 | 1.77
35 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 1.65 | 14.18 | 23.4 | 0 | 14.18 | 0 | 1.65 | 14.18 | 23.397 | 1.77
36 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 3.15 | 20.62 | 65 | 0 | 20.62 | 0 | 3.15 | 20.62 | 64.953 | 3.38
37 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 3.15 | 396.71 | 1249.6 | 0 | 396.71 | 0 | 3.15 | 396.71 | 1249.6365 | 3.38
38 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1.65 | 559.51 | 923.2 | 0 | 559.51 | 0 | 1.65 | 559.51 | 923.1915 | 1.77
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 311572.2 |  |  | -675.868 |  |  | 310896.1667
39 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 101.9 | 552.39 | 56288.5 | -0.4 | 552.39 | -220.956 | 101.5 | 552.39 | 56067.585 | 109.2
40 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 101.9 | 1060.07 | 108021.1 | -0.4 | 1060.07 | -424.028 | 101.5 | 1060.07 | 107597.105 | 109.2
41 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 5 | 739.15 | 3695.8 | 0 | 739.15 | 0 | 5 | 739.15 | 3695.75 | 5.36
42 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 1 | 260.41 | 260.4 | 0 | 260.41 | 0 | 1 | 260.41 | 260.41 | 1.07
43 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 1.02 | 1801.85 | 1837.9 | 0 | 1801.85 | 0 | 1.02 | 1801.85 | 1837.887 | 1.09
44 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 7 | 219.64 | 1537.5 | 0 | 219.64 | 0 | 7 | 219.64 | 1537.48 | 7.5
45 | M | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 3.05 | 1129.77 | 3445.8 | 0 | 1129.77 | 0 | 3.05 | 1129.77 | 3445.7985 | 3.27
46 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 4.06 | 1129.77 | 4586.9 | 0 | 1129.77 | 0 | 4.06 | 1129.77 | 4586.8662 | 4.35
47 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 101.9 | 68 | 6929.2 | -0.4 | 68 | -27.2 | 101.5 | 68 | 6902 | 109.2
48 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 6 | 808.86 | 4853.2 | 0 | 808.86 | 0 | 6 | 808.86 | 4853.16 | 6.43
49 | M | 59224070 | skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm | kus | 1 | 3481.39 | 3481.4 | 0 | 3481.39 | 0 | 1 | 3481.39 | 3481.39 | 1.07
50 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 3 | 1202.11 | 3606.3 | 0 | 1202.11 | 0 | 3 | 1202.11 | 3606.33 | 3.21
51 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 2 | 775.98 | 1552 | 0 | 775.98 | 0 | 2 | 775.98 | 1551.96 | 2.14
52 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 9 | 211.75 | 1905.8 | 0 | 211.75 | 0 | 9 | 211.75 | 1905.75 | 9.64
53 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 4 | 808.86 | 3235.4 | 0 | 808.86 | 0 | 4 | 808.86 | 3235.44 | 4.29
54 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 4 | 1530.92 | 6123.7 | 0 | 1530.92 | 0 | 4 | 1530.92 | 6123.68 | 4.29
55 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 4 | 3234.12 | 12936.5 | 0 | 3234.12 | 0 | 4 | 3234.12 | 12936.48 | 4.29
56 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 4 | 14588.41 | 58353.6 | 0 | 14588.41 | 0 | 4 | 14588.41 | 58353.64 | 4.29
57 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 4 | 485.32 | 1941.3 | 0 | 485.32 | 0 | 4 | 485.32 | 1941.28 | 4.29
58 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 4 | 6510.34 | 26041.4 | 0 | 6510.34 | 0 | 4 | 6510.34 | 26041.36 | 4.29
59 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 101.9 | 9.21 | 938.5 | -0.4 | 9.21 | -3.684 | 101.5 | 9.21 | 934.815 | 109.2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 480 |  |  | 0 |  |  | 479.97
60 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 3 | 87.65 | 263 | 0 | 87.65 | 0 | 3 | 87.65 | 262.95 | 3.21
61 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 3 | 72.34 | 217 | 0 | 72.34 | 0 | 3 | 72.34 | 217.02 | 3.21
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 608.3 |  |  | 0 |  |  | 608.2642
62 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 1.55 | 183.21 | 284 | 0 | 183.21 | 0 | 1.55 | 183.21 | 283.9755 | 0
63 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 0.82 | 257.78 | 211.4 | 0 | 257.78 | 0 | 0.82 | 257.78 | 211.3796 | 0.88
64 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 0.73 | 154.67 | 112.9 | 0 | 154.67 | 0 | 0.73 | 154.67 | 112.9091 | 0.78
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 20408 |  |  | -80.094 |  |  | 20327.8572
65 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 178.36 | 114.42 | 20408 | -0.7 | 114.42 | -80.094 | 177.66 | 114.42 | 20327.8572 | 191.14
|  | CELKEM A2 - Stoka A2 |  |  |  |  | 845411.1 |  |  | -2740.9437 |  |  | 842669.5736
|  |  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## A3 - Stoka A3
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | A3 - Stoka A3
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem |  | Poznámky TDS 2/2021 | Poznámky TDS 04/2021
A3 - Stoka A3 | [6 empty] | 1743664.5
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1743664.5
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 825138.2 |  |  | -2661.1161 |  |  | 822477.3461 | poměrný přepočet na délku (m) v tabulce geodeta
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 168.74 | 40.77 | 6879.5 | -0.57 | 40.77 | -23.2389 | 168.17 | 40.77 | 6856.2909 | 174.21
3 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 322.14 | 55.24 | 17795 | 0 | 55.24 | 0 | 322.14 | 55.24 | 17795.0136 | 332.59
4 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 168.74 | 98.64 | 16644.5 | 0 | 98.64 | 0 | 168.74 | 98.64 | 16644.5136 | 174.21
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 6.6 | 170.98 | 1128.5 | -0.02 | 170.98 | -3.4196 | 6.58 | 170.98 | 1125.0484 | 6.81
6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 6.6 | 147.3 | 972.2 | -0.02 | 147.3 | -2.946 | 6.58 | 147.3 | 969.234 | 6.81
7 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 53.09 | 257.78 | 13685.5 | -0.18 | 257.78 | -46.4004 | 52.91 | 257.78 | 13639.1398 | 54.81
8 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 86.25 | 257.78 | 22233.5 | -0.29 | 257.78 | -74.7562 | 85.96 | 257.78 | 22158.7688 | 89.05
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 25.88 | 13.15 | 340.3 | -0.09 | 13.15 | -1.1835 | 25.79 | 13.15 | 339.1385 | 26.72
10 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 70.15 | 315.65 | 22142.8 | -0.24 | 315.65 | -75.756 | 69.91 | 315.65 | 22067.0915 | 72.43
11 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 21.05 | 15.78 | 332.2 | -0.07 | 15.78 | -1.1046 | 20.98 | 15.78 | 331.0644 | 21.73
12 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 24.76 | 837.79 | 20743.7 | -0.08 | 837.79 | -67.0232 | 24.68 | 837.79 | 20676.6572 | 25.56
13 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 231.51 | 1116.62 | 258508.7 | -0.78 | 1116.62 | -870.9636 | 230.73 | 1116.62 | 257637.7326 | 239.02
14 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 826.55 | 99.96 | 82621.9 | -2.78 | 99.96 | -277.8888 | 823.77 | 99.96 | 82344.0492 | 853.36
15 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 826.55 | 149.94 | 123932.9 | -2.78 | 149.94 | -416.8332 | 823.77 | 149.94 | 123516.0738 | 853.36
16 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 694.49 | 98.38 | 68323.9 | -2.34 | 98.38 | -230.2092 | 692.15 | 98.38 | 68093.717 | 717.02
17 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 130.41 | 247.39 | 32262.1 | -0.44 | 247.39 | -108.8516 | 129.97 | 247.39 | 32153.2783 | 134.64 |  | Nesouhlasím s čerpáním této položky | Na jakém základě?, materiál je nakládán odvážen a uložen v Kolomutech | Po dohodě souhlasím s čerpáním položky. Odvoz přebytečného materiálu budeme muset dořešit v nejbližší době.
18 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 130.41 | 44.72 | 5831.9 | -0.44 | 44.72 | -19.6768 | 129.97 | 44.72 | 5812.2584 | 134.64 |  | Nesouhlasím s čerpáním této položky | Na jakém základě?, materiál je nakládán odvážen a uložen v Kolomutech | Po dohodě souhlasím s čerpáním položky. Odvoz přebytečného materiálu budeme muset dořešit v nejbližší době.
19 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 130.41 | 11.84 | 1544.1 | -0.44 | 11.84 | -5.2096 | 129.97 | 11.84 | 1538.8448 | 134.64 |  | Nesouhlasím s čerpáním této položky | Na jakém základě?, materiál je nakládán odvážen a uložen v Kolomutech | Po dohodě souhlasím s čerpáním položky. Odvoz přebytečného materiálu budeme muset dořešit v nejbližší době.
20 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 260.82 | 116 | 30255.1 | -0.88 | 116 | -102.08 | 259.94 | 116 | 30153.04 | 269.28
21 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 281.82 | 143.36 | 40401.7 | -0.95 | 143.36 | -136.192 | 280.87 | 143.36 | 40265.5232 | 290.96
22 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 88.23 | 318.28 | 28081.8 | -0.3 | 318.28 | -95.484 | 87.93 | 318.28 | 27986.3604 | 91.09
23 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 176.46 | 172.71 | 30476.4 | -0.59 | 172.71 | -101.8989 | 175.87 | 172.71 | 30374.5077 | 182.18
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 5863 | 0 | 0 | -19.73 | 0 | 0 | 5843.2368
24 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 148.58 | 32.88 | 4885.3 | -0.5 | 32.88 | -16.44 | 148.08 | 32.88 | 4868.8704 | 153.4
25 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 148.58 | 6.58 | 977.7 | -0.5 | 6.58 | -3.29 | 148.08 | 6.58 | 974.3664 | 153.4
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 68777 | 0 | 0 | -226.2309 | 0 | 0 | 68550.7174
26 | K | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 2 | 152.57 | 305.1 | 0 | 152.57 | 0 | 2 | 152.57 | 305.14 | 2.06
27 | M | 592MAT-104 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12 ( nebo spádový) | kus | 2 | 395.88 | 791.8 | 0 | 395.88 | 0 | 2 | 395.88 | 791.76 | 2.06
28 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 19.29 | 3239.16 | 62483.4 | -0.06 | 3239.16 | -194.3496 | 19.23 | 3239.16 | 62289.0468 | 19.92 | V minulé fakturaci zbývalo 10,84 m3. To je více než dostačující množství. S víceprací nesouhlasím
29 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 1.63 | 3188.13 | 5196.7 | -0.01 | 3188.13 | -31.8813 | 1.62 | 3188.13 | 5164.7706 | 1.68 | Beru na vědomí
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 282293.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282293.7364
30 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 168.74 | 302.54 | 51050.6 | 0 | 302.54 | 0 | 168.74 | 302.54 | 51050.5996 | 174.21
31 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 168.74 | 14.18 | 2392.7 | 0 | 14.18 | 0 | 168.74 | 14.18 | 2392.7332 | 174.21
32 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 322.14 | 20.62 | 6642.5 | 0 | 20.62 | 0 | 322.14 | 20.62 | 6642.5268 | 332.59
33 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 322.14 | 396.71 | 127796.2 | 0 | 396.71 | 0 | 322.14 | 396.71 | 127796.1594 | 332.59
34 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 168.74 | 559.51 | 94411.7 | 0 | 559.51 | 0 | 168.74 | 559.51 | 94411.7174 | 174.21
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 402631.1 | 0 | 0 | -844.835 | 0 | 0 | 401786.2293
35 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 148.58 | 552.39 | 82074.1 | -0.5 | 552.39 | -276.195 | 148.08 | 552.39 | 81797.9112 | 153.4
36 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 148.58 | 1060.07 | 157505.2 | -0.5 | 1060.07 | -530.035 | 148.08 | 1060.07 | 156975.1656 | 153.4
37 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 8 | 739.15 | 5913.2 | 0 | 739.15 | 0 | 8 | 739.15 | 5913.2 | 8.26
38 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 4 | 260.41 | 1041.6 | 0 | 260.41 | 0 | 4 | 260.41 | 1041.64 | 4.13
39 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 4.06 | 1801.85 | 7315.5 | 0 | 1801.85 | 0 | 4.06 | 1801.85 | 7315.511 | 4.19
40 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 7 | 219.64 | 1537.5 | 0 | 219.64 | 0 | 7 | 219.64 | 1537.48 | 7.23
41 | M | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 3.05 | 1129.77 | 3445.8 | 0 | 1129.77 | 0 | 3.05 | 1129.77 | 3445.7985 | 3.15
42 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 4.06 | 1129.77 | 4586.9 | 0 | 1129.77 | 0 | 4.06 | 1129.77 | 4586.8662 | 4.19
43 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 148.58 | 68 | 10103.4 | -0.5 | 68 | -34 | 148.08 | 68 | 10069.44 | 153.4
44 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 6 | 808.86 | 4853.2 | 0 | 808.86 | 0 | 6 | 808.86 | 4853.16 | 6.19
45 | M | 59224070 | skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm | kus | 3 | 3481.39 | 10444.2 | 0 | 3481.39 | 0 | 3 | 3481.39 | 10444.17 | 3.1
46 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 3 | 775.98 | 2327.9 | 0 | 775.98 | 0 | 3 | 775.98 | 2327.94 | 3.1
47 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 7 | 211.75 | 1482.3 | 0 | 211.75 | 0 | 7 | 211.75 | 1482.25 | 7.23
48 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 4 | 808.86 | 3235.4 | 0 | 808.86 | 0 | 4 | 808.86 | 3235.44 | 4.13
49 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 4 | 1530.92 | 6123.7 | 0 | 1530.92 | 0 | 4 | 1530.92 | 6123.68 | 4.13
50 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 4 | 3234.12 | 12936.5 | 0 | 3234.12 | 0 | 4 | 3234.12 | 12936.48 | 4.13
51 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 4 | 14588.41 | 58353.6 | 0 | 14588.41 | 0 | 4 | 14588.41 | 58353.64 | 4.13
52 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 4 | 485.32 | 1941.3 | 0 | 485.32 | 0 | 4 | 485.32 | 1941.28 | 4.13
53 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 4 | 6510.34 | 26041.4 | 0 | 6510.34 | 0 | 4 | 6510.34 | 26041.36 | 4.13
54 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 148.58 | 9.21 | 1368.4 | -0.5 | 9.21 | -4.605 | 148.08 | 9.21 | 1363.8168 | 153.4
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 49084.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49084.932
55 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 306.8 | 87.65 | 26891 | 0 | 87.65 | 0 | 306.8 | 87.65 | 26891.02 | 316.75
56 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 306.8 | 72.34 | 22193.9 | 0 | 72.34 | 0 | 306.8 | 72.34 | 22193.912 | 316.75
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 62414 | 0 | 0 | -136.0815 | 0 | 0 | 62277.9154
57 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 158.68 | 183.8 | 29165.4 | -0.53 | 183.8 | -97.414 | 158.15 | 183.8 | 29067.97 | 163.83
58 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 84.43 | 257.78 | 21764.4 | 0 | 257.78 | 0 | 84.43 | 257.78 | 21764.3654 | 87.17
59 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 74.25 | 154.67 | 11484.2 | -0.25 | 154.67 | -38.6675 | 74 | 154.67 | 11445.58 | 76.66
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 47462.6 | 0 | 0 | -160.188 | 0 | 0 | 47302.3722
60 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 414.81 | 114.42 | 47462.6 | -1.4 | 114.42 | -160.188 | 413.41 | 114.42 | 47302.3722 | 428.27
|  | CELKEM A3 - Stoka A3 |  |  |  |  | 1743664.5 |  |  | -4048.1815 |  |  | 1739616.4856
|  |  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## A4 - Stoka A4
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | A4 - Stoka A4
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem | Poznámky TDS 12/2020 | Poznámky TDS 04/2021
A4 - Stoka A4 | [6 empty] | 478225
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 478225
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 226992.2 |  |  | 3123.5177 |  |  | 230115.6966 | poměrný přepočet na délku (m) v tabulce geodeta
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 47.3 | 40.77 | 1928.4 | 0.68 | 40.77 | 27.7236 | 47.98 | 40.77 | 1956.1446 | 48.68
3 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 90.3 | 55.24 | 4988.2 | 0 | 55.24 | 0 | 90.3 | 55.24 | 4988.172 | 92.94
4 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 47.3 | 98.64 | 4665.7 | 0 | 98.64 | 0 | 47.3 | 98.64 | 4665.672 | 48.68
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 2.2 | 170.98 | 376.2 | 0.03 | 170.98 | 5.1294 | 2.23 | 170.98 | 381.2854 | 2.26
6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 2.2 | 147.3 | 324.1 | 0.03 | 147.3 | 4.419 | 2.23 | 147.3 | 328.479 | 2.26
7 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 11.8 | 257.78 | 3041.8 | 0.17 | 257.78 | 43.8226 | 11.97 | 257.78 | 3085.6266 | 12.14
8 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 35.28 | 257.78 | 9094.5 | 0.51 | 257.78 | 131.4678 | 35.79 | 257.78 | 9225.9462 | 36.31
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 10.58 | 13.15 | 139.1 | 0.15 | 13.15 | 1.9725 | 10.73 | 13.15 | 141.0995 | 10.89
10 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 16.99 | 315.65 | 5362.9 | 0.24 | 315.65 | 75.756 | 17.23 | 315.65 | 5438.6495 | 17.49
11 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 5.1 | 15.78 | 80.5 | 0.07 | 15.78 | 1.1046 | 5.17 | 15.78 | 81.5826 | 5.25
12 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 5.31 | 837.79 | 4448.7 | 0.08 | 837.79 | 67.0232 | 5.39 | 837.79 | 4515.6881 | 5.47
13 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 60.41 | 1116.62 | 67455 | 0.87 | 1116.62 | 971.4594 | 61.28 | 1116.62 | 68426.4736 | 62.17
14 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 232.16 | 99.96 | 23206.7 | 3.33 | 99.96 | 332.8668 | 235.49 | 99.96 | 23539.5804 | 238.94
15 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 232.16 | 149.94 | 34810.1 | 3.33 | 149.94 | 499.3002 | 235.49 | 149.94 | 35309.3706 | 238.94
16 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 199.71 | 98.52 | 19675.4 | 2.87 | 98.52 | 282.7524 | 202.58 | 98.52 | 19958.1816 | 205.54
17 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 36.27 | 247.39 | 8972.8 | 0.52 | 247.39 | 128.6428 | 36.79 | 247.39 | 9101.4781 | 37.33 | Nesouhlasím s čerpáním této položky | Na jakém základě?, materiál je nakládán odvážen a uložen v Kolomutech | Po dohodě souhlasím s čerpáním položky. Odvoz přebytečného materiálu budeme muset dořešit v nejbližší době.
18 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 36.27 | 44.72 | 1622 | 0.52 | 44.72 | 23.2544 | 36.79 | 44.72 | 1645.2488 | 37.33 | Nesouhlasím s čerpáním této položky | Na jakém základě?, materiál je nakládán odvážen a uložen v Kolomutech | Po dohodě souhlasím s čerpáním položky. Odvoz přebytečného materiálu budeme muset dořešit v nejbližší době.
19 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 36.27 | 11.84 | 429.4 | 0.52 | 11.84 | 6.1568 | 36.79 | 11.84 | 435.5936 | 37.33 | Nesouhlasím s čerpáním této položky | Na jakém základě?, materiál je nakládán odvážen a uložen v Kolomutech | Po dohodě souhlasím s čerpáním položky. Odvoz přebytečného materiálu budeme muset dořešit v nejbližší době.
20 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 72.54 | 116 | 8414.6 | 1.04 | 116 | 120.64 | 73.58 | 116 | 8535.28 | 74.66
21 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 81.72 | 143.36 | 11715.4 | 1.17 | 143.36 | 167.7312 | 82.89 | 143.36 | 11883.1104 | 84.11
22 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 24.47 | 318.28 | 7788.3 | 0.35 | 318.28 | 111.398 | 24.82 | 318.28 | 7899.7096 | 25.18
23 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 48.94 | 172.71 | 8452.4 | 0.7 | 172.71 | 120.897 | 49.64 | 172.71 | 8573.3244 | 50.37
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 1648.6 |  |  | 23.676 |  |  | 1672.3148
24 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 41.78 | 32.88 | 1373.7 | 0.6 | 32.88 | 19.728 | 42.38 | 32.88 | 1393.4544 | 43
25 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 41.78 | 6.58 | 274.9 | 0.6 | 6.58 | 3.948 | 42.38 | 6.58 | 278.8604 | 43
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 19087 |  |  | 291.0141 |  |  | 19378.074
26 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 5.43 | 3239.16 | 17588.6 | 0.08 | 3239.16 | 259.1328 | 5.51 | 3239.16 | 17847.7716 | 5.59
27 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.47 | 3188.13 | 1498.4 | 0.01 | 3188.13 | 31.8813 | 0.48 | 3188.13 | 1530.3024 | 0.48
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 79130.5 |  |  | 0 |  |  | 79130.578
28 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 47.3 | 302.54 | 14310.1 | 0 | 302.54 | 0 | 47.3 | 302.54 | 14310.142 | 48.68
29 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 47.3 | 14.18 | 670.7 | 0 | 14.18 | 0 | 47.3 | 14.18 | 670.714 | 48.68
30 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 90.3 | 20.62 | 1862 | 0 | 20.62 | 0 | 90.3 | 20.62 | 1861.986 | 92.94
31 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 90.3 | 396.71 | 35822.9 | 0 | 396.71 | 0 | 90.3 | 396.71 | 35822.913 | 92.94
32 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 47.3 | 559.51 | 26464.8 | 0 | 559.51 | 0 | 47.3 | 559.51 | 26464.823 | 48.68
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 106932 |  |  | 1013.802 |  |  | 107945.847
33 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 41.78 | 552.39 | 23078.9 | 0.6 | 552.39 | 331.434 | 42.38 | 552.39 | 23410.2882 | 43
34 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 41.78 | 1060.07 | 44289.7 | 0.6 | 1060.07 | 636.042 | 42.38 | 1060.07 | 44925.7666 | 43
35 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 2 | 739.15 | 1478.3 | 0 | 739.15 | 0 | 2 | 739.15 | 1478.3 | 2.06
36 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 1 | 260.41 | 260.4 | 0 | 260.41 | 0 | 1 | 260.41 | 260.41 | 1.03
37 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 1.02 | 1801.85 | 1837.9 | 0 | 1801.85 | 0 | 1.02 | 1801.85 | 1837.887 | 1.05
38 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 1 | 219.64 | 219.6 | 0 | 219.64 | 0 | 1 | 219.64 | 219.64 | 1.03
39 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 1.02 | 1129.77 | 1152.4 | 0 | 1129.77 | 0 | 1.02 | 1129.77 | 1152.3654 | 1.05
40 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 41.78 | 68 | 2841 | 0.6 | 68 | 40.8 | 42.38 | 68 | 2881.84 | 43
41 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 2 | 808.86 | 1617.7 | 0 | 808.86 | 0 | 2 | 808.86 | 1617.72 | 2.06
42 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 1 | 1202.11 | 1202.1 | 0 | 1202.11 | 0 | 1 | 1202.11 | 1202.11 | 1.03
43 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 1 | 775.98 | 776 | 0 | 775.98 | 0 | 1 | 775.98 | 775.98 | 1.03
44 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 3 | 211.75 | 635.3 | 0 | 211.75 | 0 | 3 | 211.75 | 635.25 | 3.09
45 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 1 | 808.86 | 808.9 | 0 | 808.86 | 0 | 1 | 808.86 | 808.86 | 1.03
46 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 1 | 1530.92 | 1530.9 | 0 | 1530.92 | 0 | 1 | 1530.92 | 1530.92 | 1.03
47 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 1 | 3234.12 | 3234.1 | 0 | 3234.12 | 0 | 1 | 3234.12 | 3234.12 | 1.03
48 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 1 | 14588.41 | 14588.4 | 0 | 14588.41 | 0 | 1 | 14588.41 | 14588.41 | 1.03
49 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1 | 485.32 | 485.3 | 0 | 485.32 | 0 | 1 | 485.32 | 485.32 | 1.03
50 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 1 | 6510.34 | 6510.3 | 0 | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34 | 1.03
51 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 41.78 | 9.21 | 384.8 | 0.6 | 9.21 | 5.526 | 42.38 | 9.21 | 390.3198 | 43
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 13759.1 |  |  | 0 |  |  | 13759.14
52 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 86 | 87.65 | 7537.9 | 0 | 87.65 | 0 | 86 | 87.65 | 7537.9 | 88.51
53 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 86 | 72.34 | 6221.2 | 0 | 72.34 | 0 | 86 | 72.34 | 6221.24 | 88.51
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 17496.7 |  |  | 164.0458 |  |  | 17660.6947
54 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 44.48 | 183.82 | 8176.3 | 0.64 | 183.82 | 117.6448 | 45.12 | 183.82 | 8293.9584 | 45.78
55 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 23.67 | 257.78 | 6101.7 | 0 | 257.78 | 0 | 23.67 | 257.78 | 6101.6526 | 24.36
56 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 20.81 | 154.67 | 3218.7 | 0.3 | 154.67 | 46.401 | 21.11 | 154.67 | 3265.0837 | 21.42
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 13178.9 |  |  | 188.793 |  |  | 13367.6886
57 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 115.18 | 114.42 | 13178.9 | 1.65 | 114.42 | 188.793 | 116.83 | 114.42 | 13367.6886 | 118.54
|  | CELKEM A4 - Stoka A4 |  |  |  |  | 478225 |  |  | 4804.8486 |  |  | 483030.0337
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## A5 - Stoka A5
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | A5 - Stoka A5
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem | Poznámky TDS 03/2021
A5 - Stoka A5 | [6 empty] | 1565882.1
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1565882.1
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 658708.6 |  |  | 2175.3848 |  |  | 660884.1463 |  | poměrný přepočet na délku (m) v tabulce geodeta
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 163.49 | 40.77 | 6665.5 | 0.57 | 40.77 | 23.2389 | 164.06 | 40.77 | 6688.7262 |  | 169.06 | 110 * 1,1= 121 - máte pravdu | OK
3 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 312.12 | 55.24 | 17241.5 | 0 | 55.24 | 0 | 312.12 | 55.24 | 17241.5088 |  | 322.76
4 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 163.49 | 98.64 | 16126.7 | 0 | 98.64 | 0 | 163.49 | 98.64 | 16126.6536 |  | 169.06
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 6.6 | 170.98 | 1128.5 | 0.02 | 170.98 | 3.4196 | 6.62 | 170.98 | 1131.8876 |  | 6.82
6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 9.9 | 147.3 | 1458.3 | 0.03 | 147.3 | 4.419 | 9.93 | 147.3 | 1462.689 |  | 10.24
7 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 32.04 | 257.78 | 8259.3 | 0.11 | 257.78 | 28.3558 | 32.15 | 257.78 | 8287.627 |  | 33.13
8 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 120.04 | 257.78 | 30943.9 | 0.42 | 257.78 | 108.2676 | 120.46 | 257.78 | 31052.1788 |  | 124.13
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 36.01 | 13.15 | 473.5 | 0.13 | 13.15 | 1.7095 | 36.14 | 13.15 | 475.241 |  | 37.24
10 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 74.54 | 315.65 | 23528.6 | 0.26 | 315.65 | 82.069 | 74.8 | 315.65 | 23610.62 |  | 77.08
11 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 22.36 | 15.78 | 352.8 | 0.08 | 15.78 | 1.2624 | 22.44 | 15.78 | 354.1032 |  | 23.12
12 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 42.35 | 837.79 | 35480.4 | 0.15 | 837.79 | 125.6685 | 42.5 | 837.79 | 35606.075 |  | 43.79
13 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 113.04 | 1116.62 | 126222.7 | 0.39 | 1116.62 | 435.4818 | 113.43 | 1116.62 | 126658.2066 |  | 116.89
14 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 714.79 | 99.96 | 71450.4 | 2.49 | 99.96 | 248.9004 | 717.28 | 99.96 | 71699.3088 |  | 739.15
15 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 714.79 | 149.94 | 107175.6 | 2.49 | 149.94 | 373.3506 | 717.28 | 149.94 | 107548.9632 |  | 739.15
16 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 574.18 | 97.69 | 56091.6 | 2 | 97.69 | 195.38 | 576.18 | 97.69 | 56287.0242 |  | 593.75
17 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 125.46 | 247.39 | 31037.5 | 0.44 | 247.39 | 108.8516 | 125.9 | 247.39 | 31146.401 |  | 129.74 | Na jakém základě?, materiál je nakládán odvážen a uložen v Kolomutech | Po dohodě souhlasím s čerpáním položky. Odvoz přebytečného materiálu budeme muset dořešit v nejbližší době.
18 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 125.46 | 44.72 | 5610.6 | 0.44 | 44.72 | 19.6768 | 125.9 | 44.72 | 5630.248 |  | 129.74 | Na jakém základě?, materiál je nakládán odvážen a uložen v Kolomutech | Po dohodě souhlasím s čerpáním položky. Odvoz přebytečného materiálu budeme muset dořešit v nejbližší době.
19 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 125.46 | 11.84 | 1485.4 | 0.44 | 11.84 | 5.2096 | 125.9 | 11.84 | 1490.656 |  | 129.74 | Na jakém základě?, materiál je nakládán odvážen a uložen v Kolomutech | Po dohodě souhlasím s čerpáním položky. Odvoz přebytečného materiálu budeme muset dořešit v nejbližší době.
20 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 250.92 | 116 | 29106.7 | 0.87 | 116 | 100.92 | 251.79 | 116 | 29207.64 |  | 259.47
21 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 224.21 | 143.36 | 32142.7 | 0.78 | 143.36 | 111.8208 | 224.99 | 143.36 | 32254.5664 |  | 231.85
22 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 85.47 | 318.28 | 27203.4 | 0.3 | 318.28 | 95.484 | 85.77 | 318.28 | 27298.8756 |  | 88.38
23 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 170.94 | 172.71 | 29523 | 0.59 | 172.71 | 101.8989 | 171.53 | 172.71 | 29624.9463 |  | 176.76
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 5674.8 |  |  | 19.73 |  |  | 5694.4726 |  | 0
24 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 143.81 | 32.88 | 4728.5 | 0.5 | 32.88 | 16.44 | 144.31 | 32.88 | 4744.9128 |  | 148.71
25 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 143.81 | 6.58 | 946.3 | 0.5 | 6.58 | 3.29 | 144.31 | 6.58 | 949.5598 |  | 148.71
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 68686.3 |  |  | 226.2309 |  |  | 68912.6195 |  | 0
26 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 3 | 122.32 | 367 | 0 | 122.32 | 0 | 3 | 122.32 | 366.96 |  | 3.1
27 | M | 59224013 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm | kus | 1 | 345.9 | 345.9 | 0 | 345.9 | 0 | 1 | 345.9 | 345.9 |  | 1.03
28 | M | 59224011 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 cm | kus | 1 | 270.94 | 270.9 | 0 | 270.94 | 0 | 1 | 270.94 | 270.94 |  | 1.03
29 | M | 59224010 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x10 cm | kus | 1 | 220.96 | 221 | 0 | 220.96 | 0 | 1 | 220.96 | 220.96 |  | 1.03
30 | K | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 3 | 152.57 | 457.7 | 0 | 152.57 | 0 | 3 | 152.57 | 457.71 |  | 3.1
31 | M | 592MAT-104 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12 ( nebo spádový) | kus | 3 | 395.88 | 1187.6 | 0 | 395.88 | 0 | 3 | 395.88 | 1187.64 |  | 3.1
32 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 18.77 | 3239.16 | 60799 | 0.06 | 3239.16 | 194.3496 | 18.83 | 3239.16 | 60993.3828 |  | 19.41
33 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 1.58 | 3188.13 | 5037.2 | 0.01 | 3188.13 | 31.8813 | 1.59 | 3188.13 | 5069.1267 |  | 1.63 | nesouhlasím, byl bych rád za vyřešení v co nejkratším termínu | Rozumím, bude projednáno s Obj. a stanoveno řešení. | v tuto chvíli smazáno
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 273511.9 |  |  | 0 |  |  | 273511.8823 |  | 0
34 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 163.49 | 302.54 | 49462.3 | 0 | 302.54 | 0 | 163.49 | 302.54 | 49462.2646 |  | 169.06
35 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 163.49 | 14.18 | 2318.3 | 0 | 14.18 | 0 | 163.49 | 14.18 | 2318.2882 |  | 169.06
36 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 312.12 | 20.62 | 6435.9 | 0 | 20.62 | 0 | 312.12 | 20.62 | 6435.9144 |  | 322.76
37 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 312.12 | 396.71 | 123821.1 | 0 | 396.71 | 0 | 312.12 | 396.71 | 123821.1252 |  | 322.76
38 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 163.49 | 559.51 | 91474.3 | 0 | 559.51 | 0 | 163.49 | 559.51 | 91474.2899 |  | 169.06
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 405339.5 |  |  | 844.835 |  |  | 406184.2099 |  | 0
39 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 143.81 | 552.39 | 79439.2 | 0.5 | 552.39 | 276.195 | 144.31 | 552.39 | 79715.4009 |  | 148.71
40 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 143.81 | 1060.07 | 152448.7 | 0.5 | 1060.07 | 530.035 | 144.31 | 1060.07 | 152978.7017 |  | 148.71
41 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 14 | 739.15 | 10348.1 | 0 | 739.15 | 0 | 14 | 739.15 | 10348.1 |  | 14.48 | poníženo | OK
42 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 10 | 260.41 | 2604.1 | 0 | 260.41 | 0 | 10 | 260.41 | 2604.1 |  | 10.34
43 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 10.15 | 1801.85 | 18288.8 | 0 | 1801.85 | 0 | 10.15 | 1801.85 | 18288.7775 |  | 10.5
44 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 7 | 219.64 | 1537.5 | 0 | 219.64 | 0 | 7 | 219.64 | 1537.48 |  | 7.24
45 | M | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 3.05 | 1129.77 | 3445.8 | 0 | 1129.77 | 0 | 3.05 | 1129.77 | 3445.7985 |  | 3.15
46 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 4.06 | 1129.77 | 4586.9 | 0 | 1129.77 | 0 | 4.06 | 1129.77 | 4586.8662 |  | 4.2
47 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 143.81 | 68 | 9779.1 | 0.5 | 68 | 34 | 144.31 | 68 | 9813.08 |  | 148.71
48 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 6 | 808.86 | 4853.2 | 0 | 808.86 | 0 | 6 | 808.86 | 4853.16 |  | 6.2
49 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 3 | 1202.11 | 3606.3 | 0 | 1202.11 | 0 | 3 | 1202.11 | 3606.33 |  | 3.1
50 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 3 | 775.98 | 2327.9 | 0 | 775.98 | 0 | 3 | 775.98 | 2327.94 |  | 3.1
51 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 10 | 211.75 | 2117.5 | 0 | 211.75 | 0 | 10 | 211.75 | 2117.5 |  | 10.34
52 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 4 | 808.86 | 3235.4 | 0 | 808.86 | 0 | 4 | 808.86 | 3235.44 |  | 4.14
53 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 4 | 1530.92 | 6123.7 | 0 | 1530.92 | 0 | 4 | 1530.92 | 6123.68 |  | 4.14
54 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 4 | 3234.12 | 12936.5 | 0 | 3234.12 | 0 | 4 | 3234.12 | 12936.48 |  | 4.14
55 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 4 | 14588.41 | 58353.6 | 0 | 14588.41 | 0 | 4 | 14588.41 | 58353.64 |  | 4.14
56 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 4 | 485.32 | 1941.3 | 0 | 485.32 | 0 | 4 | 485.32 | 1941.28 |  | 4.14
57 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 4 | 6510.34 | 26041.4 | 0 | 6510.34 | 0 | 4 | 6510.34 | 26041.36 |  | 4.14
58 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 143.81 | 9.21 | 1324.5 | 0.5 | 9.21 | 4.605 | 144.31 | 9.21 | 1329.0951 |  | 148.71
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 47558.6 |  |  | 0 |  |  | 47558.6274 |  | 0
59 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 297.26 | 87.65 | 26054.8 | 0 | 87.65 | 0 | 297.26 | 87.65 | 26054.839 |  | 307.39
60 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 297.26 | 72.34 | 21503.8 | 0 | 72.34 | 0 | 297.26 | 72.34 | 21503.7884 |  | 307.39
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 60470.8 |  |  | 136.0815 |  |  | 60606.8573 |  | 0
61 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 153.74 | 183.8 | 28257.4 | 0.53 | 183.8 | 97.414 | 154.27 | 183.8 | 28354.826 |  | 158.98
62 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 81.8 | 257.78 | 21086.4 | 0 | 257.78 | 0 | 81.8 | 257.78 | 21086.404 |  | 84.59
63 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 71.94 | 154.67 | 11127 | 0.25 | 154.67 | 38.6675 | 72.19 | 154.67 | 11165.6273 |  | 74.39
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 45931.6 |  |  | 160.188 |  |  | 46091.8086 |  | 0
64 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 401.43 | 114.42 | 45931.6 | 1.4 | 114.42 | 160.188 | 402.83 | 114.42 | 46091.8086 |  | 415.11
|  | CELKEM A5 - Stoka A5 |  |  |  |  | 1565882.1 |  |  | 3562.4502 |  |  | 1569444.6239
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## A6 - Stoka A6
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | A6 - Stoka A6
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem |  | Poznámky TDS 03/21 | Poznámky TDS 06/2021
A6 - Stoka A6 | [6 empty] | 574558 | [7 empty] | Přefakturované položky prosím dorovnat, děkuji.
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 574558
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 240632.5 |  |  | 3370.5884 |  |  | 244003.2475 | poměrný přepočet na délku (m) v tabulce geodeta
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 57.6 | 40.77 | 2348.4 | 0.81 | 40.77 | 33.0237 | 58.41 | 40.77 | 2381.3757 | 60.43
3 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 109.96 | 55.24 | 6074.2 | 1.54 | 55.24 | 85.0696 | 111.5 | 55.24 | 6159.26 | 115.35
4 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 57.6 | 98.64 | 5681.7 | 0.81 | 98.64 | 79.8984 | 58.41 | 98.64 | 5761.5624 | 60.43
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 2.2 | 170.98 | 376.2 | 0.03 | 170.98 | 5.1294 | 2.23 | 170.98 | 381.2854 | 2.31
6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 4.4 | 147.3 | 648.1 | 0.06 | 147.3 | 8.838 | 4.46 | 147.3 | 656.958 | 4.62
7 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 10.43 | 257.78 | 2688.6 | 0.15 | 257.78 | 38.667 | 10.58 | 257.78 | 2727.3124 | 10.94
8 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 52.37 | 257.78 | 13499.9 | 0.73 | 257.78 | 188.1794 | 53.1 | 257.78 | 13688.118 | 54.94
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 15.71 | 13.15 | 206.6 | 0.22 | 13.15 | 2.893 | 15.93 | 13.15 | 209.4795 | 16.48
10 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 32.65 | 315.65 | 10306 | 0.46 | 315.65 | 145.199 | 33.11 | 315.65 | 10451.1715 | 34.25
11 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 9.8 | 15.78 | 154.6 | 0.14 | 15.78 | 2.2092 | 9.94 | 15.78 | 156.8532 | 10.28
12 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 14.28 | 837.79 | 11963.6 | 0.2 | 837.79 | 167.558 | 14.48 | 837.79 | 12131.1992 | 14.98
13 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 36.73 | 1116.62 | 41013.5 | 0.51 | 1116.62 | 569.4762 | 37.24 | 1116.62 | 41582.9288 | 38.53
14 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 264.39 | 99.96 | 26428.4 | 3.71 | 99.96 | 370.8516 | 268.1 | 99.96 | 26799.276 | 277.36
15 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 264.39 | 149.94 | 39642.6 | 3.71 | 149.94 | 556.2774 | 268.1 | 149.94 | 40198.914 | 277.36
16 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 225.89 | 98.02 | 22141.7 | 3.17 | 98.02 | 310.7234 | 229.06 | 98.02 | 22452.4612 | 236.97
17 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 46.17 | 247.39 | 11422 | 0.65 | 247.39 | 160.8035 | 46.82 | 247.39 | 11582.7998 | 48.43 |  | Nelze dofakturovat bez přesné délky od geodeta stavby
18 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 46.17 | 44.72 | 2064.7 | 0.65 | 44.72 | 29.068 | 46.82 | 44.72 | 2093.7904 | 48.43 |  | Nelze dofakturovat bez přesné délky od geodeta stavby
19 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 46.17 | 11.84 | 546.7 | 0.65 | 11.84 | 7.696 | 46.82 | 11.84 | 554.3488 | 48.43 |  | Nelze dofakturovat bez přesné délky od geodeta stavby
20 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 92.34 | 116 | 10711.4 | 1.29 | 116 | 149.64 | 93.63 | 116 | 10861.08 | 96.87
21 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 89.86 | 143.36 | 12882.3 | 1.26 | 143.36 | 180.6336 | 91.12 | 143.36 | 13062.9632 | 94.27
22 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 29.88 | 318.28 | 9510.2 | 0.42 | 318.28 | 133.6776 | 30.3 | 318.28 | 9643.884 | 31.35
23 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 59.76 | 172.71 | 10321.1 | 0.84 | 172.71 | 145.0764 | 60.6 | 172.71 | 10466.226 | 62.69
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 1971.1 |  |  | 27.622 |  |  | 1998.649 | 0
24 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 49.95 | 32.88 | 1642.4 | 0.7 | 32.88 | 23.016 | 50.65 | 32.88 | 1665.372 | 52.4
25 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 49.95 | 6.58 | 328.7 | 0.7 | 6.58 | 4.606 | 50.65 | 6.58 | 333.277 | 52.4
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 25466.5 |  |  | 355.7973 |  |  | 25822.2736 | 0
26 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 1 | 122.32 | 122.3 | 0 | 122.32 | 0 | 1 | 122.32 | 122.32 | 1.05
27 | M | 59224011 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 cm | kus | 1 | 270.94 | 270.9 | 0 | 270.94 | 0 | 1 | 270.94 | 270.94 | 1.05
28 | K | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 1 | 152.57 | 152.6 | 0 | 152.57 | 0 | 1 | 152.57 | 152.57 | 1.05
29 | M | 592MAT-104 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12 ( nebo spádový) | kus | 1 | 395.88 | 395.9 | 0 | 395.88 | 0 | 1 | 395.88 | 395.88 | 1.05
30 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 7.03 | 3239.16 | 22771.3 | 0.1 | 3239.16 | 323.916 | 7.13 | 3239.16 | 23095.2108 | 7.37
31 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.55 | 3188.13 | 1753.5 | 0.01 | 3188.13 | 31.8813 | 0.56 | 3188.13 | 1785.3528 | 0.58
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 96360.5 |  |  | 0 |  |  | 96360.4548 | 0
32 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 57.6 | 302.54 | 17426.3 | 0 | 302.54 | 0 | 57.6 | 302.54 | 17426.304 | 60.43
33 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 57.6 | 14.18 | 816.8 | 0 | 14.18 | 0 | 57.6 | 14.18 | 816.768 | 60.43
34 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 109.96 | 20.62 | 2267.4 | 0 | 20.62 | 0 | 109.96 | 20.62 | 2267.3752 | 115.35
35 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 109.96 | 396.71 | 43622.2 | 0 | 396.71 | 0 | 109.96 | 396.71 | 43622.2316 | 115.35
36 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 57.6 | 559.51 | 32227.8 | 0 | 559.51 | 0 | 57.6 | 559.51 | 32227.776 | 60.43
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 155597.4 |  |  | 1182.769 |  |  | 156780.311 | 0
37 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 49.95 | 552.39 | 27591.9 | 0.7 | 552.39 | 386.673 | 50.65 | 552.39 | 27978.5535 | 52.4
38 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 49.95 | 1060.07 | 52950.5 | 0.7 | 1060.07 | 742.049 | 50.65 | 1060.07 | 53692.5455 | 52.4
39 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 3 | 739.15 | 2217.5 | 0 | 739.15 | 0 | 3 | 739.15 | 2217.45 | 3.15
40 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 1 | 260.41 | 260.4 | 0 | 260.41 | 0 | 1 | 260.41 | 260.41 | 1.05
41 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 1.02 | 1801.85 | 1837.9 | 0 | 1801.85 | 0 | 1.02 | 1801.85 | 1837.887 | 1.07
42 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 3 | 219.64 | 658.9 | 0 | 219.64 | 0 | 3 | 219.64 | 658.92 | 3.15
43 | M | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 1.02 | 1129.77 | 1152.4 | 0 | 1129.77 | 0 | 1.02 | 1129.77 | 1152.3654 | 1.07
44 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 2.03 | 1129.77 | 2293.4 | 0 | 1129.77 | 0 | 2.03 | 1129.77 | 2293.4331 | 2.13
45 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 49.95 | 68 | 3396.6 | 0.7 | 68 | 47.6 | 50.65 | 68 | 3444.2 | 52.4
46 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 4 | 808.86 | 3235.4 | 0 | 808.86 | 0 | 4 | 808.86 | 3235.44 | 4.2
47 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 2 | 1202.11 | 2404.2 | 0 | 1202.11 | 0 | 2 | 1202.11 | 2404.22 | 2.1
48 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 2 | 775.98 | 1552 | 0 | 775.98 | 0 | 2 | 775.98 | 1551.96 | 2.1
49 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 6 | 211.75 | 1270.5 | 0 | 211.75 | 0 | 6 | 211.75 | 1270.5 | 6.29
50 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 2 | 808.86 | 1617.7 | 0 | 808.86 | 0 | 2 | 808.86 | 1617.72 | 2.1
51 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 2 | 1530.92 | 3061.8 | 0 | 1530.92 | 0 | 2 | 1530.92 | 3061.84 | 2.1
52 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 2 | 3234.12 | 6468.2 | 0 | 3234.12 | 0 | 2 | 3234.12 | 6468.24 | 2.1
53 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 2 | 14588.41 | 29176.8 | 0 | 14588.41 | 0 | 2 | 14588.41 | 29176.82 | 2.1
54 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 2 | 485.32 | 970.6 | 0 | 485.32 | 0 | 2 | 485.32 | 970.64 | 2.1
55 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 2 | 6510.34 | 13020.7 | 0 | 6510.34 | 0 | 2 | 6510.34 | 13020.68 | 2.1
56 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 49.95 | 9.21 | 460 | 0.7 | 9.21 | 6.447 | 50.65 | 9.21 | 466.4865 | 52.4
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 16754.1 |  |  | 0 |  |  | 16754.1528 | 0
57 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 104.72 | 87.65 | 9178.7 | 0 | 87.65 | 0 | 104.72 | 87.65 | 9178.708 | 109.86
58 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 104.72 | 72.34 | 7575.4 | 0 | 72.34 | 0 | 104.72 | 72.34 | 7575.4448 | 109.86
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 21298.3 |  |  | 195.3388 |  |  | 21493.76 | 0
59 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 54.16 | 183.76 | 9952.4 | 0.76 | 183.76 | 139.6576 | 54.92 | 183.76 | 10092.0992 | 56.82
60 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 28.81 | 257.78 | 7426.6 | 0 | 257.78 | 0 | 28.81 | 257.78 | 7426.6418 | 30.22
61 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 25.34 | 154.67 | 3919.3 | 0.36 | 154.67 | 55.6812 | 25.7 | 154.67 | 3975.019 | 26.58
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 16477.6 |  |  | 231.1284 |  |  | 16708.7526 | 0
62 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 144.01 | 114.42 | 16477.6 | 2.02 | 114.42 | 231.1284 | 146.03 | 114.42 | 16708.7526 | 151.07
|  | CELKEM A6 - Stoka A6 |  |  |  |  | 574558 |  |  | 5363.2439 |  |  | 579921.6013
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## A7 - Stoka A7
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | A7 - Stoka A7
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem | Poznámky TDS 04/2021 |  | Poznámky TDS 05/21 | Poznámky TDS 06/2021 | Poznámky TDS 07/21 | Poznámky TDS 08/21
A7 - Stoka A7 | [6 empty] | 3017724.7
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 3017724.7 | [11 empty] | Prosím ponechat 5% z fakturace
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 1356511.3 |  |  | -1077.5902 |  |  | 1355433.9089 | poměrný přepočet na délku (m) v tabulce geodeta
2 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 67.85 | 26.3 | 1784.5 | -0.05 | 26.3 | -1.315 | 67.8 | 26.3 | 1783.14 | 71.61
3 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 176 | 40.77 | 7175.5 | -0.14 | 40.77 | -5.7078 | 175.86 | 40.77 | 7169.8122 | 185.76 |  |  |  | Prosím ponechat 5%
4 | K | 113107232 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 67.85 | 336.7 | 22845.1 | -0.05 | 336.7 | -16.835 | 67.8 | 336.7 | 22828.26 | 71.61
5 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 461.85 | 55.24 | 25512.6 | 0 | 55.24 | 0 | 461.85 | 55.24 | 25512.594 | 487.46 |  |  |  | Neprovedeno v tomto množství. Prosím snížit dle skutečnosti.
6 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 243.85 | 98.64 | 24053.4 | 0 | 98.64 | 0 | 243.85 | 98.64 | 24053.364 | 257.37 |  |  | Ponechat 5 %
7 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 9.9 | 170.98 | 1692.7 | -0.01 | 170.98 | -1.7098 | 9.89 | 170.98 | 1690.9922 | 10.45
8 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 8.8 | 147.3 | 1296.2 | -0.01 | 147.3 | -1.473 | 8.79 | 147.3 | 1294.767 | 9.29
9 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 22.34 | 38.14 | 852 | -0.02 | 38.14 | -0.7628 | 22.32 | 38.14 | 851.2848 | 23.58
10 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 36.09 | 257.78 | 9303.3 | -0.03 | 257.78 | -7.7334 | 36.06 | 257.78 | 9295.5468 | 38.09
11 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 235.21 | 257.78 | 60632.4 | -0.18 | 257.78 | -46.4004 | 235.03 | 257.78 | 60586.0334 | 248.25
12 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 70.56 | 13.15 | 927.9 | -0.05 | 13.15 | -0.6575 | 70.51 | 13.15 | 927.2065 | 74.47
13 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 204.11 | 315.65 | 64427.3 | -0.16 | 315.65 | -50.504 | 203.95 | 315.65 | 64376.8175 | 215.43
14 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 61.23 | 15.78 | 966.2 | -0.05 | 15.78 | -0.789 | 61.18 | 15.78 | 965.4204 | 64.63
15 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 16.85 | 837.79 | 14116.8 | -0.01 | 837.79 | -8.3779 | 16.84 | 837.79 | 14108.3836 | 17.78
16 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 191.8 | 1116.62 | 214167.7 | -0.15 | 1116.62 | -167.493 | 191.65 | 1116.62 | 214000.223 | 202.44
17 | K | 141721R-101 | Vrtaný zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 500 mm v hornině tř. 5 až 6 | m | 6.5 | 9185.49 | 59705.7 | -0.01 | 9185.49 | -91.8549 | 6.49 | 9185.49 | 59613.8301 | 6.86 |  |  | Ponechat 5 %
18 | M | 286134400 | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17, tyče 12 m, 500 x 29,7 mm | m | 6.5 | 4018.65 | 26121.2 | -0.01 | 4018.65 | -40.1865 | 6.49 | 4018.65 | 26081.0385 | 6.86 |  |  | Ponechat 5 %
19 | K | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | 49.2 | 99.96 | 4918 | -0.04 | 99.96 | -3.9984 | 49.16 | 99.96 | 4914.0336 | 51.93
20 | K | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 49.2 | 149.94 | 7377 | -0.04 | 149.94 | -5.9976 | 49.16 | 149.94 | 7371.0504 | 51.93
21 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 1281.07 | 99.96 | 128055.8 | -0.99 | 99.96 | -98.9604 | 1280.08 | 99.96 | 127956.7968 | 1352.11
22 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 1281.07 | 149.94 | 192083.6 | -0.99 | 149.94 | -148.4406 | 1280.08 | 149.94 | 191935.1952 | 1352.11
23 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 984.79 | 95.52 | 94067.1 | -0.76 | 95.52 | -72.5952 | 984.03 | 95.52 | 93994.5456 | 1039.4
24 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 309.59 | 247.39 | 76589.5 | -0.24 | 247.39 | -59.3736 | 309.35 | 247.39 | 76530.0965 | 326.76
25 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 309.59 | 44.72 | 13844.9 | -0.24 | 44.72 | -10.7328 | 309.35 | 44.72 | 13834.132 | 326.76
26 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 309.59 | 11.84 | 3665.5 | -0.24 | 11.84 | -2.8416 | 309.35 | 11.84 | 3662.704 | 326.76
27 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 619.18 | 116 | 71824.9 | -0.48 | 116 | -55.68 | 618.7 | 116 | 71769.2 | 653.52
28 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 415.4 | 143.36 | 59551.7 | -0.32 | 143.36 | -45.8752 | 415.08 | 143.36 | 59505.8688 | 438.44
29 | M | 58344155 | štěrkodrť frakce 0/22 | t | 157.16 | 412.45 | 64820.6 | -0.12 | 412.45 | -49.494 | 157.04 | 412.45 | 64771.148 | 165.88
30 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 152.36 | 318.28 | 48493.1 | -0.12 | 318.28 | -38.1936 | 152.24 | 318.28 | 48454.9472 | 160.81
31 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 304.72 | 172.71 | 52628.2 | -0.24 | 172.71 | -41.4504 | 304.48 | 172.71 | 52586.7408 | 321.62
32 | K | 181301116 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 55.84 | 53.92 | 3010.9 | -0.04 | 53.92 | -2.1568 | 55.8 | 53.92 | 3008.736 | 58.94
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 10217.7 |  |  | -7.892 |  |  | 10209.8804 | 0
33 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 258.94 | 32.88 | 8513.9 | -0.2 | 32.88 | -6.576 | 258.74 | 32.88 | 8507.3712 | 273.3
34 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 258.94 | 6.58 | 1703.8 | -0.2 | 6.58 | -1.316 | 258.74 | 6.58 | 1702.5092 | 273.3
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 128042.8 |  |  | -97.1748 |  |  | 127945.6147 | 0
35 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 5 | 122.32 | 611.6 | 0 | 122.32 | 0 | 5 | 122.32 | 611.6 | 5.28
36 | M | 59224011 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 cm | kus | 5 | 270.94 | 1354.7 | 0 | 270.94 | 0 | 5 | 270.94 | 1354.7 | 5.28
37 | K | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 6 | 152.57 | 915.4 | 0 | 152.57 | 0 | 6 | 152.57 | 915.42 | 6.33
38 | M | 592MAT-104 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12 ( nebo spádový) | kus | 6 | 395.88 | 2375.3 | 0 | 395.88 | 0 | 6 | 395.88 | 2375.28 | 6.33
39 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 35.2 | 3239.16 | 114018.4 | -0.03 | 3239.16 | -97.1748 | 35.17 | 3239.16 | 113921.2572 | 37.15
40 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 2.75 | 3188.13 | 8767.4 | 0 | 3188.13 | 0 | 2.75 | 3188.13 | 8767.3575 | 2.9 | OK, pro tuto chvíli smazáno | Probíhá vyjasňování objemů s projektantem stavby. | Nelze přefakturovat. Dle stanoviska projektanta je objem betonů v položkách 452311131 a 452312131 dostatečný. | Nelze přefakturovat. Prosím ponížit. Řešeno s projektantem. | Nelze přefakturovat. Prosím ponížit. Řešeno s projektantem. | OK
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 427886.9 |  |  | 0 |  |  | 427887.071 | 0
41 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 67.85 | 206.97 | 14042.9 | 0 | 206.97 | 0 | 67.85 | 206.97 | 14042.9145 | 71.61
42 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 176 | 302.54 | 53247 | 0 | 302.54 | 0 | 176 | 302.54 | 53247.04 | 185.76
43 | K | 567132115 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm | m2 | 67.85 | 412.07 | 27958.9 | 0 | 412.07 | 0 | 67.85 | 412.07 | 27958.9495 | 71.61
44 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 243.85 | 14.18 | 3457.8 | 0 | 14.18 | 0 | 243.85 | 14.18 | 3457.793 | 257.37
45 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 461.85 | 20.62 | 9523.3 | 0 | 20.62 | 0 | 461.85 | 20.62 | 9523.347 | 487.46
46 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 461.85 | 396.71 | 183220.5 | 0 | 396.71 | 0 | 461.85 | 396.71 | 183220.5135 | 487.46
47 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 243.85 | 559.51 | 136436.5 | 0 | 559.51 | 0 | 243.85 | 559.51 | 136436.5135 | 257.37
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 829960.5 |  |  | 559.041 |  |  | 830519.3576 | 0
48 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 258.94 | 552.39 | 143035.9 | -0.7 | 552.39 | -386.673 | 258.24 | 552.39 | 142649.1936 | 273.1
49 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 258.94 | 1060.07 | 274494.5 | -0.7 | 1060.07 | -742.049 | 258.24 | 1060.07 | 273752.4768 | 273.1
50 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 17 | 739.15 | 12565.6 | 0 | 739.15 | 0 | 17 | 739.15 | 12565.55 | 17.94 |  |  |  |  | Kde bylo použito toto množství? | myslím, že ano, ale mohu smazat | Po domluvě se stavbou došlo k využití 2ks. Prosím ponížit, děkuji.
51 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 7 | 260.41 | 1822.9 | 0 | 260.41 | 0 | 7 | 260.41 | 1822.87 | 7.39
52 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 7.11 | 1801.85 | 12811.2 | 0 | 1801.85 | 0 | 7.11 | 1801.85 | 12811.1535 | 7.5
53 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 19 | 219.64 | 4173.2 | 0 | 219.64 | 0 | 19 | 219.64 | 4173.16 | 20.05
54 | M | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 9.14 | 1129.77 | 10326.1 | 0 | 1129.77 | 0 | 9.14 | 1129.77 | 10326.0978 | 9.65
55 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 10.15 | 1129.77 | 11467.2 | 0 | 1129.77 | 0 | 10.15 | 1129.77 | 11467.1655 | 10.71
56 | K | 851361131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | m | 8 | 441.91 | 3535.3 | 0.5 | 441.91 | 220.955 | 8.5 | 441.91 | 3756.235 | 8.44
57 | M | 55253005.1 | trouba kanalizační litinová hrdlová DN 250 s násuvným jištěným hrdlovým spojem BLS tř.K9 resp.Class 64 dle ČSN EN 545 - viz 5.1 TPVS | m | 8 | 2964.5 | 23716 | 0.5 | 2964.5 | 1482.25 | 8.5 | 2964.5 | 25198.25 | 8.44
58 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 258.94 | 68 | 17607.9 | -0.2 | 68 | -13.6 | 258.74 | 68 | 17594.32 | 273.3
59 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 13 | 808.86 | 10515.2 | 0 | 808.86 | 0 | 13 | 808.86 | 10515.18 | 13.72
60 | M | 59224070 | skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm | kus | 1 | 3481.39 | 3481.4 | 0 | 3481.39 | 0 | 1 | 3481.39 | 3481.39 | 1.06
61 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 8 | 1202.11 | 9616.9 | 0 | 1202.11 | 0 | 8 | 1202.11 | 9616.88 | 8.44
62 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 4 | 775.98 | 3103.9 | 0 | 775.98 | 0 | 4 | 775.98 | 3103.92 | 4.22
63 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 22 | 211.75 | 4658.5 | 0 | 211.75 | 0 | 22 | 211.75 | 4658.5 | 23.22
64 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 10 | 808.86 | 8088.6 | 0 | 808.86 | 0 | 10 | 808.86 | 8088.6 | 10.55
65 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 10 | 1530.92 | 15309.2 | 0 | 1530.92 | 0 | 10 | 1530.92 | 15309.2 | 10.55
66 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 10 | 3234.12 | 32341.2 | 0 | 3234.12 | 0 | 10 | 3234.12 | 32341.2 | 10.55
67 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 10 | 14588.41 | 145884.1 | 0 | 14588.41 | 0 | 10 | 14588.41 | 145884.1 | 10.55
68 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 10 | 485.32 | 4853.2 | 0 | 485.32 | 0 | 10 | 485.32 | 4853.2 | 10.55
69 | M | 552MAT-106 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (D400) – samonivelační rám, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.21 | kus | 3 | 6510.34 | 19531 | 0 | 6510.34 | 0 | 3 | 6510.34 | 19531.02 | 3.17
70 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 7 | 6510.34 | 45572.4 | 0 | 6510.34 | 0 | 7 | 6510.34 | 45572.38 | 7.39
71 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 258.94 | 9.21 | 2384.8 | -0.2 | 9.21 | -1.842 | 258.74 | 9.21 | 2382.9954 | 273.3
72 | K | 899911151 | Kluzná objímka výšky 90 mm vnějšího průměru potrubí do 267 mm | kus | 7 | 121.2 | 848.4 | 0 | 121.2 | 0 | 7 | 121.2 | 848.4 | 7.39
73 | K | 899913165 | Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 300 x 500 | kus | 2 | 4107.96 | 8215.9 | 0 | 4107.96 | 0 | 2 | 4107.96 | 8215.92 | 2.11
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 69755.6 |  |  | -54.3966 |  |  | 69701.2434 | 0
74 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 436 | 87.65 | 38215.4 | -0.34 | 87.65 | -29.801 | 435.66 | 87.65 | 38185.599 | 460.18
75 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 436 | 72.34 | 31540.2 | -0.34 | 72.34 | -24.5956 | 435.66 | 72.34 | 31515.6444 | 460.18
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 96968.2 |  |  | -50.9677 |  |  | 96917.0591 | 0
76 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 261.07 | 169.77 | 44321.9 | -0.2 | 169.77 | -33.954 | 260.87 | 169.77 | 44287.8999 | 275.55
77 | K | 997221815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 42.41 | 154.67 | 6559.6 | -0.03 | 154.67 | -4.6401 | 42.38 | 154.67 | 6554.9146 | 44.76
78 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 120.51 | 257.78 | 31065.1 | 0 | 257.78 | 0 | 120.51 | 257.78 | 31065.0678 | 127.19
79 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 97.12 | 154.67 | 15021.6 | -0.08 | 154.67 | -12.3736 | 97.04 | 154.67 | 15009.1768 | 102.51
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 98381.7 |  |  | -75.5172 |  |  | 98306.2314 | 0
80 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 859.83 | 114.42 | 98381.7 | -0.66 | 114.42 | -75.5172 | 859.17 | 114.42 | 98306.2314 | 907.51
|  | CELKEM A7 - Stoka A7 |  |  |  |  | 3017724.7 |  |  | -804.4975 |  |  | 3016920.3665
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## A8 - Stoka A8
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | A8 - Stoka A8
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem
A8 - Stoka A8 | [6 empty] | 280755.6
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 280755.6
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 116659.9 |  |  | -2967.0842 |  |  | 113692.7935 | poměrný přepočet na délku (m) v tabulce geodeta
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 26.13 | 40.77 | 1065.3 | -0.7 | 40.77 | -28.539 | 25.43 | 40.77 | 1036.7811 | 27.6
3 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 49.88 | 55.24 | 2755.4 | 0 | 55.24 | 0 | 49.88 | 55.24 | 2755.3712 | 52.69
4 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 26.13 | 98.64 | 2577.5 | 0 | 98.64 | 0 | 26.13 | 98.64 | 2577.4632 | 27.6
5 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 2.2 | 147.3 | 324.1 | -0.06 | 147.3 | -8.838 | 2.14 | 147.3 | 315.222 | 2.32
6 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 6.93 | 257.78 | 1786.4 | -0.18 | 257.78 | -46.4004 | 6.75 | 257.78 | 1740.015 | 7.32
7 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 24.32 | 257.78 | 6269.2 | -0.65 | 257.78 | -167.557 | 23.67 | 257.78 | 6101.6526 | 25.69
8 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 7.3 | 13.15 | 96 | -0.19 | 13.15 | -2.4985 | 7.11 | 13.15 | 93.4965 | 7.71
9 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 21.27 | 315.65 | 6713.9 | -0.57 | 315.65 | -179.9205 | 20.7 | 315.65 | 6533.955 | 22.47
10 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 6.38 | 15.78 | 100.7 | -0.17 | 15.78 | -2.6826 | 6.21 | 15.78 | 97.9938 | 6.74
11 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 10.95 | 837.79 | 9173.8 | -0.29 | 837.79 | -242.9591 | 10.66 | 837.79 | 8930.8414 | 11.57
12 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 12.75 | 1116.62 | 14236.9 | -0.34 | 1116.62 | -379.6508 | 12.41 | 1116.62 | 13857.2542 | 13.47
13 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 131.79 | 99.96 | 13173.7 | -3.51 | 99.96 | -350.8596 | 128.28 | 99.96 | 12822.8688 | 139.22
14 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 131.79 | 149.94 | 19760.6 | -3.51 | 149.94 | -526.2894 | 128.28 | 149.94 | 19234.3032 | 139.22
15 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 117.62 | 98.6 | 11597.3 | -3.13 | 98.6 | -308.618 | 114.49 | 98.6 | 11288.714 | 124.25
16 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 20.96 | 247.39 | 5185.3 | -0.56 | 247.39 | -138.5384 | 20.4 | 247.39 | 5046.756 | 22.14
17 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 20.96 | 44.72 | 937.3 | -0.56 | 44.72 | -25.0432 | 20.4 | 44.72 | 912.288 | 22.14
18 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 20.96 | 11.84 | 248.2 | -0.56 | 11.84 | -6.6304 | 20.4 | 11.84 | 241.536 | 22.14
19 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 41.92 | 116 | 4862.7 | -1.12 | 116 | -129.92 | 40.8 | 116 | 4732.8 | 44.28
20 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 48.33 | 143.36 | 6928.6 | -1.29 | 143.36 | -184.9344 | 47.04 | 143.36 | 6743.6544 | 51.05
21 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 13.36 | 318.28 | 4252.2 | -0.36 | 318.28 | -114.5808 | 13 | 318.28 | 4137.64 | 14.11
22 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 26.72 | 172.71 | 4614.8 | -0.71 | 172.71 | -122.6241 | 26.01 | 172.71 | 4492.1871 | 28.23
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 889 |  |  | -23.676 |  |  | 865.3578 | 0
23 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 22.53 | 32.88 | 740.8 | -0.6 | 32.88 | -19.728 | 21.93 | 32.88 | 721.0584 | 23.8
24 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 22.53 | 6.58 | 148.2 | -0.6 | 6.58 | -3.948 | 21.93 | 6.58 | 144.2994 | 23.8
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 11518.6 |  |  | -323.4057 |  |  | 11195.2464 | 0
25 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 3.31 | 3239.16 | 10721.6 | -0.09 | 3239.16 | -291.5244 | 3.22 | 3239.16 | 10430.0952 | 3.5
26 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.25 | 3188.13 | 797 | -0.01 | 3188.13 | -31.8813 | 0.24 | 3188.13 | 765.1512 | 0.26
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 43712.3 |  |  | 0 |  |  | 43712.3103 | 0
27 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 26.13 | 302.54 | 7905.4 | 0 | 302.54 | 0 | 26.13 | 302.54 | 7905.3702 | 27.6
28 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 26.13 | 14.18 | 370.5 | 0 | 14.18 | 0 | 26.13 | 14.18 | 370.5234 | 27.6
29 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 49.88 | 20.62 | 1028.5 | 0 | 20.62 | 0 | 49.88 | 20.62 | 1028.5256 | 52.69
30 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 49.88 | 396.71 | 19787.9 | 0 | 396.71 | 0 | 49.88 | 396.71 | 19787.8948 | 52.69
31 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 26.13 | 559.51 | 14620 | 0 | 559.51 | 0 | 26.13 | 559.51 | 14619.9963 | 27.6
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 77594.6 |  |  | -1013.802 |  |  | 76580.9483 | 0
32 | K | 831352121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 | m | 2 | 415.61 | 831.2 | 0 | 415.61 | 0 | 2 | 415.61 | 831.22 | 2.11
33 | M | RB0002016F15 | trouba kameninová glazovaná DN200mm L1,50m spojovací systém F Třida 160 | m | 2 | 731.26 | 1462.5 | 0 | 731.26 | 0 | 2 | 731.26 | 1462.52 | 2.11
34 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 22.53 | 552.39 | 12445.3 | -0.6 | 552.39 | -331.434 | 21.93 | 552.39 | 12113.9127 | 23.8
35 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 22.53 | 1060.07 | 23883.4 | -0.6 | 1060.07 | -636.042 | 21.93 | 1060.07 | 23247.3351 | 23.8
36 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 2 | 739.15 | 1478.3 | 0 | 739.15 | 0 | 2 | 739.15 | 1478.3 | 2.11
37 | K | 837352221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 | kus | 1 | 195.97 | 196 | 0 | 195.97 | 0 | 1 | 195.97 | 195.97 | 1.06
38 | M | BB0002016F90 | koleno kameninové glazované DN200mm 90° spojovací systém F tř. 200 | kus | 1 | 660.24 | 660.2 | 0 | 660.24 | 0 | 1 | 660.24 | 660.24 | 1.06
39 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 1 | 260.41 | 260.4 | 0 | 260.41 | 0 | 1 | 260.41 | 260.41 | 1.06
40 | M | AB0252016CC2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/200 L60cm spojovací systém C/F tř.160/200 | kus | 1.02 | 1839.99 | 1876.8 | 0 | 1839.99 | 0 | 1.02 | 1839.99 | 1876.7898 | 1.08
41 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 1 | 219.64 | 219.6 | 0 | 219.64 | 0 | 1 | 219.64 | 219.64 | 1.06
42 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 1.02 | 1129.77 | 1152.4 | 0 | 1129.77 | 0 | 1.02 | 1129.77 | 1152.3654 | 1.08
43 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 22.53 | 68 | 1532 | -0.6 | 68 | -40.8 | 21.93 | 68 | 1491.24 | 23.8
44 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 2 | 808.86 | 1617.7 | 0 | 808.86 | 0 | 2 | 808.86 | 1617.72 | 2.11
45 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 1 | 1202.11 | 1202.1 | 0 | 1202.11 | 0 | 1 | 1202.11 | 1202.11 | 1.06
46 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 1 | 775.98 | 776 | 0 | 775.98 | 0 | 1 | 775.98 | 775.98 | 1.06
47 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 3 | 211.75 | 635.3 | 0 | 211.75 | 0 | 3 | 211.75 | 635.25 | 3.17
48 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 1 | 808.86 | 808.9 | 0 | 808.86 | 0 | 1 | 808.86 | 808.86 | 1.06
49 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 1 | 1530.92 | 1530.9 | 0 | 1530.92 | 0 | 1 | 1530.92 | 1530.92 | 1.06
50 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 1 | 3234.12 | 3234.1 | 0 | 3234.12 | 0 | 1 | 3234.12 | 3234.12 | 1.06
51 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 1 | 14588.41 | 14588.4 | 0 | 14588.41 | 0 | 1 | 14588.41 | 14588.41 | 1.06
52 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1 | 485.32 | 485.3 | 0 | 485.32 | 0 | 1 | 485.32 | 485.32 | 1.06
53 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 1 | 6510.34 | 6510.3 | 0 | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34 | 1.06
54 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 22.53 | 9.21 | 207.5 | -0.6 | 9.21 | -5.526 | 21.93 | 9.21 | 201.9753 | 23.8
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 13213 |  |  | 0 |  |  | 13212.885 | 0
55 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 47.5 | 87.65 | 4163.4 | 0 | 87.65 | 0 | 47.5 | 87.65 | 4163.375 | 50.18
56 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 47.5 | 72.34 | 3436.2 | 0 | 72.34 | 0 | 47.5 | 72.34 | 3436.15 | 50.18
57 | K | 977151R-101 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do šachtové zkruže | kus | 1 | 1148.19 | 1148.2 | 0 | 1148.19 | 0 | 1 | 1148.19 | 1148.19 | 1.06
58 | K | 977151R-102 | Vyplnění mezikruží po jádrovém vrtu vysocerozpínavou maltou, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 1 | 4465.17 | 4465.2 | 0 | 4465.17 | 0 | 1 | 4465.17 | 4465.17 | 1.06
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 9663.4 |  |  | -167.4047 |  |  | 9495.9595 | 0
59 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 24.57 | 183.78 | 4515.5 | -0.65 | 183.78 | -119.457 | 23.92 | 183.78 | 4396.0176 | 25.95
60 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 13.07 | 257.78 | 3369.2 | 0 | 257.78 | 0 | 13.07 | 257.78 | 3369.1846 | 13.81
61 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 11.5 | 154.67 | 1778.7 | -0.31 | 154.67 | -47.9477 | 11.19 | 154.67 | 1730.7573 | 12.15
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 7504.8 |  |  | -200.235 |  |  | 7304.5728 | 0
62 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 65.59 | 114.42 | 7504.8 | -1.75 | 114.42 | -200.235 | 63.84 | 114.42 | 7304.5728 | 69.29
|  | CELKEM A8 - Stoka A8 |  |  |  |  | 280755.6 |  |  | -4695.6076 |  |  | 276060.0736
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## A9 - Stoka A9
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | A9 - Stoka A9
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem |  |  | TDS 1/22
A9 - Stoka A9 | [6 empty] | 789569.2
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 789569.2
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 301385.1 |  |  | -27313.7611 |  |  | 274070.9714 | poměrný přepočet na délku (m) v tabulce geodeta
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 84.12 | 40.77 | 3429.6 | -8.08 | 40.77 | -329.4216 | 76.04 | 40.77 | 3100.1508 | 88.33
3 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 160.59 | 55.24 | 8871 | 0 | 55.24 | 0 | 160.59 | 55.24 | 8870.9916 | 168.64
4 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 84.12 | 98.64 | 8297.6 | 0 | 98.64 | 0 | 84.12 | 98.64 | 8297.5968 | 88.33
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 5.5 | 170.98 | 940.4 | -0.53 | 170.98 | -90.6194 | 4.97 | 170.98 | 849.7706 | 5.78
6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 2.2 | 147.3 | 324.1 | -0.21 | 147.3 | -30.933 | 1.99 | 147.3 | 293.127 | 2.31
7 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 15.74 | 257.78 | 4057.5 | -1.51 | 257.78 | -389.2478 | 14.23 | 257.78 | 3668.2094 | 16.53
8 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 68.48 | 257.78 | 17652.8 | -6.58 | 257.78 | -1696.1924 | 61.9 | 257.78 | 15956.582 | 71.91
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 20.54 | 13.15 | 270.1 | -1.97 | 13.15 | -25.9055 | 18.57 | 13.15 | 244.1955 | 21.57
10 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 83.84 | 315.65 | 26464.1 | -8.06 | 315.65 | -2544.139 | 75.78 | 315.65 | 23919.957 | 88.04
11 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 25.15 | 15.78 | 396.9 | -2.42 | 15.78 | -38.1876 | 22.73 | 15.78 | 358.6794 | 26.41
12 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 28.37 | 1116.62 | 31678.5 | -2.73 | 1116.62 | -3048.3726 | 25.64 | 1116.62 | 28630.1368 | 29.79
13 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 355.75 | 99.96 | 35560.8 | -34.18 | 99.96 | -3416.6328 | 321.57 | 99.96 | 32144.1372 | 373.57
14 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 355.75 | 149.94 | 53341.2 | -34.18 | 149.94 | -5124.9492 | 321.57 | 149.94 | 48216.2058 | 373.57
15 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 293.93 | 97.46 | 28646.4 | -28.24 | 97.46 | -2752.2704 | 265.69 | 97.46 | 25894.1474 | 308.66
16 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 67.45 | 247.39 | 16686.5 | -6.48 | 247.39 | -1603.0872 | 60.97 | 247.39 | 15083.3683 | 70.83
17 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 67.45 | 44.72 | 3016.4 | -6.48 | 44.72 | -289.7856 | 60.97 | 44.72 | 2726.5784 | 70.83
18 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 67.45 | 11.84 | 798.6 | -6.48 | 11.84 | -76.7232 | 60.97 | 11.84 | 721.8848 | 70.83
19 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 134.9 | 116 | 15648.4 | -12.96 | 116 | -1503.36 | 121.94 | 116 | 14145.04 | 141.66
20 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 113.24 | 143.36 | 16234.1 | -10.88 | 143.36 | -1559.7568 | 102.36 | 143.36 | 14674.3296 | 118.91
21 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 43.8 | 318.28 | 13940.7 | -4.21 | 318.28 | -1339.9588 | 39.59 | 318.28 | 12600.7052 | 45.99
22 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 87.6 | 172.71 | 15129.4 | -8.42 | 172.71 | -1454.2182 | 79.18 | 172.71 | 13675.1778 | 91.99
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 2874.7 |  |  | -276.22 |  |  | 2598.441 | 0
23 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 72.85 | 32.88 | 2395.3 | -7 | 32.88 | -230.16 | 65.85 | 32.88 | 2165.148 | 76.5
24 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 72.85 | 6.58 | 479.4 | -7 | 6.58 | -46.06 | 65.85 | 6.58 | 433.293 | 76.5
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 35752.4 |  |  | -3461.8188 |  |  | 32290.5855 | 0
25 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 10.26 | 3239.16 | 33233.8 | -0.99 | 3239.16 | -3206.7684 | 9.27 | 3239.16 | 30027.0132 | 10.77
26 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.79 | 3188.13 | 2518.6 | -0.08 | 3188.13 | -255.0504 | 0.71 | 3188.13 | 2263.5723 | 0.83
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 140727.6 |  |  | 0 |  |  | 140727.4923 | 0
27 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 84.12 | 302.54 | 25449.7 | 0 | 302.54 | 0 | 84.12 | 302.54 | 25449.6648 | 88.33 | ušetřil jste 2500, my prodělli za štěrky na provizorní úpravy před Vanocemi 50000. Gratuluju.
28 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 84.12 | 14.18 | 1192.8 | 0 | 14.18 | 0 | 84.12 | 14.18 | 1192.8216 | 88.33
29 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 160.59 | 20.62 | 3311.4 | 0 | 20.62 | 0 | 160.59 | 20.62 | 3311.3658 | 168.64
30 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 160.59 | 396.71 | 63707.7 | 0 | 396.71 | 0 | 160.59 | 396.71 | 63707.6589 | 168.64
31 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 84.12 | 559.51 | 47066 | 0 | 559.51 | 0 | 84.12 | 559.51 | 47065.9812 | 88.33
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 229151.9 |  |  | -11827.69 |  |  | 217324.1881 | 0
32 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 72.85 | 552.39 | 40241.6 | -7 | 552.39 | -3866.73 | 65.85 | 552.39 | 36374.8815 | 76.5
33 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 72.85 | 1060.07 | 77226.1 | -7 | 1060.07 | -7420.49 | 65.85 | 1060.07 | 69805.6095 | 76.5
34 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 4 | 739.15 | 2956.6 | 0 | 739.15 | 0 | 4 | 739.15 | 2956.6 | 4.2
35 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 1 | 260.41 | 260.4 | 0 | 260.41 | 0 | 1 | 260.41 | 260.41 | 1.05
36 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 1.02 | 1801.85 | 1837.9 | 0 | 1801.85 | 0 | 1.02 | 1801.85 | 1837.887 | 1.07
37 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 5 | 219.64 | 1098.2 | 0 | 219.64 | 0 | 5 | 219.64 | 1098.2 | 5.25
38 | M | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 2.03 | 1129.77 | 2293.4 | 0 | 1129.77 | 0 | 2.03 | 1129.77 | 2293.4331 | 2.13 |  | Prosím ponechat drobné zbytky za des. Čárkou | úplně nerozumím | Jak bylo provedeno 0,03 kusu?
39 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 3.05 | 1129.77 | 3445.8 | 0 | 1129.77 | 0 | 3.05 | 1129.77 | 3445.7985 | 3.2
40 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 72.85 | 68 | 4953.8 | -7 | 68 | -476 | 65.85 | 68 | 4477.8 | 76.5
41 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 6 | 808.86 | 4853.2 | 0 | 808.86 | 0 | 6 | 808.86 | 4853.16 | 6.3
42 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 3 | 1202.11 | 3606.3 | 0 | 1202.11 | 0 | 3 | 1202.11 | 3606.33 | 3.15
43 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 3 | 775.98 | 2327.9 | 0 | 775.98 | 0 | 3 | 775.98 | 2327.94 | 3.15
44 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 9 | 211.75 | 1905.8 | 0 | 211.75 | 0 | 9 | 211.75 | 1905.75 | 9.45
45 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 3 | 808.86 | 2426.6 | 0 | 808.86 | 0 | 3 | 808.86 | 2426.58 | 3.15
46 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 3 | 1530.92 | 4592.8 | 0 | 1530.92 | 0 | 3 | 1530.92 | 4592.76 | 3.15
47 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 3 | 3234.12 | 9702.4 | 0 | 3234.12 | 0 | 3 | 3234.12 | 9702.36 | 3.15
48 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 3 | 14588.41 | 43765.2 | 0 | 14588.41 | 0 | 3 | 14588.41 | 43765.23 | 3.15
49 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 3 | 485.32 | 1456 | 0 | 485.32 | 0 | 3 | 485.32 | 1455.96 | 3.15
50 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 3 | 6510.34 | 19531 | 0 | 6510.34 | 0 | 3 | 6510.34 | 19531.02 | 3.15
51 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 72.85 | 9.21 | 670.9 | -7 | 9.21 | -64.47 | 65.85 | 9.21 | 606.4785 | 76.5
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 24468.9 |  |  | 0 |  |  | 24468.8706 | 0
52 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 152.94 | 87.65 | 13405.2 | 0 | 87.65 | 0 | 152.94 | 87.65 | 13405.191 | 160.6
53 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 152.94 | 72.34 | 11063.7 | 0 | 72.34 | 0 | 152.94 | 72.34 | 11063.6796 | 160.6
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 31112.9 |  |  | -1947.5052 |  |  | 29165.3717 | 0
54 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 79.1 | 183.8 | 14538.6 | -7.6 | 183.8 | -1396.88 | 71.5 | 183.8 | 13141.7 | 83.06
55 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 42.09 | 257.78 | 10850 | 0 | 257.78 | 0 | 42.09 | 257.78 | 10849.9602 | 44.2
56 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 37.01 | 154.67 | 5724.3 | -3.56 | 154.67 | -550.6252 | 33.45 | 154.67 | 5173.7115 | 38.86
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 24095.7 |  |  | -2315.8608 |  |  | 21779.847 | 0
57 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 210.59 | 114.42 | 24095.7 | -20.24 | 114.42 | -2315.8608 | 190.35 | 114.42 | 21779.847 | 221.14
|  | CELKEM A9 - Stoka A9 |  |  |  |  | 789569.2 |  |  | -47142.8559 |  |  | 742425.7676
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## B - Stoka B
|  |  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[9 empty] | OBJEKT : | B - Stoka B
[9 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
|  | Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem |  | Poznámky TDS 04/2021 |  |  | Poznámky TDS 05/21 | Poznámky TDS 06/2021 |  | Poznámky TDS 07/21 | Poznámky TDS 09/21
| B - Stoka B | [6 empty] | 10563026.9 | [18 empty] | TDS 6/22
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 10563026.9
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 5070849.8 | [5 empty] | 5073448.2791 | poměrný přepočet na délku (m) v tabulce geodeta
116.0944 | 2 | K | 112101R-101 | Náhradní výsadba stromů | kus | 40 | 5804.72 | 232188.8 | 0.02 | 5804.72 | 116.0944 | 40.02 | 5804.72 | 232304.8944 | 42.32 | [9 empty] | 2 | 38.02
86.0155 | 3 | K | 112101R-102 | Odstranění stromů listnatých nebo jehličnatých průměru kmene do 300 mm včetně odstranění pařezů a rozdrcení větví | kus | 90 | 1720.31 | 154827.9 | 0.05 | 1720.31 | 86.0155 | 90.05 | 1720.31 | 154913.9155 | 95.22 | [9 empty] | 4.5 | 85.55
81.7014 | 4 | K | 112101R-103 | Odstranění stromů listnatých nebo jehličnatých průměru kmene nad 300 mm včetně odstranění pařezů a rozdrcení větví | kus | 45 | 4085.07 | 183828.2 | 0.02 | 4085.07 | 81.7014 | 45.02 | 4085.07 | 183909.8514 | 47.61 | [9 empty] | 2.25 | 42.77
12.231 | 5 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 565.88 | 40.77 | 23070.9 | 0.3 | 40.77 | 12.231 | 566.18 | 40.77 | 23083.1586 | 598.71 | [9 empty] | 28.294 | 537.886
8.088 | 6 | K | 113107224 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 278.78 | 53.92 | 15031.8 | 0.15 | 53.92 | 8.088 | 278.93 | 53.92 | 15039.9056 | 294.96 | [9 empty] | 13.939 | 264.991
0 | 7 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 548.1 | 55.24 | 30277 | 0 | 55.24 | 0 | 548.1 | 55.24 | 30277.044 | 579.9 | [9 empty] | 27.405 | 520.695
0 | 8 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 287.1 | 98.64 | 28319.5 | 0 | 98.64 | 0 | 287.1 | 98.64 | 28319.544 | 303.76 | [9 empty] | 14.355 | 272.745
23.937 | 9 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100 | m | 100 | 478.74 | 47874 | 0.05 | 478.74 | 23.937 | 100.05 | 478.74 | 47897.937 | 105.8 | [9 empty] | 5 | 95.05
15.7825 | 10 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 480 | 63.13 | 30302.4 | 0.25 | 63.13 | 15.7825 | 480.25 | 63.13 | 30318.1825 | 507.85 | [9 empty] | 24 | 456.25
5.8791 | 11 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 60 | 195.97 | 11758.2 | 0.03 | 195.97 | 5.8791 | 60.03 | 195.97 | 11764.0791 | 63.48 | [9 empty] | 3 | 57.03
1.7098 | 12 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 18.7 | 170.98 | 3197.3 | 0.01 | 170.98 | 1.7098 | 18.71 | 170.98 | 3199.0358 | 19.79 | [9 empty] | 0.935 | 17.775
1.473 | 13 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 19.8 | 147.3 | 2916.5 | 0.01 | 147.3 | 1.473 | 19.81 | 147.3 | 2918.013 | 20.95 | [9 empty] | 0.99 | 18.82
3.4326 | 14 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 166.72 | 38.14 | 6358.7 | 0.09 | 38.14 | 3.4326 | 166.81 | 38.14 | 6362.1334 | 176.39 | [7 empty] | 5% | opraveno | 8.336 | 158.474
2.2884 | 15 | K | 121101201 | Odstranění lesní hrabanky | m2 | 115 | 38.14 | 4386.1 | 0.06 | 38.14 | 2.2884 | 115.06 | 38.14 | 4388.3884 | 121.67 |  |  |  |  | Není dokončeno. Prosím ponechat 15%. |  |  | 5% | opraveno | 5.75 | 109.31
20.6224 | 16 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 147.42 | 257.78 | 38001.9 | 0.08 | 257.78 | 20.6224 | 147.5 | 257.78 | 38022.55 | 155.97 | [9 empty] | 7.371 | 140.129
164.9792 | 17 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 1221.67 | 257.78 | 314922.1 | 0.64 | 257.78 | 164.9792 | 1222.31 | 257.78 | 315087.0718 | 1292.56 | [9 empty] | 61.0835 | 1161.2265
2.4985 | 18 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 366.5 | 13.15 | 4819.5 | 0.19 | 13.15 | 2.4985 | 366.69 | 13.15 | 4821.9735 | 387.77 | [9 empty] | 18.325 | 348.365
126.26 | 19 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 772.32 | 315.65 | 243782.8 | 0.4 | 315.65 | 126.26 | 772.72 | 315.65 | 243909.068 | 817.13 | [9 empty] | 38.616 | 734.104
1.8936 | 20 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 231.7 | 15.78 | 3656.2 | 0.12 | 15.78 | 1.8936 | 231.82 | 15.78 | 3658.1196 | 245.14 | [9 empty] | 11.585 | 220.235
33.5116 | 21 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 84.25 | 837.79 | 70583.8 | 0.04 | 837.79 | 33.5116 | 84.29 | 837.79 | 70617.3191 | 89.14 | [9 empty] | 4.2125 | 80.0775
424.3156 | 22 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 730.19 | 1116.62 | 815344.8 | 0.38 | 1116.62 | 424.3156 | 730.57 | 1116.62 | 815769.0734 | 772.56 | [9 empty] | 36.5095 | 694.0605
229.908 | 23 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 4396.92 | 99.96 | 439516.1 | 2.3 | 99.96 | 229.908 | 4399.22 | 99.96 | 439746.0312 | 4652.05 | [9 empty] | 219.846 | 4179.374
344.862 | 24 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 4396.92 | 149.94 | 659274.2 | 2.3 | 149.94 | 344.862 | 4399.22 | 149.94 | 659619.0468 | 4652.05 | [9 empty] | 219.846 | 4179.374
241.7196 | 25 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 4707.03 | 98.26 | 462512.8 | 2.46 | 98.26 | 241.7196 | 4709.49 | 98.26 | 462754.4874 | 4980.15 | [9 empty] | 235.3515 | 4474.1385
126.1689 | 26 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 982.87 | 247.39 | 243152.2 | 0.51 | 247.39 | 126.1689 | 983.38 | 247.39 | 243278.3782 | 1039.9 | Nesouhlasím s čerpáním této položky | Na jakém základě?, materiál je nakládán odvážen a uložen v Kolomutech | Po dohodě souhlasím s čerpáním položky. Odvoz přebytečného materiálu budeme muset dořešit v nejbližší době. | Prosím o sdělení, co za materiál byl odvážen a trvalae uložen | [5 empty] | 49.1435 | 934.2365
22.8072 | 27 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 982.87 | 44.72 | 43953.9 | 0.51 | 44.72 | 22.8072 | 983.38 | 44.72 | 43976.7536 | 1039.9 | Nesouhlasím s čerpáním této položky | Na jakém základě?, materiál je nakládán odvážen a uložen v Kolomutech | Po dohodě souhlasím s čerpáním položky. Odvoz přebytečného materiálu budeme muset dořešit v nejbližší době. | Prosím o sdělení, co za materiál byl odvážen a trvalae uložen | [5 empty] | 49.1435 | 934.2365
6.0384 | 28 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 982.87 | 11.84 | 11637.2 | 0.51 | 11.84 | 6.0384 | 983.38 | 11.84 | 11643.2192 | 1039.9 | Nesouhlasím s čerpáním této položky | Na jakém základě?, materiál je nakládán odvážen a uložen v Kolomutech | Po dohodě souhlasím s čerpáním položky. Odvoz přebytečného materiálu budeme muset dořešit v nejbližší době. | Prosím o sdělení, co za materiál byl odvážen a trvalae uložen | [5 empty] | 49.1435 | 934.2365
119.48 | 29 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 1965.74 | 116 | 228025.8 | 1.03 | 116 | 119.48 | 1966.77 | 116 | 228145.32 | 2079.8 | [9 empty] | 98.287 | 1868.483
141.9264 | 30 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1898.6 | 143.36 | 272183.3 | 0.99 | 143.36 | 141.9264 | 1899.59 | 143.36 | 272325.2224 | 2008.76 | [9 empty] | 94.93 | 1804.66
105.0324 | 31 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 631.83 | 318.28 | 201098.9 | 0.33 | 318.28 | 105.0324 | 632.16 | 318.28 | 201203.8848 | 668.49 | [9 empty] | 31.5915 | 600.5685
113.9886 | 32 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 1263.66 | 172.71 | 218246.7 | 0.66 | 172.71 | 113.9886 | 1264.32 | 172.71 | 218360.7072 | 1336.98 | [9 empty] | 63.183 | 1201.137
11.8624 | 33 | K | 181301116 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 416.79 | 53.92 | 22473.3 | 0.22 | 53.92 | 11.8624 | 417.01 | 53.92 | 22485.1792 | 440.97 | [9 empty] | 20.8395 | 396.1705
1.841 | 34 | K | 181301R-103 | Rozprostření lesní hrabanky tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 126.5 | 26.3 | 3327 | 0.07 | 26.3 | 1.841 | 126.57 | 26.3 | 3328.791 | 133.84 | [9 empty] | 6.325 | 120.245
0 |  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 25964.4 | [5 empty] | 25978.0004 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
13.6004 | 35 | K | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 420 | 61.82 | 25964.4 | 0.22 | 61.82 | 13.6004 | 420.22 | 61.82 | 25978.0004 | 444.37 |  |  |  |  | Dle domluvy z PP nebylo použito. Nelze fakturovat |  |  |  |  | 21 | 399.22
0 |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 37743.5 | [5 empty] | 37763.22 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
16.44 | 36 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 956.5 | 32.88 | 31449.7 | 0.5 | 32.88 | 16.44 | 957 | 32.88 | 31466.16 | 1012 | [9 empty] | 47.825 | 909.175
3.29 | 37 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 956.5 | 6.58 | 6293.8 | 0.5 | 6.58 | 3.29 | 957 | 6.58 | 6297.06 | 1012 | [9 empty] | 47.825 | 909.175
0 |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 558521.9 | [5 empty] | 558812.8684 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | 38 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 23 | 122.32 | 2813.4 | 0 | 122.32 | 0 | 23 | 122.32 | 2813.36 | 24.33 | [9 empty] | 1.15 | 21.85
0 | 39 | M | 59224013 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm | kus | 2 | 345.9 | 691.8 | 0 | 345.9 | 0 | 2 | 345.9 | 691.8 | 2.12 | [9 empty] | 0.1 | 1.9
0 | 40 | M | 59224012 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x10 cm | kus | 8 | 313.02 | 2504.2 | 0 | 313.02 | 0 | 8 | 313.02 | 2504.16 | 8.46 | [9 empty] | 0.4 | 7.6
0 | 41 | M | 59224011 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 cm | kus | 9 | 270.94 | 2438.5 | 0 | 270.94 | 0 | 9 | 270.94 | 2438.46 | 9.52 | [9 empty] | 0.45 | 8.55
0 | 42 | M | 59224010 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x10 cm | kus | 4 | 220.96 | 883.8 | 0 | 220.96 | 0 | 4 | 220.96 | 883.84 | 4.23 | [9 empty] | 0.2 | 3.8
0 | 43 | K | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 11 | 152.57 | 1678.3 | 0 | 152.57 | 0 | 11 | 152.57 | 1678.27 | 11.64 | [9 empty] | 0.55 | 10.45
0 | 44 | M | 592MAT-104 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12 ( nebo spádový) | kus | 11 | 395.88 | 4354.7 | 0 | 395.88 | 0 | 11 | 395.88 | 4354.68 | 11.64 | [9 empty] | 0.55 | 10.45
259.1328 | 45 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 149.23 | 3239.16 | 483379.8 | 0.08 | 3239.16 | 259.1328 | 149.31 | 3239.16 | 483638.9796 | 157.89 | [9 empty] | 7.4615 | 141.8485
31.8813 | 46 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 18.75 | 3188.13 | 59777.4 | 0.01 | 3188.13 | 31.8813 | 18.76 | 3188.13 | 59809.3188 | 19.84 | Bude řešeno s projektantem a případně ZL na konci stavby. | za mě není správně - od začátku stavby už nejde o drobné | Rozumím, bude projednáno s Obj. a stanoveno řešení. | Probíhá vyjasňování s projektantem stavby | Nelze přefakturovat. Dle stanoviska projektanta je objem betonů v položkách 452311131 a 452312131 dostatečný. |  | Nelze přefakturovat. Prosím ponížit. Aktuálně řešeno s projektantem. | Nelze přefakturovat | chápu, bude řešeno změnou | 0.9375 | 17.8225
0 |  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 4002727 | [5 empty] | 4005765.7789 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
90.762 | 47 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 565.88 | 302.54 | 171201.3 | 0.3 | 302.54 | 90.762 | 566.18 | 302.54 | 171292.0972 | 598.71 | Množství by mělo rámcově odpovídat pokládce trub. | 82*1,1=90,2 m 2 | Omlouvám se, moje chyba. Překoukl jsem se v površích v podélném profilu. |  |  |  |  | Kde bylo použito? | oprvaeno, smazáno 74 | 28.294 | 537.886 | Prosím o ponížení o objem ŠD, který nebyl použit v trase stoky B v oblsati "PL Jih", kde neproběhla obnova komunikací pod projektem | Na za čátku se přeci štěrk dával všude a až někdy na podzim bylo rozhodnuto o nedávání štěrku, kvůli recyklaci. Takže toto by mělo být správně a teď je to za tu komunikaci u Kocandy | ok
0 | 48 | K | 564931412 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm | m2 | 278.78 | 86.36 | 24075.4 | 0 | 86.36 | 0 | 278.78 | 86.36 | 24075.4408 | 294.96 | [9 empty] | 13.939 | 264.841
0 | 49 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 287.1 | 14.18 | 4071.1 | 0 | 14.18 | 0 | 287.1 | 14.18 | 4071.078 | 303.76 | [9 empty] | 14.355 | 272.745
0 | 50 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 548.1 | 20.62 | 11301.8 | 0 | 20.62 | 0 | 548.1 | 20.62 | 11301.822 | 579.9 | [9 empty] | 27.405 | 520.695
0 | 51 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 548.1 | 396.71 | 217436.8 | 0 | 396.71 | 0 | 548.1 | 396.71 | 217436.751 | 579.9 | [9 empty] | 27.405 | 520.695
0 | 52 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 287.1 | 559.51 | 160635.3 | 0 | 559.51 | 0 | 287.1 | 559.51 | 160635.321 | 303.76 | [9 empty] | 14.355 | 272.745
0 | 53 | K | 831352121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 | m | 16 | 415.61 | 6649.8 | 0 | 415.61 | 0 | 16 | 415.61 | 6649.76 | 16.93 |  |  |  |  | Kde bylo použito toto množství prosím | použito na realizaci spadišt |  |  |  | 0.8 | 15.2
0 | 54 | M | RB0002016F15 | trouba kameninová glazovaná DN200mm L1,50m spojovací systém F Třida 160 | m | 16 | 731.26 | 11700.2 | 0 | 731.26 | 0 | 16 | 731.26 | 11700.16 | 16.93 |  |  |  |  | Kde bylo použito toto množství prosím | použito na realizaci spadišt |  |  |  | 0.8 | 15.2
-110.478 | 55 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 680.89 | 552.39 | 376116.8 | -0.2 | 552.39 | -110.478 | 680.69 | 552.39 | 376006.3491 | 715.5 | [9 empty] | 34.0445 | 646.6455
-212.014 | 56 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 680.89 | 1060.07 | 721791.1 | -0.2 | 1060.07 | -212.014 | 680.69 | 1060.07 | 721579.0483 | 715.5 | [9 empty] | 34.0445 | 646.6455
0 | 57 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 37 | 739.15 | 27348.6 | 0 | 739.15 | 0 | 37 | 739.15 | 27348.55 | 39.15 | [9 empty] | 1.85 | 35.15
-338.01 | 58 | K | 831372121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 | m | 103.47 | 676.02 | 69947.8 | -0.5 | 676.02 | -338.01 | 102.97 | 676.02 | 69609.7794 | 114 | [9 empty] | 5.1735 | 97.7965
-741.785 | 59 | M | RB0003016C25 | trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 | m | 103.47 | 1483.57 | 153505 | -0.5 | 1483.57 | -741.785 | 102.97 | 1483.57 | 152763.2029 | 114 | [9 empty] | 5.1735 | 97.7965
0 | 60 | M | P-RING-0300N | P kroužky DN 300 třída 160 | kus | 6 | 923.28 | 5539.7 | 0 | 923.28 | 0 | 6 | 923.28 | 5539.68 | 6.35 | [9 empty] | 0.3 | 5.7
1029.024 | 61 | K | 831392121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400 | m | 172.14 | 857.52 | 147613.5 | 1.2 | 857.52 | 1029.024 | 173.34 | 857.52 | 148642.5168 | 182.5 | [9 empty] | 8.607 | 164.733
3282.792 | 62 | M | RB0004016C25 | trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 | m | 172.14 | 2735.66 | 470916.5 | 1.2 | 2735.66 | 3282.792 | 173.34 | 2735.66 | 474199.3044 | 182.5 | [9 empty] | 8.607 | 164.733
0 | 63 | M | P-RING-0400N | P kroužky DN 400 třída 160 | kus | 7 | 1341.52 | 9390.6 | 0 | 1341.52 | 0 | 7 | 1341.52 | 9390.64 | 7.41 | [9 empty] | 0.35 | 6.65
0 | 64 | K | 837352221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 | kus | 8 | 195.97 | 1567.8 | 0 | 195.97 | 0 | 8 | 195.97 | 1567.76 | 8.46 | [9 empty] | 0.4 | 7.6
0 | 65 | M | BB0002016F90 | koleno kameninové glazované DN200mm 90° spojovací systém F tř. 200 | kus | 8 | 660.24 | 5281.9 | 0 | 660.24 | 0 | 8 | 660.24 | 5281.92 | 8.46 | [9 empty] | 0.4 | 7.6
0 | 66 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 12 | 260.41 | 3124.9 | 0 | 260.41 | 0 | 12 | 260.41 | 3124.92 | 12.7 | [9 empty] | 0.6 | 11.4
0 | 67 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 12.18 | 1801.85 | 21946.5 | 0 | 1801.85 | 0 | 12.18 | 1801.85 | 21946.533 | 12.89 | [9 empty] | 0.609 | 11.571
0 | 68 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 51 | 219.64 | 11201.6 | 0 | 219.64 | 0 | 51 | 219.64 | 11201.64 | 53.96 | [9 empty] | 2.55 | 48.45
0 | 69 | M | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 25.38 | 1129.77 | 28673.6 | 0 | 1129.77 | 0 | 25.38 | 1129.77 | 28673.5626 | 26.85 | [9 empty] | 1.269 | 24.111
0 | 70 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 26.39 | 1129.77 | 29814.6 | 0 | 1129.77 | 0 | 26.39 | 1129.77 | 29814.6303 | 27.92 | [9 empty] | 1.3195 | 25.0705
0 | 71 | K | 837372221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 | kus | 9 | 473.48 | 4261.3 | 0 | 473.48 | 0 | 9 | 473.48 | 4261.32 | 9.52 | [9 empty] | 0.45 | 8.55
0 | 72 | M | GZ0003016C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN300mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 5.08 | 1462.52 | 7429.6 | 0 | 1462.52 | 0 | 5.08 | 1462.52 | 7429.6016 | 5.37 | [9 empty] | 0.254 | 4.826
0 | 73 | M | GA0003016C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN300mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 4.06 | 1462.52 | 5937.8 | 0 | 1462.52 | 0 | 4.06 | 1462.52 | 5937.8312 | 4.3 | [9 empty] | 0.203 | 3.857
0 | 74 | K | 837392221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400 | kus | 13 | 531.35 | 6907.6 | 0 | 531.35 | 0 | 13 | 531.35 | 6907.55 | 13.75 | [9 empty] | 0.65 | 12.35
0 | 75 | M | GZ0004016C0B | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN400mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 6.09 | 2423.95 | 14761.9 | 0 | 2423.95 | 0 | 6.09 | 2423.95 | 14761.8555 | 6.44 | [9 empty] | 0.3045 | 5.7855
0 | 76 | M | GA0004016C0B | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN400mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 7.11 | 2305.58 | 16392.7 | 0 | 2305.58 | 0 | 7.11 | 2305.58 | 16392.6738 | 7.52 | [9 empty] | 0.3555 | 6.7545
34 | 77 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 956.5 | 68 | 65042 | 0.5 | 68 | 34 | 957 | 68 | 65076 | 1012 | [9 empty] | 47.825 | 909.175 | Není dokončena kontrola těstnosti šachet. | proto se přeci fakturuje jen polovina | ok
0 | 78 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 58 | 808.86 | 46913.9 | 0 | 808.86 | 0 | 58 | 808.86 | 46913.88 | 61.37 | [9 empty] | 2.9 | 55.1
0 | 79 | M | 59224070 | skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm | kus | 23 | 3481.39 | 80072 | 0 | 3481.39 | 0 | 23 | 3481.39 | 80071.97 | 24.33 | [9 empty] | 1.15 | 21.85
0 | 80 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 19 | 1202.11 | 22840.1 | 0 | 1202.11 | 0 | 19 | 1202.11 | 22840.09 | 20.1 | [9 empty] | 0.95 | 18.05
0 | 81 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 16 | 775.98 | 12415.7 | 0 | 775.98 | 0 | 16 | 775.98 | 12415.68 | 16.93 | [9 empty] | 0.8 | 15.2
0 | 82 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 72 | 211.75 | 15246 | 0 | 211.75 | 0 | 72 | 211.75 | 15246 | 76.18 | [9 empty] | 3.6 | 68.4
0 | 83 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 37 | 808.86 | 29927.8 | 0 | 808.86 | 0 | 37 | 808.86 | 29927.82 | 39.15 | [9 empty] | 1.85 | 35.15
0 | 84 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 37 | 1530.92 | 56644 | 0 | 1530.92 | 0 | 37 | 1530.92 | 56644.04 | 39.15 | [9 empty] | 1.85 | 35.15
0 | 85 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 37 | 3234.12 | 119662.4 | 0 | 3234.12 | 0 | 37 | 3234.12 | 119662.44 | 39.15 | [9 empty] | 1.85 | 35.15
0 | 86 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 37 | 14588.41 | 539771.2 | 0 | 14588.41 | 0 | 37 | 14588.41 | 539771.17 | 39.15 | [9 empty] | 1.85 | 35.15
0 | 87 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 37 | 485.32 | 17956.8 | 0 | 485.32 | 0 | 37 | 485.32 | 17956.84 | 39.15 | [9 empty] | 1.85 | 35.15
0 | 88 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 37 | 6510.34 | 240882.6 | 0 | 6510.34 | 0 | 37 | 6510.34 | 240882.58 | 39.15 | [9 empty] | 1.85 | 35.15
4.605 | 89 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 956.5 | 9.21 | 8809.4 | 0.5 | 9.21 | 4.605 | 957 | 9.21 | 8813.97 | 1012 | [9 empty] | 47.825 | 909.175
0 |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 406605.1 | [5 empty] | 406708.9624 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | 90 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 522 | 87.65 | 45753.3 | 0 | 87.65 | 0 | 522 | 87.65 | 45753.3 | 552.29 | [9 empty] | 26.1 | 495.9
0 | 91 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 522 | 72.34 | 37761.5 | 0 | 72.34 | 0 | 522 | 72.34 | 37761.48 | 552.29 | [9 empty] | 26.1 | 495.9
0 | 92 | K | 935111111 | Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm | m | 230 | 144.16 | 33156.8 | 0 | 144.16 | 0 | 230 | 144.16 | 33156.8 | 243.35 | [9 empty] | 11.5 | 218.5
0 | 93 | M | 59227023 | žlabovka betonová příkopová 300x1125x350mm | m | 230 | 210.44 | 48401.2 | 0 | 210.44 | 0 | 230 | 210.44 | 48401.2 | 243.35 | [9 empty] | 11.5 | 218.5
0 | 94 | K | 977151R-101 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do šachtové zkruže | kus | 8 | 1148.19 | 9185.5 | 0 | 1148.19 | 0 | 8 | 1148.19 | 9185.52 | 8.46 | [9 empty] | 0.4 | 7.6
0 | 95 | K | 977151R-102 | Vyplnění mezikruží po jádrovém vrtu vysocerozpínavou maltou, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 8 | 4465.17 | 35721.4 | 0 | 4465.17 | 0 | 8 | 4465.17 | 35721.36 | 8.46 | [9 empty] | 0.4 | 7.6
59.1848 | 96 | K | 977151R-103 | Rozebrání a opětovné postavení kamenné zídky podél pozemku p.p.č.135/1 | m | 40 | 2959.24 | 118369.6 | 0.02 | 2959.24 | 59.1848 | 40.02 | 2959.24 | 118428.7848 | 42.32 | [7 empty] | Neprovedeno, odsunutí trasy | opraveno | 2 | 38.02
44.7176 | 97 | K | 977151R-104 | Demontáž stávajícího plotu podél p.p.č.135/3 a 131/4, výstavba provizorního posunutého, jeho demontáž a výstavba stávajícího nového | m | 70 | 1117.94 | 78255.8 | 0.04 | 1117.94 | 44.7176 | 70.04 | 1117.94 | 78300.5176 | 74.06 | [7 empty] | Neprovedeno, odsunutí trasy | opraveno | 3.5 | 66.54
0 |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 172990.8 | [5 empty] | 173061.226 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
37.8972 | 98 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 554.33 | 130.68 | 72439.8 | 0.29 | 130.68 | 37.8972 | 554.62 | 130.68 | 72477.7416 | 586.49 | [9 empty] | 27.7165 | 526.9035
0 | 99 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 143.66 | 257.78 | 37032.7 | 0 | 257.78 | 0 | 143.66 | 257.78 | 37032.6748 | 152 | [9 empty] | 7.183 | 136.477
32.4807 | 100 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 410.67 | 154.67 | 63518.3 | 0.21 | 154.67 | 32.4807 | 410.88 | 154.67 | 63550.8096 | 434.5 | [9 empty] | 20.5335 | 390.3465
0 |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 287624.4 | [5 empty] | 287774.3094 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
149.8902 | 101 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 2513.76 | 114.42 | 287624.4 | 1.31 | 114.42 | 149.8902 | 2515.07 | 114.42 | 287774.3094 | 2659.62 | [9 empty] | 125.688 | 2389.382
6285.7595 |  |  | CELKEM B - Stoka B |  |  |  |  | 10563026.9 |  |  | 6285.7595 |  |  | 10569312.6446
|  |  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný
Note on K70: ANTALOVÁ, Zdena: Nezaměřeno geodetem.

## B1 - Stoka B1
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | B1 - Stoka B1
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem |  |  |  | TDS 11/21
B1 - Stoka B1 | [6 empty] | 1138692.2
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1138692.2
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 458060.2 |  |  | 16396.8713 |  |  | 474457.0247 | poměrný přepočet na délku (m) v tabulce geodeta
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 91.3 | 40.77 | 3722.3 | 3.41 | 40.77 | 139.0257 | 94.71 | 40.77 | 3861.3267 | 97.05 | 4.565 | 86.735
3 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 174.3 | 55.24 | 9628.3 | 0 | 55.24 | 0 | 174.3 | 55.24 | 9628.332 | 185.28 | 8.715 | 165.585
4 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 91.3 | 98.64 | 9005.8 | 0 | 98.64 | 0 | 91.3 | 98.64 | 9005.832 | 97.05 | 4.565 | 86.735
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 3.3 | 170.98 | 564.2 | 0.12 | 170.98 | 20.5176 | 3.42 | 170.98 | 584.7516 | 3.51 | 0.165 | 3.135
6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 7.7 | 147.3 | 1134.2 | 0.29 | 147.3 | 42.717 | 7.99 | 147.3 | 1176.927 | 8.19 | 0.385 | 7.315
7 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 17.38 | 38.14 | 662.9 | 0.65 | 38.14 | 24.791 | 18.03 | 38.14 | 687.6642 | 18.47 | 0.869 | 16.511
8 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 18.58 | 257.78 | 4789.6 | 0.69 | 257.78 | 177.8682 | 19.27 | 257.78 | 4967.4206 | 19.75 | 0.929 | 17.651
9 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 111.11 | 257.78 | 28641.9 | 4.15 | 257.78 | 1069.787 | 115.26 | 257.78 | 29711.7228 | 118.11 | 5.5555 | 105.5545
10 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 33.33 | 13.15 | 438.3 | 1.24 | 13.15 | 16.306 | 34.57 | 13.15 | 454.5955 | 35.43 | 1.6665 | 31.6635
11 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 70.4 | 315.65 | 22221.8 | 2.63 | 315.65 | 830.1595 | 73.03 | 315.65 | 23051.9195 | 74.84 | 3.52 | 66.88
12 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 21.12 | 15.78 | 333.3 | 0.79 | 15.78 | 12.4662 | 21.91 | 15.78 | 345.7398 | 22.45 | 1.056 | 20.064
13 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 7.94 | 837.79 | 6652.1 | 0.3 | 837.79 | 251.337 | 8.24 | 837.79 | 6903.3896 | 8.44 | 0.397 | 7.543
14 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 66.56 | 1116.62 | 74322.2 | 2.48 | 1116.62 | 2769.2176 | 69.04 | 1116.62 | 77091.4448 | 70.75 | 3.328 | 63.232
15 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 514.05 | 99.96 | 51384.4 | 19.18 | 99.96 | 1917.2328 | 533.23 | 99.96 | 53301.6708 | 546.43 | 25.7025 | 488.3475
16 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 514.05 | 149.94 | 77076.7 | 19.18 | 149.94 | 2875.8492 | 533.23 | 149.94 | 79952.5062 | 546.43 | 25.7025 | 488.3475
17 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 415.76 | 97.41 | 40499.2 | 15.51 | 97.41 | 1510.8291 | 431.27 | 97.41 | 42010.0107 | 441.95 | 20.788 | 394.972
18 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 105.31 | 247.39 | 26052.6 | 3.93 | 247.39 | 972.2427 | 109.24 | 247.39 | 27024.8836 | 111.94 | 5.2655 | 100.0445
19 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 105.31 | 44.72 | 4709.5 | 3.93 | 44.72 | 175.7496 | 109.24 | 44.72 | 4885.2128 | 111.94 | 5.2655 | 100.0445
20 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 105.31 | 11.84 | 1246.9 | 3.93 | 11.84 | 46.5312 | 109.24 | 11.84 | 1293.4016 | 111.94 | 5.2655 | 100.0445
21 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 210.62 | 116 | 24431.9 | 7.86 | 116 | 911.76 | 218.48 | 116 | 25343.68 | 223.89 | 10.531 | 200.089 | vážní lístky, nebo smazat | úlet - smazáno
22 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 159.75 | 143.36 | 22901.8 | 5.96 | 143.36 | 854.4256 | 165.71 | 143.36 | 23756.1856 | 169.81 | 7.9875 | 151.7625
23 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 68.25 | 318.28 | 21722.6 | 2.55 | 318.28 | 811.614 | 70.8 | 318.28 | 22534.224 | 72.55 | 3.4125 | 64.8375
24 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 136.5 | 172.71 | 23574.9 | 5.09 | 172.71 | 879.0939 | 141.59 | 172.71 | 24454.0089 | 145.1 | 6.825 | 129.675
25 | K | 181301116 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 43.45 | 53.92 | 2342.8 | 1.62 | 53.92 | 87.3504 | 45.07 | 53.92 | 2430.1744 | 46.19 | 2.1725 | 41.2775
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 4547.4 |  |  | 169.678 |  |  | 4717.0484 | 0 | 0 | 0
26 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 115.24 | 32.88 | 3789.1 | 4.3 | 32.88 | 141.384 | 119.54 | 32.88 | 3930.4752 | 122.5 | 5.762 | 109.478
27 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 115.24 | 6.58 | 758.3 | 4.3 | 6.58 | 28.294 | 119.54 | 6.58 | 786.5732 | 122.5 | 5.762 | 109.478
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 59095.3 |  |  | 2135.2941 |  |  | 61230.7347 | 0 | 0 | 0
28 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 2 | 122.32 | 244.6 | 0 | 122.32 | 0 | 2 | 122.32 | 244.64 | 2.13 | 0.1 | 1.9
29 | M | 59224013 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm | kus | 1 | 345.9 | 345.9 | 0 | 345.9 | 0 | 1 | 345.9 | 345.9 | 1.06 | 0.05 | 0.95
30 | M | 59224011 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 cm | kus | 1 | 270.94 | 270.9 | 0 | 270.94 | 0 | 1 | 270.94 | 270.94 | 1.06 | 0.05 | 0.95
31 | K | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 3 | 152.57 | 457.7 | 0 | 152.57 | 0 | 3 | 152.57 | 457.71 | 3.19 | 0.15 | 2.85
32 | M | 592MAT-104 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12 ( nebo spádový) | kus | 3 | 395.88 | 1187.6 | 0 | 395.88 | 0 | 3 | 395.88 | 1187.64 | 3.19 | 0.15 | 2.85
33 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 16.23 | 3239.16 | 52571.6 | 0.61 | 3239.16 | 1975.8876 | 16.84 | 3239.16 | 54547.4544 | 17.25 | 0.8115 | 15.4185 | nesouhlasím s tímto množstvím, prosím ponížit. | opraveno
34 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 1.26 | 3188.13 | 4017 | 0.05 | 3188.13 | 159.4065 | 1.31 | 3188.13 | 4176.4503 | 1.34 | 0.063 | 1.197 | viz předešlé fakturace. | viz. Ostatní stoky
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 152740.5 |  |  | 0 |  |  | 152740.418 | 0 | 0 | 0
35 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 91.3 | 302.54 | 27621.9 | 0 | 302.54 | 0 | 91.3 | 302.54 | 27621.902 | 97.05 | 4.565 | 86.735
36 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 91.3 | 14.18 | 1294.6 | 0 | 14.18 | 0 | 91.3 | 14.18 | 1294.634 | 97.05 | 4.565 | 86.735
37 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 174.3 | 20.62 | 3594.1 | 0 | 20.62 | 0 | 174.3 | 20.62 | 3594.066 | 185.28 | 8.715 | 165.585
38 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 174.3 | 396.71 | 69146.6 | 0 | 396.71 | 0 | 174.3 | 396.71 | 69146.553 | 185.28 | 8.715 | 165.585
39 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 91.3 | 559.51 | 51083.3 | 0 | 559.51 | 0 | 91.3 | 559.51 | 51083.263 | 97.05 | 4.565 | 86.735
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 370766 |  |  | 7265.581 |  |  | 378031.4621 | 0 | 0 | 0
40 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 115.24 | 552.39 | 63657.4 | 4.3 | 552.39 | 2375.277 | 119.54 | 552.39 | 66032.7006 | 122.5 | 5.762 | 109.478
41 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 115.24 | 1060.07 | 122162.5 | 4.3 | 1060.07 | 4558.301 | 119.54 | 1060.07 | 126720.7678 | 122.5 | 5.762 | 109.478
42 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 8 | 739.15 | 5913.2 | 0 | 739.15 | 0 | 8 | 739.15 | 5913.2 | 8.5 | 0.4 | 7.6
43 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 3 | 260.41 | 781.2 | 0 | 260.41 | 0 | 3 | 260.41 | 781.23 | 3.19 | 0.15 | 2.85
44 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 3.05 | 1801.85 | 5495.6 | 0 | 1801.85 | 0 | 3.05 | 1801.85 | 5495.6425 | 3.24 | 0.1525 | 2.8975
45 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 9 | 219.64 | 1976.8 | 0 | 219.64 | 0 | 9 | 219.64 | 1976.76 | 9.57 | 0.45 | 8.55
46 | M | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 4.06 | 1129.77 | 4586.9 | 0 | 1129.77 | 0 | 4.06 | 1129.77 | 4586.8662 | 4.32 | 0.203 | 3.857
47 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 5.08 | 1129.77 | 5739.2 | 0 | 1129.77 | 0 | 5.08 | 1129.77 | 5739.2316 | 5.4 | 0.254 | 4.826
48 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 115.24 | 68 | 7836.3 | 4.3 | 68 | 292.4 | 119.54 | 68 | 8128.72 | 122.5 | 5.762 | 109.478
49 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 7 | 808.86 | 5662 | 0 | 808.86 | 0 | 7 | 808.86 | 5662.02 | 7.44 | 0.35 | 6.65
50 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 5 | 1202.11 | 6010.6 | 0 | 1202.11 | 0 | 5 | 1202.11 | 6010.55 | 5.31 | 0.25 | 4.75
51 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 2 | 775.98 | 1552 | 0 | 775.98 | 0 | 2 | 775.98 | 1551.96 | 2.13 | 0.1 | 1.9
52 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 12 | 211.75 | 2541 | 0 | 211.75 | 0 | 12 | 211.75 | 2541 | 12.76 | 0.6 | 11.4
53 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 5 | 808.86 | 4044.3 | 0 | 808.86 | 0 | 5 | 808.86 | 4044.3 | 5.31 | 0.25 | 4.75
54 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 5 | 1530.92 | 7654.6 | 0 | 1530.92 | 0 | 5 | 1530.92 | 7654.6 | 5.31 | 0.25 | 4.75
55 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 5 | 3234.12 | 16170.6 | 0 | 3234.12 | 0 | 5 | 3234.12 | 16170.6 | 5.31 | 0.25 | 4.75
56 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 5 | 14588.41 | 72942.1 | 0 | 14588.41 | 0 | 5 | 14588.41 | 72942.05 | 5.31 | 0.25 | 4.75
57 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 5 | 485.32 | 2426.6 | 0 | 485.32 | 0 | 5 | 485.32 | 2426.6 | 5.31 | 0.25 | 4.75
58 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 5 | 6510.34 | 32551.7 | 0 | 6510.34 | 0 | 5 | 6510.34 | 32551.7 | 5.31 | 0.25 | 4.75
59 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 115.24 | 9.21 | 1061.4 | 4.3 | 9.21 | 39.603 | 119.54 | 9.21 | 1100.9634 | 122.5 | 5.762 | 109.478
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 26558.3 |  |  | 0 |  |  | 26558.34 | 0 | 0 | 0
60 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 166 | 87.65 | 14549.9 | 0 | 87.65 | 0 | 166 | 87.65 | 14549.9 | 176.46 | 8.3 | 157.7
61 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 166 | 72.34 | 12008.4 | 0 | 72.34 | 0 | 166 | 72.34 | 12008.44 | 176.46 | 8.3 | 157.7
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 33767.9 |  |  | 820.101 |  |  | 34587.9361 | 0 | 0 | 0
62 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 85.86 | 183.78 | 15779.4 | 3.2 | 183.78 | 588.096 | 89.06 | 183.78 | 16367.4468 | 91.27 | 4.293 | 81.567
63 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 45.68 | 257.78 | 11775.4 | 0 | 257.78 | 0 | 45.68 | 257.78 | 11775.3904 | 48.56 | 2.284 | 43.396
64 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 40.17 | 154.67 | 6213.1 | 1.5 | 154.67 | 232.005 | 41.67 | 154.67 | 6445.0989 | 42.7 | 2.0085 | 38.1615
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 33156.6 |  |  | 1236.8802 |  |  | 34393.5078 | 0 | 0 | 0
65 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 289.78 | 114.42 | 33156.6 | 10.81 | 114.42 | 1236.8802 | 300.59 | 114.42 | 34393.5078 | 308.04 | 14.489 | 275.291
|  | CELKEM B1 - Stoka B1 |  |  |  |  | 1138692.2 |  |  | 28024.4056 |  |  | 1166716.4718
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## B1.1 - Stoka B1.1
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | B1.1 - Stoka B1.1
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
|  | Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | množství | j. cena | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem | TDS 3/22
B1.1 - Stoka B1.1 | [6 empty] | 499289.1
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 499289.1 | [6 empty] | Nutno ponecaht min. 5% Položky nelze přefakturovat Fakturace 6/2020 | nechávám 3 %, protože je tato stoka dle zamření delší, kvůli posunu šachty z důvodu přípojky
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 189744.5 |  |  | 16278.712 |  |  | 206023.0876 |  |  | poměrný přepočet na délku (m) v tabulce geodeta
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 51.12 | 40.77 | 2084.2 | 4.64 | 40.77 | 189.1728 | 55.76 | 40.77 | 2273.3352 |  |  | 53.96
3 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 97.59 | 55.24 | 5390.9 | 0 | 55.24 | 0 | 97.59 | 55.24 | 5390.8716 |  |  | 103.02
4 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 51.12 | 98.64 | 5042.5 | 0 | 98.64 | 0 | 51.12 | 98.64 | 5042.4768 |  |  | 53.96
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 1.1 | 170.98 | 188.1 | 0.1 | 170.98 | 17.098 | 1.2 | 170.98 | 205.176 |  |  | 1.16
6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 3.3 | 147.3 | 486.1 | 0.3 | 147.3 | 44.19 | 3.6 | 147.3 | 530.28 |  |  | 3.48
7 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 14.61 | 257.78 | 3766.2 | 1.33 | 257.78 | 342.8474 | 15.94 | 257.78 | 4109.0132 |  |  | 15.42
8 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 73.99 | 257.78 | 19073.1 | 6.72 | 257.78 | 1732.2816 | 80.71 | 257.78 | 20805.4238 |  |  | 78.11
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 22.2 | 13.15 | 291.9 | 2.02 | 13.15 | 26.563 | 24.22 | 13.15 | 318.493 |  |  | 23.43
10 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 41.53 | 315.65 | 13108.9 | 3.77 | 315.65 | 1190.0005 | 45.3 | 315.65 | 14298.945 |  |  | 43.84
11 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 12.46 | 15.78 | 196.6 | 1.13 | 15.78 | 17.8314 | 13.59 | 15.78 | 214.4502 |  |  | 13.15
12 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 8.83 | 1116.62 | 9859.8 | 0.8 | 1116.62 | 893.296 | 9.63 | 1116.62 | 10753.0506 |  |  | 9.32
13 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 231.92 | 99.96 | 23182.7 | 21.06 | 99.96 | 2105.1576 | 252.98 | 99.96 | 25287.8808 |  |  | 244.82
14 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 231.92 | 149.94 | 34774.1 | 21.06 | 149.94 | 3157.7364 | 252.98 | 149.94 | 37931.8212 |  |  | 244.82
15 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 206.18 | 97.97 | 20199.5 | 18.72 | 97.97 | 1833.9984 | 224.9 | 97.97 | 22033.453 |  |  | 217.65
16 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 42.53 | 247.39 | 10521.5 | 3.86 | 247.39 | 954.9254 | 46.39 | 247.39 | 11476.4221 |  |  | 44.9
17 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 42.53 | 44.72 | 1901.9 | 3.86 | 44.72 | 172.6192 | 46.39 | 44.72 | 2074.5608 |  |  | 44.9
18 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 42.53 | 11.84 | 503.6 | 3.86 | 11.84 | 45.7024 | 46.39 | 11.84 | 549.2576 |  |  | 44.9
19 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 85.06 | 116 | 9867 | 7.72 | 116 | 895.52 | 92.78 | 116 | 10762.48 |  |  | 89.79
20 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 81.83 | 143.36 | 11731.1 | 7.43 | 143.36 | 1065.1648 | 89.26 | 143.36 | 12796.3136 |  |  | 86.38
21 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 26.48 | 318.28 | 8428.1 | 2.4 | 318.28 | 763.872 | 28.88 | 318.28 | 9191.9264 |  |  | 27.95
22 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 52.96 | 172.71 | 9146.7 | 4.81 | 172.71 | 830.7351 | 57.77 | 172.71 | 9977.4567 |  |  | 55.91
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 1738.2 |  |  | 157.84 |  |  | 1896.053 |  |  | 0
23 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 44.05 | 32.88 | 1448.4 | 4 | 32.88 | 131.52 | 48.05 | 32.88 | 1579.884 |  |  | 46.5
24 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 44.05 | 6.58 | 289.8 | 4 | 6.58 | 26.32 | 48.05 | 6.58 | 316.169 |  |  | 46.5
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 22744.6 |  |  | 2006.238 |  |  | 24750.8312 |  |  | 0
25 | K | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 1 | 152.57 | 152.6 | 0 | 152.57 | 0 | 1 | 152.57 | 152.57 |  |  | 1.06
26 | M | 592MAT-104 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12 ( nebo spádový) | kus | 1 | 395.88 | 395.9 | 0 | 395.88 | 0 | 1 | 395.88 | 395.88 |  |  | 1.06
27 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 6.38 | 3239.16 | 20665.8 | 0.58 | 3239.16 | 1878.7128 | 6.96 | 3239.16 | 22544.5536 |  |  | 6.73
28 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.48 | 3188.13 | 1530.3 | 0.04 | 3188.13 | 127.5252 | 0.52 | 3188.13 | 1657.8276 |  |  | 0.51
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 85520.1 |  |  | 0 |  |  | 85520.1123 |  |  | 0
29 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 51.12 | 302.54 | 15465.8 | 0 | 302.54 | 0 | 51.12 | 302.54 | 15465.8448 |  |  | 53.96
30 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 51.12 | 14.18 | 724.9 | 0 | 14.18 | 0 | 51.12 | 14.18 | 724.8816 |  |  | 53.96
31 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 97.59 | 20.62 | 2012.3 | 0 | 20.62 | 0 | 97.59 | 20.62 | 2012.3058 |  |  | 103.02
32 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 97.59 | 396.71 | 38714.9 | 0 | 396.71 | 0 | 97.59 | 396.71 | 38714.9289 |  |  | 103.02
33 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 51.12 | 559.51 | 28602.2 | 0 | 559.51 | 0 | 51.12 | 559.51 | 28602.1512 |  |  | 53.96
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 150941.5 |  |  | 6758.68 |  |  | 157700.2575 |  |  | 0
34 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 44.05 | 552.39 | 24332.8 | 4 | 552.39 | 2209.56 | 48.05 | 552.39 | 26542.3395 |  |  | 46.5
35 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 44.05 | 1060.07 | 46696.1 | 4 | 1060.07 | 4240.28 | 48.05 | 1060.07 | 50936.3635 |  |  | 46.5
36 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 4 | 739.15 | 2956.6 | 0 | 739.15 | 0 | 4 | 739.15 | 2956.6 |  |  | 4.22
37 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 2 | 260.41 | 520.8 | 0 | 260.41 | 0 | 2 | 260.41 | 520.82 |  |  | 2.11
38 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 2.03 | 1801.85 | 3657.8 | 0 | 1801.85 | 0 | 2.03 | 1801.85 | 3657.7555 |  |  | 2.14
39 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 3 | 219.64 | 658.9 | 0 | 219.64 | 0 | 3 | 219.64 | 658.92 |  |  | 3.17
40 | M | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 1.02 | 1129.77 | 1152.4 | 0 | 1129.77 | 0 | 1.02 | 1129.77 | 1152.3654 |  |  | 1.08
41 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 2.03 | 1129.77 | 2293.4 | 0 | 1129.77 | 0 | 2.03 | 1129.77 | 2293.4331 |  |  | 2.14
42 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 44.05 | 68 | 2995.4 | 4 | 68 | 272 | 48.05 | 68 | 3267.4 |  |  | 46.5
43 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 4 | 808.86 | 3235.4 | 0 | 808.86 | 0 | 4 | 808.86 | 3235.44 |  |  | 4.22
44 | M | 59224070 | skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm | kus | 1 | 3481.39 | 3481.4 | 0 | 3481.39 | 0 | 1 | 3481.39 | 3481.39 |  |  | 1.06
45 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 2 | 1202.11 | 2404.2 | 0 | 1202.11 | 0 | 2 | 1202.11 | 2404.22 |  |  | 2.11
46 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 1 | 775.98 | 776 | 0 | 775.98 | 0 | 1 | 775.98 | 775.98 |  |  | 1.06
47 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 5 | 211.75 | 1058.8 | 0 | 211.75 | 0 | 5 | 211.75 | 1058.75 |  |  | 5.28
48 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 2 | 808.86 | 1617.7 | 0 | 808.86 | 0 | 2 | 808.86 | 1617.72 |  |  | 2.11
49 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 2 | 1530.92 | 3061.8 | 0 | 1530.92 | 0 | 2 | 1530.92 | 3061.84 |  |  | 2.11
50 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 2 | 3234.12 | 6468.2 | 0 | 3234.12 | 0 | 2 | 3234.12 | 6468.24 |  |  | 2.11
51 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 2 | 14588.41 | 29176.8 | 0 | 14588.41 | 0 | 2 | 14588.41 | 29176.82 |  |  | 2.11
52 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 2 | 485.32 | 970.6 | 0 | 485.32 | 0 | 2 | 485.32 | 970.64 |  |  | 2.11
53 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 2 | 6510.34 | 13020.7 | 0 | 6510.34 | 0 | 2 | 6510.34 | 13020.68 |  |  | 2.11
54 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 44.05 | 9.21 | 405.7 | 4 | 9.21 | 36.84 | 48.05 | 9.21 | 442.5405 |  |  | 46.5
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 14869.5 |  |  | 0 |  |  | 14869.4706 |  |  | 0
55 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 92.94 | 87.65 | 8146.2 | 0 | 87.65 | 0 | 92.94 | 87.65 | 8146.191 |  |  | 98.11
56 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 92.94 | 72.34 | 6723.3 | 0 | 72.34 | 0 | 92.94 | 72.34 | 6723.2796 |  |  | 98.11
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 18908.7 |  |  | 1116.982 |  |  | 20025.7501 |  |  | 0
57 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 48.07 | 183.82 | 8836.2 | 4.36 | 183.82 | 801.4552 | 52.43 | 183.82 | 9637.6826 |  |  | 50.74
58 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 25.58 | 257.78 | 6594 | 0 | 257.78 | 0 | 25.58 | 257.78 | 6594.0124 |  |  | 27
59 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 22.49 | 154.67 | 3478.5 | 2.04 | 154.67 | 315.5268 | 24.53 | 154.67 | 3794.0551 |  |  | 23.74
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 14822 |  |  | 1345.5792 |  |  | 16167.546 |  |  | 0
60 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 129.54 | 114.42 | 14822 | 11.76 | 114.42 | 1345.5792 | 141.3 | 114.42 | 16167.546 |  |  | 136.74
|  | CELKEM B1.1 - Stoka B1.1 |  |  |  |  | 499289.1 |  |  | 27664.0312 |  |  | 526953.1083
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby : Ing. Jakub Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## B2 - Stoka B2
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | B2 - Stoka B2
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
|  | Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | množství | j. cena | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem | TDS 3/22
B2 - Stoka B2 | [6 empty] | 1267162.7
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1267162.7 | [6 empty] | Nutno ponecaht min. 5% Položky nelze přefakturovat Fakturace 6/2020
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 445447.9 |  |  | 24451.7836 |  |  | 469899.6309 |  | poměrný přepočet na délku (m) v tabulce geodeta
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 126.32 | 40.77 | 5150.1 | 7.36 | 40.77 | 300.0672 | 133.68 | 40.77 | 5450.1336 | nechávám 3 %, protože je tato stoka dle zamření delší, kvůli posunu šachty z důvodu přípojky | 136.5
3 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 241.16 | 55.24 | 13321.7 | 0 | 55.24 | 0 | 241.16 | 55.24 | 13321.6784 |  | 260.6
4 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 126.32 | 98.64 | 12460.2 | 0 | 98.64 | 0 | 126.32 | 98.64 | 12460.2048 |  | 136.5
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 1.1 | 170.98 | 188.1 | 0.06 | 170.98 | 10.2588 | 1.16 | 170.98 | 198.3368 |  | 1.19
6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 3.3 | 147.3 | 486.1 | 0.19 | 147.3 | 27.987 | 3.49 | 147.3 | 514.077 |  | 3.57
7 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 3.73 | 257.78 | 961.5 | 0.22 | 257.78 | 56.7116 | 3.95 | 257.78 | 1018.231 |  | 4.03
8 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 143.39 | 257.78 | 36963.1 | 8.35 | 257.78 | 2152.463 | 151.74 | 257.78 | 39115.5372 |  | 154.95
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 43.02 | 13.15 | 565.7 | 2.51 | 13.15 | 33.0065 | 45.53 | 13.15 | 598.7195 |  | 46.49
10 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 112.25 | 315.65 | 35431.7 | 6.54 | 315.65 | 2064.351 | 118.79 | 315.65 | 37496.0635 |  | 121.3
11 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 33.68 | 15.78 | 531.5 | 1.96 | 15.78 | 30.9288 | 35.64 | 15.78 | 562.3992 |  | 36.4
12 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 29.99 | 1116.62 | 33487.4 | 1.75 | 1116.62 | 1954.085 | 31.74 | 1116.62 | 35441.5188 |  | 32.41
13 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 535.77 | 99.96 | 53555.6 | 31.21 | 99.96 | 3119.7516 | 566.98 | 99.96 | 56675.3208 |  | 578.97
14 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 535.77 | 149.94 | 80333.4 | 31.21 | 149.94 | 4679.6274 | 566.98 | 149.94 | 85012.9812 |  | 578.97
15 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 462.53 | 97.33 | 45018 | 26.95 | 97.33 | 2623.0435 | 489.48 | 97.33 | 47641.0884 |  | 499.82
16 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 107.95 | 247.39 | 26705.8 | 6.29 | 247.39 | 1556.0831 | 114.24 | 247.39 | 28261.8336 |  | 116.65
17 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 107.95 | 44.72 | 4827.5 | 6.29 | 44.72 | 281.2888 | 114.24 | 44.72 | 5108.8128 |  | 116.65
18 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 107.95 | 11.84 | 1278.1 | 6.29 | 11.84 | 74.4736 | 114.24 | 11.84 | 1352.6016 |  | 116.65
19 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 215.9 | 116 | 25044.4 | 12.58 | 116 | 1459.28 | 228.48 | 116 | 26503.68 |  | 233.31
20 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 176.9 | 143.36 | 25360.4 | 10.31 | 143.36 | 1478.0416 | 187.21 | 143.36 | 26838.4256 |  | 191.16
21 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 65.96 | 318.28 | 20993.7 | 3.84 | 318.28 | 1222.1952 | 69.8 | 318.28 | 22215.944 |  | 71.28
22 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 131.92 | 172.71 | 22783.9 | 7.69 | 172.71 | 1328.1399 | 139.61 | 172.71 | 24112.0431 |  | 142.56
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 4199.3 |  |  | 244.652 |  |  | 4443.9852 |  | 0
23 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 106.42 | 32.88 | 3499.1 | 6.2 | 32.88 | 203.856 | 112.62 | 32.88 | 3702.9456 |  | 115
24 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 106.42 | 6.58 | 700.2 | 6.2 | 6.58 | 40.796 | 112.62 | 6.58 | 741.0396 |  | 115
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 61159.7 |  |  | 3397.5459 |  |  | 64557.3147 |  | 0
25 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 4 | 122.32 | 489.3 | 0 | 122.32 | 0 | 4 | 122.32 | 489.28 |  | 4.32
26 | M | 59224013 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm | kus | 2 | 345.9 | 691.8 | 0 | 345.9 | 0 | 2 | 345.9 | 691.8 |  | 2.16
27 | M | 59224010 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x10 cm | kus | 2 | 220.96 | 441.9 | 0 | 220.96 | 0 | 2 | 220.96 | 441.92 |  | 2.16
28 | K | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 3 | 152.57 | 457.7 | 0 | 152.57 | 0 | 3 | 152.57 | 457.71 |  | 3.24
29 | M | 592MAT-104 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12 ( nebo spádový) | kus | 3 | 395.88 | 1187.6 | 0 | 395.88 | 0 | 3 | 395.88 | 1187.64 |  | 3.24
30 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 16.77 | 3239.16 | 54320.7 | 0.98 | 3239.16 | 3174.3768 | 17.75 | 3239.16 | 57495.09 |  | 18.12
31 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 1.12 | 3188.13 | 3570.7 | 0.07 | 3188.13 | 223.1691 | 1.19 | 3188.13 | 3793.8747 |  | 1.21
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 211328.7 |  |  | 0 |  |  | 211328.6764 |  | 0
32 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 126.32 | 302.54 | 38216.9 | 0 | 302.54 | 0 | 126.32 | 302.54 | 38216.8528 |  | 136.5
33 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 126.32 | 14.18 | 1791.2 | 0 | 14.18 | 0 | 126.32 | 14.18 | 1791.2176 |  | 136.5
34 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 241.16 | 20.62 | 4972.7 | 0 | 20.62 | 0 | 241.16 | 20.62 | 4972.7192 |  | 260.6
35 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 241.16 | 396.71 | 95670.6 | 0 | 396.71 | 0 | 241.16 | 396.71 | 95670.5836 |  | 260.6
36 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 126.32 | 559.51 | 70677.3 | 0 | 559.51 | 0 | 126.32 | 559.51 | 70677.3032 |  | 136.5
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 424117.8 |  |  | 10475.954 |  |  | 434593.7449 |  | 0
37 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 106.42 | 552.39 | 58785.3 | 6.2 | 552.39 | 3424.818 | 112.62 | 552.39 | 62210.1618 |  | 115
38 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 106.42 | 1060.07 | 112812.6 | 6.2 | 1060.07 | 6572.434 | 112.62 | 1060.07 | 119385.0834 |  | 115
39 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 9 | 739.15 | 6652.4 | 0 | 739.15 | 0 | 9 | 739.15 | 6652.35 |  | 9.73
40 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 2 | 260.41 | 520.8 | 0 | 260.41 | 0 | 2 | 260.41 | 520.82 |  | 2.16
41 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 2.03 | 1801.85 | 3657.8 | 0 | 1801.85 | 0 | 2.03 | 1801.85 | 3657.7555 |  | 2.19
42 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 13 | 219.64 | 2855.3 | 0 | 219.64 | 0 | 13 | 219.64 | 2855.32 |  | 14.05
43 | M | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 6.09 | 1129.77 | 6880.3 | 0 | 1129.77 | 0 | 6.09 | 1129.77 | 6880.2993 |  | 6.58
44 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 7.11 | 1129.77 | 8032.7 | 0 | 1129.77 | 0 | 7.11 | 1129.77 | 8032.6647 |  | 7.68
45 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 106.42 | 68 | 7236.6 | 6.2 | 68 | 421.6 | 112.62 | 68 | 7658.16 |  | 115
46 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 12 | 808.86 | 9706.3 | 0 | 808.86 | 0 | 12 | 808.86 | 9706.32 |  | 12.97
47 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 6 | 1202.11 | 7212.7 | 0 | 1202.11 | 0 | 6 | 1202.11 | 7212.66 |  | 6.48
48 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 6 | 775.98 | 4655.9 | 0 | 775.98 | 0 | 6 | 775.98 | 4655.88 |  | 6.48
49 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 19 | 211.75 | 4023.3 | 0 | 211.75 | 0 | 19 | 211.75 | 4023.25 |  | 20.53
50 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 7 | 808.86 | 5662 | 0 | 808.86 | 0 | 7 | 808.86 | 5662.02 |  | 7.56
51 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 7 | 1530.92 | 10716.4 | 0 | 1530.92 | 0 | 7 | 1530.92 | 10716.44 |  | 7.56
52 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 7 | 3234.12 | 22638.8 | 0 | 3234.12 | 0 | 7 | 3234.12 | 22638.84 |  | 7.56
53 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 7 | 14588.41 | 102118.9 | 0 | 14588.41 | 0 | 7 | 14588.41 | 102118.87 |  | 7.56
54 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 7 | 485.32 | 3397.2 | 0 | 485.32 | 0 | 7 | 485.32 | 3397.24 |  | 7.56
55 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 7 | 6510.34 | 45572.4 | 0 | 6510.34 | 0 | 7 | 6510.34 | 45572.38 |  | 7.56
56 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 106.42 | 9.21 | 980.1 | 6.2 | 9.21 | 57.102 | 112.62 | 9.21 | 1037.2302 |  | 115
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 36746.6 |  |  | 0 |  |  | 36746.5032 |  | 0
57 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 229.68 | 87.65 | 20131.5 | 0 | 87.65 | 0 | 229.68 | 87.65 | 20131.452 |  | 248.2
58 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 229.68 | 72.34 | 16615.1 | 0 | 72.34 | 0 | 229.68 | 72.34 | 16615.0512 |  | 248.2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 46724.5 |  |  | 1773.0268 |  |  | 48497.4612 |  | 0
59 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 118.79 | 183.8 | 21833.6 | 6.92 | 183.8 | 1271.896 | 125.71 | 183.8 | 23105.498 |  | 128.37
60 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 63.21 | 257.78 | 16294.3 | 0 | 257.78 | 0 | 63.21 | 257.78 | 16294.2738 |  | 68.31
61 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 55.58 | 154.67 | 8596.6 | 3.24 | 154.67 | 501.1308 | 58.82 | 154.67 | 9097.6894 |  | 60.06
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 37438.2 |  |  | 0 |  |  | 39619.0692 |  | 0
62 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 327.2 | 114.42 | 37438.2 | 19.06 | 114.42 | 2180.8452 | 346.26 | 114.42 | 39619.0692 |  | 353.58
|  | CELKEM B2 - Stoka B2 |  |  |  |  | 1267162.7 |  |  | 40342.9623 |  |  | 1309686.3857
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## B3 - Stoka B3
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | B3 - Stoka B3
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
|  | Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | množství | j. cena | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem |  | Poznámky TDS 07/21 | Poznámky TDS 10/21 |  | 2. Poznámky TDS 10/21 |  |  | TDS 11/21 |  | TDS 12/21 |  | TDS 1/22 |  |  | TDS 2/22
B3 - Stoka B3 | [6 empty] | 3708175.5 | [17 empty] | Prosím zaslat odpočty na nerealizovaný úsek. Nutno ponížit soupis o 5% + odpočet |  |  | Prosím opravit výměry dle neprovedeného úseku + 5%
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 3708175.5 | [13 empty] | ok
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 1589177.8 |  |  | -58691.6705 |  |  | 1530486.0568 | Nové množství po ZM 47
2 | K | 112101R-102 | Odstranění stromů listnatých nebo jehličnatých průměru kmene do 300 mm včetně odstranění pařezů a rozdrcení větví | kus | 5 | 1720.31 | 8601.6 |  | 1720.31 | 0 | 5 | 1720.31 | 8601.55 | 5
3 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 352.17 | 40.77 | 14358 |  | 40.77 | 0 | 352.17 | 40.77 | 14357.9709 | 302.2 | [12 empty] | Kde toto množství?
4 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 669.62 | 55.24 | 36989.8 |  | 55.24 | 0 | 669.62 | 55.24 | 36989.8088 | 571.52
5 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 352.17 | 98.64 | 34738 |  | 98.64 | 0 | 352.17 | 98.64 | 34738.0488 | 302.2
6 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 5.5 | 170.98 | 940.4 |  | 170.98 | 0 | 5.5 | 170.98 | 940.39 | 5.5
7 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 8.8 | 147.3 | 1296.2 |  | 147.3 | 0 | 8.8 | 147.3 | 1296.24 | 8.8
8 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 9.72 | 38.14 | 370.7 |  | 38.14 | 0 | 9.72 | 38.14 | 370.7208 | 9.72
9 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 31.86 | 257.78 | 8212.9 |  | 257.78 | 0 | 31.86 | 257.78 | 8212.8708 | 31.86
10 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 233.21 | 257.78 | 60116.9 | -12.71 | 257.78 | -3276.3838 | 220.5 | 257.78 | 56840.49 | 205.89
11 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 69.96 | 13.15 | 920 | -3.81 | 13.15 | -50.1015 | 66.15 | 13.15 | 869.8725 | 61.76
12 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 373.98 | 315.65 | 118046.8 | -20.39 | 315.65 | -6436.1035 | 353.59 | 315.65 | 111610.6835 | 330.17
13 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 112.19 | 15.78 | 1770.4 |  | 15.78 | 0 | 112.19 | 15.78 | 1770.3582 | 99.05
14 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 166.58 | 837.79 | 139559.1 |  | 837.79 | 0 | 166.58 | 837.79 | 139559.0582 | 147.07
15 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 59.14 | 1116.62 | 66036.9 |  | 1116.62 | 0 | 59.14 | 1116.62 | 66036.9068 | 52.21
16 | K | 141721R-101 | Vrtaný zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 500 mm v hornině tř. 5 až 6 | m | 16 | 7845.94 | 125535 |  | 7845.94 | 0 | 16 | 7845.94 | 125535.04 | 16 | Prosím ponechat 10% před určením přesné délky zemního protlaku
17 | M | 286134400 | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17, tyče 12 m, 500 x 29,7 mm | m | 16 | 4018.65 | 64298.4 |  | 4018.65 | 0 | 16 | 4018.65 | 64298.4 | 16 | Prosím ponechat 10% před určením přesné délky zemního protlaku
18 | K | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | 70 | 99.96 | 6997.2 | -3.82 | 99.96 | -381.8472 | 66.18 | 99.96 | 6615.3528 | 70 | Prosím ponížit dle PD | Kde provedeno? | už u protlaku u startovací a cílové jámy | Kde bylo tedy provedeno příložné pažení hl. do 8m prosím? | patří ke startovcí a cílové jámě protlaku, což předtím nebylo fakturováno | po dohodě oK
19 | K | 151101202 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 8 m | m2 | 47.7 | 99.96 | 4768.1 | -2.6 | 99.96 | -259.896 | 45.1 | 99.96 | 4508.196 | 47.7
20 | K | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 70 | 149.94 | 10495.8 | -3.82 | 149.94 | -572.7708 | 66.18 | 149.94 | 9923.0292 | 70 | Prosím ponížit dle PD | Kde provedeno? | už u protlaku u startovací a cílové jámy | Kde bylo tedy provedeno příložné pažení hl. do 8m prosím? | patří ke startovcí a cílové jámě protlaku, což předtím nebylo fakturováno | po dohodě oK
21 | K | 151101212 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 8 m | m2 | 47.7 | 149.94 | 7152.1 |  | 149.94 | 0 | 47.7 | 149.94 | 7152.138 | 47.7
22 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 1544.64 | 99.96 | 154402.2 | -84.21 | 99.96 | -8417.6316 | 1460.43 | 99.96 | 145984.5828 | 1326.82
23 | K | 151811141 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 1,2 m | m2 | 11.08 | 99.96 | 1107.6 |  | 99.96 | 0 | 11.08 | 99.96 | 1107.5568 | 11.08
24 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 1544.64 | 149.94 | 231603.3 | -84.21 | 149.94 | -12626.4474 | 1460.43 | 149.94 | 218976.8742 | 1326.82
25 | K | 151811241 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 1,2 m | m2 | 11.08 | 149.94 | 1661.3 |  | 149.94 | 0 | 11.08 | 149.94 | 1661.3352 | 11.08
26 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 1381.11 | 97.98 | 135321.2 | -75.3 | 97.98 | -7377.894 | 1305.81 | 97.98 | 127943.2638 | 1283.55
27 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 281.4 | 247.39 | 69615.5 | -15.34 | 247.39 | -3794.9626 | 266.06 | 247.39 | 65820.5834 | 246.99
28 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 281.4 | 44.72 | 12584.2 | -15.34 | 44.72 | -686.0048 | 266.06 | 44.72 | 11898.2032 | 246.99
29 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 281.4 | 11.84 | 3331.8 | -15.34 | 11.84 | -181.6256 | 266.06 | 11.84 | 3150.1504 | 246.99
30 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 562.8 | 116 | 65284.8 | -30.68 | 116 | -3558.88 | 532.12 | 116 | 61725.92 | 493.98
31 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 548.19 | 143.36 | 78588.5 | -29.89 | 143.36 | -4285.0304 | 518.3 | 143.36 | 74303.488 | 485.04
32 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 185.57 | 318.28 | 59063.2 | -10.12 | 318.28 | -3220.9936 | 175.45 | 318.28 | 55842.226 | 158.81
33 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 371.14 | 172.71 | 64099.6 | -20.23 | 172.71 | -3493.9233 | 350.91 | 172.71 | 60605.6661 | 317.62
34 | K | 181301116 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 24.3 | 53.92 | 1310.3 | -1.32 | 53.92 | -71.1744 | 22.98 | 53.92 | 1239.0816 | 24.3
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 12282.8 |  |  | -669.6362 |  |  | 11613.078
35 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 311.27 | 32.88 | 10234.6 | -16.97 | 32.88 | -557.9736 | 294.3 | 32.88 | 9676.584 | 263.14
36 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 311.27 | 6.58 | 2048.2 | -16.97 | 6.58 | -111.6626 | 294.3 | 6.58 | 1936.494 | 263.14
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 153831 |  |  | -8101.6086 |  |  | 145729.3547
37 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 0.38 | 644.7 | 245 | -0.02 | 644.7 | -12.894 | 0.36 | 644.7 | 232.092 | 0.38
38 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 7 | 122.32 | 856.2 | 0 | 122.32 | 0 | 7 | 122.32 | 856.24 | 5
39 | M | 59224013 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm | kus | 1 | 345.9 | 345.9 | 0 | 345.9 | 0 | 1 | 345.9 | 345.9 | -1
40 | M | 59224012 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x10 cm | kus | 1 | 313.02 | 313 | 0 | 313.02 | 0 | 1 | 313.02 | 313.02 | 1
41 | M | 59224011 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 cm | kus | 4 | 270.94 | 1083.8 | 0 | 270.94 | 0 | 4 | 270.94 | 1083.76 | 4
42 | M | 59224010 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x10 cm | kus | 1 | 220.96 | 221 | 0 | 220.96 | 0 | 1 | 220.96 | 220.96 | 1
43 | K | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 4 | 152.57 | 610.3 | 0 | 152.57 | 0 | 4 | 152.57 | 610.28 | 4
44 | M | 592MAT-104 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12 ( nebo spádový) | kus | 4 | 395.88 | 1583.5 | 0 | 395.88 | 0 | 4 | 395.88 | 1583.52 | 4
45 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 42.59 | 3239.16 | 137955.8 | -2.32 | 3239.16 | -7514.8512 | 40.27 | 3239.16 | 130440.9732 | 37.3
46 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 3.33 | 3188.13 | 10616.5 | -0.18 | 3188.13 | -573.8634 | 3.15 | 3188.13 | 10042.6095 | 1.99 |  | Nesouhlasím s dočerpáním položky | to odpovídá provedenému množství | Nutno dořešit viz většína stok |  |  | poznámky viz předchozí fakturace | viz. Ostatní stoky ZL | viz předchozí fakturaci, zašlete návrh prosím, ať již dořešíme s projektantem a Obj naše stanovisko. Jinak přefakturovat nellze prosím. | OK | Návrh na ZL, pak bude řešeno | OK |  | nelze přefakturovat | ok
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 588034.5 |  |  | 0 |  |  | 588034.4337
47 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 352.17 | 302.54 | 106545.5 | 0 | 302.54 | 0 | 352.17 | 302.54 | 106545.5118 | 302.2 | [10 empty] | není navráceno. Použit výkopek | to už nepůjde, štěrk tam je | Dojedu se tam znovu podívat, ale dle pochůzek na místě nebyl použit všude. Proto píši poznámku.
48 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 352.17 | 14.18 | 4993.8 | 0 | 14.18 | 0 | 352.17 | 14.18 | 4993.7706 | 302.2
49 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 669.62 | 20.62 | 13807.6 | 0 | 20.62 | 0 | 669.62 | 20.62 | 13807.5644 | 571.52
50 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 669.62 | 396.71 | 265645 | 0 | 396.71 | 0 | 669.62 | 396.71 | 265644.9502 | 571.52
51 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 352.17 | 559.51 | 197042.6 | 0 | 559.51 | 0 | 352.17 | 559.51 | 197042.6367 | 302.2
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 1031875 |  |  | -48199.4349 |  |  | 983675.4835
52 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 311.27 | 552.39 | 171942.4 | -16.97 | 552.39 | -9374.0583 | 294.3 | 552.39 | 162568.377 | 263.14
53 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 311.27 | 1060.07 | 329968 | -16.97 | 1060.07 | -17989.3879 | 294.3 | 1060.07 | 311978.601 | 263.14
54 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 17 | 739.15 | 12565.6 | 0 | 739.15 | 0 | 17 | 739.15 | 12565.55 | 17
55 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 5 | 260.41 | 1302.1 | 0 | 260.41 | 0 | 5 | 260.41 | 1302.05 | 4
56 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 5.08 | 1801.85 | 9153.4 | 0 | 1801.85 | 0 | 5.08 | 1801.85 | 9153.398 | 4.08
57 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 23 | 219.64 | 5051.7 | 0 | 219.64 | 0 | 23 | 219.64 | 5051.72 | 23
58 | M | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 12.18 | 1129.77 | 13760.6 | 0 | 1129.77 | 0 | 12.18 | 1129.77 | 13760.5986 | 12.18
59 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 11.17 | 1129.77 | 12619.5 | 0 | 1129.77 | 0 | 11.17 | 1129.77 | 12619.5309 | 11.17
60 | K | 851361131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | m | 20 | 441.91 | 8838.2 | -0.5 | 441.91 | -220.955 | 19.5 | 441.91 | 8617.245 | 20
61 | M | 55253005.1 | trouba kanalizační litinová hrdlová DN 250 s násuvným jištěným hrdlovým spojem BLS tř.K9 resp.Class 64 dle ČSN EN 545 - viz 5.1 TPVS | m | 20 | 2964.5 | 59290 | -0.5 | 2964.5 | -1482.25 | 19.5 | 2964.5 | 57807.75 | 20
62 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 311.27 | 68 | 21166.4 | -16.97 | 68 | -1153.96 | 294.3 | 68 | 20012.4 | 263.14
63 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 18 | 808.86 | 14559.5 | 0 | 808.86 | 0 | 18 | 808.86 | 14559.48 | 16
64 | M | 59224070 | skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm | kus | 3 | 3481.39 | 10444.2 | 0 | 3481.39 | 0 | 3 | 3481.39 | 10444.17 | 3
65 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 9 | 1202.11 | 10819 | 0 | 1202.11 | 0 | 9 | 1202.11 | 10818.99 | 9
66 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 6 | 775.98 | 4655.9 | 0 | 775.98 | 0 | 6 | 775.98 | 4655.88 | 4
67 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 27 | 211.75 | 5717.3 | 0 | 211.75 | 0 | 27 | 211.75 | 5717.25 | 23
68 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 12 | 808.86 | 9706.3 | 0 | 808.86 | 0 | 12 | 808.86 | 9706.32 | 10
69 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 12 | 1530.92 | 18371 | 0 | 1530.92 | 0 | 12 | 1530.92 | 18371.04 | 10
70 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 12 | 3234.12 | 38809.4 | -1 | 3234.12 | -3234.12 | 11 | 3234.12 | 35575.32 | 10
71 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 12 | 14588.41 | 175060.9 | -1 | 14588.41 | -14588.41 | 11 | 14588.41 | 160472.51 | 10
72 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 12 | 485.32 | 5823.8 | 0 | 485.32 | 0 | 12 | 485.32 | 5823.84 | 10
73 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 12 | 6510.34 | 78124.1 | 0 | 6510.34 | 0 | 12 | 6510.34 | 78124.08 | 10
74 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 311.27 | 9.21 | 2866.8 | -16.97 | 9.21 | -156.2937 | 294.3 | 9.21 | 2710.503 | 263.14
75 | K | 899911151 | Kluzná objímka výšky 90 mm vnějšího průměru potrubí do 267 mm | kus | 11 | 252.72 | 2779.9 | 0 | 252.72 | 0 | 11 | 252.72 | 2779.92 | 11
76 | K | 899913165 | Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 300 x 500 | kus | 2 | 4239.48 | 8479 | 0 | 4239.48 | 0 | 2 | 4239.48 | 8478.96 | 2 |  | Opravdu použita tato chránička (odlišné rozměry) | ANO | OK
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 101577.7 |  |  | 0 |  |  | 101577.651
77 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 634.9 | 87.65 | 55649 | 0 | 87.65 | 0 | 634.9 | 87.65 | 55648.985 | 538.64
78 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 634.9 | 72.34 | 45928.7 | 0 | 72.34 | 0 | 634.9 | 72.34 | 45928.666 | 538.64
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 130070.9 |  |  | -4620.9095 |  |  | 125450.0318
79 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 330.82 | 183.7 | 60771.6 | -18.04 | 183.7 | -3313.948 | 312.78 | 183.7 | 57457.686 | 283.48
80 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 175.86 | 257.78 | 45333.2 | 0 | 257.78 | 0 | 175.86 | 257.78 | 45333.1908 | 150.51
81 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 154.95 | 154.67 | 23966.1 | -8.45 | 154.67 | -1306.9615 | 146.5 | 154.67 | 22659.155 | 132.96
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 101325.8 |  |  | -5524.1976 |  |  | 95801.5776
82 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 885.56 | 114.42 | 101325.8 | -48.28 | 114.42 | -5524.1976 | 837.28 | 114.42 | 95801.5776 | 748.88
|  | CELKEM B3 - Stoka B3 |  |  |  |  | 3708175.5 |  |  | -125807.4573 |  |  | 3582367.6671
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## B3.1 - Stoka B3.1
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | B3.1 - Stoka B3.1
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
|  | Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | množství | j. cena | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem |  |  |  | TDS 11/21
B3.1 - Stoka B3.1 | [6 empty] | 287787.6
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 287787.6
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 111225.7 |  |  | -1601.5406 |  |  | 109623.8597 | poměrný přepočet na délku (m) v tabulce geodeta
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 31.9 | 40.77 | 1300.6 | -0.45931 | 40.77 | -18.7261 | 31.4407 | 40.77 | 1281.8369 | 33.3 | 1.595 | 30.305
3 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 60.9 | 55.24 | 3364.1 | -0.87683 | 55.24 | -48.436 | 60.0232 | 55.24 | 3315.68 | 63.57 | 3.045 | 57.855
4 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 31.9 | 151.25 | 4824.9 | -0.45931 | 151.25 | -69.4707 | 31.4407 | 151.25 | 4755.4043 | 33.3 | 1.595 | 30.305
5 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 5.5 | 147.3 | 810.2 | -0.079172 | 147.3 | -11.6621 | 5.4208 | 147.3 | 798.4879 | 5.74 | 0.275 | 5.225
6 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 13.29 | 257.78 | 3425.9 | -0.19131 | 257.78 | -49.316 | 13.0987 | 257.78 | 3376.5802 | 13.87 | 0.6645 | 12.6255
7 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 23.46 | 257.78 | 6047.5 | -0.33779 | 257.78 | -87.0763 | 23.1222 | 257.78 | 5960.4425 | 24.49 | 1.173 | 22.287
8 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 7.04 | 13.15 | 92.6 | -0.10138 | 13.15 | -1.3331 | 6.9386 | 13.15 | 91.2429 | 7.35 | 0.352 | 6.688
9 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 36.42 | 315.65 | 11496 | -0.52441 | 315.65 | -165.5312 | 35.8956 | 315.65 | 11330.4418 | 38.02 | 1.821 | 34.599
10 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 10.93 | 15.78 | 172.5 | -0.15738 | 15.78 | -2.4834 | 10.7726 | 15.78 | 169.992 | 11.41 | 0.5465 | 10.3835
11 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 5.98 | 837.79 | 5010 | -0.086069 | 837.79 | -72.1077 | 5.8939 | 837.79 | 4937.8765 | 6.24 | 0.299 | 5.681
12 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 0.6 | 1116.62 | 670 | -0.0086897 | 1116.62 | -9.703 | 0.59131 | 1116.62 | 660.269 | 0.63 | 0.03 | 0.57
13 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 133.66 | 99.96 | 13360.7 | -1.9246 | 99.96 | -192.3782 | 131.7354 | 99.96 | 13168.2754 | 139.53 | 6.683 | 126.977
14 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 133.66 | 149.94 | 20041 | -1.9246 | 149.94 | -288.5673 | 131.7354 | 149.94 | 19752.4131 | 139.53 | 6.683 | 126.977
15 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 108.36 | 97.52 | 10567.3 | -1.5603 | 97.52 | -152.1581 | 106.7997 | 97.52 | 10415.1091 | 113.12 | 5.418 | 102.942
16 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 24.55 | 247.39 | 6073.4 | -0.35352 | 247.39 | -87.4566 | 24.1965 | 247.39 | 5985.9679 | 25.63 | 1.2275 | 23.3225
17 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 24.55 | 44.72 | 1097.9 | -0.35352 | 44.72 | -15.8093 | 24.1965 | 44.72 | 1082.0667 | 25.63 | 1.2275 | 23.3225
18 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 24.55 | 11.84 | 290.7 | -0.35352 | 11.84 | -4.1856 | 24.1965 | 11.84 | 286.4864 | 25.63 | 1.2275 | 23.3225
19 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 49.1 | 116 | 5695.6 | -0.70703 | 116 | -82.016 | 48.393 | 116 | 5613.584 | 51.26 | 2.455 | 46.645
20 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 41.9 | 143.36 | 6006.8 | -0.60331 | 143.36 | -86.4906 | 41.2967 | 143.36 | 5920.2934 | 43.74 | 2.095 | 39.805
21 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 16.39 | 318.28 | 5216.6 | -0.236 | 318.28 | -75.1141 | 16.154 | 318.28 | 5141.4951 | 17.11 | 0.8195 | 15.5705
22 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 32.78 | 172.71 | 5661.4 | -0.472 | 172.71 | -81.5191 | 32.308 | 172.71 | 5579.9147 | 34.22 | 1.639 | 31.141
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 1096.2 |  |  | -15.784 |  |  | 1080.4148 | 0 | 0 | 0
23 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 27.78 | 32.88 | 913.4 | -0.4 | 32.88 | -13.152 | 27.38 | 32.88 | 900.2544 | 29 | 1.389 | 26.391
24 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 27.78 | 6.58 | 182.8 | -0.4 | 6.58 | -2.632 | 27.38 | 6.58 | 180.1604 | 29 | 1.389 | 26.391
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 14137.1 |  |  | -195.4647 |  |  | 13941.638 | 0 | 0 | 0
25 | K | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 1 | 152.57 | 152.6 | 0 | 152.57 | 0 | 1 | 152.57 | 152.57 | 1.04 | 0.05 | 0.95
26 | M | 592MAT-104 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12 ( nebo spádový) | kus | 1 | 395.88 | 395.9 | 0 | 395.88 | 0 | 1 | 395.88 | 395.88 | 1.04 | 0.05 | 0.95
27 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 3.89 | 3239.16 | 12600.3 | -0.056 | 3239.16 | -181.393 | 3.834 | 3239.16 | 12418.9394 | 4.06 | 0.1945 | 3.6955 | Prosím ponížit dle skutečnosti. | odpovídá kutečnosti
28 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.31 | 3188.13 | 988.3 | -0.0044138 | 3188.13 | -14.0717 | 0.30559 | 3188.13 | 974.2486 | 0.32 | 0.0155 | 0.2945 | viz předchozí vyjádření | viz. Ostatní stoky
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 53367.1 |  |  | 0 |  |  | 53367.134 | 0 | 0 | 0
29 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 31.9 | 302.54 | 9651 | 0 | 302.54 | 0 | 31.9 | 302.54 | 9651.026 | 33.3 | 1.595 | 30.305
30 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 31.9 | 14.18 | 452.3 | 0 | 14.18 | 0 | 31.9 | 14.18 | 452.342 | 33.3 | 1.595 | 30.305
31 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 60.9 | 20.62 | 1255.8 | 0 | 20.62 | 0 | 60.9 | 20.62 | 1255.758 | 63.57 | 3.045 | 57.855
32 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 60.9 | 396.71 | 24159.6 | 0 | 396.71 | 0 | 60.9 | 396.71 | 24159.639 | 63.57 | 3.045 | 57.855
33 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 31.9 | 559.51 | 17848.4 | 0 | 559.51 | 0 | 31.9 | 559.51 | 17848.369 | 33.3 | 1.595 | 30.305
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 77884 |  |  | -671.08 |  |  | 77212.8914 | 0 | 0 | 0
34 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 27.78 | 552.39 | 15345.4 | -0.4 | 552.39 | -220.956 | 27.38 | 552.39 | 15124.4382 | 29 | 1.389 | 26.391
35 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 27.78 | 1060.07 | 29448.7 | -0.4 | 1060.07 | -424.028 | 27.38 | 1060.07 | 29024.7166 | 29 | 1.389 | 26.391
36 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 1 | 739.15 | 739.2 | 0 | 739.15 | 0 | 1 | 739.15 | 739.15 | 1.04 | 0.05 | 0.95
37 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 1 | 219.64 | 219.6 | 0 | 219.64 | 0 | 1 | 219.64 | 219.64 | 1.04 | 0.05 | 0.95
38 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 1.02 | 1129.77 | 1152.4 | 0 | 1129.77 | 0 | 1.02 | 1129.77 | 1152.3654 | 1.06 | 0.051 | 0.969
39 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 27.78 | 56.03 | 1556.5 | -0.4 | 56.03 | -22.412 | 27.38 | 56.03 | 1534.1014 | 29 | 1.389 | 26.391
40 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 1 | 808.86 | 808.9 | 0 | 808.86 | 0 | 1 | 808.86 | 808.86 | 1.04 | 0.05 | 0.95
41 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 1 | 775.98 | 776 | 0 | 775.98 | 0 | 1 | 775.98 | 775.98 | 1.04 | 0.05 | 0.95
42 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 2 | 211.75 | 423.5 | 0 | 211.75 | 0 | 2 | 211.75 | 423.5 | 2.09 | 0.1 | 1.9
43 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 1 | 808.86 | 808.9 | 0 | 808.86 | 0 | 1 | 808.86 | 808.86 | 1.04 | 0.05 | 0.95
44 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 1 | 1530.92 | 1530.9 | 0 | 1530.92 | 0 | 1 | 1530.92 | 1530.92 | 1.04 | 0.05 | 0.95
45 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 1 | 3234.12 | 3234.1 | 0 | 3234.12 | 0 | 1 | 3234.12 | 3234.12 | 1.04 | 0.05 | 0.95
46 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 1 | 14588.41 | 14588.4 | 0 | 14588.41 | 0 | 1 | 14588.41 | 14588.41 | 1.04 | 0.05 | 0.95
47 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1 | 485.32 | 485.3 | 0 | 485.32 | 0 | 1 | 485.32 | 485.32 | 1.04 | 0.05 | 0.95
48 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 1 | 6510.34 | 6510.3 | 0 | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34 | 1.04 | 0.05 | 0.95
49 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 27.78 | 9.21 | 255.9 | -0.4 | 9.21 | -3.684 | 27.38 | 9.21 | 252.1698 | 29 | 1.389 | 26.391
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 9279.4 |  |  | -133.6192 |  |  | 9145.8008 | 0 | 0 | 0
50 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 58 | 87.65 | 5083.7 | -0.83517 | 87.65 | -73.2029 | 57.1648 | 87.65 | 5010.4971 | 60.55 | 2.9 | 55.1
51 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 58 | 72.34 | 4195.7 | -0.83517 | 72.34 | -60.4164 | 57.1648 | 72.34 | 4135.3036 | 60.55 | 2.9 | 55.1
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 11804.7 |  |  | -110.7115 |  |  | 11694.0019 | 0 | 0 | 0
52 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 30 | 183.88 | 5516.4 | -0.432 | 183.88 | -79.4362 | 29.568 | 183.88 | 5436.9638 | 31.32 | 1.5 | 28.5
53 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 15.97 | 257.78 | 4116.7 | 0 | 257.78 | 0 | 15.97 | 257.78 | 4116.7466 | 16.67 | 0.7985 | 15.1715
54 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 14.04 | 154.67 | 2171.6 | -0.20221 | 154.67 | -31.2753 | 13.8378 | 154.67 | 2140.2915 | 14.66 | 0.702 | 13.338
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 8993.4 |  |  | -129.4919 |  |  | 8863.9201 | 0 | 0 | 0
55 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 78.6 | 114.42 | 8993.4 | -1.1317 | 114.42 | -129.4919 | 77.4683 | 114.42 | 8863.9201 | 82.05 | 3.93 | 74.67
|  | CELKEM B3.1 - Stoka B3.1 |  |  |  |  | 287787.6 |  |  | -2857.6919 |  |  | 284929.6607
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## B4 - Stoka B4
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | B4 - Stoka B4
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
|  | Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | množství | j. cena | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem | Poznámky TDS 1/2021
B4 - Stoka B4 | [6 empty] | 1852695.8
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1852695.8
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 841582.3 |  |  | -2852.4842 |  |  | 838730.0127 | poměrný přepočet na délku (m) v tabulce geodeta
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 269.5 | 40.77 | 10987.5 | -0.92 | 40.77 | -37.5084 | 268.58 | 40.77 | 10950.0066 | 280.56
3 | K | 113107224 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 261.25 | 53.92 | 14086.6 | -0.89 | 53.92 | -47.9888 | 260.36 | 53.92 | 14038.6112 | 271.97
4 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 15.75 | 55.24 | 870 | 0 | 55.24 | 0 | 15.75 | 55.24 | 870.03 | 16.4
5 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 8.25 | 151.25 | 1247.8 | 0 | 151.25 | 0 | 8.25 | 151.25 | 1247.8125 | 8.59
6 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 4.4 | 170.98 | 752.3 | -0.01 | 170.98 | -1.7098 | 4.39 | 170.98 | 750.6022 | 4.58
7 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 6.6 | 147.3 | 972.2 | -0.02 | 147.3 | -2.946 | 6.58 | 147.3 | 969.234 | 6.87
8 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 21.57 | 257.78 | 5560.3 | -0.07 | 257.78 | -18.0446 | 21.5 | 257.78 | 5542.27 | 22.46
9 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 396.43 | 257.78 | 102191.7 | -1.35 | 257.78 | -348.003 | 395.08 | 257.78 | 101843.7224 | 412.7
10 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 118.93 | 13.15 | 1563.9 | -0.4 | 13.15 | -5.26 | 118.53 | 13.15 | 1558.6695 | 123.81
11 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 196.14 | 315.65 | 61911.6 | -0.67 | 315.65 | -211.4855 | 195.47 | 315.65 | 61700.1055 | 204.19
12 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 58.84 | 15.78 | 928.5 | -0.2 | 15.78 | -3.156 | 58.64 | 15.78 | 925.3392 | 61.26
13 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 1143.16 | 99.96 | 114270.3 | -3.89 | 99.96 | -388.8444 | 1139.27 | 99.96 | 113881.4292 | 1190.08
14 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 1143.16 | 149.94 | 171405.4 | -3.89 | 149.94 | -583.2666 | 1139.27 | 149.94 | 170822.1438 | 1190.08
15 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 976.37 | 97.81 | 95498.7 | -3.32 | 97.81 | -324.7292 | 973.05 | 97.81 | 95174.0205 | 1016.45
16 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 207.34 | 247.39 | 51293.8 | -0.7 | 247.39 | -173.173 | 206.64 | 247.39 | 51120.6696 | 215.85
17 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 207.34 | 44.72 | 9272.2 | -0.7 | 44.72 | -31.304 | 206.64 | 44.72 | 9240.9408 | 215.85
18 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 207.34 | 11.84 | 2454.9 | -0.7 | 11.84 | -8.288 | 206.64 | 11.84 | 2446.6176 | 215.85
19 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 414.68 | 116 | 48102.9 | -1.41 | 116 | -163.56 | 413.27 | 116 | 47939.32 | 431.7
20 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 383.8 | 143.36 | 55021.6 | -1.3 | 143.36 | -186.368 | 382.5 | 143.36 | 54835.2 | 399.55
21 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 140.41 | 318.28 | 44689.7 | -0.48 | 318.28 | -152.7744 | 139.93 | 318.28 | 44536.9204 | 146.17
22 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 280.82 | 172.71 | 48500.4 | -0.95 | 172.71 | -164.0745 | 279.87 | 172.71 | 48336.3477 | 292.35
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 9286.5 |  |  | -31.568 |  |  | 9254.9484 | 0
23 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 235.34 | 32.88 | 7738 | -0.8 | 32.88 | -26.304 | 234.54 | 32.88 | 7711.6752 | 245
24 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 235.34 | 6.58 | 1548.5 | -0.8 | 6.58 | -5.264 | 234.54 | 6.58 | 1543.2732 | 245
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 111357.5 |  |  | -388.1889 |  |  | 110969.2709 | 0
25 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 3 | 122.32 | 367 | 0 | 122.32 | 0 | 3 | 122.32 | 366.96 | 3.12
26 | M | 59224013 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm | kus | 2 | 345.9 | 691.8 | 0 | 345.9 | 0 | 2 | 345.9 | 691.8 | 2.08
27 | M | 59224011 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 cm | kus | 1 | 270.94 | 270.9 | 0 | 270.94 | 0 | 1 | 270.94 | 270.94 | 1.04
28 | K | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 2 | 152.57 | 305.1 | 0 | 152.57 | 0 | 2 | 152.57 | 305.14 | 2.08
29 | M | 592MAT-104 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12 ( nebo spádový) | kus | 2 | 395.88 | 791.8 | 0 | 395.88 | 0 | 2 | 395.88 | 791.76 | 2.08
30 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 31.09 | 3239.16 | 100705.5 | -0.11 | 3239.16 | -356.3076 | 30.98 | 3239.16 | 100349.1768 | 32.37
31 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 2.58 | 3188.13 | 8225.4 | -0.01 | 3188.13 | -31.8813 | 2.57 | 3188.13 | 8193.4941 | 2.69 | opraveno
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 115402.1 |  |  | 0 |  |  | 115401.97 | 0
32 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 269.5 | 302.54 | 81534.5 | 0 | 302.54 | 0 | 269.5 | 302.54 | 81534.53 | 280.56
33 | K | 564931412 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm | m2 | 261.25 | 86.36 | 22561.6 | 0 | 86.36 | 0 | 261.25 | 86.36 | 22561.55 | 271.97
34 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 8.25 | 14.18 | 117 | 0 | 14.18 | 0 | 8.25 | 14.18 | 116.985 | 8.59
35 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 15.75 | 20.62 | 324.8 | 0 | 20.62 | 0 | 15.75 | 20.62 | 324.765 | 16.4
36 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 15.75 | 396.71 | 6248.2 | 0 | 396.71 | 0 | 15.75 | 396.71 | 6248.1825 | 16.4
37 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 8.25 | 559.51 | 4616 | 0 | 559.51 | 0 | 8.25 | 559.51 | 4615.9575 | 8.59
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 637762.7 |  |  | -1342.16 |  |  | 636420.4075 | 0
38 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 235.34 | 552.39 | 129999.5 | -0.8 | 552.39 | -441.912 | 234.54 | 552.39 | 129557.5506 | 245
39 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 235.34 | 1060.07 | 249476.9 | -0.8 | 1060.07 | -848.056 | 234.54 | 1060.07 | 248628.8178 | 245
40 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 9 | 739.15 | 6652.4 | 0 | 739.15 | 0 | 9 | 739.15 | 6652.35 | 9.37
41 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 2 | 260.41 | 520.8 | 0 | 260.41 | 0 | 2 | 260.41 | 520.82 | 2.08
42 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 2.03 | 1801.85 | 3657.8 | 0 | 1801.85 | 0 | 2.03 | 1801.85 | 3657.7555 | 2.11
43 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 13 | 219.64 | 2855.3 | 0 | 219.64 | 0 | 13 | 219.64 | 2855.32 | 13.53
44 | M | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 6.09 | 1129.77 | 6880.3 | 0 | 1129.77 | 0 | 6.09 | 1129.77 | 6880.2993 | 6.34
45 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 7.11 | 1129.77 | 8032.7 | 0 | 1129.77 | 0 | 7.11 | 1129.77 | 8032.6647 | 7.4
46 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 235.34 | 56.03 | 13186.1 | -0.8 | 56.03 | -44.824 | 234.54 | 56.03 | 13141.2762 | 245
47 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 11 | 808.86 | 8897.5 | 0 | 808.86 | 0 | 11 | 808.86 | 8897.46 | 11.45
48 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 7 | 1202.11 | 8414.8 | 0 | 1202.11 | 0 | 7 | 1202.11 | 8414.77 | 7.29
49 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 4 | 775.98 | 3103.9 | 0 | 775.98 | 0 | 4 | 775.98 | 3103.92 | 4.16
50 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 18 | 211.75 | 3811.5 | 0 | 211.75 | 0 | 18 | 211.75 | 3811.5 | 18.74
51 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 7 | 808.86 | 5662 | 0 | 808.86 | 0 | 7 | 808.86 | 5662.02 | 7.29
52 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 7 | 1530.92 | 10716.4 | 0 | 1530.92 | 0 | 7 | 1530.92 | 10716.44 | 7.29
53 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 7 | 3234.12 | 22638.8 | 0 | 3234.12 | 0 | 7 | 3234.12 | 22638.84 | 7.29
54 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 7 | 14588.41 | 102118.9 | 0 | 14588.41 | 0 | 7 | 14588.41 | 102118.87 | 7.29
55 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 7 | 485.32 | 3397.2 | 0 | 485.32 | 0 | 7 | 485.32 | 3397.24 | 7.29
56 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 7 | 6510.34 | 45572.4 | 0 | 6510.34 | 0 | 7 | 6510.34 | 45572.38 | 7.29
57 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 235.34 | 9.21 | 2167.5 | -0.8 | 9.21 | -7.368 | 234.54 | 9.21 | 2160.1134 | 245
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 2399.9 |  |  | 0 |  |  | 2399.85 | 0
58 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 15 | 87.65 | 1314.8 | 0 | 87.65 | 0 | 15 | 87.65 | 1314.75 | 15.62
59 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 15 | 72.34 | 1085.1 | 0 | 72.34 | 0 | 15 | 72.34 | 1085.1 | 15.62
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 65647.5 |  |  | -219.6352 |  |  | 65427.8767 | 0
60 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 274.23 | 83.16 | 22805 | -0.93 | 83.16 | -77.3388 | 273.3 | 83.16 | 22727.628 | 285.49
61 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 4.13 | 257.78 | 1064.6 | 0 | 257.78 | 0 | 4.13 | 257.78 | 1064.6314 | 4.3
62 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 270.11 | 154.67 | 41777.9 | -0.92 | 154.67 | -142.2964 | 269.19 | 154.67 | 41635.6173 | 281.2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 69257.3 |  |  | -235.7052 |  |  | 69021.5766 | 0
63 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 605.29 | 114.42 | 69257.3 | -2.06 | 114.42 | -235.7052 | 603.23 | 114.42 | 69021.5766 | 630.14
|  | CELKEM B4 - Stoka B4 |  |  |  |  | 1852695.8 |  |  | -5069.7415 |  |  | 1847625.9128
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## B5 - Stoka B5
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | B5 - Stoka B5
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
|  | Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | množství | j. cena | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem |  | Poznámky TDS 04/2021
B5 - Stoka B5 | [6 empty] | 2495950.1
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 2495950.1
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 1125646.9 |  |  | -7357.1241 |  |  | 1118289.7863 | poměrný přepočet na délku (m) v tabulce geodeta
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 247.54 | 40.77 | 10092.2 | -1.71 | 40.77 | -69.7167 | 245.83 | 40.77 | 10022.4891 | 257.12
3 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 472.58 | 55.24 | 26105.3 | 0 | 55.24 | 0 | 472.58 | 55.24 | 26105.3192 | 490.86
4 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 247.54 | 151.25 | 37440.4 | 0 | 151.25 | 0 | 247.54 | 151.25 | 37440.425 | 257.12 | V trase stoky nebylo co frézovat, došlo jen k odstranění kameniva | ???? -všude byl asfalt, pokud se nepletu - Můžu propočítat do odstranění | Ano byl, řešíme poměrně často. Přepočítávat není účelné ani pro jednu stranu. Souhlasím s ponecháním.
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 2.2 | 170.98 | 376.2 | -0.02 | 170.98 | -3.4196 | 2.18 | 170.98 | 372.7364 | 2.29
6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 3.3 | 147.3 | 486.1 | -0.02 | 147.3 | -2.946 | 3.28 | 147.3 | 483.144 | 3.43
7 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 13.29 | 257.78 | 3425.9 | -0.09 | 257.78 | -23.2002 | 13.2 | 257.78 | 3402.696 | 13.8
8 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 236.81 | 257.78 | 61044.9 | -1.64 | 257.78 | -422.7592 | 235.17 | 257.78 | 60622.1226 | 245.97
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 71.04 | 13.15 | 934.2 | -0.49 | 13.15 | -6.4435 | 70.55 | 13.15 | 927.7325 | 73.79
10 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 125.07 | 315.65 | 39478.3 | -0.87 | 315.65 | -274.6155 | 124.2 | 315.65 | 39203.73 | 129.91
11 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 37.52 | 15.78 | 592.1 | -0.26 | 15.78 | -4.1028 | 37.26 | 15.78 | 587.9628 | 38.97
12 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 112.38 | 837.79 | 94150.8 | -0.78 | 837.79 | -653.4762 | 111.6 | 837.79 | 93497.364 | 116.73
13 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 160.63 | 1116.62 | 179362.7 | -1.11 | 1116.62 | -1239.4482 | 159.52 | 1116.62 | 178123.2224 | 166.84
14 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 1252.85 | 99.96 | 125234.9 | -8.68 | 99.96 | -867.6528 | 1244.17 | 99.96 | 124367.2332 | 1301.32
15 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 1252.85 | 149.94 | 187852.3 | -8.68 | 149.94 | -1301.4792 | 1244.17 | 149.94 | 186550.8498 | 1301.32
16 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 1073.77 | 98.51 | 105777.1 | -7.44 | 98.51 | -732.9144 | 1066.33 | 98.51 | 105044.1683 | 1115.31
17 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 194.72 | 247.39 | 48171.8 | -1.35 | 247.39 | -333.9765 | 193.37 | 247.39 | 47837.8043 | 202.25
18 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 194.72 | 44.72 | 8707.9 | -1.35 | 44.72 | -60.372 | 193.37 | 44.72 | 8647.5064 | 202.25
19 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 194.72 | 11.84 | 2305.5 | -1.35 | 11.84 | -15.984 | 193.37 | 11.84 | 2289.5008 | 202.25
20 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 389.44 | 116 | 45175 | -2.7 | 116 | -313.2 | 386.74 | 116 | 44861.84 | 404.51
21 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 438.88 | 143.36 | 62917.8 | -3.04 | 143.36 | -435.8144 | 435.84 | 143.36 | 62482.0224 | 455.86
22 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 129.6 | 318.28 | 41249.1 | -0.9 | 318.28 | -286.452 | 128.7 | 318.28 | 40962.636 | 134.61
23 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 259.2 | 172.71 | 44766.4 | -1.79 | 172.71 | -309.1509 | 257.41 | 172.71 | 44457.2811 | 269.23
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 8547.9 |  |  | -59.19 |  |  | 8488.6352 | 0
24 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 216.62 | 32.88 | 7122.5 | -1.5 | 32.88 | -49.32 | 215.12 | 32.88 | 7073.1456 | 225
25 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 216.62 | 6.58 | 1425.4 | -1.5 | 6.58 | -9.87 | 215.12 | 6.58 | 1415.4896 | 225
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 105836.9 |  |  | -711.5946 |  |  | 105125.2546 | 0
26 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 5 | 122.32 | 611.6 | 0 | 122.32 | 0 | 5 | 122.32 | 611.6 | 5.19
27 | M | 59224013 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm | kus | 1 | 345.9 | 345.9 | 0 | 345.9 | 0 | 1 | 345.9 | 345.9 | 1.04
28 | M | 59224011 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 cm | kus | 3 | 270.94 | 812.8 | 0 | 270.94 | 0 | 3 | 270.94 | 812.82 | 3.12
29 | M | 59224010 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x10 cm | kus | 1 | 220.96 | 221 | 0 | 220.96 | 0 | 1 | 220.96 | 220.96 | 1.04
30 | K | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 5 | 152.57 | 762.9 | 0 | 152.57 | 0 | 5 | 152.57 | 762.85 | 5.19
31 | M | 592MAT-104 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12 ( nebo spádový) | kus | 5 | 395.88 | 1979.4 | 0 | 395.88 | 0 | 5 | 395.88 | 1979.4 | 5.19
32 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 28.89 | 3239.16 | 93579.3 | -0.2 | 3239.16 | -647.832 | 28.69 | 3239.16 | 92931.5004 | 30.01 | Prosím o snížení dle připomínek z PP. Deska byla v délce 33,7m provedena jen v tl. 40mm. Prosím o snížení | poníženo | OK
33 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 2.36 | 3188.13 | 7524 | -0.02 | 3188.13 | -63.7626 | 2.34 | 3188.13 | 7460.2242 | 2.45 |  | Jak budeme tedy účtovat | Rozumím, bude projednáno s Obj. a stanoveno řešení. | OK mažu
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 415354 |  |  | 0 |  |  | 415354.0594 | 0
34 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 247.54 | 307.51 | 76121 | 0 | 307.51 | 0 | 247.54 | 307.51 | 76121.0254 | 257.12
35 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 247.54 | 14.18 | 3510.1 | 0 | 14.18 | 0 | 247.54 | 14.18 | 3510.1172 | 257.12
36 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 472.58 | 20.62 | 9744.6 | 0 | 20.62 | 0 | 472.58 | 20.62 | 9744.5996 | 490.86
37 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 472.58 | 396.71 | 187477.2 | 0 | 396.71 | 0 | 472.58 | 396.71 | 187477.2118 | 490.86
38 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 247.54 | 559.51 | 138501.1 | 0 | 559.51 | 0 | 247.54 | 559.51 | 138501.1054 | 257.12
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 607141.2 |  |  | -2516.55 |  |  | 604624.779 | 0
39 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 216.62 | 552.39 | 119658.7 | -1.5 | 552.39 | -828.585 | 215.12 | 552.39 | 118830.1368 | 225
40 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 216.62 | 1060.07 | 229632.4 | -1.5 | 1060.07 | -1590.105 | 215.12 | 1060.07 | 228042.2584 | 225
41 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 11 | 739.15 | 8130.7 | 0 | 739.15 | 0 | 11 | 739.15 | 8130.65 | 11.43 | Nepoužito v tomto množství. | opraveno | OK
42 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 4 | 260.41 | 1041.6 | 0 | 260.41 | 0 | 4 | 260.41 | 1041.64 | 4.15
43 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 4.06 | 1801.85 | 7315.5 | 0 | 1801.85 | 0 | 4.06 | 1801.85 | 7315.511 | 4.22
44 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 13 | 219.64 | 2855.3 | 0 | 219.64 | 0 | 13 | 219.64 | 2855.32 | 13.5
45 | M | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 6.09 | 1129.77 | 6880.3 | 0 | 1129.77 | 0 | 6.09 | 1129.77 | 6880.2993 | 6.33
46 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 7.11 | 1129.77 | 8032.7 | 0 | 1129.77 | 0 | 7.11 | 1129.77 | 8032.6647 | 7.39
47 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 216.62 | 56.03 | 12137.2 | -1.5 | 56.03 | -84.045 | 215.12 | 56.03 | 12053.1736 | 225
48 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 9 | 808.86 | 7279.7 | 0 | 808.86 | 0 | 9 | 808.86 | 7279.74 | 9.35
49 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 4 | 1202.11 | 4808.4 | 0 | 1202.11 | 0 | 4 | 1202.11 | 4808.44 | 4.15
50 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 5 | 775.98 | 3879.9 | 0 | 775.98 | 0 | 5 | 775.98 | 3879.9 | 5.19
51 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 16 | 211.75 | 3388 | 0 | 211.75 | 0 | 16 | 211.75 | 3388 | 16.62
52 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 7 | 808.86 | 5662 | 0 | 808.86 | 0 | 7 | 808.86 | 5662.02 | 7.27
53 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 7 | 1530.92 | 10716.4 | 0 | 1530.92 | 0 | 7 | 1530.92 | 10716.44 | 7.27
54 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 7 | 3234.12 | 22638.8 | 0 | 3234.12 | 0 | 7 | 3234.12 | 22638.84 | 7.27
55 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 7 | 14588.41 | 102118.9 | 0 | 14588.41 | 0 | 7 | 14588.41 | 102118.87 | 7.27
56 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 7 | 485.32 | 3397.2 | 0 | 485.32 | 0 | 7 | 485.32 | 3397.24 | 7.27
57 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 7 | 6510.34 | 45572.4 | 0 | 6510.34 | 0 | 7 | 6510.34 | 45572.38 | 7.27
58 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 216.62 | 9.21 | 1995.1 | -1.5 | 9.21 | -13.815 | 215.12 | 9.21 | 1981.2552 | 225
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 72008.3 |  |  | 0 |  |  | 72008.2992 | 0
59 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 450.08 | 87.65 | 39449.5 | 0 | 87.65 | 0 | 450.08 | 87.65 | 39449.512 | 467.49
60 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 450.08 | 72.34 | 32558.8 | 0 | 72.34 | 0 | 450.08 | 72.34 | 32558.7872 | 467.49
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 91560.3 |  |  | -411.9205 |  |  | 91148.3307 | 0
61 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 232.78 | 183.8 | 42785 | -1.61 | 183.8 | -295.918 | 231.17 | 183.8 | 42489.046 | 241.79
62 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 123.86 | 257.78 | 31928.6 | 0 | 257.78 | 0 | 123.86 | 257.78 | 31928.6308 | 128.65
63 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 108.92 | 154.67 | 16846.7 | -0.75 | 154.67 | -116.0025 | 108.17 | 154.67 | 16730.6539 | 113.13
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 69854.6 |  |  | -483.9966 |  |  | 69370.5576 | 0
64 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 610.51 | 114.42 | 69854.6 | -4.23 | 114.42 | -483.9966 | 606.28 | 114.42 | 69370.5576 | 634.13
|  | CELKEM B5 - Stoka B5 |  |  |  |  | 2495950.1 |  |  | -11540.3758 |  |  | 2484409.702
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## B6 - Stoka B6
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | B6 - Stoka B6
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
|  | Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | množství | j. cena | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem |  | Poznámky TDS 05/21 |  |  |  | Poznámky TDS 06/2021
B6 - Stoka B6 | [6 empty] | 1178311.6
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1178311.6
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 557825.3 |  |  | 20287.7972 |  |  | 578112.895 | poměrný přepočet na délku (m) v tabulce geodeta
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 76.21 | 40.77 | 3107.1 | 2.77 | 40.77 | 112.9329 | 78.98 | 40.77 | 3220.0146 | 80.38 |  |  | 3.8105 | 75.1695
3 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 145.49 | 55.24 | 8036.9 | 5.29 | 55.24 | 292.2196 | 150.78 | 55.24 | 8329.0872 | 153.45 |  |  | 7.2745 | 143.5055
4 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 76.21 | 151.25 | 11526.8 | 2.77 | 151.25 | 418.9625 | 78.98 | 151.25 | 11945.725 | 80.38 |  |  | 3.8105 | 75.1695
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 1.1 | 170.98 | 188.1 | 0.04 | 170.98 | 6.8392 | 1.14 | 170.98 | 194.9172 | 1.16 |  |  | 0.055 | 1.085
6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 3.3 | 147.3 | 486.1 | 0.12 | 147.3 | 17.676 | 3.42 | 147.3 | 503.766 | 3.48 |  |  | 0.165 | 3.255
7 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 20.56 | 38.14 | 784.2 | 0.75 | 38.14 | 28.605 | 21.31 | 38.14 | 812.7634 | 21.69 |  |  | 1.028 | 20.282
8 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 7.53 | 257.78 | 1941.1 | 0.27 | 257.78 | 69.6006 | 7.8 | 257.78 | 2010.684 | 7.94 |  |  | 0.3765 | 7.4235
9 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 92.33 | 257.78 | 23800.8 | 3.36 | 257.78 | 866.1408 | 95.69 | 257.78 | 24666.9682 | 97.38 |  |  | 4.6165 | 91.0735
10 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 27.7 | 13.15 | 364.3 | 1.01 | 13.15 | 13.2815 | 28.71 | 13.15 | 377.5365 | 29.22 |  |  | 1.385 | 27.325
11 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 27.73 | 315.65 | 8753 | 1.01 | 315.65 | 318.8065 | 28.74 | 315.65 | 9071.781 | 29.25 |  |  | 1.3865 | 27.3535
12 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 8.32 | 15.78 | 131.3 | 0.3 | 15.78 | 4.734 | 8.62 | 15.78 | 136.0236 | 8.78 |  |  | 0.416 | 8.204
13 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 165.8 | 1116.62 | 185135.6 | 6.03 | 1116.62 | 6733.2186 | 171.83 | 1116.62 | 191868.8146 | 174.88 | Nefrézováno, prosím přepočíst do tř. 4 | fréza přejížděla z pracviště na stoce B | 8.29 | 163.54
14 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 558.11 | 99.96 | 55788.7 | 20.3 | 99.96 | 2029.188 | 578.41 | 99.96 | 57817.8636 | 588.66 |  |  | 27.9055 | 550.5045
15 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 558.11 | 149.94 | 83683 | 20.3 | 149.94 | 3043.782 | 578.41 | 149.94 | 86726.7954 | 588.66 |  |  | 27.9055 | 550.5045
16 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 468.15 | 97.64 | 45710.2 | 17.03 | 97.64 | 1662.8092 | 485.18 | 97.64 | 47372.9752 | 493.78 |  |  | 23.4075 | 461.7725
17 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 103.11 | 247.39 | 25508.4 | 3.75 | 247.39 | 927.7125 | 106.86 | 247.39 | 26436.0954 | 108.75 | Prosím o sdělení o jaký výkopek se jedná |  | 5.1555 | 101.7045
18 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 103.11 | 44.72 | 4611.1 | 3.75 | 44.72 | 167.7 | 106.86 | 44.72 | 4778.7792 | 108.75 | Prosím o sdělení o jaký výkopek se jedná |  | 5.1555 | 101.7045
19 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 103.11 | 11.84 | 1220.8 | 3.75 | 11.84 | 44.4 | 106.86 | 11.84 | 1265.2224 | 108.75 | Prosím o sdělení o jaký výkopek se jedná |  | 5.1555 | 101.7045
20 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 206.22 | 116 | 23921.5 | 7.5 | 116 | 870 | 213.72 | 116 | 24791.52 | 217.51 |  |  | 10.311 | 203.409
21 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 182.29 | 143.36 | 26133.1 | 6.63 | 143.36 | 950.4768 | 188.92 | 143.36 | 27083.5712 | 192.27 |  |  | 9.1145 | 179.8055
22 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 66.63 | 318.28 | 21207 | 2.42 | 318.28 | 770.2376 | 69.05 | 318.28 | 21977.234 | 70.28 |  |  | 3.3315 | 65.7185
23 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 133.26 | 172.71 | 23015.3 | 4.85 | 172.71 | 837.6435 | 138.11 | 172.71 | 23852.9781 | 140.55 |  |  | 6.663 | 131.447
24 | K | 181301116 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 51.39 | 53.92 | 2770.9 | 1.87 | 53.92 | 100.8304 | 53.26 | 53.92 | 2871.7792 | 54.2 |  |  | 2.5695 | 50.6905
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 4339.8 |  |  | 157.84 |  |  | 4497.6508 | 0
25 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 109.98 | 32.88 | 3616.1 | 4 | 32.88 | 131.52 | 113.98 | 32.88 | 3747.6624 | 116
26 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 109.98 | 6.58 | 723.7 | 4 | 6.58 | 26.32 | 113.98 | 6.58 | 749.9884 | 116
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 59360.1 |  |  | 1973.8464 |  |  | 61333.8611 | 0
27 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 4 | 122.32 | 489.3 | 0 | 122.32 | 0 | 4 | 122.32 | 489.28 | 4.22
28 | M | 59224013 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm | kus | 2 | 345.9 | 691.8 | 0 | 345.9 | 0 | 2 | 345.9 | 691.8 | 2.11
29 | M | 59224012 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x10 cm | kus | 2 | 313.02 | 626 | 0 | 313.02 | 0 | 2 | 313.02 | 626.04 | 2.11
30 | K | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 5 | 152.57 | 762.9 | 0 | 152.57 | 0 | 5 | 152.57 | 762.85 | 5.27
31 | M | 592MAT-104 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12 ( nebo spádový) | kus | 5 | 395.88 | 1979.4 | 0 | 395.88 | 0 | 5 | 395.88 | 1979.4 | 5.27
32 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 15.75 | 3239.16 | 51016.8 | 0.57 | 3239.16 | 1846.3212 | 16.32 | 3239.16 | 52863.0912 | 16.61
33 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 1.19 | 3188.13 | 3793.9 | 0.04 | 3188.13 | 127.5252 | 1.23 | 3188.13 | 3921.3999 | 1.26 | Probíhá vyjasňování s projektantem stavby |  |  |  | Nelze přefakturovat. Dle stanoviska projektanta je objem betonů v položkách 452311131 a 452312131 dostatečný.
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 127494.9 |  |  | 0 |  |  | 127494.83 | 0
34 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 76.21 | 302.54 | 23056.6 | 0 | 302.54 | 0 | 76.21 | 302.54 | 23056.5734 | 80.38
35 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 76.21 | 14.18 | 1080.7 | 0 | 14.18 | 0 | 76.21 | 14.18 | 1080.6578 | 80.38
36 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 145.49 | 20.62 | 3000 | 0 | 20.62 | 0 | 145.49 | 20.62 | 3000.0038 | 153.45
37 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 145.49 | 396.71 | 57717.3 | 0 | 396.71 | 0 | 145.49 | 396.71 | 57717.3379 | 153.45
38 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 76.21 | 559.51 | 42640.3 | 0 | 559.51 | 0 | 76.21 | 559.51 | 42640.2571 | 80.38
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 348236.9 |  |  | 6710.8 |  |  | 354947.5208 | 0
39 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 109.98 | 552.39 | 60751.9 | 4 | 552.39 | 2209.56 | 113.98 | 552.39 | 62961.4122 | 116 |  |  |  |  | Nelze přefakturovat. Prosím ponechat 5% do doby stanovení přesné délky geodetem stavby
40 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 109.98 | 1060.07 | 116586.5 | 4 | 1060.07 | 4240.28 | 113.98 | 1060.07 | 120826.7786 | 116 |  |  |  |  | Nelze přefakturovat. Prosím ponechat 5% do doby stanovení přesné délky geodetem stavby
41 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 6 | 739.15 | 4434.9 | 0 | 739.15 | 0 | 6 | 739.15 | 4434.9 | 6.33
42 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 1 | 260.41 | 260.4 | 0 | 260.41 | 0 | 1 | 260.41 | 260.41 | 1.05
43 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 1.02 | 1801.85 | 1837.9 | 0 | 1801.85 | 0 | 1.02 | 1801.85 | 1837.887 | 1.08
44 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 9 | 219.64 | 1976.8 | 0 | 219.64 | 0 | 9 | 219.64 | 1976.76 | 9.49
45 | M | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 4.06 | 1129.77 | 4586.9 | 0 | 1129.77 | 0 | 4.06 | 1129.77 | 4586.8662 | 4.28
46 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 5.08 | 1129.77 | 5739.2 | 0 | 1129.77 | 0 | 5.08 | 1129.77 | 5739.2316 | 5.36
47 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 109.98 | 56.03 | 6162.2 | 4 | 56.03 | 224.12 | 113.98 | 56.03 | 6386.2994 | 116
48 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 4 | 808.86 | 3235.4 | 0 | 808.86 | 0 | 4 | 808.86 | 3235.44 | 4.22
49 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 2 | 1202.11 | 2404.2 | 0 | 1202.11 | 0 | 2 | 1202.11 | 2404.22 | 2.11
50 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 2 | 775.98 | 1552 | 0 | 775.98 | 0 | 2 | 775.98 | 1551.96 | 2.11
51 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 9 | 211.75 | 1905.8 | 0 | 211.75 | 0 | 9 | 211.75 | 1905.75 | 9.49
52 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 5 | 808.86 | 4044.3 | 0 | 808.86 | 0 | 5 | 808.86 | 4044.3 | 5.27
53 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 5 | 1530.92 | 7654.6 | 0 | 1530.92 | 0 | 5 | 1530.92 | 7654.6 | 5.27
54 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 5 | 3234.12 | 16170.6 | 0 | 3234.12 | 0 | 5 | 3234.12 | 16170.6 | 5.27
55 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 5 | 14588.41 | 72942.1 | 0 | 14588.41 | 0 | 5 | 14588.41 | 72942.05 | 5.27
56 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 5 | 485.32 | 2426.6 | 0 | 485.32 | 0 | 5 | 485.32 | 2426.6 | 5.27
57 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 5 | 6510.34 | 32551.7 | 0 | 6510.34 | 0 | 5 | 6510.34 | 32551.7 | 5.27
58 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 109.98 | 9.21 | 1012.9 | 4 | 9.21 | 36.84 | 113.98 | 9.21 | 1049.7558 | 116 |  |  |  |  | Nelze přefakturovat. Prosím ponechat 5% do doby stanovení přesné délky geodetem stavby
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 22168.2 |  |  | 0 |  |  | 22168.2144 | 0
59 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 138.56 | 87.65 | 12144.8 | 0 | 87.65 | 0 | 138.56 | 87.65 | 12144.784 | 146.14
60 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 138.56 | 72.34 | 10023.4 | 0 | 72.34 | 0 | 138.56 | 72.34 | 10023.4304 | 146.14
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 28186.4 |  |  | 668.4154 |  |  | 28854.7599 | 0
61 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 71.66 | 183.8 | 13171.1 | 2.61 | 183.8 | 479.718 | 74.27 | 183.8 | 13650.826 | 75.58
62 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 38.13 | 257.78 | 9829.2 | 0 | 257.78 | 0 | 38.13 | 257.78 | 9829.1514 | 40.22
63 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 33.53 | 154.67 | 5186.1 | 1.22 | 154.67 | 188.6974 | 34.75 | 154.67 | 5374.7825 | 35.37
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 30700 |  |  | 1116.7392 |  |  | 31816.7694 | 0
64 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 268.31 | 114.42 | 30700 | 9.76 | 114.42 | 1116.7392 | 278.07 | 114.42 | 31816.7694 | 283
|  | CELKEM B6 - Stoka B6 |  |  |  |  | 1178311.6 |  |  | 30915.4382 |  |  | 1209226.5014
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## B7 - Stoka B7
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | B7 - Stoka B7
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
|  | Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | množství | j. cena | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem |  | Poznámky TDS 4/2021 |  |  | Poznámky TDS 5/2021
B7 - Stoka B7 | [6 empty] | 1333674.1
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1333674.1
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 653407.8 |  |  | 12668.0063 |  |  | 666075.9014 | poměrný přepočet na délku (m) v tabulce geodeta
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 176.79 | 40.77 | 7207.7 | 3.43 | 40.77 | 139.8411 | 180.22 | 40.77 | 7347.5694 | 183.76 |  | 8.8395 | 171.3805
3 | K | 113107224 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 172.39 | 53.92 | 9295.3 | 3.34 | 53.92 | 180.0928 | 175.73 | 53.92 | 9475.3616 | 179.19 |  | 8.6195 | 167.1105
4 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 8.4 | 55.24 | 464 | 0.16 | 55.24 | 8.8384 | 8.56 | 55.24 | 472.8544 | 8.73 |  | 0.42 | 8.14
5 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 4.4 | 151.25 | 665.5 | 0.09 | 151.25 | 13.6125 | 4.49 | 151.25 | 679.1125 | 4.57 |  | 0.22 | 4.27
6 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 4.4 | 170.98 | 752.3 | 0.09 | 170.98 | 15.3882 | 4.49 | 170.98 | 767.7002 | 4.57 |  | 0.22 | 4.27
7 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 7.7 | 147.3 | 1134.2 | 0.15 | 147.3 | 22.095 | 7.85 | 147.3 | 1156.305 | 8 |  | 0.385 | 7.465
8 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 21.55 | 257.78 | 5555.2 | 0.42 | 257.78 | 108.2676 | 21.97 | 257.78 | 5663.4266 | 22.4 |  | 1.0775 | 20.8925
9 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 162.01 | 257.78 | 41762.9 | 3.14 | 257.78 | 809.4292 | 165.15 | 257.78 | 42572.367 | 168.4 |  | 8.1005 | 157.0495
10 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 48.6 | 13.15 | 639.1 | 0.94 | 13.15 | 12.361 | 49.54 | 13.15 | 651.451 | 50.52 |  | 2.43 | 47.11
11 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 104.64 | 315.65 | 33029.6 | 2.03 | 315.65 | 640.7695 | 106.67 | 315.65 | 33670.3855 | 108.77 |  | 5.232 | 101.438
12 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 31.39 | 15.78 | 495.3 | 0.61 | 15.78 | 9.6258 | 32 | 15.78 | 504.96 | 32.63 |  | 1.5695 | 30.4305
13 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 116.76 | 837.79 | 97820.4 | 2.26 | 837.79 | 1893.4054 | 119.02 | 837.79 | 99713.7658 | 121.36 |  | 5.838 | 113.182
14 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 20.6 | 1116.62 | 23002.4 | 0.4 | 1116.62 | 446.648 | 21 | 1116.62 | 23449.02 | 21.41 |  | 1.03 | 19.97
15 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 771.37 | 99.96 | 77106.1 | 14.96 | 99.96 | 1495.4016 | 786.33 | 99.96 | 78601.5468 | 801.79 |  | 38.5685 | 747.7615
16 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 771.37 | 149.94 | 115659.2 | 14.96 | 149.94 | 2243.1024 | 786.33 | 149.94 | 117902.3202 | 801.79 |  | 38.5685 | 747.7615
17 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 669.31 | 97.96 | 65565.6 | 12.98 | 97.96 | 1271.5208 | 682.29 | 97.96 | 66837.1284 | 695.7 |  | 33.4655 | 648.8245
18 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 137.8 | 247.39 | 34090.3 | 2.67 | 247.39 | 660.5313 | 140.47 | 247.39 | 34750.8733 | 143.23 |  | 6.89 | 133.58
19 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 137.8 | 44.72 | 6162.4 | 2.67 | 44.72 | 119.4024 | 140.47 | 44.72 | 6281.8184 | 143.23 |  | 6.89 | 133.58
20 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 137.8 | 11.84 | 1631.6 | 2.67 | 11.84 | 31.6128 | 140.47 | 11.84 | 1663.1648 | 143.23 |  | 6.89 | 133.58
21 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 275.6 | 116 | 31969.6 | 5.34 | 116 | 619.44 | 280.94 | 116 | 32589.04 | 286.47 |  | 13.78 | 267.16
22 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 265.3 | 143.36 | 38033.4 | 5.14 | 143.36 | 736.8704 | 270.44 | 143.36 | 38770.2784 | 275.76 |  | 13.265 | 257.175
23 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 92.46 | 318.28 | 29428.2 | 1.79 | 318.28 | 569.7212 | 94.25 | 318.28 | 29997.89 | 96.11 |  | 4.623 | 89.627
24 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 184.92 | 172.71 | 31937.5 | 3.59 | 172.71 | 620.0289 | 188.51 | 172.71 | 32557.5621 | 192.21 |  | 9.246 | 179.264
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 6104.4 |  |  | 118.38 |  |  | 6222.842 | 0
25 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 154.7 | 32.88 | 5086.5 | 3 | 32.88 | 98.64 | 157.7 | 32.88 | 5185.176 | 160.8
26 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 154.7 | 6.58 | 1017.9 | 3 | 6.58 | 19.74 | 157.7 | 6.58 | 1037.666 | 160.8
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 75176.8 |  |  | 1423.1892 |  |  | 76600.109 | 0
27 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 2 | 122.32 | 244.6 | 0 | 122.32 | 0 | 2 | 122.32 | 244.64 | 2.08
28 | M | 59224010 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x10 cm | kus | 2 | 220.96 | 441.9 | 0 | 220.96 | 0 | 2 | 220.96 | 441.92 | 2.08
29 | K | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 2 | 152.57 | 305.1 | 0 | 152.57 | 0 | 2 | 152.57 | 305.14 | 2.08
30 | M | 592MAT-104 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12 ( nebo spádový) | kus | 2 | 395.88 | 791.8 | 0 | 395.88 | 0 | 2 | 395.88 | 791.76 | 2.08
31 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 20.67 | 3239.16 | 66953.4 | 0.4 | 3239.16 | 1295.664 | 21.07 | 3239.16 | 68249.1012 | 21.49
32 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 2.02 | 3188.13 | 6440 | 0.04 | 3188.13 | 127.5252 | 2.06 | 3188.13 | 6567.5478 | 2.1 | Rozumím, bude projednáno s Obj. a stanoveno řešení. | OK mažu |  | Probíhá vyjasňování s projektantem stavby
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 74403.4 |  |  | 0 |  |  | 74403.455 | 0
33 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 176.79 | 302.54 | 53486 | 0 | 302.54 | 0 | 176.79 | 302.54 | 53486.0466 | 183.76
34 | K | 564931412 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm | m2 | 172.39 | 86.36 | 14887.6 | 0 | 86.36 | 0 | 172.39 | 86.36 | 14887.6004 | 179.19
35 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 4.4 | 14.18 | 62.4 | 0 | 14.18 | 0 | 4.4 | 14.18 | 62.392 | 4.57
36 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 8.4 | 20.62 | 173.2 | 0 | 20.62 | 0 | 8.4 | 20.62 | 173.208 | 8.73
37 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 8.4 | 396.71 | 3332.4 | 0 | 396.71 | 0 | 8.4 | 396.71 | 3332.364 | 8.73
38 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 4.4 | 559.51 | 2461.8 | 0 | 559.51 | 0 | 4.4 | 559.51 | 2461.844 | 4.57
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 434547.8 |  |  | 5033.1 |  |  | 439580.7433 | 0
39 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 154.7 | 552.39 | 85454.7 | 3 | 552.39 | 1657.17 | 157.7 | 552.39 | 87111.903 | 160.8 |  | 7.735 | 149.965
40 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 154.7 | 1060.07 | 163992.8 | 3 | 1060.07 | 3180.21 | 157.7 | 1060.07 | 167173.039 | 160.8 |  | 7.735 | 149.965
41 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 7 | 739.15 | 5174.1 | 0 | 739.15 | 0 | 7 | 739.15 | 5174.05 | 7.28 |  | 0.35 | 6.65
42 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 2 | 260.41 | 520.8 | 0 | 260.41 | 0 | 2 | 260.41 | 520.82 | 2.08 |  | 0.1 | 1.9
43 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 2.03 | 1801.85 | 3657.8 | 0 | 1801.85 | 0 | 2.03 | 1801.85 | 3657.7555 | 2.11 |  | 0.1015 | 1.9285
44 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 9 | 219.64 | 1976.8 | 0 | 219.64 | 0 | 9 | 219.64 | 1976.76 | 9.35 |  | 0.45 | 8.55
45 | M | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 4.06 | 1129.77 | 4586.9 | 0 | 1129.77 | 0 | 4.06 | 1129.77 | 4586.8662 | 4.22 |  | 0.203 | 3.857
46 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 5.08 | 1129.77 | 5739.2 | 0 | 1129.77 | 0 | 5.08 | 1129.77 | 5739.2316 | 5.28 |  | 0.254 | 4.826
47 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 154.7 | 56.03 | 8667.8 | 3 | 56.03 | 168.09 | 157.7 | 56.03 | 8835.931 | 160.8 |  | 7.735 | 149.965
48 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 8 | 808.86 | 6470.9 | 0 | 808.86 | 0 | 8 | 808.86 | 6470.88 | 8.32 |  | 0.4 | 7.6
49 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 5 | 1202.11 | 6010.6 | 0 | 1202.11 | 0 | 5 | 1202.11 | 6010.55 | 5.2 |  | 0.25 | 4.75
50 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 3 | 775.98 | 2327.9 | 0 | 775.98 | 0 | 3 | 775.98 | 2327.94 | 3.12 |  | 0.15 | 2.85
51 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 13 | 211.75 | 2752.8 | 0 | 211.75 | 0 | 13 | 211.75 | 2752.75 | 13.51 |  | 0.65 | 12.35
52 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 5 | 808.86 | 4044.3 | 0 | 808.86 | 0 | 5 | 808.86 | 4044.3 | 5.2 |  | 0.25 | 4.75
53 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 5 | 1530.92 | 7654.6 | 0 | 1530.92 | 0 | 5 | 1530.92 | 7654.6 | 5.2 |  | 0.25 | 4.75
54 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 5 | 3234.12 | 16170.6 | 0 | 3234.12 | 0 | 5 | 3234.12 | 16170.6 | 5.2 |  | 0.25 | 4.75
55 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 5 | 14588.41 | 72942.1 | 0 | 14588.41 | 0 | 5 | 14588.41 | 72942.05 | 5.2 |  | 0.25 | 4.75
56 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 5 | 485.32 | 2426.6 | 0 | 485.32 | 0 | 5 | 485.32 | 2426.6 | 5.2 |  | 0.25 | 4.75
57 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 5 | 6510.34 | 32551.7 | 0 | 6510.34 | 0 | 5 | 6510.34 | 32551.7 | 5.2 |  | 0.25 | 4.75
58 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 154.7 | 9.21 | 1424.8 | 3 | 9.21 | 27.63 | 157.7 | 9.21 | 1452.417 | 160.8 |  | 7.735 | 149.965
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 1279.9 |  |  | 0 |  |  | 1279.92 | 0
59 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 8 | 87.65 | 701.2 | 0 | 87.65 | 0 | 8 | 87.65 | 701.2 | 8.32
60 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 8 | 72.34 | 578.7 | 0 | 72.34 | 0 | 8 | 72.34 | 578.72 | 8.32
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 42936.8 |  |  | 821.9553 |  |  | 43758.8293 | 0
61 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 179.98 | 82.62 | 14869.9 | 3.49 | 82.62 | 288.3438 | 183.47 | 82.62 | 15158.2914 | 187.08
62 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 2.21 | 257.78 | 569.7 | 0 | 257.78 | 0 | 2.21 | 257.78 | 569.6938 | 2.3
63 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 177.78 | 154.67 | 27497.2 | 3.45 | 154.67 | 533.6115 | 181.23 | 154.67 | 28030.8441 | 184.79
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 45817.2 |  |  | 889.0434 |  |  | 46706.244 | 0
64 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 400.43 | 114.42 | 45817.2 | 7.77 | 114.42 | 889.0434 | 408.2 | 114.42 | 46706.244 | 416.22
|  | CELKEM B7 - Stoka B7 |  |  |  |  | 1333674.1 |  |  | 20953.6742 |  |  | 1354628.044
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## B8 - Stoka B8
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | B8 - Stoka B8
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
|  | Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | množství | j. cena | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem |  | Poznámky TDS 08/21 |  | Poznámky TDS 9/21
B8 - Stoka B8 | [6 empty] | 1724109
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1724109
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 737984.7 |  |  | -2104.6846 |  |  | 735880.0694 | poměrný přepočet na délku (m) v tabulce geodeta
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 186.27 | 40.77 | 7594.2 | -0.57 | 40.77 | -23.2389 | 185.7 | 40.77 | 7570.989 | 191.8
3 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 355.61 | 55.24 | 19643.9 | 0 | 55.24 | 0 | 355.61 | 55.24 | 19643.8964 | 366.16
4 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 186.27 | 151.25 | 28173.3 | 0 | 151.25 | 0 | 186.27 | 151.25 | 28173.3375 | 191.8
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 3.3 | 170.98 | 564.2 | -0.01 | 170.98 | -1.7098 | 3.29 | 170.98 | 562.5242 | 3.4
6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 5.5 | 147.3 | 810.2 | -0.02 | 147.3 | -2.946 | 5.48 | 147.3 | 807.204 | 5.66
7 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 22.67 | 257.78 | 5843.9 | -0.07 | 257.78 | -18.0446 | 22.6 | 257.78 | 5825.828 | 23.34
8 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 116.06 | 257.78 | 29917.9 | -0.35 | 257.78 | -90.223 | 115.71 | 257.78 | 29827.7238 | 119.5
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 34.82 | 13.15 | 457.9 | -0.11 | 13.15 | -1.4465 | 34.71 | 13.15 | 456.4365 | 35.85
10 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 68.79 | 315.65 | 21713.6 | -0.21 | 315.65 | -66.2865 | 68.58 | 315.65 | 21647.277 | 70.83
11 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 20.64 | 15.78 | 325.7 | -0.06 | 15.78 | -0.9468 | 20.58 | 15.78 | 324.7524 | 21.25 | Musí odpovídat hloubení v dané tř. | opraveno
12 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 127.59 | 837.79 | 106893.6 | -0.39 | 837.79 | -326.7381 | 127.2 | 837.79 | 106566.888 | 131.37
13 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 71.87 | 1116.62 | 80251.5 | -0.22 | 1116.62 | -245.6564 | 71.65 | 1116.62 | 80005.823 | 74
14 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 798.5 | 99.96 | 79818.1 | -2.43 | 99.96 | -242.9028 | 796.07 | 99.96 | 79575.1572 | 822.19
15 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 798.5 | 149.94 | 119727.1 | -2.43 | 149.94 | -364.3542 | 796.07 | 149.94 | 119362.7358 | 822.19
16 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 626.84 | 97.52 | 61129.4 | -1.91 | 97.52 | -186.2632 | 624.93 | 97.52 | 60943.1736 | 645.43
17 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 141.22 | 247.39 | 34936.4 | -0.43 | 247.39 | -106.3777 | 140.79 | 247.39 | 34830.0381 | 145.41
18 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 141.22 | 44.72 | 6315.4 | -0.43 | 44.72 | -19.2296 | 140.79 | 44.72 | 6296.1288 | 145.41
19 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 141.22 | 11.84 | 1672 | -0.43 | 11.84 | -5.0912 | 140.79 | 11.84 | 1666.9536 | 145.41 |  |  | kde uloženo? Odvoz již neprobíhá | opúraveno, překlep
20 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 282.44 | 116 | 32763 | -0.86 | 116 | -99.76 | 281.58 | 116 | 32663.28 | 290.82
21 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 242.53 | 143.36 | 34769.1 | -0.74 | 143.36 | -106.0864 | 241.79 | 143.36 | 34663.0144 | 249.72
22 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 97.43 | 318.28 | 31010 | -0.3 | 318.28 | -95.484 | 97.13 | 318.28 | 30914.5364 | 100.32
23 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 194.86 | 172.71 | 33654.3 | -0.59 | 172.71 | -101.8989 | 194.27 | 172.71 | 33552.3717 | 200.64
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 6491.9 |  |  | -19.73 |  |  | 6472.2292 | 0
24 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 164.52 | 32.88 | 5409.4 | -0.5 | 32.88 | -16.44 | 164.02 | 32.88 | 5392.9776 | 169.4
25 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 164.52 | 6.58 | 1082.5 | -0.5 | 6.58 | -3.29 | 164.02 | 6.58 | 1079.2516 | 169.4
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 74938.6 |  |  | -226.2309 |  |  | 74712.3924 | 0
26 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 1 | 122.32 | 122.3 | 0 | 122.32 | 0 | 1 | 122.32 | 122.32 | 1.03
27 | M | 59224012 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x10 cm | kus | 1 | 313.02 | 313 | 0 | 313.02 | 0 | 1 | 313.02 | 313.02 | 1.03
28 | K | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 1 | 152.57 | 152.6 | 0 | 152.57 | 0 | 1 | 152.57 | 152.57 | 1.03
29 | M | 592MAT-104 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12 ( nebo spádový) | kus | 1 | 395.88 | 395.9 | 0 | 395.88 | 0 | 1 | 395.88 | 395.88 | 1.03
30 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 21.05 | 3239.16 | 68184.3 | -0.06 | 3239.16 | -194.3496 | 20.99 | 3239.16 | 67989.9684 | 21.67
31 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 1.81 | 3188.13 | 5770.5 | -0.01 | 3188.13 | -31.8813 | 1.8 | 3188.13 | 5738.634 | 1.86 | Nesouhlasím s tímto množstvím. Prosím snížit dle aktuální prostavěnosti. | jedná se o sedlové lože náležející položenému potrubí. VV je špatně, ale 11,5 m3 mažu a bude součástí ZL
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 311622 |  |  | 0 |  |  | 311622.0834 | 0
32 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 186.27 | 302.54 | 56354.1 | 0 | 302.54 | 0 | 186.27 | 302.54 | 56354.1258 | 191.8
33 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 186.27 | 14.18 | 2641.3 | 0 | 14.18 | 0 | 186.27 | 14.18 | 2641.3086 | 191.8
34 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 355.61 | 20.62 | 7332.7 | 0 | 20.62 | 0 | 355.61 | 20.62 | 7332.6782 | 366.16
35 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 355.61 | 396.71 | 141074 | 0 | 396.71 | 0 | 355.61 | 396.71 | 141074.0431 | 366.16
36 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 186.27 | 559.51 | 104219.9 | 0 | 559.51 | 0 | 186.27 | 559.51 | 104219.9277 | 191.8
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 417958.4 |  |  | -838.85 |  |  | 417119.5042 | 0
37 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 164.52 | 552.39 | 90879.2 | -0.5 | 552.39 | -276.195 | 164.02 | 552.39 | 90603.0078 | 169.4
38 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 164.52 | 1060.07 | 174402.7 | -0.5 | 1060.07 | -530.035 | 164.02 | 1060.07 | 173872.6814 | 169.4
39 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 6 | 739.15 | 4434.9 | 0 | 739.15 | 0 | 6 | 739.15 | 4434.9 | 6.18
40 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 2 | 260.41 | 520.8 | 0 | 260.41 | 0 | 2 | 260.41 | 520.82 | 2.06
41 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 2.03 | 1801.85 | 3657.8 | 0 | 1801.85 | 0 | 2.03 | 1801.85 | 3657.7555 | 2.09
42 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 7 | 219.64 | 1537.5 | 0 | 219.64 | 0 | 7 | 219.64 | 1537.48 | 7.21
43 | M | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 3.05 | 1129.77 | 3445.8 | 0 | 1129.77 | 0 | 3.05 | 1129.77 | 3445.7985 | 3.14
44 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 4.06 | 1129.77 | 4586.9 | 0 | 1129.77 | 0 | 4.06 | 1129.77 | 4586.8662 | 4.18
45 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 164.52 | 56.03 | 9218.1 | -0.5 | 56.03 | -28.015 | 164.02 | 56.03 | 9190.0406 | 169.4
46 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 7 | 808.86 | 5662 | 0 | 808.86 | 0 | 7 | 808.86 | 5662.02 | 7.21
47 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 4 | 1202.11 | 4808.4 | 0 | 1202.11 | 0 | 4 | 1202.11 | 4808.44 | 4.12
48 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 3 | 775.98 | 2327.9 | 0 | 775.98 | 0 | 3 | 775.98 | 2327.94 | 3.09
49 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 11 | 211.75 | 2329.3 | 0 | 211.75 | 0 | 11 | 211.75 | 2329.25 | 11.33
50 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 4 | 808.86 | 3235.4 | 0 | 808.86 | 0 | 4 | 808.86 | 3235.44 | 4.12
51 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 4 | 1530.92 | 6123.7 | 0 | 1530.92 | 0 | 4 | 1530.92 | 6123.68 | 4.12
52 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 4 | 3234.12 | 12936.5 | 0 | 3234.12 | 0 | 4 | 3234.12 | 12936.48 | 4.12
53 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 4 | 14588.41 | 58353.6 | 0 | 14588.41 | 0 | 4 | 14588.41 | 58353.64 | 4.12
54 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 4 | 485.32 | 1941.3 | 0 | 485.32 | 0 | 4 | 485.32 | 1941.28 | 4.12
55 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 4 | 6510.34 | 26041.4 | 0 | 6510.34 | 0 | 4 | 6510.34 | 26041.36 | 4.12
56 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 164.52 | 9.21 | 1515.2 | -0.5 | 9.21 | -4.605 | 164.02 | 9.21 | 1510.6242 | 169.4
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 54185.4 |  |  | 0 |  |  | 54185.4132 | 0
57 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 338.68 | 87.65 | 29685.3 | 0 | 87.65 | 0 | 338.68 | 87.65 | 29685.302 | 348.73
58 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 338.68 | 72.34 | 24500.1 | 0 | 72.34 | 0 | 338.68 | 72.34 | 24500.1112 | 348.73
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 68902.4 |  |  | -136.0921 |  |  | 68766.2461 | 0
59 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 175.16 | 183.82 | 32197.9 | -0.53 | 183.82 | -97.4246 | 174.63 | 183.82 | 32100.4866 | 180.36
60 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 93.21 | 257.78 | 24027.7 | 0 | 257.78 | 0 | 93.21 | 257.78 | 24027.6738 | 95.97
61 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 81.96 | 154.67 | 12676.8 | -0.25 | 154.67 | -38.6675 | 81.71 | 154.67 | 12638.0857 | 84.39
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 52025.6 |  |  | -157.8996 |  |  | 51867.7302 | 0
62 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 454.69 | 114.42 | 52025.6 | -1.38 | 114.42 | -157.8996 | 453.31 | 114.42 | 51867.7302 | 468.18
|  | CELKEM B8 - Stoka B8 |  |  |  |  | 1724109 |  |  | -3483.4872 |  |  | 1720625.6681
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## C - Stoka C
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | C - Stoka C
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
|  | Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | množství | j. cena | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem | Poznámky TDS 9/21 |  |  | Poznámky TDS 10/21 |  | 2. Poznámky TDS 10/21 | TDS 11/21 |  | TDS 12/21 | TDS 2/22 |  |  | TDS 6/22
C - Stoka C | [6 empty] | 9461323
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 9461323
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 3780932.6 |  |  | -23515.1836 |  |  | 3757417.5458 | [11 empty] | poměrný přepočet na délku (m) v tabulce geodeta
2 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 633.71 | 31.57 | 20006.2 | -4.04 | 31.57 | -127.5428 | 629.67 | 31.57 | 19878.6819 |  |  | 240.8098 | [8 empty] | 675.14
3 | K | 113107221 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 633.71 | 23.67 | 14999.9 | -4.04 | 23.67 | -95.6268 | 629.67 | 23.67 | 14904.2889 |  |  | 240.8098 | Kde bylo odstraňováno 30cm štěrku? Děkuji | na štěrkové cestě | OK, ověřeno dle fot. Dok. | [5 empty] | 675.14
4 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 633.71 | 26.3 | 16666.6 | -4.04 | 26.3 | -106.252 | 629.67 | 26.3 | 16560.321 |  |  | 240.8098 |  | na štěrkové cestě | [6 empty] | 675.14
5 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 357.06 | 40.77 | 14557.3 | -2.28 | 40.77 | -92.9556 | 354.78 | 40.77 | 14464.3806 |  |  | 135.6828 | [8 empty] | 380.4
6 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 681.66 | 55.24 | 37654.9 | 0 | 55.24 | 0 | 681.66 | 55.24 | 37654.8984 |  |  | 259.0308 | [8 empty] | 726.22
7 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 357.06 | 151.25 | 54005.3 | 0 | 151.25 | 0 | 357.06 | 151.25 | 54005.325 |  |  | 135.6828 | [8 empty] | 380.4
8 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 25.3 | 170.98 | 4325.8 | -0.16 | 170.98 | -27.3568 | 25.14 | 170.98 | 4298.4372 |  |  | 9.614 | 3.542 | 21.598 | [6 empty] | 26.95
9 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 37.4 | 147.3 | 5509 | -0.24 | 147.3 | -35.352 | 37.16 | 147.3 | 5473.668 |  |  | 14.212 | 5.236 | 31.924 | [6 empty] | 39.85
10 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 203.89 | 257.78 | 52558.8 | -1.3 | 257.78 | -335.114 | 202.59 | 257.78 | 52223.6502 |  |  | 77.4782 | 28.5446 | 174.0454 | [6 empty] | 217.22
11 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 907.55 | 257.78 | 233948.2 | -5.79 | 257.78 | -1492.5462 | 901.76 | 257.78 | 232455.6928 |  |  | 344.869 | 127.057 | 774.703 | [6 empty] | 966.88
12 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 272.27 | 13.15 | 3580.4 | -1.74 | 13.15 | -22.881 | 270.53 | 13.15 | 3557.4695 |  |  | 103.4626 | 38.1178 | 232.4122 | [6 empty] | 290.07
13 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 1144.2 | 315.65 | 361166.7 | -7.29 | 315.65 | -2301.0885 | 1136.91 | 315.65 | 358865.6415 |  |  | 434.796 | 160.188 | 976.722 | [6 empty] | 1219
14 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 343.26 | 15.78 | 5416.6 | -2.19 | 15.78 | -34.5582 | 341.07 | 15.78 | 5382.0846 |  |  | 130.4388 | 48.0564 | 293.0136 | [6 empty] | 365.7
15 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 53.67 | 837.79 | 44964.2 | -0.34 | 837.79 | -284.8486 | 53.33 | 837.79 | 44679.3407 |  |  | 20.3946 | 7.5138 | 45.8162 | [6 empty] | 57.18
16 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 334.23 | 1116.62 | 373207.9 | -2.13 | 1116.62 | -2378.4006 | 332.1 | 1116.62 | 370829.502 |  |  | 127.0074 | 46.7922 | 285.3078 | [6 empty] | 356.08
17 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 4513.35 | 99.96 | 451154.5 | -28.77 | 99.96 | -2875.8492 | 4484.58 | 99.96 | 448278.6168 |  |  | 1715.073 | 631.869 | 3852.711 | [6 empty] | 4808.41
18 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 4513.35 | 149.94 | 676731.7 | -28.77 | 149.94 | -4313.7738 | 4484.58 | 149.94 | 672417.9252 |  |  | 1715.073 | 631.869 | 3852.711 | [6 empty] | 4808.41
19 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 4053.66 | 98.04 | 397420.8 | -25.84 | 98.04 | -2533.3536 | 4027.82 | 98.04 | 394887.4728 |  |  | 1540.3908 | 567.5124 | 3460.3076 | [6 empty] | 4318.67
20 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 817.06 | 247.39 | 202132.5 | -5.21 | 247.39 | -1288.9019 | 811.85 | 247.39 | 200843.5715 |  |  | 310.4828 | 114.3884 | 697.4616 | [6 empty] | 870.47
21 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 817.06 | 44.72 | 36538.9 | -5.21 | 44.72 | -232.9912 | 811.85 | 44.72 | 36305.932 |  |  | 310.4828 | 114.3884 | 697.4616 | [6 empty] | 870.47
22 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 817.06 | 11.84 | 9674 | -5.21 | 11.84 | -61.6864 | 811.85 | 11.84 | 9612.304 |  |  | 310.4828 | 114.3884 | 697.4616 | [6 empty] | 870.47
23 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 1634.12 | 116 | 189557.9 | -10.42 | 116 | -1208.72 | 1623.7 | 116 | 188349.2 |  |  | 620.9656 | 228.7768 | 1394.9232 | [6 empty] | 1740.95
24 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1614.01 | 143.36 | 231384.5 | -10.29 | 143.36 | -1475.1744 | 1603.72 | 143.36 | 229909.2992 |  |  | 613.3238 | 225.9614 | 1377.7586 | [6 empty] | 1719.53
25 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 517.96 | 318.28 | 164856.3 | -3.3 | 318.28 | -1050.324 | 514.66 | 318.28 | 163805.9848 |  |  | 196.8248 | 72.5144 | 442.1456 | [6 empty] | 551.82
26 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 1035.92 | 172.71 | 178913.7 | -6.6 | 172.71 | -1139.886 | 1029.32 | 172.71 | 177773.8572 |  |  | 393.6496 | 145.0288 | 884.2912 | [6 empty] | 1103.64
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 33427.3 |  |  | -213.084 |  |  | 33214.2712 | [11 empty] | 0
27 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 847.12 | 32.88 | 27853.3 | -5.4 | 32.88 | -177.552 | 841.72 | 32.88 | 27675.7536 | [11 empty] | 902.5
28 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 847.12 | 6.58 | 5574 | -5.4 | 6.58 | -35.532 | 841.72 | 6.58 | 5538.5176 | [11 empty] | 902.5
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 436517.5 |  |  | -2750.2242 |  |  | 433767.2417 | [11 empty] | 0
29 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 9 | 122.32 | 1100.9 | 0 | 122.32 | 0 | 9 | 122.32 | 1100.88 | [11 empty] | 9.59
30 | M | 59224013 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm | kus | 3 | 345.9 | 1037.7 | 0 | 345.9 | 0 | 3 | 345.9 | 1037.7 | [11 empty] | 3.2
31 | M | 59224012 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x10 cm | kus | 3 | 313.02 | 939.1 | 0 | 313.02 | 0 | 3 | 313.02 | 939.06 | [11 empty] | 3.2
32 | M | 59224011 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 cm | kus | 1 | 270.94 | 270.9 | 0 | 270.94 | 0 | 1 | 270.94 | 270.94 | [11 empty] | 1.07
33 | M | 59224010 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x10 cm | kus | 2 | 220.96 | 441.9 | 0 | 220.96 | 0 | 2 | 220.96 | 441.92 | [11 empty] | 2.13
34 | K | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 7 | 152.57 | 1068 | 0 | 152.57 | 0 | 7 | 152.57 | 1067.99 | [11 empty] | 7.46
35 | M | 592MAT-104 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12 ( nebo spádový) | kus | 7 | 395.88 | 2771.2 | 0 | 395.88 | 0 | 7 | 395.88 | 2771.16 | [11 empty] | 7.46
36 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 123.48 | 3239.16 | 399971.5 | -0.79 | 3239.16 | -2558.9364 | 122.69 | 3239.16 | 397412.5404 | [6 empty] | Upravit dle pokládky trub. | odpovídá |  |  |  | 131.55
37 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 9.07 | 3188.13 | 28916.3 | -0.06 | 3188.13 | -191.2878 | 9.01 | 3188.13 | 28725.0513 | Na 50m trub menší množství | po dohodě ponecháno |  | Nelze přefakturovat, děkuji. Pokud stále vnímáte jako nesrovnalost v soupisu prací, prosím předložit návrh opravy, který předáme projektantovi k posouzení, děkuji. | viz. A a další | viz A | viz ostatní | viz. Ostatní stoky | viz B.3 | nelze přefakturovat | opraveno | 9.66
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 1645124.9 |  |  | 0 |  |  | 1645125.1128 | [11 empty] | 0
38 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 633.71 | 155.67 | 98649.6 | 0 | 155.67 | 0 | 633.71 | 155.67 | 98649.6357 | [6 empty] | kde použito? | smazáno |  |  |  | 675.14 | nedokončeno v tomto rozsahu k 30.6.22
39 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 357.06 | 302.54 | 108024.9 | 0 | 302.54 | 0 | 357.06 | 302.54 | 108024.9324 | [11 empty] | 380.4
40 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 357.06 | 14.18 | 5063.1 | 0 | 14.18 | 0 | 357.06 | 14.18 | 5063.1108 | [11 empty] | 380.4
41 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 681.66 | 20.62 | 14055.8 | 0 | 20.62 | 0 | 681.66 | 20.62 | 14055.8292 | [11 empty] | 726.22
42 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 681.66 | 396.71 | 270421.3 | 0 | 396.71 | 0 | 681.66 | 396.71 | 270421.3386 | [11 empty] | 726.22
43 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 357.06 | 559.51 | 199778.6 | 0 | 559.51 | 0 | 357.06 | 559.51 | 199778.6406 | [11 empty] | 380.4
44 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 633.71 | 745.05 | 472145.6 | 0 | 745.05 | 0 | 633.71 | 745.05 | 472145.6355 | [11 empty] | 675.14 | nedokončeno v tomto rozsahu k 30.6.22
45 | M | 583801100 | kostka dlažební žula drobná | t | 126.74 | 3763.5 | 476986 | 0 | 3763.5 | 0 | 126.74 | 3763.5 | 476985.99 | [11 empty] | 135.03 | opravdu dochází k nákupu nových kostek?
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 2944886.7 |  |  | -9059.58 |  |  | 2935827.192 | [11 empty] | 0
46 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 847.12 | 552.39 | 467940.6 | -5.4 | 552.39 | -2982.906 | 841.72 | 552.39 | 464957.7108 | [11 empty] | 902.5
47 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 847.12 | 1060.07 | 898006.5 | -5.4 | 1060.07 | -5724.378 | 841.72 | 1060.07 | 892282.1204 | [11 empty] | 902.5
48 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 57 | 739.15 | 42131.6 | 0 | 739.15 | 0 | 57 | 739.15 | 42131.55 | [11 empty] | 60.73
49 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 15 | 260.41 | 3906.2 | 0 | 260.41 | 0 | 15 | 260.41 | 3906.15 | [11 empty] | 15.98
50 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 15.23 | 1801.85 | 27442.2 | 0 | 1801.85 | 0 | 15.23 | 1801.85 | 27442.1755 | [11 empty] | 16.23
51 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 83 | 219.64 | 18230.1 | 0 | 219.64 | 0 | 83 | 219.64 | 18230.12 | [11 empty] | 88.43
52 | M | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 41.62 | 1129.77 | 47021 | 0 | 1129.77 | 0 | 41.62 | 1129.77 | 47021.0274 | [11 empty] | 44.34
53 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 42.63 | 1129.77 | 48162.1 | 0 | 1129.77 | 0 | 42.63 | 1129.77 | 48162.0951 | [11 empty] | 45.42
54 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 847.12 | 56.03 | 47464.1 | -5.4 | 56.03 | -302.562 | 841.72 | 56.03 | 47161.5716 | [11 empty] | 902.5 | ok
55 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 69 | 808.86 | 55811.3 | 0 | 808.86 | 0 | 69 | 808.86 | 55811.34 | [11 empty] | 73.51
56 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 36 | 1202.11 | 43276 | 0 | 1202.11 | 0 | 36 | 1202.11 | 43275.96 | [11 empty] | 38.35
57 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 33 | 775.98 | 25607.3 | 0 | 775.98 | 0 | 33 | 775.98 | 25607.34 | [11 empty] | 35.16
58 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 111 | 211.75 | 23504.3 | 0 | 211.75 | 0 | 111 | 211.75 | 23504.25 | [11 empty] | 118.26
59 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 42 | 808.86 | 33972.1 | 0 | 808.86 | 0 | 42 | 808.86 | 33972.12 | [11 empty] | 44.75
60 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 42 | 1530.92 | 64298.6 | 0 | 1530.92 | 0 | 42 | 1530.92 | 64298.64 | [11 empty] | 44.75
61 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 42 | 3234.12 | 135833 | 0 | 3234.12 | 0 | 42 | 3234.12 | 135833.04 | [11 empty] | 44.75
62 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 42 | 14588.41 | 612713.2 | 0 | 14588.41 | 0 | 42 | 14588.41 | 612713.22 | [11 empty] | 44.75
63 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 42 | 485.32 | 20383.4 | 0 | 485.32 | 0 | 42 | 485.32 | 20383.44 | [11 empty] | 44.75
64 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 42 | 6510.34 | 273434.3 | 0 | 6510.34 | 0 | 42 | 6510.34 | 273434.28 | [11 empty] | 44.75
65 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 847.12 | 9.21 | 7802 | -5.4 | 9.21 | -49.734 | 841.72 | 9.21 | 7752.2412 | [11 empty] | 902.5
66 | K | 899911151 | Kluzná objímka výšky 90 mm vnějšího průměru potrubí do 267 mm | kus | 7 | 252.72 | 1769 | 0 | 252.72 | 0 | 7 | 252.72 | 1769.04 | [11 empty] | 7.46
67 | K | 899913165 | Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 300 x 500 | kus | 2 | 4239.48 | 8479 | 0 | 4239.48 | 0 | 2 | 4239.48 | 8478.96 | [11 empty] | 2.13
68 | K | 899914R-117 | Montáž ocelové chráničky D 530 x 14,2 mm | m | 10 | 1090.78 | 10907.8 | 0 | 1090.78 | 0 | 10 | 1090.78 | 10907.8 | [11 empty] | 10.65
69 | M | 14033244 | trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm | m | 10 | 2679.1 | 26791 | 0 | 2679.1 | 0 | 10 | 2679.1 | 26791 | [11 empty] | 10.65
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 109478.9 |  |  | 0 |  |  | 109478.868 | [11 empty] | 0
70 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 649.2 | 87.65 | 56902.4 | 0 | 87.65 | 0 | 649.2 | 87.65 | 56902.38 | [11 empty] | 691.64
71 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 649.2 | 72.34 | 46963.1 | 0 | 72.34 | 0 | 649.2 | 72.34 | 46963.128 | [11 empty] | 691.64
72 | K | 977151R-101 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do šachtové zkruže | kus | 1 | 1148.19 | 1148.2 | 0 | 1148.19 | 0 | 1 | 1148.19 | 1148.19 | [9 empty] | kdy provedeno, realizace VaK MB? | To jsou podle mě vývrty na spadiště, a jelikož objednáváme skruže s otvory (dražší) mtak toto beru jako příplatek. Skruže jsou v rozpočtu za jednotnou cenu | 1.07
73 | K | 977151R-102 | Vyplnění mezikruží po jádrovém vrtu vysocerozpínavou maltou, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 1 | 4465.17 | 4465.2 | 0 | 4465.17 | 0 | 1 | 4465.17 | 4465.17 | [11 empty] | 1.07
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 248183.8 |  |  | -1287.9482 |  |  | 246895.8391 | [11 empty] | 0
74 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 830.06 | 122.13 | 101375.2 | -5.29 | 122.13 | -646.0677 | 824.77 | 122.13 | 100729.1601 | [11 empty] | 884.32
75 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 178.66 | 257.78 | 46055 | 0 | 257.78 | 0 | 178.66 | 257.78 | 46054.9748 | [11 empty] | 190.34
76 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 651.41 | 154.67 | 100753.6 | -4.15 | 154.67 | -641.8805 | 647.26 | 154.67 | 100111.7042 | [11 empty] | 694
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 262771.3 |  |  | -1675.1088 |  |  | 261096.1422 | [11 empty] | 0
77 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 2296.55 | 114.42 | 262771.3 | -14.64 | 114.42 | -1675.1088 | 2281.91 | 114.42 | 261096.1422 | [11 empty] | 2446.69
|  | CELKEM C - Stoka C |  |  |  |  | 9461323 |  |  | -38501.1288 |  |  | 9422822.2128
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## C1 - Stoka C1
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | C1 - Stoka C1
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
|  | Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | množství | j. cena | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem |  | TDS 11/21 |  |  |  | TDS 2/22
C1 - Stoka C1 | [6 empty] | 544334.7
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 544334.7
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 222260.1 |  |  | -1232.3651 |  |  | 221028.0335 | poměrný přepočet na délku (m) v tabulce geodeta
2 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 2.75 | 31.57 | 86.8 | -0.02 | 31.57 | -0.6314 | 2.73 | 31.57 | 86.1861 | 3.06 |  |  | 0.1375 | 2.5925
3 | K | 113107221 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 2.75 | 23.67 | 65.1 | -0.02 | 23.67 | -0.4734 | 2.73 | 23.67 | 64.6191 | 3.06 |  |  | 0.1375 | 2.5925
4 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 2.75 | 26.3 | 72.3 | -0.02 | 26.3 | -0.526 | 2.73 | 26.3 | 71.799 | 3.06 |  |  | 0.1375 | 2.5925
5 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 56.65 | 40.77 | 2309.6 | -0.31 | 40.77 | -12.6387 | 56.34 | 40.77 | 2296.9818 | 63.1 |  |  | 2.8325 | 53.5075
6 | K | 113107224 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 56.65 | 53.92 | 3054.6 | -0.31 | 53.92 | -16.7152 | 56.34 | 53.92 | 3037.8528 | 63.1 |  |  | 2.8325 | 53.5075
7 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 3.3 | 147.3 | 486.1 | -0.02 | 147.3 | -2.946 | 3.28 | 147.3 | 483.144 | 3.68 |  |  | 0.165 | 3.115
8 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 2.69 | 38.14 | 102.6 | -0.01 | 38.14 | -0.3814 | 2.68 | 38.14 | 102.2152 | 3 |  |  | 0.1345 | 2.5455
9 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 6.9 | 257.78 | 1778.7 | -0.04 | 257.78 | -10.3112 | 6.86 | 257.78 | 1768.3708 | 7.69 |  |  | 0.345 | 6.515
10 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 91.99 | 257.78 | 23713.2 | -0.51 | 257.78 | -131.4678 | 91.48 | 257.78 | 23581.7144 | 102.46 |  |  | 4.5995 | 86.8805
11 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 27.6 | 13.15 | 362.9 | -0.15 | 13.15 | -1.9725 | 27.45 | 13.15 | 360.9675 | 30.74 |  |  | 1.38 | 26.07
12 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 46.45 | 315.65 | 14661.9 | -0.26 | 315.65 | -82.069 | 46.19 | 315.65 | 14579.8735 | 51.74 |  |  | 2.3225 | 43.8675
13 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 13.94 | 15.78 | 220 | -0.08 | 15.78 | -1.2624 | 13.86 | 15.78 | 218.7108 | 15.53 |  |  | 0.697 | 13.163
14 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 14.87 | 1116.62 | 16604.1 | -0.08 | 1116.62 | -89.3296 | 14.79 | 1116.62 | 16514.8098 | 16.56 |  |  | 0.7435 | 14.0465
15 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 270.43 | 99.96 | 27032.2 | -1.5 | 99.96 | -149.94 | 268.93 | 99.96 | 26882.2428 | 301.2 |  |  | 13.5215 | 255.4085
16 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 270.43 | 149.94 | 40548.3 | -1.5 | 149.94 | -224.91 | 268.93 | 149.94 | 40323.3642 | 301.2 |  |  | 13.5215 | 255.4085
17 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 249.87 | 97.51 | 24364.8 | -1.39 | 97.51 | -135.5389 | 248.48 | 97.51 | 24229.2848 | 278.3 |  |  | 12.4935 | 235.9865
18 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 56.47 | 247.39 | 13970.1 | -0.31 | 247.39 | -76.6909 | 56.16 | 247.39 | 13893.4224 | 62.9 |  |  | 2.8235 | 53.3365
19 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 56.47 | 44.72 | 2525.3 | -0.31 | 44.72 | -13.8632 | 56.16 | 44.72 | 2511.4752 | 62.9 |  |  | 2.8235 | 53.3365
20 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 56.47 | 11.84 | 668.6 | -0.31 | 11.84 | -3.6704 | 56.16 | 11.84 | 664.9344 | 62.9 |  |  | 2.8235 | 53.3365
21 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 112.94 | 116 | 13101 | -0.63 | 116 | -73.08 | 112.31 | 116 | 13027.96 | 125.79 |  |  | 5.647 | 106.663
22 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 96.56 | 143.36 | 13842.8 | -0.54 | 143.36 | -77.4144 | 96.02 | 143.36 | 13765.4272 | 107.55 |  |  | 4.828 | 91.192
23 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 33.64 | 318.28 | 10706.9 | -0.19 | 318.28 | -60.4732 | 33.45 | 318.28 | 10646.466 | 37.47 |  |  | 1.682 | 31.768
24 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 67.28 | 172.71 | 11619.9 | -0.37 | 172.71 | -63.9027 | 66.91 | 172.71 | 11556.0261 | 74.94 |  |  | 3.364 | 63.546
25 | K | 181301116 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 6.72 | 53.92 | 362.3 | -0.04 | 53.92 | -2.1568 | 6.68 | 53.92 | 360.1856 | 7.48 |  |  | 0.336 | 6.344
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 2132.8 |  |  | -11.838 |  |  | 2120.975 | 0 |  |  | 0 | 0
26 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 54.05 | 32.88 | 1777.2 | -0.3 | 32.88 | -9.864 | 53.75 | 32.88 | 1767.3 | 60.2 |  |  | 2.7025 | 51.0475
27 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 54.05 | 6.58 | 355.6 | -0.3 | 6.58 | -1.974 | 53.75 | 6.58 | 353.675 | 60.2 |  |  | 2.7025 | 51.0475
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 31679.1 |  |  | -161.958 |  |  | 31517.1035 | 0 |  |  | 0 | 0
28 | K | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 1 | 152.57 | 152.6 | 0 | 152.57 | 0 | 1 | 152.57 | 152.57 | 1.11 |  |  | 0.05 | 0.95
29 | M | 592MAT-104 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12 ( nebo spádový) | kus | 1 | 395.88 | 395.9 | 0 | 395.88 | 0 | 1 | 395.88 | 395.88 | 1.11 |  |  | 0.05 | 0.95
30 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 9.03 | 3239.16 | 29249.6 | -0.05 | 3239.16 | -161.958 | 8.98 | 3239.16 | 29087.6568 | 10.06 | upravit dle pokládky | upraveno | 0.4515 | 8.5285
31 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.59 | 3188.13 | 1881 | 0 | 3188.13 | 0 | 0.59 | 3188.13 | 1880.9967 | 0.66 | viz ostatní | viz. Oststní stoky | 0.0295 | 0.5605 | nelze přefakturovat
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 26578.1 |  |  | 0 |  |  | 26578.09 | 0 |  |  | 0 | 0
32 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 2.75 | 155.67 | 428.1 | 0 | 155.67 | 0 | 2.75 | 155.67 | 428.0925 | 3.06 |  |  | 0.1375 | 2.6125
33 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 56.65 | 302.54 | 17138.9 | 0 | 302.54 | 0 | 56.65 | 302.54 | 17138.891 | 63.1 |  |  | 2.8325 | 53.8175
34 | K | 564931412 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm | m2 | 56.65 | 86.36 | 4892.3 | 0 | 86.36 | 0 | 56.65 | 86.36 | 4892.294 | 63.1 |  |  | 2.8325 | 53.8175
35 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 2.75 | 745.05 | 2048.9 | 0 | 745.05 | 0 | 2.75 | 745.05 | 2048.8875 | 3.06 |  |  | 0.1375 | 2.6125
36 | M | 583801100 | kostka dlažební žula drobná | t | 0.55 | 3763.5 | 2069.9 | 0 | 3763.5 | 0 | 0.55 | 3763.5 | 2069.925 | 0.61 |  |  | 0.0275 | 0.5225
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 224743.3 |  |  | -503.31 |  |  | 224239.9297 | 0 |  |  | 0 | 0
37 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 54.05 | 552.39 | 29856.7 | -0.3 | 552.39 | -165.717 | 53.75 | 552.39 | 29690.9625 | 60.2 |  |  | 2.7025 | 51.0475
38 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 54.05 | 1060.07 | 57296.8 | -0.3 | 1060.07 | -318.021 | 53.75 | 1060.07 | 56978.7625 | 60.2 |  |  | 2.7025 | 51.0475
39 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 4 | 739.15 | 2956.6 | 0 | 739.15 | 0 | 4 | 739.15 | 2956.6 | 4.46 |  |  | 0.2 | 3.8
40 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 7 | 219.64 | 1537.5 | 0 | 219.64 | 0 | 7 | 219.64 | 1537.48 | 7.8 |  |  | 0.35 | 6.65
41 | M | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 3.05 | 1129.77 | 3445.8 | 0 | 1129.77 | 0 | 3.05 | 1129.77 | 3445.7985 | 3.4 |  |  | 0.1525 | 2.8975
42 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 4.06 | 1129.77 | 4586.9 | 0 | 1129.77 | 0 | 4.06 | 1129.77 | 4586.8662 | 4.52 |  |  | 0.203 | 3.857
43 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 54.05 | 56.03 | 3028.4 | -0.3 | 56.03 | -16.809 | 53.75 | 56.03 | 3011.6125 | 60.2 |  |  | 2.7025 | 51.0475
44 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 6 | 808.86 | 4853.2 | 0 | 808.86 | 0 | 6 | 808.86 | 4853.16 | 6.68 |  |  | 0.3 | 5.7
45 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 3 | 1202.11 | 3606.3 | 0 | 1202.11 | 0 | 3 | 1202.11 | 3606.33 | 3.34 |  |  | 0.15 | 2.85
46 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 3 | 775.98 | 2327.9 | 0 | 775.98 | 0 | 3 | 775.98 | 2327.94 | 3.34 |  |  | 0.15 | 2.85
47 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 10 | 211.75 | 2117.5 | 0 | 211.75 | 0 | 10 | 211.75 | 2117.5 | 11.14 |  |  | 0.5 | 9.5
48 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 4 | 808.86 | 3235.4 | 0 | 808.86 | 0 | 4 | 808.86 | 3235.44 | 4.46 |  |  | 0.2 | 3.8
49 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 4 | 1530.92 | 6123.7 | 0 | 1530.92 | 0 | 4 | 1530.92 | 6123.68 | 4.46 |  |  | 0.2 | 3.8
50 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 4 | 3234.12 | 12936.5 | 0 | 3234.12 | 0 | 4 | 3234.12 | 12936.48 | 4.46 |  |  | 0.2 | 3.8
51 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 4 | 14588.41 | 58353.6 | 0 | 14588.41 | 0 | 4 | 14588.41 | 58353.64 | 4.46 |  |  | 0.2 | 3.8
52 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 4 | 485.32 | 1941.3 | 0 | 485.32 | 0 | 4 | 485.32 | 1941.28 | 4.46 |  |  | 0.2 | 3.8
53 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 4 | 6510.34 | 26041.4 | 0 | 6510.34 | 0 | 4 | 6510.34 | 26041.36 | 4.46 |  |  | 0.2 | 3.8
54 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 54.05 | 9.21 | 497.8 | -0.3 | 9.21 | -2.763 | 53.75 | 9.21 | 495.0375 | 60.2 |  |  | 2.7025 | 51.0475
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 5613.4 |  |  | 0 |  |  | 5613.36 | 0 |  |  | 0 | 0
55 | K | 977151R-101 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do šachtové zkruže | kus | 1 | 1148.19 | 1148.2 | 0 | 1148.19 | 0 | 1 | 1148.19 | 1148.19 | 1.11 |  |  | 0.05 | 0.95
56 | K | 977151R-102 | Vyplnění mezikruží po jádrovém vrtu vysocerozpínavou maltou, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 1 | 4465.17 | 4465.2 | 0 | 4465.17 | 0 | 1 | 4465.17 | 4465.17 | 1.11 |  |  | 0.05 | 0.95
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 14079.1 |  |  | -77.517 |  |  | 14001.5867 | 0 |  |  | 0 | 0
57 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 59.93 | 80.23 | 4808.2 | -0.33 | 80.23 | -26.4759 | 59.6 | 80.23 | 4781.708 | 66.75 |  |  | 2.9965 | 56.6035
58 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 59.94 | 154.67 | 9270.9 | -0.33 | 154.67 | -51.0411 | 59.61 | 154.67 | 9219.8787 | 66.76 |  |  | 2.997 | 56.613
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 17248.8 |  |  | -96.1128 | 0 | 0 | 17152.7022 | 0 |  |  | 0 | 0
59 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 150.75 | 114.42 | 17248.8 | -0.84 | 114.42 | -96.1128 | 149.91 | 114.42 | 17152.7022 | 167.9 |  |  | 7.5375 | 142.3725
|  | CELKEM C1 - Stoka C1 |  |  |  |  | 544334.7 |  |  | -2083.1009 |  |  | 542251.7806
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## C2 - Stoka C2
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | C2 - Stoka C2
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
|  | Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | množství | j. cena | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem | Poznámky TDS 10/21 |  | 2. Poznámky TDS 10/21 | TDS 11/21 |  | TDS 12/21 | TDS 1/22 |  | TDS 3/22
C2 - Stoka C2 | [6 empty] | 4331387.9
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 4331387.9 | [14 empty] | Nutno ponecaht min. 5% Položky nelze přefakturovat Fakturace 2/22
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 1951885.6 |  |  | 16328.3264 |  |  | 1968213.9939 | [9 empty] | poměrný přepočet na délku (m) v tabulce geodeta
2 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 94.05 | 31.57 | 2969.2 | 0.82 | 31.57 | 25.8874 | 94.87 | 31.57 | 2995.0459 | 56.43 | 38.44 | [7 empty] | 98.61
3 | K | 113107221 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 94.05 | 23.67 | 2226.2 | 0.82 | 23.67 | 19.4094 | 94.87 | 23.67 | 2245.5729 | 56.43 | 38.44 | [7 empty] | 98.61
4 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 94.05 | 26.3 | 2473.5 | 0.82 | 26.3 | 21.566 | 94.87 | 26.3 | 2495.081 | 56.43 | 38.44 | [7 empty] | 98.61
5 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 340.27 | 40.77 | 13872.8 | 2.98 | 40.77 | 121.4946 | 343.25 | 40.77 | 13994.3025 | 204.162 | 139.088 | [7 empty] | 356.76
6 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 649.61 | 55.24 | 35884.5 | 0 | 55.24 | 0 | 649.61 | 55.24 | 35884.4564 | 389.766 | 259.844 | [7 empty] | 681.1
7 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 340.27 | 151.25 | 51465.8 | 0 | 151.25 | 0 | 340.27 | 151.25 | 51465.8375 | 204.162 | 136.108 | [7 empty] | 356.76
8 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 23.1 | 170.98 | 3949.6 | 0.2 | 170.98 | 34.196 | 23.3 | 170.98 | 3983.834 | 13.86 | 9.44 | [7 empty] | 24.22
9 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 25.3 | 147.3 | 3726.7 | 0.22 | 147.3 | 32.406 | 25.52 | 147.3 | 3759.096 | 15.18 | 10.34 | [7 empty] | 26.53
10 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 129.08 | 257.78 | 33274.2 | 1.13 | 257.78 | 291.2914 | 130.21 | 257.78 | 33565.5338 | 77.448 | 52.762 | [7 empty] | 135.34
11 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 283.53 | 257.78 | 73088.4 | 2.48 | 257.78 | 639.2944 | 286.01 | 257.78 | 73727.6578 | 170.118 | 115.892 | [7 empty] | 297.27
12 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 85.06 | 13.15 | 1118.5 | 0.75 | 13.15 | 9.8625 | 85.81 | 13.15 | 1128.4015 | 51.036 | 34.774 | [7 empty] | 89.18
13 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 337.9 | 315.65 | 106658.1 | 2.96 | 315.65 | 934.324 | 340.86 | 315.65 | 107592.459 | 202.74 | 138.12 | [7 empty] | 354.28
14 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 101.37 | 15.78 | 1599.6 | 0.89 | 15.78 | 14.0442 | 102.26 | 15.78 | 1613.6628 | 60.822 | 41.438 | [7 empty] | 106.28
15 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 26.65 | 837.79 | 22327.1 | 0.23 | 837.79 | 192.6917 | 26.88 | 837.79 | 22519.7952 | 15.99 | 10.89 | [7 empty] | 27.94
16 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 417.84 | 1116.62 | 466568.5 | 3.66 | 1116.62 | 4086.8292 | 421.5 | 1116.62 | 470655.33 | 250.704 | 170.796 | [7 empty] | 438.09
17 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 2074.08 | 99.96 | 207325 | 18.17 | 99.96 | 1816.2732 | 2092.25 | 99.96 | 209141.31 | 1244.448 | 847.802 | [7 empty] | 2174.61
18 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 2074.08 | 149.94 | 310987.6 | 18.17 | 149.94 | 2724.4098 | 2092.25 | 149.94 | 313711.965 | 1244.448 | 847.802 | [7 empty] | 2174.61
19 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 1786.16 | 98.26 | 175508.1 | 15.65 | 98.26 | 1537.769 | 1801.81 | 98.26 | 177045.8506 | 1071.696 | 730.114 | [7 empty] | 1872.73
20 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 342.32 | 247.39 | 84686.5 | 3 | 247.39 | 742.17 | 345.32 | 247.39 | 85428.7148 | 205.392 | 139.928 | [7 empty] | 358.91
21 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 342.32 | 44.72 | 15308.6 | 3 | 44.72 | 134.16 | 345.32 | 44.72 | 15442.7104 | 205.392 | 139.928 | [7 empty] | 358.91
22 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 342.32 | 11.84 | 4053.1 | 3 | 11.84 | 35.52 | 345.32 | 11.84 | 4088.5888 | 205.392 | 139.928 | [7 empty] | 358.91
23 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 684.64 | 116 | 79418.2 | 6 | 116 | 696 | 690.64 | 116 | 80114.24 | 410.784 | 279.856 | [7 empty] | 717.82
24 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 720.24 | 143.36 | 103253.6 | 6.31 | 143.36 | 904.6016 | 726.55 | 143.36 | 104158.208 | 432.144 | 294.406 | [7 empty] | 755.15
25 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 226.22 | 318.28 | 72001.3 | 1.98 | 318.28 | 630.1944 | 228.2 | 318.28 | 72631.496 | 135.732 | 92.468 | [7 empty] | 237.18
26 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 452.44 | 172.71 | 78140.9 | 3.96 | 172.71 | 683.9316 | 456.4 | 172.71 | 78824.844 | 271.464 | 184.936 | [7 empty] | 474.37
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 14866.1 |  |  | 130.218 |  |  | 14996.3784 | [9 empty] | 0
27 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 376.74 | 32.88 | 12387.2 | 3.3 | 32.88 | 108.504 | 380.04 | 32.88 | 12495.7152 | [9 empty] | 395
28 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 376.74 | 6.58 | 2478.9 | 3.3 | 6.58 | 21.714 | 380.04 | 6.58 | 2500.6632 | [9 empty] | 395
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 182552 |  |  | 1585.1472 |  |  | 184137.1731 | [9 empty] | 0
29 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 5 | 122.32 | 611.6 | 0 | 122.32 | 0 | 5 | 122.32 | 611.6 | [9 empty] | 5.24
30 | M | 59224013 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm | kus | 1 | 345.9 | 345.9 | 0 | 345.9 | 0 | 1 | 345.9 | 345.9 | [9 empty] | 1.05
31 | M | 59224012 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x10 cm | kus | 2 | 313.02 | 626 | 0 | 313.02 | 0 | 2 | 313.02 | 626.04 | [9 empty] | 2.1
32 | M | 59224010 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x10 cm | kus | 2 | 220.96 | 441.9 | 0 | 220.96 | 0 | 2 | 220.96 | 441.92 | [9 empty] | 2.1
33 | K | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 4 | 152.57 | 610.3 | 0 | 152.57 | 0 | 4 | 152.57 | 610.28 | [9 empty] | 4.19
34 | M | 592MAT-104 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12 ( nebo spádový) | kus | 4 | 395.88 | 1583.5 | 0 | 395.88 | 0 | 4 | 395.88 | 1583.52 | [9 empty] | 4.19
35 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 51.01 | 3239.16 | 165229.6 | 0.45 | 3239.16 | 1457.622 | 51.46 | 3239.16 | 166687.1736 | [9 empty] | 53.48
36 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 4.11 | 3188.13 | 13103.2 | 0.04 | 3188.13 | 127.5252 | 4.15 | 3188.13 | 13230.7395 | Nelze přefakturovat, děkuji. Pokud stále vnímáte jako nesrovnalost v soupisu prací, prosím předložit návrh opravy, který předáme projektantovi k posouzení, děkuji. | viz. A a další | viz A | viz ostatní | viz. Oststní stoky | Viz B.3 | Návrh zL | OK |  | 4.31
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 724760.8 |  |  | 0 |  |  | 724760.6744 | [9 empty] | 0
37 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 94.05 | 155.67 | 14640.8 | 0 | 155.67 | 0 | 94.05 | 155.67 | 14640.7635 | [8 empty] | prosím kde použito? | 98.61
38 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 340.27 | 302.54 | 102945.3 | 0 | 302.54 | 0 | 340.27 | 302.54 | 102945.2858 | [9 empty] | 356.76
39 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 340.27 | 14.18 | 4825 | 0 | 14.18 | 0 | 340.27 | 14.18 | 4825.0286 | [9 empty] | 356.76
40 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 649.61 | 20.62 | 13395 | 0 | 20.62 | 0 | 649.61 | 20.62 | 13394.9582 | [9 empty] | 681.1
41 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 649.61 | 396.71 | 257706.8 | 0 | 396.71 | 0 | 649.61 | 396.71 | 257706.7831 | [9 empty] | 681.1
42 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 340.27 | 559.51 | 190384.5 | 0 | 559.51 | 0 | 340.27 | 559.51 | 190384.4677 | [9 empty] | 356.76
43 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 94.05 | 745.05 | 70072 | 0 | 745.05 | 0 | 94.05 | 745.05 | 70071.9525 | [9 empty] | 98.61
44 | M | 583801100 | kostka dlažební žula drobná | t | 18.81 | 3763.5 | 70791.4 | 0 | 3763.5 | 0 | 18.81 | 3763.5 | 70791.435 | [9 empty] | 19.72
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 1096095 |  |  | 5536.41 |  |  | 1101631.1481 | [9 empty] | 0
45 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 376.74 | 552.39 | 208107.4 | 3.3 | 552.39 | 1822.887 | 380.04 | 552.39 | 209930.2956 | [9 empty] | 395
46 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 376.74 | 1060.07 | 399370.8 | 3.3 | 1060.07 | 3498.231 | 380.04 | 1060.07 | 402869.0028 | [9 empty] | 395
47 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 23 | 739.15 | 17000.5 | 0 | 739.15 | 0 | 23 | 739.15 | 17000.45 | [9 empty] | 24.11
48 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 10 | 260.41 | 2604.1 | 0 | 260.41 | 0 | 10 | 260.41 | 2604.1 | [9 empty] | 10.48
49 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 10.15 | 1801.85 | 18288.8 | 0 | 1801.85 | 0 | 10.15 | 1801.85 | 18288.7775 | [9 empty] | 10.64
50 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 25 | 219.64 | 5491 | 0 | 219.64 | 0 | 25 | 219.64 | 5491 | [9 empty] | 26.21
51 | M | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 12.18 | 1129.77 | 13760.6 | 0 | 1129.77 | 0 | 12.18 | 1129.77 | 13760.5986 | [9 empty] | 12.77
52 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 13.2 | 1129.77 | 14913 | 0 | 1129.77 | 0 | 13.2 | 1129.77 | 14912.964 | [9 empty] | 13.84
53 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 376.74 | 56.03 | 21108.7 | 3.3 | 56.03 | 184.899 | 380.04 | 56.03 | 21293.6412 | [9 empty] | 395
54 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 18 | 808.86 | 14559.5 | 0 | 808.86 | 0 | 18 | 808.86 | 14559.48 | [9 empty] | 18.87
55 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 9 | 1202.11 | 10819 | 0 | 1202.11 | 0 | 9 | 1202.11 | 10818.99 | [9 empty] | 9.44
56 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 9 | 775.98 | 6983.8 | 0 | 775.98 | 0 | 9 | 775.98 | 6983.82 | [9 empty] | 9.44
57 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 31 | 211.75 | 6564.3 | 0 | 211.75 | 0 | 31 | 211.75 | 6564.25 | [9 empty] | 32.5
58 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 13 | 808.86 | 10515.2 | 0 | 808.86 | 0 | 13 | 808.86 | 10515.18 | [9 empty] | 13.63
59 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 13 | 1530.92 | 19902 | 0 | 1530.92 | 0 | 13 | 1530.92 | 19901.96 | [9 empty] | 13.63
60 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 13 | 3234.12 | 42043.6 | 0 | 3234.12 | 0 | 13 | 3234.12 | 42043.56 | [9 empty] | 13.63
61 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 13 | 14588.41 | 189649.3 | 0 | 14588.41 | 0 | 13 | 14588.41 | 189649.33 | [9 empty] | 13.63
62 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 13 | 485.32 | 6309.2 | 0 | 485.32 | 0 | 13 | 485.32 | 6309.16 | [9 empty] | 13.63
63 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 13 | 6510.34 | 84634.4 | 0 | 6510.34 | 0 | 13 | 6510.34 | 84634.42 | [9 empty] | 13.63
64 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 376.74 | 9.21 | 3469.8 | 3.3 | 9.21 | 30.393 | 380.04 | 9.21 | 3500.1684 | [9 empty] | 395
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 98982.6 |  |  | 0 |  |  | 98982.6132 | [9 empty] | 0
65 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 618.68 | 87.65 | 54227.3 | 0 | 87.65 | 0 | 618.68 | 87.65 | 54227.302 | [9 empty] | 648.67
66 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 618.68 | 72.34 | 44755.3 | 0 | 72.34 | 0 | 618.68 | 72.34 | 44755.3112 | [9 empty] | 648.67
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 143090 |  |  | 869.0625 |  |  | 143959.0321 | [9 empty] | 0
67 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 393.34 | 164.48 | 64696.6 | 3.45 | 164.48 | 567.456 | 396.79 | 164.48 | 65264.0192 | [9 empty] | 412.4
68 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 170.26 | 257.78 | 43889.6 | 0 | 257.78 | 0 | 170.26 | 257.78 | 43889.6228 | [9 empty] | 178.51
69 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 223.08 | 154.67 | 34503.8 | 1.95 | 154.67 | 301.6065 | 225.03 | 154.67 | 34805.3901 | [9 empty] | 233.89
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 119155.8 |  |  | 1043.5104 |  |  | 120199.3542 | [9 empty] | 0
70 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 1041.39 | 114.42 | 119155.8 | 9.12 | 114.42 | 1043.5104 | 1050.51 | 114.42 | 120199.3542 | [9 empty] | 1091.86
|  | CELKEM C2 - Stoka C2 |  |  |  |  | 4331387.9 |  |  | 25492.6745 |  |  | 4356880.3674
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## C2.1 - Stoka C2.1
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | C2.1 - Stoka C2.1
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
|  | Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | množství | j. cena | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem | TDS 12/21
C2.1 - Stoka C2.1 | [6 empty] | 405073.4 | [6 empty] | Neodsouhlasená pokládka v jiné hl. uložení. Nutno dořešit, pak řešit fakturaci | nesouhlaím, vzhledem k tomu, že jsme podcházeli vodovod, který byl nasondovaný, tak nevidím důvod nefakturovat. Spíš by jste měli zaplatit něco navíc
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 405073.4
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 159756.5 |  |  | 356.7847 |  |  | 160113.2086 |  |  | poměrný přepočet na délku (m) v tabulce geodeta
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 46.4 | 40.77 | 1891.7 | 0.11 | 40.77 | 4.4847 | 46.51 | 40.77 | 1896.2127 |  |  | 47.8
3 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 88.58 | 55.24 | 4893.2 | 0 | 55.24 | 0 | 88.58 | 55.24 | 4893.1592 |  |  | 91.26
4 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 46.4 | 151.25 | 7018 | 0 | 151.25 | 0 | 46.4 | 151.25 | 7018 |  |  | 47.8
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 1.1 | 170.98 | 188.1 | 0 | 170.98 | 0 | 1.1 | 170.98 | 188.078 |  |  | 1.13
6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 1.1 | 147.3 | 162 | 0 | 147.3 | 0 | 1.1 | 147.3 | 162.03 |  |  | 1.13
7 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 4.51 | 257.78 | 1162.6 | 0.01 | 257.78 | 2.5778 | 4.52 | 257.78 | 1165.1656 |  |  | 4.65
8 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 43.42 | 257.78 | 11192.8 | 0.11 | 257.78 | 28.3558 | 43.53 | 257.78 | 11221.1634 |  |  | 44.73
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 13.03 | 13.15 | 171.3 | 0.03 | 13.15 | 0.3945 | 13.06 | 13.15 | 171.739 |  |  | 13.42
10 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 28.52 | 315.65 | 9002.3 | 0.07 | 315.65 | 22.0955 | 28.59 | 315.65 | 9024.4335 |  |  | 29.38
11 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 8.56 | 15.78 | 135.1 | 0.02 | 15.78 | 0.3156 | 8.58 | 15.78 | 135.3924 |  |  | 8.82
12 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 18.32 | 1116.62 | 20456.5 | 0.04 | 1116.62 | 44.6648 | 18.36 | 1116.62 | 20501.1432 |  |  | 18.87
13 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 187.24 | 99.96 | 18716.5 | 0.46 | 99.96 | 45.9816 | 187.7 | 99.96 | 18762.492 |  |  | 192.91
14 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 187.24 | 149.94 | 28074.8 | 0.46 | 149.94 | 68.9724 | 187.7 | 149.94 | 28143.738 |  |  | 192.91
15 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 145.76 | 97.26 | 14176.6 | 0.36 | 97.26 | 35.0136 | 146.12 | 97.26 | 14211.6312 |  |  | 150.17
16 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 34.76 | 247.39 | 8599.3 | 0.08 | 247.39 | 19.7912 | 34.84 | 247.39 | 8619.0676 |  |  | 35.81
17 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 34.76 | 44.72 | 1554.5 | 0.08 | 44.72 | 3.5776 | 34.84 | 44.72 | 1558.0448 |  |  | 35.81
18 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 34.76 | 11.84 | 411.6 | 0.08 | 11.84 | 0.9472 | 34.84 | 11.84 | 412.5056 |  |  | 35.81
19 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 69.52 | 116 | 8064.3 | 0.17 | 116 | 19.72 | 69.69 | 116 | 8084.04 |  |  | 71.62
20 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 55.5 | 143.36 | 7956.5 | 0.14 | 143.36 | 20.0704 | 55.64 | 143.36 | 7976.5504 |  |  | 57.18
21 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 24 | 318.28 | 7638.7 | 0.06 | 318.28 | 19.0968 | 24.06 | 318.28 | 7657.8168 |  |  | 24.73
22 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 48 | 172.71 | 8290.1 | 0.12 | 172.71 | 20.7252 | 48.12 | 172.71 | 8310.8052 |  |  | 49.45
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 1616.3 |  |  | 3.946 |  |  | 1620.2276 |  |  | 0
23 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 40.96 | 32.88 | 1346.8 | 0.1 | 32.88 | 3.288 | 41.06 | 32.88 | 1350.0528 |  |  | 42.2
24 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 40.96 | 6.58 | 269.5 | 0.1 | 6.58 | 0.658 | 41.06 | 6.58 | 270.1748 |  |  | 42.2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 19705.3 |  |  | 32.3916 |  |  | 19737.7558 |  |  | 0
25 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 1 | 122.32 | 122.3 | 0 | 122.32 | 0 | 1 | 122.32 | 122.32 |  |  | 1.03
26 | M | 59224011 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 cm | kus | 1 | 270.94 | 270.9 | 0 | 270.94 | 0 | 1 | 270.94 | 270.94 |  |  | 1.03
27 | K | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 1 | 152.57 | 152.6 | 0 | 152.57 | 0 | 1 | 152.57 | 152.57 |  |  | 1.03
28 | M | 592MAT-104 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12 ( nebo spádový) | kus | 1 | 395.88 | 395.9 | 0 | 395.88 | 0 | 1 | 395.88 | 395.88 |  |  | 1.03
29 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 5.34 | 3239.16 | 17297.1 | 0.01 | 3239.16 | 32.3916 | 5.35 | 3239.16 | 17329.506 |  |  | 5.5
30 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.46 | 3188.13 | 1466.5 | 0 | 3188.13 | 0 | 0.46 | 3188.13 | 1466.5398 |  |  | 0.47
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 77624.3 |  |  | 0 |  |  | 77624.1634 |  |  | 0
31 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 46.4 | 302.54 | 14037.9 | 0 | 302.54 | 0 | 46.4 | 302.54 | 14037.856 |  |  | 47.8
32 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 46.4 | 14.18 | 658 | 0 | 14.18 | 0 | 46.4 | 14.18 | 657.952 |  |  | 47.8
33 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 88.58 | 20.62 | 1826.5 | 0 | 20.62 | 0 | 88.58 | 20.62 | 1826.5196 |  |  | 91.26
34 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 88.58 | 396.71 | 35140.6 | 0 | 396.71 | 0 | 88.58 | 396.71 | 35140.5718 |  |  | 91.26
35 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 46.4 | 559.51 | 25961.3 | 0 | 559.51 | 0 | 46.4 | 559.51 | 25961.264 |  |  | 47.8
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 102833.5 |  |  | 167.77 |  |  | 103001.2744 |  |  | 0
36 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 40.96 | 552.39 | 22625.9 | 0.1 | 552.39 | 55.239 | 41.06 | 552.39 | 22681.1334 |  |  | 42.2
37 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 40.96 | 1060.07 | 43420.5 | 0.1 | 1060.07 | 106.007 | 41.06 | 1060.07 | 43526.4742 |  |  | 42.2
38 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 2 | 739.15 | 1478.3 | 0 | 739.15 | 0 | 2 | 739.15 | 1478.3 |  |  | 2.06
39 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 1 | 260.41 | 260.4 | 0 | 260.41 | 0 | 1 | 260.41 | 260.41 |  |  | 1.03
40 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 1.02 | 1801.85 | 1837.9 | 0 | 1801.85 | 0 | 1.02 | 1801.85 | 1837.887 |  |  | 1.05
41 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 1 | 219.64 | 219.6 | 0 | 219.64 | 0 | 1 | 219.64 | 219.64 |  |  | 1.03
42 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 1.02 | 1129.77 | 1152.4 | 0 | 1129.77 | 0 | 1.02 | 1129.77 | 1152.3654 |  |  | 1.05
43 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 40.96 | 56.03 | 2295 | 0.1 | 56.03 | 5.603 | 41.06 | 56.03 | 2300.5918 |  |  | 42.2
44 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 1 | 808.86 | 808.9 | 0 | 808.86 | 0 | 1 | 808.86 | 808.86 |  |  | 1.03
45 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 1 | 775.98 | 776 | 0 | 775.98 | 0 | 1 | 775.98 | 775.98 |  |  | 1.03
46 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 2 | 211.75 | 423.5 | 0 | 211.75 | 0 | 2 | 211.75 | 423.5 |  |  | 2.06
47 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 1 | 808.86 | 808.9 | 0 | 808.86 | 0 | 1 | 808.86 | 808.86 |  |  | 1.03
48 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 1 | 1530.92 | 1530.9 | 0 | 1530.92 | 0 | 1 | 1530.92 | 1530.92 |  |  | 1.03
49 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 1 | 3234.12 | 3234.1 | 0 | 3234.12 | 0 | 1 | 3234.12 | 3234.12 |  |  | 1.03
50 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 1 | 14588.41 | 14588.4 | 0 | 14588.41 | 0 | 1 | 14588.41 | 14588.41 |  |  | 1.03
51 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1 | 485.32 | 485.3 | 0 | 485.32 | 0 | 1 | 485.32 | 485.32 |  |  | 1.03
52 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 1 | 6510.34 | 6510.3 | 0 | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34 |  |  | 1.03
53 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 40.96 | 9.21 | 377.2 | 0.1 | 9.21 | 0.921 | 41.06 | 9.21 | 378.1626 |  |  | 42.2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 13496.8 |  |  | 0 |  |  | 13496.7564 |  |  | 0
54 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 84.36 | 87.65 | 7394.2 | 0 | 87.65 | 0 | 84.36 | 87.65 | 7394.154 |  |  | 86.91
55 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 84.36 | 72.34 | 6102.6 | 0 | 72.34 | 0 | 84.36 | 72.34 | 6102.6024 |  |  | 86.91
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 17165 |  |  | 27.9559 |  |  | 17192.9081 |  |  | 0
56 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 43.63 | 183.84 | 8020.9 | 0.11 | 183.84 | 20.2224 | 43.74 | 183.84 | 8041.1616 |  |  | 44.95
57 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 23.22 | 257.78 | 5985.7 | 0 | 257.78 | 0 | 23.22 | 257.78 | 5985.6516 |  |  | 23.92
58 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 20.42 | 154.67 | 3158.4 | 0.05 | 154.67 | 7.7335 | 20.47 | 154.67 | 3166.0949 |  |  | 21.04
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 12875.7 |  |  | 30.8934 |  |  | 12906.576 |  |  | 0
59 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 112.53 | 114.42 | 12875.7 | 0.27 | 114.42 | 30.8934 | 112.8 | 114.42 | 12906.576 |  |  | 115.94
|  | CELKEM C2.1 - Stoka C2.1 |  |  |  |  | 405073.4 |  |  | 619.7416 |  |  | 405692.8703
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## C2.2 - Stoka C2.2
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | C2.2 - Stoka C2.2
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
|  | Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | množství | j. cena | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem |  | TDS 1/22
C2.2 - Stoka C2.2 | [6 empty] | 125750.6
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 125750.6
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 46035.4 |  |  | -4717.8852 |  |  | 41317.5532 | poměrný přepočet na délku (m) v tabulce geodeta
2 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 4.95 | 31.57 | 156.3 | -0.52 | 31.57 | -16.4164 | 4.43 | 31.57 | 139.8551 | 5.56
3 | K | 113107221 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 4.95 | 23.67 | 117.2 | -0.52 | 23.67 | -12.3084 | 4.43 | 23.67 | 104.8581 | 5.56
4 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 4.95 | 26.3 | 130.2 | -0.52 | 26.3 | -13.676 | 4.43 | 26.3 | 116.509 | 5.56
5 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 3.85 | 40.77 | 157 | -0.4 | 40.77 | -16.308 | 3.45 | 40.77 | 140.6565 | 4.33
6 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 7.35 | 55.24 | 406 | 0 | 55.24 | 0 | 7.35 | 55.24 | 406.014 | 8.26
7 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 3.85 | 151.25 | 582.3 | 0 | 151.25 | 0 | 3.85 | 151.25 | 582.3125 | 4.33
8 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 1.1 | 170.98 | 188.1 | -0.12 | 170.98 | -20.5176 | 0.98 | 170.98 | 167.5604 | 1.24
9 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 2.2 | 147.3 | 324.1 | -0.23 | 147.3 | -33.879 | 1.97 | 147.3 | 290.181 | 2.47
10 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 1.64 | 38.14 | 62.5 | -0.17 | 38.14 | -6.4838 | 1.47 | 38.14 | 56.0658 | 1.84
11 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 3.38 | 257.78 | 871.3 | -0.35 | 257.78 | -90.223 | 3.03 | 257.78 | 781.0734 | 3.8
12 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 13.69 | 257.78 | 3529 | -1.43 | 257.78 | -368.6254 | 12.26 | 257.78 | 3160.3828 | 15.38
13 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 4.11 | 13.15 | 54 | -0.43 | 13.15 | -5.6545 | 3.68 | 13.15 | 48.392 | 4.62
14 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 20.11 | 315.65 | 6347.7 | -2.11 | 315.65 | -666.0215 | 18 | 315.65 | 5681.7 | 22.6
15 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 6.03 | 15.78 | 95.2 | -0.63 | 15.78 | -9.9414 | 5.4 | 15.78 | 85.212 | 6.78
16 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 54.49 | 99.96 | 5446.8 | -5.71 | 99.96 | -570.7716 | 48.78 | 99.96 | 4876.0488 | 61.24
17 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 54.49 | 149.94 | 8170.2 | -5.71 | 149.94 | -856.1574 | 48.78 | 149.94 | 7314.0732 | 61.24
18 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 55.86 | 97.89 | 5468.1 | -5.85 | 97.89 | -572.6565 | 50.01 | 97.89 | 4895.4789 | 62.78
19 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 11.74 | 247.39 | 2904.4 | -1.23 | 247.39 | -304.2897 | 10.51 | 247.39 | 2600.0689 | 13.19
20 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 11.74 | 44.72 | 525 | -1.23 | 44.72 | -55.0056 | 10.51 | 44.72 | 470.0072 | 13.19
21 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 11.74 | 11.84 | 139 | -1.23 | 11.84 | -14.5632 | 10.51 | 11.84 | 124.4384 | 13.19
22 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 23.48 | 116 | 2723.7 | -2.46 | 116 | -285.36 | 21.02 | 116 | 2438.32 | 26.39
23 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 22.06 | 143.36 | 3162.5 | -2.31 | 143.36 | -331.1616 | 19.75 | 143.36 | 2831.36 | 24.79
24 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 6.41 | 318.28 | 2040.2 | -0.67 | 318.28 | -213.2476 | 5.74 | 318.28 | 1826.9272 | 7.2
25 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 12.82 | 172.71 | 2214.1 | -1.34 | 172.71 | -231.4314 | 11.48 | 172.71 | 1982.7108 | 14.41
26 | K | 181301116 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 4.09 | 53.92 | 220.5 | -0.43 | 53.92 | -23.1856 | 3.66 | 53.92 | 197.3472 | 4.6
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 414.3 |  |  | -43.406 |  |  | 370.924 | 0
27 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 10.5 | 32.88 | 345.2 | -1.1 | 32.88 | -36.168 | 9.4 | 32.88 | 309.072 | 11.8
28 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 10.5 | 6.58 | 69.1 | -1.1 | 6.58 | -7.238 | 9.4 | 6.58 | 61.852 | 11.8
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 6828.5 |  |  | -712.1049 |  |  | 6116.3991 | 0
29 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 1.99 | 3239.16 | 6445.9 | -0.21 | 3239.16 | -680.2236 | 1.78 | 3239.16 | 5765.7048 | 2.24
30 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.12 | 3188.13 | 382.6 | -0.01 | 3188.13 | -31.8813 | 0.11 | 3188.13 | 350.6943 | 0.13 | Návrh ZL | OK
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 14625.4 |  |  | 0 |  |  | 14625.29 | 0
31 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 4.95 | 155.67 | 770.6 | 0 | 155.67 | 0 | 4.95 | 155.67 | 770.5665 | 5.56 | Nepoužito | není pravda, štěrk tam je
32 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 3.85 | 302.54 | 1164.8 | 0 | 302.54 | 0 | 3.85 | 302.54 | 1164.779 | 4.33
33 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 3.85 | 14.18 | 54.6 | 0 | 14.18 | 0 | 3.85 | 14.18 | 54.593 | 4.33
34 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 7.35 | 20.62 | 151.6 | 0 | 20.62 | 0 | 7.35 | 20.62 | 151.557 | 8.26
35 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 7.35 | 396.71 | 2915.8 | 0 | 396.71 | 0 | 7.35 | 396.71 | 2915.8185 | 8.26
36 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 3.85 | 559.51 | 2154.1 | 0 | 559.51 | 0 | 3.85 | 559.51 | 2154.1135 | 4.33
37 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 4.95 | 745.05 | 3688 | 0 | 745.05 | 0 | 4.95 | 745.05 | 3687.9975 | 5.56
38 | M | 583801100 | kostka dlažební žula drobná | t | 0.99 | 3763.5 | 3725.9 | 0 | 3763.5 | 0 | 0.99 | 3763.5 | 3725.865 | 1.11
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 51116 |  |  | -1845.47 |  |  | 49270.5654 | 0
39 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 10.5 | 552.39 | 5800.1 | -1.1 | 552.39 | -607.629 | 9.4 | 552.39 | 5192.466 | 11.8
40 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 10.5 | 1060.07 | 11130.7 | -1.1 | 1060.07 | -1166.077 | 9.4 | 1060.07 | 9964.658 | 11.8
41 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 1 | 739.15 | 739.2 | 0 | 739.15 | 0 | 1 | 739.15 | 739.15 | 1.12
42 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 1 | 219.64 | 219.6 | 0 | 219.64 | 0 | 1 | 219.64 | 219.64 | 1.12
43 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 1.02 | 1129.77 | 1152.4 | 0 | 1129.77 | 0 | 1.02 | 1129.77 | 1152.3654 | 1.15
44 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 10.5 | 56.03 | 588.3 | -1.1 | 56.03 | -61.633 | 9.4 | 56.03 | 526.682 | 11.8
45 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 2 | 808.86 | 1617.7 | 0 | 808.86 | 0 | 2 | 808.86 | 1617.72 | 2.25
46 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 1 | 1202.11 | 1202.1 | 0 | 1202.11 | 0 | 1 | 1202.11 | 1202.11 | 1.12
47 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 1 | 775.98 | 776 | 0 | 775.98 | 0 | 1 | 775.98 | 775.98 | 1.12
48 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 3 | 211.75 | 635.3 | 0 | 211.75 | 0 | 3 | 211.75 | 635.25 | 3.37
49 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 1 | 808.86 | 808.9 | 0 | 808.86 | 0 | 1 | 808.86 | 808.86 | 1.12
50 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 1 | 1530.92 | 1530.9 | 0 | 1530.92 | 0 | 1 | 1530.92 | 1530.92 | 1.12
51 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 1 | 3234.12 | 3234.1 | 0 | 3234.12 | 0 | 1 | 3234.12 | 3234.12 | 1.12
52 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 1 | 14588.41 | 14588.4 | 0 | 14588.41 | 0 | 1 | 14588.41 | 14588.41 | 1.12
53 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1 | 485.32 | 485.3 | 0 | 485.32 | 0 | 1 | 485.32 | 485.32 | 1.12
54 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 1 | 6510.34 | 6510.3 | 0 | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34 | 1.12
55 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 10.5 | 9.21 | 96.7 | -1.1 | 9.21 | -10.131 | 9.4 | 9.21 | 86.574 | 11.8
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 1120 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1119.93 | 0
56 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 7 | 87.65 | 613.6 | 0 | 87.65 | 0 | 7 | 87.65 | 613.55 | 7.87
57 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 7 | 72.34 | 506.4 | 0 | 72.34 | 0 | 7 | 72.34 | 506.38 | 7.87
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 2331.7 |  |  | -191.4674 |  |  | 2140.3073 | 0
58 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 7.48 | 130.46 | 975.8 | -0.78 | 130.46 | -101.7588 | 6.7 | 130.46 | 874.082 | 8.41
59 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 1.93 | 257.78 | 497.5 | 0 | 257.78 | 0 | 1.93 | 257.78 | 497.5154 | 2.17
60 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 5.55 | 154.67 | 858.4 | -0.58 | 154.67 | -89.7086 | 4.97 | 154.67 | 768.7099 | 6.24
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 3279.3 |  |  | -343.26 |  |  | 2936.0172 | 0
61 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 28.66 | 114.42 | 3279.3 | -3 | 114.42 | -343.26 | 25.66 | 114.42 | 2936.0172 | 32.21
|  | CELKEM C2.2 - Stoka C2.2 |  |  |  |  | 125750.6 |  |  | -7853.5935 |  |  | 117896.9862
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## C2.3 - Stoka C2.3
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | C2.3 - Stoka C2.3
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
|  | Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | množství | j. cena | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem |  | TDS 2/22
C2.3 - Stoka C2.3 | [6 empty] | 1006131.3
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1006131.3
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 371794.4 |  |  | 1893.4156 |  |  | 373687.9488 | poměrný přepočet na délku (m) v tabulce geodeta
2 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 28.05 | 31.57 | 885.5 | 0.15 | 31.57 | 4.7355 | 28.2 | 31.57 | 890.274 | 30.26
3 | K | 113107221 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 28.05 | 23.67 | 663.9 | 0.15 | 23.67 | 3.5505 | 28.2 | 23.67 | 667.494 | 30.26
4 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 28.05 | 26.3 | 737.7 | 0.15 | 26.3 | 3.945 | 28.2 | 26.3 | 741.66 | 30.26
5 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 81.95 | 40.77 | 3341.1 | 0.44 | 40.77 | 17.9388 | 82.39 | 40.77 | 3359.0403 | 88.4
6 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 156.45 | 55.24 | 8642.3 | 0 | 55.24 | 0 | 156.45 | 55.24 | 8642.298 | 168.77
7 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 81.95 | 151.25 | 12394.9 | 0 | 151.25 | 0 | 81.95 | 151.25 | 12394.9375 | 88.4
8 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 6.6 | 170.98 | 1128.5 | 0.04 | 170.98 | 6.8392 | 6.64 | 170.98 | 1135.3072 | 7.12
9 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 7.7 | 147.3 | 1134.2 | 0.04 | 147.3 | 5.892 | 7.74 | 147.3 | 1140.102 | 8.31
10 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 24.31 | 257.78 | 6266.6 | 0.13 | 257.78 | 33.5114 | 24.44 | 257.78 | 6300.1432 | 26.22
11 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 85.07 | 257.78 | 21929.3 | 0.46 | 257.78 | 118.5788 | 85.53 | 257.78 | 22047.9234 | 91.77
12 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 25.52 | 13.15 | 335.6 | 0.14 | 13.15 | 1.841 | 25.66 | 13.15 | 337.429 | 27.53
13 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 159.39 | 315.65 | 50311.5 | 0.86 | 315.65 | 271.459 | 160.25 | 315.65 | 50582.9125 | 171.94
14 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 47.82 | 15.78 | 754.6 | 0.26 | 15.78 | 4.1028 | 48.08 | 15.78 | 758.7024 | 51.59
15 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 472.15 | 99.96 | 47196.1 | 2.55 | 99.96 | 254.898 | 474.7 | 99.96 | 47451.012 | 509.33
16 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 472.15 | 149.94 | 70794.2 | 2.55 | 149.94 | 382.347 | 474.7 | 149.94 | 71176.518 | 509.33
17 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 401.72 | 97.73 | 39260.1 | 2.17 | 97.73 | 212.0741 | 403.89 | 97.73 | 39472.1697 | 433.35
18 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 86.45 | 247.39 | 21386.9 | 0.47 | 247.39 | 116.2733 | 86.92 | 247.39 | 21503.1388 | 93.26
19 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 86.45 | 44.72 | 3866 | 0.47 | 44.72 | 21.0184 | 86.92 | 44.72 | 3887.0624 | 93.26
20 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 86.45 | 11.84 | 1023.6 | 0.47 | 11.84 | 5.5648 | 86.92 | 11.84 | 1029.1328 | 93.26
21 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 172.9 | 116 | 20056.4 | 0.93 | 116 | 107.88 | 173.83 | 116 | 20164.28 | 186.52
22 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 157.26 | 143.36 | 22544.8 | 0.85 | 143.36 | 121.856 | 158.11 | 143.36 | 22666.6496 | 169.64
23 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 55.96 | 318.28 | 17810.9 | 0.3 | 318.28 | 95.484 | 56.26 | 318.28 | 17906.4328 | 60.37
24 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 111.92 | 172.71 | 19329.7 | 0.6 | 172.71 | 103.626 | 112.52 | 172.71 | 19433.3292 | 120.73
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 3658 |  |  | 19.73 |  |  | 3677.672 | 0
25 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 92.7 | 32.88 | 3048 | 0.5 | 32.88 | 16.44 | 93.2 | 32.88 | 3064.416 | 100
26 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 92.7 | 6.58 | 610 | 0.5 | 6.58 | 3.29 | 93.2 | 6.58 | 613.256 | 100
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 47188.6 |  |  | 258.6225 |  |  | 47447.2636 | 0
27 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 1 | 122.32 | 122.3 | 0 | 122.32 | 0 | 1 | 122.32 | 122.32 | 1.08
28 | M | 59224012 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x10 cm | kus | 1 | 313.02 | 313 | 0 | 313.02 | 0 | 1 | 313.02 | 313.02 | 1.08
29 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 13.42 | 3239.16 | 43469.5 | 0.07 | 3239.16 | 226.7412 | 13.49 | 3239.16 | 43696.2684 | 14.48
30 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 1.03 | 3188.13 | 3283.8 | 0.01 | 3188.13 | 31.8813 | 1.04 | 3188.13 | 3315.6552 | 1.11 | nelze přefakturovat | opr
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 183476.8 |  |  | 0 |  |  | 183476.758 | 0 |  | ,
31 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 28.05 | 155.67 | 4366.5 | 0 | 155.67 | 0 | 28.05 | 155.67 | 4366.5435 | 30.26
32 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 81.95 | 302.54 | 24793.2 | 0 | 302.54 | 0 | 81.95 | 302.54 | 24793.153 | 88.4
33 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 81.95 | 14.18 | 1162.1 | 0 | 14.18 | 0 | 81.95 | 14.18 | 1162.051 | 88.4
34 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 156.45 | 20.62 | 3226 | 0 | 20.62 | 0 | 156.45 | 20.62 | 3225.999 | 168.77
35 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 156.45 | 396.71 | 62065.3 | 0 | 396.71 | 0 | 156.45 | 396.71 | 62065.2795 | 168.77
36 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 81.95 | 559.51 | 45851.8 | 0 | 559.51 | 0 | 81.95 | 559.51 | 45851.8445 | 88.4
37 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 28.05 | 745.05 | 20898.7 | 0 | 745.05 | 0 | 28.05 | 745.05 | 20898.6525 | 30.26
38 | M | 583801100 | kostka dlažební žula drobná | t | 5.61 | 3763.5 | 21113.2 | 0 | 3763.5 | 0 | 5.61 | 3763.5 | 21113.235 | 6.05
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 304919.5 |  |  | 838.85 |  |  | 305758.2557 | 0
39 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 92.7 | 552.39 | 51206.6 | 0.5 | 552.39 | 276.195 | 93.2 | 552.39 | 51482.748 | 100
40 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 92.7 | 1060.07 | 98268.5 | 0.5 | 1060.07 | 530.035 | 93.2 | 1060.07 | 98798.524 | 100
41 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 8 | 739.15 | 5913.2 | 0 | 739.15 | 0 | 8 | 739.15 | 5913.2 | 8.63
42 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 4 | 260.41 | 1041.6 | 0 | 260.41 | 0 | 4 | 260.41 | 1041.64 | 4.31
43 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 4.06 | 1801.85 | 7315.5 | 0 | 1801.85 | 0 | 4.06 | 1801.85 | 7315.511 | 4.38
44 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 7 | 219.64 | 1537.5 | 0 | 219.64 | 0 | 7 | 219.64 | 1537.48 | 7.55
45 | M | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 3.05 | 1129.77 | 3445.8 | 0 | 1129.77 | 0 | 3.05 | 1129.77 | 3445.7985 | 3.29
46 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 4.06 | 1129.77 | 4586.9 | 0 | 1129.77 | 0 | 4.06 | 1129.77 | 4586.8662 | 4.38
47 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 92.7 | 56.03 | 5194 | 0.5 | 56.03 | 28.015 | 93.2 | 56.03 | 5221.996 | 100
48 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 8 | 808.86 | 6470.9 | 0 | 808.86 | 0 | 8 | 808.86 | 6470.88 | 8.63
49 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 4 | 1202.11 | 4808.4 | 0 | 1202.11 | 0 | 4 | 1202.11 | 4808.44 | 4.31
50 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 4 | 775.98 | 3103.9 | 0 | 775.98 | 0 | 4 | 775.98 | 3103.92 | 4.31
51 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 12 | 211.75 | 2541 | 0 | 211.75 | 0 | 12 | 211.75 | 2541 | 12.94
52 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 4 | 808.86 | 3235.4 | 0 | 808.86 | 0 | 4 | 808.86 | 3235.44 | 4.31
53 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 4 | 1530.92 | 6123.7 | 0 | 1530.92 | 0 | 4 | 1530.92 | 6123.68 | 4.31
54 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 4 | 3234.12 | 12936.5 | 0 | 3234.12 | 0 | 4 | 3234.12 | 12936.48 | 4.31
55 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 4 | 14588.41 | 58353.6 | 0 | 14588.41 | 0 | 4 | 14588.41 | 58353.64 | 4.31
56 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 4 | 485.32 | 1941.3 | 0 | 485.32 | 0 | 4 | 485.32 | 1941.28 | 4.31
57 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 4 | 6510.34 | 26041.4 | 0 | 6510.34 | 0 | 4 | 6510.34 | 26041.36 | 4.31
58 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 92.7 | 9.21 | 853.8 | 0.5 | 9.21 | 4.605 | 93.2 | 9.21 | 858.372 | 100
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 29452 |  |  | 0 |  |  | 29451.87 | 0
59 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 149 | 87.65 | 13059.9 | 0 | 87.65 | 0 | 149 | 87.65 | 13059.85 | 160.73
60 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 149 | 72.34 | 10778.7 | 0 | 72.34 | 0 | 149 | 72.34 | 10778.66 | 160.73
61 | K | 977151R-101 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do šachtové zkruže | kus | 1 | 1148.19 | 1148.2 | 0 | 1148.19 | 0 | 1 | 1148.19 | 1148.19 | 1.08
62 | K | 977151R-102 | Vyplnění mezikruží po jádrovém vrtu vysocerozpínavou maltou, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 1 | 4465.17 | 4465.2 | 0 | 4465.17 | 0 | 1 | 4465.17 | 4465.17 | 1.08
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 35454.6 |  |  | 133.2353 |  |  | 35587.7977 | 0
63 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 98.94 | 160.92 | 15921.4 | 0.53 | 160.92 | 85.2876 | 99.47 | 160.92 | 16006.7124 | 106.73
64 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 41.01 | 257.78 | 10571.6 | 0 | 257.78 | 0 | 41.01 | 257.78 | 10571.5578 | 44.24
65 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 57.94 | 154.67 | 8961.6 | 0.31 | 154.67 | 47.9477 | 58.25 | 154.67 | 9009.5275 | 62.5
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 30187.4 |  |  | 162.4764 |  |  | 30349.905 | 0
66 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 263.83 | 114.42 | 30187.4 | 1.42 | 114.42 | 162.4764 | 265.25 | 114.42 | 30349.905 | 284.61
0
|  | CELKEM C2.3 - Stoka C2.3 |  |  |  |  | 1006131.3 |  |  | 3306.3298 |  |  | 1009437.4708
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## C3 - Stoka C3
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | C3 - Stoka C3
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
|  | Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | množství | j. cena | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem |  | TDS 12/21
C3 - Stoka C3 | [6 empty] | 794892.9
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 794892.9
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 375836 |  |  | -457.0609 |  |  | 375378.8453 | poměrný přepočet na délku (m) v tabulce geodeta
2 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 3.3 | 31.57 | 104.2 | 0 | 31.57 | 0 | 3.3 | 31.57 | 104.181 | 3.5
3 | K | 113107221 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 3.3 | 23.67 | 78.1 | 0 | 23.67 | 0 | 3.3 | 23.67 | 78.111 | 3.5
4 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 3.3 | 26.3 | 86.8 | 0 | 26.3 | 0 | 3.3 | 26.3 | 86.79 | 3.5
5 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 90.2 | 40.77 | 3677.5 | -0.11 | 40.77 | -4.4847 | 90.09 | 40.77 | 3672.9693 | 95.67
6 | K | 113107224 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 61.6 | 53.92 | 3321.5 | -0.08 | 53.92 | -4.3136 | 61.52 | 53.92 | 3317.1584 | 65.34
7 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 54.6 | 55.24 | 3016.1 | 0 | 55.24 | 0 | 54.6 | 55.24 | 3016.104 | 57.91
8 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 28.6 | 151.25 | 4325.8 | 0 | 151.25 | 0 | 28.6 | 151.25 | 4325.75 | 30.33
9 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 61.52 | 257.78 | 15858.6 | -0.08 | 257.78 | -20.6224 | 61.44 | 257.78 | 15838.0032 | 65.25
10 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 18.46 | 13.15 | 242.7 | -0.02 | 13.15 | -0.263 | 18.44 | 13.15 | 242.486 | 19.58
11 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 47.02 | 315.65 | 14841.9 | -0.06 | 315.65 | -18.939 | 46.96 | 315.65 | 14822.924 | 49.87
12 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 14.11 | 15.78 | 222.7 | -0.02 | 15.78 | -0.3156 | 14.09 | 15.78 | 222.3402 | 14.97
13 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 7.87 | 837.79 | 6593.4 | -0.01 | 837.79 | -8.3779 | 7.86 | 837.79 | 6585.0294 | 8.35
14 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 90.73 | 1116.62 | 101310.9 | -0.11 | 1116.62 | -122.8282 | 90.62 | 1116.62 | 101188.1044 | 96.23
15 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 395.16 | 99.96 | 39500.2 | -0.49 | 99.96 | -48.9804 | 394.67 | 99.96 | 39451.2132 | 419.12
16 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 395.16 | 149.94 | 59250.3 | -0.49 | 149.94 | -73.4706 | 394.67 | 149.94 | 59176.8198 | 419.12
17 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 340.79 | 97.76 | 33315.6 | -0.43 | 97.76 | -42.0368 | 340.36 | 97.76 | 33273.5936 | 361.46
18 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 72.89 | 247.39 | 18032.3 | -0.09 | 247.39 | -22.2651 | 72.8 | 247.39 | 18009.992 | 77.31
19 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 72.89 | 44.72 | 3259.6 | -0.09 | 44.72 | -4.0248 | 72.8 | 44.72 | 3255.616 | 77.31
20 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 72.89 | 11.84 | 863 | -0.09 | 11.84 | -1.0656 | 72.8 | 11.84 | 861.952 | 77.31
21 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 145.78 | 116 | 16910.5 | -0.18 | 116 | -20.88 | 145.6 | 116 | 16889.6 | 154.62
22 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 133.65 | 143.36 | 19160.1 | -0.17 | 143.36 | -24.3712 | 133.48 | 143.36 | 19135.6928 | 141.76
23 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 48.01 | 318.28 | 15280.6 | -0.06 | 318.28 | -19.0968 | 47.95 | 318.28 | 15261.526 | 50.92
24 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 96.02 | 172.71 | 16583.6 | -0.12 | 172.71 | -20.7252 | 95.9 | 172.71 | 16562.889 | 101.84
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 3162.3 |  |  | -3.946 |  |  | 3158.3784 | 0
25 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 80.14 | 32.88 | 2635 | -0.1 | 32.88 | -3.288 | 80.04 | 32.88 | 2631.7152 | 85
26 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 80.14 | 6.58 | 527.3 | -0.1 | 6.58 | -0.658 | 80.04 | 6.58 | 526.6632 | 85
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 39083.6 |  |  | -32.3916 |  |  | 39051.2445 | 0
27 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 11.19 | 3239.16 | 36246.2 | -0.01 | 3239.16 | -32.3916 | 11.18 | 3239.16 | 36213.8088 | 11.87
28 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.89 | 3188.13 | 2837.4 | 0 | 3188.13 | 0 | 0.89 | 3188.13 | 2837.4357 | 0.94 | nesouhlas viz B.3
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 77259 |  |  | 0 |  |  | 77258.922 | 0
29 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 3.3 | 155.67 | 513.7 | 0 | 155.67 | 0 | 3.3 | 155.67 | 513.711 | 3.5
30 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 90.2 | 302.54 | 27289.1 | 0 | 302.54 | 0 | 90.2 | 302.54 | 27289.108 | 95.67
31 | K | 564931412 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm | m2 | 61.6 | 86.36 | 5319.8 | 0 | 86.36 | 0 | 61.6 | 86.36 | 5319.776 | 65.34
32 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 28.6 | 14.18 | 405.5 | 0 | 14.18 | 0 | 28.6 | 14.18 | 405.548 | 30.33
33 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 54.6 | 20.62 | 1125.9 | 0 | 20.62 | 0 | 54.6 | 20.62 | 1125.852 | 57.91
34 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 54.6 | 396.71 | 21660.4 | 0 | 396.71 | 0 | 54.6 | 396.71 | 21660.366 | 57.91
35 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 28.6 | 559.51 | 16002 | 0 | 559.51 | 0 | 28.6 | 559.51 | 16001.986 | 30.33
36 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 3.3 | 745.05 | 2458.7 | 0 | 745.05 | 0 | 3.3 | 745.05 | 2458.665 | 3.5
37 | M | 583801100 | kostka dlažební žula drobná | t | 0.66 | 3763.5 | 2483.9 | 0 | 3763.5 | 0 | 0.66 | 3763.5 | 2483.91 | 0.7
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 240510.3 |  |  | -167.77 |  |  | 240342.5266 | 0
38 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 80.14 | 552.39 | 44268.5 | -0.1 | 552.39 | -55.239 | 80.04 | 552.39 | 44213.2956 | 85
39 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 80.14 | 1060.07 | 84954 | -0.1 | 1060.07 | -106.007 | 80.04 | 1060.07 | 84848.0028 | 85
40 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 4 | 739.15 | 2956.6 | 0 | 739.15 | 0 | 4 | 739.15 | 2956.6 | 4.24
41 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 1 | 260.41 | 260.4 | 0 | 260.41 | 0 | 1 | 260.41 | 260.41 | 1.06
42 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 1.02 | 1801.85 | 1837.9 | 0 | 1801.85 | 0 | 1.02 | 1801.85 | 1837.887 | 1.08
43 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 5 | 219.64 | 1098.2 | 0 | 219.64 | 0 | 5 | 219.64 | 1098.2 | 5.3
44 | M | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 2.03 | 1129.77 | 2293.4 | 0 | 1129.77 | 0 | 2.03 | 1129.77 | 2293.4331 | 2.15
45 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 3.05 | 1129.77 | 3445.8 | 0 | 1129.77 | 0 | 3.05 | 1129.77 | 3445.7985 | 3.23
46 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 80.14 | 56.03 | 4490.2 | -0.1 | 56.03 | -5.603 | 80.04 | 56.03 | 4484.6412 | 85
47 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 6 | 808.86 | 4853.2 | 0 | 808.86 | 0 | 6 | 808.86 | 4853.16 | 6.36
48 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 3 | 1202.11 | 3606.3 | 0 | 1202.11 | 0 | 3 | 1202.11 | 3606.33 | 3.18
49 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 3 | 775.98 | 2327.9 | 0 | 775.98 | 0 | 3 | 775.98 | 2327.94 | 3.18
50 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 9 | 211.75 | 1905.8 | 0 | 211.75 | 0 | 9 | 211.75 | 1905.75 | 9.55
51 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 3 | 808.86 | 2426.6 | 0 | 808.86 | 0 | 3 | 808.86 | 2426.58 | 3.18
52 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 3 | 1530.92 | 4592.8 | 0 | 1530.92 | 0 | 3 | 1530.92 | 4592.76 | 3.18
53 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 3 | 3234.12 | 9702.4 | 0 | 3234.12 | 0 | 3 | 3234.12 | 9702.36 | 3.18
54 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 3 | 14588.41 | 43765.2 | 0 | 14588.41 | 0 | 3 | 14588.41 | 43765.23 | 3.18
55 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 3 | 485.32 | 1456 | 0 | 485.32 | 0 | 3 | 485.32 | 1455.96 | 3.18
56 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 3 | 6510.34 | 19531 | 0 | 6510.34 | 0 | 3 | 6510.34 | 19531.02 | 3.18
57 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 80.14 | 9.21 | 738.1 | -0.1 | 9.21 | -0.921 | 80.04 | 9.21 | 737.1684 | 85
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 8319.5 |  |  | 0 |  |  | 8319.48 | 0
58 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 52 | 87.65 | 4557.8 | 0 | 87.65 | 0 | 52 | 87.65 | 4557.8 | 55.15
59 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 52 | 72.34 | 3761.7 | 0 | 72.34 | 0 | 52 | 72.34 | 3761.68 | 55.15
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 25942.3 |  |  | -28.7162 |  |  | 25913.6719 | 0
60 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 92.3 | 110.41 | 10190.8 | -0.12 | 110.41 | -13.2492 | 92.18 | 110.41 | 10177.5938 | 97.9
61 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 14.31 | 257.78 | 3688.8 | 0 | 257.78 | 0 | 14.31 | 257.78 | 3688.8318 | 15.18
62 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 77.99 | 154.67 | 12062.7 | -0.1 | 154.67 | -15.467 | 77.89 | 154.67 | 12047.2463 | 82.72
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 24779.9 |  |  | -30.8934 |  |  | 24749.046 | 0
63 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 216.57 | 114.42 | 24779.9 | -0.27 | 114.42 | -30.8934 | 216.3 | 114.42 | 24749.046 | 229.7
|  | CELKEM C3 - Stoka C3 |  |  |  |  | 794892.9 |  |  | -720.7781 |  |  | 794172.1147
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## C4 - Stoka C4
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | C4 - Stoka C4
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
|  | Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | množství | j. cena | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem | TDS 3/22
C4 - Stoka C4 | [6 empty] | 544851.5
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 544851.5 | [6 empty] | Nutno ponecaht min. 5% Položky nelze přefakturovat Fakturace 6/2020
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 201998.9 |  |  | -774.1668 |  |  | 201224.809 |  | poměrný přepočet na délku (m) v tabulce geodeta
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 57.2 | 40.77 | 2332 | -0.24 | 40.77 | -9.7848 | 56.96 | 40.77 | 2322.2592 |  | 61.53
3 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 109.2 | 55.24 | 6032.2 | 0 | 55.24 | 0 | 109.2 | 55.24 | 6032.208 |  | 117.47
4 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 57.2 | 151.25 | 8651.5 | 0 | 151.25 | 0 | 57.2 | 151.25 | 8651.5 |  | 61.53
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 5.5 | 170.98 | 940.4 | -0.02 | 170.98 | -3.4196 | 5.48 | 170.98 | 936.9704 |  | 5.92
6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 4.4 | 147.3 | 648.1 | -0.02 | 147.3 | -2.946 | 4.38 | 147.3 | 645.174 |  | 4.73
7 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 31.19 | 257.78 | 8040.2 | -0.13 | 257.78 | -33.5114 | 31.06 | 257.78 | 8006.6468 |  | 33.55
8 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 68.18 | 257.78 | 17575.4 | -0.28 | 257.78 | -72.1784 | 67.9 | 257.78 | 17503.262 |  | 73.34
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 20.45 | 13.15 | 268.9 | -0.08 | 13.15 | -1.052 | 20.37 | 13.15 | 267.8655 |  | 22
10 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 60.71 | 315.65 | 19163.1 | -0.25 | 315.65 | -78.9125 | 60.46 | 315.65 | 19084.199 |  | 65.31
11 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 18.21 | 15.78 | 287.4 | -0.08 | 15.78 | -1.2624 | 18.13 | 15.78 | 286.0914 |  | 19.59
12 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 246.37 | 99.96 | 24627.1 | -1.02 | 99.96 | -101.9592 | 245.35 | 99.96 | 24525.186 |  | 265.02
13 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 246.37 | 149.94 | 36940.7 | -1.02 | 149.94 | -152.9388 | 245.35 | 149.94 | 36787.779 |  | 265.02
14 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 211.64 | 97.71 | 20679.3 | -0.88 | 97.71 | -85.9848 | 210.76 | 97.71 | 20593.3596 |  | 227.66
15 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 46.14 | 247.39 | 11414.6 | -0.19 | 247.39 | -47.0041 | 45.95 | 247.39 | 11367.5705 |  | 49.63
16 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 46.14 | 44.72 | 2063.4 | -0.19 | 44.72 | -8.4968 | 45.95 | 44.72 | 2054.884 |  | 49.63
17 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 46.14 | 11.84 | 546.3 | -0.19 | 11.84 | -2.2496 | 45.95 | 11.84 | 544.048 |  | 49.63
18 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 92.28 | 116 | 10704.5 | -0.38 | 116 | -44.08 | 91.9 | 116 | 10660.4 |  | 99.27
19 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 82.75 | 143.36 | 11863 | -0.34 | 143.36 | -48.7424 | 82.41 | 143.36 | 11814.2976 |  | 89.02
20 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 28.96 | 318.28 | 9217.4 | -0.12 | 318.28 | -38.1936 | 28.84 | 318.28 | 9179.1952 |  | 31.15
21 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 57.92 | 172.71 | 10003.4 | -0.24 | 172.71 | -41.4504 | 57.68 | 172.71 | 9961.9128 |  | 62.31
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 1907.5 |  |  | -7.892 |  |  | 1899.6044 |  | 0
22 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 48.34 | 32.88 | 1589.4 | -0.2 | 32.88 | -6.576 | 48.14 | 32.88 | 1582.8432 |  | 52
23 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 48.34 | 6.58 | 318.1 | -0.2 | 6.58 | -1.316 | 48.14 | 6.58 | 316.7612 |  | 52
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 26655.2 |  |  | 0 |  |  | 26655.2406 |  | 0
24 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 1 | 122.32 | 122.3 | 0 | 122.32 | 0 | 1 | 122.32 | 122.32 |  | 1.08
25 | M | 59224013 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm | kus | 1 | 345.9 | 345.9 | 0 | 345.9 | 0 | 1 | 345.9 | 345.9 |  | 1.08
26 | K | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 1 | 152.57 | 152.6 | 0 | 152.57 | 0 | 1 | 152.57 | 152.57 |  | 1.08
27 | M | 592MAT-104 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12 ( nebo spádový) | kus | 1 | 395.88 | 395.9 | 0 | 395.88 | 0 | 1 | 395.88 | 395.88 |  | 1.08
28 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 6.99 | 3239.16 | 22641.7 | 0 | 3239.16 | 0 | 6.99 | 3239.16 | 22641.7284 |  | 7.52
29 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.94 | 3188.13 | 2996.8 | 0 | 3188.13 | 0 | 0.94 | 3188.13 | 2996.8422 |  | 1.01
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 95692.8 |  |  | 0 |  |  | 95692.792 |  | 0
30 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 57.2 | 302.54 | 17305.3 | 0 | 302.54 | 0 | 57.2 | 302.54 | 17305.288 | Prosím kde použito? Nesouhlasím | 61.53
31 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 57.2 | 14.18 | 811.1 | 0 | 14.18 | 0 | 57.2 | 14.18 | 811.096 |  | 61.53
32 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 109.2 | 20.62 | 2251.7 | 0 | 20.62 | 0 | 109.2 | 20.62 | 2251.704 |  | 117.47
33 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 109.2 | 396.71 | 43320.7 | 0 | 396.71 | 0 | 109.2 | 396.71 | 43320.732 |  | 117.47
34 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 57.2 | 559.51 | 32004 | 0 | 559.51 | 0 | 57.2 | 559.51 | 32003.972 |  | 61.53
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 158921.5 |  |  | -335.54 |  |  | 158586.0118 |  | 0
35 | K | 831352121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 | m | 2 | 415.61 | 831.2 | 0 | 415.61 | 0 | 2 | 415.61 | 831.22 |  | 2.15
36 | M | RB0002016F15 | trouba kameninová glazovaná DN200mm L1,50m spojovací systém F Třida 160 | m | 2 | 731.26 | 1462.5 | 0 | 731.26 | 0 | 2 | 731.26 | 1462.52 |  | 2.15
37 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 48.34 | 552.39 | 26702.5 | -0.2 | 552.39 | -110.478 | 48.14 | 552.39 | 26592.0546 |  | 52
38 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 48.34 | 1060.07 | 51243.8 | -0.2 | 1060.07 | -212.014 | 48.14 | 1060.07 | 51031.7698 |  | 52
39 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 5 | 739.15 | 3695.8 | 0 | 739.15 | 0 | 5 | 739.15 | 3695.75 |  | 5.38
40 | K | 837352221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 | kus | 1 | 195.97 | 196 | 0 | 195.97 | 0 | 1 | 195.97 | 195.97 |  | 1.08
41 | M | BB0002016F90 | koleno kameninové glazované DN200mm 90° spojovací systém F tř. 200 | kus | 1 | 660.24 | 660.2 | 0 | 660.24 | 0 | 1 | 660.24 | 660.24 |  | 1.08
42 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 3 | 260.41 | 781.2 | 0 | 260.41 | 0 | 3 | 260.41 | 781.23 |  | 3.23
43 | M | AB0252016CC2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/200 L60cm spojovací systém C/F tř.160/200 | kus | 1.02 | 1839.99 | 1876.8 | 0 | 1839.99 | 0 | 1.02 | 1839.99 | 1876.7898 |  | 1.1
44 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 2.03 | 1801.85 | 3657.8 | 0 | 1801.85 | 0 | 2.03 | 1801.85 | 3657.7555 |  | 2.18
45 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 3 | 219.64 | 658.9 | 0 | 219.64 | 0 | 3 | 219.64 | 658.92 |  | 3.23
46 | M | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 1.02 | 1129.77 | 1152.4 | 0 | 1129.77 | 0 | 1.02 | 1129.77 | 1152.3654 |  | 1.1
47 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 2.03 | 1129.77 | 2293.4 | 0 | 1129.77 | 0 | 2.03 | 1129.77 | 2293.4331 |  | 2.18
48 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 48.34 | 56.03 | 2708.5 | -0.2 | 56.03 | -11.206 | 48.14 | 56.03 | 2697.2842 |  | 52
49 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 3 | 808.86 | 2426.6 | 0 | 808.86 | 0 | 3 | 808.86 | 2426.58 |  | 3.23
50 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 1 | 1202.11 | 1202.1 | 0 | 1202.11 | 0 | 1 | 1202.11 | 1202.11 |  | 1.08
51 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 2 | 775.98 | 1552 | 0 | 775.98 | 0 | 2 | 775.98 | 1551.96 |  | 2.15
52 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 5 | 211.75 | 1058.8 | 0 | 211.75 | 0 | 5 | 211.75 | 1058.75 |  | 5.38
53 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 2 | 808.86 | 1617.7 | 0 | 808.86 | 0 | 2 | 808.86 | 1617.72 |  | 2.15
54 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 2 | 1530.92 | 3061.8 | 0 | 1530.92 | 0 | 2 | 1530.92 | 3061.84 |  | 2.15
55 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 2 | 3234.12 | 6468.2 | 0 | 3234.12 | 0 | 2 | 3234.12 | 6468.24 |  | 2.15
56 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 2 | 14588.41 | 29176.8 | 0 | 14588.41 | 0 | 2 | 14588.41 | 29176.82 |  | 2.15
57 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 2 | 485.32 | 970.6 | 0 | 485.32 | 0 | 2 | 485.32 | 970.64 |  | 2.15
58 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 2 | 6510.34 | 13020.7 | 0 | 6510.34 | 0 | 2 | 6510.34 | 13020.68 |  | 2.15
59 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 48.34 | 9.21 | 445.2 | -0.2 | 9.21 | -1.842 | 48.14 | 9.21 | 443.3694 |  | 52
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 22252.4 |  |  | 0 |  |  | 22252.32 |  | 0
60 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 104 | 87.65 | 9115.6 | 0 | 87.65 | 0 | 104 | 87.65 | 9115.6 |  | 111.87
61 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 104 | 72.34 | 7523.4 | 0 | 72.34 | 0 | 104 | 72.34 | 7523.36 |  | 111.87
62 | K | 977151R-101 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do šachtové zkruže | kus | 1 | 1148.19 | 1148.2 | 0 | 1148.19 | 0 | 1 | 1148.19 | 1148.19 | Prosím specifikovat, případně zda proběhla domluva s Obj.? | 1.08
63 | K | 977151R-102 | Vyplnění mezikruží po jádrovém vrtu vysocerozpínavou maltou, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 1 | 4465.17 | 4465.2 | 0 | 4465.17 | 0 | 1 | 4465.17 | 4465.17 |  | 1.08
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 21157.3 |  |  | -55.903 |  |  | 21101.4065 |  | 0
64 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 53.79 | 183.8 | 9886.6 | -0.22 | 183.8 | -40.436 | 53.57 | 183.8 | 9846.166 |  | 57.86
65 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 28.62 | 257.78 | 7377.7 | 0 | 257.78 | 0 | 28.62 | 257.78 | 7377.6636 |  | 30.79
66 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 25.17 | 154.67 | 3893 | -0.1 | 154.67 | -15.467 | 25.07 | 154.67 | 3877.5769 |  | 27.08
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 16265.9 |  |  | -67.5078 |  |  | 16198.4394 |  | 0
67 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 142.16 | 114.42 | 16265.9 | -0.59 | 114.42 | -67.5078 | 141.57 | 114.42 | 16198.4394 |  | 152.92
|  | CELKEM C4 - Stoka C4 |  |  |  |  | 544851.5 |  |  | -1241.0096 |  |  | 543610.6237
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## D - Stoka D
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | D - Stoka D
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
|  | Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | množství | j. cena | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem
D - Stoka D | [6 empty] | 1232518.9
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1232518.9
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 593553.2 |  |  | -1394.9219 |  |  | 592158.0264 | poměrný přepočet na délku (m) v tabulce geodeta
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 13.4 | 40.77 | 546.3 | -0.03 | 40.77 | -1.2231 | 13.37 | 40.77 | 545.0949 | 14.07
3 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 25.58 | 55.24 | 1413 | 0 | 55.24 | 0 | 25.58 | 55.24 | 1413.0392 | 26.87
4 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 13.4 | 151.25 | 2026.8 | 0 | 151.25 | 0 | 13.4 | 151.25 | 2026.75 | 14.07 | to sice ano, ale odstraění proběhlo, takže jak budeme fakturovat
5 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 72.93 | 38.14 | 2781.6 | -0.17 | 38.14 | -6.4838 | 72.76 | 38.14 | 2775.0664 | 76.6
6 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 287.48 | 257.78 | 74106.6 | -0.68 | 257.78 | -175.2904 | 286.8 | 257.78 | 73931.304 | 301.93
7 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 86.24 | 13.15 | 1134.1 | -0.2 | 13.15 | -2.63 | 86.04 | 13.15 | 1131.426 | 90.58
8 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 127.95 | 315.65 | 40387.4 | -0.3 | 315.65 | -94.695 | 127.65 | 315.65 | 40292.7225 | 134.38
9 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 38.39 | 15.78 | 605.8 | -0.09 | 15.78 | -1.4202 | 38.3 | 15.78 | 604.374 | 40.32
10 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 841.21 | 99.96 | 84087.4 | -1.99 | 99.96 | -198.9204 | 839.22 | 99.96 | 83888.4312 | 883.5 |  | o kolik by se měla snížit výměra
11 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 841.21 | 149.94 | 126131 | -1.99 | 149.94 | -298.3806 | 839.22 | 149.94 | 125832.6468 | 883.5 |  | o kolik by se měla snížit výměra
12 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 680.79 | 97.66 | 66486 | -1.61 | 97.66 | -157.2326 | 679.18 | 97.66 | 66328.7188 | 715.01
13 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 149.06 | 247.39 | 36876 | -0.35 | 247.39 | -86.5865 | 148.71 | 247.39 | 36789.3669 | 156.55
14 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 149.06 | 44.72 | 6666 | -0.35 | 44.72 | -15.652 | 148.71 | 44.72 | 6650.3112 | 156.55
15 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 149.06 | 11.84 | 1764.9 | -0.35 | 11.84 | -4.144 | 148.71 | 11.84 | 1760.7264 | 156.55
16 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 298.12 | 116 | 34581.9 | -0.7 | 116 | -81.2 | 297.42 | 116 | 34500.72 | 313.11
17 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 265.36 | 143.36 | 38042 | -0.63 | 143.36 | -90.3168 | 264.73 | 143.36 | 37951.6928 | 278.7
18 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 99.57 | 318.28 | 31691.1 | -0.24 | 318.28 | -76.3872 | 99.33 | 318.28 | 31614.7524 | 104.58
19 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 199.14 | 172.71 | 34393.5 | -0.47 | 172.71 | -81.1737 | 198.67 | 172.71 | 34312.2957 | 209.15
20 | K | 181301116 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 182.34 | 53.92 | 9831.8 | -0.43 | 53.92 | -23.1856 | 181.91 | 53.92 | 9808.5872 | 191.51
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 6687.7 |  |  | -15.784 |  |  | 6671.8968 | 0
21 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 169.48 | 32.88 | 5572.5 | -0.4 | 32.88 | -13.152 | 169.08 | 32.88 | 5559.3504 | 178
22 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 169.48 | 6.58 | 1115.2 | -0.4 | 6.58 | -2.632 | 169.08 | 6.58 | 1112.5464 | 178
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 82663.5 |  |  | -161.958 |  |  | 82501.6821 | 0
23 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 2 | 122.32 | 244.6 | 0 | 122.32 | 0 | 2 | 122.32 | 244.64 | 2.1
24 | M | 59224010 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x10 cm | kus | 2 | 220.96 | 441.9 | 0 | 220.96 | 0 | 2 | 220.96 | 441.92 | 2.1
25 | K | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 4 | 152.57 | 610.3 | 0 | 152.57 | 0 | 4 | 152.57 | 610.28 | 4.2
26 | M | 592MAT-104 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12 ( nebo spádový) | kus | 4 | 395.88 | 1583.5 | 0 | 395.88 | 0 | 4 | 395.88 | 1583.52 | 4.2
27 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 22.81 | 3239.16 | 73885.2 | -0.05 | 3239.16 | -161.958 | 22.76 | 3239.16 | 73723.2816 | 23.96
28 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 1.85 | 3188.13 | 5898 | 0 | 3188.13 | 0 | 1.85 | 3188.13 | 5898.0405 | 1.94 |  | opět by mělo být podkladem pro ZL, mažu, ale info máte
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 22416.7 |  |  | 0 |  |  | 22416.7834 | 0
29 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 13.4 | 302.54 | 4054 | 0 | 302.54 | 0 | 13.4 | 302.54 | 4054.036 | 14.07
30 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 13.4 | 14.18 | 190 | 0 | 14.18 | 0 | 13.4 | 14.18 | 190.012 | 14.07
31 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 25.58 | 20.62 | 527.5 | 0 | 20.62 | 0 | 25.58 | 20.62 | 527.4596 | 26.87
32 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 25.58 | 396.71 | 10147.8 | 0 | 396.71 | 0 | 25.58 | 396.71 | 10147.8418 | 26.87
33 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 13.4 | 559.51 | 7497.4 | 0 | 559.51 | 0 | 13.4 | 559.51 | 7497.434 | 14.07
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 484595.1 |  |  | -671.08 |  |  | 483923.9539 | 0
34 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 169.48 | 552.39 | 93619.1 | -0.4 | 552.39 | -220.956 | 169.08 | 552.39 | 93398.1012 | 178 |  | přesnou délku máme a bylo provedeno více (170,93 m)
35 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 169.48 | 1060.07 | 179660.7 | -0.4 | 1060.07 | -424.028 | 169.08 | 1060.07 | 179236.6356 | 178 |  | přesnou délku máme a bylo provedeno více (170,93 m)
36 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 7 | 739.15 | 5174.1 | 0 | 739.15 | 0 | 7 | 739.15 | 5174.05 | 7.35 |  | 2 kusy tam jsou - a navíc tedy chybí zkrácený kus s hrdlem )
37 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 1 | 260.41 | 260.4 | 0 | 260.41 | 0 | 1 | 260.41 | 260.41 | 1.05
38 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 1.02 | 1801.85 | 1837.9 | 0 | 1801.85 | 0 | 1.02 | 1801.85 | 1837.887 | 1.07
39 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 11 | 219.64 | 2416 | 0 | 219.64 | 0 | 11 | 219.64 | 2416.04 | 11.55
40 | M | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 5.08 | 1129.77 | 5739.2 | 0 | 1129.77 | 0 | 5.08 | 1129.77 | 5739.2316 | 5.34
41 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 6.09 | 1129.77 | 6880.3 | 0 | 1129.77 | 0 | 6.09 | 1129.77 | 6880.2993 | 6.4
42 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 169.48 | 56.03 | 9496 | -0.4 | 56.03 | -22.412 | 169.08 | 56.03 | 9473.5524 | 178
43 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 6 | 808.86 | 4853.2 | 0 | 808.86 | 0 | 6 | 808.86 | 4853.16 | 6.3
44 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 3 | 1202.11 | 3606.3 | 0 | 1202.11 | 0 | 3 | 1202.11 | 3606.33 | 3.15
45 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 3 | 775.98 | 2327.9 | 0 | 775.98 | 0 | 3 | 775.98 | 2327.94 | 3.15
46 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 12 | 211.75 | 2541 | 0 | 211.75 | 0 | 12 | 211.75 | 2541 | 12.6
47 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 6 | 808.86 | 4853.2 | 0 | 808.86 | 0 | 6 | 808.86 | 4853.16 | 6.3
48 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 5 | 1530.92 | 7654.6 | 0 | 1530.92 | 0 | 5 | 1530.92 | 7654.6 | 5.25
49 | M | 59224315 | deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5 x 16,5 cm | kus | 1 | 3205.19 | 3205.2 | 0 | 3205.19 | 0 | 1 | 3205.19 | 3205.19 | 1.05
50 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 6 | 3234.12 | 19404.7 | 0 | 3234.12 | 0 | 6 | 3234.12 | 19404.72 | 6.3
51 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 6 | 14588.41 | 87530.5 | 0 | 14588.41 | 0 | 6 | 14588.41 | 87530.46 | 6.3
52 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 6 | 485.32 | 2911.9 | 0 | 485.32 | 0 | 6 | 485.32 | 2911.92 | 6.3
53 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 6 | 6510.34 | 39062 | 0 | 6510.34 | 0 | 6 | 6510.34 | 39062.04 | 6.3
54 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 169.48 | 9.21 | 1560.9 | -0.4 | 9.21 | -3.684 | 169.08 | 9.21 | 1557.2268 | 178 |  | viz výše
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 3897.4 |  |  | 0 |  |  | 3897.3564 | 0
55 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 24.36 | 87.65 | 2135.2 | 0 | 87.65 | 0 | 24.36 | 87.65 | 2135.154 | 25.58
56 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 24.36 | 72.34 | 1762.2 | 0 | 72.34 | 0 | 24.36 | 72.34 | 1762.2024 | 25.58
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 4954.8 |  |  | -7.0589 |  |  | 4947.7441 | 0
57 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 12.6 | 183.74 | 2315.1 | -0.03 | 183.74 | -5.5122 | 12.57 | 183.74 | 2309.6118 | 13.23
58 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 6.7 | 257.78 | 1727.1 | 0 | 257.78 | 0 | 6.7 | 257.78 | 1727.126 | 7.04
59 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 5.9 | 154.67 | 912.6 | -0.01 | 154.67 | -1.5467 | 5.89 | 154.67 | 911.0063 | 6.2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 33750.5 |  |  | -80.094 |  |  | 33670.3734 | 0
60 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 294.97 | 114.42 | 33750.5 | -0.7 | 114.42 | -80.094 | 294.27 | 114.42 | 33670.3734 | 309.8
|  | CELKEM D - Stoka D |  |  |  |  | 1232518.9 |  |  | -2330.8968 |  |  | 1230187.8165
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## E - Stoka E
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | E - Stoka E
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
|  | Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | množství | j. cena | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem
E - Stoka E | [6 empty] | 214892.3
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 214892.3
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 88943.9 |  |  | -75813.8075 |  |  | 13130.1752 | poměrný přepočet na délku (m) v tabulce geodeta
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 16.61 | 40.77 | 677.2 | -14.16 | 40.77 | -577.3032 | 2.45 | 40.77 | 99.8865 | 20.26
3 | K | 113107224 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 16.61 | 53.92 | 895.6 | -14.16 | 53.92 | -763.5072 | 2.45 | 53.92 | 132.104 | 20.26
4 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 1.72 | 38.14 | 65.6 | -1.4661 | 38.14 | -55.9165 | 0.25392 | 38.14 | 9.6843 | 2.1
5 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 11.07 | 257.78 | 2853.6 | -9.4358 | 257.78 | -2432.3578 | 1.6342 | 257.78 | 421.2668 | 13.5
6 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 3.32 | 13.15 | 43.7 | -2.8299 | 13.15 | -37.213 | 0.49012 | 13.15 | 6.445 | 4.05
7 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 17.27 | 315.65 | 5451.3 | -14.7205 | 315.65 | -4646.5301 | 2.5495 | 315.65 | 804.7454 | 21.06
8 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 5.18 | 15.78 | 81.7 | -4.4153 | 15.78 | -69.6735 | 0.7647 | 15.78 | 12.0669 | 6.32
9 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 29.61 | 837.79 | 24807 | -25.2388 | 837.79 | -21144.8302 | 4.3712 | 837.79 | 3662.1317 | 36.11
10 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 86.43 | 99.96 | 8639.5 | -73.6708 | 99.96 | -7364.1289 | 12.7592 | 99.96 | 1275.4139 | 105.4
11 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 86.43 | 149.94 | 12959.3 | -73.6708 | 149.94 | -11046.1934 | 12.7592 | 149.94 | 1913.1208 | 105.4
12 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 95.49 | 97.81 | 9339.9 | -81.3933 | 97.81 | -7961.0761 | 14.0967 | 97.81 | 1378.8008 | 116.45
13 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 20.25 | 247.39 | 5009.6 | -17.2606 | 247.39 | -4270.0975 | 2.9894 | 247.39 | 739.55 | 24.7
14 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 20.25 | 44.72 | 905.6 | -17.2606 | 44.72 | -771.8936 | 2.9894 | 44.72 | 133.6864 | 24.7
15 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 20.25 | 11.84 | 239.8 | -17.2606 | 11.84 | -204.3654 | 2.9894 | 11.84 | 35.3946 | 24.7
16 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 40.5 | 116 | 4698 | -34.5212 | 116 | -4004.457 | 5.9788 | 116 | 693.543 | 49.39
17 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 37.54 | 143.36 | 5381.7 | -31.9982 | 143.36 | -4587.255 | 5.5418 | 143.36 | 794.4794 | 45.78
18 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 10.04 | 318.28 | 3195.5 | -8.5578 | 318.28 | -2723.7904 | 1.4822 | 318.28 | 471.7408 | 12.24
19 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 20.08 | 172.71 | 3468 | -17.1157 | 172.71 | -2956.0503 | 2.9643 | 172.71 | 511.9665 | 24.49
20 | K | 181301116 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 4.29 | 53.92 | 231.3 | -3.6567 | 53.92 | -197.1686 | 0.63331 | 53.92 | 34.1482 | 5.23
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 614.8 |  |  | -524.0288 |  |  | 90.758 | 0
21 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 15.58 | 32.88 | 512.3 | -13.28 | 32.88 | -436.6464 | 2.3 | 32.88 | 75.624 | 19
22 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 15.58 | 6.58 | 102.5 | -13.28 | 6.58 | -87.3824 | 2.3 | 6.58 | 15.134 | 19
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 11457.5 |  |  | -9742.2171 |  |  | 1715.2239 | 0
23 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 3.36 | 3239.16 | 10883.6 | -2.86 | 3239.16 | -9263.9976 | 0.5 | 3239.16 | 1619.58 | 4.1
24 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.18 | 3188.13 | 573.9 | -0.15 | 3188.13 | -478.2195 | 0.03 | 3188.13 | 95.6439 | 0.22
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 6459.6 |  |  | -5506.824 |  |  | 952.805 | 0
25 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 16.61 | 302.54 | 5025.2 | -14.16 | 302.54 | -4283.9664 | 2.45 | 302.54 | 741.223 | 20.26
26 | K | 564931412 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm | m2 | 16.61 | 86.36 | 1434.4 | -14.16 | 86.36 | -1222.8576 | 2.45 | 86.36 | 211.582 | 20.26
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 97933.7 |  |  | -53880.636 |  |  | 44053.164 | 0
27 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 15.58 | 552.39 | 8606.2 | -13.28 | 552.39 | -7335.7392 | 2.3 | 552.39 | 1270.497 | 19
28 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 15.58 | 1060.07 | 16515.9 | -13.28 | 1060.07 | -14077.7296 | 2.3 | 1060.07 | 2438.161 | 19
29 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 4 | 739.15 | 2956.6 | 0 | 739.15 | 0 | 4 | 739.15 | 2956.6 | 4.88
30 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 2 | 260.41 | 520.8 | 0 | 260.41 | 0 | 2 | 260.41 | 520.82 | 2.44
31 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 2.03 | 1801.85 | 3657.8 | 0 | 1801.85 | 0 | 2.03 | 1801.85 | 3657.7555 | 2.48
32 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 3 | 219.64 | 658.9 | 0 | 219.64 | 0 | 3 | 219.64 | 658.92 | 3.66
33 | M | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 1.02 | 1129.77 | 1152.4 | 0 | 1129.77 | 0 | 1.02 | 1129.77 | 1152.3654 | 1.24
34 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 2.03 | 1129.77 | 2293.4 | 0 | 1129.77 | 0 | 2.03 | 1129.77 | 2293.4331 | 2.48
35 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 15.58 | 56.03 | 872.9 | -13.28 | 56.03 | -744.0784 | 2.3 | 56.03 | 128.869 | 19
36 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 3 | 808.86 | 2426.6 | -2 | 808.86 | -1617.72 | 1 | 808.86 | 808.86 | 3.66
37 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 1 | 1202.11 | 1202.1 | -1 | 1202.11 | -1202.11 | 0 | 1202.11 | 0 | 1.22
38 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 2 | 775.98 | 1552 | -1 | 775.98 | -775.98 | 1 | 775.98 | 775.98 | 2.44
39 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 5 | 211.75 | 1058.8 | -4 | 211.75 | -847 | 1 | 211.75 | 211.75 | 6.1
40 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 2 | 808.86 | 1617.7 | -1 | 808.86 | -808.86 | 1 | 808.86 | 808.86 | 2.44
41 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 2 | 1530.92 | 3061.8 | -1 | 1530.92 | -1530.92 | 1 | 1530.92 | 1530.92 | 2.44
42 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 2 | 3234.12 | 6468.2 | -1 | 3234.12 | -3234.12 | 1 | 3234.12 | 3234.12 | 2.44
43 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 2 | 14588.41 | 29176.8 | -1 | 14588.41 | -14588.41 | 1 | 14588.41 | 14588.41 | 2.44
44 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 2 | 485.32 | 970.6 | -1 | 485.32 | -485.32 | 1 | 485.32 | 485.32 | 2.44
45 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 2 | 6510.34 | 13020.7 | -1 | 6510.34 | -6510.34 | 1 | 6510.34 | 6510.34 | 2.44
46 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 15.58 | 9.21 | 143.5 | -13.28 | 9.21 | -122.3088 | 2.3 | 9.21 | 21.183 | 19
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 3979.2 |  |  | -3391.956 |  |  | 587.25 | 0
47 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 16.94 | 80.23 | 1359.1 | -14.44 | 80.23 | -1158.5212 | 2.5 | 80.23 | 200.575 | 20.66
48 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 16.94 | 154.67 | 2620.1 | -14.44 | 154.67 | -2233.4348 | 2.5 | 154.67 | 386.675 | 20.66
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 5503.6 |  |  | -4685.499 |  |  | 818.103 | 0
49 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 48.1 | 114.42 | 5503.6 | -40.95 | 114.42 | -4685.499 | 7.15 | 114.42 | 818.103 | 58.66
|  | CELKEM E - Stoka \E |  |  |  |  | 214892.3 |  |  | -153544.9684 |  |  | 61347.4791
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## V - Veřejná část gravitač...
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | V - Veřejná část gravitačních přípojek
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
|  | Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | množství | j. cena | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem | Poznámky TDS 03/2021 | Poznámky TDS 04/2021 |  |  |  |  | Poznámky TDS 05/21 |  | Poznámky TDS 06/2021 | Poznámky TDS 07/21 | Poznámky TDS 08/21 |  |  |  | Poznámky TDS 9/21 | Poznámky TDS 10/21 |  | 2. Poznámky TDS 10/21 |  | TDS 11/21 |  | TDS 12/21 |  | TDS 1/22 | TDS 2/22 | TDS 3/22
V - Veřejná část gravitačních přípojek | [6 empty] | 8748429.9 | [15 empty] | Položeno 32m trub. Prosím upravit soupis prací dle tohoto množství. Nelze požadovat např. odstranění podkladu z kameniva různé tl. v ploše 87m2.
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 8748429.9 | [20 empty] | OK | [8 empty] | OK
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 4741912.4 |  |  | 174630.9352 |  |  | 4916543.2485 | [24 empty] | ok | OK
1 | K | 1111R-101 | Výkaz výměr |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 182.05 | 31.57 | 5747.3 | 6.8 | 31.57 | 214.676 | 188.85 | 31.57 | 5961.9945
3 | K | 113107221 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 182.05 | 23.67 | 4309.1 | 6.8 | 23.67 | 160.956 | 188.85 | 23.67 | 4470.0795 | [9 empty] | Prosím ponížit.
4 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 191.95 | 26.3 | 5048.3 | 7.17 | 26.3 | 188.571 | 199.12 | 26.3 | 5236.856 | [9 empty] | Nesouhlasím s fakturací.
5 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 935.55 | 40.77 | 38142.4 | 34.96 | 40.77 | 1425.3192 | 970.51 | 40.77 | 39567.6927 | [9 empty] | Prosím ponížit.
6 | K | 113107224 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 160.05 | 53.92 | 8629.9 |  | 53.92 | 0 | 160.05 | 53.92 | 8629.896
7 | K | 113107232 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 9.9 | 336.7 | 3333.3 |  | 336.7 | 0 | 9.9 | 336.7 | 3333.33
8 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 1499.4 | 55.24 | 82826.9 | 56.04 | 55.24 | 3095.6496 | 1555.44 | 55.24 | 85922.5056
9 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 785.4 | 151.25 | 118791.8 | 29.35 | 151.25 | 4439.1875 | 814.75 | 151.25 | 123230.9375
10 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 95.7 | 170.98 | 16362.8 |  | 170.98 | 0 | 95.7 | 170.98 | 16362.786
11 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 143.55 | 147.3 | 21144.9 |  | 147.3 | 0 | 143.55 | 147.3 | 21144.915
12 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 70.18 | 38.14 | 2676.7 |  | 38.14 | 0 | 70.18 | 38.14 | 2676.6652
13 | K | 121101201 | Odstranění lesní hrabanky | m2 | 113.5 | 38.14 | 4328.9 |  | 38.14 | 0 | 113.5 | 38.14 | 4328.89
14 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 957.46 | 257.78 | 246814 | 35.78 | 257.78 | 9223.3684 | 993.24 | 257.78 | 256037.4072 | [6 empty] | Upozorňuji, že hloubení rýh pro kanalizační přípojky probíhá v menším objemu, než dle PD. To je zapříčiněno vymělčováním jednotlivých přípojek. Bude nutné upravit dle skutečně provedeného. | poníženo o 15% |  | Snížit dle PD přípojek. Nesouhlasím s objemem 105,5m3.
15 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 287.24 | 13.15 | 3777.2 | 10.73 | 13.15 | 141.0995 | 297.97 | 13.15 | 3918.3055 | [6 empty] | Upozorňuji, že hloubení rýh pro kanalizační přípojky probíhá v menším objemu, než dle PD. To je zapříčiněno vymělčováním jednotlivých přípojek. Bude nutné upravit dle skutečně provedeného. | poníženo o 15% | [7 empty] | Procentuálně musí odpovídat hloubení. | OK
16 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 841.01 | 315.65 | 265464.8 | 31.43 | 315.65 | 9920.8795 | 872.44 | 315.65 | 275385.686 | [6 empty] | Upozorňuji, že hloubení rýh pro kanalizační přípojky probíhá v menším objemu, než dle PD. To je zapříčiněno vymělčováním jednotlivých přípojek. Bude nutné upravit dle skutečně provedeného. | poníženo o 15%
17 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 252.3 | 15.78 | 3981.3 | 9.43 | 15.78 | 148.8054 | 261.73 | 15.78 | 4130.0994 | [6 empty] | Upozorňuji, že hloubení rýh pro kanalizační přípojky probíhá v menším objemu, než dle PD. To je zapříčiněno vymělčováním jednotlivých přípojek. Bude nutné upravit dle skutečně provedeného. | poníženo o 15% | [7 empty] | Procentuálně musí odpovídat hloubení. | OK
18 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 207.96 | 837.79 | 174226.8 | 7.77 | 837.79 | 6509.6283 | 215.73 | 837.79 | 180736.4367 | [6 empty] | Upozorňuji, že hloubení rýh pro kanalizační přípojky probíhá v menším objemu, než dle PD. To je zapříčiněno vymělčováním jednotlivých přípojek. Bude nutné upravit dle skutečně provedeného. | poníženo o 15%
19 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 643.67 | 1116.62 | 718734.8 | 24.06 | 1116.62 | 26865.8772 | 667.73 | 1116.62 | 745600.6726 | [6 empty] | Upozorňuji, že hloubení rýh pro kanalizační přípojky probíhá v menším objemu, než dle PD. To je zapříčiněno vymělčováním jednotlivých přípojek. Bude nutné upravit dle skutečně provedeného. | poníženo o 15%
20 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 5724.21 | 99.96 | 572192 | 213.93 | 99.96 | 21384.4428 | 5938.14 | 99.96 | 593576.4744 |  | Nesouhlasím, v 50% není používáno. | rád změním na výdřevu, protože boxy není možné použít, při jednotkovbé ceně boxů v tomto oddílu budu i rád. | S přepočtem na výdřevu nesouhlasím. Pažící boxy lze ve většíně případů využívat, jen je třeba zvolit vhodný druh. Nesouhlasím však s nezapaženými a nezajištěnými stavebními rýhami. Takto nelze provádět ani ve stabilním podloží. V momentě, kdy bude řádně paženo, nemám problém s čerpáním plné částky. | Nesouhlasím s Vaší interpretací. Když nejdou boxy použít a je použizta výdřeva, měla by být zaplacena. Unifikované boxy mají unifikované rozměry a u přípojke je nelze vždy použít vzhledem k příčnému křížení inženýrských sítí. Za mě je to chyba při tvorbě VV. Kdyby tam bylo pažení příložné nemáme se o čem bavit. Vzhledem k pokročilému datu ponížuji | Ok, děkuji. Pokud budete požadovat plošnou změnu položky, prosím o předožení návrhu rozdílového rozpočtu. |  |  | Není paženo dle požadavků KBOZP a TDS. Prosím ponížit fakturaci na 75% | Nesouhlasím s množstvím pažení. | [11 empty] | Nutno používat boxy, nebo minimálně výdřevu. Aktuálně neplněno v plném rozsahu. | opraveno
21 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 5724.21 | 149.94 | 858288 | 213.93 | 149.94 | 32076.6642 | 5938.14 | 149.94 | 890364.7116 |  | Nesouhlasím, v 50% není používáno. | rád změním na výdřevu, protože boxy není možné použít, při jednotkovbé ceně boxů v tomto oddílu budu i rád. | S přepočtem na výdřevu nesouhlasím. Pažící boxy lze ve většíně případů využívat, jen je třeba zvolit vhodný druh. Nesouhlasím však s nezapaženými a nezajištěnými stavebními rýhami. Takto nelze provádět ani ve stabilním podloží. V momentě, kdy bude řádně paženo, nemám problém s čerpáním plné částky. |  |  |  |  | Není paženo dle požadavků KBOZP a TDS. Prosím ponížit fakturaci na 75% | Nesouhlasím s množstvím pažení. | [12 empty] | opraveno
22 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 4463.52 | 98.39 | 439165.7 | 166.81 | 98.39 | 16412.4359 | 4630.33 | 98.39 | 455578.1687 | [9 empty] | Prosím snížit.
23 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 836.69 | 247.39 | 206988.7 | 31.27 | 247.39 | 7735.8853 | 867.96 | 247.39 | 214724.6244 | [6 empty] | Prosím o sdělení, o jaký materiál se jedná
24 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 836.69 | 44.72 | 37416.8 | 31.27 | 44.72 | 1398.3944 | 867.96 | 44.72 | 38815.1712 | [6 empty] | Prosím o sdělení, o jaký materiál se jedná
25 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 836.69 | 11.84 | 9906.4 | 31.27 | 11.84 | 370.2368 | 867.96 | 11.84 | 10276.6464 | [6 empty] | Prosím o sdělení, o jaký materiál se jedná
26 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 1673.38 | 116 | 194112.1 | 62.54 | 116 | 7254.64 | 1735.92 | 116 | 201366.72
27 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1813.42 | 143.36 | 259971.9 | 67.77 | 143.36 | 9715.5072 | 1881.19 | 143.36 | 269687.3984 | [9 empty] | Prosím snížit.
28 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 643.04 | 318.28 | 204666.8 | 24.03 | 318.28 | 7648.2684 | 667.07 | 318.28 | 212315.0396
29 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 1286.08 | 172.71 | 222118.9 | 48.06 | 172.71 | 8300.4426 | 1334.14 | 172.71 | 230419.3194
30 | K | 181301116 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 175.45 | 53.92 | 9460.3 |  | 53.92 | 0 | 175.45 | 53.92 | 9460.264
31 | K | 181301R-103 | Rozprostření lesní hrabanky tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 124.85 | 26.3 | 3283.6 |  | 26.3 | 0 | 124.85 | 26.3 | 3283.555
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 51219 |  |  | 1914.2046 |  |  | 53133.2846
32 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 1298 | 32.88 | 42678.2 | 48.51 | 32.88 | 1595.0088 | 1346.51 | 32.88 | 44273.2488
33 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 1298 | 6.58 | 8540.8 | 48.51 | 6.58 | 319.1958 | 1346.51 | 6.58 | 8860.0358
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 141785.1 |  |  | 5291.8134 |  |  | 147076.9074
34 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 142.78 | 644.7 | 92050.3 | 5.34 | 644.7 | 3442.698 | 148.12 | 644.7 | 95492.964 | [15 empty] | Prosím snížit ve vztahu k délce položených trub. | opraveno
35 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 15.6 | 3188.13 | 49734.8 | 0.58 | 3188.13 | 1849.1154 | 16.18 | 3188.13 | 51583.9434 | [10 empty] | KP se ukládají do pískového lože. | opraveno
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 1680317.6 |  |  | 11975.455 |  |  | 1692293.005
36 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 182.05 | 155.67 | 28339.7 | 7.0015 | 155.67 | 1089.9222 | 189.0515 | 155.67 | 29429.6457 | [8 empty] | Dle domluvy z PP bude využito jen u komunikací, kde je jasné stanovena oprava dle PD, čili čst zástavby "sever". Zbytek zasýpán výkopkem až do vrchu. ŠD není použita na KP v tomto množství. | Nelze přefakturovat. ŠD nebyla použita v celé délce stav rýhy. Prosím snížit na 15m2.
37 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 9.9 | 206.97 | 2049 | 0 | 206.97 | 0 | 9.9 | 206.97 | 2049.003
38 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 935.55 | 302.54 | 283041.3 | 35.9805 | 302.54 | 10885.5328 | 971.5305 | 302.54 | 293926.8298 | [10 empty] | Kde bylo použito? | všude v komunikaci, jelikož není k čerpání položka tl. Mm dávám takto | Stavební rýha má být ale zasypána až do vrchu výkopkem z PL. | navíc použito tam, kde není POWERCEM
39 | K | 564931412 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm | m2 | 160.05 | 86.36 | 13821.9 | 0 | 86.36 | 0 | 160.05 | 86.36 | 13821.918
40 | K | 567132115 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm | m2 | 9.9 | 412.07 | 4079.5 | 0 | 412.07 | 0 | 9.9 | 412.07 | 4079.493
41 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 785.4 | 14.18 | 11137 | 0 | 14.18 | 0 | 785.4 | 14.18 | 11136.972
42 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 1499.4 | 20.62 | 30917.6 | 0 | 20.62 | 0 | 1499.4 | 20.62 | 30917.628
43 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1499.4 | 396.71 | 594827 | 0 | 396.71 | 0 | 1499.4 | 396.71 | 594826.974
44 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 785.4 | 559.51 | 439439.2 | 0 | 559.51 | 0 | 785.4 | 559.51 | 439439.154
45 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 182.05 | 745.05 | 135636.4 | 0 | 745.05 | 0 | 182.05 | 745.05 | 135636.3525
46 | M | 583801100 | kostka dlažební žula drobná | t | 36.41 | 3763.5 | 137029 | 0 | 3763.5 | 0 | 36.41 | 3763.5 | 137029.035
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 1267198 |  |  | 54260.2633 |  |  | 1321458.3435
47 | K | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 1298 | 368.26 | 478001.5 | 48.51 | 368.26 | 17864.2926 | 1346.51 | 368.26 | 495865.7726
48 | M | RB0001534F15 | trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F | m | 1298 | 460.33 | 597508.3 | 48.51 | 460.33 | 22330.6083 | 1346.51 | 460.33 | 619838.9483
49 | K | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 | kus | 310 | 159.14 | 49333.4 | 37 | 159.14 | 5888.18 | 347 | 159.14 | 55221.58
50 | M | 59710964 | koleno kameninové glazované DN 150 30° spojovací systém F | kus | 49.74 | 437.97 | 21784.6 | 0 | 437.97 | 0 | 49.74 | 437.97 | 21784.6278 | [10 empty] | K vysazení kolen dochází z důvodu zjednodušení realizace KP. Nelze v plné výši nárokovat, pokud není přímo požadováno v PD přípojky. | pokud tam jsou, měly by být zaplaceny | Rozumím vaší poznámce. K vymělčení nedochází z důvodu pokynu Obj., ale z důvodu vašeho usnadnění prací. Pokud by to mělo být tímto způsobem, trvám na realizaci dle PD. |  |  | Kolena vysazovaná z důvodu usnadnění/vymělčení KP nelze fakturovat. Prosím snížit, respektive odstranit položku. | takto nelze prezentovat, nesouhlasím | Naopak, vzniká vám tímto značná úspora v zemních práce, délce realizace a její náročnosti. Pokud by docházelo k vysazení odboček přesně, nemuselo by k vysazování docházet. Kolena nejsou vysazována z technických důvodů. | proč jsou tedy uvedeny v dokumentaci a VV, když se nemají používat? Nicméně Ok | Kde použito 15ks kolen dle PD prosím? | opraveno
51 | M | 59711852 | ucpávka kameninová glazovaná DN 150mm spojovací systém F | kus | 264.92 | 135.47 | 35888.7 | 37 | 135.47 | 5012.39 | 301.92 | 135.47 | 40901.1024
52 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 1298 | 56.03 | 72726.9 | 48.51 | 56.03 | 2718.0153 | 1346.51 | 56.03 | 75444.9553
53 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 1298 | 9.21 | 11954.6 | 48.51 | 9.21 | 446.7771 | 1346.51 | 9.21 | 12401.3571
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 228465.7 |  |  | 0 |  |  | 228465.72
54 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 1428 | 87.65 | 125164.2 | 0 | 87.65 | 0 | 1428 | 87.65 | 125164.2
55 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 1428 | 72.34 | 103301.5 | 0 | 72.34 | 0 | 1428 | 72.34 | 103301.52
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 363304 |  |  | 9792.5392 |  |  | 373096.5105
56 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 1048.51 | 153.18 | 160610.8 | 39.19 | 153.18 | 6003.1242 | 1087.7 | 153.18 | 166613.886
57 | K | 997221815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 6.19 | 154.67 | 957.4 | 0.23 | 154.67 | 35.5741 | 6.42 | 154.67 | 992.9814
58 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 392.98 | 257.78 | 101302.4 | 0 | 257.78 | 0 | 392.98 | 257.78 | 101302.3844
59 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 649.34 | 154.67 | 100433.4 | 24.27 | 154.67 | 3753.8409 | 673.61 | 154.67 | 104187.2587
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 274228.1 |  |  | 10248.5994 |  |  | 284476.725
60 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 2396.68 | 114.42 | 274228.1 | 89.57 | 114.42 | 10248.5994 | 2486.25 | 114.42 | 284476.725
|  | CELKEM V - Veřejná část gravitačních přípojek |  |  |  |  | 8748429.9 |  |  | 268113.8101 |  |  | 9016543.7445
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## SO 03.1 - ČSe - stavební ...
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | SO 03.1 - ČSe - stavební část
[8 empty] | Provedeno od počátku |  |  | Zbývá provést
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | cena bez DPH | procentuálně | množství | cena bez DPH | procentuálně
SO 03.1 - ČSe - stavební část | [6 empty] | 253789.8
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 253789.8
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 117724.1 |  |  | 0 |  |  | 117723.933
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 50 | 63.13 | 3156.5 | 0 | 63.13 | 0 | 50 | 63.13 | 3156.5
2 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 5 | 195.97 | 979.9 | 0 | 195.97 | 0 | 5 | 195.97 | 979.85
3 | K | 131201201 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 8.86 | 284.09 | 2517 | 0 | 284.09 | 0 | 8.86 | 284.09 | 2517.0374
4 | K | 131201209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 | m3 | 0.89 | 40.77 | 36.3 | 0 | 40.77 | 0 | 0.89 | 40.77 | 36.2853
5 | K | 131301201 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 13.29 | 357.74 | 4754.4 | 0 | 357.74 | 0 | 13.29 | 357.74 | 4754.3646
6 | K | 131301209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 | m3 | 3.99 | 63.13 | 251.9 | 0 | 63.13 | 0 | 3.99 | 63.13 | 251.8887
7 | K | 131401R-201 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží jam frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 13.29 | 1482.25 | 19699.1 | 0 | 1482.25 | 0 | 13.29 | 1482.25 | 19699.1025
8 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 45.76 | 861.47 | 39420.9 | 0 | 861.47 | 0 | 45.76 | 861.47 | 39420.8672
9 | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 45.76 | 172.29 | 7884 | 0 | 172.29 | 0 | 45.76 | 172.29 | 7883.9904
10 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | m3 | 16.25 | 13.15 | 213.7 | 0 | 13.15 | 0 | 16.25 | 13.15 | 213.6875
11 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 29.54 | 80.23 | 2370 | 0 | 80.23 | 0 | 29.54 | 80.23 | 2369.9942
12 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 29.54 | 247.39 | 7307.9 | 0 | 247.39 | 0 | 29.54 | 247.39 | 7307.9006
13 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 29.54 | 11.84 | 349.8 | 0 | 11.84 | 0 | 29.54 | 11.84 | 349.7536
14 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 59.08 | 116 | 6853.3 | 0 | 116 | 0 | 59.08 | 116 | 6853.28
15 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 19.15 | 286.72 | 5490.7 | 0 | 286.72 | 0 | 19.15 | 286.72 | 5490.688
16 | M | 583441970 | štěrkodrť frakce 0-63 | t | 38.3 | 429.21 | 16438.7 | 0 | 429.21 | 0 | 38.3 | 429.21 | 16438.743
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 101843.4 |  |  | 0 |  |  | 101843.4206
17 | K | 339921132 | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m | m | 12.22 | 720.81 | 8808.3 | 0 | 720.81 | 0 | 12.22 | 720.81 | 8808.2982
18 | M | 592284130 | BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X80 cm | kus | 61.12 | 252.52 | 15434 | 0 | 252.52 | 0 | 61.12 | 252.52 | 15434.0224
19 | K | 382R-101 | Osazení čerpací jímky z prefabrikovaných ŽB skruží DN 1500 x 3820 na štěrkové lože a na ŽB podkladní desku,všetně prefa. ŽB stropní desky | kus | 1 | 12757.63 | 12757.6 | 0 | 12757.63 | 0 | 1 | 12757.63 | 12757.63
20 | M | 562300R-101 | prefa ŽB podzemní jímka ze skruží DN 1500 x 3820 (1 x dno TBZ 1500/1700/120, 2 x skruž se stupadly TBS 1500/1000/120, 1 x stropní deska TBK 1500-625/200 s atyp.otvory DN600 a 900x600 mm včetně poklopů třídy zatížení A 30 -průměr 600 mm a 600 x 900 mm) | kus | 1 | 64843.47 | 64843.5 | 0 | 64843.47 | 0 | 1 | 64843.47 | 64843.47
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 9876.8 |  |  | 0 |  |  | 9876.7557
21 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 0.82 | 485.56 | 398.2 | 0 | 485.56 | 0 | 0.82 | 485.56 | 398.1592
22 | K | 452311151 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop | m3 | 1.25 | 3723.95 | 4654.9 | 0 | 3723.95 | 0 | 1.25 | 3723.95 | 4654.9375
23 | K | 452368211 | Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari | t | 0.1 | 48236.59 | 4823.7 | 0 | 48236.59 | 0 | 0.1 | 48236.59 | 4823.659
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 8566.7 |  |  | 0 |  |  | 8566.6932
24 | K | 564772111 | Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm | m2 | 9 | 376.71 | 3390.4 | 0 | 376.71 | 0 | 9 | 376.71 | 3390.39
25 | K | 59621121R.0 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 do bet.lože | m2 | 9 | 338.08 | 3042.7 | 0 | 338.08 | 0 | 9 | 338.08 | 3042.72
26 | M | 592452130 | dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm | m2 | 9.27 | 230.16 | 2133.6 | 0 | 230.16 | 0 | 9.27 | 230.16 | 2133.5832
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 3288.1 |  |  | 0 |  |  | 3288.05
27 | K | 892381R-101. | Zkouška vodotěsnosti nádrže ČSe dle ČSN 750905 | kus | 1 | 3288.05 | 3288.1 | 0 | 3288.05 | 0 | 1 | 3288.05 | 3288.05
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 5055.7 |  |  | 0 |  |  | 5055.66
28 | K | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 10.8 | 315.11 | 3403.2 | 0 | 315.11 | 0 | 10.8 | 315.11 | 3403.188
29 | M | 59217026 | obrubník betonový silniční 50x15x25 cm | m | 10.8 | 102.59 | 1108 | 0 | 102.59 | 0 | 10.8 | 102.59 | 1107.972
30 | K | 919726121 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 | m2 | 9 | 60.5 | 544.5 | 0 | 60.5 | 0 | 9 | 60.5 | 544.5
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 7435 |  |  | 0 |  |  | 7435.0116
31 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 64.98 | 114.42 | 7435 | 0 | 114.42 | 0 | 64.98 | 114.42 | 7435.0116
|  | CELKEM SO 03.1 - Čse - stavební část |  |  |  |  | 253789.8 |  |  | 0 |  |  | 253789.5241
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## SO 03.2 - Výtlačný řad Ve
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | SO 03.2 - Výtlačný řad Ve
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
|  | Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | množství | j. cena | Cena celkem | množství | j. cena | Cena celkem
SO 03.2 - Výtlačný řad Ve | [6 empty] | 287526.2
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 284172.2
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 161964.4 |  |  | -11655.6743 |  |  | 150308.6581 | poměrný přepočet na délku (m) v tabulce geodeta
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 18.81 | 40.77 | 766.9 | -1.36 | 40.77 | -55.4472 | 17.45 | 40.77 | 711.4365 | 18.89
3 | K | 113107224 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 14.52 | 53.92 | 782.9 | -1.05 | 53.92 | -56.616 | 13.47 | 53.92 | 726.3024 | 14.58
4 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 8.19 | 55.24 | 452.4 | 0 | 55.24 | 0 | 8.19 | 55.24 | 452.4156 | 8.23
5 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 4.29 | 151.25 | 648.9 | 0 | 151.25 | 0 | 4.29 | 151.25 | 648.8625 | 4.31
6 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 1.1 | 170.98 | 188.1 | -0.08 | 170.98 | -13.6784 | 1.02 | 170.98 | 174.3996 | 1.1
7 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 7.7 | 147.3 | 1134.2 | -0.56 | 147.3 | -82.488 | 7.14 | 147.3 | 1051.722 | 7.73
8 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 22.84 | 38.14 | 871.1 | -1.66 | 38.14 | -63.3124 | 21.18 | 38.14 | 807.8052 | 22.94
9 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 2.47 | 257.78 | 636.7 | -0.18 | 257.78 | -46.4004 | 2.29 | 257.78 | 590.3162 | 2.48
10 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 15.7 | 257.78 | 4047.1 | -1.14 | 257.78 | -293.8692 | 14.56 | 257.78 | 3753.2768 | 15.77
11 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 4.71 | 13.15 | 61.9 | -0.34 | 13.15 | -4.471 | 4.37 | 13.15 | 57.4655 | 4.73
12 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 24.49 | 315.65 | 7730.3 | -1.77 | 315.65 | -558.7005 | 22.72 | 315.65 | 7171.568 | 24.6
13 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 7.35 | 15.78 | 116 | -0.53 | 15.78 | -8.3634 | 6.82 | 15.78 | 107.6196 | 7.38
14 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 42 | 837.79 | 35187.2 | -3.04 | 837.79 | -2546.8816 | 38.96 | 837.79 | 32640.2984 | 42.18
15 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 217.08 | 99.96 | 21699.3 | -15.73 | 99.96 | -1572.3708 | 201.35 | 99.96 | 20126.946 | 218.02
16 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 217.08 | 149.94 | 32549 | -15.73 | 149.94 | -2358.5562 | 201.35 | 149.94 | 30190.419 | 218.02
17 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 138.64 | 98.43 | 13646.3 | -10.05 | 98.43 | -989.2215 | 128.59 | 98.43 | 12657.1137 | 139.24
18 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 25.74 | 247.39 | 6367.8 | -1.87 | 247.39 | -462.6193 | 23.87 | 247.39 | 5905.1993 | 25.85
19 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 25.74 | 44.72 | 1151.1 | -1.87 | 44.72 | -83.6264 | 23.87 | 44.72 | 1067.4664 | 25.85
20 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 25.74 | 11.84 | 304.8 | -1.87 | 11.84 | -22.1408 | 23.87 | 11.84 | 282.6208 | 25.85
21 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 51.48 | 116 | 5971.7 | -3.73 | 116 | -432.68 | 47.75 | 116 | 5539 | 51.7
22 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 56.45 | 143.36 | 8092.7 | -4.09 | 143.36 | -586.3424 | 52.36 | 143.36 | 7506.3296 | 56.7
23 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 24.83 | 318.28 | 7902.9 | -1.8 | 318.28 | -572.904 | 23.03 | 318.28 | 7329.9884 | 24.94
24 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 49.66 | 172.71 | 8576.8 | -3.6 | 172.71 | -621.756 | 46.06 | 172.71 | 7955.0226 | 49.88
25 | K | 181301116 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 57.09 | 53.92 | 3078.3 | -4.14 | 53.92 | -223.2288 | 52.95 | 53.92 | 2855.064 | 57.34
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 444.8 |  |  | -32.235 |  |  | 412.608 | 0
26 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 0.69 | 644.7 | 444.8 | -0.05 | 644.7 | -32.235 | 0.64 | 644.7 | 412.608 | 0.69
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 12823.8 |  |  | 0 |  |  | 12823.7874 | 0
27 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 18.81 | 302.54 | 5690.8 | 0 | 302.54 | 0 | 18.81 | 302.54 | 5690.7774 | 18.89
28 | K | 564931412 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm | m2 | 14.52 | 86.36 | 1253.9 | 0 | 86.36 | 0 | 14.52 | 86.36 | 1253.9472 | 14.58
29 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 4.29 | 14.18 | 60.8 | 0 | 14.18 | 0 | 4.29 | 14.18 | 60.8322 | 4.31
30 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 8.19 | 20.62 | 168.9 | 0 | 20.62 | 0 | 8.19 | 20.62 | 168.8778 | 8.23
31 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 8.19 | 396.71 | 3249.1 | 0 | 396.71 | 0 | 8.19 | 396.71 | 3249.0549 | 8.23
32 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 4.29 | 559.51 | 2400.3 | 0 | 559.51 | 0 | 4.29 | 559.51 | 2400.2979 | 4.31
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 89272.8 |  |  | -2249.69 |  |  | 87023.1 | 0
33 | K | 871235201 | Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 75 x 6,8 mm | m | 69 | 86.8 | 5989.2 | -4.7 | 86.8 | -407.96 | 64.3 | 86.8 | 5581.24 | 69.3
34 | M | 122534 | egelen - kanalizace - roura PE100 RC+ s ochranným pláštěm d75x6,8mm SDR11/PN16, tyč 12m | m | 69 | 351.16 | 24230 | -4.7 | 351.16 | -1650.452 | 64.3 | 351.16 | 22579.588 | 69.3
35 | K | 877235201 | Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 75 | kus | 50 | 522.14 | 26107 | 0 | 522.14 | 0 | 50 | 522.14 | 26107 | 50.22
36 | M | 28615973 | elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 75 | kus | 37 | 230.16 | 8515.9 | 0 | 230.16 | 0 | 37 | 230.16 | 8515.92 | 37.16
37 | M | MAT-101 | oblouk De75/90st | ks | 1 | 1624.3 | 1624.3 | 0 | 1624.3 | 0 | 1 | 1624.3 | 1624.3 | 1
38 | M | MAT-102 | oblouk De75/45st | ks | 4 | 1624.3 | 6497.2 | 0 | 1624.3 | 0 | 4 | 1624.3 | 6497.2 | 4.02
39 | M | MAT-103 | oblouk De75/30st | ks | 4 | 1624.3 | 6497.2 | 0 | 1624.3 | 0 | 4 | 1624.3 | 6497.2 | 4.02
40 | M | MAT-104 | oblouk De75/22st | ks | 2 | 1624.3 | 3248.6 | 0 | 1624.3 | 0 | 2 | 1624.3 | 3248.6 | 2.01
41 | M | MAT-105 | oblouk De75/11st | ks | 2 | 1624.3 | 3248.6 | 0 | 1624.3 | 0 | 2 | 1624.3 | 3248.6 | 2.01
42 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 69 | 19.73 | 1361.4 | -4.7 | 19.73 | -92.731 | 64.3 | 19.73 | 1268.639 | 69.3
43 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 1 | 1262.61 | 1262.6 | 0 | 1262.61 | 0 | 1 | 1262.61 | 1262.61 | 1
44 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 75 | 9.21 | 690.8 | -10.7 | 9.21 | -98.547 | 64.3 | 9.21 | 592.203 | 75.33
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 6861.4 |  |  | 0 |  |  | 6861.282 | 0
45 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 7.8 | 87.65 | 683.7 | 0 | 87.65 | 0 | 7.8 | 87.65 | 683.67 | 7.83
46 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 7.8 | 72.34 | 564.3 | 0 | 72.34 | 0 | 7.8 | 72.34 | 564.252 | 7.83
47 | K | 977151R-101 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do šachtové zkruže | kus | 1 | 1148.19 | 1148.2 | 0 | 1148.19 | 0 | 1 | 1148.19 | 1148.19 | 1
48 | K | 977151R-102 | Vyplnění mezikruží po jádrovém vrtu vysocerozpínavou maltou, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 1 | 4465.17 | 4465.2 | 0 | 4465.17 | 0 | 1 | 4465.17 | 4465.17 | 1
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 5067.9 |  |  | -327.5483 |  |  | 4740.3909 | 0
49 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 18.84 | 102.48 | 1930.7 | -1.37 | 102.48 | -140.3976 | 17.47 | 102.48 | 1790.3256 | 18.92
50 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 2.15 | 257.78 | 554.2 | 0 | 257.78 | 0 | 2.15 | 257.78 | 554.227 | 2.16
51 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 16.7 | 154.67 | 2583 | -1.21 | 154.67 | -187.1507 | 15.49 | 154.67 | 2395.8383 | 16.77
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 7737.1 |  |  | -560.658 |  |  | 7176.4224 | 0
52 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 67.62 | 114.42 | 7737.1 | -4.9 | 114.42 | -560.658 | 62.72 | 114.42 | 7176.4224 | 67.91
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 3354 |  |  | -243.2768 |  |  | 3110.7232 | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 3354 |  |  | -243.2768 |  |  | 3110.7232 | 0
53 | K | 210800526 | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 4 mm2 uložených volně | m | 75 | 17.1 | 1282.5 | -5.44 | 17.1 | -93.024 | 69.56 | 17.1 | 1189.476 | 75.33
54 | M | 341110120 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x4 mm2 | m | 75 | 27.62 | 2071.5 | -5.44 | 27.62 | -150.2528 | 69.56 | 27.62 | 1921.2472 | 75.33
|  | CELKEM SO 03.2 - Výtlačný řad Ve |  |  |  |  | 287526.2 |  |  | -15069.0824 |  |  | 272456.972
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## SO 03.3 - ČSe - přípojka nn
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | SO 03.3 - ČSe - přípojka nn
[8 empty] | Provedeno od počátku |  |  | Zbývá provést
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | cena bez DPH | procentuálně | množství | cena bez DPH | procentuálně | TDS 06/22
SO 03.3 - ČSe - přípojka nn | [6 empty] | 88026.1 | [6 empty] | Prosím o sdělení, zda se jedná o fakturaci za 06/22? Pokud ani, nutno dořešit připomínky
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 88026.1 | [7 empty] | jasně
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 88026.1
1 | K | 210R-200 | Výkop a zához rýhy | m | 23 | 295.14 | 6788.2 | -1.8 | -531.252 | -7.826% | 21.2 | 6256.968 | 92.17%
2 | K | 210R-201 | Kabel CYKY J 4x10 | m | 25 | 126.05 | 3151.3 | -1.96 | -247.058 | -7.84% | 23.04 | 2904.192 | 92.16%
3 | K | 210R-202 | Kopoflex KF 09040 BC - d40 | m | 23 | 85.36 | 1963.3 | -1.8 | -153.648 | -7.826% | 21.2 | 1809.632 | 92.17%
4 | K | 210R-203 | Zemnící pásek TeZn 30x4 | m | 20 | 78.91 | 1578.2 | -1.57 | -123.8887 | -7.85% | 18.43 | 1454.3113 | 92.15%
5 | K | 210R-204 | Výstražná varovací folie š. 33cm | m | 23 | 13.15 | 302.5 | -1.8 | -23.67 | -7.825% | 21.2 | 278.78 | 92.16%
6 | K | 210R-205 | Zděný pilířek pro elektroměrový rozváděč a rozvodnici Rcs | kus | 1 | 61815.31 | 61815.3 | 0 | 0 | 0% | 1 | 61815.31 | 100%
7 | K | 210R-206 | Elektroměrový rozváděč ER112/ KVP7P | kus | 1 | 5709.37 | 5709.4 | 0 | 0 | 0% | 1 | 5709.37 | 100%
8 | M | MAT-101 | pojistky PN000 40AgG | kus | 3 | 117.05 | 351.2 | 0 | 0 | 0% | 3 | 351.15 | 99.99%
9 | M | MAT-102 | svorka zemnící SR3 | kus | 1 | 23.54 | 23.5 | 0 | 0 | 0% | 1 | 23.54 | 100.2%
10 | M | MAT-103 | hlavní jistič PL7 B25/3 | kus | 1 | 424.82 | 424.8 | 0 | 0 | 0% | 1 | 424.82 | 100%
11 | M | MAT-104 | ekvipotenciální svorkovnice EPS1 | kus | 1 | 328.8 | 328.8 | 0 | 0 | 0% | 1 | 328.8 | 100%
12 | M | MAT-105 | materiál (dutinka, šrouby, hmoždinky, atd.) | kpl | 1 | 328.8 | 328.8 | 0 | 0 | 0% | 1 | 328.8 | 100%
13 | K | 210R-207 | Montáž | kus | 1 | 657.61 | 657.6 | 0 | 0 | 0% | 1 | 657.61 | 100%
14 | K | 210R-208 | Výchozí revizní zpráva elektro | kus | 1 | 2630.44 | 2630.4 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2630.44 | 100%
15 | K | 210R-209 | Výměna skříně SS 100 za SS 200 - stávající pilíř - napojení | kus | 1 | 1972.83 | 1972.8 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1972.83 | 100%
|  | CELKEM SO 03.3 - Čse - přípojka nn |  |  |  |  | 88026.1 |  | -1079.5167 | 0 |  | 86946.5533
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## PS 03.1 - ČSe - elektrote...
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[9 empty] | SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ K DATU: | 2020-05-31 |  | 2020-06-30 |  | 2020-07-31 |  | 2020-08-31 |  | 2020-09-30 |  | 2020-10-31 |  | 2020-11-30 |  | 2020-12-31 |  | 2021-01-31 |  | 2021-02-28 |  | 2021-03-31 |  | 2021-04-30 |  | 2021-05-31 |  | 2021-06-30 |  | 2021-07-31 |  | 2021-08-31 |  | 2021-09-30 |  | 2021-10-31 |  | 2021-11-30 |  | 2021-12-31 |  | 2022-01-31 |  | 2022-02-28 |  | 2022-03-31 |  | OBJEKT : | PS 03.1 - ČSe - elektrotechnická část a MaR - dodavatel nebude tento PS oceňovat, dodá objednatel
[8 empty] | Dosud provedeno |  | Fakturace 2020/5 |  | Fakturace 2020/6 |  | Fakturace 2020/7 |  | Fakturace 2020/8 |  | Fakturace 2020/9 |  | Fakturace 2020/10 |  | Fakturace 2020/11 |  | Fakturace 2020/12 |  | Fakturace 2021/1 |  | Fakturace 2021/2 |  | Fakturace 2021/3 |  | Fakturace 2021/4 |  | Fakturace 2021/5 |  | Fakturace 2021/6 |  | Fakturace 2021/7 |  | Fakturace 2021/8 |  | Fakturace 2021/9 |  | Fakturace 2021/10 |  | Fakturace 2021/11 |  | Fakturace 2021/12 |  | Fakturace 2022/1 |  | Fakturace 2022/2 |  | Fakturace 2022/3 |  | Provedeno od počátku |  |  | Zbývá provést
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | cena bez DPH | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | množství | cena bez DPH | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | množství | cena bez DPH | procentuálně | množství | cena bez DPH | procentuálně
PS 03.1 - ČSe - elektrotechnická část a MaR - dodavatel nebude tento PS oceňovat, dodá objednatel | [6 empty] | 0
| D | D1 | Rozvaděč technologie PČSOV Písková Lhota |  |  |  | 0
1 | M | Pol1 | rozvaděč ARIA 108 1000x800x320 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
2 | M | Pol2 | montážní plech 1000x800 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
3 | M | Pol3 | hlavní vypínač | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
4 | M | Pol4 | termostat v rozvaděči | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
5 | M | Pol5 | topeni rozvaděč SAREL 100W,230V | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
6 | M | Pol6 | přepěťová ochrana C | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
7 | M | Pol7 | přepěťová ochrana tř.D | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
8 | M | Pol8 | přepěťová ochrana 24VDC | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
9 | M | Pol9 | jistič světlo | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
10 | M | Pol10 | jistič topeni | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
11 | M | Pol11 | jistič_ZTR-U-U | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
12 | M | Pol12 | jistič_ZTR-U-V | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
13 | M | Pol13 | jistič_ZTR-U-W | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
14 | M | Pol14 | jistič_ přenos | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
15 | M | Pol15 | jistič_ ovládámí M1 a M2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
16 | M | Pol16 | držák pojistky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
17 | M | Pol17 | pojistka-skleněná 100mA | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
18 | M | Pol18 | relé ztráta napětí | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
19 | M | Pol19 | patice STR-U | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
20 | M | Pol20 | panelmetr vyhodnoceni hladiny | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
21 | M | Pol21 | chránič zás. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
22 | M | Pol22 | jistič_ kombinované zásuvky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
23 | M | Pol23 | mot. spouštěč M1aM2 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0%
24 | M | Pol24 | pomocné kontakty | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0%
25 | M | Pol25 | stykače M1aM2 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0%
26 | M | Pol26 | pomocné kontakty | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0%
27 | M | Pol27 | relé KA1 a KA2 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0%
28 | M | Pol28 | modul-LED KA1 a KA2 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0%
29 | M | Pol29 | patice relé KA1 a KA2 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0%
30 | M | Pol30 | ovladač M 0 A | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0%
31 | M | Pol31 | nevratná-spoj. díl | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0%
32 | M | Pol32 | spínací jednotka | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0%
33 | M | Pol33 | spínací jednotka | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0%
34 | M | Pol35 | patice poruchy č. M1 a M2 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0%
35 | M | Pol37 | patice chod č. M1 a M2 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0%
36 | M | Pol38 | provozní hodiny čerpadla M1 a M2 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0%
37 | M | Pol39 | paměťové relé – střídání č. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
38 | M | Pol40 | časové relé – střídání č. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
39 | M | Pol42 | N můstek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
40 | M | Pol43 | PE můstek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
41 | M | Pol44 | svorky | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0%
42 | M | Pol45 | svorka RSA PEZ/Ž | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0%
43 | M | Pol44 | svorky | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0%
44 | M | Pol45 | svorka RSA PEZ/Ž | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0%
45 | M | Pol46 | svorka RSA N /M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0%
46 | M | Pol47 | lišta DIN | m | 4 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0%
47 | M | Pol48 | drátovací liš. 40x60-2M | m | 4 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0%
48 | M | Pol48 | drátovací liš. 40x60-2M | m | 4 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0%
49 | M | Pol49 | vodič CY0,75 černý | m | 20 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0%
50 | M | Pol50 | vodič CY1,5 černý | m | 60 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 60 | 0 | 0%
51 | M | Pol51 | vodič CY10 černý | m | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0%
52 | M | Pol52 | vývodky pg21 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0%
53 | M | Pol53 | vývodky pg16 | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0%
54 | K | Pol54 | práce _ montáž | hod | 45 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 45 | 0 | 0%
55 | K | Pol55 | doprava | km | 20 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0%
56 | K | Pol56 | revize | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
| D | D2 | Technologie |  |  |  | 0 | [50 empty] | 0% |  |  | 0%
57 | M | Pol59 | přívod do RM CYKY-J4x10 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0%
58 | M | Pol60 | tenzometr LMP808 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
59 | M | Pol61 | vstup – čidlo SA200 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
60 | M | Pol62 | povák | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
61 | M | Pol63 | kopoflex KD 09063 BC kopoflex Ř63 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0%
62 | M | Pol64 | JYTY2Dx1 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0%
63 | M | Pol65 | pospojování CY6z/ž | m | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0%
64 | M | Pol66 | HTM 50 odpad trub_tenzometr | m | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0%
65 | M | Pol67 | příchytky na 50ku tr. nerez | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0%
66 | M | Pol68 | kombinovaná zás.32A/400V5p16A/230V | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
67 | M | Pol69 | materiál (dutinka, šrouby-nerez, hmoždinky, atd.) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
68 | K | Pol54 | práce _ montáž | hod | 37.5 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 37.5 | 0 | 0%
69 | K | Pol55 | doprava | km | 220 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 220 | 0 | 0%
70 | K | Pol56 | revize | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
| D | D3 | Přenosové zřízení |  |  |  | 0 | [50 empty] | 0% |  |  | 0%
71 | M | Pol70 | zálohovaný zdroj(12VDC, 7,2Ah) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
72 | M | Pol71 | GU1(BKE JS 51-13.8-240) zdroj napájení 230VAC/12VDC – přenos | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
73 | M | Pol72 | telemetrická stanice(T-BOX+GSM+anténa) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
74 | M | Pol73 | materiál (dutinka, šrouby-nerez, hmoždinky, atd.) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
75 | K | Pol54 | práce _ montáž | hod | 15 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0%
76 | K | Pol55 | doprava | km | 30 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0%
|  | CELKEM PS 03.1 - Čse - elektrotechnická část a MaR |  |  |  |  | 0 |  | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 |  | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  |  |  | a |  | a |  | a
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha | [9 empty] | a |  | a |  | a |  |  |  | a |  | a |  | a | [29 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## PS 03.2 - ČSe - strojně -...
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[9 empty] | SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ K DATU: | 2022-12-31 |  | 2020-06-30 |  | 2020-07-31 |  | 2020-08-31 |  | 2020-09-30 |  | 2020-10-31 |  | 2020-11-30 |  | 2020-12-31 |  | 2021-01-31 |  | 2021-02-28 |  | 2021-03-31 |  | 2021-04-30 |  | 2021-05-31 |  | 2021-06-30 |  | 2021-07-31 |  | 2021-08-31 |  | 2021-09-30 |  | 2021-10-31 |  | 2021-11-30 |  | 2021-12-31 |  | 2022-01-31 |  | 2022-02-28 |  | 2022-03-31 |  | OBJEKT : | PS 03.2 - ČSe - strojně - technologická část
[8 empty] | Dosud provedeno |  | Fakturace 2022/12 |  | Fakturace 2020/6 |  | Fakturace 2020/7 |  | Fakturace 2020/8 |  | Fakturace 2020/9 |  | Fakturace 2020/10 |  | Fakturace 2020/11 |  | Fakturace 2020/12 |  | Fakturace 2021/1 |  | Fakturace 2021/2 |  | Fakturace 2021/3 |  | Fakturace 2021/4 |  | Fakturace 2021/5 |  | Fakturace 2021/6 |  | Fakturace 2021/7 |  | Fakturace 2021/8 |  | Fakturace 2021/9 |  | Fakturace 2021/10 |  | Fakturace 2021/11 |  | Fakturace 2021/12 |  | Fakturace 2022/1 |  | Fakturace 2022/2 |  | Fakturace 2022/3 |  | Provedeno od počátku |  |  | Zbývá provést
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | cena bez DPH | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | množství | cena bez DPH | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | množství | cena bez DPH | procentuálně | množství | cena bez DPH | procentuálně
PS 03.2 - ČSe - strojně - technologická část | [6 empty] | 263840.5
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 263840.5
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 263840.5
1 | K | 350001 | Záplavové kalové čerpadlo v ČSe, Q=cca 3 l/s, H=8,7m vč. kompl. příslušenství dle specifikace | ks | 2 | 94087.51 | 188175 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 188175 | 100%
2 | K | 350002 | Uzavírací šoupátko DN65 PN16 s ručním kolem, přírubové, mater. dle specifikace | ks | 2 | 7412.18 | 14824.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 14824.4 | 100%
3 | K | 350003 | Zpětný ventil s koulí DN65 PN16, přírubový, mater. dle specifikace | ks | 2 | 5740.93 | 11481.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 11481.9 | 100%
4 | K | 350004 | Potrubí výtlaku čerpadel DN 65, vč. příslušenství dle specifikace, délka 5,5 bm - mater. nerez | celek | 1 | 21458.33 | 21458.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 21458.3 | 100%
5 | K | 350005 | Usměnění přítoku, pl. tl 2mm, 800x500, 8 kg, dle výkresu | celek | 1 | 4567.23 | 4567.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 4567.2 | 100%
6 | K | 350006 | Vodící tr. čerpadel O 33,7x2 - dl. cca2x3,5m, nerez | celek | 1 | 5919.54 | 5919.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 5919.5 | 100%
7 | K | 350007 | Doplňkové konstrukce z tr. a profil. materiálu | celek | 1 | 4554.47 | 4554.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 4554.5 | 100%
8 | K | 350008 | Ochranná tr. tlakové sondy, DN50-dl.3 bm, PP dle ČSN EN 1451-1, vč. kotvení | celek | 1 | 6480.88 | 6480.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 6480.9 | 100%
9 | K | Pol34 | Odzkoušení PS03.2 Čse | celek | 1 | 6378.81 | 6378.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 6378.8 | 100%
|  | CELKEM PS 03.2 - Čse - strojně - technologická část |  |  |  |  | 263840.5 |  | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 |  | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 |  | 0 |  |  | 263840.5
[10 empty] | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  |  |  | a |  | a |  | a
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jan Mucha | [9 empty] | a |  | a |  | a |  |  |  | a |  | a |  | a | [29 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## VN - Vedlejší a ostatní n...
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Uznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[9 empty] | SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ K DATU: | 2020-05-31 |  | 2020-06-30 |  | 2020-07-31 |  | 2020-08-31 |  | 2020-09-30 |  | 2020-10-31 |  | 2020-11-30 |  | 2020-12-31 |  | 2021-01-31 |  | 2021-02-28 |  | 2021-03-31 |  | 2021-04-30 |  | 2021-05-31 |  | 2021-06-30 |  | 2021-07-31 |  | 2021-08-31 |  | 2021-09-30 |  | 2021-10-31 |  | 2021-11-30 |  | 2021-12-31 |  | 2022-01-31 |  | 2022-02-28 |  | 2022-03-31 |  | 31.04.2022 |  | 2022-12-31 |  | OBJEKT : | VN - Vedlejší a ostatní náklady
[8 empty] | Dosud provedeno |  | Fakturace 2020/5 |  | Fakturace 2020/6 |  | Fakturace 2020/7 |  | Fakturace 2020/8 |  | Fakturace 2020/9 |  | Fakturace 2020/10 |  | Fakturace 2020/11 |  | Fakturace 2020/12 |  | Fakturace 2021/1 |  | Fakturace 2021/2 |  | Fakturace 2021/3 |  | Fakturace 2021/4 |  | Fakturace 2021/5 |  | Fakturace 2021/6 |  | Fakturace 2021/7 |  | Fakturace 2021/8 |  | Fakturace 2021/9 |  | Fakturace 2021/10 |  | Fakturace 2021/11 |  | Fakturace 2021/12 |  | Fakturace 2022/1 |  | Fakturace 2022/2 |  | Fakturace 2022/3 |  | Fakturace 2022/3 |  | Fakturace 2022/12 |  | Provedeno od počátku |  |  | Zbývá provést
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | cena bez DPH | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | množství | cena bez DPH | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  |  | cena bez DPH | cena bez DPH |  |  | cena bez DPH | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH | množství | cena bez DPH | procentuálně | množství | cena bez DPH | procentuálně | Poznámky TDS 04/2021 | Poznámky TDS 05/2021 | Poznámky TDS 06/2021 | Poznámky TDS 07/21 | Poznámky TDS 08/21 | Poznámky TDS 9/21 | Poznámky TDS 10/21 |  | 2. Poznámky TDS 10/21 | TDS 11/21 | TDS 12/21 | TDS 1/22 |  |  | TDS 2/22 | TDS 3/22 |  | TDS 6/22
[36 empty] | a |  |  |  | a | [7 empty] | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a
VN - Vedlejší a ostatní náklady | [6 empty] | 2276928 | [28 empty] | a |  |  |  | a | [7 empty] | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a | [24 empty] | Prosím ponechat min. 10%. Stavba ještě není na úplném konci.
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 2276928 | [28 empty] | a |  |  |  | a | [7 empty] | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a | [9 empty] | OK |  | OK | OK |  |  |  | ok | ok
| D | 900 | Ostatní práce a konstrukce dle TP VaK MB - Odkanalizování obcí v povodí Jizery |  |  |  | 2276928 | [28 empty] | a |  |  |  | a | [7 empty] | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a | [7 empty] | OK | OK | [12 empty] | ok
1 | K | 900001.R | Zařízení staveniště, čl.1.1-TP | kpl | 1 | 1132866 | 1132866 | 0.852 | 965201.832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.05 | 56643.3 | 0.01 | 11328.66 | 0.012 | 13594.392 |  | 0 | 0.06 | 67971.96 | 0.02 | 22657.32 | 0.02 | 22657.32 | 0.05 | 56643.3 |  | 0 | 0.03 | 33985.98 | 0.02 | 22657.32 | 0.02 | 22657.32 | 0.06 | 67971.96 |  | 0 | 0.1 | 113286.6 | 0.1 | 113286.6 | 0.03 | 33985.98 | 0.03 | 33985.98 | 0.04 | 45314.64 | 0.05 | 56643.3 | 0.15 | 169929.9 | 0.05 | 56643.3 | 0.902 | 1021845.132 | 90.2% | 0.098 | 111020.868 | 9.8%
2 | K | 900003.R | Fotodokumentace stavby, čl.1.3-TP | kpl | 1 | 13130 | 13130 | 0.7 | 9191 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 6565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.2 | 2626 |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 9191 | 70% | 0.3 | 3939 | 30%
3 | K | 900004.R | Publicita a propagace stavby, čl.1.4-TP | kpl | 1 | 13130 | 13130 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 13130 | 100%
4 | K | 900005.R | Realizační dokumentace stavby včetně projednání a kontroly na stavbě, čl.1.5-TP | kpl | 1 | 337004 | 337004 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 337004 | 100%
5 | K | 900006.R | Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), čl.1.6-TP | kpl | 1 | 13130 | 13130 | 1 | 13130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 6565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 6565 |  | 0 | 1 | 13130 | 100% | 0 | 0 | 0%
6 | K | 900007.R | Záchranný archeologický dohled, čl.1.7-TP | kpl | 1 | 21883 | 21883 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 21883 | 100%
7 | K | 900008.R | Doklady požadované k předání a převzetí díla, čl.1.8-TP | kpl | 1 | 13130 | 13130 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 13130 | 100%
8 | K | 900009.R | Dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace geodetického zaměření stavby, čl.1.9-TP | kpl | 1 | 266977 | 266977 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 266977 | 100%
9 | K | 900010.R | Další doplňující průzkumy, čl.1.10-TP | kpl | 1 | 26260 | 26260 | 0.5 | 13130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 13130 | 0.2 | 5252 | 0.7 | 18382 | 70% | 0.3 | 7878 | 30% | [17 empty] | Jaké prosím? | To je pořád dokola, dle TP jde i o sondy podzemních zařízení.
10 | K | 900011.R | Pasportizace stávajících objektů – inventarizační prohlídky, čl.1.11-TP | kpl | 1 | 119045 | 119045 | 0.83 | 98807.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.2 | 23809 | 0.02 | 2380.9 | 0.02 | 2380.9 | 0.06 | 7142.7 |  | 0 | 0.1 | 11904.5 |  | 0 | 0.03 | 3571.35 |  | 0 |  | 0 | 0.2 | 23809 | 0.2 | 23809 | 0.05 | 5952.25 | 0.88 | 104759.6 | 88% | 0.12 | 14285.4 | 12% |  |  |  | Prosím snížit. Není doloženo provedení v tomto množství. | [7 empty] | Prosím doložit | ano
11 | K | 900012.R | Vytyčení podzemních zařízení, rizika a zvláštní opatření, čl.1.12-TP | kpl | 1 | 59523 | 59523 | 0.9 | 53570.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 595.23 | 0.01 | 595.23 |  | 0 |  | 0 | 0.06 | 3571.38 | 0.02 | 1190.46 | 0.02 | 1190.46 | 0.05 | 2976.15 |  | 0 | 0.03 | 1785.69 | 0.02 | 1190.46 | 0.02 | 1190.46 | 0.06 | 3571.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.03 | 1785.69 | 0.03 | 1785.69 | 0.04 | 2380.92 | 0.3 | 17856.9 | 0.2 | 11904.6 |  | 0 | 0.9 | 53570.7 | 90% | 0.1 | 5952.3 | 10%
12 | K | 900013.R | Zaškolení pracovníků provozovatele/objednatele, čl.1.13-TP | kpl | 1 | 8753 | 8753 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 8753 | 100%
13 | K | 900014.R | Vytyčení stavby, ochrana geodetických bodů před poškozením, čl.1.14-TP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
14 | K | 900015.R | Zajištění a osvětlení výkopů a překopů, čl.1.15-TP | kpl | 1 | 96287 | 96287 | 0.882 | 84925.134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.02 | 1925.74 | 0.012 | 1155.444 |  | 0 | 0.06 | 5777.22 | 0.02 | 1925.74 | 0.02 | 1925.74 | 0.05 | 4814.35 |  | 0 | 0.3 | 28886.1 | 0.02 | 1925.74 | 0.02 | 1925.74 | 0.06 | 5777.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.03 | 2888.61 | 0.03 | 2888.61 | 0.04 | 3851.48 | 0.05 | 4814.35 | 0.15 | 14443.05 |  | 0 | 0.882 | 84925.134 | 88.2% | 0.118 | 11361.866 | 11.8% | [6 empty] | Nesouhlasím, prosím nefakturovat | nebylo prováděno? | Ano prováděno, ale jak si představujete fakturaci VRN do poloviny příštího roku? Jelikož se jedná o položku určenou na celou délku trvání realizace a na celý rozsah projektu, nelze ji dofakturovat v prosinci a příští rok žádat o vícenáklad
15 | K | 900016.R | Havarijní plán, čl.1.16-TP | kpl | 1 | 52520 | 52520 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 52520 | 100%
16 | K | 900017.R | Zvláštní požadavky na zhotovení, čl.1.17-TP | kpl | 1 | 59523 | 59523 | 0.8 | 47618.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 17856.9 |  | 0 |  | 0 | 0.2 | 11904.6 |  | 0 | 0.1 | 5952.3 | 0.2 | 11904.6 | 0.05 | 2976.15 | 0.85 | 50594.55 | 85% | 0.15 | 8928.45 | 15% | [11 empty] | Jaké prosím? | dle TP | Dle TP se jedná o standardní položky, ne zvláští požadavky. |  | Prosím upřesnit, o jaké se jedná? | dle TP, provizorní povrchy .-…. | Jaké prosím? | dle TP to je prakticky cokoliv a to jsem provedli :-)
17 | K | 900018.R | Dopravní inženýrské opatření a dopravní značení ( DIO) po dobu stavby | kpl | 1 | 43767 | 43767 | 0.802 | 35101.134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 437.67 | 0.01 | 437.67 | 0.012 | 525.204 |  | 0 | 0.06 | 2626.02 | 0.02 | 875.34 | 0.02 | 875.34 | 0.05 | 2188.35 |  | 0 | 0.03 | 1313.01 | 0.02 | 875.34 | 0.02 | 875.34 | 0.06 | 2626.02 |  | 0 | 0.1 | 4376.7 | 0.1 | 4376.7 | 0.03 | 1313.01 | 0.03 | 1313.01 | 0.04 | 1750.68 | 0.1 | 4376.7 | 0.09 | 3939.03 | 0.1 | 4376.7 | 0.902 | 39477.834 | 90.2% | 0.098 | 4289.166 | 9.8%
[36 empty] | a |  |  |  | a | [7 empty] | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a
|  | CELKEM VN - Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 2276928 |  | 1320675.55 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 64241.2 | a | 14287.3 | a | 15275.04 | a | 0 | a | 79946.58 | a | 26648.86 | a | 26648.86 | a | 66622.15 | a | 0 | a | 89779.78 | a | 29029.76 | a | 29029.76 |  | 87089.28 | a | 0 | a | 147424.7 | a | 124228.3 | a | 43544.64 | a | 51877.89 | a | 53297.72 | a | 116078.55 | a | 255625.18 | a | 75200.4 |  | 1395875.95 |  |  | 881052.05
[10 empty] | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  |  |  | a |  | a |  | a | [9 empty] | a |  |  |  | a | [7 empty] | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  |  |  |  | Správce stavby : Ing. Jakub Mucha |  |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  |  |  | a |  | a |  | a | [9 empty] | a |  |  |  | a | [7 empty] | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný