## Rekapitulace stavby
| NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
| ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Neuznatelné náklady stavby
| ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
| ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
| OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
| ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[5 empty] | Dne: | 2022-12-31
|  | SOD | Vícepráce - méněpráce |  | Celkem dle realizace
| zkrácený popis | cena bez DPH | cena bez DPH |  | cena bez DPH
PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Neuznatelné náklady stavby
|  | 11581271.1 | [5 empty] | rozdíl délek
02 | Neuznatelné náklady stavby |  |  | 0 |  | 31361.4
Povrchy | Komunikace II.tř | 31361.4 | 0% | 0 | 100% | 31361.4
SO 04 | Obnova vodovodních řadů |  |  | -158248.4799 |  | 11391660.9004
R1 | Vodovodní řad R1 | 336199.3 | -0.9153% | -3077.1289 | 100.9% | 333122.2798 |  | -0.7
R2 | Vodovodní řad R2 | 2876528.1 | -0.5047% | -14518.0287 | 100.5% | 2862009.8186 |  | -3.1
R3 | Vodovodní řad R3 | 7109051.8 | -1.979% | -140653.3223 | 102% | 6968398.433 |  | -30.7
P | Vodovodní přípojky | 903849.5 | 0% | 0 | 100% | 903849.369 |  |  | nenalezeno v geodetickém zaměření
VN | Vedlejší a ostatní náklady | 324281 | 0% | 0 | 100% | 324281 | soupis prací je za 1/22
| PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Neuznatelné náklady stavby | 11581271.1 |  | -158248.48 |  | 11423022.3 |  | -34.5
Zhotovitel: Jiří Prokop |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## Povrchy - Komunikace II.tř
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Neuznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[9 empty] | SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ K DATU: | 2020-05-31 |  | 2020-06-30 |  | 2020-07-31 |  | 2020-08-31 |  | 2020-09-30 |  | 2020-10-31 |  | 2020-11-30 |  | 2020-12-31 |  | 2021-01-31 |  | 2021-02-28 |  | 2021-03-31 |  | 2021-04-30 |  | 2021-05-31 |  | 2021-06-30 |  | 2021-07-31 |  | 2021-08-31 |  | 2021-09-30 |  | 2021-10-31 |  | 2021-11-30 |  | 2021-12-31 |  | 2022-01-31 |  | 2022-02-28 |  | 2022-03-31 |  | OBJEKT : | Povrchy - Komunikace II.tř
[8 empty] | Dosud provedeno |  | Fakturace 2020/5 |  | Fakturace 2020/6 |  | Fakturace 2020/7 |  | Fakturace 2020/8 |  | Fakturace 2020/9 |  | Fakturace 2020/10 |  | Fakturace 2020/11 |  | Fakturace 2020/12 |  | Fakturace 2021/1 |  | Fakturace 2021/2 |  | Fakturace 2021/3 |  | Fakturace 2021/4 |  | Fakturace 2021/5 |  | Fakturace 2021/6 |  | Fakturace 2021/7 |  | Fakturace 2021/8 |  | Fakturace 2021/9 |  | Fakturace 2021/10 |  | Fakturace 2021/11 |  | Fakturace 2021/12 |  | Fakturace 2022/1 |  | Fakturace 2022/2 |  | Fakturace 2022/3 |  | Provedeno od počátku |  |  | Zbývá provést
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | cena bez DPH | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | množství | cena bez DPH | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  |  | cena bez DPH | cena bez DPH |  | množství | cena bez DPH | procentuálně | množství | cena bez DPH | procentuálně | Poznámky TDS 2/22
a
Povrchy - Komunikace II.tř | [6 empty] | 31361.4 | [44 empty] | a
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 31361.4 | [44 empty] | a
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 3203.9 | [44 empty] | a | [9 empty] | prosím ponechat 5% | opraveno
1 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 58 | 55.24 | 3203.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55 | 3038.2 |  | 0 | 55 | 3038.2 | 94.83% | 3 | 165.7 | 5.172%
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 24205.2
2 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 58 | 20.62 | 1196 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55 | 1134.1 |  | 0 | 55 | 1134.1 | 94.82% | 3 | 61.9 | 5.176%
3 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 58 | 396.71 | 23009.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55 | 21819.05 |  | 0 | 55 | 21819.05 | 94.83% | 3 | 1190.15 | 5.172%
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 3952.3
4 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 7.42 | 274.88 | 2039.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.42 | 2039.6 | 100%
5 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 7.42 | 257.78 | 1912.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.42 | 1912.7 | 100%
a
|  | CELKEM Povrchy - Komunikace II.tř. |  |  |  |  | 31361.4 |  | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 25991.35 | a | 0 |  | 25991.35 |  |  | 5370.05
[10 empty] | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  |  |  | a |  | a |  | a | [25 empty] | a
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  |  |  | Správce stavby: Ing. Jakub Mucha |  |  |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  |  |  | a |  | a |  | a | [25 empty] | a |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## R1 - Vodovodní řad R1
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Neuznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | R1 - Vodovodní řad R1
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | j. cena | Celková cena | množství | j. cena | Celková cena |  | Poznámky TDS 10/21
R1 - Vodovodní řad R1 | [6 empty] | 336199.3 | [7 empty] | Prosím ponechat 5% z fakturace
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 333068.9
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 153594.3 |  |  | -1816.1703 |  |  | 151778.1657 | poměrný přepočet na délku (m) v tabulce geodeta
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 4 | 40.77 | 163.1 | -0.05 | 40.77 | -2.0385 | 3.95 | 40.77 | 161.0415 | 4.02
3 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 7.64 | 55.24 | 422 | 0 | 55.24 | 0 | 7.64 | 55.24 | 422.0336 | 7.68
4 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 4 | 151.25 | 605 | 0 | 151.25 | 0 | 4 | 151.25 | 605 | 4.02
5 | K | 119001411 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 | m | 3 | 220.96 | 662.9 | -0.04 | 220.96 | -8.8384 | 2.96 | 220.96 | 654.0416 | 3.02
6 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 24.21 | 38.14 | 923.4 | -0.29 | 38.14 | -11.0606 | 23.92 | 38.14 | 912.3088 | 24.35
7 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 4.01 | 257.78 | 1033.7 | -0.05 | 257.78 | -12.889 | 3.96 | 257.78 | 1020.8088 | 4.03
8 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 29.14 | 257.78 | 7511.7 | -0.35 | 257.78 | -90.223 | 28.79 | 257.78 | 7421.4862 | 29.3
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 8.74 | 13.15 | 114.9 | -0.1 | 13.15 | -1.315 | 8.64 | 13.15 | 113.616 | 8.79
10 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 25.28 | 315.65 | 7979.6 | -0.3 | 315.65 | -94.695 | 24.98 | 315.65 | 7884.937 | 25.42
11 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 7.58 | 15.78 | 119.6 | -0.09 | 15.78 | -1.4202 | 7.49 | 15.78 | 118.1922 | 7.62
12 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 2.09 | 837.79 | 1751 | -0.02 | 837.79 | -16.7558 | 2.07 | 837.79 | 1734.2253 | 2.1
13 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 23.76 | 1116.62 | 26530.9 | -0.28 | 1116.62 | -312.6536 | 23.48 | 1116.62 | 26218.2376 | 23.89
14 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 204.17 | 99.96 | 20408.8 | -2.44 | 99.96 | -243.9024 | 201.73 | 99.96 | 20164.9308 | 205.32 | Nebylo použito v plné míře | za mě ano.
15 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 204.17 | 149.94 | 30613.2 | -2.44 | 149.94 | -365.8536 | 201.73 | 149.94 | 30247.3962 | 205.32 | Nebylo použito v plné míře | za mě ano.
16 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 130.71 | 97.48 | 12741.6 | -1.56 | 97.48 | -152.0688 | 129.15 | 97.48 | 12589.542 | 131.45
17 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 29.83 | 247.39 | 7379.6 | -0.36 | 247.39 | -89.0604 | 29.47 | 247.39 | 7290.5833 | 30
18 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 29.83 | 44.72 | 1334 | -0.36 | 44.72 | -16.0992 | 29.47 | 44.72 | 1317.8984 | 30
19 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 29.83 | 11.84 | 353.2 | -0.36 | 11.84 | -4.2624 | 29.47 | 11.84 | 348.9248 | 30
20 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 59.66 | 116 | 6920.6 | -0.71 | 116 | -82.36 | 58.95 | 116 | 6838.2 | 60
21 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 50.44 | 143.36 | 7231.1 | -0.6 | 143.36 | -86.016 | 49.84 | 143.36 | 7145.0624 | 50.72
22 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 23.4 | 318.28 | 7447.8 | -0.28 | 318.28 | -89.1184 | 23.12 | 318.28 | 7358.6336 | 23.53
23 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 46.8 | 172.71 | 8082.8 | -0.56 | 172.71 | -96.7176 | 46.24 | 172.71 | 7986.1104 | 47.06
24 | K | 181301116 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 60.53 | 53.92 | 3263.8 | -0.72 | 53.92 | -38.8224 | 59.81 | 53.92 | 3224.9552 | 60.87
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 5709.3 |  |  | -78.7198 |  |  | 5630.5272 | 0
25 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 5.99 | 644.7 | 3861.8 | -0.07 | 644.7 | -45.129 | 5.92 | 644.7 | 3816.624 | 6.02
26 | K | 452313151 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop | m3 | 0.55 | 3359.08 | 1847.5 | -0.01 | 3359.08 | -33.5908 | 0.54 | 3359.08 | 1813.9032 | 0.55
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 6693.3 |  |  | 0 |  |  | 6693.3212 | 0
27 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 4 | 302.54 | 1210.2 | 0 | 302.54 | 0 | 4 | 302.54 | 1210.16 | 4.02
28 | K | 567132115 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm | m2 | 0 | 412.07 | 0 | 0 | 412.07 | 0 | 0 | 412.07 | 0 | 0
29 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 4 | 14.18 | 56.7 | 0 | 14.18 | 0 | 4 | 14.18 | 56.72 | 4.02
30 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 7.64 | 20.62 | 157.5 | 0 | 20.62 | 0 | 7.64 | 20.62 | 157.5368 | 7.68
31 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 7.64 | 396.71 | 3030.9 | 0 | 396.71 | 0 | 7.64 | 396.71 | 3030.8644 | 7.68
32 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 4 | 559.51 | 2238 | 0 | 559.51 | 0 | 4 | 559.51 | 2238.04 | 4.02
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 191.3 |  |  | 0 |  |  | 191.2848 | 0
33 | K | 621211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 80 mm | m2 | 0.12 | 1256.03 | 150.7 | 0 | 1256.03 | 0 | 0.12 | 1256.03 | 150.7236 | 0.12
34 | M | 28376440 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 50mm | m2 | 0.12 | 338.01 | 40.6 | 0 | 338.01 | 0 | 0.12 | 338.01 | 40.5612 | 0.12
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 156746.6 |  |  | -1044.953 |  |  | 155701.7061 | 0
35 | K | 850245121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 | kus | 1 | 4045.61 | 4045.6 | 0 | 4045.61 | 0 | 1 | 4045.61 | 4045.61 | 1.01
36 | K | 851241131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80 | m | 58.67 | 220.96 | 12963.7 | -0.7 | 220.96 | -154.672 | 57.97 | 220.96 | 12809.0512 | 59
37 | M | 552530000 | trouba vodovodní litinová pozinkovaná hrdlová spoj TYTON 6 m DN 80 mm | m | 58.67 | 1208.69 | 70913.8 | -0.7 | 1208.69 | -846.083 | 57.97 | 1208.69 | 70067.7593 | 59
38 | K | 857241131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 | kus | 4 | 255.15 | 1020.6 | 0 | 255.15 | 0 | 4 | 255.15 | 1020.6 | 4.02
39 | M | MMK408000010 | TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 45° 80 | KS | 1 | 2596.24 | 2596.2 | 0 | 2596.24 | 0 | 1 | 2596.24 | 2596.24 | 1.01
40 | M | 50.5.8045 | AVK tvarovka litinová, MK, koleno hrdlové s hladkým koncem 45°, DN 80 | ks | 3 | 4573.02 | 13719.1 | 0 | 4573.02 | 0 | 3 | 4573.02 | 13719.06 | 3.02
41 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 2 | 255.15 | 510.3 | 0 | 255.15 | 0 | 2 | 255.15 | 510.3 | 2.01
42 | M | 50.9.80 | AVK tvarovka litinová, EU, přírubová tvarovka s hrdlem, DN80 | ks | 1 | 1628.24 | 1628.2 | 0 | 1628.24 | 0 | 1 | 1628.24 | 1628.24 | 1.01
43 | K | 891241222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80 | kus | 1 | 9184.17 | 9184.2 | 0 | 9184.17 | 0 | 1 | 9184.17 | 9184.17 | 1.01
44 | K | 891247111 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 1 | 20259.65 | 20259.7 | 0 | 20259.65 | 0 | 1 | 20259.65 | 20259.65 | 1.01
45 | K | 891248R-101 | Zkouška průchodnosti potrubí volným nástrojem | m | 58.67 | 34.2 | 2006.5 | -0.7 | 34.2 | -23.94 | 57.97 | 34.2 | 1982.574 | 59
46 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 58.67 | 19.73 | 1157.6 | -0.7 | 19.73 | -13.811 | 57.97 | 19.73 | 1143.7481 | 59
47 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 58.67 | 13.15 | 771.5 | 0 | 13.15 | 0 | 58.67 | 13.15 | 771.5105 | 59
48 | K | 892274R-111 | Odběr vzorků a rozbor vody - krácený rozbor | kpl | 1 | 8548.93 | 8548.9 | 0 | 8548.93 | 0 | 1 | 8548.93 | 8548.93 | 1.01
49 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 1 | 1262.61 | 1262.6 | 0 | 1262.61 | 0 | 1 | 1262.61 | 1262.61 | 1.01
50 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1 | 1786.07 | 1786.1 | 0 | 1786.07 | 0 | 1 | 1786.07 | 1786.07 | 1.01
51 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1 | 3727.33 | 3727.3 | 0 | 3727.33 | 0 | 1 | 3727.33 | 3727.33 | 1.01
52 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva modrá, nápis „VODOVOD“. | m | 70 | 9.21 | 644.7 | -0.7 | 9.21 | -6.447 | 69.3 | 9.21 | 638.253 | 70.39
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 1164.7 |  |  | 0 |  |  | 1164.7272 | 0
53 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 7.28 | 87.65 | 638.1 | 0 | 87.65 | 0 | 7.28 | 87.65 | 638.092 | 7.32
54 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 7.28 | 72.34 | 526.6 | 0 | 72.34 | 0 | 7.28 | 72.34 | 526.6352 | 7.32
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 1484 | 0 | 0 | -10.4734 | 0 | 0 | 1473.6036 | 0
55 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 3.76 | 184.5 | 693.7 | -0.04 | 184.5 | -7.38 | 3.72 | 184.5 | 686.34 | 3.78
56 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 2.01 | 257.78 | 518.1 | 0 | 257.78 | 0 | 2.01 | 257.78 | 518.1378 | 2.02
57 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 1.76 | 154.67 | 272.2 | -0.02 | 154.67 | -3.0934 | 1.74 | 154.67 | 269.1258 | 1.77
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 7485.4 |  |  | -89.2476 |  |  | 7396.1088 | 0
58 | K | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 65.42 | 114.42 | 7485.4 | -0.78 | 114.42 | -89.2476 | 64.64 | 114.42 | 7396.1088 | 65.79
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 3130.4 |  |  | -37.5648 |  |  | 3092.8352 | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 3130.4 |  |  | -37.5648 |  |  | 3092.8352 | 0
59 | K | 210800526 | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 4 mm2 uložených volně | m | 70 | 17.1 | 1197 | -0.84 | 17.1 | -14.364 | 69.16 | 17.1 | 1182.636 | 70.39 | Opravdu již kompletně dokončno? | opraveno
60 | M | 341110120 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x4 mm2 | m | 70 | 27.62 | 1933.4 | -0.84 | 27.62 | -23.2008 | 69.16 | 27.62 | 1910.1992 | 70.39 |  | opraveno
|  | CELKEM R1 - Vodovodní řad R1 |  |  |  |  | 336199.3 |  |  | -3077.1289 |  |  | 333122.2798
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jakub Mucha | [5 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## R2 - Vodovodní řad R2
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Neuznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | R2 - Vodovodní řad R2
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | j. cena | Celková cena | množství | j. cena | Celková cena |  |  | TDS 4/22
R2 - Vodovodní řad R2 | [6 empty] | 2876528.1 | [8 empty] | Fakturace není za 6/2022
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 2863112.1
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 799095.4 |  |  | -7865.3461 |  |  | 791229.7561 |  |  |  | poměrný přepočet na délku (m) v tabulce geodeta
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 311.67 | 40.77 | 12706.8 | -3.41 | 40.77 | -139.0257 | 308.26 | 40.77 | 12567.7602 | 15.5835 | 296.0865 |  | 311.74
3 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 595.01 | 55.24 | 32868.4 | 0 | 55.24 | 0 | 595.01 | 55.24 | 32868.3524 | 29.7505 | 565.2595 |  | 595.14
4 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 311.67 | 151.25 | 47140.1 | 0 | 151.25 | 0 | 311.67 | 151.25 | 47140.0875 | 15.5835 | 296.0865 |  | 311.74
5 | K | 119001411 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 | m | 12 | 220.96 | 2651.5 | -0.13 | 220.96 | -28.7248 | 11.87 | 220.96 | 2622.7952 | 0.6 | 11.4 |  | 12
6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 9.9 | 147.3 | 1458.3 | -0.11 | 147.3 | -16.203 | 9.79 | 147.3 | 1442.067 | 0.495 | 9.405 |  | 9.9
7 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 8.12 | 257.78 | 2093.2 | -0.09 | 257.78 | -23.2002 | 8.03 | 257.78 | 2069.9734 | 0.406 | 7.714 |  | 8.12
8 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 12.18 | 257.78 | 3139.8 | -0.13 | 257.78 | -33.5114 | 12.05 | 257.78 | 3106.249 | 0.609 | 11.571 |  | 12.18
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 3.65 | 13.15 | 48 | -0.04 | 13.15 | -0.526 | 3.61 | 13.15 | 47.4715 | 0.1825 | 3.4675 |  | 3.65
10 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 140.49 | 315.65 | 44345.7 | -1.54 | 315.65 | -486.101 | 138.95 | 315.65 | 43859.5675 | 7.0245 | 133.4655 |  | 140.52
11 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 42.15 | 15.78 | 665.1 | -0.46 | 15.78 | -7.2588 | 41.69 | 15.78 | 657.8682 | 2.1075 | 40.0425 |  | 42.16
12 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 7.76 | 837.79 | 6501.3 | -0.08 | 837.79 | -67.0232 | 7.68 | 837.79 | 6434.2272 | 0.388 | 7.372 |  | 7.76
13 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 128.68 | 1116.62 | 143686.7 | -1.41 | 1116.62 | -1574.4342 | 127.27 | 1116.62 | 142112.2274 | 6.434 | 122.246 |  | 128.71
14 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 1013.49 | 99.96 | 101308.5 | -11.09 | 99.96 | -1108.5564 | 1002.4 | 99.96 | 100199.904 | 50.6745 | 962.8155 |  | 1013.7
15 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 1013.49 | 149.94 | 151962.7 | -11.09 | 149.94 | -1662.8346 | 1002.4 | 149.94 | 150299.856 | 50.6745 | 962.8155 |  | 1013.7
16 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 547.64 | 101.34 | 55497.8 | -5.99 | 101.34 | -607.0266 | 541.65 | 101.34 | 54890.811 | 27.382 | 520.258 |  | 547.76
17 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 147.58 | 247.39 | 36509.8 | -1.61 | 247.39 | -398.2979 | 145.97 | 247.39 | 36111.5183 | 7.379 | 140.201 |  | 147.61
18 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 147.58 | 44.72 | 6599.8 | -1.61 | 44.72 | -71.9992 | 145.97 | 44.72 | 6527.7784 | 7.379 | 140.201 | vážní lískty | 147.61
19 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 147.58 | 11.84 | 1747.3 | -1.61 | 11.84 | -19.0624 | 145.97 | 11.84 | 1728.2848 | 7.379 | 140.201 |  | 147.61
20 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 295.16 | 116 | 34238.6 | -3.23 | 116 | -374.68 | 291.93 | 116 | 33863.88 | 14.758 | 280.402 |  | 295.22
21 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 258.53 | 143.36 | 37062.9 | -2.83 | 143.36 | -405.7088 | 255.7 | 143.36 | 36657.152 | 12.9265 | 245.6035 |  | 258.58
22 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 115.81 | 318.28 | 36860 | -1.27 | 318.28 | -404.2156 | 114.54 | 318.28 | 36455.7912 | 5.7905 | 110.0195 |  | 115.83
23 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 231.62 | 172.71 | 40003.1 | -2.53 | 172.71 | -436.9563 | 229.09 | 172.71 | 39566.1339 | 11.581 | 220.039 |  | 231.67
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 86804.5 |  |  | 0 |  |  | 86804.48 | 0 | 0 |  | 0
24 | K | 340R-101 | Sanace stávající armaturní šachty A8 dle evidence VaK MB | kus | 1 | 86804.48 | 86804.5 | 0 | 86804.48 | 0 | 1 | 86804.48 | 86804.48 | 0.05 | 0.95 |  | 1
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 21789.8 |  |  | -239.8948 |  |  | 21549.8302 | 0 | 0 |  | 0
25 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 29.63 | 644.7 | 19102.5 | -0.32 | 644.7 | -206.304 | 29.31 | 644.7 | 18896.157 | 1.4815 | 28.1485 |  | 29.64
26 | K | 452313151 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop | m3 | 0.8 | 3359.08 | 2687.3 | -0.01 | 3359.08 | -33.5908 | 0.79 | 3359.08 | 2653.6732 | 0.04 | 0.76 |  | 0.8
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 521410.1 |  |  | 0 |  |  | 521410.1274 | 0 | 0 |  | 0
27 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 311.67 | 302.54 | 94292.6 | 0 | 302.54 | 0 | 311.67 | 302.54 | 94292.6418 | 15.5835 | 296.0865 |  | 311.74
28 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 311.67 | 14.18 | 4419.5 | 0 | 14.18 | 0 | 311.67 | 14.18 | 4419.4806 | 15.5835 | 296.0865 |  | 311.74
29 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 595.01 | 20.62 | 12269.1 | 0 | 20.62 | 0 | 595.01 | 20.62 | 12269.1062 | 29.7505 | 565.2595 |  | 595.14
30 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 595.01 | 396.71 | 236046.4 | 0 | 396.71 | 0 | 595.01 | 396.71 | 236046.4171 | 29.7505 | 565.2595 |  | 595.14
31 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 311.67 | 559.51 | 174382.5 | 0 | 559.51 | 0 | 311.67 | 559.51 | 174382.4817 | 15.5835 | 296.0865 |  | 311.74
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 2114.3 |  |  | -15.9404 |  |  | 2098.3327 | 0 | 0 |  | 0
32 | K | 621211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 80 mm | m2 | 1.32 | 1256.03 | 1658 | -0.01 | 1256.03 | -12.5603 | 1.31 | 1256.03 | 1645.3993 | 0.066 | 1.254 |  | 1.32
33 | M | 28376440 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 50mm | m2 | 1.35 | 338.01 | 456.3 | -0.01 | 338.01 | -3.3801 | 1.34 | 338.01 | 452.9334 | 0.0675 | 1.2825 |  | 1.35
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 543059.2 |  |  | -4668.414 |  |  | 538390.8142 | 0 | 0 |  | 0
34 | K | 850245121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 | kus | 2 | 4045.61 | 8091.2 | 0 | 4045.61 | 0 | 2 | 4045.61 | 8091.22 | 0.1 | 1.9 |  | 2
35 | M | 797408000016 | SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105) | KS | 1 | 3965.39 | 3965.4 | 0 | 3965.39 | 0 | 1 | 3965.39 | 3965.39 | 0.05 | 0.95 |  | 1
36 | K | 851241131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80 | m | 283.34 | 220.96 | 62606.8 | -3.1 | 220.96 | -684.976 | 280.24 | 220.96 | 61921.8304 | 14.167 | 269.173 |  | 283.4
37 | M | 552530000 | trouba vodovodní litinová pozinkovaná hrdlová spoj TYTON 6 m DN 80 mm | m | 283.34 | 1208.69 | 342470.2 | -3.1 | 1208.69 | -3746.939 | 280.24 | 1208.69 | 338723.2856 | 14.167 | 269.173 |  | 283.4
38 | K | 857241131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 | kus | 7 | 255.15 | 1786.1 | 0 | 255.15 | 0 | 7 | 255.15 | 1786.05 | 0.35 | 6.65 |  | 7
39 | M | MMK408000010 | TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 45° 80 | KS | 1 | 2596.24 | 2596.2 | 0 | 2596.24 | 0 | 1 | 2596.24 | 2596.24 | 0.05 | 0.95 |  | 1
40 | M | 50.5.8045 | AVK tvarovka litinová, MK, koleno hrdlové s hladkým koncem 45°, DN 80 | ks | 3 | 4573.02 | 13719.1 | 0 | 4573.02 | 0 | 3 | 4573.02 | 13719.06 | 0.15 | 2.85 |  | 3
41 | M | 50.5.8022 | AVK tvarovka litinová, MK, koleno hrdlové s hladkým koncem 22 1/2°, DN 80 | ks | 3 | 4755.83 | 14267.5 | 0 | 4755.83 | 0 | 3 | 4755.83 | 14267.49 | 0.15 | 2.85 |  | 3
42 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 3 | 255.15 | 765.5 | 0 | 255.15 | 0 | 3 | 255.15 | 765.45 | 0.15 | 2.85 |  | 3
43 | M | 50.9.80 | AVK tvarovka litinová, EU, přírubová tvarovka s hrdlem, DN80 | ks | 1 | 1628.24 | 1628.2 | 0 | 1628.24 | 0 | 1 | 1628.24 | 1628.24 | 0.05 | 0.95 |  | 1
44 | M | 50.11.8090 | AVK tvarovka litinová, Q, koleno přírubové 90°, DN 80 | ks | 1 | 1104.78 | 1104.8 | 0 | 1104.78 | 0 | 1 | 1104.78 | 1104.78 | 0.05 | 0.95 |  | 1
45 | M | 505008020016 | KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80 | KS | 1 | 3026.32 | 3026.3 | 0 | 3026.32 | 0 | 1 | 3026.32 | 3026.32 | 0.05 | 0.95 |  | 1
46 | K | 857243131 | Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 | kus | 1 | 524.77 | 524.8 | 0 | 524.77 | 0 | 1 | 524.77 | 524.77 | 0.05 | 0.95 |  | 1
47 | M | MMA008008010 | TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMA-kus 80/80 | KS | 1 | 3356.44 | 3356.4 | 0 | 3356.44 | 0 | 1 | 3356.44 | 3356.44 | 0.05 | 0.95 |  | 1
48 | K | 891241222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80 | kus | 1 | 323.54 | 323.5 | 0 | 323.54 | 0 | 1 | 323.54 | 323.54 | 0.05 | 0.95 |  | 1
49 | M | 400208000016 | ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 | KS | 1 | 6989.08 | 6989.1 | 0 | 6989.08 | 0 | 1 | 6989.08 | 6989.08 | 0.05 | 0.95 |  | 1
50 | M | 950205010003 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m) | KS | 1 | 1871.56 | 1871.6 | 0 | 1871.56 | 0 | 1 | 1871.56 | 1871.56 | 0.05 | 0.95 |  | 1
51 | K | 891243321 | Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 80 | kus | 1 | 540.56 | 540.6 | 0 | 540.56 | 0 | 1 | 540.56 | 540.56 | 0.05 | 0.95 |  | 1
52 | M | 982208010016 | HYDRANT ODVZDUŠŇOVACÍ PN 1-16 1055/80 | KS | 1 | 30734.05 | 30734.1 | 0 | 30734.05 | 0 | 1 | 30734.05 | 30734.05 | 0.05 | 0.95 |  | 1
53 | K | 891248R-101 | Zkouška průchodnosti potrubí volným nástrojem | m | 283.34 | 34.2 | 9690.2 | -3.1 | 34.2 | -106.02 | 280.24 | 34.2 | 9584.208 | 14.167 | 269.173 | protokol nebo smazat | 283.4
54 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 283.34 | 19.73 | 5590.3 | -3.1 | 19.73 | -61.163 | 280.24 | 19.73 | 5529.1352 | 14.167 | 269.173 | protokol nebo smazat | 283.4
55 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 283.34 | 13.15 | 3725.9 | -3.1 | 13.15 | -40.765 | 280.24 | 13.15 | 3685.156 | 14.167 | 269.173 |  | 283.4
56 | K | 892274R-111 | Odběr vzorků a rozbor vody - krácený rozbor | kpl | 1 | 8548.93 | 8548.9 | 0 | 8548.93 | 0 | 1 | 8548.93 | 8548.93 | 0.05 | 0.95 |  | 1
57 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 1 | 1262.61 | 1262.6 | 0 | 1262.61 | 0 | 1 | 1262.61 | 1262.61 | 0.05 | 0.95 |  | 1
58 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1 | 399.83 | 399.8 | 0 | 399.83 | 0 | 1 | 399.83 | 399.83 | 0.05 | 0.95 |  | 1
59 | M | 1750KASI0001 | POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) VODA | KS | 1 | 1498.03 | 1498 | 0 | 1498.03 | 0 | 1 | 1498.03 | 1498.03 | 0.05 | 0.95 |  | 1
60 | M | 348100000000 | PODKLAD. DESKA UNI UNI | KS | 1 | 174.92 | 174.9 | 0 | 174.92 | 0 | 1 | 174.92 | 174.92 | 0.05 | 0.95 |  | 1
61 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1 | 860.15 | 860.2 | 0 | 860.15 | 0 | 1 | 860.15 | 860.15 | 0.05 | 0.95 |  | 1
62 | M | 179000000000 | POKLOP ODVZDUŠŇOVACÍ HYDRANTY | KS | 1 | 7492.81 | 7492.8 | 0 | 7492.81 | 0 | 1 | 7492.81 | 7492.81 | 0.05 | 0.95 |  | 1
63 | M | 348200000000 | PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP | KS | 1 | 685.23 | 685.2 | 0 | 685.23 | 0 | 1 | 685.23 | 685.23 | 0.05 | 0.95 |  | 1
64 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva modrá, nápis „VODOVOD“. | m | 300 | 9.21 | 2763 | -3.1 | 9.21 | -28.551 | 296.9 | 9.21 | 2734.449 | 15 | 285 |  | 300.06
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 102888.1 |  |  | 0 |  |  | 102888.0932 | 0 | 0 |  | 0
65 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 566.68 | 87.65 | 49669.5 | 0 | 87.65 | 0 | 566.68 | 87.65 | 49669.502 | 28.334 | 538.346 |  | 566.8
66 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 566.68 | 72.34 | 40993.6 | 0 | 72.34 | 0 | 566.68 | 72.34 | 40993.6312 | 28.334 | 538.346 |  | 566.8
67 | K | 961R-101 | Zrušení stávající armaturní šachty řadu R2 | kus | 1 | 12224.96 | 12225 | 0 | 12224.96 | 0 | 1 | 12224.96 | 12224.96 | 0.05 | 0.95 |  | 1
| D | 900 | Provizorní vodovodní řad a přípojky |  |  |  | 601195.7 |  |  | 0 |  |  | 601195.7996 | 0 | 0 |  | 0
68 | K | 9100001.R | Provizorní vodovodní řad z potrubí HDPE 100 RC SDR 11 d40 včetně spojovacích tvarovek - dodávka + montáž + demontáž | m | 204 | 282.51 | 57632 | 0 | 282.51 | 0 | 204 | 282.51 | 57632.04 | 10.2 | 193.8 | neprovedeno | 204.04
69 | K | 9100002.R | Provizorní vodovodní přípojky z potrubí HDPE 100 RC SDR 11 d32 - dodávka + montáž + demontáž | m | 120 | 235.42 | 28250.4 | 0 | 235.42 | 0 | 120 | 235.42 | 28250.4 | 6 | 114 | neprovedeno | 120.03
70 | K | 9100003.R | Napojení provizorních vodovodních přípojek na provizorní řad svěrnou T spojkou HDPE d40/d32 a propojení potrubí přípojek na stávající vodoměr s osazení KK 25 před vodoměr - dodávka + montáž + demontáž | kpl | 12 | 3440.61 | 41287.3 | 0 | 3440.61 | 0 | 12 | 3440.61 | 41287.32 | 0.6 | 11.4 | neprovedeno | 12
71 | K | 9100004.R | Potrubí provizorního vodovodu a částí provizorních vdv přípojek vedených po veřejných pozemcích bude uloženo v rýze o šířce 0,3 m a hloubce 0,3 m - ruční hloubení rýhy a zpětný zásypu tříděným výkopkem | m | 456 | 908.54 | 414294.2 | 0 | 908.54 | 0 | 456 | 908.54 | 414294.24 | 22.8 | 433.2 | neprovedeno | 456.1
72 | K | 9100005.R | Pažené rýhy v místech napojení provizorního vodovodu na vodovodní řad | m3 | 16.64 | 854.89 | 14225.4 | 0 | 854.89 | 0 | 16.64 | 854.89 | 14225.3696 | 0.832 | 15.808 | neprovedeno | 16.64
73 | K | 9100006.R | Tlaková zkouška vodou provizorního vodovodního potrubí do DN 50 včetně zabezpečení konců potrubí | m | 324 | 19.73 | 6392.5 | 0 | 19.73 | 0 | 324 | 19.73 | 6392.52 | 16.2 | 307.8 | protokol nebo smazat | 324.07
74 | K | 9100007.R | Proplach a dezinfekce provizorního vodovodního potrubí do DN 50 | m | 324 | 13.15 | 4260.6 | 0 | 13.15 | 0 | 324 | 13.15 | 4260.6 | 16.2 | 307.8 |  | 324.07
75 | K | 9100008.R | Odběr vzorků a rozbor vody provizorního vodovodního řadu - krácený rozbor | kpl | 1 | 8548.93 | 8548.9 | 0 | 8548.93 | 0 | 1 | 8548.93 | 8548.93 | 0.05 | 0.95 |  | 1
76 | K | 9100009.R | Napojení provizorního vodovodního řadu HDPE 100 RC SDR 11 d40 na stávající vodovodní řad LT DN80 s odstavením stávajícího rušeného vodovodního řadu - dodávka + montáž + demontáž | kpl | 2 | 13152.19 | 26304.4 | 0 | 13152.19 | 0 | 2 | 13152.19 | 26304.38 | 0.1 | 1.9 | neprovedeno | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 115280.3 |  |  | -822.003 |  |  | 114458.3358 | 0 | 0 |  | 0
77 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 293.08 | 183.8 | 53868.1 | -3.21 | 183.8 | -589.998 | 289.87 | 183.8 | 53278.106 | 14.654 | 278.426 | vážní lístky | 293.14
78 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 155.95 | 257.78 | 40200.8 | 0 | 257.78 | 0 | 155.95 | 257.78 | 40200.791 | 7.7975 | 148.1525 |  | 155.98
79 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 137.14 | 154.67 | 21211.4 | -1.5 | 154.67 | -232.005 | 135.64 | 154.67 | 20979.4388 | 6.857 | 130.283 |  | 137.17
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 69474.7 |  |  | -759.7488 |  |  | 68714.931 | 0 | 0 |  | 0
80 | K | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 607.19 | 114.42 | 69474.7 | -6.64 | 114.42 | -759.7488 | 600.55 | 114.42 | 68714.931 | 30.3595 | 576.8305 |  | 607.32
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 13416 |  |  | -146.6816 |  |  | 13269.3184 | 0 | 0 |  | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 13416 |  |  | -146.6816 |  |  | 13269.3184 | 0 | 0 |  | 0
81 | K | 210800526 | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 4 mm2 uložených volně | m | 300 | 17.1 | 5130 | -3.28 | 17.1 | -56.088 | 296.72 | 17.1 | 5073.912 | 15 | 285 |  | 300.06
82 | M | 341110120 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x4 mm2 | m | 300 | 27.62 | 8286 | -3.28 | 27.62 | -90.5936 | 296.72 | 27.62 | 8195.4064 | 15 | 285 |  | 300.06
|  | CELKEM R2 - Vodovodní řad R2 |  |  |  |  | 2876528.1 |  |  | -14518.0287 |  |  | 2862009.8186
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jakub Mucha | [5 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## R3 - Vodovodní řad R3
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Neuznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | R3 - Vodovodní řad R3
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celkem dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | j. cena | Celková cena | množství | j. cena | Celková cena | TDS 2/22 |  |  | TDS 4/22 | TDS 06/22
R3 - Vodovodní řad R3 | [6 empty] | 7109051.8
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 7074393.8
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 1970636.3 |  |  | -75004.6003 |  |  | 1895631.6809 | OK | [5 empty] | poměrný přepočet na délku (m) v tabulce geodeta
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 814.45 | 40.77 | 33205.1 | -33.27 | 40.77 | -1356.4179 | 781.18 | 40.77 | 31848.7086 | [6 empty] | 814.45
3 | K | 113107224 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 290.95 | 53.92 | 15688 | -11.89 | 53.92 | -641.1088 | 279.06 | 53.92 | 15046.9152 | [6 empty] | 290.95
4 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 999.41 | 55.24 | 55207.4 | 0 | 55.24 | 0 | 999.41 | 55.24 | 55207.4084 | [6 empty] | 999.41
5 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 523.5 | 151.25 | 79179.4 | 0 | 151.25 | 0 | 523.5 | 151.25 | 79179.375 | [6 empty] | 523.5
6 | K | 119001411 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 | m | 25 | 220.96 | 5524 | -1.02 | 220.96 | -225.3792 | 23.98 | 220.96 | 5298.6208 | [6 empty] | 25
7 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 20.9 | 147.3 | 3078.6 | -0.85 | 147.3 | -125.205 | 20.05 | 147.3 | 2953.365 | [6 empty] | 20.9
8 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 20.6 | 257.78 | 5310.3 | -0.84 | 257.78 | -216.5352 | 19.76 | 257.78 | 5093.7328 | [6 empty] | 20.6
9 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 402.51 | 257.78 | 103759 | -16.44 | 257.78 | -4237.9032 | 386.07 | 257.78 | 99521.1246 | [6 empty] | 402.51
10 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 120.75 | 13.15 | 1587.9 | -4.93 | 13.15 | -64.8295 | 115.82 | 13.15 | 1523.033 | [6 empty] | 120.75
11 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 383.29 | 315.65 | 120985.5 | -15.66 | 315.65 | -4943.079 | 367.63 | 315.65 | 116042.4095 | [6 empty] | 383.29
12 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 114.99 | 15.78 | 1814.5 | -4.7 | 15.78 | -74.166 | 110.29 | 15.78 | 1740.3762 | [6 empty] | 114.99
13 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 98.73 | 837.79 | 82715 | -4.03 | 837.79 | -3376.2937 | 94.7 | 837.79 | 79338.713 | [6 empty] | 98.73
14 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 145.28 | 1116.62 | 162222.6 | -5.93 | 1116.62 | -6621.5566 | 139.35 | 1116.62 | 155600.997 | [6 empty] | 145.28
15 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 2587.89 | 99.96 | 258685.5 | -105.72 | 99.96 | -10567.7712 | 2482.17 | 99.96 | 248117.7132 | [6 empty] | 2587.89
16 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 2587.89 | 149.94 | 388028.2 | -105.72 | 149.94 | -15851.6568 | 2482.17 | 149.94 | 372176.5698 | [6 empty] | 2587.89
17 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 1685.69 | 97.63 | 164573.9 | -68.86 | 97.63 | -6722.8018 | 1616.83 | 97.63 | 157851.1129 | [6 empty] | 1685.69
18 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 373.93 | 247.39 | 92506.5 | -15.28 | 247.39 | -3780.1192 | 358.65 | 247.39 | 88726.4235 | [6 empty] | 373.93
19 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 373.93 | 44.72 | 16722.1 | -15.28 | 44.72 | -683.3216 | 358.65 | 44.72 | 16038.828 | [6 empty] | 373.93
20 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 373.93 | 11.84 | 4427.3 | -15.28 | 11.84 | -180.9152 | 358.65 | 11.84 | 4246.416 | [6 empty] | 373.93
21 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 747.86 | 116 | 86751.8 | -30.55 | 116 | -3543.8 | 717.31 | 116 | 83207.96 | [6 empty] | 747.86
22 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 655.88 | 143.36 | 94027 | -26.79 | 143.36 | -3840.6144 | 629.09 | 143.36 | 90186.3424 | [6 empty] | 655.88
23 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 293.26 | 318.28 | 93338.8 | -11.98 | 318.28 | -3812.9944 | 281.28 | 318.28 | 89525.7984 | [6 empty] | 293.26
24 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 586.52 | 172.71 | 101297.9 | -23.96 | 172.71 | -4138.1316 | 562.56 | 172.71 | 97159.7376 | [6 empty] | 586.52
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 173609 |  |  | 0 |  |  | 173608.96 | [6 empty] | 0
25 | K | 340R-101 | Sanace stávající armaturní šachty A14 dle evidence VaK MB | kus | 2 | 86804.48 | 173609 | 0 | 86804.48 | 0 | 2 | 86804.48 | 173608.96 | [6 empty] | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 58857.2 |  |  | -2415.9094 |  |  | 56441.3524 | [6 empty] | 0
26 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 75.09 | 644.7 | 48410.5 | -3.07 | 644.7 | -1979.229 | 72.02 | 644.7 | 46431.294 | [6 empty] | 75.09
27 | K | 452313151 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop | m3 | 3.11 | 3359.08 | 10446.7 | -0.13 | 3359.08 | -436.6804 | 2.98 | 3359.08 | 10010.0584 | [6 empty] | 3.11
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 988940.5 |  |  | 0 |  |  | 988940.6353 | [6 empty] | 0
28 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 814.45 | 302.54 | 246403.7 | 0 | 302.54 | 0 | 814.45 | 302.54 | 246403.703 |  |  |  | neprovedeno | použito v 07/22 | nemyslím že celé, ponižuji | 814.45
29 | K | 564931412 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm | m2 | 290.95 | 86.36 | 25126.4 | 0 | 86.36 | 0 | 290.95 | 86.36 | 25126.442 | [6 empty] | 290.95
30 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 523.5 | 14.18 | 7423.2 | 0 | 14.18 | 0 | 523.5 | 14.18 | 7423.23 | [6 empty] | 523.5
31 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 999.41 | 20.62 | 20607.8 | 0 | 20.62 | 0 | 999.41 | 20.62 | 20607.8342 | [6 empty] | 999.41
32 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 999.41 | 396.71 | 396475.9 | 0 | 396.71 | 0 | 999.41 | 396.71 | 396475.9411 | [6 empty] | 999.41
33 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 523.5 | 559.51 | 292903.5 | 0 | 559.51 | 0 | 523.5 | 559.51 | 292903.485 | [6 empty] | 523.5
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 4419.8 |  |  | -178.7245 |  |  | 4241.1065 | [6 empty] | 0
34 | K | 621211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 80 mm | m2 | 2.76 | 1256.03 | 3466.6 | -0.11 | 1256.03 | -138.1633 | 2.65 | 1256.03 | 3328.4795 | [6 empty] | 2.76
35 | M | 28376440 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 50mm | m2 | 2.82 | 338.01 | 953.2 | -0.12 | 338.01 | -40.5612 | 2.7 | 338.01 | 912.627 | [6 empty] | 2.82
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 1691282.9 |  |  | -46601.2782 |  |  | 1644681.4668 | [6 empty] | 0
36 | K | 850245121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 | kus | 3 | 4045.61 | 12136.8 | 0 | 4045.61 | 0 | 3 | 4045.61 | 12136.83 | [6 empty] | 3
37 | M | 797408000016 | SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105) | KS | 3 | 3965.39 | 11896.2 | 0 | 3965.39 | 0 | 3 | 3965.39 | 11896.17 | [6 empty] | 3
38 | K | 851241131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80 | m | 751.5 | 220.96 | 166051.4 | -30.7 | 220.96 | -6783.472 | 720.8 | 220.96 | 159267.968 | [6 empty] | 751.5
39 | M | 552530000 | trouba vodovodní litinová pozinkovaná hrdlová spoj TYTON 6 m DN 80 mm | m | 751.5 | 1208.69 | 908330.5 | -30.7 | 1208.69 | -37106.783 | 720.8 | 1208.69 | 871223.752 | [6 empty] | 751.5
40 | K | 852241122 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 80 | kus | 1 | 510.31 | 510.3 | 0 | 510.31 | 0 | 1 | 510.31 | 510.31 | [6 empty] | 1
41 | M | 850008025016 | TVAROVKA FF KUS 80/250 | KS | 1 | 1654.55 | 1654.6 | 0 | 1654.55 | 0 | 1 | 1654.55 | 1654.55 | [6 empty] | 1
42 | K | 857241131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 | kus | 19 | 255.15 | 4847.9 | 0 | 255.15 | 0 | 19 | 255.15 | 4847.85 |  |  |  |  | Prosím o potvrzení, zda odpovídá kladečskému schématu. | snad ano | 19
43 | M | MMK408000010 | TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 45° 80 | KS | 4 | 2596.24 | 10385 | 0 | 2596.24 | 0 | 4 | 2596.24 | 10384.96 | [6 empty] | 4
44 | M | MMK208000010 | TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 22° 80 | KS | 1 | 2548.9 | 2548.9 | 0 | 2548.9 | 0 | 1 | 2548.9 | 2548.9 | [6 empty] | 1
45 | M | 50.5.8045 | AVK tvarovka litinová, MK, koleno hrdlové s hladkým koncem 45°, DN 80 | ks | 3 | 4573.02 | 13719.1 | 0 | 4573.02 | 0 | 3 | 4573.02 | 13719.06 | [6 empty] | 3
46 | M | 50.5.8022 | AVK tvarovka litinová, MK, koleno hrdlové s hladkým koncem 22 1/2°, DN 80 | ks | 4 | 4755.83 | 19023.3 | 0 | 4755.83 | 0 | 4 | 4755.83 | 19023.32 | [6 empty] | 4
47 | M | 50.5.8011 | AVK tvarovka litinová, MK, koleno hrdlové s hladkým koncem 11 1/4°, DN 80 | ks | 7 | 4746.63 | 33226.4 | 0 | 4746.63 | 0 | 7 | 4746.63 | 33226.41 | [6 empty] | 7
48 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 20 | 255.15 | 5103 | 0 | 255.15 | 0 | 20 | 255.15 | 5103 | [6 empty] | 20
49 | M | 50.9.80 | AVK tvarovka litinová, EU, přírubová tvarovka s hrdlem, DN80 | ks | 5 | 1628.24 | 8141.2 | 0 | 1628.24 | 0 | 5 | 1628.24 | 8141.2 | [6 empty] | 5
50 | M | 50.12.80 | AVK tvarovka litinová, F, příruba s hladkým koncem, DN 80 | ks | 1 | 990.36 | 990.4 | 0 | 990.36 | 0 | 1 | 990.36 | 990.36 | [6 empty] | 1
51 | M | 50.11.8090 | AVK tvarovka litinová, Q, koleno přírubové 90°, DN 80 | ks | 1 | 1104.78 | 1104.8 | 0 | 1104.78 | 0 | 1 | 1104.78 | 1104.78 | [6 empty] | 1
52 | M | 50.11.8090.1 | AVK tvarovka litinová, Q, koleno přírubové 90°, DN 50 | ks | 2 | 1553.27 | 3106.5 | 0 | 1553.27 | 0 | 2 | 1553.27 | 3106.54 | [6 empty] | 2
53 | M | 010205006616 | PŘÍRUBA LITINA 50/66 | KS | 2 | 1103.47 | 2206.9 | 0 | 1103.47 | 0 | 2 | 1103.47 | 2206.94 | [6 empty] | 2
54 | M | 010208009816 | PŘÍRUBA LITINA 80/98 | KS | 3 | 1499.35 | 4498.1 | 0 | 1499.35 | 0 | 3 | 1499.35 | 4498.05 | [6 empty] | 3
55 | M | 505008020016 | KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80 | KS | 6 | 3026.32 | 18157.9 | 0 | 3026.32 | 0 | 6 | 3026.32 | 18157.92 | [6 empty] | 6
56 | K | 857243131 | Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 | kus | 3 | 524.77 | 1574.3 | 0 | 524.77 | 0 | 3 | 524.77 | 1574.31 | [6 empty] | 3
57 | M | MMA008008010 | TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMA-kus 80/80 | KS | 3 | 3356.44 | 10069.3 | 0 | 3356.44 | 0 | 3 | 3356.44 | 10069.32 | [6 empty] | 3
58 | K | 857244122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 4 | 373.52 | 1494.1 | 0 | 373.52 | 0 | 4 | 373.52 | 1494.08 | [6 empty] | 4
59 | M | 851008008016 | TVAROVKA T KUS 80-80 | KS | 2 | 1841.31 | 3682.6 | 0 | 1841.31 | 0 | 2 | 1841.31 | 3682.62 | [6 empty] | 2
60 | M | 851008005016 | TVAROVKA T KUS 80-50 | KS | 2 | 2539.69 | 5079.4 | 0 | 2539.69 | 0 | 2 | 2539.69 | 5079.38 | [6 empty] | 2
61 | K | 871211141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm | m | 0.5 | 76.28 | 38.1 | 0 | 76.28 | 0 | 0.5 | 76.28 | 38.14 | [6 empty] | 0.5
62 | M | 28613598 | potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m | m | 0.5 | 170.98 | 85.5 | 0 | 170.98 | 0 | 0.5 | 170.98 | 85.49 | [6 empty] | 0.5
63 | K | 891211222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 50 | kus | 2 | 273.57 | 547.1 | 0 | 273.57 | 0 | 2 | 273.57 | 547.14 | [6 empty] | 2
64 | M | 400205000016 | ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 50 | KS | 2 | 5847.47 | 11694.9 | 0 | 5847.47 | 0 | 2 | 5847.47 | 11694.94 | [6 empty] | 2
65 | M | 780005000000 | KOLO RUČNÍ HAWLE 50 | KS | 2 | 272.25 | 544.5 | 0 | 272.25 | 0 | 2 | 272.25 | 544.5 | [6 empty] | 2
66 | K | 891212312 | Montáž přírubového vodoměru DN 50 v šachtě | kus | 1 | 273.57 | 273.6 | 0 | 273.57 | 0 | 1 | 273.57 | 273.57 |  |  |  |  | Prosím o sdělení, kdy byl osazen k provedení kontroly? | tak zatím ne, omlouvám se | 1
67 | M | 388217150 | vodoměr šroubový WP - Dynamic 50/50/16 | kus | 1 | 20643.68 | 20643.7 | 0 | 20643.68 | 0 | 1 | 20643.68 | 20643.68 | [6 empty] | 1
68 | K | 891241222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80 | kus | 9 | 323.54 | 2911.9 | 0 | 323.54 | 0 | 9 | 323.54 | 2911.86 | [6 empty] | 9
69 | M | 400208000016 | ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 | KS | 9 | 6989.08 | 62901.7 | 0 | 6989.08 | 0 | 9 | 6989.08 | 62901.72 | [6 empty] | 9
70 | M | 780008000000 | KOLO RUČNÍ HAWLE 65-80 | KS | 1 | 390.62 | 390.6 | 0 | 390.62 | 0 | 1 | 390.62 | 390.62 |  |  |  | dodat |  |  | 1
71 | M | 950205010003 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m) | KS | 8 | 1871.56 | 14972.5 | 0 | 1871.56 | 0 | 8 | 1871.56 | 14972.48 | [6 empty] | 8
72 | K | 891243321 | Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 80 | kus | 4 | 540.56 | 2162.2 | 0 | 540.56 | 0 | 4 | 540.56 | 2162.24 | [6 empty] | 4
73 | M | 982208010016 | HYDRANT ODVZDUŠŇOVACÍ PN 1-16 1055/80 | KS | 3 | 30734.05 | 92202.2 | 0 | 30734.05 | 0 | 3 | 30734.05 | 92202.15 | [6 empty] | 3
74 | M | 982405015000 | SOUPRAVA ODBĚROVÁ L=1,5 m (bez krytu) 50 L=1,5 m | KS | 1 | 9334.11 | 9334.1 | 0 | 9334.11 | 0 | 1 | 9334.11 | 9334.11 | [6 empty] | 1
75 | K | 891247111 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 3 | 540.56 | 1621.7 | 0 | 540.56 | 0 | 3 | 540.56 | 1621.68 | [6 empty] | 3
76 | M | K24008015016 | HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,5 m | KS | 3 | 19719.09 | 59157.3 | 0 | 19719.09 | 0 | 3 | 19719.09 | 59157.27 | [6 empty] | 3
77 | K | 891248R-101 | Zkouška průchodnosti potrubí volným nástrojem | m | 751.5 | 34.2 | 25701.3 | -30.7 | 34.2 | -1049.94 | 720.8 | 34.2 | 24651.36 | [6 empty] | 751.5
78 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 751.5 | 19.73 | 14827.1 | -30.7 | 19.73 | -605.711 | 720.8 | 19.73 | 14221.384 | [6 empty] | 751.5
79 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 751.5 | 13.15 | 9882.2 | -30.7 | 13.15 | -403.705 | 720.8 | 13.15 | 9478.52 | [6 empty] | 751.5
80 | K | 892274R-111 | Odběr vzorků a rozbor vody - krácený rozbor | kpl | 3 | 8548.93 | 25646.8 | 0 | 8548.93 | 0 | 3 | 8548.93 | 25646.79 | [6 empty] | 3
81 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 3 | 1262.61 | 3787.8 | 0 | 1262.61 | 0 | 3 | 1262.61 | 3787.83 | [6 empty] | 3
82 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 8 | 399.83 | 3198.6 | 0 | 399.83 | 0 | 8 | 399.83 | 3198.64 |  |  |  |  | osazení poklopů neprovedeno |  | 8
83 | M | 1750KASI0001 | POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) VODA | KS | 8 | 1498.03 | 11984.2 | 0 | 1498.03 | 0 | 8 | 1498.03 | 11984.24 | [6 empty] | 8
84 | M | 348100000000 | PODKLAD. DESKA UNI UNI | KS | 8 | 174.92 | 1399.4 | 0 | 174.92 | 0 | 8 | 174.92 | 1399.36 | [6 empty] | 8
85 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 6 | 860.15 | 5160.9 | 0 | 860.15 | 0 | 6 | 860.15 | 5160.9 |  |  |  |  | osazení poklopů neprovedeno |  | 6
86 | M | 195000000002 | HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT | KS | 3 | 2181.95 | 6545.9 | 0 | 2181.95 | 0 | 3 | 2181.95 | 6545.85 | [6 empty] | 3
87 | M | 179000000000 | POKLOP ODVZDUŠŇOVACÍ HYDRANTY | KS | 3 | 7492.81 | 22478.4 | 0 | 7492.81 | 0 | 3 | 7492.81 | 22478.43 | [6 empty] | 3
88 | M | 348200000000 | PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP | KS | 6 | 685.23 | 4111.4 | 0 | 685.23 | 0 | 6 | 685.23 | 4111.38 | [6 empty] | 6
89 | K | 899712111 | Orientační tabulky na zdivu | kus | 22 | 293.29 | 6452.4 | 0 | 293.29 | 0 | 22 | 293.29 | 6452.38 | [6 empty] | 22
90 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva modrá, nápis „VODOVOD“. | m | 775 | 9.21 | 7137.8 | -30.7 | 9.21 | -282.747 | 744.3 | 9.21 | 6855.003 | [6 empty] | 775
91 | K | 899911121 | Kluzná objímka výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm | kus | 7 | 316.51 | 2215.6 | 0 | 316.51 | 0 | 7 | 316.51 | 2215.57 | [6 empty] | 7
92 | K | 899913134 | Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 80 x 200 | kus | 2 | 1394.53 | 2789.1 | 0 | 1394.53 | 0 | 2 | 1394.53 | 2789.06 | [6 empty] | 2
93 | K | 899R-101 | Využití stávající ocelové chráničky DN 200 pro vtažení vodovodního potrubí LTH DN 80 | m | 8 | 1117.94 | 8943.5 | -0.33 | 1117.94 | -368.9202 | 7.67 | 1117.94 | 8574.5998 | [6 empty] | 8
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 164506.7 |  |  | 0 |  |  | 164506.6418 | [6 empty] | 0
94 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 951.82 | 87.65 | 83427 | 0 | 87.65 | 0 | 951.82 | 87.65 | 83427.023 | [6 empty] | 951.82
95 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 951.82 | 72.34 | 68854.7 | 0 | 72.34 | 0 | 951.82 | 72.34 | 68854.6588 | [6 empty] | 951.82
96 | K | 961R-102 | Zrušení stávající kalníkové šachty řadu R3 | kus | 1 | 12224.96 | 12225 | 0 | 12224.96 | 0 | 1 | 12224.96 | 12224.96 | [6 empty] | 1
| D | 900 | Provizorní vodovodní řad a přípojky |  |  |  | 1586501.7 |  |  | 0 |  |  | 1586501.7296 | [6 empty] | 0
97 | K | 9100001.R | Provizorní vodovodní řad z potrubí HDPE 100 RC SDR 11 d63 včetně spojovacích tvarovek - dodávka + montáž + demontáž | m | 581.5 | 393.68 | 228924.9 | 0 | 393.68 | 0 | 581.5 | 393.68 | 228924.92 |  | prosím opravit dle skutečné délky | po dohodě ponecháno | neprovedeno v této míře |  |  | 581.5
98 | K | 9100002.R | Provizorní vodovodní přípojky z potrubí HDPE 100 RC SDR 11 d32 - dodávka + montáž + demontáž | m | 270 | 235.42 | 63563.4 | 0 | 235.42 | 0 | 270 | 235.42 | 63563.4 | [6 empty] | 270
99 | K | 9100003.R | Napojení provizorních vodovodních přípojek na provizorní řad svěrnou T spojkou HDPE d63/d32 a propojení potrubí přípojek na stávající vodoměr s osazení KK 25 před vodoměr - dodávka + montáž + demontáž | kpl | 27 | 3701.03 | 99927.8 | 0 | 3701.03 | 0 | 27 | 3701.03 | 99927.81 | [6 empty] | 27
100 | K | 9100004.R | Potrubí provizorního vodovodu a částí provizorních vdv přípojek vedených po veřejných pozemcích bude uloženo v rýze o šířce 0,3 m a hloubce 0,3 m - ruční hloubení rýhy a zpětný zásypu tříděným výkopkem | m | 1239 | 780.21 | 966680.2 | 0 | 780.21 | 0 | 1239 | 780.21 | 966680.19 |  | prosím opravit dle skutečné délky | po dohodě ponecháno |  |  |  | 1239
101 | K | 9100004.1R | Vtažení a vytažení potrubí provizorního vodovodu do ochr.potrubí protlaku DN 500 stoky B3 | m | 32 | 2235.87 | 71547.8 | 0 | 2235.87 | 0 | 32 | 2235.87 | 71547.84 | [6 empty] | 32
102 | K | 9100005.R | Pažené rýhy v místech napojení provizorního vodovodu na vodovodní řad | m3 | 42.64 | 854.89 | 36452.5 | 0 | 854.89 | 0 | 42.64 | 854.89 | 36452.5096 | [6 empty] | 42.64
103 | K | 9100006.R | Tlaková zkouška vodou provizorního vodovodního potrubí do DN 50 včetně zabezpečení konců potrubí | m | 851.5 | 19.73 | 16800.1 | 0 | 19.73 | 0 | 851.5 | 19.73 | 16800.095 | [6 empty] | 851.5
104 | K | 9100007.R | Proplach a dezinfekce provizorního vodovodního potrubí do DN 50 | m | 851.5 | 13.15 | 11197.2 | 0 | 13.15 | 0 | 851.5 | 13.15 | 11197.225 | [6 empty] | 851.5
105 | K | 9100008.R | Odběr vzorků a rozbor vody provizorního vodovodního řadu - krácený rozbor | kpl | 3 | 8548.93 | 25646.8 | 0 | 8548.93 | 0 | 3 | 8548.93 | 25646.79 | [6 empty] | 3
106 | K | 9100009.R | Napojení provizorního vodovodního řadu HDPE 100 RC SDR 11 d63 na stávající vodovodní řad LT DN80 s odstavením stávajícího rušeného vodovodního řadu - dodávka + montáž + demontáž | kpl | 5 | 13152.19 | 65761 | 0 | 13152.19 | 0 | 5 | 13152.19 | 65760.95 |  |  |  | neprovedeno v tomto množství |  |  | 5
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 263344.9 |  |  | -7998.5955 |  |  | 255346.2939 | [6 empty] | 0
107 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 789.05 | 144.85 | 114293.9 | -32.23 | 144.85 | -4668.5155 | 756.82 | 144.85 | 109625.377 |  |  |  | Vážní lístky |  |  | 789.05
108 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 261.94 | 257.78 | 67522.9 | 0 | 257.78 | 0 | 261.94 | 257.78 | 67522.8932 | [6 empty] | 261.94
109 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 527.11 | 154.67 | 81528.1 | -21.5302 | 154.67 | -3330.08 | 505.5798 | 154.67 | 78198.0237 | [6 empty] | 527.11
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 172294.8 |  |  | -7038.18 |  |  | 165256.6002 | [6 empty] | 0
110 | K | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 1505.81 | 114.42 | 172294.8 | -61.5118 | 114.42 | -7038.18 | 1444.2982 | 114.42 | 165256.6002 | [6 empty] | 1505.81 | -7037.97
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 34658 |  |  | -1416.0344 |  |  | 33241.9656 | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 34658 |  |  | -1416.0344 |  |  | 33241.9656 | [6 empty] | 0
111 | K | 210800526 | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 4 mm2 uložených volně | m | 775 | 17.1 | 13252.5 | -31.6645 | 17.1 | -541.4622 | 743.3355 | 17.1 | 12711.0378 |  | Opravdu provedeno? |  |  |  |  | 775
112 | M | 341110120 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x4 mm2 | m | 775 | 27.62 | 21405.5 | -31.6645 | 27.62 | -874.5722 | 743.3355 | 27.62 | 20530.9278 | [6 empty] | 775 | -874.45
|  | CELKEM R3 - Vodovodní řad R3 |  |  |  |  | 7109051.8 |  |  | -140653.3223 |  |  | 6968398.433
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jakub Mucha | [5 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## P - Vodovodní přípojky
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Neuznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | P - Vodovodní přípojky
[8 empty] | Provedeno od počátku |  |  | Zbývá provést
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | cena bez DPH | procentuálně | množství | cena bez DPH | procentuálně | TDS 2/22 |  | TDS 6/22
P - Vodovodní přípojky | [6 empty] | 903849.5 | [8 empty] | Nutno upravit dle skutečné délky od geodeta stavby, případně ponechat 5% | 5 % není potřeba ponechat protože dle GZ je provedeno cca 123 m přípojek bez těch na C2-3, takže za mě zbytečné
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 876029.7 | [10 empty] | Ano prosím ponechat
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 222445.6 |  |  | 0 |  |  | 222445.5658 | Nesouhlasím, kdy provedeno? | to jsou ty přípojky na R1 vedle hlavní silnice, onehdá jsem Vám psal, že už nestíhám a teď jsem si vzpomněl, že nám to chybí
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 60.5 | 40.77 | 2466.6 | 0 | 40.77 | 0 | 60.5 | 40.77 | 2466.585
3 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 115.5 | 55.24 | 6380.2 | 0 | 55.24 | 0 | 115.5 | 55.24 | 6380.22
4 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 60.5 | 151.25 | 9150.6 | 0 | 151.25 | 0 | 60.5 | 151.25 | 9150.625
5 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 27.5 | 147.3 | 4050.8 | 0 | 147.3 | 0 | 27.5 | 147.3 | 4050.75
6 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 19.8 | 38.14 | 755.2 | 0 | 38.14 | 0 | 19.8 | 38.14 | 755.172
7 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 5.55 | 257.78 | 1430.7 | 0 | 257.78 | 0 | 5.55 | 257.78 | 1430.679
8 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 55.45 | 257.78 | 14293.9 | 0 | 257.78 | 0 | 55.45 | 257.78 | 14293.901
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 16.64 | 13.15 | 218.8 | 0 | 13.15 | 0 | 16.64 | 13.15 | 218.816
10 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 33.27 | 315.65 | 10501.7 | 0 | 315.65 | 0 | 33.27 | 315.65 | 10501.6755
11 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 9.98 | 15.78 | 157.5 | 0 | 15.78 | 0 | 9.98 | 15.78 | 157.4844
12 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 11.09 | 837.79 | 9291.1 | 0 | 837.79 | 0 | 11.09 | 837.79 | 9291.0911
13 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 11.09 | 1116.62 | 12383.3 | 0 | 1116.62 | 0 | 11.09 | 1116.62 | 12383.3158
14 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 304 | 99.96 | 30387.8 | 0 | 99.96 | 0 | 304 | 99.96 | 30387.84 |  |  | nesouhlasím s fakturací pažení v plné míře. Stav. Rýhy sice částečně zajištěny byly, ale rozhodně ne ve 100%. 6ádám o ponížení na 65%.
15 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 304 | 149.94 | 45581.8 | 0 | 149.94 | 0 | 304 | 149.94 | 45581.76
16 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 184.5 | 98.06 | 18092.1 | 0 | 98.06 | 0 | 184.5 | 98.06 | 18092.07
17 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 37.3 | 247.39 | 9227.6 | 0 | 247.39 | 0 | 37.3 | 247.39 | 9227.647 |  |  | Z pískové Lhoty nedochází/nemá docházet k odvozům přebytečného výkopku. Prosím nefakturovat | OK, to je pravda
18 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 37.3 | 44.72 | 1668.1 | 0 | 44.72 | 0 | 37.3 | 44.72 | 1668.056
19 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 37.3 | 11.84 | 441.6 | 0 | 11.84 | 0 | 37.3 | 11.84 | 441.632
20 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 74.6 | 116 | 8653.6 | 0 | 116 | 0 | 74.6 | 116 | 8653.6
21 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 73.6 | 143.36 | 10551.3 | 0 | 143.36 | 0 | 73.6 | 143.36 | 10551.296
22 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 36.3 | 318.28 | 11553.6 | 0 | 318.28 | 0 | 36.3 | 318.28 | 11553.564
23 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 72.6 | 172.71 | 12538.7 | 0 | 172.71 | 0 | 72.6 | 172.71 | 12538.746
24 | K | 181301116 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 49.5 | 53.92 | 2669 | 0 | 53.92 | 0 | 49.5 | 53.92 | 2669.04
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 22478.7 |  |  | 0 |  |  | 22478.72
25 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 1 | 644.7 | 644.7 | 0 | 644.7 | 0 | 1 | 644.7 | 644.7
26 | K | 452313151 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop | m3 | 6.5 | 3359.08 | 21834 | 0 | 3359.08 | 0 | 6.5 | 3359.08 | 21834.02
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 101213.6 |  |  | 0 |  |  | 101213.53
27 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 60.5 | 302.54 | 18303.7 | 0 | 302.54 | 0 | 60.5 | 302.54 | 18303.67
28 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 60.5 | 14.18 | 857.9 | 0 | 14.18 | 0 | 60.5 | 14.18 | 857.89
29 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 115.5 | 20.62 | 2381.6 | 0 | 20.62 | 0 | 115.5 | 20.62 | 2381.61
30 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 115.5 | 396.71 | 45820 | 0 | 396.71 | 0 | 115.5 | 396.71 | 45820.005
31 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 60.5 | 559.51 | 33850.4 | 0 | 559.51 | 0 | 60.5 | 559.51 | 33850.355
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 473204 |  |  | 0 |  |  | 473203.97
32 | K | 871161211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm | m | 100 | 61.82 | 6182 | 0 | 61.82 | 0 | 100 | 61.82 | 6182
33 | M | 131675 | egeplast SLM 3.0 - pitná voda - roura PE100 RC+ d32x3,0mm SDR11/PN16, návin 100m | m | 100 | 67.08 | 6708 | 0 | 67.08 | 0 | 100 | 67.08 | 6708
34 | K | 891173111 | Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32 | kus | 50 | 115.74 | 5787 | 0 | 115.74 | 0 | 50 | 115.74 | 5787
35 | M | 268100100016 | ŠOUPÁTKO NAVRTÁVACÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY "2""-6/4""" | KS | 50 | 3352.49 | 167624.5 | 0 | 3352.49 | 0 | 50 | 3352.49 | 167624.5
36 | M | 622103206416 | TVAROVKA ISO K 2681/3151 6/4''-32 | KS | 50 | 386.67 | 19333.5 | 0 | 386.67 | 0 | 50 | 386.67 | 19333.5
37 | M | 632003203216 | TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32 | KS | 50 | 372.21 | 18610.5 | 0 | 372.21 | 0 | 50 | 372.21 | 18610.5
38 | M | 910103401500 | SOUPRAVA ZEMNÍ PRO PŘÍPOJKY-1,5 m "3/4""-2"" (1,5m)" | KS | 50 | 1070.59 | 53529.5 | 0 | 1070.59 | 0 | 50 | 1070.59 | 53529.5
39 | K | 891249111 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 | kus | 50 | 548.45 | 27422.5 | 0 | 548.45 | 0 | 50 | 548.45 | 27422.5
40 | M | 335008000216 | PAS NAVRTÁVACÍ HACOM 80-2'' | KS | 50 | 1058.75 | 52937.5 | 0 | 1058.75 | 0 | 50 | 1058.75 | 52937.5
41 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 100 | 19.73 | 1973 | 0 | 19.73 | 0 | 100 | 19.73 | 1973 |  |  | Jak provedeno, když se propojovalo až následně?
42 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 100 | 13.15 | 1315 | 0 | 13.15 | 0 | 100 | 13.15 | 1315
43 | K | 892372R-111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou - vodovodní přípojky | kus | 17 | 1262.61 | 21464.4 | 0 | 1262.61 | 0 | 17 | 1262.61 | 21464.37
44 | K | 899401111 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 50 | 399.83 | 19991.5 | 0 | 399.83 | 0 | 50 | 399.83 | 19991.5 |  |  | osazení neprovedeno
45 | M | 1650KASI0000 | POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ S LOGEM HAWLE VODA | KS | 50 | 1211.32 | 60566 | 0 | 1211.32 | 0 | 50 | 1211.32 | 60566
46 | M | 348100000000 | PODKLAD. DESKA UNI UNI | KS | 50 | 174.92 | 8746 | 0 | 174.92 | 0 | 50 | 174.92 | 8746
47 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva modrá, nápis „VODOVOD“. | m | 110 | 9.21 | 1013.1 | 0 | 9.21 | 0 | 110 | 9.21 | 1013.1
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 17598.9 |  |  | 0 |  |  | 17598.9
48 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 110 | 87.65 | 9641.5 | 0 | 87.65 | 0 | 110 | 87.65 | 9641.5 |  |  | Opravdu neprovedeno.
49 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 110 | 72.34 | 7957.4 | 0 | 72.34 | 0 | 110 | 72.34 | 7957.4
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 22376.7 |  |  | 0 |  |  | 22376.698
50 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 56.89 | 183.8 | 10456.4 | 0 | 183.8 | 0 | 56.89 | 183.8 | 10456.382
51 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 30.27 | 257.78 | 7803 | 0 | 257.78 | 0 | 30.27 | 257.78 | 7803.0006
52 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 26.62 | 154.67 | 4117.3 | 0 | 154.67 | 0 | 26.62 | 154.67 | 4117.3154
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 16712.2 |  |  | 0 |  |  | 16712.1852
53 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 146.06 | 114.42 | 16712.2 | 0 | 114.42 | 0 | 146.06 | 114.42 | 16712.1852
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 22900.6 |  |  | 0 |  |  | 22900.6
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 22900.6 |  |  | 0 |  |  | 22900.6
54 | K | 722262213 | Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/h horizontální | kus | 4 | 1669.02 | 6676.1 | 0 | 1669.02 | 0 | 4 | 1669.02 | 6676.08
55 | K | 722270101 | Sestava vodoměrová závitová G 3/4 | soubor | 4 | 4056.13 | 16224.5 | 0 | 4056.13 | 0 | 4 | 4056.13 | 16224.52
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 4919.2 |  |  | 0 |  |  | 4919.2
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 4919.2 |  |  | 0 |  |  | 4919.2
56 | K | 210800526 | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 4 mm2 uložených volně | m | 110 | 17.1 | 1881 | 0 | 17.1 | 0 | 110 | 17.1 | 1881
57 | M | 341110120 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x4 mm2 | m | 110 | 27.62 | 3038.2 | 0 | 27.62 | 0 | 110 | 27.62 | 3038.2
|  | CELKEM P - Vodovodní přípojky |  |  |  |  | 903849.5 |  |  | 0 |  |  | 903849.369
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  | Správce stavby: Ing. Jakub Mucha | [5 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## VN - Vedlejší a ostatní n...
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | PÍSKOVÁ LHOTA, ZÁMOSTÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- Neuznatelné náklady stavby
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6006
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[9 empty] | SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ K DATU: | 2020-05-31 |  | 2020-06-30 |  | 2020-07-31 |  | 2020-08-31 |  | 2020-09-30 |  | 2020-10-31 |  | 2020-11-30 |  | 2020-12-31 |  | 2022-03-31 |  | 2022-04-30 |  | 2022-07-31 |  | 2021-04-30 |  | 2021-05-31 |  | 2021-06-30 |  | 2021-07-31 |  | 2021-08-31 |  | 2021-09-30 |  | 2021-10-31 |  | 2021-11-30 |  | 2021-12-31 |  | 2022-01-31 |  | 2022-02-28 |  | 2022-03-31 |  | OBJEKT : | VN - Vedlejší a ostatní náklady
[8 empty] | Dosud provedeno |  | Fakturace 2020/5 |  | Fakturace 2020/6 |  | Fakturace 2020/7 |  | Fakturace 2020/8 |  | Fakturace 2020/9 |  | Fakturace 2020/10 |  | Fakturace 2020/11 |  | Fakturace 2020/12 |  | Fakturace 2021/1 |  | Fakturace 2022/4 |  | Fakturace 2022/7 |  | Fakturace 2021/4 |  | Fakturace 2021/5 |  | Fakturace 2021/6 |  | Fakturace 2021/7 |  | Fakturace 2021/8 |  | Fakturace 2021/9 |  | Fakturace 2021/10 |  | Fakturace 2021/11 |  | Fakturace 2021/12 |  | Fakturace 2022/1 |  | Fakturace 2022/2 |  | Fakturace 2022/3 |  | Provedeno od počátku |  |  | Zbývá provést
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | cena bez DPH | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | množství | cena bez DPH | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | cena bez DPH |  | množství | cena bez DPH | procentuálně | množství | cena bez DPH | procentuálně | TDS 4/22 | TDS 6/22
[26 empty] | a |  | a |  | a
VN - Vedlejší a ostatní náklady | [6 empty] | 324281 | [18 empty] | a |  | a |  | a
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 324281 | [18 empty] | a |  | a |  | a | [31 empty] | Procenta upravit dle dokončenosti neuznatelných nákladů
| D | 900 | Ostatní práce a konstrukce dle TP VaK MB - Odkanalizování obcí v povodí Jizery |  |  |  | 324281 | [18 empty] | a |  | a |  | a
1 | K | 900001.R | Zařízení staveniště, čl.1.1-TP | kpl | 1 | 161343 | 161343 | 0.6 | 96805.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.2 | 32268.6 | 0.4 | 64537.2 | 0.2 | 32268.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 129074.4 | 80% | 0.2 | 32268.6 | 20%
2 | K | 900003.R | Fotodokumentace stavby, čl.1.3-TP | kpl | 1 | 1870 | 1870 | 0.6 | 1122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.2 | 374 | 0.4 | 748 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.6 | 1122 | 60% | 0.4 | 748 | 40%
3 | K | 900004.R | Publicita a propagace stavby, čl.1.4-TP | kpl | 1 | 1870 | 1870 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1870 | 100% | není provedeno
4 | K | 900005.R | Realizační dokumentace stavby včetně projednání a kontroly na stavbě, čl.1.5-TP | kpl | 1 | 47996 | 47996 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 47996 | 100%
5 | K | 900006.R | Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), čl.1.6-TP | kpl | 1 | 1870 | 1870 | 0.6 | 1122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 935 | 0.1 | 187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.6 | 1122 | 60% | 0.4 | 748 | 40%
6 | K | 900007.R | Záchranný archeologický dohled, čl.1.7-TP | kpl | 1 | 3117 | 3117 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3117 | 100%
7 | K | 900008.R | Doklady požadované k předání a převzetí díla, čl.1.8-TP | kpl | 1 | 1870 | 1870 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1870 | 100%
8 | K | 900009.R | Dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace geodetického zaměření stavby, čl.1.9-TP | kpl | 1 | 38023 | 38023 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 38023 | 100%
9 | K | 900010.R | Další doplňující průzkumy, čl.1.10-TP | kpl | 1 | 3740 | 3740 | 0.6 | 2244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 1870 | 0.1 | 374 | 0.2 | 748 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 2992 | 80% | 0.2 | 748 | 20% |  | Jaké prosím? | viz. Uznatelné
10 | K | 900011.R | Pasportizace stávajících objektů – inventarizační prohlídky, čl.1.11-TP | kpl | 1 | 16955 | 16955 | 0.6 | 10173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 5086.5 | 0.3 | 5086.5 | 0.2 | 3391 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 13564 | 80% | 0.2 | 3391 | 20%
11 | K | 900012.R | Vytyčení podzemních zařízení, rizika a zvláštní opatření, čl.1.12-TP | kpl | 1 | 8477 | 8477 | 0.6 | 5086.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.6 | 5086.2 | 0.2 | 1695.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 6781.6 | 80% | 0.2 | 1695.4 | 20%
12 | K | 900013.R | Zaškolení pracovníků provozovatele/objednatele, čl.1.13-TP | kpl | 1 | 1247 | 1247 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1247 | 100%
13 | K | 900014.R | Vytyčení stavby, ochrana geodetických bodů před poškozením, čl.1.14-TP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
14 | K | 900015.R | Zajištění a osvětlení výkopů a překopů, čl.1.15-TP | kpl | 1 | 13713 | 13713 | 0.6 | 8227.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.2 | 2742.6 | 0.4 | 5485.2 | 0.2 | 2742.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 10970.4 | 80% | 0.2 | 2742.6 | 20%
15 | K | 900016.R | Havarijní plán, čl.1.16-TP | kpl | 1 | 7480 | 7480 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 7480 | 100%
16 | K | 900017.R | Zvláštní požadavky na zhotovení, čl.1.17-TP | kpl | 1 | 8477 | 8477 | 0.2 | 1695.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.2 | 1695.4 |  | 0 | 0.6 | 5086.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 6781.6 | 80% | 0.2 | 1695.4 | 20% | prosím specifikovat | Jaké prosím, jistě ne v objemu 0,6 položky | viz. Uznatelné a pořád zbývá 0,2
17 | K | 900018.R | Dopravní inženýrské opatření a dopravní značení ( DIO) po dobu stavby | kpl | 1 | 6233 | 6233 | 0.6 | 3739.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.2 | 1246.6 | 0.4 | 2493.2 | 0.2 | 1246.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 4986.4 | 80% | 0.2 | 1246.6 | 20%
[26 empty] | a |  |  |  | a
|  | CELKEM VN - Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 324281 |  | 130216 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 46218.7 | a | 83997.3 | a | 47178.4 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 | a | 0 |  | 177394.4 |  |  | 146886.6
[10 empty] | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  |  |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  |  |  |  | Správce stavby: Ing. Jakub Mucha | [5 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný |  |  | a |  | a |  |  |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a | [25 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný
[28 empty] | a |  | a