## Rekapitulace
KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU č.006
| NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
| UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Písková Lhota, výstavba kanalizace
| ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
| ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
| OBJEDNATEL : | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
| ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
číslo ZL | popis | cenový dopad (Kč bez DPH)
|  | cena dle SoD | Vícepráce - Méněpráce | Nová cena celkem
006-01 | odečet skládkovné - Semčice a Kolomuty |  | -849212.8 | -849212.8
006-02 | spadiště na stoce A a B |  | 185753 | 185753
006-03 | Betonování vykonzolovaného chodníku v Zámostí |  | 333384.48 | 333384.48
006-04 | Změna oprav komunikací ÚHERCE - POWERCEM |  | 1789.91 | 1789.91
006-05 | Přeložky vodovodů |  | 1056799.8708 | 1056799.8708
006-06 | Vodovodní přípojky |  | 629570.035 | 629570.035
006-07 | Doměrky - uznatelné |  | 97967.12 | 97967.12
006-08 | Doměrky - neuzanatelné |  | -158248.48 | -158248.48
| Celkem: | 0 | 1297803.1359 | 1297803.1359
| Zhotovitel: |  |  | Dne:
| Autorský dozor: |  |  | Dne:
| Správce stavby: |  |  | Dne:
| Objednatel: |  |  | Dne:

## 006-01
|  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Písková Lhota, výstavba kanalizace
|  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
|  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  | OBJEDNATEL : | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
|  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 006-01
Kanalizační stoky gravitační - Stoka A |  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice |  | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
Odvoz zeminy do Semčic
| 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t |  |  |  | -4162.8 | 116 | -482884.8 | -4162.8 | 116 | -482884.8
Odvoz zeminy do Kolomut
| 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t |  |  |  | -3158 | 116 | -366328 | -3158 | 116 | -366328
|  | Změna celkem |  |  |  | 0 |  |  | -849212.8 |  |  | -849212.8
Zhotovitel: |  |  | Správce stavby: |  |  |  | Autorský dozor: |  |  |  | Objednatel:
Dne: |  |  | Dne: |  |  |  | Dne: |  |  |  | Dne:

## 006-02
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Písková Lhota, výstavba kanalizace
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 006-02
| Stoka A |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice |  | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
| D | 4 | Vodorovné konstrukce
| K | 452313141 - URS -5% | Zajiš´tovací konstrukce z betonu prostého - bloky spadišť tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 |  |  | 6.79 | 3040 | 20641.6 | 6.79 | 3040 | 20641.6
|  |  | (11,26+10*0,49)*0,6*0,7= |  |  |  | 6.79
výška obetonování spadiště
| K | 452353101 - URS -5% | Bednění zajišťovacích konstrukcí - bloků | m2 |  |  | 33.94 | 501.6 | 17024.3 | 33.94 | 501.6 | 17024.304
|  |  | (11,26+10*0,49)*3*0,7= |  |  |  | 33.94
| D | 8 | Trubní vedení
| K | 721110974-URS -5% | Krácení kameninových trub DN 200 pro spadištěvčetně obrušování náběhů | kus |  |  | 10 | 127.3 | 1273 | 10 | 127.3 | 1273
84 | M | 59224070 | skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm pro odpočet ceny viz v pol 84a | kus |  |  |  | 3481.39 | 0 | 0 | 3481.39 | 0
VV
84a | M | 59224070 - R | skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm - s otvorem pro spadiště a čedičovým obkladem čelní stěny - rozdílová cena mezi nákupem a rozpočtem | kus |  |  | 10 | 6496.3878 | 64963.9 | 10 | 6496.3878 | 64963.8778
| VV |  | 10*( |  |  |  | 10
| Stoka B |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice |  | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
| D | 4 | Vodorovné konstrukce
| K | 452313141 - URS -5% | Zajiš´tovací konstrukce z betonu prostého - bloky spadišť tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 |  |  | 3.17 | 3040 | 9636.8 | 3.17 | 3040 | 9636.8
|  |  | 7,55*0,7*0,6 |  |  |  | 3.17
výška obetonování spadiště
| K | 452353101 - URS -5% | Bednění zajišťovacích konstrukcí - bloků | m2 |  |  | 25.12 | 501.6 | 12600.19 | 25.12 | 501.6 | 12600.192
|  |  | (7,55+9*0,49)*3*0,7= |  |  |  | 25.12
| D | 8 | Trubní vedení
| K | 721110974- URS -5% | Krácení kameninových trub DN 200 pro spadiště | kus |  |  | 9 | 127.3 | 1145.7 | 9 | 127.3 | 1145.7
79 | M | 59224070 | skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm, pro odpočet ceny viz v pol 79a | kus |  |  |  | 3481.39 | 0
VV
79a | M | 59224070 - R | skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm - s otvorem pro spadiště a čedičovým obkladem čelní stěny - rozdílová cena mezi nákupem a rozpočtem | kus |  |  | 9 | 6496.39 | 58467.51 | 9 | 6496.39 | 58467.51
| VV |  | 9 |  |  |  | 9
|  | Změna celkem |  |  |  | 0 |  |  | 185753 |  |  | 185753
| Zhotovitel: |  | Správce stavby: |  |  |  | Autorský dozor: |  |  |  | Objednatel:
| Dne: |  | Dne: |  |  |  | Dne: |  |  |  | Dne:

## 006-03
v
|  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Písková Lhota, výstavba kanalizace
|  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
|  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  | OBJEDNATEL : | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
|  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 006-03
1.1 | SO01 B2 |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
URS 2022 01 -5% | 129951123 | Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně | m3 | 0 | 6944.5 | 0 | 27 | 6944.5 | 187501.5 | 27 | 6944.5 | 187501.5
2 | Zakládání
URS 2022 01 -5% | 278361111 | Výztuž betonové římsy (napojení na stávající výztuž) svařovanými sítěmi Kari | t | 0 | 47405 | 0 | 0.648 | 47405 | 30718.44 | 0.648 | 47405 | 30718.44
kari síť 8x15x15 - 20ks; 32,39kg/ks
| 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0 | 3239.16 | 0 | 27 | 3239.16 | 87457.32 | 27 | 3239.16 | 87457.32
dobetonávka vybpurané konzoly
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
URS 2022 01 -5% | 985331111 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru | m | 0 | 997.5 | 0 | 1.2 | 997.5 | 1197 | 1.2 | 997.5 | 1197
URS 2022 01 -5% | 13021011 | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm | t | 0 | 39995 | 0 | 0.096 | 39995 | 3839.52 | 0.096 | 39995 | 3839.52
URS 2022 01 -5% | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 0 | 125.4 | 0 | 35 | 125.4 | 4389 | 35 | 125.4 | 4389
997 | Přesun sutě
52 | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 0 | 183.88 | 0 | 54 | 183.88 | 9929.52 | 54 | 183.88 | 9929.52
57 | 997221815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 0 | 154.67 | 0 | 54 | 154.67 | 8352.18 | 54 | 154.67 | 8352.18
[6 empty] | 0 |  |  | 333384.48 |  |  | 333384.48
|  | Změna celkem |  |  |  | 0 |  |  | 333384.48 |  |  | 333384.48
| Zhotovitel: | Správce stavby: |  |  |  | Autorský dozor: |  |  |  | Objednatel:
| Dne: | Dne: |  |  |  | Dne: |  |  |  | Dne:

## 006-04
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Písková Lhota, výstavba kanalizace
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 006-04
Stoka A |  |  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice |  | kód položky | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
| D | 1 | Zemní práce
2 | K | 111201R-101 | Odstranění keřů s rozdrcením - průměr kmene do 100 mm | kus | 10 | 657.61 | 6576.1 |  | 657.61 | 0 | 0 | 657.61 | 0
3 | K | 112101R-102 | Odstranění stromů listnatých nebo jehličnatých průměru kmene do 300 mm včetně odstranění pařezů a rozdrcení větví | kus | 20 | 1720.31 | 34406.2 |  | 1720.31 | 0 | 0 | 1720.31 | 0
4 | K | 112101R-103 | Odstranění stromů listnatých nebo jehličnatých průměru kmene nad 300 mm včetně odstranění pařezů a rozdrcení větví | kus | 10 | 4085.07 | 40850.7 |  | 4085.07 | 0 | 0 | 4085.07 | 0
5 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 142.11 | 31.57 | 4486.4 |  | 31.57 | 0 | 0 | 31.57 | 0
6 | K | 113107221 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 142.11 | 23.67 | 3363.7 |  | 23.67 | 0 | 0 | 23.67 | 0
7 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 142.11 | 26.3 | 3737.5 |  | 26.3 | 0 | 0 | 26.3 | 0
8 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 860.77 | 40.77 | 35093.6 |  | 40.77 | 0 | 0 | 40.77 | 0
9 | K | 113107224 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 167.22 | 53.92 | 9016.5 |  | 53.92 | 0 | 0 | 53.92 | 0
10 | K | 113107232 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 19.42 | 336.7 | 6538.7 |  | 336.7 | 0 | 0 | 336.7 | 0
11 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 1324.05 | 55.24 | 73140.5 | -1102.5 | 55.24 | -60902.1 | -1102.5 | 55.24 | -60902.1
12 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 693.55 | 98.64 | 68411.8 |  | 98.64 | 0 | 0 | 98.64 | 0
13 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100 | m | 20 | 478.74 | 9574.8 |  | 478.74 | 0 | 0 | 478.74 | 0
14 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 80 | 63.13 | 5050.4 |  | 63.13 | 0 | 0 | 63.13 | 0
15 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 10 | 195.97 | 1959.7 |  | 195.97 | 0 | 0 | 195.97 | 0
16 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 25.3 | 170.98 | 4325.8 |  | 170.98 | 0 | 0 | 170.98 | 0
17 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 28.6 | 147.3 | 4212.8 |  | 147.3 | 0 | 0 | 147.3 | 0
18 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 86.82 | 38.14 | 3311.3 |  | 38.14 | 0 | 0 | 38.14 | 0
19 | K | 121101201 | Odstranění lesní hrabanky | m2 | 230.35 | 38.14 | 8785.5 |  | 38.14 | 0 | 0 | 38.14 | 0
20 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 310.49 | 257.78 | 80038.1 |  | 257.78 | 0 | 0 | 257.78 | 0
21 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 1484.11 | 257.78 | 382573.9 |  | 257.78 | 0 | 0 | 257.78 | 0
22 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 445.23 | 13.15 | 5854.8 |  | 13.15 | 0 | 0 | 13.15 | 0
23 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 1007.08 | 315.65 | 317884.8 |  | 315.65 | 0 | 0 | 315.65 | 0
24 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 302.12 | 15.78 | 4767.5 |  | 15.78 | 0 | 0 | 15.78 | 0
25 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 130.47 | 837.79 | 109306.5 |  | 837.79 | 0 | 0 | 837.79 | 0
26 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 1455.57 | 1116.62 | 1625318.6 |  | 1116.62 | 0 | 0 | 1116.62 | 0
27 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 6689.21 | 99.96 | 668653.4 |  | 99.96 | 0 | 0 | 99.96 | 0
28 | K | 151811141 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 1,2 m | m2 | 212.34 | 99.96 | 21225.5 |  | 99.96 | 0 | 0 | 99.96 | 0
29 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 6689.21 | 149.94 | 1002980.1 |  | 149.94 | 0 | 0 | 149.94 | 0
30 | K | 151811241 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 1,2 m | m2 | 212.34 | 149.94 | 31838.3 |  | 149.94 | 0 | 0 | 149.94 | 0
31 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 6927.08 | 98.63 | 683217.9 |  | 98.63 | 0 | 0 | 98.63 | 0
32 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 1261.14 | 247.39 | 311993.4 |  | 247.39 | 0 | 0 | 247.39 | 0
33 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 1261.14 | 44.72 | 56398.2 |  | 44.72 | 0 | 0 | 44.72 | 0
34 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 1261.14 | 11.84 | 14931.9 |  | 11.84 | 0 | 0 | 11.84 | 0
35 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 2522.28 | 116 | 292584.5 |  | 116 | 0 | 0 | 116 | 0
36 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 2849.85 | 143.36 | 408554.5 |  | 143.36 | 0 | 0 | 143.36 | 0
37 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 792 | 318.28 | 252077.8 |  | 318.28 | 0 | 0 | 318.28 | 0
38 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 1584 | 172.71 | 273572.6 |  | 172.71 | 0 | 0 | 172.71 | 0
39 | K | 181301116 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 217.04 | 53.92 | 11702.8 |  | 53.92 | 0 | 0 | 53.92 | 0
40 | K | 181301R-103 | Rozprostření lesní hrabanky tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 253.39 | 26.3 | 6664.2 |  | 26.3 | 0 | 0 | 26.3 | 0
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 4327.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | K | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 70 | 61.82 | 4327.4 |  | 61.82 | 0 | 0 | 61.82 | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 51178.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 1296.98 | 32.88 | 42644.7 |  | 32.88 | 0 | 0 | 32.88 | 0
43 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 1296.98 | 6.58 | 8534.1 |  | 6.58 | 0 | 0 | 6.58 | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 1080368.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 21 | 122.32 | 2568.7 |  | 122.32 | 0 | 0 | 122.32 | 0
45 | M | 59224013 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm | kus | 3 | 345.9 | 1037.7 |  | 345.9 | 0 | 0 | 345.9 | 0
46 | M | 59224012 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x10 cm | kus | 3 | 313.02 | 939.1 |  | 313.02 | 0 | 0 | 313.02 | 0
47 | M | 59224011 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 cm | kus | 8 | 270.94 | 2167.5 |  | 270.94 | 0 | 0 | 270.94 | 0
48 | M | 59224010 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x10 cm | kus | 7 | 220.96 | 1546.7 |  | 220.96 | 0 | 0 | 220.96 | 0
49 | K | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 21 | 152.57 | 3204 |  | 152.57 | 0 | 0 | 152.57 | 0
50 | M | 592MAT-104 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12 ( nebo spádový) | kus | 21 | 395.88 | 8313.5 |  | 395.88 | 0 | 0 | 395.88 | 0
51 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 188.6 | 3239.16 | 610905.6 |  | 3239.16 | 0 | 0 | 3239.16 | 0
52 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 141.05 | 3188.13 | 449685.7 |  | 3188.13 | 0 | 0 | 3188.13 | 0
| D | 5 | Komunikace pozemní | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 142.11 | 155.67 | 22122.3 |  | 155.67 | 0 | 0 | 155.67 | 0
54 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 860.77 | 302.54 | 260417.4 | -577.5 | 302.54 | -174716.85 | -577.5 | 302.54 | -174716.85
55 | K | 564931412 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm | m2 | 167.22 | 86.36 | 14441.1 |  | 86.36 | 0 | 0 | 86.36 | 0
56 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 693.55 | 14.18 | 9834.5 | -577.5 | 14.18 | -8188.95 | -577.5 | 14.18 | -8188.95
57 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 1324.05 | 20.62 | 27301.9 | -1102.5 | 20.62 | -22733.55 | -1102.5 | 20.62 | -22733.55
58 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1324.05 | 396.71 | 525263.9 | -1102.5 | 396.71 | -437372.775 | -1102.5 | 396.71 | -437372.775
59 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 693.55 | 559.51 | 388048.2 | -577.5 | 559.51 | -323117.025 | -577.5 | 559.51 | -323117.025
60 | K | 581131115 | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm | m2 | 19.42 | 1615.12 | 31365.6 |  | 1615.12 | 0 | 0 | 1615.12 | 0
61 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 142.11 | 745.05 | 105879.1 |  | 745.05 | 0 | 0 | 745.05 | 0
62 | M | 583801100 | kostka dlažební žula drobná | t | 28.42 | 3763.5 | 106958.7 |  | 3763.5 | 0 | 0 | 3763.5 | 0
| D | 8 | Trubní vedení | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | K | 831352121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 | m | 20 | 415.61 | 8312.2 |  | 415.61 | 0 | 0 | 415.61 | 0
64 | M | RB0002016F15 | trouba kameninová glazovaná DN200mm L1,50m spojovací systém F Třida 160 | m | 20 | 731.26 | 14625.2 |  | 731.26 | 0 | 0 | 731.26 | 0
65 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 1241.26 | 552.39 | 685659.6 |  | 552.39 | 0 | 0 | 552.39 | 0
66 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 1241.26 | 1060.07 | 1315822.5 |  | 1060.07 | 0 | 0 | 1060.07 | 0
67 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 86 | 739.15 | 63566.9 |  | 739.15 | 0 | 0 | 739.15 | 0
68 | K | 831392121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400 | m | 55.72 | 857.52 | 47781 |  | 857.52 | 0 | 0 | 857.52 | 0
69 | M | RB0004016C25 | trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 | m | 55.72 | 2735.66 | 152431 |  | 2735.66 | 0 | 0 | 2735.66 | 0
70 | M | P-RING-0400N | P kroužky DN 400 třída 160 | kus | 3 | 1341.52 | 4024.6 |  | 1341.52 | 0 | 0 | 1341.52 | 0
71 | K | 837352221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 | kus | 10 | 195.97 | 1959.7 |  | 195.97 | 0 | 0 | 195.97 | 0
72 | M | BB0002016F90 | koleno kameninové glazované DN200mm 90° spojovací systém F tř. 200 | kus | 10 | 660.24 | 6602.4 |  | 660.24 | 0 | 0 | 660.24 | 0
73 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 28 | 260.41 | 7291.5 |  | 260.41 | 0 | 0 | 260.41 | 0
74 | M | AB0252016CC2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/200 L60cm spojovací systém C/F tř.160/200 | kus | 10.15 | 1839.99 | 18675.9 |  | 1839.99 | 0 | 0 | 1839.99 | 0
75 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 18.27 | 1801.85 | 32919.8 |  | 1801.85 | 0 | 0 | 1801.85 | 0
76 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 110 | 219.64 | 24160.4 |  | 219.64 | 0 | 0 | 219.64 | 0
77 | M | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 55.83 | 1129.77 | 63075.1 |  | 1129.77 | 0 | 0 | 1129.77 | 0
78 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 55.83 | 1129.77 | 63075.1 |  | 1129.77 | 0 | 0 | 1129.77 | 0
79 | K | 837392221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400 | kus | 5 | 531.35 | 2656.8 |  | 531.35 | 0 | 0 | 531.35 | 0
80 | M | GZ0004016C0B | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN400mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 2.03 | 2423.95 | 4920.6 |  | 2423.95 | 0 | 0 | 2423.95 | 0
81 | M | GA0004016C0B | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN400mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 3.05 | 2305.58 | 7032 |  | 2305.58 | 0 | 0 | 2305.58 | 0
82 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 1296.98 | 68 | 88194.6 |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0
83 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 117 | 808.86 | 94636.6 |  | 808.86 | 0 | 0 | 808.86 | 0
84 | M | 59224070 | skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm | kus | 34 | 3481.39 | 118367.3 |  | 3481.39 | 0 | 0 | 3481.39 | 0
85 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 43 | 1202.11 | 51690.7 |  | 1202.11 | 0 | 0 | 1202.11 | 0
86 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 40 | 775.98 | 31039.2 |  | 775.98 | 0 | 0 | 775.98 | 0
87 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 175 | 211.75 | 37056.3 |  | 211.75 | 0 | 0 | 211.75 | 0
88 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 58 | 808.86 | 46913.9 |  | 808.86 | 0 | 0 | 808.86 | 0
89 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 58 | 1530.92 | 88793.4 |  | 1530.92 | 0 | 0 | 1530.92 | 0
90 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 58 | 3234.12 | 187579 |  | 3234.12 | 0 | 0 | 3234.12 | 0
91 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 58 | 14588.41 | 846127.8 |  | 14588.41 | 0 | 0 | 14588.41 | 0
92 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 58 | 485.32 | 28148.6 |  | 485.32 | 0 | 0 | 485.32 | 0
93 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 58 | 6510.34 | 377599.7 |  | 6510.34 | 0 | 0 | 6510.34 | 0
94 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 1296.98 | 9.21 | 11945.2 |  | 9.21 | 0 | 0 | 9.21 | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 1261 | 87.65 | 110526.7 | -1050 | 87.65 | -92032.5 | -1050 | 87.65 | -92032.5
96 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 1261 | 72.34 | 91220.7 | -1050 | 72.34 | -75957 | -1050 | 72.34 | -75957
97 | K | 977151R-101 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do šachtové zkruže | kus | 11 | 1148.19 | 12630.1 |  | 1148.19 | 0 | 0 | 1148.19 | 0
98 | K | 977151R-102 | Vyplnění mezikruží po jádrovém vrtu vysocerozpínavou maltou, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 11 | 4465.17 | 49116.9 |  | 4465.17 | 0 | 0 | 4465.17 | 0
| D | 997 | Přesun sutě | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 945.74 | 151.66 | 143430.9 | -141.12 | 151.66 | -21402.2592 | -141.12 | 151.66 | -21402.2592
100 | K | 997221815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 12.13 | 154.67 | 1876.1 |  | 154.67 | 0 | 0 | 154.67 | 0
101 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 347.03 | 257.78 | 89457.4 | -141.12 | 257.78 | -36377.9136 | -141.12 | 257.78 | -36377.9136
102 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 586.57 | 154.67 | 90724.8 |  | 154.67 | 0 | 0 | 154.67 | 0
| D | 998 | Přesun hmot | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 3565.31 | 114.42 | 407942.8 |  | 114.42 | 0 | 0 | 114.42 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Recyklace POWERCEM | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| D | VCP | Komunikace | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| K | 567532112 | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 250 mm do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 942.65 | 257 | 242261.05 | 942.65 | 257 | 242261.05
| K | 567541111 | Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 300 mm plochy do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 942.65 | 125 | 117831.25 | 942.65 | 125 | 117831.25
| K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus |  |  |  | 8 | 2150 | 17200 | 8 | 2150 | 17200
| K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus |  |  |  | 4 | 1200 | 4800 | 4 | 1200 | 4800
| K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 |  |  |  | 942.65 | 6.88 | 6485.432 | 942.65 | 6.88 | 6485.432
| M | 58522150 | cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa (25 kg/m2) | t |  |  |  | 23.5663 | 3700 | 87195.125 | 23.5663 | 3700 | 87195.125
|  |  | Povrchy | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 |  |  |  | 424 | 55.24 | 23421.76 | 424 | 55.24 | 23421.76
99 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t |  |  |  | 54.272 | 151.66 | 8230.8915 | 54.272 | 151.66 | 8230.8915
50 |  | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  |  |  | 897.7619 | 338.17 | 303596.1433 | 897.7619 | 338.17 | 303596.1433
54 |  | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  |  |  | 897.7619 | 443.02 | 397726.479 | 897.7619 | 443.02 | 397726.479
56 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 |  |  |  | 897.7619 | 14.18 | 12730.2638 | 897.7619 | 14.18 | 12730.2638
57 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 |  |  |  | 897.7619 | 20.62 | 18511.8505 | 897.7619 | 20.62 | 18511.8505
101 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t |  |  |  | 54.272 | 257.78 | 13990.2362 | 54.272 | 257.78 | 13990.2362
[10 empty] | 1179.5585 | 0 | 0 | 0
Stoka A2 |  |  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice |  | kód položky | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 452916.8
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 1.65 | 40.77 | 67.3 |  | 40.77 | 0 | 0 | 40.77 | 0
3 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 3.15 | 55.24 | 174 | -3.15 | 55.24 | -174.006 | -3.15 | 55.24 | -174.006
4 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 1.65 | 98.64 | 162.8 |  | 98.64 | 0 | 0 | 98.64 | 0
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 2.2 | 170.98 | 376.2 |  | 170.98 | 0 | 0 | 170.98 | 0
6 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 47.39 | 38.14 | 1807.5 |  | 38.14 | 0 | 0 | 38.14 | 0
7 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 14.45 | 257.78 | 3724.9 |  | 257.78 | 0 | 0 | 257.78 | 0
8 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 95.09 | 257.78 | 24512.3 |  | 257.78 | 0 | 0 | 257.78 | 0
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 28.53 | 13.15 | 375.2 |  | 13.15 | 0 | 0 | 13.15 | 0
10 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 142.64 | 315.65 | 45024.3 |  | 315.65 | 0 | 0 | 315.65 | 0
11 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 42.79 | 15.78 | 675.2 |  | 15.78 | 0 | 0 | 15.78 | 0
12 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 53.96 | 1116.62 | 60252.8 |  | 1116.62 | 0 | 0 | 1116.62 | 0
13 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 568.67 | 99.96 | 56844.3 |  | 99.96 | 0 | 0 | 99.96 | 0
14 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 568.67 | 149.94 | 85266.4 |  | 149.94 | 0 | 0 | 149.94 | 0
15 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 488.75 | 98.26 | 48024.6 |  | 98.26 | 0 | 0 | 98.26 | 0
16 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 93.9 | 247.39 | 23229.9 |  | 247.39 | 0 | 0 | 247.39 | 0
17 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 93.9 | 44.72 | 4199.2 |  | 44.72 | 0 | 0 | 44.72 | 0
18 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 93.9 | 11.84 | 1111.8 |  | 11.84 | 0 | 0 | 11.84 | 0
19 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 187.8 | 116 | 21784.8 |  | 116 | 0 | 0 | 116 | 0
20 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 197.06 | 143.36 | 28250.5 |  | 143.36 | 0 | 0 | 143.36 | 0
21 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 61.27 | 318.28 | 19501 |  | 318.28 | 0 | 0 | 318.28 | 0
22 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 122.54 | 172.71 | 21163.9 |  | 172.71 | 0 | 0 | 172.71 | 0
23 | K | 181301116 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 118.47 | 53.92 | 6387.9 |  | 53.92 | 0 | 0 | 53.92 | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 4021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 101.9 | 32.88 | 3350.5 |  | 32.88 | 0 | 0 | 32.88 | 0
25 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 101.9 | 6.58 | 670.5 |  | 6.58 | 0 | 0 | 6.58 | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 52644.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 3 | 122.32 | 367 |  | 122.32 | 0 | 0 | 122.32 | 0
27 | M | 59224012 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x10 cm | kus | 1 | 313.02 | 313 |  | 313.02 | 0 | 0 | 313.02 | 0
28 | M | 59224011 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 cm | kus | 1 | 270.94 | 270.9 |  | 270.94 | 0 | 0 | 270.94 | 0
29 | M | 59224010 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x10 cm | kus | 1 | 220.96 | 221 |  | 220.96 | 0 | 0 | 220.96 | 0
30 | K | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 2 | 152.57 | 305.1 |  | 152.57 | 0 | 0 | 152.57 | 0
31 | M | 592MAT-104 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12 ( nebo spádový) | kus | 2 | 395.88 | 791.8 |  | 395.88 | 0 | 0 | 395.88 | 0
32 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 14.43 | 3239.16 | 46741.1 |  | 3239.16 | 0 | 0 | 3239.16 | 0
33 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 1.14 | 3188.13 | 3634.5 |  | 3188.13 | 0 | 0 | 3188.13 | 0
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 2760.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 1.65 | 302.54 | 499.2 | -1.65 | 302.54 | -499.191 | -1.65 | 302.54 | -499.191
35 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 1.65 | 14.18 | 23.4 | -1.65 | 14.18 | -23.397 | -1.65 | 14.18 | -23.397
36 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 3.15 | 20.62 | 65 | -3.15 | 20.62 | -64.953 | -3.15 | 20.62 | -64.953
37 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 3.15 | 396.71 | 1249.6 | -3.15 | 396.71 | -1249.6365 | -3.15 | 396.71 | -1249.6365
38 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1.65 | 559.51 | 923.2 | -1.65 | 559.51 | -923.1915 | -1.65 | 559.51 | -923.1915
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 311572.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 101.9 | 552.39 | 56288.5 |  | 552.39 | 0 | 0 | 552.39 | 0
40 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 101.9 | 1060.07 | 108021.1 |  | 1060.07 | 0 | 0 | 1060.07 | 0
41 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 5 | 739.15 | 3695.8 |  | 739.15 | 0 | 0 | 739.15 | 0
42 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 1 | 260.41 | 260.4 |  | 260.41 | 0 | 0 | 260.41 | 0
43 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 1.02 | 1801.85 | 1837.9 |  | 1801.85 | 0 | 0 | 1801.85 | 0
44 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 7 | 219.64 | 1537.5 |  | 219.64 | 0 | 0 | 219.64 | 0
45 | M | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 3.05 | 1129.77 | 3445.8 |  | 1129.77 | 0 | 0 | 1129.77 | 0
46 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 4.06 | 1129.77 | 4586.9 |  | 1129.77 | 0 | 0 | 1129.77 | 0
47 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 101.9 | 68 | 6929.2 |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0
48 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 6 | 808.86 | 4853.2 |  | 808.86 | 0 | 0 | 808.86 | 0
49 | M | 59224070 | skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm | kus | 1 | 3481.39 | 3481.4 |  | 3481.39 | 0 | 0 | 3481.39 | 0
50 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 3 | 1202.11 | 3606.3 |  | 1202.11 | 0 | 0 | 1202.11 | 0
51 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 2 | 775.98 | 1552 |  | 775.98 | 0 | 0 | 775.98 | 0
52 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 9 | 211.75 | 1905.8 |  | 211.75 | 0 | 0 | 211.75 | 0
53 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 4 | 808.86 | 3235.4 |  | 808.86 | 0 | 0 | 808.86 | 0
54 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 4 | 1530.92 | 6123.7 |  | 1530.92 | 0 | 0 | 1530.92 | 0
55 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 4 | 3234.12 | 12936.5 |  | 3234.12 | 0 | 0 | 3234.12 | 0
56 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 4 | 14588.41 | 58353.6 |  | 14588.41 | 0 | 0 | 14588.41 | 0
57 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 4 | 485.32 | 1941.3 |  | 485.32 | 0 | 0 | 485.32 | 0
58 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 4 | 6510.34 | 26041.4 |  | 6510.34 | 0 | 0 | 6510.34 | 0
59 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 101.9 | 9.21 | 938.5 |  | 9.21 | 0 | 0 | 9.21 | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 480 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 3 | 87.65 | 263 | -3 | 87.65 | -262.95 | -3 | 87.65 | -262.95
61 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 3 | 72.34 | 217 | -3 | 72.34 | -217.02 | -3 | 72.34 | -217.02
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 608.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 1.55 | 183.21 | 284 | -1.55 | 183.21 | -283.9755 | -1.55 | 183.21 | -283.9755
63 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 0.82 | 257.78 | 211.4 | -0.82 | 257.78 | -211.3796 | -0.82 | 257.78 | -211.3796
64 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 0.73 | 154.67 | 112.9 |  | 154.67 | 0 | 0 | 154.67 | 0
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  | -3909.7001 | 0 | 0 | 0
Stoka A3 |  |  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice |  | kód položky | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 825138.2
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 168.74 | 40.77 | 6879.5 |  | 40.77 | 0 | 0 | 40.77 | 0
3 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 322.14 | 55.24 | 17795 | -322.14 | 55.24 | -17795.0136 | -322.14 | 55.24 | -17795.0136
4 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 168.74 | 98.64 | 16644.5 |  | 98.64 | 0 | 0 | 98.64 | 0
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 6.6 | 170.98 | 1128.5 |  | 170.98 | 0 | 0 | 170.98 | 0
6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 6.6 | 147.3 | 972.2 |  | 147.3 | 0 | 0 | 147.3 | 0
7 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 53.09 | 257.78 | 13685.5 |  | 257.78 | 0 | 0 | 257.78 | 0
8 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 86.25 | 257.78 | 22233.5 |  | 257.78 | 0 | 0 | 257.78 | 0
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 25.88 | 13.15 | 340.3 |  | 13.15 | 0 | 0 | 13.15 | 0
10 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 70.15 | 315.65 | 22142.8 |  | 315.65 | 0 | 0 | 315.65 | 0
11 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 21.05 | 15.78 | 332.2 |  | 15.78 | 0 | 0 | 15.78 | 0
12 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 24.76 | 837.79 | 20743.7 |  | 837.79 | 0 | 0 | 837.79 | 0
13 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 231.51 | 1116.62 | 258508.7 |  | 1116.62 | 0 | 0 | 1116.62 | 0
14 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 826.55 | 99.96 | 82621.9 |  | 99.96 | 0 | 0 | 99.96 | 0
15 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 826.55 | 149.94 | 123932.9 |  | 149.94 | 0 | 0 | 149.94 | 0
16 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 694.49 | 98.38 | 68323.9 |  | 98.38 | 0 | 0 | 98.38 | 0
17 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 130.41 | 247.39 | 32262.1 |  | 247.39 | 0 | 0 | 247.39 | 0
18 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 130.41 | 44.72 | 5831.9 |  | 44.72 | 0 | 0 | 44.72 | 0
19 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 130.41 | 11.84 | 1544.1 |  | 11.84 | 0 | 0 | 11.84 | 0
20 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 260.82 | 116 | 30255.1 |  | 116 | 0 | 0 | 116 | 0
21 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 281.82 | 143.36 | 40401.7 |  | 143.36 | 0 | 0 | 143.36 | 0
22 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 88.23 | 318.28 | 28081.8 |  | 318.28 | 0 | 0 | 318.28 | 0
23 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 176.46 | 172.71 | 30476.4 |  | 172.71 | 0 | 0 | 172.71 | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 5863 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 148.58 | 32.88 | 4885.3 |  | 32.88 | 0 | 0 | 32.88 | 0
25 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 148.58 | 6.58 | 977.7 |  | 6.58 | 0 | 0 | 6.58 | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 68777 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | K | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 2 | 152.57 | 305.1 |  | 152.57 | 0 | 0 | 152.57 | 0
27 | M | 592MAT-104 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12 ( nebo spádový) | kus | 2 | 395.88 | 791.8 |  | 395.88 | 0 | 0 | 395.88 | 0
28 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 19.29 | 3239.16 | 62483.4 |  | 3239.16 | 0 | 0 | 3239.16 | 0
29 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 1.63 | 3188.13 | 5196.7 |  | 3188.13 | 0 | 0 | 3188.13 | 0
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 282293.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 168.74 | 302.54 | 51050.6 | -168.74 | 302.54 | -51050.5996 | -168.74 | 302.54 | -51050.5996
31 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 168.74 | 14.18 | 2392.7 | -168.74 | 14.18 | -2392.7332 | -168.74 | 14.18 | -2392.7332
32 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 322.14 | 20.62 | 6642.5 | -322.14 | 20.62 | -6642.5268 | -322.14 | 20.62 | -6642.5268
33 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 322.14 | 396.71 | 127796.2 | -322.14 | 396.71 | -127796.1594 | -322.14 | 396.71 | -127796.1594
34 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 168.74 | 559.51 | 94411.7 | -168.74 | 559.51 | -94411.7174 | -168.74 | 559.51 | -94411.7174
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 402631.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 148.58 | 552.39 | 82074.1 |  | 552.39 | 0 | 0 | 552.39 | 0
36 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 148.58 | 1060.07 | 157505.2 |  | 1060.07 | 0 | 0 | 1060.07 | 0
37 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 8 | 739.15 | 5913.2 |  | 739.15 | 0 | 0 | 739.15 | 0
38 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 4 | 260.41 | 1041.6 |  | 260.41 | 0 | 0 | 260.41 | 0
39 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 4.06 | 1801.85 | 7315.5 |  | 1801.85 | 0 | 0 | 1801.85 | 0
40 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 7 | 219.64 | 1537.5 |  | 219.64 | 0 | 0 | 219.64 | 0
41 | M | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 3.05 | 1129.77 | 3445.8 |  | 1129.77 | 0 | 0 | 1129.77 | 0
42 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 4.06 | 1129.77 | 4586.9 |  | 1129.77 | 0 | 0 | 1129.77 | 0
43 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 148.58 | 68 | 10103.4 |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0
44 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 6 | 808.86 | 4853.2 |  | 808.86 | 0 | 0 | 808.86 | 0
45 | M | 59224070 | skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm | kus | 3 | 3481.39 | 10444.2 |  | 3481.39 | 0 | 0 | 3481.39 | 0
46 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 3 | 775.98 | 2327.9 |  | 775.98 | 0 | 0 | 775.98 | 0
47 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 7 | 211.75 | 1482.3 |  | 211.75 | 0 | 0 | 211.75 | 0
48 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 4 | 808.86 | 3235.4 |  | 808.86 | 0 | 0 | 808.86 | 0
49 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 4 | 1530.92 | 6123.7 |  | 1530.92 | 0 | 0 | 1530.92 | 0
50 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 4 | 3234.12 | 12936.5 |  | 3234.12 | 0 | 0 | 3234.12 | 0
51 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 4 | 14588.41 | 58353.6 |  | 14588.41 | 0 | 0 | 14588.41 | 0
52 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 4 | 485.32 | 1941.3 |  | 485.32 | 0 | 0 | 485.32 | 0
53 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 4 | 6510.34 | 26041.4 |  | 6510.34 | 0 | 0 | 6510.34 | 0
54 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 148.58 | 9.21 | 1368.4 |  | 9.21 | 0 | 0 | 9.21 | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 49084.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 306.8 | 87.65 | 26891 | -306.8 | 87.65 | -26891.02 | -306.8 | 87.65 | -26891.02
56 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 306.8 | 72.34 | 22193.9 | -306.8 | 72.34 | -22193.912 | -306.8 | 72.34 | -22193.912
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 62414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 158.68 | 183.8 | 29165.4 | -41.2339 | 183.8 | -7578.7945 | -41.2339 | 183.8 | -7578.7945
58 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 84.43 | 257.78 | 21764.4 | -41.2339 | 257.78 | -10629.2799 | -41.2339 | 257.78 | -10629.2799
59 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 74.25 | 154.67 | 11484.2 |  | 154.67 | 0 | 0 | 154.67 | 0
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 47462.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 414.81 | 114.42 | 47462.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Recyklace POWERCEM | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| D | VCP | Komunikace | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| K | 567532112 | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 250 mm do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 246.74 | 236 | 58230.64 | 246.74 | 236 | 58230.64
| K | 567541111 | Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 300 mm plochy do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 246.74 | 115 | 28375.1 | 246.74 | 115 | 28375.1
| K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus |  |  |  | 4 | 1870 | 7480 | 4 | 1870 | 7480
| K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus |  |  |  | 0 | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 0
| K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 |  |  |  | 246.74 | 6.22 | 1534.7228 | 246.74 | 6.22 | 1534.7228
| M | 58522150 | cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa (25 kg/m2) | t |  |  |  | 6.1685 | 2700 | 16654.95 | 6.1685 | 2700 | 16654.95
|  |  | Povrchy | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 |  |  |  | 622 | 55.24 | 34359.28 | 622 | 55.24 | 34359.28
99 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t |  |  |  | 79.616 | 151.66 | 12074.5626 | 79.616 | 151.66 | 12074.5626
50 |  | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  |  |  | 234.9905 | 338.17 | 79466.7293 | 234.9905 | 338.17 | 79466.7293
54 |  | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  |  |  | 234.9905 | 443.02 | 104105.4808 | 234.9905 | 443.02 | 104105.4808
56 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 |  |  |  | 234.9905 | 14.18 | 3332.165 | 234.9905 | 14.18 | 3332.165
57 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 |  |  |  | 234.9905 | 20.62 | 4845.5036 | 234.9905 | 20.62 | 4845.5036
101 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t |  |  |  | 79.616 | 257.78 | 20523.4125 | 79.616 | 257.78 | 20523.4125
[10 empty] | 3600.7901 | 0 | 0 | 0
Stoka A4 |  |  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice |  | kód položky | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 226992.2
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 47.3 | 40.77 | 1928.4 |  | 40.77 | 0 | 0 | 40.77 | 0
3 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 90.3 | 55.24 | 4988.2 | -90.3 | 55.24 | -4988.172 | -90.3 | 55.24 | -4988.172
4 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 47.3 | 98.64 | 4665.7 |  | 98.64 | 0 | 0 | 98.64 | 0
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 2.2 | 170.98 | 376.2 |  | 170.98 | 0 | 0 | 170.98 | 0
6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 2.2 | 147.3 | 324.1 |  | 147.3 | 0 | 0 | 147.3 | 0
7 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 11.8 | 257.78 | 3041.8 |  | 257.78 | 0 | 0 | 257.78 | 0
8 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 35.28 | 257.78 | 9094.5 |  | 257.78 | 0 | 0 | 257.78 | 0
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 10.58 | 13.15 | 139.1 |  | 13.15 | 0 | 0 | 13.15 | 0
10 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 16.99 | 315.65 | 5362.9 |  | 315.65 | 0 | 0 | 315.65 | 0
11 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 5.1 | 15.78 | 80.5 |  | 15.78 | 0 | 0 | 15.78 | 0
12 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 5.31 | 837.79 | 4448.7 |  | 837.79 | 0 | 0 | 837.79 | 0
13 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 60.41 | 1116.62 | 67455 |  | 1116.62 | 0 | 0 | 1116.62 | 0
14 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 232.16 | 99.96 | 23206.7 |  | 99.96 | 0 | 0 | 99.96 | 0
15 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 232.16 | 149.94 | 34810.1 |  | 149.94 | 0 | 0 | 149.94 | 0
16 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 199.71 | 98.52 | 19675.4 |  | 98.52 | 0 | 0 | 98.52 | 0
17 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 36.27 | 247.39 | 8972.8 |  | 247.39 | 0 | 0 | 247.39 | 0
18 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 36.27 | 44.72 | 1622 |  | 44.72 | 0 | 0 | 44.72 | 0
19 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 36.27 | 11.84 | 429.4 |  | 11.84 | 0 | 0 | 11.84 | 0
20 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 72.54 | 116 | 8414.6 |  | 116 | 0 | 0 | 116 | 0
21 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 81.72 | 143.36 | 11715.4 |  | 143.36 | 0 | 0 | 143.36 | 0
22 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 24.47 | 318.28 | 7788.3 |  | 318.28 | 0 | 0 | 318.28 | 0
23 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 48.94 | 172.71 | 8452.4 |  | 172.71 | 0 | 0 | 172.71 | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 1648.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 41.78 | 32.88 | 1373.7 |  | 32.88 | 0 | 0 | 32.88 | 0
25 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 41.78 | 6.58 | 274.9 |  | 6.58 | 0 | 0 | 6.58 | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 19087 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 5.43 | 3239.16 | 17588.6 |  | 3239.16 | 0 | 0 | 3239.16 | 0
27 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.47 | 3188.13 | 1498.4 |  | 3188.13 | 0 | 0 | 3188.13 | 0
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 79130.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 47.3 | 302.54 | 14310.1 | -47.3 | 302.54 | -14310.142 | -47.3 | 302.54 | -14310.142
29 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 47.3 | 14.18 | 670.7 | -47.3 | 14.18 | -670.714 | -47.3 | 14.18 | -670.714
30 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 90.3 | 20.62 | 1862 | -90.3 | 20.62 | -1861.986 | -90.3 | 20.62 | -1861.986
31 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 90.3 | 396.71 | 35822.9 | -90.3 | 396.71 | -35822.913 | -90.3 | 396.71 | -35822.913
32 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 47.3 | 559.51 | 26464.8 | -47.3 | 559.51 | -26464.823 | -47.3 | 559.51 | -26464.823
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 106932 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 41.78 | 552.39 | 23078.9 |  | 552.39 | 0 | 0 | 552.39 | 0
34 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 41.78 | 1060.07 | 44289.7 |  | 1060.07 | 0 | 0 | 1060.07 | 0
35 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 2 | 739.15 | 1478.3 |  | 739.15 | 0 | 0 | 739.15 | 0
36 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 1 | 260.41 | 260.4 |  | 260.41 | 0 | 0 | 260.41 | 0
37 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 1.02 | 1801.85 | 1837.9 |  | 1801.85 | 0 | 0 | 1801.85 | 0
38 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 1 | 219.64 | 219.6 |  | 219.64 | 0 | 0 | 219.64 | 0
39 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 1.02 | 1129.77 | 1152.4 |  | 1129.77 | 0 | 0 | 1129.77 | 0
40 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 41.78 | 68 | 2841 |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0
41 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 2 | 808.86 | 1617.7 |  | 808.86 | 0 | 0 | 808.86 | 0
42 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 1 | 1202.11 | 1202.1 |  | 1202.11 | 0 | 0 | 1202.11 | 0
43 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 1 | 775.98 | 776 |  | 775.98 | 0 | 0 | 775.98 | 0
44 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 3 | 211.75 | 635.3 |  | 211.75 | 0 | 0 | 211.75 | 0
45 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 1 | 808.86 | 808.9 |  | 808.86 | 0 | 0 | 808.86 | 0
46 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 1 | 1530.92 | 1530.9 |  | 1530.92 | 0 | 0 | 1530.92 | 0
47 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 1 | 3234.12 | 3234.1 |  | 3234.12 | 0 | 0 | 3234.12 | 0
48 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 1 | 14588.41 | 14588.4 |  | 14588.41 | 0 | 0 | 14588.41 | 0
49 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1 | 485.32 | 485.3 |  | 485.32 | 0 | 0 | 485.32 | 0
50 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 1 | 6510.34 | 6510.3 |  | 6510.34 | 0 | 0 | 6510.34 | 0
51 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 41.78 | 9.21 | 384.8 |  | 9.21 | 0 | 0 | 9.21 | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 13759.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 86 | 87.65 | 7537.9 | -86 | 87.65 | -7537.9 | -86 | 87.65 | -7537.9
53 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 86 | 72.34 | 6221.2 | -86 | 72.34 | -6221.24 | -86 | 72.34 | -6221.24
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 17496.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 44.48 | 183.82 | 8176.3 | -11.5584 | 183.82 | -2124.6651 | -11.5584 | 183.82 | -2124.6651
55 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 23.67 | 257.78 | 6101.7 | -11.5584 | 257.78 | -2979.5244 | -11.5584 | 257.78 | -2979.5244
56 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 20.81 | 154.67 | 3218.7 |  | 154.67 | 0 | 0 | 154.67 | 0
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 13178.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 115.18 | 114.42 | 13178.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Recyklace POWERCEM 2021 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| D | VCP | Komunikace | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| K | 567532112 | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 250 mm do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 82 | 236 | 19352 | 82 | 236 | 19352
| K | 567541111 | Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 300 mm plochy do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 82 | 115 | 9430 | 82 | 115 | 9430
| K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus |  |  |  | 3 | 1870 | 5610 | 3 | 1870 | 5610
| K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus |  |  |  | 0 | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 0
| K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 |  |  |  | 82 | 6.22 | 510.04 | 82 | 6.22 | 510.04
| M | 58522150 | cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa (25 kg/m2) | t |  |  |  | 2.05 | 2700 | 5535 | 2.05 | 2700 | 5535
|  |  | Povrchy | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 |  |  |  | 0 | 55.24 | 0 | 0 | 55.24 | 0
99 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t |  |  |  | 0 | 151.66 | 0 | 0 | 151.66 | 0
50 |  | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  |  |  | 78.0952 | 338.17 | 26409.4667 | 78.0952 | 338.17 | 26409.4667
54 |  | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  |  |  | 78.0952 | 443.02 | 34597.7524 | 78.0952 | 443.02 | 34597.7524
56 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 |  |  |  | 78.0952 | 14.18 | 1107.3905 | 78.0952 | 14.18 | 1107.3905
57 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 |  |  |  | 78.0952 | 20.62 | 1610.3238 | 78.0952 | 20.62 | 1610.3238
101 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t |  |  |  | 0 | 257.78 | 0 | 0 | 257.78 | 0
1179.8939
Stoka A5 |  |  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice |  | kód položky | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 658708.6
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 163.49 | 40.77 | 6665.5 |  | 40.77 | 0 | 0 | 40.77 | 0
3 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 312.12 | 55.24 | 17241.5 | -312.12 | 55.24 | -17241.5088 | -312.12 | 55.24 | -17241.5088
4 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 163.49 | 98.64 | 16126.7 |  | 98.64 | 0 | 0 | 98.64 | 0
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 6.6 | 170.98 | 1128.5 |  | 170.98 | 0 | 0 | 170.98 | 0
6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 9.9 | 147.3 | 1458.3 |  | 147.3 | 0 | 0 | 147.3 | 0
7 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 32.04 | 257.78 | 8259.3 |  | 257.78 | 0 | 0 | 257.78 | 0
8 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 120.04 | 257.78 | 30943.9 |  | 257.78 | 0 | 0 | 257.78 | 0
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 36.01 | 13.15 | 473.5 |  | 13.15 | 0 | 0 | 13.15 | 0
10 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 74.54 | 315.65 | 23528.6 |  | 315.65 | 0 | 0 | 315.65 | 0
11 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 22.36 | 15.78 | 352.8 |  | 15.78 | 0 | 0 | 15.78 | 0
12 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 42.35 | 837.79 | 35480.4 |  | 837.79 | 0 | 0 | 837.79 | 0
13 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 113.04 | 1116.62 | 126222.7 |  | 1116.62 | 0 | 0 | 1116.62 | 0
14 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 714.79 | 99.96 | 71450.4 |  | 99.96 | 0 | 0 | 99.96 | 0
15 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 714.79 | 149.94 | 107175.6 |  | 149.94 | 0 | 0 | 149.94 | 0
16 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 574.18 | 97.69 | 56091.6 |  | 97.69 | 0 | 0 | 97.69 | 0
17 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 125.46 | 247.39 | 31037.5 |  | 247.39 | 0 | 0 | 247.39 | 0
18 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 125.46 | 44.72 | 5610.6 |  | 44.72 | 0 | 0 | 44.72 | 0
19 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 125.46 | 11.84 | 1485.4 |  | 11.84 | 0 | 0 | 11.84 | 0
20 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 250.92 | 116 | 29106.7 |  | 116 | 0 | 0 | 116 | 0
21 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 224.21 | 143.36 | 32142.7 |  | 143.36 | 0 | 0 | 143.36 | 0
22 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 85.47 | 318.28 | 27203.4 |  | 318.28 | 0 | 0 | 318.28 | 0
23 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 170.94 | 172.71 | 29523 |  | 172.71 | 0 | 0 | 172.71 | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 5674.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 143.81 | 32.88 | 4728.5 |  | 32.88 | 0 | 0 | 32.88 | 0
25 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 143.81 | 6.58 | 946.3 |  | 6.58 | 0 | 0 | 6.58 | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 68686.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 3 | 122.32 | 367 |  | 122.32 | 0 | 0 | 122.32 | 0
27 | M | 59224013 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm | kus | 1 | 345.9 | 345.9 |  | 345.9 | 0 | 0 | 345.9 | 0
28 | M | 59224011 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 cm | kus | 1 | 270.94 | 270.9 |  | 270.94 | 0 | 0 | 270.94 | 0
29 | M | 59224010 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x10 cm | kus | 1 | 220.96 | 221 |  | 220.96 | 0 | 0 | 220.96 | 0
30 | K | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 3 | 152.57 | 457.7 |  | 152.57 | 0 | 0 | 152.57 | 0
31 | M | 592MAT-104 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12 ( nebo spádový) | kus | 3 | 395.88 | 1187.6 |  | 395.88 | 0 | 0 | 395.88 | 0
32 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 18.77 | 3239.16 | 60799 |  | 3239.16 | 0 | 0 | 3239.16 | 0
33 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 1.58 | 3188.13 | 5037.2 |  | 3188.13 | 0 | 0 | 3188.13 | 0
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 273511.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 163.49 | 302.54 | 49462.3 | -163.49 | 302.54 | -49462.2646 | -163.49 | 302.54 | -49462.2646
35 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 163.49 | 14.18 | 2318.3 | -163.49 | 14.18 | -2318.2882 | -163.49 | 14.18 | -2318.2882
36 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 312.12 | 20.62 | 6435.9 | -312.12 | 20.62 | -6435.9144 | -312.12 | 20.62 | -6435.9144
37 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 312.12 | 396.71 | 123821.1 | -312.12 | 396.71 | -123821.1252 | -312.12 | 396.71 | -123821.1252
38 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 163.49 | 559.51 | 91474.3 | -163.49 | 559.51 | -91474.2899 | -163.49 | 559.51 | -91474.2899
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 405339.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 143.81 | 552.39 | 79439.2 |  | 552.39 | 0 | 0 | 552.39 | 0
40 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 143.81 | 1060.07 | 152448.7 |  | 1060.07 | 0 | 0 | 1060.07 | 0
41 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 14 | 739.15 | 10348.1 |  | 739.15 | 0 | 0 | 739.15 | 0
42 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 10 | 260.41 | 2604.1 |  | 260.41 | 0 | 0 | 260.41 | 0
43 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 10.15 | 1801.85 | 18288.8 |  | 1801.85 | 0 | 0 | 1801.85 | 0
44 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 7 | 219.64 | 1537.5 |  | 219.64 | 0 | 0 | 219.64 | 0
45 | M | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 3.05 | 1129.77 | 3445.8 |  | 1129.77 | 0 | 0 | 1129.77 | 0
46 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 4.06 | 1129.77 | 4586.9 |  | 1129.77 | 0 | 0 | 1129.77 | 0
47 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 143.81 | 68 | 9779.1 |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0
48 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 6 | 808.86 | 4853.2 |  | 808.86 | 0 | 0 | 808.86 | 0
49 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 3 | 1202.11 | 3606.3 |  | 1202.11 | 0 | 0 | 1202.11 | 0
50 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 3 | 775.98 | 2327.9 |  | 775.98 | 0 | 0 | 775.98 | 0
51 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 10 | 211.75 | 2117.5 |  | 211.75 | 0 | 0 | 211.75 | 0
52 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 4 | 808.86 | 3235.4 |  | 808.86 | 0 | 0 | 808.86 | 0
53 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 4 | 1530.92 | 6123.7 |  | 1530.92 | 0 | 0 | 1530.92 | 0
54 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 4 | 3234.12 | 12936.5 |  | 3234.12 | 0 | 0 | 3234.12 | 0
55 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 4 | 14588.41 | 58353.6 |  | 14588.41 | 0 | 0 | 14588.41 | 0
56 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 4 | 485.32 | 1941.3 |  | 485.32 | 0 | 0 | 485.32 | 0
57 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 4 | 6510.34 | 26041.4 |  | 6510.34 | 0 | 0 | 6510.34 | 0
58 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 143.81 | 9.21 | 1324.5 |  | 9.21 | 0 | 0 | 9.21 | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 47558.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 297.26 | 87.65 | 26054.8 | -297.26 | 87.65 | -26054.839 | -297.26 | 87.65 | -26054.839
60 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 297.26 | 72.34 | 21503.8 | -297.26 | 72.34 | -21503.7884 | -297.26 | 72.34 | -21503.7884
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 60470.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 153.74 | 183.8 | 28257.4 | -39.9517 | 183.8 | -7343.1305 | -39.9517 | 183.8 | -7343.1305
62 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 81.8 | 257.78 | 21086.4 | -39.9517 | 257.78 | -10298.7606 | -39.9517 | 257.78 | -10298.7606
63 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 71.94 | 154.67 | 11127 |  | 154.67 | 0 | 0 | 154.67 | 0
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 45931.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 401.43 | 114.42 | 45931.6 |  | 114.42 | 0 | 0 | 114.42 | 0
Recyklace POWERCEM
| D | VCP | Komunikace
| K | 567532112 | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 250 mm do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 192 | 257 | 49344 | 192 | 257 | 49344
| K | 567541111 | Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 300 mm plochy do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 192 | 125 | 24000 | 192 | 125 | 24000
| K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus |  |  |  | 4 | 2150 | 8600 | 4 | 2150 | 8600
| K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus |  |  |  | 2 | 1200 | 2400 | 2 | 1200 | 2400
| K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 |  |  |  | 192 | 6.88 | 1320.96 | 192 | 6.88 | 1320.96
| M | 58522150 | cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa (25 kg/m2) | t |  |  |  | 4.8 | 3700 | 17760 | 4.8 | 3700 | 17760
|  |  | Povrchy | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 |  |  |  | 964 | 55.24 | 53251.36 | 964 | 55.24 | 53251.36
99 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t |  |  |  | 123.392 | 151.66 | 18713.6307 | 123.392 | 151.66 | 18713.6307
50 |  | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  |  |  | 182.8571 | 338.17 | 61836.8 | 182.8571 | 338.17 | 61836.8
54 |  | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  |  |  | 182.8571 | 443.02 | 81009.3714 | 182.8571 | 443.02 | 81009.3714
56 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 |  |  |  | 182.8571 | 14.18 | 2592.9143 | 182.8571 | 14.18 | 2592.9143
57 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 |  |  |  | 182.8571 | 20.62 | 3770.5143 | 182.8571 | 20.62 | 3770.5143
101 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t |  |  |  | 123.392 | 257.78 | 31807.9898 | 123.392 | 257.78 | 31807.9898
453.6309
Stoka A6 |  |  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice |  | kód položky | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 240632.5
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 57.6 | 40.77 | 2348.4 |  | 40.77 | 0 | 0 | 40.77 | 0
3 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 109.96 | 55.24 | 6074.2 | -109.956 | 55.24 | -6074.2 | -109.956 | 55.24 | -6073.9694
4 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 57.6 | 98.64 | 5681.7 |  | 98.64 | 0 | 0 | 98.64 | 0
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 2.2 | 170.98 | 376.2 |  | 170.98 | 0 | 0 | 170.98 | 0
6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 4.4 | 147.3 | 648.1 |  | 147.3 | 0 | 0 | 147.3 | 0
7 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 10.43 | 257.78 | 2688.6 |  | 257.78 | 0 | 0 | 257.78 | 0
8 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 52.37 | 257.78 | 13499.9 |  | 257.78 | 0 | 0 | 257.78 | 0
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 15.71 | 13.15 | 206.6 |  | 13.15 | 0 | 0 | 13.15 | 0
10 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 32.65 | 315.65 | 10306 |  | 315.65 | 0 | 0 | 315.65 | 0
11 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 9.8 | 15.78 | 154.6 |  | 15.78 | 0 | 0 | 15.78 | 0
12 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 14.28 | 837.79 | 11963.6 |  | 837.79 | 0 | 0 | 837.79 | 0
13 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 36.73 | 1116.62 | 41013.5 |  | 1116.62 | 0 | 0 | 1116.62 | 0
14 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 264.39 | 99.96 | 26428.4 |  | 99.96 | 0 | 0 | 99.96 | 0
15 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 264.39 | 149.94 | 39642.6 |  | 149.94 | 0 | 0 | 149.94 | 0
16 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 225.89 | 98.02 | 22141.7 |  | 98.02 | 0 | 0 | 98.02 | 0
17 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 46.17 | 247.39 | 11422 |  | 247.39 | 0 | 0 | 247.39 | 0
18 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 46.17 | 44.72 | 2064.7 |  | 44.72 | 0 | 0 | 44.72 | 0
19 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 46.17 | 11.84 | 546.7 |  | 11.84 | 0 | 0 | 11.84 | 0
20 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 92.34 | 116 | 10711.4 |  | 116 | 0 | 0 | 116 | 0
21 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 89.86 | 143.36 | 12882.3 |  | 143.36 | 0 | 0 | 143.36 | 0
22 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 29.88 | 318.28 | 9510.2 |  | 318.28 | 0 | 0 | 318.28 | 0
23 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 59.76 | 172.71 | 10321.1 |  | 172.71 | 0 | 0 | 172.71 | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 1971.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 49.95 | 32.88 | 1642.4 |  | 32.88 | 0 | 0 | 32.88 | 0
25 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 49.95 | 6.58 | 328.7 |  | 6.58 | 0 | 0 | 6.58 | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 25466.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 1 | 122.32 | 122.3 |  | 122.32 | 0 | 0 | 122.32 | 0
27 | M | 59224011 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 cm | kus | 1 | 270.94 | 270.9 |  | 270.94 | 0 | 0 | 270.94 | 0
28 | K | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 1 | 152.57 | 152.6 |  | 152.57 | 0 | 0 | 152.57 | 0
29 | M | 592MAT-104 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12 ( nebo spádový) | kus | 1 | 395.88 | 395.9 |  | 395.88 | 0 | 0 | 395.88 | 0
30 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 7.03 | 3239.16 | 22771.3 |  | 3239.16 | 0 | 0 | 3239.16 | 0
31 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.55 | 3188.13 | 1753.5 |  | 3188.13 | 0 | 0 | 3188.13 | 0
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 96360.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 57.6 | 302.54 | 17426.3 | -57.596 | 302.54 | -17426.3 | -57.596 | 302.54 | -17425.0938
33 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 57.6 | 14.18 | 816.8 | -57.596 | 14.18 | -816.8 | -57.596 | 14.18 | -816.7113
34 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 109.96 | 20.62 | 2267.4 | -109.956 | 20.62 | -2267.4 | -109.956 | 20.62 | -2267.2927
35 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 109.96 | 396.71 | 43622.2 | -109.956 | 396.71 | -43622.2 | -109.956 | 396.71 | -43620.6448
36 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 57.6 | 559.51 | 32227.8 | -57.596 | 559.51 | -32227.8 | -57.596 | 559.51 | -32225.538
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 155597.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 49.95 | 552.39 | 27591.9 |  | 552.39 | 0 | 0 | 552.39 | 0
38 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 49.95 | 1060.07 | 52950.5 |  | 1060.07 | 0 | 0 | 1060.07 | 0
39 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 3 | 739.15 | 2217.5 |  | 739.15 | 0 | 0 | 739.15 | 0
40 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 1 | 260.41 | 260.4 |  | 260.41 | 0 | 0 | 260.41 | 0
41 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 1.02 | 1801.85 | 1837.9 |  | 1801.85 | 0 | 0 | 1801.85 | 0
42 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 3 | 219.64 | 658.9 |  | 219.64 | 0 | 0 | 219.64 | 0
43 | M | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 1.02 | 1129.77 | 1152.4 |  | 1129.77 | 0 | 0 | 1129.77 | 0
44 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 2.03 | 1129.77 | 2293.4 |  | 1129.77 | 0 | 0 | 1129.77 | 0
45 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 49.95 | 68 | 3396.6 |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0
46 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 4 | 808.86 | 3235.4 |  | 808.86 | 0 | 0 | 808.86 | 0
47 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 2 | 1202.11 | 2404.2 |  | 1202.11 | 0 | 0 | 1202.11 | 0
48 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 2 | 775.98 | 1552 |  | 775.98 | 0 | 0 | 775.98 | 0
49 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 6 | 211.75 | 1270.5 |  | 211.75 | 0 | 0 | 211.75 | 0
50 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 2 | 808.86 | 1617.7 |  | 808.86 | 0 | 0 | 808.86 | 0
51 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 2 | 1530.92 | 3061.8 |  | 1530.92 | 0 | 0 | 1530.92 | 0
52 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 2 | 3234.12 | 6468.2 |  | 3234.12 | 0 | 0 | 3234.12 | 0
53 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 2 | 14588.41 | 29176.8 |  | 14588.41 | 0 | 0 | 14588.41 | 0
54 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 2 | 485.32 | 970.6 |  | 485.32 | 0 | 0 | 485.32 | 0
55 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 2 | 6510.34 | 13020.7 |  | 6510.34 | 0 | 0 | 6510.34 | 0
56 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 49.95 | 9.21 | 460 |  | 9.21 | 0 | 0 | 9.21 | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 16754.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 104.72 | 87.65 | 9178.7 | -104.72 | 87.65 | -9178.7 | -104.72 | 87.65 | -9178.708
58 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 104.72 | 72.34 | 7575.4 | -104.72 | 72.34 | -7575.4 | -104.72 | 72.34 | -7575.4448
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 21298.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 54.16 | 183.76 | 9952.4 | -14.0744 | 183.76 | -2586.3059 | -14.0744 | 183.76 | -2586.3059
60 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 28.81 | 257.78 | 7426.6 | -14.0744 | 257.78 | -3628.0906 | -14.0744 | 257.78 | -3628.0906
61 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 25.34 | 154.67 | 3919.3 |  | 154.67 | 0 | 0 | 154.67 | 0
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 16477.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 144.01 | 114.42 | 16477.6 |  | 114.42 | 0 | 0 | 114.42 | 0
Recyklace POWERCEM
| D | VCP | Komunikace
| K | 567532112 | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 250 mm do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 100 | 257 | 25700 | 100 | 257 | 25700
| K | 567541111 | Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 300 mm plochy do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 100 | 125 | 12500 | 100 | 125 | 12500
| K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus |  |  |  | 2 | 2150 | 4300 | 2 | 2150 | 4300
| K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus |  |  |  | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0
| K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 |  |  |  | 100 | 6.88 | 688 | 100 | 6.88 | 688
| M | 58522150 | cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa (25 kg/m2) | t |  |  |  | 2.5 | 3700 | 9250 | 2.5 | 3700 | 9250
|  |  | Povrchy | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 |  |  |  | 0 | 55.24 | 0 | 0 | 55.24 | 0
99 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t |  |  |  | 0 | 151.66 | 0 | 0 | 151.66 | 0
50 |  | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  |  |  | 95.2381 | 338.17 | 32206.6667 | 95.2381 | 338.17 | 32206.6667
54 |  | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  |  |  | 95.2381 | 443.02 | 42192.381 | 95.2381 | 443.02 | 42192.381
56 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 |  |  |  | 95.2381 | 14.18 | 1350.4762 | 95.2381 | 14.18 | 1350.4762
57 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 |  |  |  | 95.2381 | 20.62 | 1963.8095 | 95.2381 | 20.62 | 1963.8095
101 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t |  |  |  | 0 | 257.78 | 0 | 0 | 257.78 | 0
[10 empty] | 4748.1369 | 0 | 0 | 0
Stoka A7 |  |  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice |  | kód položky | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 1356511.3
2 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 67.85 | 26.3 | 1784.5 |  | 26.3 | 0 | 0 | 26.3 | 0
3 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 176 | 40.77 | 7175.5 |  | 40.77 | 0 | 0 | 40.77 | 0
4 | K | 113107232 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 67.85 | 336.7 | 22845.1 |  | 336.7 | 0 | 0 | 336.7 | 0
5 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 461.85 | 55.24 | 25512.6 | -336 | 55.24 | -18560.64 | -336 | 55.24 | -18560.64
6 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 243.85 | 98.64 | 24053.4 |  | 98.64 | 0 | 0 | 98.64 | 0
7 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 9.9 | 170.98 | 1692.7 |  | 170.98 | 0 | 0 | 170.98 | 0
8 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 8.8 | 147.3 | 1296.2 |  | 147.3 | 0 | 0 | 147.3 | 0
9 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 22.34 | 38.14 | 852 |  | 38.14 | 0 | 0 | 38.14 | 0
10 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 36.09 | 257.78 | 9303.3 |  | 257.78 | 0 | 0 | 257.78 | 0
11 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 235.21 | 257.78 | 60632.4 |  | 257.78 | 0 | 0 | 257.78 | 0
12 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 70.56 | 13.15 | 927.9 |  | 13.15 | 0 | 0 | 13.15 | 0
13 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 204.11 | 315.65 | 64427.3 |  | 315.65 | 0 | 0 | 315.65 | 0
14 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 61.23 | 15.78 | 966.2 |  | 15.78 | 0 | 0 | 15.78 | 0
15 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 16.85 | 837.79 | 14116.8 |  | 837.79 | 0 | 0 | 837.79 | 0
16 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 191.8 | 1116.62 | 214167.7 |  | 1116.62 | 0 | 0 | 1116.62 | 0
17 | K | 141721R-101 | Vrtaný zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 500 mm v hornině tř. 5 až 6 | m | 6.5 | 9185.49 | 59705.7 |  | 9185.49 | 0 | 0 | 9185.49 | 0
18 | M | 286134400 | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17, tyče 12 m, 500 x 29,7 mm | m | 6.5 | 4018.65 | 26121.2 |  | 4018.65 | 0 | 0 | 4018.65 | 0
19 | K | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | 49.2 | 99.96 | 4918 |  | 99.96 | 0 | 0 | 99.96 | 0
20 | K | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 49.2 | 149.94 | 7377 |  | 149.94 | 0 | 0 | 149.94 | 0
21 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 1281.07 | 99.96 | 128055.8 |  | 99.96 | 0 | 0 | 99.96 | 0
22 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 1281.07 | 149.94 | 192083.6 |  | 149.94 | 0 | 0 | 149.94 | 0
23 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 984.79 | 95.52 | 94067.1 |  | 95.52 | 0 | 0 | 95.52 | 0
24 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 309.59 | 247.39 | 76589.5 |  | 247.39 | 0 | 0 | 247.39 | 0
25 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 309.59 | 44.72 | 13844.9 |  | 44.72 | 0 | 0 | 44.72 | 0
26 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 309.59 | 11.84 | 3665.5 |  | 11.84 | 0 | 0 | 11.84 | 0
27 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 619.18 | 116 | 71824.9 |  | 116 | 0 | 0 | 116 | 0
28 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 415.4 | 143.36 | 59551.7 |  | 143.36 | 0 | 0 | 143.36 | 0
29 | M | 58344155 | štěrkodrť frakce 0/22 | t | 157.16 | 412.45 | 64820.6 |  | 412.45 | 0 | 0 | 412.45 | 0
30 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 152.36 | 318.28 | 48493.1 |  | 318.28 | 0 | 0 | 318.28 | 0
31 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 304.72 | 172.71 | 52628.2 |  | 172.71 | 0 | 0 | 172.71 | 0
32 | K | 181301116 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 55.84 | 53.92 | 3010.9 |  | 53.92 | 0 | 0 | 53.92 | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 10217.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 258.94 | 32.88 | 8513.9 |  | 32.88 | 0 | 0 | 32.88 | 0
34 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 258.94 | 6.58 | 1703.8 |  | 6.58 | 0 | 0 | 6.58 | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 128042.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 5 | 122.32 | 611.6 |  | 122.32 | 0 | 0 | 122.32 | 0
36 | M | 59224011 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 cm | kus | 5 | 270.94 | 1354.7 |  | 270.94 | 0 | 0 | 270.94 | 0
37 | K | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 6 | 152.57 | 915.4 |  | 152.57 | 0 | 0 | 152.57 | 0
38 | M | 592MAT-104 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12 ( nebo spádový) | kus | 6 | 395.88 | 2375.3 |  | 395.88 | 0 | 0 | 395.88 | 0
39 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 35.2 | 3239.16 | 114018.4 |  | 3239.16 | 0 | 0 | 3239.16 | 0
40 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 2.75 | 3188.13 | 8767.4 |  | 3188.13 | 0 | 0 | 3188.13 | 0
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 427886.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 67.85 | 206.97 | 14042.9 |  | 206.97 | 0 | 0 | 206.97 | 0
42 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 176 | 302.54 | 53247 | -176 | 302.54 | -53247.04 | -176 | 302.54 | -53247.04
43 | K | 567132115 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm | m2 | 67.85 | 412.07 | 27958.9 |  | 412.07 | 0 | 0 | 412.07 | 0
44 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 243.85 | 14.18 | 3457.8 | -176 | 14.18 | -2495.68 | -176 | 14.18 | -2495.68
45 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 461.85 | 20.62 | 9523.3 | -336 | 20.62 | -6928.32 | -336 | 20.62 | -6928.32
46 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 461.85 | 396.71 | 183220.5 | -336 | 396.71 | -133294.56 | -336 | 396.71 | -133294.56
47 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 243.85 | 559.51 | 136436.5 | -176 | 559.51 | -98473.76 | -176 | 559.51 | -98473.76
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 829960.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 258.94 | 552.39 | 143035.9 |  | 552.39 | 0 | 0 | 552.39 | 0
49 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 258.94 | 1060.07 | 274494.5 |  | 1060.07 | 0 | 0 | 1060.07 | 0
50 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 17 | 739.15 | 12565.6 |  | 739.15 | 0 | 0 | 739.15 | 0
51 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 7 | 260.41 | 1822.9 |  | 260.41 | 0 | 0 | 260.41 | 0
52 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 7.11 | 1801.85 | 12811.2 |  | 1801.85 | 0 | 0 | 1801.85 | 0
53 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 19 | 219.64 | 4173.2 |  | 219.64 | 0 | 0 | 219.64 | 0
54 | M | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 9.14 | 1129.77 | 10326.1 |  | 1129.77 | 0 | 0 | 1129.77 | 0
55 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 10.15 | 1129.77 | 11467.2 |  | 1129.77 | 0 | 0 | 1129.77 | 0
56 | K | 851361131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | m | 8 | 441.91 | 3535.3 |  | 441.91 | 0 | 0 | 441.91 | 0
57 | M | 55253005.1 | trouba kanalizační litinová hrdlová DN 250 s násuvným jištěným hrdlovým spojem BLS tř.K9 resp.Class 64 dle ČSN EN 545 - viz 5.1 TPVS | m | 8 | 2964.5 | 23716 |  | 2964.5 | 0 | 0 | 2964.5 | 0
58 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 258.94 | 68 | 17607.9 |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0
59 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 13 | 808.86 | 10515.2 |  | 808.86 | 0 | 0 | 808.86 | 0
60 | M | 59224070 | skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm | kus | 1 | 3481.39 | 3481.4 |  | 3481.39 | 0 | 0 | 3481.39 | 0
61 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 8 | 1202.11 | 9616.9 |  | 1202.11 | 0 | 0 | 1202.11 | 0
62 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 4 | 775.98 | 3103.9 |  | 775.98 | 0 | 0 | 775.98 | 0
63 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 22 | 211.75 | 4658.5 |  | 211.75 | 0 | 0 | 211.75 | 0
64 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 10 | 808.86 | 8088.6 |  | 808.86 | 0 | 0 | 808.86 | 0
65 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 10 | 1530.92 | 15309.2 |  | 1530.92 | 0 | 0 | 1530.92 | 0
66 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 10 | 3234.12 | 32341.2 |  | 3234.12 | 0 | 0 | 3234.12 | 0
67 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 10 | 14588.41 | 145884.1 |  | 14588.41 | 0 | 0 | 14588.41 | 0
68 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 10 | 485.32 | 4853.2 |  | 485.32 | 0 | 0 | 485.32 | 0
69 | M | 552MAT-106 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (D400) – samonivelační rám, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.21 | kus | 3 | 6510.34 | 19531 |  | 6510.34 | 0 | 0 | 6510.34 | 0
70 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 7 | 6510.34 | 45572.4 |  | 6510.34 | 0 | 0 | 6510.34 | 0
71 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 258.94 | 9.21 | 2384.8 |  | 9.21 | 0 | 0 | 9.21 | 0
72 | K | 899911151 | Kluzná objímka výšky 90 mm vnějšího průměru potrubí do 267 mm | kus | 7 | 121.2 | 848.4 |  | 121.2 | 0 | 0 | 121.2 | 0
73 | K | 899913165 | Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 300 x 500 | kus | 2 | 4107.96 | 8215.9 |  | 4107.96 | 0 | 0 | 4107.96 | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 69755.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 436 | 87.65 | 38215.4 | -320 | 87.65 | -28048 | -320 | 87.65 | -28048
75 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 436 | 72.34 | 31540.2 | -320 | 72.34 | -23148.8 | -320 | 72.34 | -23148.8
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 96968.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 261.07 | 169.77 | 44321.9 | -43.008 | 169.77 | -7301.4682 | -43.008 | 169.77 | -7301.4682
77 | K | 997221815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 42.41 | 154.67 | 6559.6 |  | 154.67 | 0 | 0 | 154.67 | 0
78 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 120.51 | 257.78 | 31065.1 | -43.008 | 257.78 | -11086.6022 | -43.008 | 257.78 | -11086.6022
79 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 97.12 | 154.67 | 15021.6 |  | 154.67 | 0 | 0 | 154.67 | 0
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 98381.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 859.83 | 114.42 | 98381.7 |  | 114.42 | 0 | 0 | 114.42 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Recyklace POWERCEM | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| D | VCP | Komunikace | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| K | 567532112 | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 250 mm do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 240 | 257 | 61680 | 240 | 257 | 61680
| K | 567541111 | Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 300 mm plochy do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 240 | 125 | 30000 | 240 | 125 | 30000
| K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus |  |  |  | 2 | 2150 | 4300 | 2 | 2150 | 4300
| K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus |  |  |  | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0
| K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 |  |  |  | 240 | 6.88 | 1651.2 | 240 | 6.88 | 1651.2
| M | 58522150 | cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa (25 kg/m2) | t |  |  |  | 6 | 3700 | 22200 | 6 | 3700 | 22200
|  |  | Povrchy | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 |  |  |  | 776 | 55.24 | 42866.24 | 776 | 55.24 | 42866.24
99 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t |  |  |  | 99.328 | 151.66 | 15064.0845 | 99.328 | 151.66 | 15064.0845
50 |  | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  |  |  | 228.5714 | 338.17 | 77296 | 228.5714 | 338.17 | 77296
54 |  | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  |  |  | 228.5714 | 443.02 | 101261.7143 | 228.5714 | 443.02 | 101261.7143
56 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 |  |  |  | 228.5714 | 14.18 | 3241.1429 | 228.5714 | 14.18 | 3241.1429
57 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 |  |  |  | 228.5714 | 20.62 | 4713.1429 | 228.5714 | 20.62 | 4713.1429
101 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t |  |  |  | 99.328 | 257.78 | 25604.7718 | 99.328 | 257.78 | 25604.7718
7293.4259
Stoka A8 |  |  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice |  | kód položky | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 116659.9
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 26.13 | 40.77 | 1065.3 |  | 40.77 | 0 | 0 | 40.77 | 0
3 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 49.88 | 55.24 | 2755.4 | -49.88 | 55.24 | -2755.3712 | -49.88 | 55.24 | -2755.3712
4 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 26.13 | 98.64 | 2577.5 |  | 98.64 | 0 | 0 | 98.64 | 0
5 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 2.2 | 147.3 | 324.1 |  | 147.3 | 0 | 0 | 147.3 | 0
6 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 6.93 | 257.78 | 1786.4 |  | 257.78 | 0 | 0 | 257.78 | 0
7 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 24.32 | 257.78 | 6269.2 |  | 257.78 | 0 | 0 | 257.78 | 0
8 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 7.3 | 13.15 | 96 |  | 13.15 | 0 | 0 | 13.15 | 0
9 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 21.27 | 315.65 | 6713.9 |  | 315.65 | 0 | 0 | 315.65 | 0
10 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 6.38 | 15.78 | 100.7 |  | 15.78 | 0 | 0 | 15.78 | 0
11 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 10.95 | 837.79 | 9173.8 |  | 837.79 | 0 | 0 | 837.79 | 0
12 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 12.75 | 1116.62 | 14236.9 |  | 1116.62 | 0 | 0 | 1116.62 | 0
13 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 131.79 | 99.96 | 13173.7 |  | 99.96 | 0 | 0 | 99.96 | 0
14 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 131.79 | 149.94 | 19760.6 |  | 149.94 | 0 | 0 | 149.94 | 0
15 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 117.62 | 98.6 | 11597.3 |  | 98.6 | 0 | 0 | 98.6 | 0
16 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 20.96 | 247.39 | 5185.3 |  | 247.39 | 0 | 0 | 247.39 | 0
17 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 20.96 | 44.72 | 937.3 |  | 44.72 | 0 | 0 | 44.72 | 0
18 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 20.96 | 11.84 | 248.2 |  | 11.84 | 0 | 0 | 11.84 | 0
19 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 41.92 | 116 | 4862.7 |  | 116 | 0 | 0 | 116 | 0
20 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 48.33 | 143.36 | 6928.6 |  | 143.36 | 0 | 0 | 143.36 | 0
21 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 13.36 | 318.28 | 4252.2 |  | 318.28 | 0 | 0 | 318.28 | 0
22 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 26.72 | 172.71 | 4614.8 |  | 172.71 | 0 | 0 | 172.71 | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 889 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 22.53 | 32.88 | 740.8 |  | 32.88 | 0 | 0 | 32.88 | 0
24 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 22.53 | 6.58 | 148.2 |  | 6.58 | 0 | 0 | 6.58 | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 11518.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 3.31 | 3239.16 | 10721.6 |  | 3239.16 | 0 | 0 | 3239.16 | 0
26 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.25 | 3188.13 | 797 |  | 3188.13 | 0 | 0 | 3188.13 | 0
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 43712.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 26.13 | 302.54 | 7905.4 | -26.13 | 302.54 | -7905.3702 | -26.13 | 302.54 | -7905.3702
28 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 26.13 | 14.18 | 370.5 | -26.13 | 14.18 | -370.5234 | -26.13 | 14.18 | -370.5234
29 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 49.88 | 20.62 | 1028.5 | -49.88 | 20.62 | -1028.5256 | -49.88 | 20.62 | -1028.5256
30 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 49.88 | 396.71 | 19787.9 | -49.88 | 396.71 | -19787.8948 | -49.88 | 396.71 | -19787.8948
31 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 26.13 | 559.51 | 14620 | -26.13 | 559.51 | -14619.9963 | -26.13 | 559.51 | -14619.9963
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 77594.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | K | 831352121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 | m | 2 | 415.61 | 831.2 |  | 415.61 | 0 | 0 | 415.61 | 0
33 | M | RB0002016F15 | trouba kameninová glazovaná DN200mm L1,50m spojovací systém F Třida 160 | m | 2 | 731.26 | 1462.5 |  | 731.26 | 0 | 0 | 731.26 | 0
34 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 22.53 | 552.39 | 12445.3 |  | 552.39 | 0 | 0 | 552.39 | 0
35 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 22.53 | 1060.07 | 23883.4 |  | 1060.07 | 0 | 0 | 1060.07 | 0
36 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 2 | 739.15 | 1478.3 |  | 739.15 | 0 | 0 | 739.15 | 0
37 | K | 837352221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 | kus | 1 | 195.97 | 196 |  | 195.97 | 0 | 0 | 195.97 | 0
38 | M | BB0002016F90 | koleno kameninové glazované DN200mm 90° spojovací systém F tř. 200 | kus | 1 | 660.24 | 660.2 |  | 660.24 | 0 | 0 | 660.24 | 0
39 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 1 | 260.41 | 260.4 |  | 260.41 | 0 | 0 | 260.41 | 0
40 | M | AB0252016CC2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/200 L60cm spojovací systém C/F tř.160/200 | kus | 1.02 | 1839.99 | 1876.8 |  | 1839.99 | 0 | 0 | 1839.99 | 0
41 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 1 | 219.64 | 219.6 |  | 219.64 | 0 | 0 | 219.64 | 0
42 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 1.02 | 1129.77 | 1152.4 |  | 1129.77 | 0 | 0 | 1129.77 | 0
43 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 22.53 | 68 | 1532 |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0
44 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 2 | 808.86 | 1617.7 |  | 808.86 | 0 | 0 | 808.86 | 0
45 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 1 | 1202.11 | 1202.1 |  | 1202.11 | 0 | 0 | 1202.11 | 0
46 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 1 | 775.98 | 776 |  | 775.98 | 0 | 0 | 775.98 | 0
47 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 3 | 211.75 | 635.3 |  | 211.75 | 0 | 0 | 211.75 | 0
48 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 1 | 808.86 | 808.9 |  | 808.86 | 0 | 0 | 808.86 | 0
49 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 1 | 1530.92 | 1530.9 |  | 1530.92 | 0 | 0 | 1530.92 | 0
50 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 1 | 3234.12 | 3234.1 |  | 3234.12 | 0 | 0 | 3234.12 | 0
51 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 1 | 14588.41 | 14588.4 |  | 14588.41 | 0 | 0 | 14588.41 | 0
52 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1 | 485.32 | 485.3 |  | 485.32 | 0 | 0 | 485.32 | 0
53 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 1 | 6510.34 | 6510.3 |  | 6510.34 | 0 | 0 | 6510.34 | 0
54 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 22.53 | 9.21 | 207.5 |  | 9.21 | 0 | 0 | 9.21 | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 13213 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 47.5 | 87.65 | 4163.4 | -47.5 | 87.65 | -4163.375 | -47.5 | 87.65 | -4163.375
56 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 47.5 | 72.34 | 3436.2 | -47.5 | 72.34 | -3436.15 | -47.5 | 72.34 | -3436.15
57 | K | 977151R-101 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do šachtové zkruže | kus | 1 | 1148.19 | 1148.2 |  | 1148.19 | 0 | 0 | 1148.19 | 0
58 | K | 977151R-102 | Vyplnění mezikruží po jádrovém vrtu vysocerozpínavou maltou, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 1 | 4465.17 | 4465.2 |  | 4465.17 | 0 | 0 | 4465.17 | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 9663.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 24.57 | 183.78 | 4515.5 | -6.384 | 183.78 | -1173.2515 | -6.384 | 183.78 | -1173.2515
60 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 13.07 | 257.78 | 3369.2 | -6.384 | 257.78 | -1645.6675 | -6.384 | 257.78 | -1645.6675
61 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 11.5 | 154.67 | 1778.7 |  | 154.67 | 0 | 0 | 154.67 | 0
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 7504.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 65.59 | 114.42 | 7504.8 |  | 114.42 | 0 | 0 | 114.42 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Recyklace POWERCEM | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| D | VCP | Komunikace | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| K | 567532112 | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 250 mm do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 43 | 257 | 11051 | 43 | 257 | 11051
| K | 567541111 | Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 300 mm plochy do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 43 | 125 | 5375 | 43 | 125 | 5375
| K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus |  |  |  | 2 | 2150 | 4300 | 2 | 2150 | 4300
| K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus |  |  |  | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0
| K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 |  |  |  | 43 | 6.88 | 295.84 | 43 | 6.88 | 295.84
| M | 58522150 | cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa (25 kg/m2) | t |  |  |  | 1.075 | 3700 | 3977.5 | 1.075 | 3700 | 3977.5
|  |  | Povrchy | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 |  |  |  | 0 | 55.24 | 0 | 0 | 55.24 | 0
99 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t |  |  |  | 0 | 151.66 | 0 | 0 | 151.66 | 0
50 |  | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  |  |  | 40.9524 | 338.17 | 13848.8667 | 40.9524 | 338.17 | 13848.8667
54 |  | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  |  |  | 40.9524 | 443.02 | 18142.7238 | 40.9524 | 443.02 | 18142.7238
56 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 |  |  |  | 40.9524 | 14.18 | 580.7048 | 40.9524 | 14.18 | 580.7048
57 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 |  |  |  | 40.9524 | 20.62 | 844.4381 | 40.9524 | 20.62 | 844.4381
101 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t |  |  |  | 0 | 257.78 | 0 | 0 | 257.78 | 0
1529.9478
SO 02 - Veřejná část gravitačních přípojek |  |  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice |  | kód položky | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 4741912.4
1 | K | 1111R-101 | Výkaz výměr |  | 0 |  | 0
2 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 182.05 | 31.57 | 5747.3 |  | 31.57 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K | 113107221 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 182.05 | 23.67 | 4309.1 |  | 23.67 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 191.95 | 26.3 | 5048.3 |  | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 935.55 | 40.77 | 38142.4 |  | 40.77 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | K | 113107224 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 160.05 | 53.92 | 8629.9 |  | 53.92 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | K | 113107232 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 9.9 | 336.7 | 3333.3 |  | 336.7 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 1499.4 | 55.24 | 82826.9 | -1308.65 | 55.24 | -72289.826 | -1308.65 | -72289.826 | 94602080.7949
9 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 785.4 | 151.25 | 118791.8 |  | 151.25 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 95.7 | 170.98 | 16362.8 |  | 170.98 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 143.55 | 147.3 | 21144.9 |  | 147.3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 70.18 | 38.14 | 2676.7 |  | 38.14 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | K | 121101201 | Odstranění lesní hrabanky | m2 | 113.5 | 38.14 | 4328.9 |  | 38.14 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 957.46 | 257.78 | 246814 |  | 257.78 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 287.24 | 13.15 | 3777.2 |  | 13.15 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 841.01 | 315.65 | 265464.8 |  | 315.65 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 252.3 | 15.78 | 3981.3 |  | 15.78 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 207.96 | 837.79 | 174226.8 |  | 837.79 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 643.67 | 1116.62 | 718734.8 |  | 1116.62 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 5724.21 | 99.96 | 572192 |  | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 5724.21 | 149.94 | 858288 |  | 149.94 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 4463.52 | 98.39 | 439165.7 |  | 98.39 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 836.69 | 247.39 | 206988.7 |  | 247.39 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 836.69 | 44.72 | 37416.8 |  | 44.72 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 836.69 | 11.84 | 9906.4 |  | 11.84 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 1673.38 | 116 | 194112.1 |  | 116 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1813.42 | 143.36 | 259971.9 |  | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 643.04 | 318.28 | 204666.8 |  | 318.28 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 1286.08 | 172.71 | 222118.9 |  | 172.71 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | K | 181301116 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 175.45 | 53.92 | 9460.3 |  | 53.92 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | K | 181301R-103 | Rozprostření lesní hrabanky tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 124.85 | 26.3 | 3283.6 |  | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 51219 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 1298 | 32.88 | 42678.2 |  | 32.88 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 1298 | 6.58 | 8540.8 |  | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 141785.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 142.78 | 644.7 | 92050.3 |  | 644.7 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 15.6 | 3188.13 | 49734.8 |  | 3188.13 | 0 | 0 | 0 | 0
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 1680317.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 182.05 | 155.67 | 28339.7 |  | 155.67 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 9.9 | 206.97 | 2049 |  | 206.97 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 935.55 | 302.54 | 283041.3 | -283.47 | 302.54 | -85761.0138 | -283.47 | -85761.0138 | 24310674.5819
39 | K | 564931412 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm | m2 | 160.05 | 86.36 | 13821.9 |  | 86.36 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | K | 567132115 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm | m2 | 9.9 | 412.07 | 4079.5 |  | 412.07 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 785.4 | 14.18 | 11137 | -283.47 | 14.18 | -4019.6046 | -283.47 | -4019.6046 | 1139437.316
42 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 1499.4 | 20.62 | 30917.6 | -1292.424 | 20.62 | -26649.7829 | -1292.424 | -26649.7829 | 34442818.9889
43 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1499.4 | 396.71 | 594827 | -1292.424 | 396.71 | -512717.525 | -1292.424 | -512717.525 | 662648434.5823
44 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 785.4 | 559.51 | 439439.2 | -283.47 | 559.51 | -158604.2997 | -283.47 | -158604.2997 | 44959560.836
45 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 182.05 | 745.05 | 135636.4 |  | 745.05 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | M | 583801100 | kostka dlažební žula drobná | t | 36.41 | 3763.5 | 137029 |  | 3763.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 1267198 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | K | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 1298 | 368.26 | 478001.5 |  | 368.26 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | M | RB0001534F15 | trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F | m | 1298 | 460.33 | 597508.3 |  | 460.33 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | K | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 | kus | 310 | 159.14 | 49333.4 |  | 159.14 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | M | 59710964 | koleno kameninové glazované DN 150 30° spojovací systém F | kus | 49.74 | 437.97 | 21784.6 |  | 437.97 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | M | 59711852 | ucpávka kameninová glazovaná DN 150mm spojovací systém F | kus | 264.92 | 135.47 | 35888.7 |  | 135.47 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 1298 | 56.03 | 72726.9 |  | 56.03 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 1298 | 9.21 | 11954.6 |  | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 228465.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 1428 | 87.65 | 125164.2 | -845.795 | 87.65 | -74133.93 | -845.795 | -74133.93 | 62702105.8442
55 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 1428 | 72.34 | 103301.5 | -515.4 | 72.34 | -37284.036 | -515.4 | -37284.036 | 19216192.1544
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 363304 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 1048.51 | 153.18 | 160610.8 | -194.9577 | 153.18 | -29863.6232 | -194.9577 | -29863.6232 | 5822143.8094
57 | K | 997221815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 6.19 | 154.67 | 957.4 | 0 | 154.67 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 392.98 | 257.78 | 101302.4 | -145.6661 | 257.78 | -37549.7969 | -145.6661 | -37549.7969 | 5469730.9696
59 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 649.34 | 154.67 | 100433.4 | 0 | 154.67 | 0 | 0 | 0 | 0
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 274228.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 2396.68 | 114.42 | 274228.1 |  | 114.42 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | stavební parcela | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Recyklace POWERCEM | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| D | VCP | Komunikace | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| K | 567532112 | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 250 mm do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 828.47 | 257 | 212916.79 | 828.47 | 212916.79 | 176395173.0113
| K | 567541111 | Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 300 mm plochy do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 828.47 | 125 | 103558.75 | 828.47 | 103558.75 | 85795317.6125
| K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus |  |  |  | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0
| K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus |  |  |  | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
| K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 |  |  |  | 828.47 | 6.88 | 5699.8736 | 828.47 | 5699.8736 | 4722174.2814
| M | 58522150 | cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa (25 kg/m2) | t |  |  |  | 20.7117 | 3700 | 76633.475 | 20.7117 | 76633.475 | 1587213.3758
|  |  | Povrchy | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 |  |  |  | 0 | 55.24 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t |  |  |  | 0 | 151.66 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  |  |  | 789.019 | 338.17 | 266822.5713 | 789.019 | 266822.5713 | 210528091.1167
54 |  | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  |  |  | 789.019 | 443.02 | 349551.2185 | 789.019 | 349551.2185 | 275802569.4962
56 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 |  |  |  | 789.019 | 14.18 | 11188.2901 | 789.019 | 11188.2901 | 8827773.9954
57 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 |  |  |  | 789.019 | 20.62 | 16269.5728 | 789.019 | 16269.5728 | 12837002.8058
101 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t |  |  |  | 0 | 257.78 | 0 | 0 | 0 | 0
3767.1032
Stoka A9 |  |  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice |  | kód položky | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 84.12 | 40.77 | 3429.6 |  | 40.77 | 0 | 0 | 40.77 | 0
| VV |  | 76,47*1,1 |  | 84.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 84.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 160.59 | 55.24 | 8871 | -69.4 | 55.24 | -3833.656 | -69.4 | 55.24 | -3833.656
| VV |  | 76,47*(1,1+0,5+0,5) |  | 160.59 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*(1,1+0,5+0,5) |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 160.59 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 84.12 | 98.64 | 8297.6 |  | 98.64 | 0 | 0 | 98.64 | 0
| VV |  | 76,47*1,1 |  | 84.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 84.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 5.5 | 170.98 | 940.4 |  | 170.98 | 0 | 0 | 170.98 | 0
| VV |  | 5*1,1 |  | 5.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 2.2 | 147.3 | 324.1 |  | 147.3 | 0 | 0 | 147.3 | 0
| VV |  | 2*1,1 |  | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 15.74 | 257.78 | 4057.5 |  | 257.78 | 0 | 0 | 257.78 | 0
| VV |  | 15,74 |  | 15.74 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 68.48 | 257.78 | 17652.8 |  | 257.78 | 0 | 0 | 257.78 | 0
| VV |  | 68,48 |  | 68.48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 20.54 | 13.15 | 270.1 |  | 13.15 | 0 | 0 | 13.15 | 0
| VV |  | 68,48*0,3 |  | 20.54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 83.84 | 315.65 | 26464.1 |  | 315.65 | 0 | 0 | 315.65 | 0
| VV |  | 83,84 |  | 83.84 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 25.15 | 15.78 | 396.9 |  | 15.78 | 0 | 0 | 15.78 | 0
| VV |  | 83,84*0,3 |  | 25.15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 28.37 | 1116.62 | 31678.5 |  | 1116.62 | 0 | 0 | 1116.62 | 0
| VV |  | 28,37 |  | 28.37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 355.75 | 99.96 | 35560.8 |  | 99.96 | 0 | 0 | 99.96 | 0
| VV |  | 355,75 |  | 355.75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 355.75 | 149.94 | 53341.2 |  | 149.94 | 0 | 0 | 149.94 | 0
| VV |  | 355,75 |  | 355.75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 293.93 | 97.46 | 28646.4 | 32.0628 | 97.46 | 3124.8405 | 32.0628 | 97.46 | 3124.8405
| VV |  | VÝKOPKU NA MEZIDEPONII | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0+68,48+83,84+0+28,37 |  | 180.69 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | VÝKOPKU K ZÁSYPU POTRUBÍ A OBSYPU ŠACHET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 100,71+12,53 |  | 113.24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 293.93 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 67.45 | 247.39 | 16686.5 |  | 247.39 | 0 | 0 | 247.39 | 0
| VV |  | PŘEBYTEČNÁ ZEMINA NA TRVALOU SKLÁDKU | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 67,45 |  | 67.45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 67.45 | 44.72 | 3016.4 | 32.0628 | 44.72 | 1433.8484 | 32.0628 | 44.72 | 1433.8484
| VV |  | PŘEBYTEČNÁ ZEMINA NA TRVALOU SKLÁDKU | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 67,45 |  | 67.45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 67.45 | 11.84 | 798.6 |  | 11.84 | 0 | 0 | 11.84 | 0
| VV |  | 67,45 |  | 67.45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 134.9 | 116 | 15648.4 |  | 116 | 0 | 0 | 116 | 0
| VV |  | 67,45 |  | 67.45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 67,45*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 134.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 113.24 | 143.36 | 16234.1 | 32.0628 | 143.36 | 4596.523 | 32.0628 | 143.36 | 4596.523
| VV |  | ZÁSYP RÝH VÝKOPKEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 100,71 |  | 100.71 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | OBSYP ŠACHET VYTĚŽENOU ZEMINOU | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 12,53 |  | 12.53 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | ZÁSYP VÝKOPU VÝMĚNA ZEMINY ZA ŠD | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 113.24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 43.8 | 318.28 | 13940.7 |  | 318.28 | 0 | 0 | 318.28 | 0
| VV |  | 43,8 |  | 43.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 87.6 | 172.71 | 15129.4 |  | 172.71 | 0 | 0 | 172.71 | 0
| VV |  | 43,8 |  | 43.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 43,8*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 87.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 72.85 | 32.88 | 2395.3 |  | 32.88 | 0 | 0 | 32.88 | 0
| VV |  | 0+72,85+0+0 |  | 72.85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 72.85 | 6.58 | 479.4 |  | 6.58 | 0 | 0 | 6.58 | 0
| VV |  | 0+72,85+0+0 |  | 72.85 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 10.26 | 3239.16 | 33233.8 |  | 3239.16 | 0 | 0 | 3239.16 | 0
| VV |  | 7,8 |  | 7.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 2,46 |  | 2.46 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 10.26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.79 | 3188.13 | 2518.6 |  | 3188.13 | 0 | 0 | 3188.13 | 0
| VV |  | 0,79 |  | 0.79 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 84.12 | 302.54 | 25449.7 | -76.34 | 302.54 | -23095.9036 | -76.34 | 302.54 | -23095.9036
| VV |  | 76,47*1,1 |  | 84.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 84.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 84.12 | 14.18 | 1192.8 | -76.34 | 14.18 | -1082.5012 | -76.34 | 14.18 | -1082.5012
| VV |  | 76,47*1,1 |  | 84.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 84.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 160.59 | 20.62 | 3311.4 | -145.74 | 20.62 | -3005.1588 | -145.74 | 20.62 | -3005.1588
| VV |  | 76,47*(1,1+0,5+0,5) |  | 160.59 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*(1,1+0,5+0,5) |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 160.59 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 160.59 | 396.71 | 63707.7 | -145.74 | 396.71 | -57816.5154 | -145.74 | 396.71 | -57816.5154
| VV |  | 76,47*(1,1+0,5+0,5) |  | 160.59 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*(1,1+0,5+0,5) |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 160.59 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 84.12 | 559.51 | 47066 | -76.34 | 559.51 | -42712.9934 | -76.34 | 559.51 | -42712.9934
| VV |  | 76,47*1,1 |  | 84.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 84.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 72.85 | 552.39 | 40241.6 |  | 552.39 | 0 | 0 | 552.39 | 0
| VV |  | 72,85 |  | 72.85 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 72.85 | 1060.07 | 77226.1 |  | 1060.07 | 0 | 0 | 1060.07 | 0
| VV |  | 72,85 |  | 72.85 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 4 | 739.15 | 2956.6 |  | 739.15 | 0 | 0 | 739.15 | 0
| VV |  | 1+0+3 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 1 | 260.41 | 260.4 |  | 260.41 | 0 | 0 | 260.41 | 0
| VV |  | 1+0 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 1.02 | 1801.85 | 1837.9 |  | 1801.85 | 0 | 0 | 1801.85 | 0
| VV |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 5 | 219.64 | 1098.2 |  | 219.64 | 0 | 0 | 219.64 | 0
| VV |  | 3+2 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | M | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 2.03 | 1129.77 | 2293.4 |  | 1129.77 | 0 | 0 | 1129.77 | 0
| VV |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 3.05 | 1129.77 | 3445.8 |  | 1129.77 | 0 | 0 | 1129.77 | 0
| VV |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 72.85 | 68 | 4953.8 |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0
| VV |  | 0+72,85+0+0 |  | 72.85 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 6 | 808.86 | 4853.2 |  | 808.86 | 0 | 0 | 808.86 | 0
42 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 3 | 1202.11 | 3606.3 |  | 1202.11 | 0 | 0 | 1202.11 | 0
| VV |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 3 | 775.98 | 2327.9 |  | 775.98 | 0 | 0 | 775.98 | 0
| VV |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 9 | 211.75 | 1905.8 |  | 211.75 | 0 | 0 | 211.75 | 0
| VV |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 3 | 808.86 | 2426.6 |  | 808.86 | 0 | 0 | 808.86 | 0
46 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 3 | 1530.92 | 4592.8 |  | 1530.92 | 0 | 0 | 1530.92 | 0
| VV |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
47 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 3 | 3234.12 | 9702.4 |  | 3234.12 | 0 | 0 | 3234.12 | 0
48 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 3 | 14588.41 | 43765.2 |  | 14588.41 | 0 | 0 | 14588.41 | 0
| VV |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 3 | 485.32 | 1456 |  | 485.32 | 0 | 0 | 485.32 | 0
50 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 3 | 6510.34 | 19531 |  | 6510.34 | 0 | 0 | 6510.34 | 0
| VV |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 72.85 | 9.21 | 670.9 |  | 9.21 | 0 | 0 | 9.21 | 0
| VV |  | 0+72,85+0+0 |  | 72.85 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 152.94 | 87.65 | 13405.2 | -138.8 | 87.65 | -12165.82 | -138.8 | 87.65 | -12165.82
| VV |  | (76,47+0)*2 |  | 152.94 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 152.94 | 72.34 | 11063.7 | -138.8 | 72.34 | -10040.792 | -138.8 | 72.34 | -10040.792
| VV |  | (76,47+0)*2 |  | 152.94 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 79.1 | 183.8 | 14538.6 | -8.88 | 183.8 | -1632.144 | -8.88 | 183.8 | -1632.144
55 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 42.09 | 257.78 | 10850 | -8.88 | 257.78 | -2289.0864 | -8.88 | 257.78 | -2289.0864
| VV |  | 76,47*(1,1+0,5+0,5)*0,128 |  | 20.56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*(1,1+0,5+0,5)*0,128 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 76,47*1,1*0,256 |  | 21.53 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1*0,256 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 42.09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 37.01 | 154.67 | 5724.3 |  | 154.67 | 0 | 0 | 154.67 | 0
| VV |  | 0*1,1*0,32 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1*0,17 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1*0,29 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | (0)*1,1*0,29 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 76,47*1,1*0,44 |  | 37.01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1*0,44 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1*0,58 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 37.01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 210.59 | 114.42 | 24095.7 |  | 114.42 | 0 | 0 | 114.42 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Recyklace POWERCEM | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| D | VCP | Komunikace | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| K | 567532112 | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 250 mm do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 90 | 257 | 23130 | 90 | 257 | 23130
| K | 567541111 | Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 300 mm plochy do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 90 | 125 | 11250 | 90 | 125 | 11250
| K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus |  |  |  | 5 | 2150 | 10750 | 5 | 2150 | 10750
| K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus |  |  |  | 3 | 1200 | 3600 | 3 | 1200 | 3600
| K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 |  |  |  | 90 | 6.88 | 619.2 | 90 | 6.88 | 619.2
| M | 58522150 | cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa (25 kg/m2) | t |  |  |  | 2.25 | 3700 | 8325 | 2.25 | 3700 | 8325
|  |  | Povrchy | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 |  |  |  | 200 | 55.24 | 11048 | 200 | 55.24 | 11048
99 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t |  |  |  | 25.6 | 151.66 | 3882.496 | 25.6 | 151.66 | 3882.496
50 |  | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  |  |  | 85.7143 | 338.17 | 28986 | 85.7143 | 338.17 | 28986
54 |  | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  |  |  | 85.7143 | 443.02 | 37973.1429 | 85.7143 | 443.02 | 37973.1429
56 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 |  |  |  | 85.7143 | 14.18 | 1215.4286 | 85.7143 | 14.18 | 1215.4286
57 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 |  |  |  | 85.7143 | 20.62 | 1767.4286 | 85.7143 | 20.62 | 1767.4286
101 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t |  |  |  | 25.6 | 257.78 | 6599.168 | 25.6 | 257.78 | 6599.168
626.5051
Stoka C2 |  |  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice |  | kód položky | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
2 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 94.05 | 31.57 | 2969.2 |  | 31.57 | 0 | 0 | 31.57 | 0
| VV |  | 85,5*1,1 |  | 94.05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K | 113107221 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 94.05 | 23.67 | 2226.2 |  | 23.67 | 0 | 0 | 23.67 | 0
| VV |  | 85,5*1,1 |  | 94.05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 94.05 | 26.3 | 2473.5 |  | 26.3 | 0 | 0 | 26.3 | 0
| VV |  | 0*1,1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | (85,5)*1,1 |  | 94.05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 94.05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 340.27 | 40.77 | 13872.8 |  | 40.77 | 0 | 0 | 40.77 | 0
| VV |  | 309,34*1,1 |  | 340.27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 340.27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 649.61 | 55.24 | 35884.5 | -108.2 | 55.24 | -5976.968 | -108.2 | 55.24 | -5976.968
| VV |  | 309,34*(1,1+0,5+0,5) |  | 649.61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*(1,1+0,5+0,5) |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 649.61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 340.27 | 151.25 | 51465.8 |  | 151.25 | 0 | 0 | 151.25 | 0
| VV |  | 309,34*1,1 |  | 340.27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 340.27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 23.1 | 170.98 | 3949.6 |  | 170.98 | 0 | 0 | 170.98 | 0
| VV |  | 21*1,1 |  | 23.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 25.3 | 147.3 | 3726.7 |  | 147.3 | 0 | 0 | 147.3 | 0
| VV |  | 23*1,1 |  | 25.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 129.08 | 257.78 | 33274.2 |  | 257.78 | 0 | 0 | 257.78 | 0
| VV |  | 129,08 |  | 129.08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 283.53 | 257.78 | 73088.4 |  | 257.78 | 0 | 0 | 257.78 | 0
| VV |  | 283,53 |  | 283.53 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 85.06 | 13.15 | 1118.5 |  | 13.15 | 0 | 0 | 13.15 | 0
| VV |  | 283,53*0,3 |  | 85.06 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 337.9 | 315.65 | 106658.1 |  | 315.65 | 0 | 0 | 315.65 | 0
| VV |  | 337,9 |  | 337.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 101.37 | 15.78 | 1599.6 |  | 15.78 | 0 | 0 | 15.78 | 0
| VV |  | 337,9*0,3 |  | 101.37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 26.65 | 837.79 | 22327.1 |  | 837.79 | 0 | 0 | 837.79 | 0
| VV |  | 26,65 |  | 26.65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 417.84 | 1116.62 | 466568.5 |  | 1116.62 | 0 | 0 | 1116.62 | 0
| VV |  | 417,84 |  | 417.84 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 2074.08 | 99.96 | 207325 |  | 99.96 | 0 | 0 | 99.96 | 0
| VV |  | 2074,08 |  | 2074.08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 2074.08 | 149.94 | 310987.6 |  | 149.94 | 0 | 0 | 149.94 | 0
| VV |  | 2074,08 |  | 2074.08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 1786.16 | 98.26 | 175508.1 | 49.9884 | 98.26 | 4911.8602 | 49.9884 | 98.26 | 4911.8602
| VV |  | VÝKOPKU NA MEZIDEPONII | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0+283,53+337,9+26,65+417,84 |  | 1065.92 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | VÝKOPKU K ZÁSYPU POTRUBÍ A OBSYPU ŠACHET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 664,07+56,17 |  | 720.24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 1786.16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 342.32 | 247.39 | 84686.5 |  | 247.39 | 0 | 0 | 247.39 | 0
| VV |  | PŘEBYTEČNÁ ZEMINA NA TRVALOU SKLÁDKU | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 342,32 |  | 342.32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 342.32 | 44.72 | 15308.6 | 49.9884 | 44.72 | 2235.4812 | 49.9884 | 44.72 | 2235.4812
| VV |  | PŘEBYTEČNÁ ZEMINA NA TRVALOU SKLÁDKU | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 342,32 |  | 342.32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 342.32 | 11.84 | 4053.1 |  | 11.84 | 0 | 0 | 11.84 | 0
| VV |  | 342,32 |  | 342.32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 684.64 | 116 | 79418.2 |  | 116 | 0 | 0 | 116 | 0
| VV |  | 342,32 |  | 342.32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 342,32*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 684.64 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 720.24 | 143.36 | 103253.6 | 49.9884 | 143.36 | 7166.337 | 49.9884 | 143.36 | 7166.337
| VV |  | ZÁSYP RÝH VÝKOPKEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 664,07 |  | 664.07 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | OBSYP ŠACHET VYTĚŽENOU ZEMINOU | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 56,17 |  | 56.17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | ZÁSYP VÝKOPU VÝMĚNA ZEMINY ZA ŠD | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 720.24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 226.22 | 318.28 | 72001.3 |  | 318.28 | 0 | 0 | 318.28 | 0
| VV |  | 226,22 |  | 226.22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 452.44 | 172.71 | 78140.9 |  | 172.71 | 0 | 0 | 172.71 | 0
| VV |  | 226,22 |  | 226.22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 226,22*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 452.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 376.74 | 32.88 | 12387.2 |  | 32.88 | 0 | 0 | 32.88 | 0
| VV |  | 0+376,74+0+0 |  | 376.74 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 376.74 | 6.58 | 2478.9 |  | 6.58 | 0 | 0 | 6.58 | 0
| VV |  | 0+376,74+0+0 |  | 376.74 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 5 | 122.32 | 611.6 |  | 122.32 | 0 | 0 | 122.32 | 0
30 | M | 59224013 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm | kus | 1 | 345.9 | 345.9 |  | 345.9 | 0 | 0 | 345.9 | 0
| VV |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | M | 59224012 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x10 cm | kus | 2 | 313.02 | 626 |  | 313.02 | 0 | 0 | 313.02 | 0
| VV |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | M | 59224010 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x10 cm | kus | 2 | 220.96 | 441.9 |  | 220.96 | 0 | 0 | 220.96 | 0
| VV |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | K | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 4 | 152.57 | 610.3 |  | 152.57 | 0 | 0 | 152.57 | 0
34 | M | 592MAT-104 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12 ( nebo spádový) | kus | 4 | 395.88 | 1583.5 |  | 395.88 | 0 | 0 | 395.88 | 0
| VV |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 51.01 | 3239.16 | 165229.6 |  | 3239.16 | 0 | 0 | 3239.16 | 0
| VV |  | 40,35 |  | 40.35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 10,66 |  | 10.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 51.01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 4.11 | 3188.13 | 13103.2 |  | 3188.13 | 0 | 0 | 3188.13 | 0
| VV |  | 4,11 |  | 4.11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 94.05 | 155.67 | 14640.8 |  | 155.67 | 0 | 0 | 155.67 | 0
| VV |  | 85,5*1,1 |  | 94.05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
38 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 340.27 | 302.54 | 102945.3 | -119.02 | 302.54 | -36008.3108 | -119.02 | 302.54 | -36008.3108
| VV |  | 309,34*1,1 |  | 340.27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 340.27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
39 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 340.27 | 14.18 | 4825 | -119.02 | 14.18 | -1687.7036 | -119.02 | 14.18 | -1687.7036
| VV |  | 309,34*1,1 |  | 340.27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 340.27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
40 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 649.61 | 20.62 | 13395 | -227.22 | 20.62 | -4685.2764 | -227.22 | 20.62 | -4685.2764
| VV |  | 309,34*(1,1+0,5+0,5) |  | 649.61 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*(1,1+0,5+0,5) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 649.61 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
41 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 649.61 | 396.71 | 257706.8 | -227.22 | 396.71 | -90140.4462 | -227.22 | 396.71 | -90140.4462
| VV |  | 309,34*(1,1+0,5+0,5) |  | 649.61 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*(1,1+0,5+0,5) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 649.61 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
42 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 340.27 | 559.51 | 190384.5 | -119.02 | 559.51 | -66592.8802 | -119.02 | 559.51 | -66592.8802
| VV |  | 309,34*1,1 |  | 340.27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 340.27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
43 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 94.05 | 745.05 | 70072 |  | 745.05 | 0 | 0 | 745.05 | 0
| VV |  | 85,5*1,1 |  | 94.05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
44 | M | 583801100 | kostka dlažební žula drobná | t | 18.81 | 3763.5 | 70791.4 |  | 3763.5 | 0 | 0 | 3763.5 | 0
| VV |  | 85,5*1,1 |  | 94.05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 94,05*0,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.81 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
45 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 376.74 | 552.39 | 208107.4 |  | 552.39 | 0 | 0 | 552.39 | 0
| VV |  | 376,74 |  | 376.74 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
46 | M | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 376.74 | 1060.07 | 399370.8 |  | 1060.07 | 0 | 0 | 1060.07 | 0
| VV |  | 376,74 |  | 376.74 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
47 | M | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 23 | 739.15 | 17000.5 |  | 739.15 | 0 | 0 | 739.15 | 0
| VV |  | 10+0+13 |  | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
48 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 10 | 260.41 | 2604.1 |  | 260.41 | 0 | 0 | 260.41 | 0
| VV |  | 10+0 |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
49 | M | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 10.15 | 1801.85 | 18288.8 |  | 1801.85 | 0 | 0 | 1801.85 | 0
| VV |  | 10 |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
50 | K | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 25 | 219.64 | 5491 |  | 219.64 | 0 | 0 | 219.64 | 0
| VV |  | 13+12 |  | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
51 | M | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 12.18 | 1129.77 | 13760.6 |  | 1129.77 | 0 | 0 | 1129.77 | 0
| VV |  | 12 |  | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 12*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
52 | M | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 13.2 | 1129.77 | 14913 |  | 1129.77 | 0 | 0 | 1129.77 | 0
| VV |  | 13 |  | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 13*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
53 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 376.74 | 56.03 | 21108.7 |  | 56.03 | 0 | 0 | 56.03 | 0
| VV |  | 0+376,74+0+0 |  | 376.74 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
54 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 18 | 808.86 | 14559.5 |  | 808.86 | 0 | 0 | 808.86 | 0
55 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 9 | 1202.11 | 10819 |  | 1202.11 | 0 | 0 | 1202.11 | 0
| VV |  | 9 |  | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
56 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 9 | 775.98 | 6983.8 |  | 775.98 | 0 | 0 | 775.98 | 0
| VV |  | 9 |  | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
57 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 31 | 211.75 | 6564.3 |  | 211.75 | 0 | 0 | 211.75 | 0
| VV |  | 9 |  | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 9 |  | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 13 |  | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
58 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 13 | 808.86 | 10515.2 |  | 808.86 | 0 | 0 | 808.86 | 0
59 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 13 | 1530.92 | 19902 |  | 1530.92 | 0 | 0 | 1530.92 | 0
| VV |  | 13 |  | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
60 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 13 | 3234.12 | 42043.6 |  | 3234.12 | 0 | 0 | 3234.12 | 0
61 | M | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 13 | 14588.41 | 189649.3 |  | 14588.41 | 0 | 0 | 14588.41 | 0
| VV |  | 13 |  | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
62 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 13 | 485.32 | 6309.2 |  | 485.32 | 0 | 0 | 485.32 | 0
63 | M | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 13 | 6510.34 | 84634.4 |  | 6510.34 | 0 | 0 | 6510.34 | 0
| VV |  | 13 |  | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
64 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 376.74 | 9.21 | 3469.8 |  | 9.21 | 0 | 0 | 9.21 | 0
| VV |  | 0+376,74+0+0 |  | 376.74 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
65 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 618.68 | 87.65 | 54227.3 | -216.4 | 87.65 | -18967.46 | -216.4 | 87.65 | -18967.46
| VV |  | (309,34+0)*2 |  | 618.68 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
66 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 618.68 | 72.34 | 44755.3 | -216.4 | 72.34 | -15654.376 | -216.4 | 72.34 | -15654.376
| VV |  | (309,34+0)*2 |  | 618.68 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
67 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 393.34 | 164.48 | 64696.6 | -54.1 | 164.48 | -8898.368 | -54.1 | 164.48 | -8898.368
68 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 170.26 | 257.78 | 43889.6 | -6.9248 | 257.78 | -1785.0749 | -6.9248 | 257.78 | -1785.0749
| VV |  | 309,34*(1,1+0,5+0,5)*0,128 |  | 83.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*(1,1+0,5+0,5)*0,128 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 309,34*1,1*0,256 |  | 87.11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1*0,256 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 170.26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
69 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 223.08 | 154.67 | 34503.8 |  | 154.67 | 0 | 0 | 154.67 | 0
| VV |  | 85,5*1,1*0,32 |  | 30.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 85,5*1,1*0,17 |  | 15.99 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1*0,29 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | (85,5)*1,1*0,29 |  | 27.27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 309,34*1,1*0,44 |  | 149.72 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1*0,44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1*0,58 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 223.08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
70 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 1041.39 | 114.42 | 119155.8 |  | 114.42 | 0 | 0 | 114.42 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Recyklace POWERCEM | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| D | VCP | Komunikace | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| K | 567532112 | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 250 mm do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 160 | 257 | 41120 | 160 | 257 | 41120
| K | 567541111 | Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 300 mm plochy do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 160 | 125 | 20000 | 160 | 125 | 20000
| K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus |  |  |  | 5 | 2150 | 10750 | 5 | 2150 | 10750
| K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus |  |  |  | 3 | 1200 | 3600 | 3 | 1200 | 3600
| K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 |  |  |  | 160 | 6.88 | 1100.8 | 160 | 6.88 | 1100.8
| M | 58522150 | cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa (25 kg/m2) | t |  |  |  | 4 | 3700 | 14800 | 4 | 3700 | 14800
|  |  | Povrchy | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 |  |  |  | 200 | 55.24 | 11048 | 200 | 55.24 | 11048
99 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t |  |  |  | 25.6 | 151.66 | 3882.496 | 25.6 | 151.66 | 3882.496
50 |  | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  |  |  | 152.381 | 338.17 | 51530.6667 | 152.381 | 338.17 | 51530.6667
54 |  | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  |  |  | 152.381 | 443.02 | 67507.8095 | 152.381 | 443.02 | 67507.8095
56 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 |  |  |  | 152.381 | 14.18 | 2160.7619 | 152.381 | 14.18 | 2160.7619
57 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 |  |  |  | 152.381 | 20.62 | 3142.0952 | 152.381 | 20.62 | 3142.0952
101 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t |  |  |  | 25.6 | 257.78 | 6599.168 | 25.6 | 257.78 | 6599.168
1158.6116
Vodovodní řad R2 |  |  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice |  | kód položky | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
| D | 1 | Zemní práce
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 311.67 | 40.77 | 12706.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 283,34*1,1 |  | 311.67 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 311.67 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 595.01 | 55.24 | 32868.4 | -193.8 | 55.24 | -10705.512 | -193.8 | 55.24 | -10705.512
| VV |  | 283,34*(1,1+0,5+0,5) |  | 595.01 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*(1,1+0,5+0,5) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 595.01 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 311.67 | 151.25 | 47140.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 283,34*1,1 |  | 311.67 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 311.67 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | K | 119001411 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 | m | 12 | 220.96 | 2651.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 12 |  | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 9.9 | 147.3 | 1458.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 9*1,1 |  | 9.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 8.12 | 257.78 | 2093.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 8,12 |  | 8.12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 12.18 | 257.78 | 3139.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 12,18 |  | 12.18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 3.65 | 13.15 | 48 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 12,18*0,3 |  | 3.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 140.49 | 315.65 | 44345.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 140,49 |  | 140.49 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
11 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 42.15 | 15.78 | 665.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 140,49*0,3 |  | 42.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
12 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 7.76 | 837.79 | 6501.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 7,76 |  | 7.76 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
13 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 128.68 | 1116.62 | 143686.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 128,68 |  | 128.68 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 1013.49 | 99.96 | 101308.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 1013,49 |  | 1013.49 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
15 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 1013.49 | 149.94 | 151962.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 1013,49 |  | 1013.49 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
16 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 547.64 | 101.34 | 55497.8 | 89.5356 | 101.34 | 9073.5377 | 89.5356 | 101.34 | 9073.5377
| VV |  | VÝKOPKU NA MEZIDEPONII | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0+12,18+140,49+7,76+128,68 |  | 289.11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | VÝKOPKU K ZÁSYPU POTRUBÍ A OBSYPU ŠACHET | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 258,53+0 |  | 258.53 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 547.64 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
17 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 147.58 | 247.39 | 36509.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | PŘEBYTEČNÁ ZEMINA NA TRVALOU SKLÁDKU | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 147,58 |  | 147.58 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
18 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 147.58 | 44.72 | 6599.8 | 89.5356 | 44.72 | 4004.032 | 89.5356 | 44.72 | 4004.032
| VV |  | PŘEBYTEČNÁ ZEMINA NA TRVALOU SKLÁDKU | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 147,58 |  | 147.58 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
19 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 147.58 | 11.84 | 1747.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 147,58 |  | 147.58 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
20 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 295.16 | 116 | 34238.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 147,58 |  | 147.58 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 147,58*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 295.16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
21 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 258.53 | 143.36 | 37062.9 | 89.5356 | 143.36 | 12835.8236 | 89.5356 | 143.36 | 12835.8236
| VV |  | ZÁSYP RÝH VÝKOPKEM | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 258,53 |  | 258.53 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | OBSYP ŠACHET VYTĚŽENOU ZEMINOU | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | ZÁSYP VÝKOPU VÝMĚNA ZEMINY ZA ŠD | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 258.53 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
22 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 115.81 | 318.28 | 36860 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 115,81 |  | 115.81 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
23 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 231.62 | 172.71 | 40003.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 115,81 |  | 115.81 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 115,81*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 231.62 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | K | 340R-101 | Sanace stávající armaturní šachty A8 dle evidence VaK MB | kus | 1 | 86804.48 | 86804.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 29.63 | 644.7 | 19102.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 29,63 |  | 29.63 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
26 | K | 452313151 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop | m3 | 0.8 | 3359.08 | 2687.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | patkové koleno 0,85x0,28x0,97 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 1*0,23 |  | 0.23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | koleno 45 st - 0,49x0,28x0,58 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 4*0,08 |  | 0.32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | koleno do 22 st - 0,26x0,28x0,54 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 3*0,04 |  | 0.12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | T-kus - 0,63x0,28x0,74 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 1*0,13 |  | 0.13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 0.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 311.67 | 302.54 | 94292.6 | -213.18 | 302.54 | -64495.4772 | -213.18 | 302.54 | -64495.4772
| VV |  | 283,34*1,1 |  | 311.67 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 311.67 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
28 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 311.67 | 14.18 | 4419.5 | -213.18 | 14.18 | -3022.8924 | -213.18 | 14.18 | -3022.8924
| VV |  | 283,34*1,1 |  | 311.67 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 311.67 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
29 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 595.01 | 20.62 | 12269.1 | -406.98 | 20.62 | -8391.9276 | -406.98 | 20.62 | -8391.9276
| VV |  | 283,34*(1,1+0,5+0,5) |  | 595.01 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*(1,1+0,5+0,5) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 595.01 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
30 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 595.01 | 396.71 | 236046.4 | -406.98 | 396.71 | -161453.0358 | -406.98 | 396.71 | -161453.0358
| VV |  | 283,34*(1,1+0,5+0,5) |  | 595.01 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*(1,1+0,5+0,5) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 595.01 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
31 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 311.67 | 559.51 | 174382.5 | -213.18 | 559.51 | -119276.3418 | -213.18 | 559.51 | -119276.3418
| VV |  | 283,34*1,1 |  | 311.67 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 311.67 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | K | 621211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 80 mm | m2 | 1.32 | 1256.03 | 1658 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | Vložení XPS desky 400x300x50 mm mezi šachtu a vodovodní řad | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 11*0,4*0,3 |  | 1.32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
33 | M | 28376440 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 50mm | m2 | 1.35 | 338.01 | 456.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 1,32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | K | 850245121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 | kus | 2 | 4045.61 | 8091.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | M | 797408000016 | SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105) | KS | 1 | 3965.39 | 3965.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | K | 851241131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80 | m | 283.34 | 220.96 | 62606.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 283,34 |  | 283.34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
37 | M | 552530000 | trouba vodovodní litinová pozinkovaná hrdlová spoj TYTON 6 m DN 80 mm | m | 283.34 | 1208.69 | 342470.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 | K | 857241131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 | kus | 7 | 255.15 | 1786.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | M | MMK408000010 | TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 45° 80 | KS | 1 | 2596.24 | 2596.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 | M | 50.5.8045 | AVK tvarovka litinová, MK, koleno hrdlové s hladkým koncem 45°, DN 80 | ks | 3 | 4573.02 | 13719.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | M | 50.5.8022 | AVK tvarovka litinová, MK, koleno hrdlové s hladkým koncem 22 1/2°, DN 80 | ks | 3 | 4755.83 | 14267.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
42 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 3 | 255.15 | 765.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
43 | M | 50.9.80 | AVK tvarovka litinová, EU, přírubová tvarovka s hrdlem, DN80 | ks | 1 | 1628.24 | 1628.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 | M | 50.11.8090 | AVK tvarovka litinová, Q, koleno přírubové 90°, DN 80 | ks | 1 | 1104.78 | 1104.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
45 | M | 505008020016 | KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80 | KS | 1 | 3026.32 | 3026.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
46 | K | 857243131 | Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 | kus | 1 | 524.77 | 524.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
47 | M | MMA008008010 | TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMA-kus 80/80 | KS | 1 | 3356.44 | 3356.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
48 | K | 891241222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80 | kus | 1 | 323.54 | 323.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
49 | M | 400208000016 | ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 | KS | 1 | 6989.08 | 6989.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
50 | M | 950205010003 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m) | KS | 1 | 1871.56 | 1871.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
51 | K | 891243321 | Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 80 | kus | 1 | 540.56 | 540.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
52 | M | 982208010016 | HYDRANT ODVZDUŠŇOVACÍ PN 1-16 1055/80 | KS | 1 | 30734.05 | 30734.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
53 | K | 891248R-101 | Zkouška průchodnosti potrubí volným nástrojem | m | 283.34 | 34.2 | 9690.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 283,34 |  | 283.34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
54 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 283.34 | 19.73 | 5590.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 283,34+0 |  | 283.34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
55 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 283.34 | 13.15 | 3725.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 283,34+0 |  | 283.34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
56 | K | 892274R-111 | Odběr vzorků a rozbor vody - krácený rozbor | kpl | 1 | 8548.93 | 8548.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
57 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 1 | 1262.61 | 1262.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
58 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1 | 399.83 | 399.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
59 | M | 1750KASI0001 | POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) VODA | KS | 1 | 1498.03 | 1498 |  |  |  | 0 | 0 | 0
60 | M | 348100000000 | PODKLAD. DESKA UNI UNI | KS | 1 | 174.92 | 174.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
61 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1 | 860.15 | 860.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
62 | M | 179000000000 | POKLOP ODVZDUŠŇOVACÍ HYDRANTY | KS | 1 | 7492.81 | 7492.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
63 | M | 348200000000 | PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP | KS | 1 | 685.23 | 685.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
64 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva modrá, nápis „VODOVOD“. | m | 300 | 9.21 | 2763 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
65 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 566.68 | 87.65 | 49669.5 | -387.6 | 87.65 | -33973.14 | -387.6 | 87.65 | -33973.14
| VV |  | (283,34+0)*2 |  | 566.68 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
66 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 566.68 | 72.34 | 40993.6 | -387.6 | 72.34 | -28038.984 | -387.6 | 72.34 | -28038.984
| VV |  | (283,34+0)*2 |  | 566.68 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
67 | K | 961R-101 | Zrušení stávající armaturní šachty řadu R2 | kus | 1 | 12224.96 | 12225 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| D | 900 | Provizorní vodovodní řad a přípojky |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
68 | K | 9100001.R | Provizorní vodovodní řad z potrubí HDPE 100 RC SDR 11 d40 včetně spojovacích tvarovek - dodávka + montáž + demontáž | m | 204 | 282.51 | 57632 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 1 úsek provizorního vodovodu km 0,047 – 0,243 řadu R2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 5,0 + 196,0 + 3,0 |  | 204 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
69 | K | 9100002.R | Provizorní vodovodní přípojky z potrubí HDPE 100 RC SDR 11 d32 - dodávka + montáž + demontáž | m | 120 | 235.42 | 28250.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | Celková délka provizorních přípojek HDPE 100 RC SDR 11 d32- 12 ks - 120,0 m | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 12*10 |  | 120 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
70 | K | 9100003.R | Napojení provizorních vodovodních přípojek na provizorní řad svěrnou T spojkou HDPE d40/d32 a propojení potrubí přípojek na stávající vodoměr s osazení KK 25 před vodoměr - dodávka + montáž + demontáž | kpl | 12 | 3440.61 | 41287.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 12 |  | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
71 | K | 9100004.R | Potrubí provizorního vodovodu a částí provizorních vdv přípojek vedených po veřejných pozemcích bude uloženo v rýze o šířce 0,3 m a hloubce 0,3 m - ruční hloubení rýhy a zpětný zásypu tříděným výkopkem | m | 456 | 908.54 | 414294.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | pokládka | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 204+12*2 |  | 228 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | vyjmutí | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 204+12*2 |  | 228 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 456 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
72 | K | 9100005.R | Pažené rýhy v místech napojení provizorního vodovodu na vodovodní řad | m3 | 16.64 | 854.89 | 14225.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | (5,0 + 3,0)*1,3*1,6 |  | 16.64 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
73 | K | 9100006.R | Tlaková zkouška vodou provizorního vodovodního potrubí do DN 50 včetně zabezpečení konců potrubí | m | 324 | 19.73 | 6392.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 204+12*10 |  | 324 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
74 | K | 9100007.R | Proplach a dezinfekce provizorního vodovodního potrubí do DN 50 | m | 324 | 13.15 | 4260.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 204+12*10 |  | 324 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
75 | K | 9100008.R | Odběr vzorků a rozbor vody provizorního vodovodního řadu - krácený rozbor | kpl | 1 | 8548.93 | 8548.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
76 | K | 9100009.R | Napojení provizorního vodovodního řadu HDPE 100 RC SDR 11 d40 na stávající vodovodní řad LT DN80 s odstavením stávajícího rušeného vodovodního řadu - dodávka + montáž + demontáž | kpl | 2 | 13152.19 | 26304.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | napojení: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | jištěná příruba DN 80+slepá příruba vrtaná na 5/4"+uzávěr KK 5/4"+ ISO přechod D40 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
77 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 293.08 | 183.8 | 53868.1 | -24.8064 | 183.8 | -4559.4163 | -24.8064 | 183.8 | -4559.4163
78 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 155.95 | 257.78 | 40200.8 | -24.8064 | 257.78 | -6394.5938 | -24.8064 | 257.78 | -6394.5938
| VV |  | 283,34*(1,1+0,5+0,5)*0,128 |  | 76.16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*(1,1+0,5+0,5)*0,128 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 283,34*1,1*0,256 |  | 79.79 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1*0,256 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 155.95 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
79 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 137.14 | 154.67 | 21211.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1*0,32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1*0,17 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1*0,29 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | (0)*1,1*0,29 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 283,34*1,1*0,44 |  | 137.14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1*0,44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1*0,58 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 137.14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
80 | K | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 607.19 | 114.42 | 69474.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
81 | K | 210800526 | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 4 mm2 uložených volně | m | 300 | 17.1 | 5130 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 300 |  | 300 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
82 | M | 341110120 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x4 mm2 | m | 300 | 27.62 | 8286 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 300 |  | 300 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Recyklace POWERCEM 2021 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| D | VCP | Komunikace | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| K | 567532112 | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 250 mm do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 330 | 257 | 84810 | 330 | 257 | 84810
| K | 567541111 | Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 300 mm plochy do 1000 m2 | m2 |  |  |  | 330 | 125 | 41250 | 330 | 125 | 41250
| K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus |  |  |  | 0 | 2150 | 0 | 0 | 2150 | 0
| K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus |  |  |  | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0
| K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 |  |  |  | 330 | 6.88 | 2270.4 | 330 | 6.88 | 2270.4
| M | 58522150 | cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa (25 kg/m2) | t |  |  |  | 8.25 | 3700 | 30525 | 8.25 | 3700 | 30525
|  |  | Povrchy | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 |  |  |  | 0 | 55.24 | 0 | 0 | 55.24 | 0
99 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t |  |  |  | 0 | 151.66 | 0 | 0 | 151.66 | 0
50 |  | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  |  |  | 314.2857 | 338.17 | 106282 | 314.2857 | 338.17 | 106282
54 |  | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  |  |  | 314.2857 | 443.02 | 139234.8571 | 314.2857 | 443.02 | 139234.8571
56 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 |  |  |  | 314.2857 | 14.18 | 4456.5714 | 314.2857 | 14.18 | 4456.5714
57 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 |  |  |  | 314.2857 | 20.62 | 6480.5714 | 314.2857 | 20.62 | 6480.5714
101 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t |  |  |  | 0 | 257.78 | 0 | 0 | 257.78 | 0
911.4724
Vodovodní přípojky |  |  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice |  | kód položky | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
| D | 1 | Zemní práce
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 60.5 | 40.77 | 2466.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 55*1,1 |  | 60.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 60.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 115.5 | 55.24 | 6380.2 | -21 | 55.24 | -1160.04 | -21 | 55.24 | -1160.04
| VV |  | 55*(1,1+0,5+0,5) |  | 115.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*(1,1+0,5+0,5) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 115.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 60.5 | 151.25 | 9150.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 55*1,1 |  | 60.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 60.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 27.5 | 147.3 | 4050.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 25*1,1 |  | 27.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 19.8 | 38.14 | 755.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 45*1,1*0,4 |  | 19.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 5.55 | 257.78 | 1430.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 5,55 |  | 5.55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 55.45 | 257.78 | 14293.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 55,45 |  | 55.45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 16.64 | 13.15 | 218.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 55,45*0,3 |  | 16.64 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 33.27 | 315.65 | 10501.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 33,27 |  | 33.27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
11 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 9.98 | 15.78 | 157.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 33,27*0,3 |  | 9.98 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
12 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 11.09 | 837.79 | 9291.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 11,09 |  | 11.09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
13 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 11.09 | 1116.62 | 12383.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 11,09 |  | 11.09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 304 | 99.96 | 30387.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 304 |  | 304 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
15 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 304 | 149.94 | 45581.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 304 |  | 304 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
16 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 184.5 | 98.06 | 18092.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | VÝKOPKU NA MEZIDEPONII | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0+55,45+33,27+11,09+11,09 |  | 110.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | VÝKOPKU K ZÁSYPU POTRUBÍ A OBSYPU ŠACHET | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 73,6+0 |  | 73.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 184.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
17 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 37.3 | 247.39 | 9227.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | PŘEBYTEČNÁ ZEMINA NA TRVALOU SKLÁDKU | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 37,3 |  | 37.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
18 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 37.3 | 44.72 | 1668.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | PŘEBYTEČNÁ ZEMINA NA TRVALOU SKLÁDKU | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 37,3 |  | 37.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
19 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 37.3 | 11.84 | 441.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 37,3 |  | 37.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
20 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 74.6 | 116 | 8653.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 37,3 |  | 37.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 37,3*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 74.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
21 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 73.6 | 143.36 | 10551.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | ZÁSYP RÝH VÝKOPKEM | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 73,6 |  | 73.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | OBSYP ŠACHET VYTĚŽENOU ZEMINOU | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | ZÁSYP VÝKOPU VÝMĚNA ZEMINY ZA ŠD | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 73.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
22 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 36.3 | 318.28 | 11553.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 36,3 |  | 36.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
23 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 72.6 | 172.71 | 12538.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 36,3 |  | 36.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 36,3*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 72.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
24 | K | 181301116 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 49.5 | 53.92 | 2669 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 45*1,1 |  | 49.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce | [7 empty] | 0 | 0 | 0
25 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 1 | 644.7 | 644.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
26 | K | 452313151 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop | m3 | 6.5 | 3359.08 | 21834 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | patkové koleno 0,85x0,28x0,97 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*0,23 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | koleno 45 st - 0,49x0,28x0,58 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*0,08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | koleno do 22 st - 0,26x0,28x0,54 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*0,04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | T-kus - 0,63x0,28x0,74 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 50*0,13 |  | 6.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 6.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| D | 5 | Komunikace pozemní | [7 empty] | 0 | 0 | 0
27 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 60.5 | 302.54 | 18303.7 | -11 | 302.54 | -3327.94 | -11 | 302.54 | -3327.94
| VV |  | 55*1,1 |  | 60.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 60.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
28 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 60.5 | 14.18 | 857.9 | -11 | 14.18 | -155.98 | -11 | 14.18 | -155.98
| VV |  | 55*1,1 |  | 60.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 60.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
29 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 115.5 | 20.62 | 2381.6 | -21 | 20.62 | -433.02 | -21 | 20.62 | -433.02
| VV |  | 55*(1,1+0,5+0,5) |  | 115.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*(1,1+0,5+0,5) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 115.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
30 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 115.5 | 396.71 | 45820 | -21 | 396.71 | -8330.91 | -21 | 396.71 | -8330.91
| VV |  | 55*(1,1+0,5+0,5) |  | 115.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*(1,1+0,5+0,5) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 115.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
31 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 60.5 | 559.51 | 33850.4 | -11 | 559.51 | -6154.61 | -11 | 559.51 | -6154.61
| VV |  | 55*1,1 |  | 60.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 60.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| D | 8 | Trubní vedení | [7 empty] | 0 | 0 | 0
32 | K | 871161211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm | m | 100 | 61.82 | 6182 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 100 |  | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
33 | M | 131675 | egeplast SLM 3.0 - pitná voda - roura PE100 RC+ d32x3,0mm SDR11/PN16, návin 100m | m | 100 | 67.08 | 6708 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 100 |  | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
34 | K | 891173111 | Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32 | kus | 50 | 115.74 | 5787 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | M | 268100100016 | ŠOUPÁTKO NAVRTÁVACÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY "2""-6/4""" | KS | 50 | 3352.49 | 167624.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | M | 622103206416 | TVAROVKA ISO K 2681/3151 6/4''-32 | KS | 50 | 386.67 | 19333.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | M | 632003203216 | TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32 | KS | 50 | 372.21 | 18610.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 | M | 910103401500 | SOUPRAVA ZEMNÍ PRO PŘÍPOJKY-1,5 m "3/4""-2"" (1,5m)" | KS | 50 | 1070.59 | 53529.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | K | 891249111 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 | kus | 50 | 548.45 | 27422.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 | M | 335008000216 | PAS NAVRTÁVACÍ HACOM 80-2'' | KS | 50 | 1058.75 | 52937.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 100 | 19.73 | 1973 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0+100 |  | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
42 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 100 | 13.15 | 1315 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0+100 |  | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
43 | K | 892372R-111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou - vodovodní přípojky | kus | 17 | 1262.61 | 21464.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 | K | 899401111 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 50 | 399.83 | 19991.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
45 | M | 1650KASI0000 | POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ S LOGEM HAWLE VODA | KS | 50 | 1211.32 | 60566 |  |  |  | 0 | 0 | 0
46 | M | 348100000000 | PODKLAD. DESKA UNI UNI | KS | 50 | 174.92 | 8746 |  |  |  | 0 | 0 | 0
47 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva modrá, nápis „VODOVOD“. | m | 110 | 9.21 | 1013.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 110 |  | 110 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | [7 empty] | 0 | 0 | 0
48 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 110 | 87.65 | 9641.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | (55+0)*2 |  | 110 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
49 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 110 | 72.34 | 7957.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | (55+0)*2 |  | 110 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| D | 997 | Přesun sutě | [7 empty] | 0 | 0 | 0
50 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 56.89 | 183.8 | 10456.4 | -2.688 | 183.8 | -494.0544 | -2.688 | 183.8 | -494.0544
51 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 30.27 | 257.78 | 7803 | -2.688 | 257.78 | -692.9126 | -2.688 | 257.78 | -692.9126
| VV |  | 55*(1,1+0,5+0,5)*0,128 |  | 14.78 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*(1,1+0,5+0,5)*0,128 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 55*1,1*0,256 |  | 15.49 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1*0,256 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 30.27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
52 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 26.62 | 154.67 | 4117.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1*0,32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1*0,17 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1*0,29 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | (0)*1,1*0,29 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 55*1,1*0,44 |  | 26.62 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1*0,44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | 0*1,1*0,58 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VV |  | Součet |  | 26.62 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| D | 998 | Přesun hmot | [7 empty] | 0 | 0 | 0
53 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 146.06 | 114.42 | 16712.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [7 empty] | 0 | 0 | 0
54 | K | 722262213 | Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/h horizontální | kus | 4 | 1669.02 | 6676.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
55 | K | 722270101 | Sestava vodoměrová závitová G 3/4 | soubor | 4 | 4056.13 | 16224.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| D | M | Práce a dodávky M | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| D | 21-M | Elektromontáže | [7 empty] | 0 | 0 | 0
56 | K | 210800526 | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 4 mm2 uložených volně | m | 110 | 17.1 | 1881 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 110 |  | 110 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
57 | M | 341110120 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x4 mm2 | m | 110 | 27.62 | 3038.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VV |  | 110 |  | 110
-20749.467
|  |  | Změna celkem |  |  |  | 0 |  |  | 1789.91 |  |  | 1789.91
|  | Zhotovitel: | Správce stavby: |  |  |  | Autorský dozor: |  |  |  | Objednatel:
|  | Dne: | Dne: |  |  |  | Dne: |  |  |  | Dne:
-4559817.9218
4557698.131

## 006-05
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Písková Lhota, výstavba kanalizace
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 006-05
Cena/jedn (Kč)
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství |  | Cena celkem
Přeložky vodovodních řadů - Písková Lhota
| D | HSV | Práce a dodávky HSV
| D | 1 | Zemní práce
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 154.438 | 40.77 | 6296.438
3 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 |  | 55.24 | 0
4 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 154.438 | 151.25 | 23358.7502
5 | K | 119001411 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 | m | 4 | 220.96 | 883.84
6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 5 | 147.3 | 736.5
7 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 4 | 257.78 | 1031.12
8 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 6 | 257.78 | 1546.68
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 1.8 | 13.15 | 23.67
10 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 122.21 | 315.65 | 38575.5865
11 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 20.9 | 15.78 | 329.802
12 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 15 | 837.79 | 12566.85
13 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 |  | 1116.62 | 0
14 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 502.2023 | 99.96 | 50200.1406
15 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 502.2023 | 149.94 | 75300.2109
16 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 271 | 101.34 | 27463.14
17 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 73 | 247.39 | 18059.47
18 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 73 | 44.72 | 3264.56
19 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 73 | 11.84 | 864.32
20 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 146 | 116 | 16936
21 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 128 | 143.36 | 18350.08
22 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 58 | 318.28 | 18460.24
23 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 116 | 172.71 | 20034.36
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
24 | K | 340R-101 | Sanace stávající armaturní šachty A8 dle evidence VaK MB | kus |  |  | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
25 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 14.7 | 644.7 | 9477.09
26 | K | 452313151 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop | m3 | 0.5 | 3359.08 | 1679.54
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0
27 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 154.438 | 302.54 | 46723.6779
28 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 |  | 14.18 | 0
29 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 |  | 20.62 | 0
30 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  | 396.71 | 0
31 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  | 559.51 | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0
32 | K | 621211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 80 mm | m2 |  |  | 0
33 | M | 28376440 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 50mm | m2 |  |  | 0
| D | 8 | Trubní vedení |  | 0 |  | 0
34 | K | 850245121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 | kus | 10 | 4045.61 | 40456.1
35 | M | 797408000016 | SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105) | KS | 10 | 3965.39 | 39653.9
36 | K | 851241131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80 | m | 92.1 | 220.96 | 20350.416
37 | M | 552530000 | trouba vodovodní litinová pozinkovaná hrdlová spoj TYTON 6 m DN 80 mm | m | 140.4 | 1208.69 | 169700.076
38 | K | 857241131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 | kus | 3.4686 | 255.15 | 885.0195
39 | M | MMK408000010 | TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 45° 80 | KS |  | 2596.24 | 0
40 | M | 50.5.8045 | AVK tvarovka litinová, MK, koleno hrdlové s hladkým koncem 45°, DN 80 | ks |  | 4573.02 | 0
41 | M | 50.5.8022 | AVK tvarovka litinová, MK, koleno hrdlové s hladkým koncem 22 1/2°, DN 80 | ks |  | 4755.83 | 0
42 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 2 | 255.15 | 510.3
43 | M | 50.9.80 | AVK tvarovka litinová, EU, přírubová tvarovka s hrdlem, DN80 | ks | 2 | 1628.24 | 3256.48
44 | M | 50.11.8090 | AVK tvarovka litinová, Q, koleno přírubové 90°, DN 80 | ks | 2 | 1104.78 | 2209.56
45 | M | 505008020016 | KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80 | KS | 0 | 3026.32 | 0
46 | K | 857243131 | Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 | kus | 1 | 524.77 | 524.77
47 | M | MMA008008010 | TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMA-kus 80/80 | KS | 1 | 3356.44 | 3356.44
48 | K | 891241222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80 | kus | 8 | 323.54 | 2588.32
49 | M | 400208000016 | ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 | KS | 8 | 6989.08 | 55912.64
50 | M | 950205010003 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m) | KS | 8 | 1871.56 | 14972.48
51 | K | 891243321 | Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 80 | kus | 4 | 540.56 | 2162.24
52 | M | 982208010016 | HYDRANT ODVZDUŠŇOVACÍ PN 1-16 1055/80 | KS | 4 | 30734.05 | 122936.2
53 | K | 891248R-101 | Zkouška průchodnosti potrubí volným nástrojem | m | 140.4 | 34.2 | 4801.68
54 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 140.4 | 19.73 | 2770.092
55 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 140.4 | 13.15 | 1846.26
56 | K | 892274R-111 | Odběr vzorků a rozbor vody - krácený rozbor | kpl | 2 | 8548.93 | 17097.86
57 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 4 | 1262.61 | 5050.44
58 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 2 | 399.83 | 799.66
59 | M | 1750KASI0001 | POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) VODA | KS | 2 | 1498.03 | 2996.06
60 | M | 348100000000 | PODKLAD. DESKA UNI UNI | KS | 2 | 174.92 | 349.84
61 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 0 | 860.15 | 0
62 | M | 179000000000 | POKLOP ODVZDUŠŇOVACÍ HYDRANTY | KS | 0 | 7492.81 | 0
63 | M | 348200000000 | PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP | KS | 0 | 685.23 | 0
64 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva modrá, nápis „VODOVOD“. | m | 140.4 | 9.21 | 1293.084
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
65 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m |  |  | 0
66 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m |  |  | 0
67 | K | 961R-101 | Zrušení stávající armaturní šachty řadu R2 | kus |  |  | 0
| D | 900 | Provizorní vodovodní řad a přípojky |  | 0 |  | 0
68 | K | 9100001.R | Provizorní vodovodní řad z potrubí HDPE 100 RC SDR 11 d40 včetně spojovacích tvarovek - dodávka + montáž + demontáž | m | 18 | 282.51 | 5085.18
69 | K | 9100002.R | Provizorní vodovodní přípojky z potrubí HDPE 100 RC SDR 11 d32 - dodávka + montáž + demontáž | m | 12 | 235.42 | 2825.04
70 | K | 9100003.R | Napojení provizorních vodovodních přípojek na provizorní řad svěrnou T spojkou HDPE d40/d32 a propojení potrubí přípojek na stávající vodoměr s osazení KK 25 před vodoměr - dodávka + montáž + demontáž | kpl | 2 | 3440.61 | 6881.22
71 | K | 9100004.R | Potrubí provizorního vodovodu a částí provizorních vdv přípojek vedených po veřejných pozemcích bude uloženo v rýze o šířce 0,3 m a hloubce 0,3 m - ruční hloubení rýhy a zpětný zásypu tříděným výkopkem | m | 12 | 908.54 | 10902.48
72 | K | 9100005.R | Pažené rýhy v místech napojení provizorního vodovodu na vodovodní řad | m3 | 5 | 854.89 | 4274.45
73 | K | 9100006.R | Tlaková zkouška vodou provizorního vodovodního potrubí do DN 50 včetně zabezpečení konců potrubí | m |  | 19.73 | 0
74 | K | 9100007.R | Proplach a dezinfekce provizorního vodovodního potrubí do DN 50 | m |  | 13.15 | 0
75 | K | 9100008.R | Odběr vzorků a rozbor vody provizorního vodovodního řadu - krácený rozbor | kpl |  | 8548.93 | 0
76 | K | 9100009.R | Napojení provizorního vodovodního řadu HDPE 100 RC SDR 11 d40 na stávající vodovodní řad LT DN80 s odstavením stávajícího rušeného vodovodního řadu - dodávka + montáž + demontáž | kpl | 2 | 13152.19 | 26304.38
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
77 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 146 | 183.8 | 26834.8
78 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 78 | 257.78 | 20106.84
79 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 68 | 154.67 | 10517.56
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
80 | K | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 300.8734 | 114.42 | 34425.9372
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
81 | K | 210800526 | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 4 mm2 uložených volně | m |  |  | 0
82 | M | 341110120 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x4 mm2 | m |  |  | 0
|  | CELKEM R2 - Vodovodní řad R2 |  |  |  |  | 1056799.8708
Zhotovitel: |  |  | Správce stavby: | Autorský dozor: |  |  | Objednatel:
Dne: |  |  | Dne: | Dne: |  |  | Dne:

## 006-06
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Písková Lhota, výstavba kanalizace
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 006-06
P - Vodovodní přípojky
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 55.5995 | 40.77 | 2266.7916
3 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 106.1445 | 55.24 | 5863.4222
4 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 55.5995 | 151.25 | 8409.4244
5 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 25.2725 | 147.3 | 3722.6393
6 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 18.1962 | 38.14 | 694.0031
7 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 5.1005 | 257.78 | 1314.794
8 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 50.9586 | 257.78 | 13136.095
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 15.2922 | 13.15 | 201.0919
10 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 30.5751 | 315.65 | 9651.0398
11 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 9.1716 | 15.78 | 144.7282
12 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 10.1917 | 837.79 | 8538.5127
13 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 10.1917 | 1116.62 | 11380.2672
14 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 279.376 | 99.96 | 27926.425
15 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 279.376 | 149.94 | 41889.6374
16 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 169.5555 | 98.06 | 16626.6123
17 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 34.2787 | 247.39 | 8480.2076
18 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 34.2787 | 44.72 | 1532.9435
19 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 34.2787 | 11.84 | 405.8598
20 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 68.5574 | 116 | 7952.6584
21 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 67.6384 | 143.36 | 9696.641
22 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 33.3597 | 318.28 | 10617.7253
23 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 66.7194 | 172.71 | 11523.1076
24 | K | 181301116 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 45.4905 | 53.92 | 2452.8478
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 |  | 0
25 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 0.919 | 644.7 | 592.4793
26 | K | 452313151 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop | m3 | 5.9735 | 3359.08 | 20065.4644
| D | 5 | Komunikace pozemní |  | 0 |  | 0
27 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 55.5995 | 302.54 | 16821.0727
28 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 |  | 14.18 | 0
29 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 |  | 20.62 | 0
30 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  | 396.71 | 0
31 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  | 559.51 | 0
| D | 8 | Trubní vedení |  | 0
32 | K | 871161211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm | m | 91.9 | 61.82 | 5681.258
33 | M | 131675 | egeplast SLM 3.0 - pitná voda - roura PE100 RC+ d32x3,0mm SDR11/PN16, návin 100m | m | 91.9 | 67.08 | 6164.652
34 | K | 891173111 | Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32 | kus | 30 | 115.74 | 3472.2
35 | M | 268100100016 | ŠOUPÁTKO NAVRTÁVACÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY "2""-6/4""" | KS | 30 | 3352.49 | 100574.7
36 | M | 622103206416 | TVAROVKA ISO K 2681/3151 6/4''-32 | KS | 30 | 386.67 | 11600.1
37 | M | 632003203216 | TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32 | KS | 30 | 372.21 | 11166.3
38 | M | 910103401500 | SOUPRAVA ZEMNÍ PRO PŘÍPOJKY-1,5 m "3/4""-2"" (1,5m)" | KS | 30 | 1070.59 | 32117.7
39 | K | 891249111 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 | kus | 30 | 548.45 | 16453.5
40 | M | 335008000216 | PAS NAVRTÁVACÍ HACOM 80-2'' | KS | 30 | 1058.75 | 31762.5
41 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 91.9 | 19.73 | 1813.187
42 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 91.9 | 13.15 | 1208.485
43 | K | 892372R-111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou - vodovodní přípojky | kus | 15 | 1262.61 | 18939.15
44 | K | 899401111 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 30 | 399.83 | 11994.9
|  |  | montáž VDM šachty | kus | 1 | 2200 | 2200
|  |  | VDM šachta | kus | 1 | 15000 | 15000
45 | M | 1650KASI0000 | POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ S LOGEM HAWLE VODA | KS | 30 | 1211.32 | 36339.6
46 | M | 348100000000 | PODKLAD. DESKA UNI UNI | KS | 30 | 174.92 | 5247.6
47 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva modrá, nápis „VODOVOD“. | m | 101.09 | 9.21 | 931.0389
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 0
48 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 101.09 | 87.65 | 8860.5385
49 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 101.09 | 72.34 | 7312.8506
| D | 997 | Přesun sutě |  | 0
50 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 52.2819 | 183.8 | 9609.4151
51 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 27.8181 | 257.78 | 7170.9576
52 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 24.4638 | 154.67 | 3783.8129
| D | 998 | Přesun hmot |  | 0
53 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 134.2291 | 114.42 | 15358.4982
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  | 0
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  | 0
54 | K | 722262213 | Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/h horizontální | kus | 4 | 1669.02 | 6676.08
55 | K | 722270101 | Sestava vodoměrová závitová G 3/4 | soubor | 4 | 4056.13 | 16224.52
| D | M | Práce a dodávky M
| D | 21-M | Elektromontáže
56 | K | 210800526 | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 4 mm2 uložených volně | m
57 | M | 341110120 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x4 mm2 | m
|  | CELKEM P - Vodovodní přípojky |  |  |  |  | 629570.035
Zhotovitel: |  |  | Správce stavby: | Autorský dozor: |  |  | Objednatel:
Dne: |  |  | Dne: | Dne: |  |  | Dne: