|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objednatel:**  Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.  Čechova 1151  293 22 Mladá Boleslav | **Změnový list číslo:** | **007** |
| **Datum vydání:** | **15.11.2022** |
| **Zhotovitel:**  VCES a.s.  Na Harfě 337/3, 190 00 Praha 9 - Czech Republic | **Číslo smlouvy:** | VRI/SOD/2020/12/Ži |
|  |  |
| **Správce stavby:**  Sdružení „Garnets – Realstav MB“  Garnets Consulting a.s., Československých legií 445/4  415 01 Teplice |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název pod-projektu SO/PS dotčené změnou:** | **7) Písková Lhota, výstavba kanalizace** |
| **Stručný popis změny:** | Změny v opravách místních komunikací |

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis změny, technického řešení:**  Položka č.1 – Přípočet za provedení celoplošné opravy místních komunikací dle požadavku obce vrstvou ABS 50 mm  Položka č.2 – Přípočet za provedení celoplošné opravy místních komunikací z dlažebních kostek dle požadavku obce  Položka č.3 – Provedení studené recyklace na místních komunikacích dle požadavku obce  Položka č.4 – Odpočet prací na místních komunikacích na stokách B5, B6, B8, B dle požadavku obce z důvodu předchozího smluvního vztahu obce s jiným dodavatelem  Položka č.5 – zkrácení stoky B3  Položka č.6 – provedení neuznatelných kanalizačních přípojek na stokách B (lokalita SEVER)  Položka č.7 – provedení provizorního povrchu z KSC tl. 100 mm na stoce C2-1 a C z důvodu budoucí výstavby vodovodu | |
| **Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace):** | |
| Položka č.1 – Oprava místních komunikací pouze nad rýhou + rozšíření obrusných vrstev asfaltů dle PD  Položka č.2 – Původní PD ani VV s celoplošnou opravou nepočítala.  Položka č.3 – Oprava místních komunikací pouze nad rýhou + rozšíření obrusných vrstev asfaltů dle PD  Položka č.4 – Oprava místních komunikací pouze nad rýhou + rozšíření obrusných vrstev asfaltů dle PD  Položka č.5 – Provedení stoky B3 dle schválené PD.  Položka č.6 – Původní PD ani VV s výstavbou těchto neuznatelných částí kanalizačních přípojek nepočítala.  Položka č.7 – Oprava místních komunikací pouze nad rýhou + rozšíření obrusných vrstev asfaltů dle PD | |
| **Nové řešení:** | |
| Položka č.1 – Provedení celoplošné vrchní obrusné vrstvy asfaltové komunikace v tl. 50 mm ABS v místních komunikacích dle požadavku obce.  Položka č.2 - Provedení celoplošné opravy místních komunikací z dlažebních kostek dle požadavku obce  Položka č.3 – Provedení celoplošné studené recyklace na místních komunikacích dle požadavku obce v tloušťce 250 mm s cementovým pojivem, provedení celoplošné vrstvy podkladní asfaltové vrstvy 50 mm ACO a celoplošné asfaltové vrstvy tl. 40 mm  Položka č.4 – Odpočet prací na místních komunikacích na stokách B5, B6, B8, B dle požadavku obce z důvodu předchozího smluvního vztahu obce s jiným dodavatelem  Položka č.5 – zkrácení stoky B3 z důvodu kolize s dešťovou kanalizací ve správě Ředitelství silnic a dálnic  Položka č.6 – provedení neuznatelných kanalizačních přípojek na stokách B (lokalita SEVER) na základě požadavku obce a investora  Položka č.7 – provedení provizorního povrchu z KSC tl. 100 mm na stoce C2-1 a C z důvodu budoucí výstavby vodovodu | |
| **Zdůvodnění změny:** | |
| Položka č.1 - požadavek obce provést jiný rozsah oprav komunikací na podprojektu  Položka č.2 – požadavek obce provést jiný rozsah oprav komunikací na podprojektu  Položka č.3 – požadavek obce provést jiný rozsah oprav komunikací na podprojektu  Položka č.4 - požadavek obce provést jiný rozsah oprav komunikací na podprojektu z důvodu existujícího smluvního vztahu obce a jiného dodavatele  Položka č.5 – Požadavek investora vzhledem ke kolizi s dešťovou kanalizací ve správě ŘSD a její kolize s nově budovanou splaškovou kanalizací  Položka č.6 – Požadavek obce a objednatele vzhledem k plánované stavební uzávěře na celoplošně opravených místních komunikacích  Položka č.7 – Požadavek obce a objednatele z důvodu plánované výstavby přeložky vodovodního řadu v roce 2023 | |
| **Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:** | |
| 1. zadávací dokumentace | Ne |
| 1. realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele: | Ne |
| 1. výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | Ne |
| **Předpokládaný vliv na:** | |
| 1. termín | ano |
| 1. kvalitu | ne |
| 1. cenu díla | ano |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Náklady na změnu** | Vícepráce | | Méněpráce | |
| bez DPH | včetně DPH | bez DPH | včetně DPH |
| stavební náklady způsobilé | 0,00 Kč |  | -1 930 922,07 Kč |  |
| Stavební náklady nezpůsobilé | 10 087 451,99 Kč |  | 0,00 Kč |  |
| celkem ZL č. 006 bez DPH | 8 156 529,92 Kč | | | |
| celkem ZL č. 006 vč. DPH | 9 869 401,20 Kč | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnu navrhuje:** | **Zhotovitel** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Souhlas zhotovitele: |  |  |
| Datum: | |  |
| Jméno odpovědné osoby zhotovitele:  Ing. Jan Hnilička, Jiří Prokop | |  |
| Podpis: | | Razítko: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Souhlas projektanta: |  |  |
| Datum: | |  |
| Jméno odpovědné osoby projektanta:  Ing. Petr Švanda | |  |
| Podpis: | | Razítko: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Souhlas a vyjádření správce stavby: |  |  |
|  | | |
| Datum: | |  |
| Jméno odpovědné osoby správce stavby:  Ing. Jakub Mucha | |  |
| Podpis: | | Razítko: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Souhlas objednatele: |  |  |
| Datum: | |  |
| Jméno odpovědných osob objednatele:  Ing. Tomáš Žitný | |  |
| Podpis: | | Razítko: |
| Ing. Aleš Vocel | |  |
| Podpis: | | Razítko: |

**Přílohy změnového listu:**

1. Položkový rozpočet

**Poznámka:**