## List1
| NÁZEV AKCE: |  | Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část B
| UCELENÁ ETAPA STAVBY: |  | 3) Kolomuty, výstavba kanalizace, 4) Holé Vrchy, výstavba kanalizace, 5) Úherce, výstavba kanalizace, 7) Písková Lhota, výstavba kanalizace, 11) Mladá Boleslav – Podchlumí, výstavba kanalizace
| ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: |  | VRI/SOD/2020/12/Ži
| Identifikační číslo projektu: |  | CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096
Rekapitulace konečné ceny díla
[10 empty] | Způsobilé | Nezpůsobilé
| Smluvní cena díla, část B (Kč bez DPH): | 349767643.3 | 299569660.7 | [6 empty] | 253533250.5 | 46036410.1
3) Kolomuty, výstavba kanalizace |  | 108745130.94 | 83204311.6 | [6 empty] | 69710370.26 | 13493941.36
číslo změnového listu | popis | cenový dopad (Kč bez DPH) |  |  | Objednatel | Obec opravy místních komunikací | Doměrek | Rozdělení |  | Rozdělení |  | Vypořádání z hlediska ZZVZ
|  | cena dle SoD | Vícepráce - Méněpráce | Nová cena celkem | Vícepráce - Méněpráce | Vícepráce - Méněpráce |  | Vícepráce | Méněpráce | Způsobilé | Nezpůsobilé
008-01 | Změna výtlaku V1 Řepov | 6612725.49
008-01-1 | Zkrácení výtlaku V1 Řepov | 12559486.87 | -2877136.3852 |  | -2877136.3852 | 0 | 0 | 0 | -2877136.3852 | -2877136.3852 | 0 | § 222, odst. (4)
008-01-2 | Kalníková šachta v Řepově - plus 1 ks |  | 203195.11 |  | 203195.11 | 0 | 0 | 203195.11 | 0 | 203195.11 | 0 | § 222, odst. (4)
008-02 | obrubníky a dlažby stoka B |  | 405205.5125 |  | 405205.5125 | 0 | 0 | 405205.5125 | 0 | 0 | 405205.5125 | § 222, odst. (5)
008-03 | Změna oprav komunikací Kolomuty - POWERCEM
008-03-1 | Změna oprav komunikací Kolomuty - POWERCEM - uznatelné |  | 53.0814 |  | 53.0814 | 0 | 0 | 3294610.42 | -3294557.3386 | 53.0814 | 0 | § 222, odst. (5)
008-03-2 | Změna oprav komunikací Kolomuty - POWERCEM - neuzn. |  | 1619.0889 |  | 1619.0889 | 0 | 0 | 943967.64 | -942348.5511 | 0 | 1619.0889 | § 222, odst. (5)
008-04 | Ztížení provedení z důvodu geologie
008-04-2 | Výměna zeminy v místních komunikacích |  | 2002141.2 |  | 2002141.2 | 0 | 0 | 2002141.2 | 0 | 2002141.2 | 0 | § 222, odst. (4)
008-04-3 | Prohloubení stok |  | 1920619.98 |  | 1920619.98 | 0 | 0 | 1920619.98 | 0 | 1920619.98 | 0 | § 222, odst. (4)
008-04-4 | Výkop a náhrada zeminy štěrkem, sesutí vlivem průtoku podzemní vody - stoka B - 178m | 11910511.1692 | 2712299.205 |  | 2712299.205 | 0 | 0 | 2712299.205 | 0 | 2712299.205 | 0 | § 222, odst. (4)
008-05 | Čerpání podzemní vody | 558983.754
008-05-1 | čerpání podzemní vody stoky A, B, C, C1, D | 3091648.713 | 651783.16 |  | 651783.16 | 0 | 0 | 651783.16 | 0 | 651783.16 | 0 | § 222, odst. (4)
008-06 | Asfaltové Koluminkace
008-06-2 | Provedení asfaltových komunikací v KSÚS | 1470238.8703 | 1779572.78 |  | 1779572.78 | 0 | 0 | 1779572.78 | 0 | 0 | 1779572.78 | § 222, odst. (4)
008-06-3 | Komunikace v SÚS (vrstva obrusná ACO 11 + frézování) |  | -3884529.68 |  | -3884529.68 | 0 | 0 |  | -3884529.68 | -1164103.95 | -2720425.7338 | § 222, odst. (4)
008-07 | Prodloužení přeložky vodovodu C-3c č.p.59 | 0 | 341507.3807 |  | 341507.3807 | 0 | 0 | 341507.3807 | 0 | 0 | 341507.3807 | § 222, odst. (4)
008-07-2 | Přeložka vodovodu C-3c_Navýšení rozsahu | 75492931.63 | 51964.94 |  | 51964.94 | 0 | 0 | 51964.94 | 0 | 0 | 51964.94 | § 222, odst. (4)
008-08 | Přílož vodovodu k V3 - úsek V3-V4 (84m) |  | 471738.9589 |  | 471738.9589 | 0 | 0 | 471738.9589 | 0 | 0 | 471738.9589 | § 222, odst. (4)
008-09 | Dešťová kanalizace Kolomuty - 45m oprava dešťové kanalizace žb Dn 400 + 1 ks monolit šachty prům 800mm s vtokovou litinovou mříží |  | 461811.29 |  | 461811.29 | 0 | 0 | 461811.29 | 0 | 0 | 461811.29 | § 222, odst. (4) |  |  | způsobilé | nezpůsob
008-10 | Doměrky uznatelné (+48,2 m) |  | 367961.39 |  |  | 0 | 367961.39 | 367961.39 | 0 | 367961.39 | 0 | § 222, odst. (4) |  | vícepráce | 11152610.465 | 4057364.661 | 15209975.126
008-11 | Doměrky neuznatelné (+120,28 m) |  | 543944.71 |  |  | 0 | 543944.71 | 0 | 543944.71 | 0 | 543944.71 | § 222, odst. (4) |  | méněpráce | -7335797.6738 | -2720425.7338 | -10056223.4076
| jen ZL 008 |  | 5153751.7223 | 0 | 4241845.6223 | 0 | 911906.1 | 15608378.9671 | -10454627.2448 | 3816812.7912 | 1336938.9272 |  |  |  | 3816812.7912 | 1336938.9272 | 5153751.7185
3) Kolomuty, výstavba kanalizace - místní komunikace
009-01 | Komunikace místní POWER CEM (bez odpočtů) |  | 11203124.16 |  | 0 | 11203124.16 | 0 | 11203124.16 | 0 | 0 | 11203124.16 | § 222, odst. (5) |  |  | způsobilé | nezpůsob
| jen ZL 009 |  | 11203124.16 | 0 | 0 | 11203124.16 | 0 | 11203124.16 | 0 | 0 | 11203124.16 |  |  | vícepráce | 0 | 11203124.16 | 11203124.16
| Celkem ZL 008 a ZL 009 | 111696526.4964 | 16356875.8823 | 0 | 4241845.6223 | 11203124.16 | 911906.1 | 26811503.1271 | -10454627.2448 | 3816812.7912 | 12540063.0872 | 17182316.7498 | § 222, odst. (4) | méněpráce | 0 | 0 | 0
| Nová smluvní cena ucelené etapy (Kč bez DPH) |  | 99561187.5023 |  |  |  | § 222, odst. (4) | 10964595.3946 | -6217721.3552 | 73527183.0512 | 26034004.4472 | 20083813.6222 | § 222, odst. (5)
[7 empty] | § 222, odst. (5) | 15846907.7325 | -4236905.8897
4) Holé Vrchy, výstavba kanalizace |  | 166573004.11 | 38384541.7 | [6 empty] | 27525599.6 | 10858942.1
číslo ZL | popis | cenový dopad (Kč bez DPH) |  |  | Objednatel | Obec opravy místních komunikací | Doměrek | Rozdělení |  | Rozdělení |  | Vypořádání z hlediska ZZVZ
|  | cena dle SoD | Vícepráce - Méněpráce | Nová cena celkem | Vícepráce - Méněpráce | Vícepráce - Méněpráce |  | Vícepráce | Méněpráce | Způsobilé | Nezpůsobilé
004-01 | Přetřídění těžitelnosti | 0 | 743107.01 |  | 743107.01 | 0 | 0 | 1089886.13 | -346779.12 | 743107.01 | 0 | § 222, odst. (4)
004-05 | Rozdíl betonů (sedlové lože pod potrubí) dle PD (skutečnosti) a VV | 9877347.0534 | 530928.7085 |  | 530928.7085 | 0 | 0 | 530928.7085 | 0 | 530928.7085 | 0 | § 222, odst. (4)
004-06 | Rozdíl realizace asfaltů dle skutečnosti a VV KSÚS |  | 696224.22 |  | 696224.22 | 0 | 0 | 696224.22 | 0 |  | 696224.22 | § 222, odst. (4)
004-07 | Navýšení čerpání vody dle skutečnosti a VV na stoce A | 2323925.54 | 23319 |  | 23319 | 0 | 0 | 23319 | 0 | 23319 |  | § 222, odst. (4)
004-09 | Prodloužení vodovodu o 13 m v komunikaci | 3157669.95 | 82328.94 |  | 82328.94 | 0 | 0 | 82328.94 | 0 | 0 | 82328.94 | § 222, odst. (4)
004-10 | Realizace opravy dešťové kanalizace DN 300 a DN 400 A4 | 333222.062 | 71149.69 |  | 71149.69 | 0 | 0 | 71149.69 | 0 | 0 | 71149.69 | § 222, odst. (4)
004-12 | Kanalizační přípojka č.p. 59 |  | 4801.82 |  | 4801.82 | 0 | 0 | 4801.82 | 0 | 0 | 4801.82 | § 222, odst. (4)
004-13 | Zásypy v SÚS (štěrkodrť frakce 0-63) |  | -125000.97 |  | -125000.97 | 0 | 0 | 0 | -125000.97 | -125000.97 | 0 | § 222, odst. (4)
004-14 | Komunikace v SÚS (vrstva obrusná ACO 11 + frézování) | 1239302.3093 | -2463276.98 |  | -2463276.98 | 0 | 0 | 0 | -2463276.98 | -601621.44 | -1861655.54 | § 222, odst. (4) |  |  | způsobilé | nezpůsob
004-15 | Sktutečné délky dle GZ (-46,84 m) | 5226112.18 | -406013.72 |  | 0 | 0 | -406013.72 | 0 | -406013.72 | -365180.27 | -40833.45 | § 222, odst. (4) |  | vícepráce | 1297354.7185 | 854504.67 | 2151859.3885
| jen ZL 004 |  | -842432.2815 | 0 | -436418.5615 | 0 | -406013.72 | 2498638.5085 | -3341070.79 | 205552.0385 | -1047984.32 |  |  | méněpráce | -1091802.68 | -1902488.99 | -2994291.67
4)Holé Vrchy, výstavba kanalizace - místní komunikace | [16 empty] | -842432.2815
005-01 | Podkladní vrstvy KSC - STRABAG dle fa. |  | 180222.48 |  | 0 | 180222.48 | 0 | 180222.48 | 0 | 0 | 180222.48 | § 222, odst. (4)
005-02 | Odpočet asfaltů na místních komunikací A1, A2, A4, A5, A6 přeložka vodovodu |  | -1459699.87 |  | 0 | -1459699.87 | 0 | 0 | -1459699.87 | -1034795.13 | -424904.74 | § 222, odst. (4)
005-03 | Větší roszah MK A1,A3,A6 |  | 1506923.59 |  | 0 | 1506923.59 | 0 | 1506923.59 | 0 | 0 | 1506923.59 | § 222, odst. (4)
| jen ZL 005 |  | 227446.2 | 0 | 0 | 227446.2 | 0 | 1687146.07 | -1459699.87 | -1034795.13 | 1262241.33 |  |  |  | způsobilé | nezpůsob
| Celkem ZL 004 a ZL 005 |  | -614986.0815 | 0 | -436418.5615 | 227446.2 | -406013.72 | 4185784.5785 | -4800770.66 | -829243.0915 | 214257.01 | 8986555.2385 | § 222, odst. (4) | vícepráce | 0 | 1687146.07 | 1687146.07
| Nová smluvní cena ucelené etapy (Kč bez DPH) |  | 37769555.6185 | [6 empty] | 26696356.5085 | 11073199.11 | 0 | § 222, odst. (5) | méněpráce | -1034795.13 | -424904.74 | -1459699.87
[7 empty] | § 222, odst. (4) | 4185784.5785 | -4800770.66 | [7 empty] | 227446.2
[7 empty] | § 222, odst. (5) | 0 | 0
5) Úherce, výstavba kanalizace |  |  | 60241714.6 | [6 empty] | 53643455.67 | 6598258.96
číslo ZL | popis | cenový dopad (Kč bez DPH) |  |  | Objednatel | Obec opravy místních komunikací | Doměrek | Rozdělení |  | Rozdělení |  | Vypořádání z hlediska ZZVZ
|  | cena dle SoD | Vícepráce - Méněpráce | Nová cena celkem | Vícepráce - Méněpráce | Vícepráce - Méněpráce |  | Vícepráce | Méněpráce | Způsobilé | Nezpůsobilé
002-01 | Odpočet nerealizovaných živ.komunikací KSÚS | 5568056.4 | -3357033.5777 |  | -3357033.5777 | 0 | 0 | 0 | -3357033.5777 | -1413802.0564 | -1943231.5213 | § 222, odst. (4) |  | 0
002-02 | Změna oprav komunikací ÚHERCE - POWERCEM |  | 3790.47 |  | 3790.47 | 0 | 0 | 1758308.2251 | -1754517.7551 | 3790.47 | 0 | § 222, odst. (5)
002-03 | Změna technologie výtlak V3 |  | -508083.22 |  | -508083.22 | 0 | 0 | 186432.06 | -694515.28 | -508083.22 | 0 | § 222, odst. (4)
002-04 | Kanalizační přípojky - povrchy |  | 797640.46 |  | 797640.46 | 0 | 0 | 797640.46 | 0 | 0 | 797640.46 | § 222, odst. (4)
002-05 | 100% výměna v KSÚS + ostatní VCP |  | 721031.02 |  | 721031.02 | 0 | 0 | 721031.02 | 0 | 721031.02 | 0 | § 222, odst. (4)
002-06 | Doměrkové listy - uznatelné (celkem + 5,45 m ) |  | 73197.85 |  | 0 | 0 | 73197.85 | 73197.85 | 0 | 73197.85 | 0 | § 222, odst. (4)
002-07 | Doměrkové listy - neuznatelné (Přípojky - 227,2 m) |  | -683784.43 |  | 0 | 0 | -683784.43 | 0 | -683784.43 | 0 | -683784.43 | § 222, odst. (4)
| jen ZL 002 |  | -2953241.4277 | 0 | -2342654.8477 | 0 | -610586.58 | 3536609.6151 | -6489851.0428 | -1123865.9364 | -1829375.4913
5) Úherce, výstavba kanalizace - místní komunikace
003-01 | Komunikace místní - POWERCEM |  | 2744803.06 |  | 0 | 2744803.06 | 0 | 2744803.06 | 0 | 0 | 2744803.06 | § 222, odst. (5)
003-02 | Komunikace místní - NEPROVÁDĚNÉ |  | -2547462.38 |  | 0 | -2547462.38 | 0 | 0 | -2547462.38 | -2547462.38 | 0 | § 222, odst. (4)
003-03 | Odstranění podkladů a povedení KSC na komunikací místních |  | 763683.856 |  | 763683.856 | 0 | 0 | 763683.856 | 0 | 0 | 763683.856 | § 222, odst. (4)
| jen ZL 003 |  | 961024.536 | 0 | 763683.856 | 197340.68 | 0 | 3508486.916 | -2547462.38 | -2547462.38 | 3508486.916
| Celkem ZL 002 a ZL 003 | 16931466.9146 | -1992216.8917 | 0 | -1578970.9917 | 197340.68 | -610586.58 | 7045096.5311 | -9037313.4228 | -3671328.3163 | 1679111.4247 | 9824780.9137 | § 222, odst. (4)
| Nová smluvní cena ucelené etapy (Kč bez DPH) |  | 58249497.7283 | [6 empty] | 49972127.3537 | 8277370.3847 | 6257629.0401 | § 222, odst. (5)
[7 empty] | § 222, odst. (4) | 2541985.246 | -7282795.6677
[7 empty] | § 222, odst. (5) | 4503111.2851 | -1754517.7551
7) Písková Lhota, výstavba kanalizace |  | 74449508.27 | 92898603.7 | [6 empty] | 81317332.6 | 11581271.1
číslo ZL | popis | cenový dopad (Kč bez DPH) |  |  | Objednatel | Obec opravy místních komunikací | Doměrek | Rozdělení |  | Rozdělení |  | Vypořádání z hlediska ZZVZ
|  | cena dle SoD | Vícepráce - Méněpráce | Nová cena celkem | Vícepráce - Méněpráce | Vícepráce - Méněpráce |  | Vícepráce | Méněpráce | Způsobilé | Nezpůsobilé
006-01 | odečet skládkovné - Semčice a Kolomuty |  | -849212.8 |  | -849212.8 | 0 | 0 | 0 | -849212.8 | -849212.8 | 0 | § 222, odst. (4)
006-02 | spadiště na stoce A a B |  | 185753 |  | 185753 | 0 | 0 | 185753 | 0 | 0 | 185753 | § 222, odst. (4)
006-03 | Betonování vykonzolovaného chodníku v Zámostí |  | 333384.48 |  | 333384.48 | 0 | 0 | 333384.48 | 0 | 0 | 333384.48 | § 222, odst. (4)
006-04 | Změna oprav komunikací Písková Lhota - studená recyklce |  | 1789.91 |  | 1789.91 | 0 | 0 | 4557698.13 | -4555908.22 | 21627.91 | -19838 | § 222, odst. (5) |  | 1789.91 | 1789.91
006-05 | Přeložky vodovodů |  | 1056799.8708 |  | 1056799.8708 | 0 | 0 | 1056799.8708 | 0 | 0 | 1056799.8708 | § 222, odst. (4)
006-06 | Vodovodní přípojky |  | 629570.04 |  | 629570.04 | 0 | 0 | 629570.04 | 0 | 0 | 629570.04 | § 222, odst. (4)
006-07 | Doměrky - uznatelné |  | 97967.12 |  | 0 | 0 | 97967.12 | 97967.12 | 0 | 97967.12 | 0 | § 222, odst. (4) |  |  | způsobilé | nezpůsob
006-08 | Doměrky - neuzanatelné |  | -158248.48 |  | 0 | 0 | -158248.48 | 0 | -158248.48 | 0 | -158248.48 | § 222, odst. (4) |  | vícepráce | 4655665.25 | 2205507.3908 | 6861172.6408
| jen ZL 006 |  | 1297803.1408 | 0 | 1358084.5008 | 0 | -60281.36 | 6861172.6408 | -5563369.5 | -729617.77 | 2027420.9108 |  |  | méněpráce | -5405121.02 | -158248.48 | -5563369.5
7) Písková Lhota, výstavba kanalizace - místní komunikace | [16 empty] | 1297803.1408
007-01 | Přípočet za provedení celoplošně asfaltů 50 mm vč. odpočtů z důvodu budou výstavby vodovodu | 1974897.1583 | 962846.79 |  | 0 | 962846.79 | 0 | 1448472.8381 | -485626.0481 | -490020.45 | 1452867.24 | § 222, odst. (4)
007-02 | Přípočet za provedení dlažby z kostek celoplošně | 1549995.9466 | 1820453.5209 |  | 0 | 1820453.5209 | 0 | 1820453.5209 | 0 | 0 | 1820453.5209 | § 222, odst. (5)
007-03 | Provedení studené recyklace | 17012366.37 | 5558427.63 |  | 0 | 5558427.63 | 0 | 5558427.63 | 0 | 0 | 5558427.63 | § 222, odst. (5)
007-04 | Odpočet VV na změny komunikací B5, B6, B8, B | 2418277.31 | -1048101.55 |  | 0 | -1048101.55 | 0 | 0 | -1048101.55 | -1048101.55 | 0 | § 222, odst. (4)
007-05 | Zkrácení Stoky B3 | 2414063.27 | -392800.07 |  | 0 | -392800.07 | 0 | 0 | -392800.07 | -392800.07 | 0 | § 222, odst. (4)
007-06 | Neuznatelné přípojky 208,66 m | 38241.44 | 1108624.6 |  | 0 | 1108624.6 | 0 | 1108624.6 | 0 | 0 | 1108624.6 | § 222, odst. (5)
007-07 | KSC v místě budoucího vodovodu | 289687.56 | 147079.0002 |  | 0 | 147079.0002 | 0 | 147079.0002 | 0 | 0 | 147079.0002 | § 222, odst. (4) |  |  | způsobilé | nezpůsob
| jen ZL 007 |  | 8156529.9211 | 0 | 0 | 8156529.9211 | 0 | 10083057.5892 | -1926527.6681 | -1930922.07 | 10087451.9911 |  |  | vícepráce | 0 | 10087451.9911 | 10087451.9911
| Celkem ZL 006 a ZL 007 |  | 9454333.062 | 0 | 1358084.5008 | 8156529.9211 | -60281.36 | 16944230.23 | -7489897.1681 | -2660539.84 | 12114872.902 | 6833015.2972 | § 222, odst. (4) | méněpráce | -1930922.07 | 0 | -1930922.07
| Nová smluvní cena ucelené etapy (Kč bez DPH) |  | 102352936.762 | [6 empty] | 78656792.76 | 23696144.002 | 17601112.1009 | § 222, odst. (5) |  |  |  | 8156529.9211
[7 empty] | § 222, odst. (4) | 3899026.3491 | -2933988.9481
[7 empty] | § 222, odst. (5) | 13045203.8809 | -4555908.22
11) Mladá Boleslav – Podchlumí, výstavba kanalizace |  |  | 24840489 | [6 empty] | 21336492.4 | 3503996.6
číslo ZL | popis | cenový dopad (Kč bez DPH) |  |  | Objednatel | Obec opravy místních komunikací | Doměrek | Rozdělení |  | Rozdělení |  | Vypořádání z hlediska ZZVZ
|  | cena dle SoD | Vícepráce - Méněpráce | Nová cena celkem | Vícepráce - Méněpráce | Vícepráce - Méněpráce |  | Vícepráce | Méněpráce | Způsobilé | Nezpůsobilé
001-01 | Odpočet nerealizovaných živ.komunikací | 604591.32 | -1337051.6 | 656471.32 | -1337051.6 | 0 | 0 | 0 | -1337051.6 | -1326902.7 | -10148.9 | § 222, odst. (4)
001-02 | Odpočet/přípočet nerealizovaných/realizovaných délek stok a vodovodů dle GZ skutečného provedení (doměrkový změnový list) |  | -75157.2 |  | 0 | 0 | -75157.2 | 0 | -75157.2 | -48740.6 | -26416.6 | § 222, odst. (4)
001-03 | Přípočet odstranění nelegální komunální skládky na pozemku č.parc. 1153/9, k.ú. Mladá Boleslav |  | 196380.1 |  | 0 | 196380.1 | 0 | 196380.1 | 0 | 0 | 196380.1 | § 222, odst. (4)
| jen ZL 001 |  | -1215828.7 | 656471.32 | -1337051.6 | 196380.1 | -75157.2 | 196380.1 | -1412208.8 | -1375643.3 | 159814.6 | 1608588.9 | § 222, odst. (4)
| Nová smluvní cena ucelené etapy (Kč bez DPH) |  | 23624660.3 |  |  |  | § 222, odst. (4) | 196380.1 | -1412208.8 | 19960849.1 | 3663811.2 | 0 | § 222, odst. (5)
[7 empty] | § 222, odst. (5) | 0 | 0 | 23624660.3
| Celkem: |  | 21988177.271 | 656471.32 | 2247488.9699 | 19980821.0611 | -240132.76 | 55182994.5667 | -33194817.2957 | -4719941.7566 | 26708119.0238 | 44435257.0992 | § 222, odst. (4) | 48233675.6882 | 15%
| Konečná CENA SOD část B CELKEM |  | 321557837.921 | [6 empty] | 248813308.7834 | 72744529.1438 | 43942554.7632 | § 222, odst. (5) | 44935449.105 | 15% | původní smlouva
| DPH 21% |  | 67527145.9634
| cena vč. DPH | 349767643.32 | 389084983.8844 | [6 empty] | 321557837.9272 |  | 88377811.8624