## Rekapitulace stavby
| NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
| ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
| ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
| ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
| OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
| ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[5 empty] | Dne: | 2022-12-31
|  | SOD | Provedeno od počátku |  | Zbývá provést
| zkrácený popis | cena bez DPH | cena bez DPH |  | cena bez DPH
Náklady stavby celkem |  | 53643455.67 |  |  |  |  | rozdíl délek
01 | SO 01 - Kanalizační stoky gravitační
01 | SO 01.A - Stoka A.0 | 1307362.58 | 0.3655% | 4777.97 | 100.4% | 1312140.52 | 0.76
02 | SO 01.B - Stoka A.0.1 | 728120.68 | 9.399% | 68435.837 | 109.4% | 796556.5 | 1.13
03 | SO 01.C - Stoka A | 6931440.48 | -0.02007% | -1391.3 | 99.98% | 6930049.1428 | -0.43
04 | SO 01.D - Stoka A.1 | 5179897.74 | -0.1926% | -9975.1171 | 99.81% | 5169922.6375 | -1.64
05 | SO 01.E - Stoka A.1.1 | 1966137.94 | 0.02258% | 443.98 | 100% | 1966581.88 | 0.1
06 | SO 01.F - Stoka A.1.2 | 1154587.67 | -0.303% | -3498.8908 | 99.7% | 1151088.7923 | -0.63
07 | SO 01.G - Stoka A.2 | 2194726.27 | 0.1127% | 2474.1345 | 100.1% | 2197200.3949 | 0.43
08 | SO 01.H - Stoka A.2.1 | 2501731.97 | 0.0852% | 2131.37 | 100.1% | 2503863.3169 | 0.37
09 | SO 01.I - Stoka A.3 | 964555.67 | -1.44% | -13890.4424 | 98.56% | 950665.2027 | -0.61
10 | SO 01.J - Stoka A.4 | 1500454.7 | -0.01085% | -162.7316 | 99.99% | 1500291.9964 | -0.03
11 | SO 01.J - Stoka A.4.1 | 287137.72 | -0.08968% | -257.5052 | 99.91% | 286880.2131 | -0.04
12 | SO 01.K - Stoka A.5 | 415443.99 | 0.3419% | 1420.3229 | 100.3% | 416864.3138 | 0.25
13 | SO 01.L - Stoka B | 4003320.4 | -0.4645% | -18595.3595 | 99.54% | 3984725.0494 | -3.81
14 | SO 01.M - Stoka B.1 | 851722.89 | 0.4765% | 4058.5174 | 100.5% | 855781.4009 | 0.71
15 | SO 01.N - Stoka B.2 | 2514766.61 | -0.2604% | -6548.9429 | 99.74% | 2508217.6585 | -0.79
16 | SO 01.O - Stoka B.2.1 | 412574.05 | -0.9509% | -3923.1073 | 99.05% | 408650.9332 | 0.62
17 | SO 01.P - Stoka B.3 | 282788.33 | -0.2671% | -755.2286 | 99.73% | 282033.0928 | -0.12
18 | SO 01.L - Stoka B.4 | 159187.42 | 1.098% | 1747.5798 | 101.1% | 160935.009 | 0.25
02 | SO 01.1 - Kanalizační stoky tlakové
01 | SAO 01.1.A - Tlaková větev b.1-t, d63 | 866405 | -0.03801% | -329.316 | 99.96% | 866075.6971 | -0.1
03 | SO 02 - Čerpací stanice odpadních vod Úherce 1 (ČSOV 1)
01 | SO 02.A - ČSOV 1 - stavební část | 1281541.97 | 0% | 0 | 100% | 1281541.97
02 | SO 02.B - Výtlačný řad 1 - d110 | 4163822.26 | -0.06646% | -2767.1952 | 99.93% | 4161055.0575 | -1.53
03 | PS 02.1 - Strojně technologická část | 2111387.53 | 0% | 0 | 100% | 2111387.53
04 | PS 02.2 - Elektrotechnologická část | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
05 | PS 02.3 - Systém řízení technologického procesu | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
04 | SO 02.1 - Přípojka NN k ČSOV 1 | 21536.53 | 1.639% | 352.96 | 101.6% | 21183.57
05 | SO 02.2 - Výtlačný řad 3, Úherce - Dobrovice | 5228163.37 | 1.318% | 68929.433 | 101.3% | 5297092.7703 | 13.94
06 | SO 03 - Čerpací stanice odpadních vod Úherce 2 (ČSOV 2)
01 | SO 03.A - ČSOV 2 - stavební část | 1306541.56 | 0% | 0 | 100% | 1306541.56
02 | SO 03.B - Výtlačný řad 2 - d110 | 1370956.36 | -0.9574% | -13125.8383 | 99.04% | 1357830.5485 | -3.38
03 | PS 03.1 - Strojně technologická část | 1983811.24 | 0% | 0 | 100% | 1983811.24
04 | PS 03.2 - Elektrotechnologická část | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
05 | PS 03.3 - Systém řízení technologického procesu | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
07 | SO 03.1 - Přípojka NN pro ČSOV 2 | 22067.74 | -28.79% | -6353.28 | 71.21% | 28421.02
08 | VRN | 1931265 | 0% | 0 | 100% | 1931265
| Náklady stavby celkem | 53643455.67 |  | 73197.8498 |  | 53728654.0177
Zhotovitel: Jiří Prokop |  |  |  |  | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný
| Zhotovitel: Správce stavby: | Autorský dozor: |  |  | Objednatel:
| Dne: Dne: | Dne: |  |  | Dne:

## 01 - SO 01.A - Stoka A.0
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
OBJEKT : 01-SO 01.A - Stoka A.0
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celková cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | Poznámky TDS 05/2021 |  | TDS 11/21
a
01 - SO 01.A - Stoka A.0 | [6 empty] | 1307362.58 |  |  | a |  |  |  | Nelze dofakturovat před sdělením přesné délky stoky od geodeta stavby. Prosím ponechat 5% |  | 140,9-137,98=2,92-5m(šachty)= -2,08m Nutno ponížit fakturaci
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1307362.58 |  |  | a | [6 empty] | Bude dořešeno ústně
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 550024.64 |  |  | 2898.07 |  |  | 552922.7
1 | K | 113106271 | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva | m2 | 71.9 | 46.03 | 3309.56 |  | 46.03 | 0 | 71.9 | 46.03 | 3309.56 | zítra
2 | K | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 125.466 | 40.77 | 5115.25 |  | 40.77 | 0 | 125.466 | 40.77 | 5115.25
3 | K | 113107151 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 28.688 | 21.04 | 603.6 |  | 21.04 | 0 | 28.688 | 21.04 | 603.6
4 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 46.376 | 26.3 | 1219.69 |  | 26.3 | 0 | 46.376 | 26.3 | 1219.69
5 | K | 113107241 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 46.376 | 39.46 | 1830 |  | 39.46 | 0 | 46.376 | 39.46 | 1830
6 | K | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 71.672 | 55.24 | 3959.16 |  | 55.24 | 0 | 71.672 | 55.24 | 3959.16
7 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 1.1 | 170.98 | 188.08 | 0.01 | 170.98 | 1.71 | 1.11 | 170.98 | 189.79
8 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 1.1 | 147.3 | 162.03 | 0.01 | 147.3 | 1.47 | 1.11 | 147.3 | 163.5
9 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 8.41 | 257.78 | 2167.93 | 0.05 | 257.78 | 12.89 | 8.46 | 257.78 | 2180.82
10 | K | 132101204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3 | m3 | 137.54 | 234.11 | 32199.49 | 0.75 | 234.11 | 175.58 | 138.29 | 234.11 | 32375.07
11 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 191.03 | 257.78 | 49243.71 | 1.04 | 257.78 | 268.09 | 192.07 | 257.78 | 49511.8
12 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 53.49 | 315.65 | 16884.12 | 0.29 | 315.65 | 91.54 | 53.78 | 315.65 | 16975.66
13 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 734.54 | 69.71 | 51204.78 | 3.98 | 69.71 | 277.45 | 738.52 | 69.71 | 51482.23
14 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 734.54 | 80.23 | 58932.14 | 3.98 | 80.23 | 319.32 | 738.52 | 80.23 | 59251.46
15 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 229.236 | 13.15 | 3014.45 | 1.24 | 13.15 | 16.31 | 230.476 | 13.15 | 3030.76
16 | K | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii | m3 | 629.89 | 186.33 | 117367.4 | 3.42 | 186.33 | 637.25 | 633.31 | 186.33 | 118004.65
17 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 382.06 | 44.72 | 17085.72 | 2.07 | 44.72 | 92.57 | 384.13 | 44.72 | 17178.29
18 | K | 162601102R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 z mezideponie na skládku | m3 | 132.7 | 247.39 | 32828.65 | 0.72 | 247.39 | 178.12 | 133.42 | 247.39 | 33006.77
19 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 132.7 | 11.84 | 1571.17 | 0.72 | 11.84 | 8.52 | 133.42 | 11.84 | 1579.69
20 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 212.075 | 116 | 24600.7 | 1.15 | 116 | 133.4 | 213.225 | 116 | 24734.1
21 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 247.83 | 286.72 | 71057.82 | 1.34 | 286.72 | 384.2 | 249.17 | 286.72 | 71442.02
22 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem | m3 | 83.85 | 318.28 | 26687.78 | 0.45 | 318.28 | 143.23 | 84.3 | 318.28 | 26831
23 | M | 583373020 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 150.93 | 190.76 | 28791.41 | 0.82 | 190.76 | 156.42 | 151.75 | 190.76 | 28947.83
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 4607.8 |  |  | 24.99 |  |  | 4632.79
24 | K | 359901111 | Vyčištění stok jakékoliv výšky | m | 140.14 | 32.88 | 4607.8 | 0.76 | 32.88 | 24.99 | 140.9 | 32.88 | 4632.79
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 4271.87 |  |  | 0 |  |  | 4271.87
25 | K | 452112111 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 6 | 122.32 | 733.92 |  | 122.32 | 0 | 6 | 122.32 | 733.92
26 | M | 592241750 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 | kus | 2 | 270.94 | 541.88 |  | 270.94 | 0 | 2 | 270.94 | 541.88
27 | M | 592241760 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | kus | 1 | 313.02 | 313.02 |  | 313.02 | 0 | 1 | 313.02 | 313.02
28 | M | 592241770 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 | kus | 3 | 345.9 | 1037.7 |  | 345.9 | 0 | 3 | 345.9 | 1037.7
29 | K | 452112121 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm | kus | 3 | 152.57 | 457.71 |  | 152.57 | 0 | 3 | 152.57 | 457.71
30 | M | 59224394R | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 | kus | 3 | 395.88 | 1187.64 |  | 395.88 | 0 | 3 | 395.88 | 1187.64
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 148788.19 |  |  | 0 |  |  | 148788.19
31 | K | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 46.376 | 319.88 | 14834.75 |  | 319.88 | 0 | 46.376 | 319.88 | 14834.75 | Prozatím nepoužito. S ohledem na pokládku v zeleném pruhu a následně křížení s míst. Komumikací v délce 5m (dle PD) je množství nadlimitní. | opraveno
32 | K | 564761111.1 | Kryt z kameniva hrubého drceného vel. 4 -32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 28.688 | 251.97 | 7228.52 |  | 251.97 | 0 | 28.688 | 251.97 | 7228.52 |  | opraveno
33 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 46.376 | 155.67 | 7219.35 |  | 155.67 | 0 | 46.376 | 155.67 | 7219.35 |  | opraveno
34 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 79.09 | 302.54 | 23927.89 |  | 302.54 | 0 | 79.09 | 302.54 | 23927.89 |  | opraveno
35 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 71.672 | 18.04 | 1292.96 |  | 18.04 | 0 | 71.672 | 18.04 | 1292.96
36 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 71.672 | 396.71 | 28433 |  | 396.71 | 0 | 71.672 | 396.71 | 28433
37 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 46.376 | 443.02 | 20545.5 |  | 443.02 | 0 | 46.376 | 443.02 | 20545.5
38 | K | 596212221 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 50 do 100 m2 | m2 | 79.09 | 338.08 | 26738.75 |  | 338.08 | 0 | 79.09 | 338.08 | 26738.75
39 | M | 592450900 | dlažba zámková profilová 23x14x8 cm přírodní | m2 | 80.672 | 230.16 | 18567.47 |  | 230.16 | 0 | 80.672 | 230.16 | 18567.47
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 533912.46 |  |  | 1670.32 |  |  | 535582.78
40 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250 | m | 140.14 | 552.39 | 77411.93 | 0.76 | 552.39 | 419.82 | 140.9 | 552.39 | 77831.75 |  |  | 140.88 | 5 | 136.88 | 135.38
41 | M | 597107020 | trouba kameninová glazovaná DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 142.242 | 1060.07 | 150786.48 | 0.77 | 1060.07 | 816.25 | 143.012 | 1060.07 | 151602.73 |  |  | 0.98522 | 0.014778 | 1.0148 | 560.553 | 499.517
42 | K | 837352221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 200 | kus | 3 | 195.97 | 587.91 |  | 195.97 | 0 | 3 | 195.97 | 587.91
43 | M | 597110260 | koleno kameninové glazované DN 200 90° spojovací systém F tř. 240 | kus | 1 | 1379.67 | 1379.67 |  | 1379.67 | 0 | 1 | 1379.67 | 1379.67
44 | M | 597108730 | trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 200mm L 60(75)cm třída 160 spojovací systém F,C | kus | 1 | 499.78 | 499.78 |  | 499.78 | 0 | 1 | 499.78 | 499.78
45 | M | 597108430 | trouba kameninová glazovaná zkrácená DN200mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém F,C | kus | 1 | 847 | 847 |  | 847 | 0 | 1 | 847 | 847
46 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250 | kus | 2 | 260.41 | 520.82 |  | 260.41 | 0 | 2 | 260.41 | 520.82
47 | M | 597117600 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 1 | 1801.85 | 1801.85 |  | 1801.85 | 0 | 1 | 1801.85 | 1801.85
48 | M | 597117620 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/200 L60cm spojovací systém C/F tř.160/160 | kus | 1 | 1839.99 | 1839.99 |  | 1839.99 | 0 | 1 | 1839.99 | 1839.99
49 | K | 892362121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 | úsek | 3 | 2564.68 | 7694.04 | 0.02 | 2564.68 | 51.29 | 3.02 | 2564.68 | 7745.33
50 | K | 894118001 | Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu | kus | 10 | 2016.23 | 20162.3 |  | 2016.23 | 0 | 10 | 2016.23 | 20162.3 | ok
51 | M | 592243375R | dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q PERF 250-735 XF4 | kus | 4 | 14898.16 | 59592.64 |  | 14898.16 | 0 | 4 | 14898.16 | 59592.64 | ok
52 | M | 592243390R | dno betonové šachty kanalizační TZB-Q 250-700 tl.150 | kus | 1 | 14898.16 | 14898.16 |  | 14898.16 | 0 | 1 | 14898.16 | 14898.16
53 | M | 592243120 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | kus | 5 | 1530.92 | 7654.6 |  | 1530.92 | 0 | 5 | 1530.92 | 7654.6 | ok
54 | M | 592243830 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm | kus | 3 | 775.98 | 2327.94 |  | 775.98 | 0 | 3 | 775.98 | 2327.94 | ok
55 | M | 592243820 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm | kus | 5 | 1202.11 | 6010.55 |  | 1202.11 | 0 | 5 | 1202.11 | 6010.55 | ok
56 | M | 592243810 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/1000/120 SP 120 PE | kus | 1 | 2648.85 | 2648.85 |  | 2648.85 | 0 | 1 | 2648.85 | 2648.85
57 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 14 | 211.75 | 2964.5 |  | 211.75 | 0 | 14 | 211.75 | 2964.5 | ok
58 | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 | kus | 5 | 5935.59 | 29677.95 |  | 5935.59 | 0 | 5 | 5935.59 | 29677.95 | ok
59 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 5 | 485.32 | 2426.6 |  | 485.32 | 0 | 5 | 485.32 | 2426.6
60 | M | 552410300 | poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro intenzivní provoz | kus | 2 | 6510.34 | 13020.68 |  | 6510.34 | 0 | 2 | 6510.34 | 13020.68
61 | M | 552410141 | poklop šachtový třída D 400, uzamykatelný, vstup 600 mm, bez ventilace, FIX | kus | 2 | 6510.34 | 13020.68 |  | 6510.34 | 0 | 2 | 6510.34 | 13020.68
62 | M | 552410150 | poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, s ventilací | kus | 1 | 6510.34 | 6510.34 |  | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
63 | K | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 | m3 | 22.18 | 3059.28 | 67854.83 | 0.12 | 3059.28 | 367.11 | 22.3 | 3059.28 | 68221.94
64 | K | 896211212 | Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 0,60 m jednoduché se dnem obloženým čedičem s horním potrubím DN 250 nebo 300 | kus | 1 | 35621.4 | 35621.4 |  | 35621.4 | 0 | 1 | 35621.4 | 35621.4
65 | K | 899643111 | Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu | m2 | 4.5 | 442.69 | 1992.11 | 0.02 | 442.69 | 8.85 | 4.52 | 442.69 | 2000.96
66 | K | 899623151 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20 | m3 | 0.9 | 3186.85 | 2868.17 |  | 3186.85 | 0 | 0.9 | 3186.85 | 2868.17
67 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | m | 140.14 | 9.21 | 1290.69 | 0.76 | 9.21 | 7 | 140.9 | 9.21 | 1297.69
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 28338.09 |  |  | 0 |  |  | 28338.09
68 | K | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 84.32 | 87.65 | 7390.65 |  | 87.65 | 0 | 84.32 | 87.65 | 7390.65
69 | K | 919731121.1 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 168.64 | 32.22 | 5433.58 |  | 32.22 | 0 | 168.64 | 32.22 | 5433.58
70 | K | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 168.64 | 72.34 | 12199.42 |  | 72.34 | 0 | 168.64 | 72.34 | 12199.42
71 | K | 919794441 | Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2 | kus | 2 | 1657.22 | 3314.44 |  | 1657.22 | 0 | 2 | 1657.22 | 3314.44
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 29629.24 |  |  | 142.25 |  |  | 29771.48
72 | K | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 108.748 | 104.78 | 11394.62 | 0.59 | 104.78 | 61.82 | 109.338 | 104.78 | 11456.44
73 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 13.719 | 257.78 | 3536.48 |  | 257.78 | 0 | 13.719 | 257.78 | 3536.48
74 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 95.029 | 154.67 | 14698.14 | 0.52 | 154.67 | 80.43 | 95.549 | 154.67 | 14778.56
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 7790.29 |  |  | 42.34 |  |  | 7832.62
75 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 68.085 | 114.42 | 7790.29 | 0.37 | 114.42 | 42.34 | 68.455 | 114.42 | 7832.62
a
|  | CELKEM 01 - SO 01.A - Stoka A.0 |  |  |  |  | 1307362.58 |  |  | 4777.97 |  |  | 1312140.52
a

## 02 - SO 01.B - Stoka A.0.1
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
OBJEKT : 02 - SO 01.B - Stoka A.0.1
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celková cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | Poznámky TDS 03/2021 | Poznámky TDS 04/2021 | Poznámky TDS 06/2021
Od počátku položen úsek 4,63m a 1 šachta. Tento měsíc by se nemělo fakturovat nic
02 - SO 01.B - Stoka A.0.1 | [6 empty] | 728120.68 | [8 empty] | opraveno
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 728120.68
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 380675.04 |  |  | 4775.0729 |  |  | 385450.1 | OK
1 | K | 113107151 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 37.664 | 21.04 | 792.45 | 0 | 21.04 | 0 | 37.664 | 21.04 | 792.45 |  | opraveno překlep
2 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 5.5 | 26.3 | 144.65 | 0 | 26.3 | 0 | 5.5 | 26.3 | 144.65
3 | K | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 5.5 | 40.77 | 224.24 | 0 | 40.77 | 0 | 5.5 | 40.77 | 224.24
4 | K | 113107241 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 5.5 | 39.46 | 217.03 | 0 | 39.46 | 0 | 5.5 | 39.46 | 217.03
5 | K | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 8.5 | 55.24 | 469.54 | 0 | 55.24 | 0 | 8.5 | 55.24 | 469.54
6 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 9.9 | 170.98 | 1692.7 | 0.12 | 170.98 | 20.5176 | 10.02 | 170.98 | 1713.22
7 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 5.5 | 147.3 | 810.15 | 0.07 | 147.3 | 10.311 | 5.57 | 147.3 | 820.46
8 | K | 121101102 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m | m3 | 5.547 | 57.87 | 321 | 0.07 | 57.87 | 4.0509 | 5.617 | 57.87 | 325.06
9 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 60.64 | 257.78 | 15631.78 | 0.76 | 257.78 | 195.9128 | 61.4 | 257.78 | 15827.69
10 | K | 132101204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3 | m3 | 94.91 | 234.11 | 22219.38 | 1.2 | 234.11 | 280.932 | 96.11 | 234.11 | 22500.31
11 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 131.82 | 257.78 | 33980.56 | 1.66 | 257.78 | 427.9148 | 133.48 | 257.78 | 34408.47
12 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 36.91 | 315.65 | 11650.64 | 0.47 | 315.65 | 148.3555 | 37.38 | 315.65 | 11799
13 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 462.26 | 69.71 | 32224.14 | 5.83 | 69.71 | 406.4093 | 468.09 | 69.71 | 32630.55
14 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 462.26 | 80.23 | 37087.12 | 5.83 | 80.23 | 467.7409 | 468.09 | 80.23 | 37554.86
15 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 158.184 | 13.15 | 2080.12 | 1.99 | 13.15 | 26.1685 | 160.174 | 13.15 | 2106.29
16 | K | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii | m3 | 447.64 | 187.48 | 83923.55 | 5.64 | 187.48 | 1057.3872 | 453.28 | 187.48 | 84980.93
17 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 263.64 | 44.72 | 11789.98 | 3.32 | 44.72 | 148.4704 | 266.96 | 44.72 | 11938.45
18 | K | 162601102R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 z mezideponie na skládku | m3 | 79.3 | 247.39 | 19618.03 | 1 | 247.39 | 247.39 | 80.3 | 247.39 | 19865.42
19 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 79.3 | 11.84 | 938.91 | 1 | 11.84 | 11.84 | 80.3 | 11.84 | 950.75
20 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 126.733 | 116 | 14701.03 | 1.6 | 116 | 185.6 | 128.333 | 116 | 14886.63
21 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 184 | 286.72 | 52756.48 | 2.32 | 286.72 | 665.1904 | 186.32 | 286.72 | 53421.67
22 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem | m3 | 51.02 | 318.28 | 16238.65 | 0.64 | 318.28 | 203.6992 | 51.66 | 318.28 | 16442.34 |  |  | 5%
23 | M | 583373020 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 91.836 | 190.76 | 17518.64 | 1.16 | 190.76 | 221.2816 | 92.996 | 190.76 | 17739.92
24 | K | 181301111 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 55.473 | 18.41 | 1021.26 | 0.7 | 18.41 | 12.887 | 56.173 | 18.41 | 1034.14
25 | K | 183403111 | Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 55.473 | 27.62 | 1532.16 | 0.7 | 27.62 | 19.334 | 56.173 | 27.62 | 1551.5
26 | K | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 55.473 | 11.84 | 656.8 | 0.7 | 11.84 | 8.288 | 56.173 | 11.84 | 665.09
27 | M | 005724700 | osivo směs travní univerzál | kg | 0.832 | 170.98 | 142.26 | 0.01 | 170.98 | 1.7098 | 0.842 | 170.98 | 143.97
28 | K | 185803111 | Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 55.473 | 5.26 | 291.79 | 0.7 | 5.26 | 3.682 | 56.173 | 5.26 | 295.47
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [6 empty] | 37.1544 |  |  | 2985.5
29 | K | 359901111 | Vyčištění stok jakékoliv výšky | m | 89.67 | 32.88 | 2948.35 | 1.13 | 32.88 | 37.1544 | 90.8 | 32.88 | 2985.5
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 2593.64 |  |  | 0 |  |  | 2593.64
30 | K | 452112111 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 6 | 122.32 | 733.92 | 0 | 122.32 | 0 | 6 | 122.32 | 733.92
31 | M | 592241750 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 | kus | 2 | 270.94 | 541.88 | 0 | 270.94 | 0 | 2 | 270.94 | 541.88
32 | M | 592241760 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | kus | 2 | 313.02 | 626.04 | 0 | 313.02 | 0 | 2 | 313.02 | 626.04
33 | M | 592241770 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 | kus | 2 | 345.9 | 691.8 | 0 | 345.9 | 0 | 2 | 345.9 | 691.8
| D | 5 | Komunikace | [6 empty] | 0 |  |  | 18067.72
34 | K | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 5.5 | 319.88 | 1759.34 | 0 | 319.88 | 0 | 5.5 | 319.88 | 1759.34
35 | K | 564761111.1 | Kryt z kameniva hrubého drceného vel. 4 -32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 37.664 | 251.97 | 9490.2 | 0 | 251.97 | 0 | 37.664 | 251.97 | 9490.2
36 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 5.5 | 155.67 | 856.19 | 0 | 155.67 | 0 | 5.5 | 155.67 | 856.19
37 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 8.5 | 18.04 | 153.34 | 0 | 18.04 | 0 | 8.5 | 18.04 | 153.34
38 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 8.5 | 396.71 | 3372.04 | 0 | 396.71 | 0 | 8.5 | 396.71 | 3372.04
39 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 5.5 | 443.02 | 2436.61 | 0 | 443.02 | 0 | 5.5 | 443.02 | 2436.61
| D | 8 | Trubní vedení | [6 empty] | 63544.9937 |  |  | 374536.29
40 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250 | m | 89.67 | 552.39 | 49532.81 | 1.13 | 552.39 | 624.2007 | 90.8 | 552.39 | 50157.01
41 | M | 597107020 | trouba kameninová glazovaná DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 91.015 | 1060.07 | 96482.27 | 1.15 | 1060.07 | 1219.0805 | 92.165 | 1060.07 | 97701.35
42 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250 | kus | 2 | 260.41 | 520.82 | 0 | 260.41 | 0 | 2 | 260.41 | 520.82
43 | M | 597117600 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 2 | 1801.85 | 3603.7 | 0 | 1801.85 | 0 | 2 | 1801.85 | 3603.7
44 | K | 892362121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 | úsek | 2 | 2564.68 | 5129.36 | 0.03 | 2564.68 | 76.9404 | 2.03 | 2564.68 | 5206.3
45 | K | 894118001 | Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu | kus | 8 | 2016.23 | 16129.84 | 0 | 2016.23 | 0 | 8 | 2016.23 | 16129.84
46 | M | 592243375R | dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q PERF 250-735 XF4 | kus | 2 | 14898.16 | 29796.32 | 2 | 14898.16 | 29796.32 | 4 | 14898.16 | 59592.64
47 | M | 592243390R | dno betonové šachty kanalizační TZB-Q 250-700 tl.150 | kus | 1 | 14898.16 | 14898.16 | 0 | 14898.16 | 0 | 1 | 14898.16 | 14898.16
48 | M | 592243120 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | kus | 3 | 1530.92 | 4592.76 | 2 | 1530.92 | 3061.84 | 5 | 1530.92 | 7654.6
49 | M | 592243830 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm | kus | 1 | 775.98 | 775.98 | 0 | 775.98 | 0 | 1 | 775.98 | 775.98
50 | M | 592243820 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm | kus | 1 | 1202.11 | 1202.11 | 2 | 1202.11 | 2404.22 | 3 | 1202.11 | 3606.33
51 | M | 592243810 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/1000/120 SP XF4 | kus | 3 | 2648.85 | 7946.55 | 0 | 2648.85 | 0 | 3 | 2648.85 | 7946.55
52 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 8 | 211.75 | 1694 | 0 | 211.75 | 0 | 8 | 211.75 | 1694
53 | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 | kus | 3 | 5935.59 | 17806.77 | 2 | 5935.59 | 11871.18 | 5 | 5935.59 | 29677.95
54 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 3 | 485.32 | 1455.96 | 2 | 485.32 | 970.64 | 5 | 485.32 | 2426.6
55 | M | 552410300 | poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro intenzivní provoz | kus | 1 | 6510.34 | 6510.34 | 0 | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
56 | M | 552410310 | poklop šachtový třída D 400, kruhový s ventilací | kus | 1 | 6510.34 | 6510.34 | 0 | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
57 | M | 552410141 | poklop šachtový třída D 400, uzamykatelný, vstup 600 mm, bez ventilace, FIX | kus | 1 | 6510.34 | 6510.34 | 2 | 6510.34 | 13020.68 | 3 | 6510.34 | 19531.02
58 | K | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 | m3 | 12.77 | 3059.28 | 39067.01 | 0.16 | 3059.28 | 489.4848 | 12.93 | 3059.28 | 39556.49 |  |  | 5%
59 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | m | 89.67 | 9.21 | 825.86 | 1.13 | 9.21 | 10.4073 | 90.8 | 9.21 | 836.27
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | [6 empty] | 0 |  |  | 6282.14
60 | K | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 10 | 87.65 | 876.5 | 0 | 87.65 | 0 | 10 | 87.65 | 876.5
61 | K | 919731121.1 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 20 | 32.22 | 644.4 | 0 | 32.22 | 0 | 20 | 32.22 | 644.4
62 | K | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 20 | 72.34 | 1446.8 | 0 | 72.34 | 0 | 20 | 72.34 | 1446.8
63 | K | 919794441 | Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2 | kus | 2 | 1657.22 | 3314.44 | 0 | 1657.22 | 0 | 2 | 1657.22 | 3314.44
| D | 997 | Přesun sutě | [6 empty] | 38.569 |  |  | 3440.9
64 | K | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 12.422 | 105.72 | 1313.25 | 0.16 | 105.72 | 16.9152 | 12.582 | 105.72 | 1330.17 |  |  | 5%
65 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 1.627 | 257.78 | 419.41 | 0 | 257.78 | 0 | 1.627 | 257.78 | 419.41 |  |  | Nutno doložit vážní lístky a následně ponechat 5%
66 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 10.795 | 154.67 | 1669.66 | 0.14 | 154.67 | 21.6538 | 10.935 | 154.67 | 1691.32 |  |  | Nutno doložit vážní lístky a následně ponechat 5%
| D | 998 | Přesun hmot | [6 empty] | 40.047 |  |  | 3200.21
67 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 27.619 | 114.42 | 3160.17 | 0.35 | 114.42 | 40.047 | 27.969 | 114.42 | 3200.21
|  | CELKEM 02 - SO 01.B - Stoka A.0.1 |  |  |  |  | 728120.68 |  |  | 68435.837 |  |  | 796556.5

## 03 - SO 01.C - Stoka A
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
OBJEKT : 03 - SO 01.C -Stoka A
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celková cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | Poznámky TDS 03/2021 | Poznámky TDS 04/2021 | 2. Poznámky TDS 04/2021 |  | Poznámky TDS 07/2021 |  | Poznámky TDS 08/2021 |  |  | Poznámky TDS 9/21 |  |  | TDS 11/21 |  | 2. TDS 11/21
a
03 - SO 01.C - Stoka A | [6 empty] | 6931440.48 |  |  | a |  |  |  |  | Opravdu se jedná o kompletní rozsah prací za 04/2021
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 6931440.48 |  |  | a | [12 empty] | Prosím ponechat u všech položek min. 5%
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 2745546.5 |  |  | -453.65 |  |  | 2745092.8118 | OK
1 | K | 113107151 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 27.72 | 21.04 | 583.23 | 0 | 21.04 | 0 | 27.72 | 21.04 | 583.2288
2 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 695.552 | 26.3 | 18293.02 | 0 | 26.3 | 0 | 695.552 | 26.3 | 18293.0176
3 | K | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 345.411 | 40.77 | 14082.41 | 0 | 40.77 | 0 | 345.411 | 40.77 | 14082.4065
4 | K | 113107232 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm | m2 | 350.141 | 519.33 | 181838.73 | 0 | 519.33 | 0 | 350.141 | 519.33 | 181838.7255
5 | K | 113107241 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 345.411 | 39.46 | 13629.92 | 0 | 39.46 | 0 | 345.411 | 39.46 | 13629.9181
6 | K | 113107242 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 350.141 | 77.6 | 27170.94 | 0 | 77.6 | 0 | 350.141 | 77.6 | 27170.9416
7 | K | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 1441.001 | 55.24 | 79600.9 | 0 | 55.24 | 0 | 1441.001 | 55.24 | 79600.8952 |  |  |  |  | Kde bylo provedno? | po dohodě ponecháno |  |  |  | Kde bylo provedeno? | opraveno
8 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 23.1 | 170.98 | 3949.64 | 0 | 170.98 | 0 | 23.1 | 170.98 | 3949.638
9 | K | 119001402.1 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací do DN 600 | m | 6.6 | 257.78 | 1701.35 | 0 | 257.78 | 0 | 6.6 | 257.78 | 1701.348
10 | K | 119001412R | Dočasné zajištění oplocení | kpl. | 1 | 6576.1 | 6576.1 | 0 | 6576.1 | 0 | 1 | 6576.1 | 6576.1
11 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 11 | 147.3 | 1620.3 | 0 | 147.3 | 0 | 11 | 147.3 | 1620.3
12 | K | 121101102 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m | m3 | 0.386 | 57.87 | 22.34 | 0 | 57.87 | 0 | 0.386 | 57.87 | 22.3378
13 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 157.32 | 257.78 | 40553.95 | -0.03 | 257.78 | -7.73 | 157.29 | 257.78 | 40546.2162
14 | K | 132101204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3 | m3 | 559.11 | 234.11 | 130893.24 | -0.11 | 234.11 | -25.75 | 559 | 234.11 | 130867.49
15 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 798.02 | 257.78 | 205713.6 | -0.15 | 257.78 | -38.67 | 797.87 | 257.78 | 205674.9286
16 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 298.02 | 315.65 | 94070.01 | -0.06 | 315.65 | -18.94 | 297.96 | 315.65 | 94051.074
17 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 3409.24 | 69.71 | 237658.12 | -0.65 | 69.71 | -45.31 | 3408.59 | 69.71 | 237612.8089 | ZL 01
18 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 3409.24 | 80.23 | 273523.33 | -0.65 | 80.23 | -52.15 | 3408.59 | 80.23 | 273471.1757 | ZL 01
19 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 993.63 | 13.15 | 13066.23 | -0.19 | 13.15 | -2.5 | 993.44 | 13.15 | 13063.736
20 | K | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii | m3 | 2716.39 | 186.13 | 505601.67 | -0.51 | 186.13 | -94.93 | 2715.88 | 186.13 | 505506.7444
21 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 1656.05 | 44.72 | 74058.56 | -0.31 | 44.72 | -13.86 | 1655.74 | 44.72 | 74044.6928
22 | K | 162601102R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 z mezideponie na skládku | m3 | 588.81 | 247.39 | 145665.71 | -0.11 | 247.39 | -27.21 | 588.7 | 247.39 | 145638.493 | [6 empty] | Nutno upravit dle aktuální prostavěnosti | opraveno
23 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 588.81 | 11.84 | 6971.51 | -0.11 | 11.84 | -1.3 | 588.7 | 11.84 | 6970.208 | [6 empty] | Prosím doložit vážní lístky | [5 empty] | vážní lístky | doložíme
24 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 941.008 | 116 | 109156.93 | -0.18 | 116 | -20.88 | 940.828 | 116 | 109136.048 | [9 empty] | Proím vážní lístky |  |  |  |  | prosím obratem
25 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 1060.34 | 286.72 | 304020.68 | -0.2 | 286.72 | -57.34 | 1060.14 | 286.72 | 303963.3408
26 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem | m3 | 385.81 | 318.28 | 122795.61 | -0.07 | 318.28 | -22.28 | 385.74 | 318.28 | 122773.3272
27 | M | 583373020 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 694.458 | 190.76 | 132474.81 | -0.13 | 190.76 | -24.8 | 694.328 | 190.76 | 132450.0093
28 | K | 181301111 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 3.861 | 18.41 | 71.08 | 0 | 18.41 | 0 | 3.861 | 18.41 | 71.081 | [12 empty] | neprovedeno, nefakturovat | opraveno
29 | K | 183403111 | Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 3.861 | 27.62 | 106.64 | 0 | 27.62 | 0 | 3.861 | 27.62 | 106.6408
30 | K | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 3.861 | 11.84 | 45.71 | 0 | 11.84 | 0 | 3.861 | 11.84 | 45.7142
31 | M | 005724700 | osivo směs travní univerzál | kg | 0.058 | 170.98 | 9.92 | 0 | 170.98 | 0 | 0.058 | 170.98 | 9.9168
32 | K | 185803111 | Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 3.861 | 5.26 | 20.31 | 0 | 5.26 | 0 | 3.861 | 5.26 | 20.3089
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 22569.82 |  |  | -4.27 |  |  | 22565.544
33 | K | 359901111 | Vyčištění stok jakékoliv výšky | m | 686.43 | 32.88 | 22569.82 | -0.13 | 32.88 | -4.27 | 686.3 | 32.88 | 22565.544 | [12 empty] | není dokončeno kompletně (úsek za ovecní knihovnou). Jelikož si neuvědomuji osazení těsnících vaků, bude nutné provést kompletní vyčištění znovu. | nesouhlasím | prosím tedy o sdělení, jak budete přistupovat k opakovanému čištění? | nijak
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 16566.6 |  |  | 0 |  |  | 16566.6
34 | K | 452112111 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 34 | 122.32 | 4158.88 | 0 | 122.32 | 0 | 34 | 122.32 | 4158.88
35 | M | 592241750 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 | kus | 1 | 270.94 | 270.94 | 0 | 270.94 | 0 | 1 | 270.94 | 270.94
36 | M | 592241760R | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 | kus | 3 | 220.96 | 662.88 | 0 | 220.96 | 0 | 3 | 220.96 | 662.88
37 | M | 592241770 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 | kus | 30 | 345.9 | 10377 | 0 | 345.9 | 0 | 30 | 345.9 | 10377
38 | K | 452112121 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm | kus | 2 | 152.57 | 305.14 | 0 | 152.57 | 0 | 2 | 152.57 | 305.14
39 | M | 59224394R | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 | kus | 2 | 395.88 | 791.76 | 0 | 395.88 | 0 | 2 | 395.88 | 791.76
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 1384964.42 |  |  | 0 |  |  | 1384964.4195
40 | K | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 345.411 | 319.88 | 110490.07 | 0 | 319.88 | 0 | 345.411 | 319.88 | 110490.0707 |  |  |  |  | Neprovedeno | jak budeme fakturovat
41 | K | 564761111.1 | Kryt z kameniva hrubého drceného vel. 4 -32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 27.72 | 251.97 | 6984.61 | 0 | 251.97 | 0 | 27.72 | 251.97 | 6984.6084
42 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 695.552 | 155.67 | 108276.58 | 0 | 155.67 | 0 | 695.552 | 155.67 | 108276.5798
43 | K | 565136111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 350.141 | 420.19 | 147125.75 | 0 | 420.19 | 0 | 350.141 | 420.19 | 147125.7468 |  | Musí odpovídat dle skutečnosti, prosím doložit přesné výměry | Prosím fakturovat délku trasy *1,1m rýhy | 294 m v KSÚS *1,1 = ???? Ponížení je za mě na výtlaku V1
44 | K | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 350.141 | 315.11 | 110332.93 | 0 | 315.11 | 0 | 350.141 | 315.11 | 110332.9305 | ZL 01
45 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 1441.001 | 18.04 | 25995.66 | 0 | 18.04 | 0 | 1441.001 | 18.04 | 25995.658 |  | Musí odpovídat dle skutečnosti, prosím doložit přesné výměry | Prosím fakturovat délku trasy *1,1m rýhy
46 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 533.817 | 396.71 | 211770.54 | 0 | 396.71 | 0 | 533.817 | 396.71 | 211770.5421
47 | K | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 907.184 | 396.71 | 359888.96 | 0 | 396.71 | 0 | 907.184 | 396.71 | 359888.9646
48 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 345.411 | 443.02 | 153023.98 | 0 | 443.02 | 0 | 345.411 | 443.02 | 153023.9812 |  | Nebylo provedeno, nutno upravit dle skutečnosti | Prosím fakturovat délku trasy *1,1m rýhy | viz. Výše
49 | K | 577146111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 350.141 | 431.47 | 151075.34 | 0 | 431.47 | 0 | 350.141 | 431.47 | 151075.3373 |  | Nebylo provedeno, nutno upravit dle skutečnosti | Prosím fakturovat délku trasy *1,1m rýhy | pravděpodobně ty zámky které byly požadovány
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 2094061.61 |  |  | -886.72 |  |  | 2093174.8778
50 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250 | m | 682.92 | 552.39 | 377238.18 | 0.08 | 552.39 | 44.19 | 683 | 552.39 | 377282.37
51 | M | 597107020 | trouba kameninová glazovaná DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 693.164 | 1060.07 | 734802.36 | 0.0812 | 1060.07 | 86.08 | 693.2452 | 1060.07 | 734888.4392
52 | K | 837352221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 200 | kus | 3 | 195.97 | 587.91 | 0 | 195.97 | 0 | 3 | 195.97 | 587.91 |  |  |  |  | Kde bylo provedeno navíc vůči PD? | asi ústřel
53 | M | 597110260 | koleno kameninové glazované DN 200 90° spojovací systém F tř. 240 | kus | 1 | 1379.67 | 1379.67 | 0 | 1379.67 | 0 | 1 | 1379.67 | 1379.67 |  |  |  |  | Kde bylo provedeno navíc vůči PD?
54 | M | 597108730 | trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 200mm L 60(75)cm třída 160 spojovací systém F,C | kus | 1 | 499.78 | 499.78 | 0 | 499.78 | 0 | 1 | 499.78 | 499.78 |  |  |  |  | Kde bylo provedeno navíc vůči PD?
55 | M | 597108430 | trouba kameninová glazovaná zkrácená DN200mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém F,C | kus | 1 | 847 | 847 | 0 | 847 | 0 | 1 | 847 | 847 |  |  |  |  | Kde bylo provedeno navíc vůči PD?
56 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250 | kus | 32 | 260.41 | 8333.12 | 0 | 260.41 | 0 | 32 | 260.41 | 8333.12
57 | M | 597117600 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 31 | 1801.85 | 55857.35 | 0 | 1801.85 | 0 | 31 | 1801.85 | 55857.35
58 | M | 597117620 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/200 L60cm spojovací systém C/F tř.160/160 | kus | 1 | 1839.99 | 1839.99 | 0 | 1839.99 | 0 | 1 | 1839.99 | 1839.99 |  |  |  |  | Kde bylo provedeno navíc vůči PD? | asi ústřel
59 | K | 851351131 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 200 | m | 3.51 | 648.4 | 2275.88 | -0.21 | 648.4 | -136.16 | 3.3 | 648.4 | 2139.72
60 | M | 552531290 | trouba kanalizační hrdlová litinová pozinkovaná s obalem z cementové malty 6 m DN 200 | m | 3.563 | 3344.6 | 11916.81 | -0.263 | 3344.6 | -879.63 | 3.3 | 3344.6 | 11037.18
61 | K | 892362121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 | úsek | 14 | 2564.68 | 35905.52 | 0 | 2564.68 | 0 | 14 | 2564.68 | 35905.52 |  |  |  |  | Neprovedeno | [7 empty] | Zaslat protokoly prosím |  | prosím obratem
62 | K | 894118001 | Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu | kus | 36 | 2016.23 | 72584.28 | 0 | 2016.23 | 0 | 36 | 2016.23 | 72584.28
63 | M | 592243390R | dno betonové šachty kanalizační TZB-Q 250-700 tl.150 | kus | 20 | 14898.16 | 297963.2 | 0 | 14898.16 | 0 | 20 | 14898.16 | 297963.2
64 | M | 592243391R | dno betonové šachty kanalizační TZB-Q 250-1000 tl.150 | kus | 1 | 14898.16 | 14898.16 | 0 | 14898.16 | 0 | 1 | 14898.16 | 14898.16
65 | M | 592243380R | dno betonové šachty kanalizační TZB-Q 250-1500 tl.150 | kus | 1 | 17596.99 | 17596.99 | 0 | 17596.99 | 0 | 1 | 17596.99 | 17596.99
66 | M | 592243120 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | kus | 22 | 1530.92 | 33680.24 | 0 | 1530.92 | 0 | 22 | 1530.92 | 33680.24
67 | M | 592243830 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm | kus | 4 | 775.98 | 3103.92 | 0 | 775.98 | 0 | 4 | 775.98 | 3103.92
68 | M | 592243820 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm | kus | 19 | 1202.11 | 22840.09 | 0 | 1202.11 | 0 | 19 | 1202.11 | 22840.09
69 | M | 592243810 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/1000/120 SP XF4 | kus | 7 | 2648.85 | 18541.95 | 0 | 2648.85 | 0 | 7 | 2648.85 | 18541.95
70 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 52 | 211.75 | 11011 | 0 | 211.75 | 0 | 52 | 211.75 | 11011
71 | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 | kus | 22 | 5935.59 | 130582.98 | 0 | 5935.59 | 0 | 22 | 5935.59 | 130582.98
72 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 22 | 485.32 | 10677.04 | 0 | 485.32 | 0 | 22 | 485.32 | 10677.04
73 | M | 552410300 | poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro intenzivní provoz | kus | 19 | 6510.34 | 123696.46 | 0 | 6510.34 | 0 | 19 | 6510.34 | 123696.46
74 | M | 552410141 | poklop šachtový třída D 400, uzamykatelný, vstup 600 mm, bez ventilace, FIX | kus | 2 | 6510.34 | 13020.68 | 0 | 6510.34 | 0 | 2 | 6510.34 | 13020.68
75 | M | 552410150 | poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, s ventilací | kus | 1 | 6510.34 | 6510.34 | 0 | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
76 | K | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 | m3 | 12.77 | 3059.28 | 39067.01 | 0 | 3059.28 | 0 | 12.77 | 3059.28 | 39067.0056
77 | K | 896211212 | Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 0,60 m jednoduché se dnem obloženým čedičem s horním potrubím DN 250 nebo 300 | kus | 1 | 35621.4 | 35621.4 | 0 | 35621.4 | 0 | 1 | 35621.4 | 35621.4 |  |  |  |  | Kde bylo provedeno navíc vůči PD? | ústřel v souvislosti s tím spadištěm
78 | K | 899643111 | Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu | m2 | 4.5 | 442.69 | 1992.11 | 0 | 442.69 | 0 | 4.5 | 442.69 | 1992.105 |  |  |  |  | Kde bylo provedeno navíc vůči PD?
79 | K | 899623151 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20 | m3 | 0.9 | 3186.85 | 2868.17 | 0 | 3186.85 | 0 | 0.9 | 3186.85 | 2868.165 |  |  |  |  | Kde bylo provedeno navíc vůči PD?
80 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | m | 686.43 | 9.21 | 6322.02 | -0.13 | 9.21 | -1.2 | 686.3 | 9.21 | 6320.823
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 340402.88 |  |  | 0 |  |  | 340402.8873
81 | K | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 845.17 | 87.65 | 74079.15 | 0 | 87.65 | 0 | 845.17 | 87.65 | 74079.1505
82 | K | 919731121.1 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 1473.19 | 32.22 | 47466.18 | 0 | 32.22 | 0 | 1473.19 | 32.22 | 47466.1818
83 | K | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm | m | 636.62 | 32.22 | 20511.9 | 0 | 32.22 | 0 | 636.62 | 32.22 | 20511.8964
84 | K | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 1473.19 | 72.34 | 106570.56 | 0 | 72.34 | 0 | 1473.19 | 72.34 | 106570.5646
85 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 636.62 | 94.7 | 60287.91 | 0 | 94.7 | 0 | 636.62 | 94.7 | 60287.914
86 | K | 919794441 | Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2 | kus | 19 | 1657.22 | 31487.18 | 0 | 1657.22 | 0 | 19 | 1657.22 | 31487.18
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 302253.16 |  |  | -42.08 |  |  | 302211.0931
87 | K | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 668.26 | 168.05 | 112301.09 | -0.13 | 168.05 | -21.85 | 668.13 | 168.05 | 112279.2465
88 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 301.476 | 257.78 | 77714.48 | 0 | 257.78 | 0 | 301.476 | 257.78 | 77714.4833 |  |  |  |  | Prosím doložit vážní lístky |  |  |  |  | Prosím doložit vážní lístky
89 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 366.784 | 154.67 | 56730.48 | -0.07 | 154.67 | -10.83 | 366.714 | 154.67 | 56719.6544 | [9 empty] | Prosím doložit vážní lístky
90 | K | 997221561R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, | t | 236.301 | 80.23 | 18958.43 | -0.04 | 80.23 | -3.21 | 236.261 | 80.23 | 18955.22
91 | K | 997221815 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | t | 236.301 | 154.67 | 36548.68 | -0.04 | 154.67 | -6.19 | 236.261 | 154.67 | 36542.4889 |  |  |  |  | Prosím doložit vážní lístky
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 25075.49 |  |  | -4.58 |  |  | 25070.9095
92 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 219.153 | 114.42 | 25075.49 | -0.04 | 114.42 | -4.58 | 219.113 | 114.42 | 25070.9095
|  | CELKEM 03 - SO 01.C - Stoka A |  |  |  |  | 6931440.48 |  |  | -1391.3 |  |  | 6930049.1428 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 05 - SO 01.E - Stoka A.1.1
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
OBJEKT :05 - SO 01.E - Stoka A.1.1
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celková cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | Poznámky TDS 03/2021 | Poznámky TDS 04/2021 | 2. Poznámky TDS 04/2021 | Poznámky TDS 04/2021 | Poznámky TDS 06/2021 |  | Poznámky TDS 9/21 |  | TDS 11/21 | 2. TDS 11/21
05 - SO 01.E - Stoka A.1.1 | [6 empty] | 1966137.94
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1966137.94
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 754699.97 |  |  | 258.55 |  |  | 754958.48 |  |  |  | Souhlasím
1 | K | 113107151 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 24.959 | 21.04 | 525.14 | 0 | 21.04 | 0 | 24.959 | 21.04 | 525.14
2 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 214.423 | 26.3 | 5639.32 | 0 | 26.3 | 0 | 214.423 | 26.3 | 5639.32
3 | K | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 209.803 | 40.77 | 8553.67 | 0 | 40.77 | 0 | 209.803 | 40.77 | 8553.67
4 | K | 113107232 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm | m2 | 4.62 | 519.33 | 2399.3 | 0 | 519.33 | 0 | 4.62 | 519.33 | 2399.3
5 | K | 113107241 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 209.803 | 39.46 | 8278.83 | 0 | 39.46 | 0 | 209.803 | 39.46 | 8278.83
6 | K | 113107242 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 4.62 | 77.6 | 358.51 | 0 | 77.6 | 0 | 4.62 | 77.6 | 358.51
7 | K | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 333.061 | 55.24 | 18398.29 | 0 | 55.24 | 0 | 333.061 | 55.24 | 18398.29
8 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 13.2 | 170.98 | 2256.94 | 0 | 170.98 | 0 | 13.2 | 170.98 | 2256.94
9 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 5.5 | 147.3 | 810.15 | 0 | 147.3 | 0 | 5.5 | 147.3 | 810.15
10 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 65.93 | 257.78 | 16995.44 | 0.02 | 257.78 | 5.16 | 65.95 | 257.78 | 17000.59
11 | K | 132101204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3 | m3 | 93.62 | 234.11 | 21917.38 | 0.03 | 234.11 | 7.02 | 93.65 | 234.11 | 21924.4
12 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 176.24 | 257.78 | 45431.15 | 0.06 | 257.78 | 15.47 | 176.3 | 257.78 | 45446.61
13 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 198.24 | 315.65 | 62574.46 | 0.07 | 315.65 | 22.1 | 198.31 | 315.65 | 62596.55
14 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 1017.24 | 69.71 | 70911.8 | 0.37 | 69.71 | 25.79 | 1017.61 | 69.71 | 70937.59
15 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 1017.24 | 80.23 | 81613.17 | 0.37 | 80.23 | 29.69 | 1017.61 | 80.23 | 81642.85
16 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 280.866 | 13.15 | 3693.39 | 0.1 | 13.15 | 1.32 | 280.966 | 13.15 | 3694.7
17 | K | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii | m3 | 756.11 | 185.5 | 140258.41 | 0.28 | 185.5 | 51.94 | 756.39 | 185.5 | 140310.35
18 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 468.11 | 44.72 | 20933.88 | 0.17 | 44.72 | 7.6 | 468.28 | 44.72 | 20941.48 |  |  |  |  | Ponechat 5% | opraveno
19 | K | 162601102R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 z mezideponie na skládku | m3 | 178.1 | 247.39 | 44060.16 | 0.07 | 247.39 | 17.32 | 178.17 | 247.39 | 44077.48 |  |  |  |  | Ponechat 5% | opraveno
20 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 178.1 | 11.84 | 2108.7 | 0.07 | 11.84 | 0.83 | 178.17 | 11.84 | 2109.53 |  |  |  |  | Ponechat 5% | opraveno
21 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 284.631 | 116 | 33017.2 | 0.1 | 116 | 11.6 | 284.731 | 116 | 33028.8 |  |  |  |  | Nutno doložit vážní lístky. Ponechat 5% | opraveno
22 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 288 | 286.72 | 82575.36 | 0.11 | 286.72 | 31.54 | 288.11 | 286.72 | 82606.9
23 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem | m3 | 123.01 | 318.28 | 39151.62 | 0.05 | 318.28 | 15.91 | 123.06 | 318.28 | 39167.54
24 | M | 583373020 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 221.418 | 190.76 | 42237.7 | 0.08 | 190.76 | 15.26 | 221.498 | 190.76 | 42252.96
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 7155.35 |  |  | 2.63 |  |  | 7157.98
25 | K | 359901111 | Vyčištění stok jakékoliv výšky | m | 217.62 | 32.88 | 7155.35 | 0.08 | 32.88 | 2.63 | 217.7 | 32.88 | 7157.98
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 3595.84 |  |  | 0 |  |  | 3595.84
26 | K | 452112111 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 8 | 122.32 | 978.56 | 0 | 122.32 | 0 | 8 | 122.32 | 978.56
27 | M | 592241750 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 | kus | 2 | 270.94 | 541.88 | 0 | 270.94 | 0 | 2 | 270.94 | 541.88
28 | M | 592241770 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 | kus | 6 | 345.9 | 2075.4 | 0 | 345.9 | 0 | 6 | 345.9 | 2075.4
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 343254.39 |  |  | 0 |  |  | 343254.39
29 | K | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 209.803 | 319.88 | 67111.78 | 0 | 319.88 | 0 | 209.803 | 319.88 | 67111.78
30 | K | 564761111.1 | Kryt z kameniva hrubého drceného vel. 4 -32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 24.959 | 251.97 | 6288.92 | 0 | 251.97 | 0 | 24.959 | 251.97 | 6288.92
31 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 214.423 | 155.67 | 33379.23 | 0 | 155.67 | 0 | 214.423 | 155.67 | 33379.23 |  | Dle pokynu Obj. má být využit recyklovaný mat. | dle zápisu z PP je to OK
32 | K | 565136111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 4.62 | 420.19 | 1941.28 | 0 | 420.19 | 0 | 4.62 | 420.19 | 1941.28
33 | K | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 4.62 | 315.11 | 1455.81 | 0 | 315.11 | 0 | 4.62 | 315.11 | 1455.81
34 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 333.061 | 18.04 | 6008.42 | 0 | 18.04 | 0 | 333.061 | 18.04 | 6008.42
35 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 324.241 | 396.71 | 128629.65 | 0 | 396.71 | 0 | 324.241 | 396.71 | 128629.65
36 | K | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 8.82 | 396.71 | 3498.98 | 0 | 396.71 | 0 | 8.82 | 396.71 | 3498.98
37 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 209.803 | 443.02 | 92946.93 | 0 | 443.02 | 0 | 209.803 | 443.02 | 92946.93
38 | K | 577146111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 4.62 | 431.47 | 1993.39 | 0 | 431.47 | 0 | 4.62 | 431.47 | 1993.39
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 654489.37 |  |  | 160.33 |  |  | 654649.7
39 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250 | m | 217.62 | 552.39 | 120211.11 | 0.08 | 552.39 | 44.19 | 217.7 | 552.39 | 120255.3
40 | M | 597107020 | trouba kameninová glazovaná DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 220.884 | 1060.07 | 234152.5 | 0.08 | 1060.07 | 84.81 | 220.964 | 1060.07 | 234237.31
41 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250 | kus | 13 | 260.41 | 3385.33 | 0 | 260.41 | 0 | 13 | 260.41 | 3385.33
42 | M | 597117600 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 13 | 1801.85 | 23424.05 | 0 | 1801.85 | 0 | 13 | 1801.85 | 23424.05
43 | K | 892362121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 | úsek | 4 | 2564.68 | 10258.72 | 0 | 2564.68 | 0 | 4 | 2564.68 | 10258.72 | [8 empty] | dodat protokoly | trvá | po dohodě OK
44 | K | 894118001 | Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu | kus | 7 | 2016.23 | 14113.61 | 0 | 2016.23 | 0 | 7 | 2016.23 | 14113.61
45 | M | 592243390R | dno betonové šachty kanalizační TZB-Q 250-700 tl.150 | kus | 5 | 14898.16 | 74490.8 | 0 | 14898.16 | 0 | 5 | 14898.16 | 74490.8
46 | M | 592243120 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | kus | 5 | 1530.92 | 7654.6 | 0 | 1530.92 | 0 | 5 | 1530.92 | 7654.6
47 | M | 592243830 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm | kus | 2 | 775.98 | 1551.96 | 0 | 775.98 | 0 | 2 | 775.98 | 1551.96
48 | M | 592243820 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm | kus | 5 | 1202.11 | 6010.55 | 0 | 1202.11 | 0 | 5 | 1202.11 | 6010.55
49 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 12 | 211.75 | 2541 | 0 | 211.75 | 0 | 12 | 211.75 | 2541
50 | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 | kus | 5 | 5935.59 | 29677.95 | 0 | 5935.59 | 0 | 5 | 5935.59 | 29677.95
51 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 5 | 485.32 | 2426.6 | 0 | 485.32 | 0 | 5 | 485.32 | 2426.6
52 | M | 552410300 | poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro intenzivní provoz | kus | 4 | 6510.34 | 26041.36 | 0 | 6510.34 | 0 | 4 | 6510.34 | 26041.36
53 | M | 552410310 | poklop šachtový třída D 400, kruhový s ventilací | kus | 1 | 6510.34 | 6510.34 | 0 | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
54 | K | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 | m3 | 29.43 | 3059.28 | 90034.61 | 0.01 | 3059.28 | 30.59 | 29.44 | 3059.28 | 90065.2
55 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | m | 217.62 | 9.21 | 2004.28 | 0.08 | 9.21 | 0.74 | 217.7 | 9.21 | 2005.02
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 124672.42 |  |  | 0 |  |  | 124672.42
56 | K | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 392.46 | 87.65 | 34399.12 | 0 | 87.65 | 0 | 392.46 | 87.65 | 34399.12
57 | K | 919731121.1 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 773.92 | 32.22 | 24935.7 | 0 | 32.22 | 0 | 773.92 | 32.22 | 24935.7
58 | K | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm | m | 8.4 | 32.22 | 270.65 | 0 | 32.22 | 0 | 8.4 | 32.22 | 270.65
59 | K | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 773.92 | 72.34 | 55985.37 | 0 | 72.34 | 0 | 773.92 | 72.34 | 55985.37
60 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 8.4 | 94.7 | 795.48 | 0 | 94.7 | 0 | 8.4 | 94.7 | 795.48
61 | K | 919794441 | Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2 | kus | 5 | 1657.22 | 8286.1 | 0 | 1657.22 | 0 | 5 | 1657.22 | 8286.1
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 72227.28 |  |  | 20.18 |  |  | 72247.46
62 | K | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 223.198 | 136.23 | 30406.26 | 0.08 | 136.23 | 10.9 | 223.278 | 136.23 | 30417.16
63 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 64.209 | 257.78 | 16551.8 | 0 | 257.78 | 0 | 64.209 | 257.78 | 16551.8
64 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 158.989 | 154.67 | 24590.83 | 0.06 | 154.67 | 9.28 | 159.049 | 154.67 | 24600.11 | [6 empty] | Vážní lístky | opraveno
65 | K | 997221561R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, | t | 2.888 | 80.23 | 231.7 | 0 | 80.23 | 0 | 2.888 | 80.23 | 231.7
66 | K | 997221815 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | t | 2.888 | 154.67 | 446.69 | 0 | 154.67 | 0 | 2.888 | 154.67 | 446.69
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 6043.32 |  |  | 2.29 |  |  | 6045.61
67 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 52.817 | 114.42 | 6043.32 | 0.02 | 114.42 | 2.29 | 52.837 | 114.42 | 6045.61
a
|  | CELKEM 05 - SO 01.E - Stoka A.1.1 |  |  |  |  | 1966137.94 |  |  | 443.98 |  |  | 1966581.88
a

## 04 - SO 01.D - Stoka A.1
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
OBJEKT : 04 - SO 01.D - Stoka A.1
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celková cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | Poznámky TDS 03/2021 | Poznámky TDS 04/2021 | 2. Poznámky TDS 04/2021 |  | Poznámky TDS 04/2021 |  |  | Poznámky TDS 06/2021 |  | Poznámky TDS 9/21 |  | TDS 11/21
04 - SO 01.D - Stoka A.1 | [6 empty] | 5179897.74
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 5179897.74
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 2109577.16 |  |  | -5820.7703 |  |  | 2103756.3788 |  |  |  |  | Položky nutno upravit tak, aby % zbývalo množství na pokládku 1,6 m potrubí | to cca odpovídá 0,32% | Nerad bych následně řešil přefakturování. Raději bych ponechával ve všech položkách, kde je možné, 0,5% |  |  |  |  | ok
1 | K | 113107151 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 44.246 | 21.04 | 930.94 |  | 21.04 | 0 | 44.246 | 21.04 | 930.9358
2 | K | 113107152 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 501.655 | 23.67 | 11874.17 |  | 23.67 | 0 | 501.655 | 23.67 | 11874.1739
3 | K | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 9.999 | 40.77 | 407.66 |  | 40.77 | 0 | 9.999 | 40.77 | 407.6592
4 | K | 113107232 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm | m2 | 491.656 | 519.33 | 255331.71 |  | 519.33 | 0 | 491.656 | 519.33 | 255331.7105
5 | K | 113107241 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 6.875 | 39.46 | 271.29 |  | 39.46 | 0 | 6.875 | 39.46 | 271.2875
6 | K | 113107242 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 491.656 | 77.6 | 38152.51 |  | 77.6 | 0 | 491.656 | 77.6 | 38152.5056
7 | K | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 949.241 | 55.24 | 52436.07 |  | 55.24 | 0 | 949.241 | 55.24 | 52436.0728
8 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 14.3 | 170.98 | 2445.01 | -0.0476 | 170.98 | -8.1386 | 14.2524 | 170.98 | 2436.8754
9 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 3.3 | 147.3 | 486.09 | -0.011 | 147.3 | -1.6203 | 3.289 | 147.3 | 484.4697
10 | K | 119001411R | Dočasné zajištění podzemní kce sloupů nadzemního vedení | kpl. | 2 | 6576.1 | 13152.2 | -0.0067 | 6576.1 | -44.0599 | 1.9933 | 6576.1 | 13108.1401
11 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 66.54 | 257.78 | 17152.68 | -0.2213 | 257.78 | -57.0467 | 66.3187 | 257.78 | 17095.6345
12 | K | 132101204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3 | m3 | 417.81 | 234.11 | 97813.5 | -1.3895 | 234.11 | -325.2958 | 416.4205 | 234.11 | 97488.2033
13 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 593.81 | 257.78 | 153072.34 | -1.9748 | 257.78 | -509.0639 | 591.8352 | 257.78 | 152563.2779
14 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 198.12 | 315.65 | 62536.58 | -0.6589 | 315.65 | -207.9818 | 197.4611 | 315.65 | 62328.5962
15 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 2480.56 | 69.71 | 172919.84 | -8.2494 | 69.71 | -575.0657 | 2472.3106 | 69.71 | 172344.7719
16 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 2480.56 | 80.23 | 199015.33 | -8.2494 | 80.23 | -661.8494 | 2472.3106 | 80.23 | 198353.4794
17 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 725.838 | 13.15 | 9544.77 | -2.4139 | 13.15 | -31.7428 | 723.4241 | 13.15 | 9513.0269
18 | K | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii | m3 | 1996.77 | 186.38 | 372157.99 | -6.6405 | 186.38 | -1237.6564 | 1990.1295 | 186.38 | 370920.3362
19 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 1209.73 | 44.72 | 54099.13 | -4.0231 | 44.72 | -179.913 | 1205.7069 | 44.72 | 53919.2126 | [7 empty] | Ponechat 0,33% | opravenpo
20 | K | 162601102R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 z mezideponie na skládku | m3 | 417.7 | 247.39 | 103334.8 | -1.3891 | 247.39 | -343.6494 | 416.3109 | 247.39 | 102991.1536 | [7 empty] | Ponechat 0,33% | opravenpo
21 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 417.7 | 11.84 | 4945.57 | -1.3891 | 11.84 | -16.4469 | 416.3109 | 11.84 | 4929.1211 | [7 empty] | Ponechat 0,33% | opravenpo
22 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 667.548 | 116 | 77435.57 | -2.22 | 116 | -257.52 | 665.328 | 116 | 77178.048 |  |  |  |  | Nutno doložit vážní lístky |  | Prosím o doložení vážních lístků | Nutno doložit vážní lístky | opravenpo
23 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 787.04 | 286.72 | 225660.11 | -2.6174 | 286.72 | -750.4609 | 784.4226 | 286.72 | 224909.6479
24 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem | m3 | 278.7 | 318.28 | 88704.64 | -0.9269 | 318.28 | -295.0137 | 277.7731 | 318.28 | 88409.6223
25 | M | 583373020 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 501.66 | 190.76 | 95696.66 | -1.6683 | 190.76 | -318.2449 | 499.9917 | 190.76 | 95378.4167
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 16214.44 |  |  | -53.9232 |  |  | 16160.52
26 | K | 359901111 | Vyčištění stok jakékoliv výšky | m | 493.14 | 32.88 | 16214.44 | -1.64 | 32.88 | -53.9232 | 491.5 | 32.88 | 16160.52
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 11074.21 |  |  | 0 |  |  | 11074.21
27 | K | 452112111 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 21 | 122.32 | 2568.72 |  | 122.32 | 0 | 21 | 122.32 | 2568.72
28 | M | 592241750 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 | kus | 1 | 270.94 | 270.94 |  | 270.94 | 0 | 1 | 270.94 | 270.94
29 | M | 592241760 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | kus | 10 | 313.02 | 3130.2 |  | 313.02 | 0 | 10 | 313.02 | 3130.2
30 | M | 592241770 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 | kus | 10 | 345.9 | 3459 |  | 345.9 | 0 | 10 | 345.9 | 3459
31 | K | 452112121 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm | kus | 3 | 152.57 | 457.71 |  | 152.57 | 0 | 3 | 152.57 | 457.71
32 | M | 59224394R | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 | kus | 3 | 395.88 | 1187.64 |  | 395.88 | 0 | 3 | 395.88 | 1187.64
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 1062817.8 |  |  | 0 |  |  | 1062817.8155 | Komunikace bude dořešena s Obj.
33 | K | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 6.875 | 319.88 | 2199.18 |  | 319.88 | 0 | 6.875 | 319.88 | 2199.175
34 | K | 564761111.1 | Kryt z kameniva hrubého drceného vel. 4 -32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 44.246 | 251.97 | 11148.66 |  | 251.97 | 0 | 44.246 | 251.97 | 11148.6646
35 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 501.655 | 155.67 | 78092.63 |  | 155.67 | 0 | 501.655 | 155.67 | 78092.6338
36 | K | 565136111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 491.656 | 420.19 | 206588.93 |  | 420.19 | 0 | 491.656 | 420.19 | 206588.9346
37 | K | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 494.78 | 315.11 | 155910.13 |  | 315.11 | 0 | 494.78 | 315.11 | 155910.1258 | ZL01
38 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 949.241 | 18.04 | 17124.31 |  | 18.04 | 0 | 949.241 | 18.04 | 17124.3076 |  | Musí odpovídat dle skutečnosti, prosím doložit přesné výměry | Prosím fakturovat délku trasy *1,1m rýhy | 458 m v KSÚS *1,1 = ???
39 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 10.625 | 396.71 | 4215.04 |  | 396.71 | 0 | 10.625 | 396.71 | 4215.0437
40 | K | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 938.616 | 396.71 | 372358.35 |  | 396.71 | 0 | 938.616 | 396.71 | 372358.3534 |  | Musí odpovídat dle skutečnosti, prosím doložit přesné výměry | Prosím fakturovat délku trasy *1,1m rýhy
41 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 6.875 | 443.02 | 3045.76 |  | 443.02 | 0 | 6.875 | 443.02 | 3045.7625
42 | K | 577146111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 491.656 | 431.47 | 212134.81 |  | 431.47 | 0 | 491.656 | 431.47 | 212134.8143 |  | Musí odpovídat dle skutečnosti, prosím doložit přesné výměry | Prosím fakturovat délku trasy *1,1m rýhy | můžu dorovnat viz výše, ale …
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 1590376.01 |  |  | -3469.7599 |  |  | 1586906.2493
43 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250 | m | 493.14 | 552.39 | 272405.6 | -1.64 | 552.39 | -905.9196 | 491.5 | 552.39 | 271499.685 |  |  |  |  | Nesouhlasím, prosím upravit na skut. délku dle předaných výměr, čili 491,5 m (musí zahrnout i odbočky) - 487 m
44 | M | 597107020 | trouba kameninová glazovaná DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 500.537 | 1060.07 | 530604.26 | -1.6646 | 1060.07 | -1764.5925 | 498.8724 | 1060.07 | 528839.6651 |  |  |  |  | Nesouhlasím, prosím upravit na skut. délku dle předaných výměr, čili 491,5 m (musí zahrnout i odbočky) - 487 m | dle VV na prořez ponecháno | OK
45 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250 | kus | 9 | 260.41 | 2343.69 |  | 260.41 | 0 | 9 | 260.41 | 2343.69
46 | M | 597117600 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 9 | 1801.85 | 16216.65 |  | 1801.85 | 0 | 9 | 1801.85 | 16216.65
47 | K | 892362121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 | úsek | 10 | 2564.68 | 25646.8 | -0.0333 | 2564.68 | -85.4038 | 9.9667 | 2564.68 | 25561.3962
48 | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 | kus | 15 | 5935.59 | 89033.85 |  | 5935.59 | 0 | 15 | 5935.59 | 89033.85
49 | K | 894118001 | Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu | kus | 25 | 2016.23 | 50405.75 |  | 2016.23 | 0 | 25 | 2016.23 | 50405.75
50 | M | 592243375R | dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q PERF 250-735 XF4 | kus | 15 | 14898.16 | 223472.4 |  | 14898.16 | 0 | 15 | 14898.16 | 223472.4
51 | M | 592243120 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | kus | 15 | 1530.92 | 22963.8 |  | 1530.92 | 0 | 15 | 1530.92 | 22963.8
52 | M | 592243830 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm | kus | 5 | 775.98 | 3879.9 |  | 775.98 | 0 | 5 | 775.98 | 3879.9
53 | M | 592243820 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm | kus | 13 | 1202.11 | 15627.43 |  | 1202.11 | 0 | 13 | 1202.11 | 15627.43
54 | M | 592243810 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/1000/120 SP XF4 | kus | 4 | 2648.85 | 10595.4 |  | 2648.85 | 0 | 4 | 2648.85 | 10595.4
55 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 36 | 211.75 | 7623 |  | 211.75 | 0 | 36 | 211.75 | 7623
56 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 15 | 485.32 | 7279.8 |  | 485.32 | 0 | 15 | 485.32 | 7279.8
57 | M | 552410300 | poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro intenzivní provoz | kus | 13 | 6510.34 | 84634.42 |  | 6510.34 | 0 | 13 | 6510.34 | 84634.42
58 | M | 552410141 | poklop šachtový třída D 400, uzamykatelný, vstup 600 mm, bez ventilace, FIX | kus | 1 | 6510.34 | 6510.34 |  | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
59 | M | 552410150 | poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, s ventilací | kus | 1 | 6510.34 | 6510.34 |  | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
60 | K | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 | m3 | 68.67 | 3059.28 | 210080.76 | -0.2284 | 3059.28 | -698.7396 | 68.4416 | 3059.28 | 209382.018
61 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | m | 493.14 | 9.21 | 4541.82 | -1.64 | 9.21 | -15.1044 | 491.5 | 9.21 | 4526.715
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 140824.12 |  |  | 0 |  |  | 140824.1214
62 | K | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 23.5 | 87.65 | 2059.78 |  | 87.65 | 0 | 23.5 | 87.65 | 2059.775
63 | K | 919731121.1 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 36 | 32.22 | 1159.92 |  | 32.22 | 0 | 36 | 32.22 | 1159.92
64 | K | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 36 | 72.34 | 2604.24 |  | 72.34 | 0 | 36 | 72.34 | 2604.24
65 | K | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm | m | 893.92 | 32.22 | 28802.1 |  | 32.22 | 0 | 893.92 | 32.22 | 28802.1024
66 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 893.92 | 94.7 | 84654.22 |  | 94.7 | 0 | 893.92 | 94.7 | 84654.224
67 | K | 919794441 | Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2 | kus | 13 | 1657.22 | 21543.86 |  | 1657.22 | 0 | 13 | 1657.22 | 21543.86
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 233133.42 |  |  | -577.8474 |  |  | 232555.5781
68 | K | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 393.207 | 194.26 | 76384.39 | -1.3077 | 194.26 | -254.0338 | 391.8993 | 194.26 | 76130.358
69 | K | 997221561R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, | t | 307.285 | 80.23 | 24653.48 | -1.0219 | 80.23 | -81.987 | 306.2631 | 80.23 | 24571.4885
70 | K | 997221815 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | t | 307.285 | 154.67 | 47527.77 | -1.0219 | 154.67 | -158.0573 | 306.2631 | 154.67 | 47369.7137
71 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 230.341 | 257.78 | 59377.3 |  | 257.78 | 0 | 230.341 | 257.78 | 59377.303 | [9 empty] | Vážní lístky | opraveno
72 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 162.866 | 154.67 | 25190.48 | -0.5416 | 154.67 | -83.7693 | 162.3244 | 154.67 | 25106.7149 | [9 empty] | Vážní lístky | opraveno
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 15880.58 |  |  | -52.8163 |  |  | 15827.7644
73 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 138.792 | 114.42 | 15880.58 | -0.4616 | 114.42 | -52.8163 | 138.3304 | 114.42 | 15827.7644
a
[7 empty] | 5179897.74 |  |  | -9975.1171 |  |  | 5169922.6375

## 06 - SO 01.F - Stoka A.1.2
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | 06 - SO 01.F - Stoka A.1.2
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celková cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | Poznámky TDS 1/2021 |  |  | Poznámky TDS 5/2021 |  |  | Poznámky TDS 9/21 | TDS 11/21 |  | 2. TDS 11/21
Položky závislé na metrech položeného potrubí (beton, štěrky, atd.) nemohou být vůči pokládce přefakturovány. Prosím o úpravu položek dle skutečné délky potrubí - 125,2 m. Děkuji
06 - SO 01.F - Stoka A.1.2 | [6 empty] | 1154587.67 | [11 empty] | Prosím o objemu fakturovaných položek k délce nepoloženého potrubí (4,48%) děkuji
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1154587.67
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 413058.95 |  |  | -1923.6076 |  |  | 411135.3277 | Prosím o ponechání 5% ze zemních prací
1 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 138.424 | 26.3 | 3640.55 | 0 | 26.3 | 0 | 138.424 | 26.3 | 3640.5512
2 | K | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 134.794 | 40.77 | 5495.55 | 0 | 40.77 | 0 | 134.794 | 40.77 | 5495.5514
3 | K | 113107232 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm | m2 | 3.63 | 519.33 | 1885.17 | 0 | 519.33 | 0 | 3.63 | 519.33 | 1885.1679
4 | K | 113107241 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 134.794 | 39.46 | 5318.97 | 0 | 39.46 | 0 | 134.794 | 39.46 | 5318.9712
5 | K | 113107242 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 3.63 | 77.6 | 281.69 | 0 | 77.6 | 0 | 3.63 | 77.6 | 281.688
6 | K | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 215.248 | 55.24 | 11890.3 | 0 | 55.24 | 0 | 215.248 | 55.24 | 11890.2995
7 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 13.2 | 170.98 | 2256.94 | -0.07 | 170.98 | -11.9686 | 13.13 | 170.98 | 2244.9674
8 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 4.4 | 147.3 | 648.12 | -0.02 | 147.3 | -2.946 | 4.38 | 147.3 | 645.174
9 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 58.56 | 257.78 | 15095.6 | -0.29 | 257.78 | -74.7562 | 58.27 | 257.78 | 15020.8406
10 | K | 132101204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3 | m3 | 48.8 | 234.11 | 11424.57 | -0.24 | 234.11 | -56.1864 | 48.56 | 234.11 | 11368.3816
11 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 93.87 | 257.78 | 24197.81 | -0.47 | 257.78 | -121.1566 | 93.4 | 257.78 | 24076.652
12 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 101.31 | 315.65 | 31978.5 | -0.51 | 315.65 | -160.9815 | 100.8 | 315.65 | 31817.52
13 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 550.32 | 69.71 | 38362.81 | -2.76 | 69.71 | -192.3996 | 547.56 | 69.71 | 38170.4076
14 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 550.32 | 80.23 | 44152.17 | -2.76 | 80.23 | -221.4348 | 547.56 | 80.23 | 43930.7388
15 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 146.388 | 13.15 | 1925 | -0.73 | 13.15 | -9.5995 | 145.658 | 13.15 | 1915.4027
16 | K | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii | m3 | 384.68 | 184.51 | 70977.31 | -1.93 | 184.51 | -356.1043 | 382.75 | 184.51 | 70621.2025
17 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 243.98 | 44.72 | 10910.79 | -1.22 | 44.72 | -54.5584 | 242.76 | 44.72 | 10856.2272
18 | K | 162601102R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 z mezideponie na skládku | m3 | 102.21 | 247.39 | 25285.73 | -0.51 | 247.39 | -126.1689 | 101.7 | 247.39 | 25159.563
19 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 102.21 | 11.84 | 1210.17 | -0.51 | 11.84 | -6.0384 | 101.7 | 11.84 | 1204.128
20 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 163.347 | 116 | 18948.25 | -0.82 | 116 | -95.12 | 162.527 | 116 | 18853.132
21 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 140.7 | 286.72 | 40341.5 | -0.7 | 286.72 | -200.704 | 140 | 286.72 | 40140.8
22 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem | m3 | 70.78 | 318.28 | 22527.86 | -0.35 | 318.28 | -111.398 | 70.43 | 318.28 | 22416.4604
23 | M | 583373020 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 127.404 | 190.76 | 24303.59 | -0.64 | 190.76 | -122.0864 | 126.764 | 190.76 | 24181.5006
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 4137.29 |  |  | -20.7144 |  |  | 4116.576
24 | K | 359901111 | Vyčištění stok jakékoliv výšky | m | 125.83 | 32.88 | 4137.29 | -0.63 | 32.88 | -20.7144 | 125.2 | 32.88 | 4116.576
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 2809.32 |  |  | 0 |  |  | 2809.32
25 | K | 452112111 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 6 | 122.32 | 733.92 | 0 | 122.32 | 0 | 6 | 122.32 | 733.92
26 | M | 592241770 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 | kus | 6 | 345.9 | 2075.4 | 0 | 345.9 | 0 | 6 | 345.9 | 2075.4
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 217892.28 |  |  | 0 |  |  | 217892.2898
27 | K | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 134.794 | 319.88 | 43117.9 | 0 | 319.88 | 0 | 134.794 | 319.88 | 43117.9047 |  | I zde prosím o ponechání 5% | opraveno
28 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 138.424 | 155.67 | 21548.46 | 0 | 155.67 | 0 | 138.424 | 155.67 | 21548.4641 |  | I zde prosím o ponechání 5% | opraveno
29 | K | 565136111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 3.63 | 420.19 | 1525.29 | 0 | 420.19 | 0 | 3.63 | 420.19 | 1525.2897
30 | K | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 3.63 | 315.11 | 1143.85 | 0 | 315.11 | 0 | 3.63 | 315.11 | 1143.8493 |  |  |  | Kde bylo prosím použito? Nesouhlasím | opraveno
31 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 215.248 | 18.04 | 3883.07 | 0 | 18.04 | 0 | 215.248 | 18.04 | 3883.0739
32 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 208.318 | 396.71 | 82641.83 | 0 | 396.71 | 0 | 208.318 | 396.71 | 82641.8338
33 | K | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 6.93 | 396.71 | 2749.2 | 0 | 396.71 | 0 | 6.93 | 396.71 | 2749.2003
34 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 134.794 | 443.02 | 59716.44 | 0 | 443.02 | 0 | 134.794 | 443.02 | 59716.4379
35 | K | 577146111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 3.63 | 431.47 | 1566.24 | 0 | 431.47 | 0 | 3.63 | 431.47 | 1566.2361
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 386356.63 |  |  | -1358.8816 |  |  | 384997.7566
36 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250 | m | 125.83 | 552.39 | 69507.23 | -0.63 | 552.39 | -348.0057 | 125.2 | 552.39 | 69159.228 |  |  |  | Nutno upravit dle skutečné délkty trub (navýšit o 0,99 m) | opraveno + prořez
37 | M | 597107020 | trouba kameninová glazovaná DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 127.717 | 1060.07 | 135388.96 | -0.64 | 1060.07 | -678.4448 | 127.077 | 1060.07 | 134710.5154 |  |  |  | Nutno upravit dle skutečné délkty trub | opraveno + prořez
38 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250 | kus | 10 | 260.41 | 2604.1 | 0 | 260.41 | 0 | 10 | 260.41 | 2604.1
39 | M | 597117600 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 10 | 1801.85 | 18018.5 | 0 | 1801.85 | 0 | 10 | 1801.85 | 18018.5
40 | K | 892362121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 | úsek | 3 | 2564.68 | 7694.04 | -0.02 | 2564.68 | -51.2936 | 2.98 | 2564.68 | 7642.7464 | [7 empty] | dodat protokoly |  | trvá | po dohodě oK
41 | K | 894118001 | Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu | kus | 3 | 2016.23 | 6048.69 | 0 | 2016.23 | 0 | 3 | 2016.23 | 6048.69
42 | M | 592243390R | dno betonové šachty kanalizační TZB-Q 250-700 tl.150 | kus | 3 | 14898.16 | 44694.48 | 0 | 14898.16 | 0 | 3 | 14898.16 | 44694.48
43 | M | 592243120 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | kus | 3 | 1530.92 | 4592.76 | 0 | 1530.92 | 0 | 3 | 1530.92 | 4592.76
44 | M | 592243820 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm | kus | 3 | 1202.11 | 3606.33 | 0 | 1202.11 | 0 | 3 | 1202.11 | 3606.33
45 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 6 | 211.75 | 1270.5 | 0 | 211.75 | 0 | 6 | 211.75 | 1270.5
46 | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 | kus | 3 | 5935.59 | 17806.77 | 0 | 5935.59 | 0 | 3 | 5935.59 | 17806.77
47 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 5 | 485.32 | 2426.6 | 0 | 485.32 | 0 | 5 | 485.32 | 2426.6
48 | M | 552410300 | poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro intenzivní provoz | kus | 2 | 6510.34 | 13020.68 | 0 | 6510.34 | 0 | 2 | 6510.34 | 13020.68
49 | M | 552410310 | poklop šachtový třída D 400, kruhový s ventilací | kus | 1 | 6510.34 | 6510.34 | 0 | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
50 | K | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 | m3 | 17 | 3059.28 | 52007.76 | -0.09 | 3059.28 | -275.3352 | 16.91 | 3059.28 | 51732.4248
51 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | m | 125.83 | 9.21 | 1158.89 | -0.63 | 9.21 | -5.8023 | 125.2 | 9.21 | 1153.092 |  |  |  | Nemůže být fakturováno | opraveno
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 80656.03 |  |  | 0 |  |  | 80656.0336
52 | K | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 256.08 | 87.65 | 22445.41 | 0 | 87.65 | 0 | 256.08 | 87.65 | 22445.412
53 | K | 919731121.1 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 501.16 | 32.22 | 16147.38 | 0 | 32.22 | 0 | 501.16 | 32.22 | 16147.3752
54 | K | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm | m | 6.6 | 32.22 | 212.65 | 0 | 32.22 | 0 | 6.6 | 32.22 | 212.652
55 | K | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 501.16 | 72.34 | 36253.91 | 0 | 72.34 | 0 | 501.16 | 72.34 | 36253.9144
56 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 6.6 | 94.7 | 625.02 | 0 | 94.7 | 0 | 6.6 | 94.7 | 625.02
57 | K | 919794441 | Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2 | kus | 3 | 1657.22 | 4971.66 | 0 | 1657.22 | 0 | 3 | 1657.22 | 4971.66
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 46032.21 |  |  | -177.38 |  |  | 45854.8323
58 | K | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 141.013 | 137.6 | 19403.39 | -0.71 | 137.6 | -97.696 | 140.303 | 137.6 | 19305.6928 | [7 empty] | Prosím upřesnit odvoz materiálu | pan Brabec | vážní lístky
59 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 41.561 | 257.78 | 10713.59 | 0 | 257.78 | 0 | 41.561 | 257.78 | 10713.5946
60 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 99.452 | 154.67 | 15382.24 | -0.5 | 154.67 | -77.335 | 98.952 | 154.67 | 15304.9058 | [6 empty] | Vážní lístky
61 | K | 997221561R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, | t | 2.269 | 80.23 | 182.04 | -0.01 | 80.23 | -0.8023 | 2.259 | 80.23 | 181.2396
62 | K | 997221815 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | t | 2.269 | 154.67 | 350.95 | -0.01 | 154.67 | -1.5467 | 2.259 | 154.67 | 349.3995
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 3644.96 |  |  | -18.3072 |  |  | 3626.6563
63 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 31.856 | 114.42 | 3644.96 | -0.16 | 114.42 | -18.3072 | 31.696 | 114.42 | 3626.6563
|  | CELKEM 06 - SO 01.F - Stoka A.1.2 |  |  |  |  | 1154587.67 |  |  | -3498.8908 |  |  | 1151088.7923
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop | [5 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## 07 - SO 01.G - Stoka A.2
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | 07 - SO 01.G - Stoka A.2
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celková cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | Poznámky TDS 05/2021 |  | Poznámky TDS 06/2021 | Poznámkky TDS 07/2021 | Poznámky TDS 9/21
07 - SO 01.G - Stoka A.2 | [6 empty] | 2194726.27 | [9 empty] | Prosím o úpravu soupisu prací dle skut. Délky trub - 232,9m
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 2194726.27
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 816823.54 |  |  | 1420.1577 |  |  | 818243.6927
1 | K | 113107151 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 30.074 | 21.04 | 632.76 | 0 | 21.04 | 0 | 30.074 | 21.04 | 632.757 |  |  |  | Asi zítra ráno, já nevím
2 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 225.643 | 26.3 | 5934.41 | 0 | 26.3 | 0 | 225.643 | 26.3 | 5934.4109
3 | K | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 216.964 | 40.77 | 8845.62 | 0 | 40.77 | 0 | 216.964 | 40.77 | 8845.6223
4 | K | 113107232 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm | m2 | 8.679 | 519.33 | 4507.27 | 0 | 519.33 | 0 | 8.679 | 519.33 | 4507.2651
5 | K | 113107241 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 216.964 | 39.46 | 8561.4 | 0 | 39.46 | 0 | 216.964 | 39.46 | 8561.3994
6 | K | 113107242 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 8.679 | 77.6 | 673.49 | 0 | 77.6 | 0 | 8.679 | 77.6 | 673.4904
7 | K | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 351.877 | 55.24 | 19437.69 | 0 | 55.24 | 0 | 351.877 | 55.24 | 19437.6855
8 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 5.5 | 170.98 | 940.39 | 0.01 | 170.98 | 1.7098 | 5.51 | 170.98 | 942.0998
9 | K | 119001402.1 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací do DN 600 | m | 2.2 | 257.78 | 567.12 | 0 | 257.78 | 0 | 2.2 | 257.78 | 567.116
10 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 3.3 | 147.3 | 486.09 | 0.01 | 147.3 | 1.473 | 3.31 | 147.3 | 487.563
11 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 38.86 | 257.78 | 10017.33 | 0.07 | 257.78 | 18.0446 | 38.93 | 257.78 | 10035.3754
12 | K | 132101204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3 | m3 | 103.62 | 234.11 | 24258.48 | 0.19 | 234.11 | 44.4809 | 103.81 | 234.11 | 24302.9591
13 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 181.33 | 257.78 | 46743.25 | 0.34 | 257.78 | 87.6452 | 181.67 | 257.78 | 46830.8926
14 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 233.14 | 315.65 | 73590.64 | 0.43 | 315.65 | 135.7295 | 233.57 | 315.65 | 73726.3705
15 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 1089.8 | 69.71 | 75969.96 | 2.02 | 69.71 | 140.8142 | 1091.82 | 69.71 | 76110.7722
16 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 1089.8 | 80.23 | 87434.65 | 2.02 | 80.23 | 162.0646 | 1091.82 | 80.23 | 87596.7186
17 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 310.86 | 13.15 | 4087.81 | 0.57 | 13.15 | 7.4955 | 311.43 | 13.15 | 4095.3045
18 | K | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii | m3 | 838.84 | 185.6 | 155688.7 | 1.55 | 185.6 | 287.68 | 840.39 | 185.6 | 155976.384
19 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 518.1 | 44.72 | 23169.43 | 0.96 | 44.72 | 42.9312 | 519.06 | 44.72 | 23212.3632 |  |  | Ponechat 5%
20 | K | 162601102R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 z mezideponie na skládku | m3 | 195.1 | 247.39 | 48265.79 | 0.36 | 247.39 | 89.0604 | 195.46 | 247.39 | 48354.8494 |  |  | Ponechat 5%
21 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 195.1 | 11.84 | 2309.98 | 0.36 | 11.84 | 4.2624 | 195.46 | 11.84 | 2314.2464 |  |  | Ponechat 5%
22 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 311.799 | 116 | 36168.68 | 0.58 | 116 | 67.28 | 312.379 | 116 | 36235.964 |  |  | Nutno doložit vážní lístky. Ponechat 5%
23 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 320.74 | 286.72 | 91962.57 | 0.59 | 286.72 | 169.1648 | 321.33 | 286.72 | 92131.7376
24 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem | m3 | 130.84 | 318.28 | 41643.76 | 0.24 | 318.28 | 76.3872 | 131.08 | 318.28 | 41720.1424
25 | M | 583373020 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 235.512 | 190.76 | 44926.27 | 0.44 | 190.76 | 83.9344 | 235.952 | 190.76 | 45010.2035
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 7643.61 |  |  | 14.1384 |  |  | 7657.752
26 | K | 359901111 | Vyčištění stok jakékoliv výšky | m | 232.47 | 32.88 | 7643.61 | 0.43 | 32.88 | 14.1384 | 232.9 | 32.88 | 7657.752
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 6602.43 |  |  | 0 |  |  | 6602.43
27 | K | 452112111 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 13 | 122.32 | 1590.16 | 0 | 122.32 | 0 | 13 | 122.32 | 1590.16
28 | M | 592241760 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | kus | 1 | 313.02 | 313.02 | 0 | 313.02 | 0 | 1 | 313.02 | 313.02
29 | M | 592241770 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 | kus | 12 | 345.9 | 4150.8 | 0 | 345.9 | 0 | 12 | 345.9 | 4150.8
30 | K | 452112121 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm | kus | 1 | 152.57 | 152.57 | 0 | 152.57 | 0 | 1 | 152.57 | 152.57
31 | M | 59224394R | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 | kus | 1 | 395.88 | 395.88 | 0 | 395.88 | 0 | 1 | 395.88 | 395.88
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 364292.82 |  |  | 0 |  |  | 364292.8098
32 | K | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 216.964 | 319.88 | 69402.44 | 0 | 319.88 | 0 | 216.964 | 319.88 | 69402.4443
33 | K | 564761111.1 | Kryt z kameniva hrubého drceného vel. 4 -32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 30.074 | 251.97 | 7577.75 | 0 | 251.97 | 0 | 30.074 | 251.97 | 7577.7458
34 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 225.643 | 155.67 | 35125.85 | 0 | 155.67 | 0 | 225.643 | 155.67 | 35125.8458
35 | K | 565136111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 8.679 | 420.19 | 3646.83 | 0 | 420.19 | 0 | 8.679 | 420.19 | 3646.829
36 | K | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 8.679 | 315.11 | 2734.84 | 0 | 315.11 | 0 | 8.679 | 315.11 | 2734.8397 | Kde bylo použito prosím? Nesouhlasím | opraveno
37 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 351.877 | 18.04 | 6347.86 | 0 | 18.04 | 0 | 351.877 | 18.04 | 6347.8611
38 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 335.308 | 396.71 | 133020.04 | 0 | 396.71 | 0 | 335.308 | 396.71 | 133020.0367
39 | K | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 16.569 | 396.71 | 6573.09 | 0 | 396.71 | 0 | 16.569 | 396.71 | 6573.088
40 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 216.964 | 443.02 | 96119.39 | 0 | 443.02 | 0 | 216.964 | 443.02 | 96119.3913
41 | K | 577146111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 8.679 | 431.47 | 3744.73 | 0 | 431.47 | 0 | 8.679 | 431.47 | 3744.7281
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 785702.93 |  |  | 916.9658 |  |  | 786619.8996
42 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250 | m | 232.47 | 552.39 | 128414.1 | 0.43 | 552.39 | 237.5277 | 232.9 | 552.39 | 128651.631
43 | M | 597107020 | trouba kameninová glazovaná DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 235.957 | 1060.07 | 250130.94 | 0.44 | 1060.07 | 466.4308 | 236.397 | 1060.07 | 250597.3678
44 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250 | kus | 12 | 260.41 | 3124.92 | 0 | 260.41 | 0 | 12 | 260.41 | 3124.92
45 | M | 597117600 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 12 | 1801.85 | 21622.2 | 0 | 1801.85 | 0 | 12 | 1801.85 | 21622.2
46 | K | 892362121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 | úsek | 5 | 2564.68 | 12823.4 | 0.01 | 2564.68 | 25.6468 | 5.01 | 2564.68 | 12849.0468
47 | K | 894118001 | Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu | kus | 25 | 2016.23 | 50405.75 | 0 | 2016.23 | 0 | 25 | 2016.23 | 50405.75
48 | M | 592243390R | dno betonové šachty kanalizační TZB-Q 250-700 tl.150 | kus | 7 | 14898.16 | 104287.12 | 0 | 14898.16 | 0 | 7 | 14898.16 | 104287.12
49 | M | 592243120 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | kus | 7 | 1530.92 | 10716.44 | 0 | 1530.92 | 0 | 7 | 1530.92 | 10716.44
50 | M | 592243830 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm | kus | 1 | 775.98 | 775.98 | 0 | 775.98 | 0 | 1 | 775.98 | 775.98
51 | M | 592243820 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm | kus | 7 | 1202.11 | 8414.77 | 0 | 1202.11 | 0 | 7 | 1202.11 | 8414.77
52 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 15 | 211.75 | 3176.25 | 0 | 211.75 | 0 | 15 | 211.75 | 3176.25
53 | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 | kus | 7 | 5935.59 | 41549.13 | 0 | 5935.59 | 0 | 7 | 5935.59 | 41549.13
54 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 7 | 485.32 | 3397.24 | 0 | 485.32 | 0 | 7 | 485.32 | 3397.24
55 | M | 552410300 | poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro intenzivní provoz | kus | 5 | 6510.34 | 32551.7 | 0 | 6510.34 | 0 | 5 | 6510.34 | 32551.7
56 | M | 552410141 | poklop šachtový třída D 400, uzamykatelný, vstup 600 mm, bez ventilace, FIX | kus | 1 | 6510.34 | 6510.34 | 0 | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
57 | M | 552410150 | poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, s ventilací | kus | 1 | 6510.34 | 6510.34 | 0 | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
58 | K | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 | m3 | 32.41 | 3059.28 | 99151.26 | 0.059949 | 3059.28 | 183.4002 | 32.4699 | 3059.28 | 99334.665
59 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | m | 232.47 | 9.21 | 2141.05 | 0.43 | 9.21 | 3.9603 | 232.9 | 9.21 | 2145.009
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 129473.04 |  |  | 0 |  |  | 129473.0372
60 | K | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 405.48 | 87.65 | 35540.32 | 0 | 87.65 | 0 | 405.48 | 87.65 | 35540.322
61 | K | 919731121.1 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 799.96 | 32.22 | 25774.71 | 0 | 32.22 | 0 | 799.96 | 32.22 | 25774.7112
62 | K | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm | m | 15.78 | 32.22 | 508.43 | 0 | 32.22 | 0 | 15.78 | 32.22 | 508.4316
63 | K | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 799.96 | 72.34 | 57869.11 | 0 | 72.34 | 0 | 799.96 | 72.34 | 57869.1064
64 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 15.78 | 94.7 | 1494.37 | 0 | 94.7 | 0 | 15.78 | 94.7 | 1494.366
65 | K | 919794441 | Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2 | kus | 5 | 1657.22 | 8286.1 | 0 | 1657.22 | 0 | 5 | 1657.22 | 8286.1
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 76675.77 |  |  | 109.1422 |  |  | 76784.9125
66 | K | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 234.524 | 136.85 | 32094.61 | 0.43 | 136.85 | 58.8455 | 234.954 | 136.85 | 32153.4549
67 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 68.211 | 257.78 | 17583.43 | 0 | 257.78 | 0 | 68.211 | 257.78 | 17583.4316
68 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 166.313 | 154.67 | 25723.63 | 0.31 | 154.67 | 47.9477 | 166.623 | 154.67 | 25771.5794 |  |  |  |  | vážní lístky
69 | K | 997221561R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, | t | 5.424 | 80.23 | 435.17 | 0.01 | 80.23 | 0.8023 | 5.434 | 80.23 | 435.9698
70 | K | 997221815 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | t | 5.424 | 154.67 | 838.93 | 0.01 | 154.67 | 1.5467 | 5.434 | 154.67 | 840.4768
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 7512.13 |  |  | 13.7304 |  |  | 7525.8611
71 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 65.654 | 114.42 | 7512.13 | 0.12 | 114.42 | 13.7304 | 65.774 | 114.42 | 7525.8611
|  | CELKEM 07 - SO 01.G - Stoka A.2 |  |  |  |  | 2194726.27 |  |  | 2474.1345 |  |  | 2197200.3949
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop | [5 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## 08 - SO 01.H - Stoka A.2.1
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | 08 - SO 01.H - Stoka A.2.1
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celková cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | Poznámky TDS 07/21 | Poznámky TDS 08/21 | Poznámky TDS 9/21 | TDS 1/22
08 - SO 01.H - Stoka A.2.1 | [6 empty] | 2501731.97 | [7 empty] | Prosím ponechat 5% z fakturace
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 2501731.97 | [6 empty] | OK
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 917860.25 |  |  | 1213.7166 |  |  | 919073.9396
1 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 288.673 | 26.3 | 7592.1 | 0 | 26.3 | 0 | 288.673 | 26.3 | 7592.0999
2 | K | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 288.673 | 40.77 | 11769.2 | 0 | 40.77 | 0 | 288.673 | 40.77 | 11769.1982
3 | K | 113107241 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 288.673 | 39.46 | 11391.04 | 0 | 39.46 | 0 | 288.673 | 39.46 | 11391.0366
4 | K | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 446.131 | 55.24 | 24644.28 | 0 | 55.24 | 0 | 446.131 | 55.24 | 24644.2764
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 17.6 | 170.98 | 3009.25 | 0.02 | 170.98 | 3.4196 | 17.62 | 170.98 | 3012.6676
6 | K | 119001402.1 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací do DN 600 | m | 2.2 | 257.78 | 567.12 | 0 | 257.78 | 0 | 2.2 | 257.78 | 567.116
7 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 3.3 | 147.3 | 486.09 | 0 | 147.3 | 0 | 3.3 | 147.3 | 486.09
8 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 82.53 | 257.78 | 21274.58 | 0.12 | 257.78 | 30.9336 | 82.65 | 257.78 | 21305.517
9 | K | 132101204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3 | m3 | 113.83 | 234.11 | 26648.74 | 0.16 | 234.11 | 37.4576 | 113.99 | 234.11 | 26686.1989
10 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 212.69 | 257.78 | 54827.23 | 0.3 | 257.78 | 77.334 | 212.99 | 257.78 | 54904.5622
11 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 242.64 | 315.65 | 76589.32 | 0.34 | 315.65 | 107.321 | 242.98 | 315.65 | 76696.637
12 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 1230.66 | 69.71 | 85789.31 | 1.74 | 69.71 | 121.2954 | 1232.4 | 69.71 | 85910.604 |  |  |  | Proč fakturováno | předpokládám, že dofakturace do % | OK na této stoce paženo bylo viz fotodokumentace
13 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 1230.66 | 80.23 | 98735.85 | 1.74 | 80.23 | 139.6002 | 1232.4 | 80.23 | 98875.452
14 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 341.496 | 13.15 | 4490.67 | 0.48 | 13.15 | 6.312 | 341.976 | 13.15 | 4496.9844
15 | K | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii | m3 | 916.74 | 185.39 | 169954.43 | 1.29 | 185.39 | 239.1531 | 918.03 | 185.39 | 170193.5817
16 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 569.16 | 44.72 | 25452.84 | 0.8 | 44.72 | 35.776 | 569.96 | 44.72 | 25488.6112
17 | K | 162601102R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 z mezideponie na skládku | m3 | 219.2 | 247.39 | 54227.89 | 0.31 | 247.39 | 76.6909 | 219.51 | 247.39 | 54304.5789
18 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 219.2 | 11.84 | 2595.33 | 0.31 | 11.84 | 3.6704 | 219.51 | 11.84 | 2598.9984
19 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 350.315 | 116 | 40636.54 | 0.49 | 116 | 56.84 | 350.805 | 116 | 40693.38
20 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 347.58 | 286.72 | 99658.14 | 0.49 | 286.72 | 140.4928 | 348.07 | 286.72 | 99798.6304
21 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem | m3 | 147.39 | 318.28 | 46911.29 | 0.21 | 318.28 | 66.8388 | 147.6 | 318.28 | 46978.128
22 | M | 583373020 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 265.302 | 190.76 | 50609.01 | 0.37 | 190.76 | 70.5812 | 265.672 | 190.76 | 50679.5907
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 8628.7 |  |  | 12.1656 |  |  | 8640.864
23 | K | 359901111 | Vyčištění stok jakékoliv výšky | m | 262.43 | 32.88 | 8628.7 | 0.37 | 32.88 | 12.1656 | 262.8 | 32.88 | 8640.864 |  |  |  | Není kontrola viz kamerové prohlídky | bylo vyčištěno již v listopadu (předpoklad asfaltování) kamery nejdou za námi | OK, v případě opakovaného zjištění znečištění stoky bude řešeno opakovaně.
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 7972.9 |  |  | 0 |  |  | 7972.9
24 | K | 452112111 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 10 | 122.32 | 1223.2 | 0 | 122.32 | 0 | 10 | 122.32 | 1223.2
25 | M | 592241770 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 | kus | 10 | 345.9 | 3459 | 0 | 345.9 | 0 | 10 | 345.9 | 3459
26 | K | 452112121 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm | kus | 6 | 152.57 | 915.42 | 0 | 152.57 | 0 | 6 | 152.57 | 915.42
27 | M | 59224394R | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 | kus | 6 | 395.88 | 2375.28 | 0 | 395.88 | 0 | 6 | 395.88 | 2375.28
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 450199.19 |  |  | 0 |  |  | 450199.1899
28 | K | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 288.673 | 319.88 | 92340.72 | 0 | 319.88 | 0 | 288.673 | 319.88 | 92340.7192
29 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 288.673 | 155.67 | 44937.73 | 0 | 155.67 | 0 | 288.673 | 155.67 | 44937.7259
30 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 446.131 | 18.04 | 8048.2 | 0 | 18.04 | 0 | 446.131 | 18.04 | 8048.2032
31 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 446.131 | 396.71 | 176984.63 | 0 | 396.71 | 0 | 446.131 | 396.71 | 176984.629
32 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 288.673 | 443.02 | 127887.91 | 0 | 443.02 | 0 | 288.673 | 443.02 | 127887.9125
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 844353.74 |  |  | 789.2294 |  |  | 845142.9666
33 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250 | m | 262.43 | 552.39 | 144963.71 | 0.37 | 552.39 | 204.3843 | 262.8 | 552.39 | 145168.092
34 | M | 597107020 | trouba kameninová glazovaná DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 266.366 | 1060.07 | 282366.61 | 0.38 | 1060.07 | 402.8266 | 266.746 | 1060.07 | 282769.4322
35 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250 | kus | 12 | 260.41 | 3124.92 | 0 | 260.41 | 0 | 12 | 260.41 | 3124.92
36 | M | 597117600 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 12 | 1801.85 | 21622.2 | 0 | 1801.85 | 0 | 12 | 1801.85 | 21622.2
37 | K | 892362121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 | úsek | 5 | 2564.68 | 12823.4 | 0.01 | 2564.68 | 25.6468 | 5.01 | 2564.68 | 12849.0468 |  |  |  | Nejdříve protokoly prosím | provedeno již v listopadu, protokoly dodáme | Prosím zaslat na TDS i Obj. obratem
38 | K | 894118001 | Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu | kus | 8 | 2016.23 | 16129.84 | 0 | 2016.23 | 0 | 8 | 2016.23 | 16129.84
39 | M | 592243390R | dno betonové šachty kanalizační TZB-Q 250-700 tl.150 | kus | 4 | 14898.16 | 59592.64 | 0 | 14898.16 | 0 | 4 | 14898.16 | 59592.64
40 | M | 592243375R | dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q PERF 250-735 XF4 | kus | 4 | 14898.16 | 59592.64 | 0 | 14898.16 | 0 | 4 | 14898.16 | 59592.64
41 | M | 592243120 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | kus | 8 | 1530.92 | 12247.36 | 0 | 1530.92 | 0 | 8 | 1530.92 | 12247.36
42 | M | 592243830 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm | kus | 1 | 775.98 | 775.98 | 0 | 775.98 | 0 | 1 | 775.98 | 775.98
43 | M | 592243820 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm | kus | 8 | 1202.11 | 9616.88 | 0 | 1202.11 | 0 | 8 | 1202.11 | 9616.88
44 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 17 | 211.75 | 3599.75 | 0 | 211.75 | 0 | 17 | 211.75 | 3599.75
45 | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 | kus | 8 | 5935.59 | 47484.72 | 0 | 5935.59 | 0 | 8 | 5935.59 | 47484.72
46 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 8 | 485.32 | 3882.56 | 0 | 485.32 | 0 | 8 | 485.32 | 3882.56
47 | M | 552410310 | poklop šachtový třída D 400, kruhový s ventilací | kus | 8 | 6510.34 | 52082.72 | 0 | 6510.34 | 0 | 8 | 6510.34 | 52082.72
48 | K | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 | m3 | 36.62 | 3059.28 | 112030.83 | 0.05 | 3059.28 | 152.964 | 36.67 | 3059.28 | 112183.7976
49 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | m | 262.43 | 9.21 | 2416.98 | 0.37 | 9.21 | 3.4077 | 262.8 | 9.21 | 2420.388
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 169020.46 |  |  | 0 |  |  | 169020.4622
50 | K | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 524.86 | 87.65 | 46003.98 | 0 | 87.65 | 0 | 524.86 | 87.65 | 46003.979
51 | K | 919731121.1 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 1049.72 | 32.22 | 33821.98 | 0 | 32.22 | 0 | 1049.72 | 32.22 | 33821.9784
52 | K | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 1049.72 | 72.34 | 75936.74 | 0 | 72.34 | 0 | 1049.72 | 72.34 | 75936.7448
53 | K | 919794441 | Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2 | kus | 8 | 1657.22 | 13257.76 | 0 | 1657.22 | 0 | 8 | 1657.22 | 13257.76
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 94986.62 |  |  | 103.6722 |  |  | 95090.3004
54 | K | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 296.126 | 136.36 | 40379.74 | 0.42 | 136.36 | 57.2712 | 296.546 | 136.36 | 40437.0126 |  |  |  | Vážní lístky | vážní lístky budou v rámci ZL, dofsakturace | Musí být doloženy dříve, jinak není známo množství
55 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 85.395 | 257.78 | 22013.12 | 0 | 257.78 | 0 | 85.395 | 257.78 | 22013.1231
56 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 210.731 | 154.67 | 32593.76 | 0.3 | 154.67 | 46.401 | 211.031 | 154.67 | 32640.1648 |  |  | vážní lístky
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 8710.11 |  |  | 12.5862 |  |  | 8722.6943
57 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 76.124 | 114.42 | 8710.11 | 0.11 | 114.42 | 12.5862 | 76.234 | 114.42 | 8722.6943 |  |  |  | Kde provedeno bez hloubení? | a co má přesun hmot společného s hloubením? Jinak je to dofakturace do % | ok
,
|  | CELKEM 08 - SO 01.H - Stoka A.2.1 |  |  |  |  | 2501731.97 |  |  | 2131.37 |  |  | 2503863.3169
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop | [5 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## 09 - SO 01.I - Stoka A.3
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | 09 - SO 01.I - Stoka A.3
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celková cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | Poznámky TDS 03/2021 | Poznámky TDS 04/2021 |  | Poznámky TDS 06/2021 |  | Poznámky TDS 9/21 | TDS 1/22
09 - SO 01.I - Stoka A.3 | [6 empty] | 964555.67 | [7 empty] | Prosím ponechat 5% ze všech dokončených položek | OK
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 964555.67
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 374675.08 |  |  | -2421.6946 |  |  | 372253.3922 | OK
1 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 92.169 | 26.3 | 2424.04 | 0 | 26.3 | 0 | 92.169 | 26.3 | 2424.0447 |  | upraveno
2 | K | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 86.119 | 40.77 | 3511.07 | 0 | 40.77 | 0 | 86.119 | 40.77 | 3511.0716
3 | K | 113107232 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm | m2 | 6.05 | 519.33 | 3141.95 | 0 | 519.33 | 0 | 6.05 | 519.33 | 3141.9465
4 | K | 113107241 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 86.119 | 39.46 | 3398.26 | 0 | 39.46 | 0 | 86.119 | 39.46 | 3398.2557
5 | K | 113107242 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 6.05 | 77.6 | 469.48 | 0 | 77.6 | 0 | 6.05 | 77.6 | 469.48
6 | K | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 144.643 | 55.24 | 7990.08 | 0 | 55.24 | 0 | 144.643 | 55.24 | 7990.0793
7 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 2.2 | 170.98 | 376.16 | -0.01 | 170.98 | -1.7098 | 2.19 | 170.98 | 374.4462 | 2.05
8 | K | 119001413R | Dočasné zajištění oplocení | kpl. | 1 | 6576.1 | 6576.1 | -0.01 | 6576.1 | -65.761 | 0.99 | 6576.1 | 6510.339 | 0.93
9 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 1.1 | 147.3 | 162.03 | -0.01 | 147.3 | -1.473 | 1.09 | 147.3 | 160.557 | 1.03
10 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 14.69 | 257.78 | 3786.79 | -0.1 | 257.78 | -25.778 | 14.59 | 257.78 | 3761.0102 | 13.7
11 | K | 132101204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3 | m3 | 48.96 | 234.11 | 11462.03 | -0.33 | 234.11 | -77.2563 | 48.63 | 234.11 | 11384.7693 | 45.64
12 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 85.68 | 257.78 | 22086.59 | -0.58 | 257.78 | -149.5124 | 85.1 | 257.78 | 21937.078 | 79.88
13 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 110.16 | 315.65 | 34772 | -0.75 | 315.65 | -236.7375 | 109.41 | 315.65 | 34535.2665 | 102.7
14 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 478.82 | 69.71 | 33378.54 | -3.25 | 69.71 | -226.5575 | 475.57 | 69.71 | 33151.9847 | 446.4
15 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 478.82 | 80.23 | 38415.73 | -3.25 | 80.23 | -260.7475 | 475.57 | 80.23 | 38154.9811 | 446.4
16 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 146.874 | 13.15 | 1931.39 | -1 | 13.15 | -13.15 | 145.874 | 13.15 | 1918.2431 | 136.93
17 | K | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii | m3 | 413.35 | 187.27 | 77408.05 | -2.81 | 187.27 | -526.2287 | 410.54 | 187.27 | 76881.8258 | 385.36
18 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 244.79 | 44.72 | 10947.01 | -1.66 | 44.72 | -74.2352 | 243.13 | 44.72 | 10872.7736 | 228.21 |  |  | Ponechat 5% | opraveno
19 | K | 162601102R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 z mezideponie na skládku | m3 | 75.6 | 247.39 | 18702.68 | -0.51 | 247.39 | -126.1689 | 75.09 | 247.39 | 18576.5151 | 70.48 |  |  | Ponechat 5% | opraveno
20 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 75.6 | 11.84 | 895.1 | -0.51 | 11.84 | -6.0384 | 75.09 | 11.84 | 889.0656 | 70.48 |  |  | Ponechat 5% | opraveno
21 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 120.82 | 116 | 14015.12 | -0.82 | 116 | -95.12 | 120 | 116 | 13920 | 112.64 |  |  | Nutno doložit vážní lístky. Ponechat 5% | opraveno
22 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 168.56 | 286.72 | 48329.52 | -1.15 | 286.72 | -329.728 | 167.41 | 286.72 | 47999.7952 | 157.15
23 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem | m3 | 46.09 | 318.28 | 14669.53 | -0.31 | 318.28 | -98.6668 | 45.78 | 318.28 | 14570.8584 | 42.97
24 | M | 583373020 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 82.962 | 190.76 | 15825.83 | -0.56 | 190.76 | -106.8256 | 82.402 | 190.76 | 15719.0055 | 77.34
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 2952.3 |  |  | -20.0568 |  |  | 2932.2384
25 | K | 359901111 | Vyčištění stok jakékoliv výšky | m | 89.79 | 32.88 | 2952.3 | -0.61 | 32.88 | -20.0568 | 89.18 | 32.88 | 2932.2384 | 83.71 | [5 empty] | Není kontrola viz kamerové prohlídky | viz. Předchozí | a.2.1
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 2388.45 |  |  | 0 |  |  | 2388.45
26 | K | 452112111 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 4 | 122.32 | 489.28 | 0 | 122.32 | 0 | 4 | 122.32 | 489.28 | 3.73
27 | M | 592241770 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 | kus | 3 | 345.9 | 1037.7 | 0 | 345.9 | 0 | 3 | 345.9 | 1037.7 | 2.8
28 | M | 592241760 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | kus | 1 | 313.02 | 313.02 | 0 | 313.02 | 0 | 1 | 313.02 | 313.02 | 0.93
29 | K | 452112121 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm | kus | 1 | 152.57 | 152.57 | 0 | 152.57 | 0 | 1 | 152.57 | 152.57 | 0.93
30 | M | 59224394R | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 | kus | 1 | 395.88 | 395.88 | 0 | 395.88 | 0 | 1 | 395.88 | 395.88 | 0.93
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 147097.78 |  |  | 0 |  |  | 147097.7761
31 | K | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 86.119 | 319.88 | 27547.75 | 0 | 319.88 | 0 | 86.119 | 319.88 | 27547.7457 | 80.29
32 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 92.169 | 155.67 | 14347.95 | 0 | 155.67 | 0 | 92.169 | 155.67 | 14347.9482 | 85.93
33 | K | 565136111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 6.05 | 420.19 | 2542.15 | 0 | 420.19 | 0 | 6.05 | 420.19 | 2542.1495 | 5.64
34 | K | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 6.05 | 315.11 | 1906.42 | 0 | 315.11 | 0 | 6.05 | 315.11 | 1906.4155 | 5.64
35 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 144.643 | 18.04 | 2609.36 | 0 | 18.04 | 0 | 144.643 | 18.04 | 2609.3597 | 134.85
36 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 133.093 | 396.71 | 52799.32 | 0 | 396.71 | 0 | 133.093 | 396.71 | 52799.324 | 124.08
37 | K | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 11.55 | 396.71 | 4582 | 0 | 396.71 | 0 | 11.55 | 396.71 | 4582.0005 | 10.77
38 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 86.119 | 443.02 | 38152.44 | 0 | 443.02 | 0 | 86.119 | 443.02 | 38152.4394 | 80.29
39 | K | 577146111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 6.05 | 431.47 | 2610.39 | 0 | 431.47 | 0 | 6.05 | 431.47 | 2610.3935 | 5.64
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 345365.15 |  |  | -11255.9613 |  |  | 334109.1787
40 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250 | m | 89.79 | 552.39 | 49599.1 | -6.69 | 552.39 | -3695.4891 | 83.1 | 552.39 | 45903.609 | 83.71
41 | M | 597107020 | trouba kameninová glazovaná DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 91.137 | 1060.07 | 96611.6 | -6.79 | 1060.07 | -7197.8753 | 84.347 | 1060.07 | 89413.7243 | 84.97
42 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250 | kus | 3 | 260.41 | 781.23 | 0 | 260.41 | 0 | 3 | 260.41 | 781.23 | 2.8
43 | M | 597117600 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 3 | 1801.85 | 5405.55 | 0 | 1801.85 | 0 | 3 | 1801.85 | 5405.55 | 2.8
44 | K | 892362121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 | úsek | 2 | 2564.68 | 5129.36 | -0.01 | 2564.68 | -25.6468 | 1.99 | 2564.68 | 5103.7132 | 1.86 | [5 empty] | Protokoly | dodáme | Prosím obratem
45 | K | 894118001 | Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu | kus | 9 | 2016.23 | 18146.07 | 0 | 2016.23 | 0 | 9 | 2016.23 | 18146.07 | 8.39
46 | M | 592243390R | dno betonové šachty kanalizační TZB-Q 250-700 tl.150 | kus | 4 | 14898.16 | 59592.64 | 0 | 14898.16 | 0 | 4 | 14898.16 | 59592.64 | 3.73
47 | M | 592243120 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | kus | 4 | 1530.92 | 6123.68 | 0 | 1530.92 | 0 | 4 | 1530.92 | 6123.68 | 3.73
48 | M | 592243830 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm | kus | 2 | 775.98 | 1551.96 | 0 | 775.98 | 0 | 2 | 775.98 | 1551.96 | 1.86
49 | M | 592243820 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm | kus | 3 | 1202.11 | 3606.33 | 0 | 1202.11 | 0 | 3 | 1202.11 | 3606.33 | 2.8
50 | M | 592243810 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/1000/120 SP XF4 | kus | 2 | 2648.85 | 5297.7 | 0 | 2648.85 | 0 | 2 | 2648.85 | 5297.7 | 1.86
51 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 11 | 211.75 | 2329.25 | 0 | 211.75 | 0 | 11 | 211.75 | 2329.25 | 10.26
52 | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 | kus | 4 | 5935.59 | 23742.36 | 0 | 5935.59 | 0 | 4 | 5935.59 | 23742.36 | 3.73
53 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 4 | 485.32 | 1941.28 | 0 | 485.32 | 0 | 4 | 485.32 | 1941.28 | 3.73
54 | M | 552410310 | poklop šachtový třída D 400, kruhový s ventilací | kus | 1 | 6510.34 | 6510.34 | 0 | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34 | 0.93
55 | M | 552410300 | poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro intenzivní provoz | kus | 3 | 6510.34 | 19531.02 | 0 | 6510.34 | 0 | 3 | 6510.34 | 19531.02 | 2.8
56 | K | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 | m3 | 12.63 | 3059.28 | 38638.71 | -0.09 | 3059.28 | -275.3352 | 12.54 | 3059.28 | 38363.3712 | 11.77
57 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | m | 89.79 | 9.21 | 826.97 | -6.69 | 9.21 | -61.6149 | 83.1 | 9.21 | 765.351 | 83.71
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 56607.56 |  |  | 0 |  |  | 56607.5566
58 | K | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 167.58 | 87.65 | 14688.39 | 0 | 87.65 | 0 | 167.58 | 87.65 | 14688.387 | 156.23
59 | K | 919731121.1 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 324.16 | 32.22 | 10444.44 | 0 | 32.22 | 0 | 324.16 | 32.22 | 10444.4352 | 302.21
60 | K | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm | m | 11 | 32.22 | 354.42 | 0 | 32.22 | 0 | 11 | 32.22 | 354.42 | 10.26
61 | K | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 324.16 | 72.34 | 23449.73 | 0 | 72.34 | 0 | 324.16 | 72.34 | 23449.7344 | 302.21
62 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 11 | 94.7 | 1041.7 | 0 | 94.7 | 0 | 11 | 94.7 | 1041.7 | 10.26
63 | K | 919794441 | Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2 | kus | 4 | 1657.22 | 6628.88 | 0 | 1657.22 | 0 | 4 | 1657.22 | 6628.88 | 3.73
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 31133.86 |  |  | -162.9805 |  |  | 30970.8717
64 | K | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 92.906 | 139.49 | 12959.46 | -0.63 | 139.49 | -87.8787 | 92.276 | 139.49 | 12871.5792 | 86.62
65 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 28.285 | 257.78 | 7291.31 | 0 | 257.78 | 0 | 28.285 | 257.78 | 7291.3073 | 26.37
66 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 64.621 | 154.67 | 9994.93 | -0.44 | 154.67 | -68.0548 | 64.181 | 154.67 | 9926.8753 | 60.25 |  |  |  |  | vážní lístky
67 | K | 997221561R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, | t | 3.781 | 80.23 | 303.35 | -0.03 | 80.23 | -2.4069 | 3.751 | 80.23 | 300.9427 | 3.52
68 | K | 997221815 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | t | 3.781 | 154.67 | 584.81 | -0.03 | 154.67 | -4.6401 | 3.751 | 154.67 | 580.1672 | 3.52
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 4335.49 |  |  | -29.7492 |  |  | 4305.739
69 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 37.891 | 114.42 | 4335.49 | -0.26 | 114.42 | -29.7492 | 37.631 | 114.42 | 4305.739 | 35.33
|  | CELKEM 09 - SO 01.I - Stoka A.3 |  |  |  |  | 964555.67 |  |  | -13890.4424 |  |  | 950665.2027
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop | [5 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## 10 - SO 01.J - Stoka A.4
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | 10 - SO 01.J - Stoka A.4
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celková cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | Poznámky TDS 3/2021 | Poznámky TDS 4/2021 |  |  | Poznámky TDS 05/2021 |  | Poznámkdy TDS 07/21 |  | Poznámky TDS 9/21 | TDS 11/21
Prosím o úpravu položek k dofakturování dle skutečné délky pokládky - 125,2 m
10 - SO 01.J - Stoka A.4 | [6 empty] | 1500454.7
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1500454.7 | [15 empty] | ok
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 543392.44 |  |  | -100.5612 |  |  | 543291.8872
1 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 140.965 | 26.3 | 3707.38 | 0 | 26.3 | 0 | 140.965 | 26.3 | 3707.3795
2 | K | 113107232 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm | m2 | 140.965 | 519.33 | 73207.35 | 0 | 519.33 | 0 | 140.965 | 519.33 | 73207.3535
3 | K | 113107242 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 140.965 | 77.6 | 10938.88 | 0 | 77.6 | 0 | 140.965 | 77.6 | 10938.884
4 | K | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 269.115 | 55.24 | 14865.91 | 0 | 55.24 | 0 | 269.115 | 55.24 | 14865.9126
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 5.5 | 170.98 | 940.39 | 0 | 170.98 | 0 | 5.5 | 170.98 | 940.39
6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 3.3 | 147.3 | 486.09 | 0 | 147.3 | 0 | 3.3 | 147.3 | 486.09
7 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 31.68 | 257.78 | 8166.47 | -0.01 | 257.78 | -2.5778 | 31.67 | 257.78 | 8163.8926
8 | K | 132101204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3 | m3 | 60.34 | 234.11 | 14126.2 | -0.01 | 234.11 | -2.3411 | 60.33 | 234.11 | 14123.8563
9 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 105.59 | 257.78 | 27218.99 | -0.02 | 257.78 | -5.1556 | 105.57 | 257.78 | 27213.8346
10 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 135.76 | 315.65 | 42852.64 | -0.03 | 315.65 | -9.4695 | 135.73 | 315.65 | 42843.1745
11 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 593.91 | 69.71 | 41401.47 | -0.14 | 69.71 | -9.7594 | 593.77 | 69.71 | 41391.7067
12 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 593.91 | 80.23 | 47649.4 | -0.14 | 80.23 | -11.2322 | 593.77 | 80.23 | 47638.1671
13 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 181.02 | 13.15 | 2380.41 | -0.04 | 13.15 | -0.526 | 180.98 | 13.15 | 2379.887
14 | K | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii | m3 | 486.19 | 185.41 | 90144.49 | -0.11 | 185.41 | -20.3951 | 486.08 | 185.41 | 90124.0928
15 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 301.7 | 44.72 | 13492.02 | -0.07 | 44.72 | -3.1304 | 301.63 | 44.72 | 13488.8936
16 | K | 162601102R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 z mezideponie na skládku | m3 | 116.3 | 247.39 | 28771.46 | -0.03 | 247.39 | -7.4217 | 116.27 | 247.39 | 28764.0353 | [6 empty] | Nelze dofakturovat, musí odpovídat neprovedeným zemním pracím | opraveno
17 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 116.3 | 11.84 | 1376.99 | -0.03 | 11.84 | -0.3552 | 116.27 | 11.84 | 1376.6368
18 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 185.865 | 116 | 21560.34 | -0.04 | 116 | -4.64 | 185.825 | 116 | 21555.7
19 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 184.49 | 286.72 | 52896.97 | -0.04 | 286.72 | -11.4688 | 184.45 | 286.72 | 52885.504
20 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem | m3 | 71.35 | 318.28 | 22709.28 | -0.02 | 318.28 | -6.3656 | 71.33 | 318.28 | 22702.9124
21 | M | 583373020 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 128.43 | 190.76 | 24499.31 | -0.03 | 190.76 | -5.7228 | 128.4 | 190.76 | 24493.584
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 4213.57 |  |  | -0.9864 |  |  | 4212.5856
22 | K | 359901111 | Vyčištění stok jakékoliv výšky | m | 128.15 | 32.88 | 4213.57 | -0.03 | 32.88 | -0.9864 | 128.12 | 32.88 | 4212.5856
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 6555.08 |  |  | 0 |  |  | 6555.08
23 | K | 452112111 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 14 | 122.32 | 1712.48 | 0 | 122.32 | 0 | 14 | 122.32 | 1712.48
24 | M | 592241770 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 | kus | 14 | 345.9 | 4842.6 | 0 | 345.9 | 0 | 14 | 345.9 | 4842.6
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 298033.19 |  |  | 0 |  |  | 298033.2009
25 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 140.965 | 155.67 | 21944.02 | 0 | 155.67 | 0 | 140.965 | 155.67 | 21944.0215
26 | K | 565136111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 140.965 | 420.19 | 59232.08 | 0 | 420.19 | 0 | 140.965 | 420.19 | 59232.0834 |  | Provedeny jen podkladní vrstvy. Prosím dodat přesné výměry | Prosím fakturovat délku trasy *1,1m rýhy | 128 m v KSÚS x 1,1 = ???
27 | K | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 140.965 | 315.11 | 44419.48 | 0 | 315.11 | 0 | 140.965 | 315.11 | 44419.4811 | ZL01
28 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 269.115 | 18.04 | 4854.83 | 0 | 18.04 | 0 | 269.115 | 18.04 | 4854.8346 |  | Provedeny jen podkladní vrstvy. Prosím dodat přesné výměry | Prosím fakturovat délku trasy *1,1m rýhy | viz. Výše
29 | K | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 269.115 | 396.71 | 106760.61 | 0 | 396.71 | 0 | 269.115 | 396.71 | 106760.6116
30 | K | 577146111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 140.965 | 431.47 | 60822.17 | 0 | 431.47 | 0 | 140.965 | 431.47 | 60822.1686 |  | Provedeny jen podkladní vrstvy. Prosím dodat přesné výměry | Prosím fakturovat délku trasy *1,1m rýhy | viz. výše
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 529453.55 |  |  | -48.6501 |  |  | 529404.8977
31 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250 | m | 128.15 | 552.39 | 70788.78 | -0.03 | 552.39 | -16.5717 | 128.12 | 552.39 | 70772.2068
32 | M | 597107020 | trouba kameninová glazovaná DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 130.072 | 1060.07 | 137885.43 | -0.03 | 1060.07 | -31.8021 | 130.042 | 1060.07 | 137853.6229
33 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250 | kus | 5 | 260.41 | 1302.05 | 0 | 260.41 | 0 | 5 | 260.41 | 1302.05
34 | M | 597117600 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 5 | 1801.85 | 9009.25 | 0 | 1801.85 | 0 | 5 | 1801.85 | 9009.25
35 | K | 892362121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 | úsek | 3 | 2564.68 | 7694.04 | 0 | 2564.68 | 0 | 3 | 2564.68 | 7694.04 |  | Nejsou dokončeny zkoušky šachet, proto prosím uplatnit jen 50% | Vyjasněno. Nesouhlasím však s celkovým počtem 24 zkoušek. Původně bylo domluveno 18ks. Následně došlo k doplnění 1 ks zkoušky. Došlo k přesunu jedné zk. až po provedení opravy pokládky a 2ks zkoušek provedeny jako opravné. | 4 ks mažu a předpokládám, že bude zaplaceno
36 | K | 894118001 | Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu | kus | 7 | 2016.23 | 14113.61 | 0 | 2016.23 | 0 | 7 | 2016.23 | 14113.61
37 | M | 592243390R | dno betonové šachty kanalizační TZB-Q 250-700 tl.150 | kus | 7 | 14898.16 | 104287.12 | 0 | 14898.16 | 0 | 7 | 14898.16 | 104287.12
38 | M | 592243120 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | kus | 7 | 1530.92 | 10716.44 | 0 | 1530.92 | 0 | 7 | 1530.92 | 10716.44
39 | M | 592243810 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/1000/120 SP XF4 | kus | 7 | 2648.85 | 18541.95 | 0 | 2648.85 | 0 | 7 | 2648.85 | 18541.95
40 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 14 | 211.75 | 2964.5 | 0 | 211.75 | 0 | 14 | 211.75 | 2964.5
41 | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 | kus | 7 | 5935.59 | 41549.13 | 0 | 5935.59 | 0 | 7 | 5935.59 | 41549.13
42 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 7 | 485.32 | 3397.24 | 0 | 485.32 | 0 | 7 | 485.32 | 3397.24
43 | M | 552410310 | poklop šachtový třída D 400, kruhový s ventilací | kus | 1 | 6510.34 | 6510.34 | 0 | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
44 | M | 552410300 | poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro intenzivní provoz | kus | 6 | 6510.34 | 39062.04 | 0 | 6510.34 | 0 | 6 | 6510.34 | 39062.04
45 | K | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 | m3 | 19.76 | 3059.28 | 60451.37 | 0 | 3059.28 | 0 | 19.76 | 3059.28 | 60451.3728 | [5 empty] | Prosím o úpravu položek tak, aby též zbývalo procentuelně stejně k nepoloženému úseku trub
46 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | m | 128.15 | 9.21 | 1180.26 | -0.03 | 9.21 | -0.2763 | 128.12 | 9.21 | 1179.9852 | [5 empty] | Prosím o úpravu položek tak, aby též zbývalo procentuelně stejně k nepoloženému úseku trub
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 46244.45 |  |  | 0 |  |  | 46244.446
47 | K | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 11 | 87.65 | 964.15 | 0 |  | 0 | 11 | 87.65 | 964.15
48 | K | 919731121.1 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 11 | 32.22 | 354.42 | 0 | 32.22 | 0 | 11 | 32.22 | 354.42
49 | K | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm | m | 256.3 | 32.22 | 8257.99 | 0 | 32.22 | 0 | 256.3 | 32.22 | 8257.986
50 | K | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 11 | 72.34 | 795.74 | 0 | 72.34 | 0 | 11 | 72.34 | 795.74
51 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 256.3 | 94.7 | 24271.61 | 0 | 94.7 | 0 | 256.3 | 94.7 | 24271.61
52 | K | 919794441 | Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2 | kus | 7 | 1657.22 | 11600.54 | 0 | 1657.22 | 0 | 7 | 1657.22 | 11600.54
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 65164.37 |  |  | -10.2455 |  |  | 65154.1334
53 | K | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 106.339 | 200.04 | 21272.05 | -0.02 | 200.04 | -4.0008 | 106.319 | 200.04 | 21268.0528
54 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 65.459 | 257.78 | 16874.02 | 0 | 257.78 | 0 | 65.459 | 257.78 | 16874.021
55 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 40.88 | 154.67 | 6322.91 | -0.01 | 154.67 | -1.5467 | 40.87 | 154.67 | 6321.3629 | [8 empty] | vážní lístky
56 | K | 997221561R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, | t | 88.103 | 80.23 | 7068.5 | -0.02 | 80.23 | -1.6046 | 88.083 | 80.23 | 7066.8991
57 | K | 997221815 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | t | 88.103 | 154.67 | 13626.89 | -0.02 | 154.67 | -3.0934 | 88.083 | 154.67 | 13623.7976
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 7398.05 |  |  | -2.2884 |  |  | 7395.7655
58 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 64.657 | 114.42 | 7398.05 | -0.02 | 114.42 | -2.2884 | 64.637 | 114.42 | 7395.7655 | [5 empty] | Prosím o úpravu položek tak, aby též zbývalo procentuelně stejně k nepoloženému úseku trub
|  | CELKEM 10 - SO 01.J - Stoka A.4 |  |  |  |  | 1500454.7 |  |  | -162.7316 |  |  | 1500291.9964
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop | [5 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## 11 - SO 01.J - Stoka A.4.1
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | 11 - SO 01.J - Stoka A.4.1
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celková cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | Poznámky TDS 03/2021 | Poznámky TDS 04/2021 |  |  | Poznámky TDS 05/21 | Poznámky TDS 9/21 | TDS 1/22
11 - SO 01.J - Stoka A.4.1 | [6 empty] | 287137.72
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 287137.72 | [10 empty] | Prosím o doupravení dle skutečné délky položených trub 33,2m (odbočky nutno odečíst z délky trub
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 134121.61 |  |  | -152.5719 |  |  | 133969.0282
1 | K | 113107151 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 25.949 | 21.04 | 545.97 | 0 | 21.04 | 0 | 25.949 | 21.04 | 545.967
2 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 10.626 | 26.3 | 279.46 | 0 | 26.3 | 0 | 10.626 | 26.3 | 279.4638
3 | K | 113107232 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm | m2 | 10.626 | 519.33 | 5518.4 | 0 | 519.33 | 0 | 10.626 | 519.33 | 5518.4006
4 | K | 113107242 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 10.626 | 77.6 | 824.58 | 0 | 77.6 | 0 | 10.626 | 77.6 | 824.5776
5 | K | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 20.286 | 55.24 | 1120.6 | 0 | 55.24 | 0 | 20.286 | 55.24 | 1120.5986
6 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 2.2 | 170.98 | 376.16 | 0 | 170.98 | 0 | 2.2 | 170.98 | 376.156
7 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 8.36 | 257.78 | 2155.04 | -0.01 | 257.78 | -2.5778 | 8.35 | 257.78 | 2152.463
8 | K | 132101204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3 | m3 | 17.59 | 234.11 | 4117.99 | -0.02 | 234.11 | -4.6822 | 17.57 | 234.11 | 4113.3127
9 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 30.79 | 257.78 | 7937.05 | -0.04 | 257.78 | -10.3112 | 30.75 | 257.78 | 7926.735
10 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 39.58 | 315.65 | 12493.43 | -0.05 | 315.65 | -15.7825 | 39.53 | 315.65 | 12477.6445
11 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 161.18 | 69.71 | 11235.86 | -0.19 | 69.71 | -13.2449 | 160.99 | 69.71 | 11222.6129
12 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 161.18 | 80.23 | 12931.47 | -0.19 | 80.23 | -15.2437 | 160.99 | 80.23 | 12916.2277
13 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 52.776 | 13.15 | 694 | -0.06 | 13.15 | -0.789 | 52.716 | 13.15 | 693.2154
14 | K | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii | m3 | 146.78 | 186.81 | 27419.97 | -0.18 | 186.81 | -33.6258 | 146.6 | 186.81 | 27386.346
15 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 87.96 | 44.72 | 3933.57 | -0.11 | 44.72 | -4.9192 | 87.85 | 44.72 | 3928.652
16 | K | 162601102R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 z mezideponie na skládku | m3 | 29.2 | 247.39 | 7223.79 | -0.04 | 247.39 | -9.8956 | 29.16 | 247.39 | 7213.8924
17 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 29.2 | 11.84 | 345.73 | -0.04 | 11.84 | -0.4736 | 29.16 | 11.84 | 345.2544
18 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 46.666 | 116 | 5413.26 | -0.06 | 116 | -6.96 | 46.606 | 116 | 5406.296
19 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 58.82 | 286.72 | 16864.87 | -0.07 | 286.72 | -20.0704 | 58.75 | 286.72 | 16844.8
20 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem | m3 | 19.18 | 318.28 | 6104.61 | -0.02 | 318.28 | -6.3656 | 19.16 | 318.28 | 6098.2448
21 | M | 583373020 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 34.524 | 190.76 | 6585.8 | -0.04 | 190.76 | -7.6304 | 34.484 | 190.76 | 6578.1678
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 1092.93 |  |  | -1.3152 |  |  | 1091.616
22 | K | 359901111 | Vyčištění stok jakékoliv výšky | m | 33.24 | 32.88 | 1092.93 | -0.04 | 32.88 | -1.3152 | 33.2 | 32.88 | 1091.616
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 936.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936.44
23 | K | 452112111 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 2 | 122.32 | 244.64 | 0 | 122.32 | 0 | 2 | 122.32 | 244.64
24 | M | 592241770 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 | kus | 2 | 345.9 | 691.8 | 0 | 345.9 | 0 | 2 | 345.9 | 691.8
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 29004.24 |  |  | 0 |  |  | 29004.2355
25 | K | 564761111.1 | Kryt z kameniva hrubého drceného vel. 4 -32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 25.949 | 251.97 | 6538.37 | 0 | 251.97 | 0 | 25.949 | 251.97 | 6538.3695
26 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 10.626 | 155.67 | 1654.15 | 0 | 155.67 | 0 | 10.626 | 155.67 | 1654.1494
27 | K | 565136111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 10.626 | 420.19 | 4464.94 | 0 | 420.19 | 0 | 10.626 | 420.19 | 4464.9389 |  | Provedeny jen podkladní vrstvy. Prosím dodat přesné výměry | Prosím fakturovat délku trasy *1,1m rýhy | 9,66 m v KSÚS *1,1= ???
28 | K | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 10.626 | 315.11 | 3348.36 | 0 | 315.11 | 0 | 10.626 | 315.11 | 3348.3589 |  | ZL 01
29 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 20.286 | 18.04 | 365.96 | 0 | 18.04 | 0 | 20.286 | 18.04 | 365.9594 |  | Provedeny jen podkladní vrstvy. Prosím dodat přesné výměry | Prosím fakturovat délku trasy *1,1m rýhy | viz výše
30 | K | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 20.286 | 396.71 | 8047.66 | 0 | 396.71 | 0 | 20.286 | 396.71 | 8047.6591
31 | K | 577146111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 10.626 | 431.47 | 4584.8 | 0 | 431.47 | 0 | 10.626 | 431.47 | 4584.8002 |  | Provedeny jen podkladní vrstvy. Prosím dodat přesné výměry | Prosím fakturovat délku trasy *1,1m rýhy | viz. Výše
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 108656.23 |  |  | -95.4596 |  |  | 108560.7761
32 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250 | m | 33.24 | 552.39 | 18361.44 | -0.04 | 552.39 | -22.0956 | 33.2 | 552.39 | 18339.348
33 | M | 597107020 | trouba kameninová glazovaná DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 33.739 | 1060.07 | 35765.7 | -0.04 | 1060.07 | -42.4028 | 33.699 | 1060.07 | 35723.2989
34 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250 | kus | 2 | 260.41 | 520.82 | 0 | 260.41 | 0 | 2 | 260.41 | 520.82
35 | M | 597117600 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 2 | 1801.85 | 3603.7 | 0 | 1801.85 | 0 | 2 | 1801.85 | 3603.7
36 | K | 892362121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 | úsek | 1 | 2564.68 | 2564.68 | 0 | 2564.68 | 0 | 1 | 2564.68 | 2564.68 |  | Nedokončeny ZK šachet, prosím ponechat 50 % | Po dohodě ponecháno.
37 | K | 894118001 | Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu | kus | 1 | 2016.23 | 2016.23 | 0 | 2016.23 | 0 | 1 | 2016.23 | 2016.23
38 | M | 592243390R | dno betonové šachty kanalizační TZB-Q 250-700 tl.150 | kus | 1 | 14898.16 | 14898.16 | 0 | 14898.16 | 0 | 1 | 14898.16 | 14898.16
39 | M | 592243120 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | kus | 1 | 1530.92 | 1530.92 | 0 | 1530.92 | 0 | 1 | 1530.92 | 1530.92
40 | M | 592243820 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm | kus | 1 | 1202.11 | 1202.11 | 0 | 1202.11 | 0 | 1 | 1202.11 | 1202.11
41 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 2 | 211.75 | 423.5 | 0 | 211.75 | 0 | 2 | 211.75 | 423.5
42 | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 | kus | 1 | 5935.59 | 5935.59 | 0 | 5935.59 | 0 | 1 | 5935.59 | 5935.59
43 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1 | 485.32 | 485.32 | 0 | 485.32 | 0 | 1 | 485.32 | 485.32
44 | M | 552410310 | poklop šachtový třída D 400, kruhový s ventilací | kus | 1 | 6510.34 | 6510.34 | 0 | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
45 | K | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 | m3 | 4.75 | 3059.28 | 14531.58 | -0.01 | 3059.28 | -30.5928 | 4.74 | 3059.28 | 14500.9872
46 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | m | 33.24 | 9.21 | 306.14 | -0.04 | 9.21 | -0.3684 | 33.2 | 9.21 | 305.772
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 6223.62 |  |  | 0 |  |  | 6223.6244
47 | K | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 11 | 87.65 | 964.15 | 0 | 87.65 | 0 | 11 | 87.65 | 964.15
48 | K | 919731121.1 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 11 | 32.22 | 354.42 | 0 | 32.22 | 0 | 11 | 32.22 | 354.42
49 | K | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm | m | 19.32 | 32.22 | 622.49 | 0 | 32.22 | 0 | 19.32 | 32.22 | 622.4904
50 | K | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 11 | 72.34 | 795.74 | 0 | 72.34 | 0 | 11 | 72.34 | 795.74
51 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 19.32 | 94.7 | 1829.6 | 0 | 94.7 | 0 | 19.32 | 94.7 | 1829.604
52 | K | 919794441 | Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2 | kus | 1 | 1657.22 | 1657.22 | 0 | 1657.22 | 0 | 1 | 1657.22 | 1657.22
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 6009.71 |  |  | -7.0143 |  |  | 6002.6973
53 | K | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 12.688 | 155.93 | 1978.44 | -0.02 | 155.93 | -3.1186 | 12.668 | 155.93 | 1975.3212 | [6 empty] | Vážní lístky | viz předchozí v rámci ZL | prosím předložit k těmto objemů lístky
54 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 4.935 | 257.78 | 1272.14 | 0 | 257.78 | 0 | 4.935 | 257.78 | 1272.1443
55 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 7.753 | 154.67 | 1199.16 | -0.01 | 154.67 | -1.5467 | 7.743 | 154.67 | 1197.6098 | [5 empty] | vážní lístky | Vážní lístky | viz. Výše | prosím předložit k těmto objemů lístky
56 | K | 997221561R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, | t | 6.641 | 80.23 | 532.81 | -0.01 | 80.23 | -0.8023 | 6.631 | 80.23 | 532.0051
57 | K | 997221815 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | t | 6.641 | 154.67 | 1027.16 | -0.01 | 154.67 | -1.5467 | 6.631 | 154.67 | 1025.6168
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 1092.94 |  |  | -1.1442 |  |  | 1091.7956
58 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 9.552 | 114.42 | 1092.94 | -0.01 | 114.42 | -1.1442 | 9.542 | 114.42 | 1091.7956
|  | CELKEM 11 - SO 01.J - Stoka A.4.1 |  |  |  |  | 287137.72 |  |  | -257.5052 |  |  | 286880.2131
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop | [5 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## 12 - SO 01.K - Stoka A.5
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | 12 - SO 01.K - Stoka A.5
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celková cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | Poznámky TDS 1/2021 | Poznámky TDS 9/21 | TDS 1/22
12 - SO 01.K - Stoka A.5 | [6 empty] | 415443.99
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 415443.99
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 156529.31 |  |  | 813.2802 |  |  | 157342.6027 | Prosím o ponechání 5% z pokládky trub a zemních prací
1 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 49.775 | 26.3 | 1309.08 | 0 | 26.3 | 0 | 49.775 | 26.3 | 1309.0825
2 | K | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 49.775 | 40.77 | 2029.33 | 0 | 40.77 | 0 | 49.775 | 40.77 | 2029.3268
3 | K | 113107241 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 49.775 | 39.46 | 1964.12 | 0 | 39.46 | 0 | 49.775 | 39.46 | 1964.1215
4 | K | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 76.925 | 55.24 | 4249.34 | 0 | 55.24 | 0 | 76.925 | 55.24 | 4249.337
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 3.3 | 170.98 | 564.23 | 0.02 | 170.98 | 3.4196 | 3.32 | 170.98 | 567.6536
6 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 11.8 | 257.78 | 3041.8 | 0.07 | 257.78 | 18.0446 | 11.87 | 257.78 | 3059.8486
7 | K | 132101204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3 | m3 | 35.39 | 234.11 | 8285.15 | 0.2 | 234.11 | 46.822 | 35.59 | 234.11 | 8331.9749
8 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 49.16 | 257.78 | 12672.46 | 0.27 | 257.78 | 69.6006 | 49.43 | 257.78 | 12742.0654
9 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 13.76 | 315.65 | 4343.34 | 0.08 | 315.65 | 25.252 | 13.84 | 315.65 | 4368.596
10 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 213.53 | 69.71 | 14885.18 | 1.18 | 69.71 | 82.2578 | 214.71 | 69.71 | 14967.4341
11 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 213.53 | 80.23 | 17131.51 | 1.18 | 80.23 | 94.6714 | 214.71 | 80.23 | 17226.1833
12 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 58.986 | 13.15 | 775.67 | 0.33 | 13.15 | 4.3395 | 59.316 | 13.15 | 780.0054
13 | K | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii | m3 | 158.72 | 185.49 | 29440.97 | 0.88 | 185.49 | 163.2312 | 159.6 | 185.49 | 29604.204
14 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 98.31 | 44.72 | 4396.42 | 0.54 | 44.72 | 24.1488 | 98.85 | 44.72 | 4420.572
15 | K | 162601102R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 z mezideponie na skládku | m3 | 37.9 | 247.39 | 9376.08 | 0.21 | 247.39 | 51.9519 | 38.11 | 247.39 | 9428.0329
16 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 37.9 | 11.84 | 448.74 | 0.21 | 11.84 | 2.4864 | 38.11 | 11.84 | 451.2224
17 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 60.57 | 116 | 7026.12 | 0.33 | 116 | 38.28 | 60.9 | 116 | 7064.4
18 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 60.41 | 286.72 | 17320.76 | 0.33 | 286.72 | 94.6176 | 60.74 | 286.72 | 17415.3728
19 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem | m3 | 26.1 | 318.28 | 8307.11 | 0.14 | 318.28 | 44.5592 | 26.24 | 318.28 | 8351.6672
20 | M | 583373020 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 46.98 | 190.76 | 8961.9 | 0.26 | 190.76 | 49.5976 | 47.24 | 190.76 | 9011.5024
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 1487.82 |  |  | 8.22 |  |  | 1496.04
21 | K | 359901111 | Vyčištění stok jakékoliv výšky | m | 45.25 | 32.88 | 1487.82 | 0.25 | 32.88 | 8.22 | 45.5 | 32.88 | 1496.04
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 936.44 |  |  | 0 |  |  | 936.44
22 | K | 452112111 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 2 | 122.32 | 244.64 | 0 | 122.32 | 0 | 2 | 122.32 | 244.64
23 | M | 592241770 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 | kus | 2 | 345.9 | 691.8 | 0 | 345.9 | 0 | 2 | 345.9 | 691.8
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 77626.47 |  |  | 0 |  |  | 77626.4655
24 | K | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 49.775 | 319.88 | 15922.03 | 0 | 319.88 | 0 | 49.775 | 319.88 | 15922.027
25 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 49.775 | 155.67 | 7748.47 | 0 | 155.67 | 0 | 49.775 | 155.67 | 7748.4742
26 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 76.925 | 18.04 | 1387.73 | 0 | 18.04 | 0 | 76.925 | 18.04 | 1387.727
27 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 76.925 | 396.71 | 30516.92 | 0 | 396.71 | 0 | 76.925 | 396.71 | 30516.9167
28 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 49.775 | 443.02 | 22051.32 | 0 | 443.02 | 0 | 49.775 | 443.02 | 22051.3205
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 132759.27 |  |  | 522.8427 |  |  | 133282.1037
29 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250 | m | 45.25 | 552.39 | 24995.65 | 0.25 | 552.39 | 138.0975 | 45.5 | 552.39 | 25133.745
30 | M | 597107020 | trouba kameninová glazovaná DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 45.929 | 1060.07 | 48687.96 | 0.25 | 1060.07 | 265.0175 | 46.179 | 1060.07 | 48952.9725
31 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250 | kus | 2 | 260.41 | 520.82 | 0 | 260.41 | 0 | 2 | 260.41 | 520.82
32 | M | 597117600 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 2 | 1801.85 | 3603.7 | 0 | 1801.85 | 0 | 2 | 1801.85 | 3603.7
33 | K | 892362121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 | úsek | 1 | 2564.68 | 2564.68 | 0.01 | 2564.68 | 25.6468 | 1.01 | 2564.68 | 2590.3268
34 | K | 894118001 | Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu | kus | 1 | 2016.23 | 2016.23 | 0 | 2016.23 | 0 | 1 | 2016.23 | 2016.23
35 | M | 592243390R | dno betonové šachty kanalizační TZB-Q 250-700 tl.150 | kus | 1 | 14898.16 | 14898.16 | 0 | 14898.16 | 0 | 1 | 14898.16 | 14898.16
36 | M | 592243120 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | kus | 1 | 1530.92 | 1530.92 | 0 | 1530.92 | 0 | 1 | 1530.92 | 1530.92
37 | M | 592243820 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm | kus | 1 | 1202.11 | 1202.11 | 0 | 1202.11 | 0 | 1 | 1202.11 | 1202.11
38 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 2 | 211.75 | 423.5 | 0 | 211.75 | 0 | 2 | 211.75 | 423.5
39 | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 | kus | 1 | 5935.59 | 5935.59 | 0 | 5935.59 | 0 | 1 | 5935.59 | 5935.59
40 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1 | 485.32 | 485.32 | 0 | 485.32 | 0 | 1 | 485.32 | 485.32
41 | M | 552410310 | poklop šachtový třída D 400, kruhový s ventilací | kus | 1 | 6510.34 | 6510.34 | 0 | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
42 | K | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 | m3 | 6.2 | 3059.28 | 18967.54 | 0.03 | 3059.28 | 91.7784 | 6.23 | 3059.28 | 19059.3144 |  |  | nesouhlasím | důvod? | Proč dofakturováno v tomto množství bez pokládky?
43 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | m | 45.25 | 9.21 | 416.75 | 0.25 | 9.21 | 2.3025 | 45.5 | 9.21 | 419.055
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 28514.91 |  |  | 0 |  |  | 28514.905
44 | K | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 90.5 | 87.65 | 7932.33 | 0 | 87.65 | 0 | 90.5 | 87.65 | 7932.325
45 | K | 919731121.1 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 181 | 32.22 | 5831.82 | 0 | 32.22 | 0 | 181 | 32.22 | 5831.82
46 | K | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 181 | 72.34 | 13093.54 | 0 | 72.34 | 0 | 181 | 72.34 | 13093.54
47 | K | 919794441 | Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2 | kus | 1 | 1657.22 | 1657.22 | 0 | 1657.22 | 0 | 1 | 1657.22 | 1657.22
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 16378.18 |  |  | 69.1148 |  |  | 16447.2982
48 | K | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 51.06 | 136.36 | 6962.54 | 0.28 | 136.36 | 38.1808 | 51.34 | 136.36 | 7000.7224 |  |  | Vážní lístky | viz. Předchozí | Prosím doložit lístky k těmto objemům
49 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 14.724 | 257.78 | 3795.55 | 0 | 257.78 | 0 | 14.724 | 257.78 | 3795.5527 |  |  | Vážní lístky
50 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 36.336 | 154.67 | 5620.09 | 0.2 | 154.67 | 30.934 | 36.536 | 154.67 | 5651.0231 |  | vážní lístky
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 1211.59 |  |  | 6.8652 |  |  | 1218.4586
51 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 10.589 | 114.42 | 1211.59 | 0.06 | 114.42 | 6.8652 | 10.649 | 114.42 | 1218.4586 |  |  | nesouhlas | viz. Předchozí | Prosím doložit lístky k těmto objemům
|  | CELKEM 12 - SO 01.K - Stoka A.5 |  |  |  |  | 415443.99 |  |  | 1420.3229 |  |  | 416864.3138
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop |  |  |  |  | #REF! | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## 13 - SO 01.L - Stoka B
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | 13 - SO 01.L - Stoka B
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celková cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | Poznámky TDS 2/2021 | Poznámky TDS 07/21 | Poznámky TDS 9/21 | TDS 11/21 | To je právě ta otázka - já mám sice požito méně potrubí ale práce provedeny byly protože i pro šachty se muselo kopat - takže asi osobně, navíc mě vychází délka potrubí 415,99 včetně té litiny a rozdíl zemních prací je cca 0,5 % | 2. TDS 11/21 | TDS 1/22
Prosím o sdělení, jak bylo dopočtena přesná výměra. Od geodeta je podklad 417,31m. V takovém případě fakturujete po oečtení šachet větší množství prací. Také upozorňuji, že v případě úvahy nad ZL se zkrácenými kusy, vás žádám o ponížení délek trub o zkrácené kusy v položkách potrubáí tak, aby nedošlo k přefakturaci, děkuji.
13 - SO 01.L - Stoka B | [6 empty] | 4003320.4 | [7 empty] | OK |  |  |  | ok dořešíme ústně
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 4003320.4 | [8 empty] | 5 % nechat
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 1639677.23 |  |  | -9419.2948 |  |  | 1630257.9677 | OK |  |  |  |  | 0.0059857
1 | K | 113107151 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 157.927 | 21.04 | 3322.78 | 0 | 21.04 | 0 | 157.927 | 21.04 | 3322.7841
2 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 294.635 | 26.3 | 7748.9 | 0 | 26.3 | 0 | 294.635 | 26.3 | 7748.9005
3 | K | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 283.096 | 40.77 | 11541.82 | 0 | 40.77 | 0 | 283.096 | 40.77 | 11541.8239
4 | K | 113107232 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm | m2 | 11.539 | 519.33 | 5992.55 | 0 | 519.33 | 0 | 11.539 | 519.33 | 5992.5489
5 | K | 113107241 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 283.096 | 39.46 | 11170.97 | 0 | 39.46 | 0 | 283.096 | 39.46 | 11170.9682
6 | K | 113107242 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 11.539 | 77.6 | 895.43 | 0 | 77.6 | 0 | 11.539 | 77.6 | 895.4264
7 | K | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 459.541 | 55.24 | 25385.04 | 0 | 55.24 | 0 | 459.541 | 55.24 | 25385.0448
8 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 15.4 | 170.98 | 2633.09 | -0.09 | 170.98 | -15.3882 | 15.31 | 170.98 | 2617.7038
9 | K | 119001402.1 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací do DN 600 | m | 2.2 | 257.78 | 567.12 | -0.01 | 257.78 | -2.5778 | 2.19 | 257.78 | 564.5382
10 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 9.9 | 147.3 | 1458.27 | -0.06 | 147.3 | -8.838 | 9.84 | 147.3 | 1449.432
11 | K | 121101102 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m | m3 | 0.502 | 57.87 | 29.05 | 0 | 57.87 | 0 | 0.502 | 57.87 | 29.0507
12 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 109.82 | 257.78 | 28309.4 | -0.66 | 257.78 | -170.1348 | 109.16 | 257.78 | 28139.2648
13 | K | 132101204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3 | m3 | 309.91 | 234.11 | 72553.03 | -1.86 | 234.11 | -435.4446 | 308.05 | 234.11 | 72117.5855
14 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 480.94 | 257.78 | 123976.71 | -2.88 | 257.78 | -742.4064 | 478.06 | 257.78 | 123234.3068
15 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 307.38 | 315.65 | 97024.5 | -1.84 | 315.65 | -580.796 | 305.54 | 315.65 | 96443.701
16 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 2142.02 | 69.71 | 149320.21 | -12.82 | 69.71 | -893.6822 | 2129.2 | 69.71 | 148426.532
17 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 2142.02 | 80.23 | 171854.26 | -12.82 | 80.23 | -1028.5486 | 2129.2 | 80.23 | 170825.716
18 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 658.938 | 13.15 | 8665.03 | -3.94 | 13.15 | -51.811 | 654.998 | 13.15 | 8613.2237
19 | K | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii | m3 | 1833.47 | 186.83 | 342547.2 | -10.97 | 186.83 | -2049.5251 | 1822.5 | 186.83 | 340497.675
20 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 1098.23 | 44.72 | 49112.85 | -6.57 | 44.72 | -293.8104 | 1091.66 | 44.72 | 48819.0352
21 | K | 162601102R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 z mezideponie na skládku | m3 | 357.1 | 247.39 | 88342.97 | -2.14 | 247.39 | -529.4146 | 354.96 | 247.39 | 87813.5544
22 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 357.1 | 11.84 | 4228.06 | -2.14 | 11.84 | -25.3376 | 354.96 | 11.84 | 4202.7264 |  |  |  | vážní lístky |  | trvá
23 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 570.7 | 116 | 66201.2 | -3.42 | 116 | -396.72 | 567.28 | 116 | 65804.48 |  |  | vážní lístky
24 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 735.24 | 286.72 | 210808.01 | -4.4 | 286.72 | -1261.568 | 730.84 | 286.72 | 209546.4448
25 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem | m3 | 235.26 | 318.28 | 74878.55 | -1.41 | 318.28 | -448.7748 | 233.85 | 318.28 | 74429.778
26 | M | 583373020 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 423.468 | 190.76 | 80780.76 | -2.53 | 190.76 | -482.6228 | 420.938 | 190.76 | 80298.1329 | [6 empty] | důvod přefakturace, o které nebylo hovořeno v předstihu? | ústřel | ok
27 | K | 181301111 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 5.016 | 18.41 | 92.34 | -0.03 | 18.41 | -0.5523 | 4.986 | 18.41 | 91.7923
28 | K | 183403111 | Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 5.016 | 27.62 | 138.54 | -0.03 | 27.62 | -0.8286 | 4.986 | 27.62 | 137.7133
29 | K | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 5.016 | 11.84 | 59.39 | -0.03 | 11.84 | -0.3552 | 4.986 | 11.84 | 59.0342
30 | M | 005724700 | osivo směs travní univerzál | kg | 0.075 | 170.98 | 12.82 | 0 | 170.98 | 0 | 0.075 | 170.98 | 12.8235
31 | K | 185803111 | Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 5.016 | 5.26 | 26.38 | -0.03 | 5.26 | -0.1578 | 4.986 | 5.26 | 26.2264
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 13677.75 |  |  | -81.8712 |  |  | 13595.88
32 | K | 359901111 | Vyčištění stok jakékoliv výšky | m | 415.99 | 32.88 | 13677.75 | -2.49 | 32.88 | -81.8712 | 413.5 | 32.88 | 13595.88
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 12647.21 |  |  | 0 |  |  | 12647.21
33 | K | 452112111 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 26 | 122.32 | 3180.32 | 0 | 122.32 | 0 | 26 | 122.32 | 3180.32
34 | M | 592241750 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 | kus | 1 | 270.94 | 270.94 | 0 | 270.94 | 0 | 1 | 270.94 | 270.94
35 | M | 592241770 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 | kus | 25 | 345.9 | 8647.5 | 0 | 345.9 | 0 | 25 | 345.9 | 8647.5
36 | K | 452112121 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm | kus | 1 | 152.57 | 152.57 | 0 | 152.57 | 0 | 1 | 152.57 | 152.57
37 | M | 59224394R | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 | kus | 1 | 395.88 | 395.88 | 0 | 395.88 | 0 | 1 | 395.88 | 395.88
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 505690.62 |  |  | 0 |  |  | 505690.6238
38 | K | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 283.096 | 319.88 | 90556.75 | 0 | 319.88 | 0 | 283.096 | 319.88 | 90556.7485
39 | K | 564761111.1 | Kryt z kameniva hrubého drceného vel. 4 -32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 157.927 | 251.97 | 39792.87 | 0 | 251.97 | 0 | 157.927 | 251.97 | 39792.8662
40 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 294.635 | 155.67 | 45865.83 | 0 | 155.67 | 0 | 294.635 | 155.67 | 45865.8304
41 | K | 565136111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 11.539 | 420.19 | 4848.57 | 0 | 420.19 | 0 | 11.539 | 420.19 | 4848.5724
42 | K | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 11.539 | 315.11 | 3636.05 | 0 | 315.11 | 0 | 11.539 | 315.11 | 3636.0543
43 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 459.541 | 18.04 | 8290.12 | 0 | 18.04 | 0 | 459.541 | 18.04 | 8290.1196
44 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 437.512 | 396.71 | 173565.39 | 0 | 396.71 | 0 | 437.512 | 396.71 | 173565.3855
45 | K | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 22.029 | 396.71 | 8739.12 | 0 | 396.71 | 0 | 22.029 | 396.71 | 8739.1246
46 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 283.096 | 443.02 | 125417.19 | 0 | 443.02 | 0 | 283.096 | 443.02 | 125417.1899
47 | K | 577146111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 11.539 | 431.47 | 4978.73 | 0 | 431.47 | 0 | 11.539 | 431.47 | 4978.7323
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 1509735.23 |  |  | -8347.7804 |  |  | 1501387.4393
48 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250 | m | 409.1 | 552.39 | 225982.75 | -1.2 | 552.39 | -662.868 | 407.9 | 552.39 | 225319.881 |  |  |  | 407.86 | 413.5 | 415.99
49 | M | 597107020 | trouba kameninová glazovaná DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 415.237 | 1060.07 | 440180.29 | -1.218 | 1060.07 | -1291.1668 | 414.019 | 1060.07 | 438889.1198 |  |  |  |  | 0.99401 | 0.0059857
50 | K | 837352221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 200 | kus | 6 | 195.97 | 1175.82 | 0 | 195.97 | 0 | 6 | 195.97 | 1175.82 |  |  |  | 394.86 | -396.06
51 | M | 597110260 | koleno kameninové glazované DN 200 90° spojovací systém F tř. 240 | kus | 2 | 1379.67 | 2759.34 | 0 | 1379.67 | 0 | 2 | 1379.67 | 2759.34 |  |  |  |  | 0.98522 | 1.0148
52 | M | 597108730 | trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 200mm L 60(75)cm třída 160 spojovací systém F,C | kus | 2 | 499.78 | 999.56 | 0 | 499.78 | 0 | 2 | 499.78 | 999.56 |  |  |  |  | 0.00026605
53 | M | 597108430 | trouba kameninová glazovaná zkrácená DN200mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém F,C | kus | 2 | 847 | 1694 | 0 | 847 | 0 | 2 | 847 | 1694
54 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250 | kus | 15 | 260.41 | 3906.15 | 0 | 260.41 | 0 | 15 | 260.41 | 3906.15
55 | M | 597117600 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 13 | 1801.85 | 23424.05 | 0 | 1801.85 | 0 | 13 | 1801.85 | 23424.05
56 | M | 597117620 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/200 L60cm spojovací systém C/F tř.160/160 | kus | 2 | 1839.99 | 3679.98 | 0 | 1839.99 | 0 | 2 | 1839.99 | 3679.98
57 | K | 851351131 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 200 | m | 6.89 | 648.4 | 4467.48 | -1.29 | 648.4 | -836.436 | 5.6 | 648.4 | 3631.04 |  |  |  | 5.64 | 1.25
58 | M | 552531290 | trouba kanalizační hrdlová litinová pozinkovaná s obalem z cementové malty 6 m DN 200 | m | 6.993 | 3344.6 | 23388.79 | -1.3093 | 3344.6 | -4379.0328 | 5.6837 | 3344.6 | 19009.755
59 | K | 892362121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 | úsek | 8 | 2564.68 | 20517.44 | 0 | 2564.68 | 0 | 8 | 2564.68 | 20517.44
60 | K | 894118001 | Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu | kus | 23 | 2016.23 | 46373.29 | 0 | 2016.23 | 0 | 23 | 2016.23 | 46373.29 | Pro jakou šachtu bylo toto provedeno?
61 | M | 592243390R | dno betonové šachty kanalizační TZB-Q 250-700 tl.150 | kus | 11 | 14898.16 | 163879.76 | 0 | 14898.16 | 0 | 11 | 14898.16 | 163879.76
62 | M | 592243391R | dno betonové šachty kanalizační TZB-Q 250-1000 tl.150 | kus | 1 | 14898.16 | 14898.16 | 0 | 14898.16 | 0 | 1 | 14898.16 | 14898.16
63 | M | 592243380R | dno betonové šachty kanalizační TZB-Q 250-1500 tl.150 | kus | 2 | 17596.99 | 35193.98 | 0 | 17596.99 | 0 | 2 | 17596.99 | 35193.98
64 | M | 592243120 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | kus | 14 | 1530.92 | 21432.88 | 0 | 1530.92 | 0 | 14 | 1530.92 | 21432.88
65 | M | 592243830 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm | kus | 1 | 775.98 | 775.98 | 0 | 775.98 | 0 | 1 | 775.98 | 775.98
66 | M | 592243820 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm | kus | 13 | 1202.11 | 15627.43 | 0 | 1202.11 | 0 | 13 | 1202.11 | 15627.43
67 | M | 592243810 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/1000/120 SP XF4 | kus | 2 | 2648.85 | 5297.7 | 0 | 2648.85 | 0 | 2 | 2648.85 | 5297.7
68 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 21 | 211.75 | 4446.75 | 0 | 211.75 | 0 | 21 | 211.75 | 4446.75
69 | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 | kus | 14 | 5935.59 | 83098.26 | 0 | 5935.59 | 0 | 14 | 5935.59 | 83098.26 | Pro jakou šachtu bylo toto provedeno? | spadiště v SÚS
70 | K | 896211212 | Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 0,60 m jednoduché se dnem obloženým čedičem s horním potrubím DN 250 nebo 300 | kus | 2 | 35621.4 | 71242.8 | 0 | 35621.4 | 0 | 2 | 35621.4 | 71242.8
71 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 14 | 485.32 | 6794.48 | 0 | 485.32 | 0 | 14 | 485.32 | 6794.48
72 | M | 552410310 | poklop šachtový třída D 400, kruhový s ventilací | kus | 1 | 6510.34 | 6510.34 | 0 | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
73 | M | 552410300 | poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro intenzivní provoz | kus | 9 | 6510.34 | 58593.06 | 0 | 6510.34 | 0 | 9 | 6510.34 | 58593.06
74 | M | 552410141 | poklop šachtový třída D 400, uzamykatelný, vstup 600 mm, bez ventilace, FIX | kus | 4 | 6510.34 | 26041.36 | 0 | 6510.34 | 0 | 4 | 6510.34 | 26041.36
75 | K | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 | m3 | 60.08 | 3059.28 | 183801.54 | -0.36 | 3059.28 | -1101.3408 | 59.72 | 3059.28 | 182700.2016
76 | K | 899623151 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20 | m3 | 1.8 | 3186.85 | 5736.33 | -0.01 | 3186.85 | -31.8685 | 1.79 | 3186.85 | 5704.4615
77 | K | 899643111 | Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu | m2 | 9 | 442.69 | 3984.21 | -0.05 | 442.69 | -22.1345 | 8.95 | 442.69 | 3962.0755
78 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | m | 415.99 | 9.21 | 3831.27 | -2.49 | 9.21 | -22.9329 | 413.5 | 9.21 | 3808.335
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 174102.76 |  |  | 0 |  |  | 174102.746
79 | K | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 525.72 | 87.65 | 46079.36 | 0 | 87.65 | 0 | 525.72 | 87.65 | 46079.358
80 | K | 919731121.1 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 1040.44 | 32.22 | 33522.98 | 0 | 32.22 | 0 | 1040.44 | 32.22 | 33522.9768
81 | K | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm | m | 20.98 | 32.22 | 675.98 | 0 | 32.22 | 0 | 20.98 | 32.22 | 675.9756
82 | K | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 1040.44 | 72.34 | 75265.43 | 0 | 72.34 | 0 | 1040.44 | 72.34 | 75265.4296
83 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 20.98 | 94.7 | 1986.81 | 0 | 94.7 | 0 | 20.98 | 94.7 | 1986.806
84 | K | 919794441 | Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2 | kus | 10 | 1657.22 | 16572.2 | 0 | 1657.22 | 0 | 10 | 1657.22 | 16572.2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 132210.97 |  |  | -653.7329 |  |  | 131557.2366
85 | K | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 442.679 | 119.41 | 52860.3 | -2.65 | 119.41 | -316.4365 | 440.029 | 119.41 | 52543.8629
86 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 89.103 | 257.78 | 22968.97 | 0 | 257.78 | 0 | 89.103 | 257.78 | 22968.9713 |  |  |  | vážní lístky |  | trvá
87 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 353.576 | 154.67 | 54687.6 | -2.12 | 154.67 | -327.9004 | 351.456 | 154.67 | 54359.6995 |  |  | vážní lístky
88 | K | 997221561R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, | t | 7.212 | 80.23 | 578.62 | -0.04 | 80.23 | -3.2092 | 7.172 | 80.23 | 575.4096
89 | K | 997221815 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | t | 7.212 | 154.67 | 1115.48 | -0.04 | 154.67 | -6.1868 | 7.172 | 154.67 | 1109.2932
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 15578.63 |  |  | -92.6802 |  |  | 15485.9461
90 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 136.153 | 114.42 | 15578.63 | -0.81 | 114.42 | -92.6802 | 135.343 | 114.42 | 15485.9461
|  | CELKEM 13 - SO 01.L - Stoka B |  |  |  |  | 4003320.4 |  |  | -18595.3595 |  |  | 3984725.0494
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop | [5 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## 14 - SO 01.M - Stoka B.1
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | 14 - SO 01.M - Stoka B.1
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celková cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | Poznámky TDS 05/2021 | Poznámky TDS 06/2021 | Poznámky TDS 07/21 | Poznámky TDS 9/21 | TDS 1/22
14 - SO 01.M - Stoka B.1 | [6 empty] | 851722.89 | [7 empty] | Prosím ponechat 5% u všech dokončených položek | Procentuelně musí odpovídat skutečné délce pokládky
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 851722.89
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 300085.84 |  |  | 2292.3981 |  |  | 302378.2467 | Souhlasím
1 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 96.239 | 26.3 | 2531.09 | 0 | 26.3 | 0 | 96.239 | 26.3 | 2531.0857
2 | K | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 96.239 | 40.77 | 3923.66 | 0 | 40.77 | 0 | 96.239 | 40.77 | 3923.664
3 | K | 113107241 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 96.239 | 39.46 | 3797.59 | 0 | 39.46 | 0 | 96.239 | 39.46 | 3797.5909
4 | K | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 148.733 | 55.24 | 8216.01 | 0 | 55.24 | 0 | 148.733 | 55.24 | 8216.0109
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 4.4 | 170.98 | 752.31 | 0.04 | 170.98 | 6.8392 | 4.44 | 170.98 | 759.1512
6 | K | 119001402.1 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací do DN 600 | m | 1.1 | 257.78 | 283.56 | 0.01 | 257.78 | 2.5778 | 1.11 | 257.78 | 286.1358
7 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 1.1 | 147.3 | 162.03 | 0.01 | 147.3 | 1.473 | 1.11 | 147.3 | 163.503
8 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 22.8 | 257.78 | 5877.38 | 0.19 | 257.78 | 48.9782 | 22.99 | 257.78 | 5926.3622
9 | K | 132101204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3 | m3 | 68.4 | 234.11 | 16013.12 | 0.56 | 234.11 | 131.1016 | 68.96 | 234.11 | 16144.2256
10 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 95 | 257.78 | 24489.1 | 0.77 | 257.78 | 198.4906 | 95.77 | 257.78 | 24687.5906
11 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 26.6 | 315.65 | 8396.29 | 0.22 | 315.65 | 69.443 | 26.82 | 315.65 | 8465.733
12 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 404.27 | 69.71 | 28181.66 | 3.28 | 69.71 | 228.6488 | 407.55 | 69.71 | 28410.3105
13 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 404.27 | 80.23 | 32434.58 | 3.28 | 80.23 | 263.1544 | 407.55 | 80.23 | 32697.7365
14 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 114 | 13.15 | 1499.1 | 0.93 | 13.15 | 12.2295 | 114.93 | 13.15 | 1511.3295
15 | K | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii | m3 | 305.27 | 185.29 | 56563.48 | 2.48 | 185.29 | 459.5192 | 307.75 | 185.29 | 57022.9975
16 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 190 | 44.72 | 8496.8 | 1.54 | 44.72 | 68.8688 | 191.54 | 44.72 | 8565.6688
17 | K | 162601102R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 z mezideponie na skládku | m3 | 74.2 | 247.39 | 18356.34 | 0.6 | 247.39 | 148.434 | 74.8 | 247.39 | 18504.772
18 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 74.2 | 11.84 | 878.53 | 0.6 | 11.84 | 7.104 | 74.8 | 11.84 | 885.632
19 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 118.583 | 116 | 13755.63 | 0.96 | 116 | 111.36 | 119.543 | 116 | 13866.988
20 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 115.27 | 286.72 | 33050.21 | 0.94 | 286.72 | 269.5168 | 116.21 | 286.72 | 33319.7312
21 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem | m3 | 49.01 | 318.28 | 15598.9 | 0.4 | 318.28 | 127.312 | 49.41 | 318.28 | 15726.2148
22 | M | 583373020 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 88.218 | 190.76 | 16828.47 | 0.72 | 190.76 | 137.3472 | 88.938 | 190.76 | 16965.8129
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 2876.67 |  |  | 23.3448 |  |  | 2900.016
23 | K | 359901111 | Vyčištění stok jakékoliv výšky | m | 87.49 | 32.88 | 2876.67 | 0.71 | 32.88 | 23.3448 | 88.2 | 32.88 | 2900.016
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 2809.32 |  |  | 0 |  |  | 2809.32
24 | K | 452112111 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 6 | 122.32 | 733.92 | 0 | 122.32 | 0 | 6 | 122.32 | 733.92
25 | M | 592241770 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 | kus | 6 | 345.9 | 2075.4 | 0 | 345.9 | 0 | 6 | 345.9 | 2075.4
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 150089.27 |  |  | 0 |  |  | 150089.27
26 | K | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 96.239 | 319.88 | 30784.93 | 0 | 319.88 | 0 | 96.239 | 319.88 | 30784.9313
27 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 96.239 | 155.67 | 14981.53 | 0 | 155.67 | 0 | 96.239 | 155.67 | 14981.5251 |  |  |  |  | nemohlo být provedeno bez jiných prací | to nemohlo, ale ty práce nejsou ve VV | nerozumím, můžeme dořešit osobně
28 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 148.733 | 18.04 | 2683.14 | 0 | 18.04 | 0 | 148.733 | 18.04 | 2683.1433
29 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 148.733 | 396.71 | 59003.87 | 0 | 396.71 | 0 | 148.733 | 396.71 | 59003.8684
30 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 96.239 | 443.02 | 42635.8 | 0 | 443.02 | 0 | 96.239 | 443.02 | 42635.8018
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 304023.81 |  |  | 1519.208 |  |  | 305543.0181
31 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250 | m | 87.49 | 552.39 | 48328.6 | 0.71 | 552.39 | 392.1969 | 88.2 | 552.39 | 48720.798 |  |  | Nesouhlasím
32 | M | 597107020 | trouba kameninová glazovaná DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 88.802 | 1060.07 | 94136.34 | 0.72 | 1060.07 | 763.2504 | 89.522 | 1060.07 | 94899.5865
33 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250 | kus | 5 | 260.41 | 1302.05 | 0 | 260.41 | 0 | 5 | 260.41 | 1302.05
34 | M | 597117600 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 5 | 1801.85 | 9009.25 | 0 | 1801.85 | 0 | 5 | 1801.85 | 9009.25 |  | Nelze přefakturovat
35 | K | 892362121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 | úsek | 2 | 2564.68 | 5129.36 | 0.02 | 2564.68 | 51.2936 | 2.02 | 2564.68 | 5180.6536
36 | K | 894118001 | Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu | kus | 7 | 2016.23 | 14113.61 | 0 | 2016.23 | 0 | 7 | 2016.23 | 14113.61
37 | M | 592243390R | dno betonové šachty kanalizační TZB-Q 250-700 tl.150 | kus | 3 | 14898.16 | 44694.48 | 0 | 14898.16 | 0 | 3 | 14898.16 | 44694.48
38 | M | 592243120 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | kus | 3 | 1530.92 | 4592.76 | 0 | 1530.92 | 0 | 3 | 1530.92 | 4592.76
39 | M | 592243820 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm | kus | 3 | 1202.11 | 3606.33 | 0 | 1202.11 | 0 | 3 | 1202.11 | 3606.33
40 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 6 | 211.75 | 1270.5 | 0 | 211.75 | 0 | 6 | 211.75 | 1270.5
41 | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 | kus | 3 | 5935.59 | 17806.77 | 0 | 5935.59 | 0 | 3 | 5935.59 | 17806.77
42 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 3 | 485.32 | 1455.96 | 0 | 485.32 | 0 | 3 | 485.32 | 1455.96
43 | M | 552410310 | poklop šachtový třída D 400, kruhový s ventilací | kus | 1 | 6510.34 | 6510.34 | 0 | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
44 | M | 552410300 | poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro intenzivní provoz | kus | 2 | 6510.34 | 13020.68 | 0 | 6510.34 | 0 | 2 | 6510.34 | 13020.68
45 | K | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 | m3 | 12.5 | 3059.28 | 38241 | 0.1 | 3059.28 | 305.928 | 12.6 | 3059.28 | 38546.928 |  |  | Nesouhlasím
46 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | m | 87.49 | 9.21 | 805.78 | 0.71 | 9.21 | 6.5391 | 88.2 | 9.21 | 812.322 |  |  | Nesouhlasím
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 56900.48 |  |  | 0 |  |  | 56900.4746
47 | K | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 174.98 | 87.65 | 15337 | 0 | 87.65 | 0 | 174.98 | 87.65 | 15336.997
48 | K | 919731121.1 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 349.96 | 32.22 | 11275.71 | 0 | 32.22 | 0 | 349.96 | 32.22 | 11275.7112
49 | K | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 349.96 | 72.34 | 25316.11 | 0 | 72.34 | 0 | 349.96 | 72.34 | 25316.1064
50 | K | 919794441 | Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2 | kus | 3 | 1657.22 | 4971.66 | 0 | 1657.22 | 0 | 3 | 1657.22 | 4971.66
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 31666.8 |  |  | 197.2499 |  |  | 31864.0432
51 | K | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 98.723 | 136.36 | 13461.87 | 0.8 | 136.36 | 109.088 | 99.523 | 136.36 | 13570.9563
52 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 28.469 | 257.78 | 7338.74 | 0 | 257.78 | 0 | 28.469 | 257.78 | 7338.7388 |  | Nutno doložit vážní lístky a následně ponechat 5%.
53 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 70.254 | 154.67 | 10866.19 | 0.57 | 154.67 | 88.1619 | 70.824 | 154.67 | 10954.3481 |  |  |  | vážní lístky
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 3270.7 |  |  | 26.3166 |  |  | 3297.0123
54 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 28.585 | 114.42 | 3270.7 | 0.23 | 114.42 | 26.3166 | 28.815 | 114.42 | 3297.0123
|  | CELKEM 14 - SO 01.M - Stoka B.1 |  |  |  |  | 851722.89 |  |  | 4058.5174 |  |  | 855781.4009
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop | [5 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## 15 - SO 01.N - Stoka B.2
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | 15 - SO 01.N - Stoka B.2
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celková cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | Poznámky TDS 03/2021 | Poznámky TDS 04/2021 |  |  |  | Poznámky TDS 07/2021 | Poznámky TDS 9/21 | TDS 11/21
15 - SO 01.N - Stoka B.2 | [6 empty] | 2514766.61
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 2514766.61 | [11 empty] | Procentuelně musí odpovídat skutečné délce pokládky |  | ok
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 1268501.25 |  |  | -4934.2729 |  |  | 1263566.9725
1 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 178.519 | 26.3 | 4695.05 | 0 | 26.3 | 0 | 178.519 | 26.3 | 4695.0497 | [5 empty] | Mělo by být 0,5 % je víc, takže asi zítra ráno
2 | K | 113107232 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm | m2 | 178.519 | 519.33 | 92710.27 | 0 | 519.33 | 0 | 178.519 | 519.33 | 92710.2723
3 | K | 113107242 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 178.519 | 77.6 | 13853.07 | 0 | 77.6 | 0 | 178.519 | 77.6 | 13853.0744
4 | K | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 340.809 | 55.24 | 18826.29 | 0 | 55.24 | 0 | 340.809 | 55.24 | 18826.2892
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 4.4 | 170.98 | 752.31 | -0.02 | 170.98 | -3.4196 | 4.38 | 170.98 | 748.8924
6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 2.2 | 147.3 | 324.06 | -0.01 | 147.3 | -1.473 | 2.19 | 147.3 | 322.587
7 | K | 121101102 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m | m3 | 2.211 | 57.87 | 127.95 | -0.01 | 57.87 | -0.5787 | 2.201 | 57.87 | 127.3719
8 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 42.9 | 257.78 | 11058.76 | -0.19 | 257.78 | -48.9782 | 42.71 | 257.78 | 11009.7838
9 | K | 132101204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3 | m3 | 171.58 | 234.11 | 40168.59 | -0.74 | 234.11 | -173.2414 | 170.84 | 234.11 | 39995.3524
10 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 257.38 | 257.78 | 66347.42 | -1.11 | 257.78 | -286.1358 | 256.27 | 257.78 | 66061.2806
11 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 343.17 | 315.65 | 108321.61 | -1.49 | 315.65 | -470.3185 | 341.68 | 315.65 | 107851.292
12 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 1513.65 | 69.71 | 105516.54 | -6.56 | 69.71 | -457.2976 | 1507.09 | 69.71 | 105059.2439
13 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 1513.65 | 80.23 | 121440.14 | -6.56 | 80.23 | -526.3088 | 1507.09 | 80.23 | 120913.8307
14 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 514.752 | 13.15 | 6768.99 | -2.23 | 13.15 | -29.3245 | 512.522 | 13.15 | 6739.6643
15 | K | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii | m3 | 1539.57 | 189.58 | 291871.68 | -6.67 | 189.58 | -1264.4986 | 1532.9 | 189.58 | 290607.182
16 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 857.92 | 44.72 | 38366.18 | -3.72 | 44.72 | -166.3584 | 854.2 | 44.72 | 38199.824
17 | K | 162601102R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 z mezideponie na skládku | m3 | 175.12 | 247.39 | 43322.94 | -0.76 | 247.39 | -188.0164 | 174.36 | 247.39 | 43134.9204
18 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 175.12 | 11.84 | 2073.42 | -0.76 | 11.84 | -8.9984 | 174.36 | 11.84 | 2064.4224
19 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 279.868 | 116 | 32464.69 | -1.21 | 116 | -140.36 | 278.658 | 116 | 32324.328
20 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 681.65 | 286.72 | 195442.69 | -2.95 | 286.72 | -845.824 | 678.7 | 286.72 | 194596.864
21 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem | m3 | 109.72 | 318.28 | 34921.68 | -0.48 | 318.28 | -152.7744 | 109.24 | 318.28 | 34768.9072
22 | M | 583373020 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 197.496 | 190.76 | 37674.34 | -0.86 | 190.76 | -164.0536 | 196.636 | 190.76 | 37510.2834
23 | K | 181301111 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 22.11 | 18.41 | 407.05 | -0.1 | 18.41 | -1.841 | 22.01 | 18.41 | 405.2041 |  | Nedokončeno | opraveno
24 | K | 183403111 | Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 22.11 | 27.62 | 610.68 | -0.1 | 27.62 | -2.762 | 22.01 | 27.62 | 607.9162
25 | K | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 22.11 | 11.84 | 261.78 | -0.1 | 11.84 | -1.184 | 22.01 | 11.84 | 260.5984
26 | M | 005724700 | osivo směs travní univerzál | kg | 0.332 | 170.98 | 56.77 | 0 | 170.98 | 0 | 0.332 | 170.98 | 56.7654
27 | K | 185803111 | Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 22.11 | 5.26 | 116.3 | -0.1 | 5.26 | -0.526 | 22.01 | 5.26 | 115.7726
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 2473.95 |  |  | 0 |  |  | 2473.95
28 | K | 452112111 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 2 | 122.32 | 244.64 | 0 | 122.32 | 0 | 2 | 122.32 | 244.64
29 | M | 592241750 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 | kus | 1 | 270.94 | 270.94 | 0 | 270.94 | 0 | 1 | 270.94 | 270.94
30 | M | 592241760 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | kus | 1 | 313.02 | 313.02 | 0 | 313.02 | 0 | 1 | 313.02 | 313.02
31 | K | 452112121 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm | kus | 3 | 152.57 | 457.71 | 0 | 152.57 | 0 | 3 | 152.57 | 457.71
32 | M | 59224394R | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 | kus | 3 | 395.88 | 1187.64 | 0 | 395.88 | 0 | 3 | 395.88 | 1187.64
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 377431.19 |  |  | 0 |  |  | 377431.1991
33 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 178.519 | 155.67 | 27790.05 | 0 | 155.67 | 0 | 178.519 | 155.67 | 27790.0527
34 | K | 565136111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 178.519 | 420.19 | 75011.9 | 0 | 420.19 | 0 | 178.519 | 420.19 | 75011.8986 |  | Provedeny jen podkladní vrstvy. Prosím dodat přesné výměry |  | Prosím fakturovat délku trasy *1,1m rýhy | 171,5 m v KSÚS, jako oprvadu ?, klidně navýším
35 | K | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 178.519 | 315.11 | 56253.12 | 0 | 315.11 | 0 | 178.519 | 315.11 | 56253.1221
36 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 340.809 | 18.04 | 6148.19 | 0 | 18.04 | 0 | 340.809 | 18.04 | 6148.1944 |  | Provedeny jen podkladní vrstvy. Prosím dodat přesné výměry |  | Prosím fakturovat délku trasy *1,1m rýhy | 2*postřik
37 | K | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 340.809 | 396.71 | 135202.34 | 0 | 396.71 | 0 | 340.809 | 396.71 | 135202.3384 |  | Provedeny jen podkladní vrstvy. Prosím dodat přesné výměry |  | Prosím fakturovat délku trasy *1,1m rýhy | dvě vrstvy viz. Výše
38 | K | 577146111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 178.519 | 431.47 | 77025.59 | 0 | 431.47 | 0 | 178.519 | 431.47 | 77025.5929 |  | Provedeny jen podkladní vrstvy. Prosím dodat přesné výměry |  | Prosím fakturovat délku trasy *1,1m rýhy | dvě vrstvy viz. Výše
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 702006.61 |  |  | -1351.8674 |  |  | 700654.7386
39 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250 | m | 182.39 | 552.39 | 100750.41 | -0.79 | 552.39 | -436.3881 | 181.6 | 552.39 | 100314.024
40 | M | 597107020 | trouba kameninová glazovaná DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 185.126 | 1060.07 | 196246.52 | -0.8 | 1060.07 | -848.056 | 184.326 | 1060.07 | 195398.4628
41 | K | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150 | kus | 3 | 159.14 | 477.42 | 0 | 159.14 | 0 | 3 | 159.14 | 477.42
42 | M | 597110240 | koleno kameninové glazované DN 150 90° spojovací systém F | kus | 1 | 436.65 | 436.65 | 0 | 436.65 | 0 | 1 | 436.65 | 436.65
43 | M | 597108720 | trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 150mm L 60(75)cm spojovací systém F | kus | 1 | 303.82 | 303.82 | 0 | 303.82 | 0 | 1 | 303.82 | 303.82
44 | M | 597108420 | trouba kameninová glazovaná zkrácená DN150mm L60(75)cm spojovací systém F | kus | 1 | 462.96 | 462.96 | 0 | 462.96 | 0 | 1 | 462.96 | 462.96
45 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250 | kus | 3 | 260.41 | 781.23 | 0 | 260.41 | 0 | 3 | 260.41 | 781.23
46 | M | 597117600 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 2 | 1801.85 | 3603.7 | 0 | 1801.85 | 0 | 2 | 1801.85 | 3603.7
47 | M | 597117400 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 150/150 L40cm spojovací systém F/F | kus | 1 | 750.99 | 750.99 | 0 | 750.99 | 0 | 1 | 750.99 | 750.99
48 | K | 892362121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 | úsek | 4 | 2564.68 | 10258.72 | -0.02 | 2564.68 | -51.2936 | 3.98 | 2564.68 | 10207.4264 |  | Nejsou dokončeny zkoušky šachet, proto prosím uplatnit jen 50% |  | Vyjasněno. Nesouhlasím však s celkovým počtem 24 zkoušek. Původně bylo domluveno 18ks. Následně došlo k doplnění 1 ks zkoušky. Došlo k přesunu jedné zk. až po provedení opravy pokládky a 2ks zkoušek provedeny jako opravné.
49 | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 | kus | 6 | 5935.59 | 35613.54 | 0 | 5935.59 | 0 | 6 | 5935.59 | 35613.54
50 | K | 894118001 | Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu | kus | 25 | 2016.23 | 50405.75 | 0 | 2016.23 | 0 | 25 | 2016.23 | 50405.75
51 | M | 592243375R | dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q PERF 250-735 XF4 | kus | 6 | 14898.16 | 89388.96 | 0 | 14898.16 | 0 | 6 | 14898.16 | 89388.96
52 | M | 592243120 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | kus | 5 | 1530.92 | 7654.6 | 0 | 1530.92 | 0 | 5 | 1530.92 | 7654.6
53 | M | 592243830 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm | kus | 2 | 775.98 | 1551.96 | 0 | 775.98 | 0 | 2 | 775.98 | 1551.96
54 | M | 592243820 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm | kus | 3 | 1202.11 | 3606.33 | 0 | 1202.11 | 0 | 3 | 1202.11 | 3606.33
55 | M | 592243810 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/1000/120 SP XF4 | kus | 11 | 2648.85 | 29137.35 | 0 | 2648.85 | 0 | 11 | 2648.85 | 29137.35
56 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 19 | 211.75 | 4023.25 | 0 | 211.75 | 0 | 19 | 211.75 | 4023.25
57 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 6 | 485.32 | 2911.92 | 0 | 485.32 | 0 | 6 | 485.32 | 2911.92
58 | M | 552410300 | poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro intenzivní provoz | kus | 5 | 6510.34 | 32551.7 | 0 | 6510.34 | 0 | 5 | 6510.34 | 32551.7
59 | M | 552410150 | poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, s ventilací | kus | 1 | 6510.34 | 6510.34 | 0 | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
60 | K | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 | m3 | 26.94 | 3059.28 | 82417 | 0 | 3059.28 | 0 | 26.94 | 3059.28 | 82417.0032
61 | K | 896211212 | Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 0,60 m jednoduché se dnem obloženým čedičem s horním potrubím DN 250 nebo 300 | kus | 1 | 35621.4 | 35621.4 | 0 | 35621.4 | 0 | 1 | 35621.4 | 35621.4
62 | K | 899623151 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20 | m3 | 0.9 | 3186.85 | 2868.17 | 0 | 3186.85 | 0 | 0.9 | 3186.85 | 2868.165
63 | K | 899643111 | Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu | m2 | 4.5 | 442.69 | 1992.11 | -0.02 | 442.69 | -8.8538 | 4.48 | 442.69 | 1983.2512
64 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | m | 182.39 | 9.21 | 1679.81 | -0.79 | 9.21 | -7.2759 | 181.6 | 9.21 | 1672.536
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 81828.82 |  |  | 0 |  |  | 81828.8145
65 | K | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 168.29 | 87.65 | 14750.62 | 0 | 87.65 | 0 | 168.29 | 87.65 | 14750.6185
66 | K | 919731121.1 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 168.29 | 32.22 | 5422.3 | 0 | 32.22 | 0 | 168.29 | 32.22 | 5422.3038
67 | K | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm | m | 324.58 | 32.22 | 10457.97 | 0 | 32.22 | 0 | 324.58 | 32.22 | 10457.9676
68 | K | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 168.29 | 72.34 | 12174.1 | 0 | 72.34 | 0 | 168.29 | 72.34 | 12174.0986
69 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 324.58 | 94.7 | 30737.73 | 0 | 94.7 | 0 | 324.58 | 94.7 | 30737.726
70 | K | 919794441 | Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2 | kus | 5 | 1657.22 | 8286.1 | 0 | 1657.22 | 0 | 5 | 1657.22 | 8286.1
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 82524.79 |  |  | -262.8026 |  |  | 82261.9838
71 | K | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 134.669 | 200.04 | 26939.19 | -0.58 | 200.04 | -116.0232 | 134.089 | 200.04 | 26823.1636
72 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 82.898 | 257.78 | 21369.45 | 0 | 257.78 | 0 | 82.898 | 257.78 | 21369.4464
73 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 51.771 | 154.67 | 8007.42 | -0.22 | 154.67 | -34.0274 | 51.551 | 154.67 | 7973.3932 | [6 empty] | vážní lístky
74 | K | 997221561R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, | t | 111.574 | 80.23 | 8951.58 | -0.48 | 80.23 | -38.5104 | 111.094 | 80.23 | 8913.0716
75 | K | 997221815 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | t | 111.574 | 154.67 | 17257.15 | -0.48 | 154.67 | -74.2416 | 111.094 | 154.67 | 17182.909
|  | CELKEM 15 - SO 01.N - Stoka B.2 |  |  |  |  | 2514766.61 |  |  | -6548.9429 |  |  | 2508217.6585
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop | [5 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## 16 - SO 01.O - Stoka B.2.1
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | 16 - SO 01.O - Stoka B.2.1
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celková cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | Poznámky TDS 06/2021 | Poznámky TDS 07/2021 | Poznámky TDS 9/21 | TDS 1/22
16 - SO 01.O - Stoka B.2.1 | [6 empty] | 412574.05 | [6 empty] | Z důvodu velmi malé délky stoky prosím ponechat u dokončených prací 10%, děkuji.
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 412574.05 | [7 empty] | Procentuelně musí odpovídat skutečné délce pokládky | prosím ponechat 5%
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 214553.75 |  |  | -2556.8821 |  |  | 211996.8443
1 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 1.76 | 26.3 | 46.29 | 0 | 26.3 | 0 | 1.76 | 26.3 | 46.288 | opraveno | Asi zítra, já fakti nevím
2 | K | 113107232 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm | m2 | 1.76 | 519.33 | 914.02 | 0 | 519.33 | 0 | 1.76 | 519.33 | 914.0208
3 | K | 113107242 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 1.76 | 77.6 | 136.58 | 0 | 77.6 | 0 | 1.76 | 77.6 | 136.576
4 | K | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 3.36 | 55.24 | 185.61 | 0 | 55.24 | 0 | 3.36 | 55.24 | 185.6064
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 1.1 | 170.98 | 188.08 | -0.01 | 170.98 | -1.7098 | 1.09 | 170.98 | 186.3682
6 | K | 121101102 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m | m3 | 5.513 | 57.87 | 319.04 | -0.07 | 57.87 | -4.0509 | 5.443 | 57.87 | 314.9864
7 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 4.58 | 257.78 | 1180.63 | -0.05 | 257.78 | -12.889 | 4.53 | 257.78 | 1167.7434
8 | K | 132101204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3 | m3 | 30.51 | 234.11 | 7142.7 | -0.37 | 234.11 | -86.6207 | 30.14 | 234.11 | 7056.0754
9 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 61.03 | 257.78 | 15732.31 | -0.73 | 257.78 | -188.1794 | 60.3 | 257.78 | 15544.134
10 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 61.03 | 315.65 | 19264.12 | -0.73 | 315.65 | -230.4245 | 60.3 | 315.65 | 19033.695
11 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 254.91 | 69.71 | 17769.78 | -3.06 | 69.71 | -213.3126 | 251.85 | 69.71 | 17556.4635
12 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 254.91 | 80.23 | 20451.43 | -3.06 | 80.23 | -245.5038 | 251.85 | 80.23 | 20205.9255
13 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 91.542 | 13.15 | 1203.78 | -1.1 | 13.15 | -14.465 | 90.442 | 13.15 | 1189.3123
14 | K | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii | m3 | 258.61 | 187.42 | 48468.69 | -3.1 | 187.42 | -581.002 | 255.51 | 187.42 | 47887.6842
15 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 152.57 | 44.72 | 6822.93 | -1.83 | 44.72 | -81.8376 | 150.74 | 44.72 | 6741.0928
16 | K | 162601102R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 z mezideponie na skládku | m3 | 46.4 | 247.39 | 11478.9 | -0.56 | 247.39 | -138.5384 | 45.84 | 247.39 | 11340.3576
17 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 46.4 | 11.84 | 549.38 | -0.56 | 11.84 | -6.6304 | 45.84 | 11.84 | 542.7456
18 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 74.154 | 116 | 8601.86 | -0.89 | 116 | -103.24 | 73.264 | 116 | 8498.624 | Nutno doložit vážní lístky
19 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 106.04 | 286.72 | 30403.79 | -1.27 | 286.72 | -364.1344 | 104.77 | 286.72 | 30039.6544
20 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem | m3 | 29.08 | 318.28 | 9255.58 | -0.35 | 318.28 | -111.398 | 28.73 | 318.28 | 9144.1844
21 | M | 583373020 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 52.344 | 190.76 | 9985.14 | -0.63 | 190.76 | -120.1788 | 51.714 | 190.76 | 9864.9626
22 | K | 181301111 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 55.132 | 18.41 | 1014.98 | -0.66 | 18.41 | -12.1506 | 54.472 | 18.41 | 1002.8295
23 | K | 183403111 | Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 72.71 | 27.62 | 2008.25 | -0.87 | 27.62 | -24.0294 | 71.84 | 27.62 | 1984.2208
24 | K | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 72.71 | 11.84 | 860.89 | -0.87 | 11.84 | -10.3008 | 71.84 | 11.84 | 850.5856
25 | M | 005724700 | osivo směs travní univerzál | kg | 1.091 | 170.98 | 186.54 | -0.01 | 170.98 | -1.7098 | 1.081 | 170.98 | 184.8294
26 | K | 185803111 | Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 72.71 | 5.26 | 382.45 | -0.87 | 5.26 | -4.5762 | 71.84 | 5.26 | 377.8784
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 1700.55 |  |  | -20.3856 |  |  | 1680.168
27 | K | 359901111 | Vyčištění stok jakékoliv výšky | m | 51.72 | 32.88 | 1700.55 | -0.62 | 32.88 | -20.3856 | 51.1 | 32.88 | 1680.168
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 1840 |  |  | 0 |  |  | 1840
28 | K | 452112111 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 4 | 122.32 | 489.28 | 0 | 122.32 | 0 | 4 | 122.32 | 489.28
29 | M | 592241760 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | kus | 1 | 313.02 | 313.02 | 0 | 313.02 | 0 | 1 | 313.02 | 313.02
30 | M | 592241770 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 | kus | 3 | 345.9 | 1037.7 | 0 | 345.9 | 0 | 3 | 345.9 | 1037.7
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 3721.05 |  |  | 0 |  |  | 3721.0544
31 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 1.76 | 155.67 | 273.98 | 0 | 155.67 | 0 | 1.76 | 155.67 | 273.9792 |  |  |  | Nesouhlasím | důvod | Neprobíhali žádné úpravy
32 | K | 565136111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 1.76 | 420.19 | 739.53 | 0 | 420.19 | 0 | 1.76 | 420.19 | 739.5344
33 | K | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 1.76 | 315.11 | 554.59 | 0 | 315.11 | 0 | 1.76 | 315.11 | 554.5936
34 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 3.36 | 18.04 | 60.61 | 0 | 18.04 | 0 | 3.36 | 18.04 | 60.6144
35 | K | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 3.36 | 396.71 | 1332.95 | 0 | 396.71 | 0 | 3.36 | 396.71 | 1332.9456
36 | K | 577146111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 1.76 | 431.47 | 759.39 | 0 | 431.47 | 0 | 1.76 | 431.47 | 759.3872
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 186112.72 |  |  | -1317.0181 |  |  | 184795.711
37 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250 | m | 51.72 | 552.39 | 28569.61 | -0.62 | 552.39 | -342.4818 | 51.1 | 552.39 | 28227.129
38 | M | 597107020 | trouba kameninová glazovaná DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 52.496 | 1060.07 | 55649.43 | -0.63 | 1060.07 | -667.8441 | 51.866 | 1060.07 | 54981.5906
39 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250 | kus | 1 | 260.41 | 260.41 | 0 | 260.41 | 0 | 1 | 260.41 | 260.41
40 | M | 597117600 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 1 | 1801.85 | 1801.85 | 0 | 1801.85 | 0 | 1 | 1801.85 | 1801.85
41 | K | 892362121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 | úsek | 1 | 2564.68 | 2564.68 | -0.01 | 2564.68 | -25.6468 | 0.99 | 2564.68 | 2539.0332
42 | K | 894118001 | Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu | kus | 3 | 2016.23 | 6048.69 | 0 | 2016.23 | 0 | 3 | 2016.23 | 6048.69
43 | M | 592243375R | dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q PERF 250-735 XF4 | kus | 2 | 14898.16 | 29796.32 | 0 | 14898.16 | 0 | 2 | 14898.16 | 29796.32
44 | M | 592243120 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | kus | 5 | 1530.92 | 7654.6 | 0 | 1530.92 | 0 | 5 | 1530.92 | 7654.6
45 | M | 592243830 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm | kus | 1 | 775.98 | 775.98 | 0 | 775.98 | 0 | 1 | 775.98 | 775.98
46 | M | 592243820 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm | kus | 2 | 1202.11 | 2404.22 | 0 | 1202.11 | 0 | 2 | 1202.11 | 2404.22
47 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 5 | 211.75 | 1058.75 | 0 | 211.75 | 0 | 5 | 211.75 | 1058.75
48 | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 | kus | 2 | 5935.59 | 11871.18 | 0 | 5935.59 | 0 | 2 | 5935.59 | 11871.18
49 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 2 | 485.32 | 970.64 | 0 | 485.32 | 0 | 2 | 485.32 | 970.64
50 | M | 552410150 | poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, s ventilací | kus | 1 | 6510.34 | 6510.34 | 0 | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
51 | M | 552410141 | poklop šachtový třída D 400, uzamykatelný, vstup 600 mm, bez ventilace, FIX | kus | 1 | 6510.34 | 6510.34 | 0 | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
52 | K | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 | m3 | 7.58 | 3059.28 | 23189.34 | -0.09 | 3059.28 | -275.3352 | 7.49 | 3059.28 | 22914.0072
53 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | m | 51.72 | 9.21 | 476.34 | -0.62 | 9.21 | -5.7102 | 51.1 | 9.21 | 470.631
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 2038.38 |  |  | 0 |  |  | 2038.379
54 | K | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 5.5 | 87.65 | 482.08 | 0 | 87.65 | 0 | 5.5 | 87.65 | 482.075
55 | K | 919731121.1 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 11 | 32.22 | 354.42 | 0 | 32.22 | 0 | 11 | 32.22 | 354.42
56 | K | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm | m | 3.2 | 32.22 | 103.1 | 0 | 32.22 | 0 | 3.2 | 32.22 | 103.104
57 | K | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 11 | 72.34 | 795.74 | 0 | 72.34 | 0 | 11 | 72.34 | 795.74
58 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 3.2 | 94.7 | 303.04 | 0 | 94.7 | 0 | 3.2 | 94.7 | 303.04
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 813.38 |  |  | -7.0817 |  |  | 806.2963
59 | K | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 10 | 26.55 | 265.5 | -0.12 | 26.55 | -3.186 | 9.88 | 26.55 | 262.314 |  |  |  | nesmyslná položka, smazat | proč | Z jakého důvodu fakturujete tuto položku bez jiných navazujících
60 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 0.817 | 257.78 | 210.61 | 0 | 257.78 | 0 | 0.817 | 257.78 | 210.6063
61 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 0.51 | 154.67 | 78.88 | -0.01 | 154.67 | -1.5467 | 0.5 | 154.67 | 77.335 |  |  |  | Nesouhlasím, vážní lístky | viz.předchozí | doložit obratem
62 | K | 997221561R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, | t | 1.1 | 80.23 | 88.25 | -0.01 | 80.23 | -0.8023 | 1.09 | 80.23 | 87.4507
63 | K | 997221815 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | t | 1.1 | 154.67 | 170.14 | -0.01 | 154.67 | -1.5467 | 1.09 | 154.67 | 168.5903
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 1794.22 |  |  | -21.7398 |  |  | 1772.4802
64 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 15.681 | 114.42 | 1794.22 | -0.19 | 114.42 | -21.7398 | 15.491 | 114.42 | 1772.4802
|  | CELKEM 16 - SO 01.O - Stoka B.2.1 |  |  |  |  | 412574.05 |  |  | -3923.1073 |  |  | 408650.9332
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop | [5 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## 17 - SO 01.P - Stoka B.3
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | 17 - SO 01.P - Stoka B.3
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celková cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | Poznámky TDS 9/21 | TDS 11/21
[15 empty] | Pokud nebylo realizováno 406% z délky trub, nemůže zbývat jen 0,4% zemních prací. Rozumím, že šachta má větší rozsah v provedení, ale stejně mi neodpovídá. Prosím o zaslání vašeho výpočtu. | to samé co B - osobně
17 - SO 01.P - Stoka B.3 | [6 empty] | 282788.33
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 282788.33 | [6 empty] | 5% a stejně
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 111201.01 |  |  | -456.3628 |  |  | 110744.6438 |  |  |  | 0.0043447
1 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 30.382 | 26.3 | 799.05 | 0 | 26.3 | 0 | 30.382 | 26.3 | 799.0466
2 | K | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 30.382 | 40.77 | 1238.67 | 0 | 40.77 | 0 | 30.382 | 40.77 | 1238.6741
3 | K | 113107241 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 30.382 | 39.46 | 1198.87 | 0 | 39.46 | 0 | 30.382 | 39.46 | 1198.8737
4 | K | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 46.954 | 55.24 | 2593.74 | 0 | 55.24 | 0 | 46.954 | 55.24 | 2593.739
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 2.2 | 170.98 | 376.16 | -0.01 | 170.98 | -1.7098 | 2.19 | 170.98 | 374.4462
6 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 8.62 | 257.78 | 2222.06 | -0.04 | 257.78 | -10.3112 | 8.58 | 257.78 | 2211.7524
7 | K | 132101204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3 | m3 | 14.37 | 234.11 | 3364.16 | -0.06 | 234.11 | -14.0466 | 14.31 | 234.11 | 3350.1141
8 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 28.73 | 257.78 | 7406.02 | -0.12 | 257.78 | -30.9336 | 28.61 | 257.78 | 7375.0858
9 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 28.73 | 315.65 | 9068.62 | -0.12 | 315.65 | -37.878 | 28.61 | 315.65 | 9030.7465
10 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 145.99 | 69.71 | 10176.96 | -0.63 | 69.71 | -43.9173 | 145.36 | 69.71 | 10133.0456
11 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 145.99 | 80.23 | 11712.78 | -0.63 | 80.23 | -50.5449 | 145.36 | 80.23 | 11662.2328
12 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 43.098 | 13.15 | 566.74 | -0.19 | 13.15 | -2.4985 | 42.908 | 13.15 | 564.2402
13 | K | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii | m3 | 119.29 | 186.62 | 22261.9 | -0.52 | 186.62 | -97.0424 | 118.77 | 186.62 | 22164.8574
14 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 71.83 | 44.72 | 3212.24 | -0.31 | 44.72 | -13.8632 | 71.52 | 44.72 | 3198.3744
15 | K | 162601102R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 z mezideponie na skládku | m3 | 24.4 | 247.39 | 6036.32 | -0.11 | 247.39 | -27.2129 | 24.29 | 247.39 | 6009.1031
16 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 24.4 | 11.84 | 288.9 | -0.11 | 11.84 | -1.3024 | 24.29 | 11.84 | 287.5936
17 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 38.995 | 116 | 4523.42 | -0.17 | 116 | -19.72 | 38.825 | 116 | 4503.7 | vážní lístky
18 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 47.46 | 286.72 | 13607.73 | -0.21 | 286.72 | -60.2112 | 47.25 | 286.72 | 13547.52
19 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem | m3 | 15.94 | 318.28 | 5073.38 | -0.07 | 318.28 | -22.2796 | 15.87 | 318.28 | 5051.1036
20 | M | 583373020 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 28.692 | 190.76 | 5473.29 | -0.12 | 190.76 | -22.8912 | 28.572 | 190.76 | 5450.3947
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 908.15 |  |  | -3.9456 |  |  | 904.2
21 | K | 359901111 | Vyčištění stok jakékoliv výšky | m | 27.62 | 32.88 | 908.15 | -0.12 | 32.88 | -3.9456 | 27.5 | 32.88 | 904.2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 936.44 |  |  | 0 |  |  | 936.44
22 | K | 452112111 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 2 | 122.32 | 244.64 | 0 | 122.32 | 0 | 2 | 122.32 | 244.64
23 | M | 592241770 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 | kus | 2 | 345.9 | 691.8 | 0 | 345.9 | 0 | 2 | 345.9 | 691.8
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 47382.16 |  |  | 0 |  |  | 47382.1652
24 | K | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 30.382 | 319.88 | 9718.59 | 0 | 319.88 | 0 | 30.382 | 319.88 | 9718.5942
25 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 30.382 | 155.67 | 4729.57 | 0 | 155.67 | 0 | 30.382 | 155.67 | 4729.5659
26 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 46.954 | 18.04 | 847.05 | 0 | 18.04 | 0 | 46.954 | 18.04 | 847.0502
27 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 46.954 | 396.71 | 18627.12 | 0 | 396.71 | 0 | 46.954 | 396.71 | 18627.1213
28 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 30.382 | 443.02 | 13459.83 | 0 | 443.02 | 0 | 30.382 | 443.02 | 13459.8336
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 93247.51 |  |  | -255.786 |  |  | 92991.728
29 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250 | m | 27.62 | 552.39 | 15257.01 | -0.12 | 552.39 | -66.2868 | 27.5 | 552.39 | 15190.725 |  | 27.5
30 | M | 597107020 | trouba kameninová glazovaná DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 28.034 | 1060.07 | 29718 | -0.12 | 1060.07 | -127.2084 | 27.914 | 1060.07 | 29590.794 |  | 0.98523
31 | K | 892362121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 | úsek | 1 | 2564.68 | 2564.68 | 0 | 2564.68 | 0 | 1 | 2564.68 | 2564.68 |  | 0.99566
32 | K | 894118001 | Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu | kus | 1 | 2016.23 | 2016.23 | 0 | 2016.23 | 0 | 1 | 2016.23 | 2016.23
33 | M | 592243390R | dno betonové šachty kanalizační TZB-Q 250-700 tl.150 | kus | 1 | 14898.16 | 14898.16 | 0 | 14898.16 | 0 | 1 | 14898.16 | 14898.16
34 | M | 592243120 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | kus | 1 | 1530.92 | 1530.92 | 0 | 1530.92 | 0 | 1 | 1530.92 | 1530.92
35 | M | 592243820 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm | kus | 1 | 1202.11 | 1202.11 | 0 | 1202.11 | 0 | 1 | 1202.11 | 1202.11
36 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 2 | 211.75 | 423.5 | 0 | 211.75 | 0 | 2 | 211.75 | 423.5
37 | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 | kus | 1 | 5935.59 | 5935.59 | 0 | 5935.59 | 0 | 1 | 5935.59 | 5935.59
38 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1 | 485.32 | 485.32 | 0 | 485.32 | 0 | 1 | 485.32 | 485.32
39 | M | 552410310 | poklop šachtový třída D 400, kruhový s ventilací | kus | 1 | 6510.34 | 6510.34 | 0 | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
40 | K | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 | m3 | 4.07 | 3059.28 | 12451.27 | -0.02 | 3059.28 | -61.1856 | 4.05 | 3059.28 | 12390.084 |  | Mělo by % odpovídat pokládce
41 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | m | 27.62 | 9.21 | 254.38 | -0.12 | 9.21 | -1.1052 | 27.5 | 9.21 | 253.275
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 18050.8 |  |  | 0 |  |  | 18050.7948
42 | K | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 55.24 | 87.65 | 4841.79 | 0 | 87.65 | 0 | 55.24 | 87.65 | 4841.786
43 | K | 919731121.1 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 110.48 | 32.22 | 3559.67 | 0 | 32.22 | 0 | 110.48 | 32.22 | 3559.6656
44 | K | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 110.48 | 72.34 | 7992.12 | 0 | 72.34 | 0 | 110.48 | 72.34 | 7992.1232
45 | K | 919794441 | Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2 | kus | 1 | 1657.22 | 1657.22 | 0 | 1657.22 | 0 | 1 | 1657.22 | 1657.22
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 9996.9 |  |  | -34.5574 |  |  | 9962.3332
46 | K | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 31.166 | 136.36 | 4249.8 | -0.14 | 136.36 | -19.0904 | 31.026 | 136.36 | 4230.7054
47 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 8.987 | 257.78 | 2316.67 | 0 | 257.78 | 0 | 8.987 | 257.78 | 2316.6689
48 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 22.179 | 154.67 | 3430.43 | -0.1 | 154.67 | -15.467 | 22.079 | 154.67 | 3414.9589 | vážní lístky
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 1065.36 |  |  | -4.5768 |  |  | 1060.7878
49 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 9.311 | 114.42 | 1065.36 | -0.04 | 114.42 | -4.5768 | 9.271 | 114.42 | 1060.7878
|  | CELKEM 17 - SO 01.P - Stoka B.3 |  |  |  |  | 282788.33 |  |  | -755.2286 |  |  | 282033.0928
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop | [5 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## 18 - SO 01.L - Stoka B.4
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | 18 - SO 01.L - Stoka B.4
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celková cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | Poznámky TDS 9/21
18 - SO 01.L - Stoka B.4 | [6 empty] | 159187.42
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 159187.42
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 63412.34 |  |  | 1094.7068 |  |  | 64507.0545
1 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 11.66 | 26.3 | 306.66 | 0 | 26.3 | 0 | 11.66 | 26.3 | 306.658
2 | K | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 11.66 | 40.77 | 475.38 | 0 | 40.77 | 0 | 11.66 | 40.77 | 475.3782
3 | K | 113107241 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 11.66 | 39.46 | 460.1 | 0 | 39.46 | 0 | 11.66 | 39.46 | 460.1036
4 | K | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 18.02 | 55.24 | 995.42 | 0 | 55.24 | 0 | 18.02 | 55.24 | 995.4248
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 2.2 | 170.98 | 376.16 | 0.04 | 170.98 | 6.8392 | 2.24 | 170.98 | 382.9952
6 | K | 119001402.1 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací do DN 600 | m | 1.1 | 257.78 | 283.56 | 0.02 | 257.78 | 5.1556 | 1.12 | 257.78 | 288.7136
7 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 1.1 | 147.3 | 162.03 | 0.02 | 147.3 | 2.946 | 1.12 | 147.3 | 164.976
8 | K | 121101102 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m | m3 | 0.369 | 57.87 | 21.35 | 0.01 | 57.87 | 0.5787 | 0.379 | 57.87 | 21.9327
9 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 16.73 | 257.78 | 4312.66 | 0.3 | 257.78 | 77.334 | 17.03 | 257.78 | 4389.9934
10 | K | 132101204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3 | m3 | 8.16 | 234.11 | 1910.34 | 0.15 | 234.11 | 35.1165 | 8.31 | 234.11 | 1945.4541
11 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 16.32 | 257.78 | 4206.97 | 0.29 | 257.78 | 74.7562 | 16.61 | 257.78 | 4281.7258
12 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 16.32 | 315.65 | 5151.41 | 0.29 | 315.65 | 91.5385 | 16.61 | 315.65 | 5242.9465
13 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 70.32 | 69.71 | 4902.01 | 1.26 | 69.71 | 87.8346 | 71.58 | 69.71 | 4989.8418
14 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 70.32 | 80.23 | 5641.77 | 1.26 | 80.23 | 101.0898 | 71.58 | 80.23 | 5742.8634
15 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 24.486 | 13.15 | 321.99 | 0.44 | 13.15 | 5.786 | 24.926 | 13.15 | 327.7769
16 | K | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii | m3 | 67.58 | 186.51 | 12604.35 | 1.21 | 186.51 | 225.6771 | 68.79 | 186.51 | 12830.0229
17 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 40.81 | 44.72 | 1825.02 | 0.73 | 44.72 | 32.6456 | 41.54 | 44.72 | 1857.6688
18 | K | 162601102R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 z mezideponie na skládku | m3 | 14 | 247.39 | 3463.46 | 0.25 | 247.39 | 61.8475 | 14.25 | 247.39 | 3525.3075
19 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 14 | 11.84 | 165.76 | 0.25 | 11.84 | 2.96 | 14.25 | 11.84 | 168.72
20 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 22.374 | 116 | 2595.38 | 0.4 | 116 | 46.4 | 22.774 | 116 | 2641.784 | vážní lístky
21 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 26.77 | 286.72 | 7675.49 | 0.48 | 286.72 | 137.6256 | 27.25 | 286.72 | 7813.12
22 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem | m3 | 8.03 | 318.28 | 2555.79 | 0.14 | 318.28 | 44.5592 | 8.17 | 318.28 | 2600.3476
23 | M | 583373020 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 14.454 | 190.76 | 2757.25 | 0.26 | 190.76 | 49.5976 | 14.714 | 190.76 | 2806.8426
24 | K | 181301111 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 3.685 | 18.41 | 67.84 | 0.07 | 18.41 | 1.2887 | 3.755 | 18.41 | 69.1295
25 | K | 183403111 | Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 3.685 | 27.62 | 101.78 | 0.07 | 27.62 | 1.9334 | 3.755 | 27.62 | 103.7131
26 | K | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 3.685 | 11.84 | 43.63 | 0.07 | 11.84 | 0.8288 | 3.755 | 11.84 | 44.4592
27 | M | 005724700 | osivo směs travní univerzál | kg | 0.055 | 170.98 | 9.4 | 0 | 170.98 | 0 | 0.055 | 170.98 | 9.4039
28 | K | 185803111 | Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 3.685 | 5.26 | 19.38 | 0.07 | 5.26 | 0.3682 | 3.755 | 5.26 | 19.7513
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 458.68 |  |  | 8.22 |  |  | 466.896
29 | K | 359901111 | Vyčištění stok jakékoliv výšky | m | 13.95 | 32.88 | 458.68 | 0.25 | 32.88 | 8.22 | 14.2 | 32.88 | 466.896
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 903.56 |  |  | 0 |  |  | 903.56
30 | K | 452112111 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 2 | 122.32 | 244.64 | 0 | 122.32 | 0 | 2 | 122.32 | 244.64
31 | M | 592241770 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 | kus | 1 | 345.9 | 345.9 | 0 | 345.9 | 0 | 1 | 345.9 | 345.9
32 | M | 592241760 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | kus | 1 | 313.02 | 313.02 | 0 | 313.02 | 0 | 1 | 313.02 | 313.02
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 18184.31 |  |  | 0 |  |  | 18184.3212
33 | K | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 11.66 | 319.88 | 3729.8 | 0 | 319.88 | 0 | 11.66 | 319.88 | 3729.8008
34 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 11.66 | 155.67 | 1815.11 | 0 | 155.67 | 0 | 11.66 | 155.67 | 1815.1122
35 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 18.02 | 18.04 | 325.08 | 0 | 18.04 | 0 | 18.02 | 18.04 | 325.0808
36 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 18.02 | 396.71 | 7148.71 | 0 | 396.71 | 0 | 18.02 | 396.71 | 7148.7142
37 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 11.66 | 443.02 | 5165.61 | 0 | 443.02 | 0 | 11.66 | 443.02 | 5165.6132
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 65357.43 |  |  | 579.0823 |  |  | 65936.5182
38 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250 | m | 13.95 | 552.39 | 7705.84 | 0.25 | 552.39 | 138.0975 | 14.2 | 552.39 | 7843.938
39 | M | 597107020 | trouba kameninová glazovaná DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 14.159 | 1060.07 | 15009.53 | 0.25 | 1060.07 | 265.0175 | 14.409 | 1060.07 | 15274.5486
40 | K | 892362121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 | úsek | 1 | 2564.68 | 2564.68 | 0.02 | 2564.68 | 51.2936 | 1.02 | 2564.68 | 2615.9736
41 | K | 894118001 | Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu | kus | 1 | 2016.23 | 2016.23 | 0 | 2016.23 | 0 | 1 | 2016.23 | 2016.23
42 | M | 592243390R | dno betonové šachty kanalizační TZB-Q 250-700 tl.150 | kus | 1 | 14898.16 | 14898.16 | 0 | 14898.16 | 0 | 1 | 14898.16 | 14898.16
43 | M | 592243120 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | kus | 1 | 1530.92 | 1530.92 | 0 | 1530.92 | 0 | 1 | 1530.92 | 1530.92
44 | M | 592243830 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm | kus | 1 | 775.98 | 775.98 | 0 | 775.98 | 0 | 1 | 775.98 | 775.98
45 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 2 | 211.75 | 423.5 | 0 | 211.75 | 0 | 2 | 211.75 | 423.5
46 | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 | kus | 1 | 5935.59 | 5935.59 | 0 | 5935.59 | 0 | 1 | 5935.59 | 5935.59
47 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1 | 485.32 | 485.32 | 0 | 485.32 | 0 | 1 | 485.32 | 485.32
48 | M | 552410141 | poklop šachtový třída D 400, uzamykatelný, vstup 600 mm, bez ventilace, FIX | kus | 1 | 6510.34 | 6510.34 | 0 | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
49 | K | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 | m3 | 2.41 | 3059.28 | 7372.86 | 0.04 | 3059.28 | 122.3712 | 2.45 | 3059.28 | 7495.236
50 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | m | 13.95 | 9.21 | 128.48 | 0.25 | 9.21 | 2.3025 | 14.2 | 9.21 | 130.782
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 6291.53 |  |  | 0 |  |  | 6291.524
51 | K | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 21.2 | 87.65 | 1858.18 | 0 | 87.65 | 0 | 21.2 | 87.65 | 1858.18
52 | K | 919731121.1 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 42.4 | 32.22 | 1366.13 | 0 | 32.22 | 0 | 42.4 | 32.22 | 1366.128
53 | K | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 42.4 | 72.34 | 3067.22 | 0 | 72.34 | 0 | 42.4 | 72.34 | 3067.216
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 3836.98 |  |  | 51.8403 |  |  | 3888.8189
54 | K | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 11.961 | 136.38 | 1631.24 | 0.21 | 136.38 | 28.6398 | 12.171 | 136.38 | 1659.881
55 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 3.45 | 257.78 | 889.34 | 0 | 257.78 | 0 | 3.45 | 257.78 | 889.341
56 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 8.511 | 154.67 | 1316.4 | 0.15 | 154.67 | 23.2005 | 8.661 | 154.67 | 1339.5969 | vážní lístky
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 742.59 |  |  | 13.7304 |  |  | 756.3162
57 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 6.49 | 114.42 | 742.59 | 0.12 | 114.42 | 13.7304 | 6.61 | 114.42 | 756.3162
|  | CELKEM 18 - SO 01.L - Stoka B.4 |  |  |  |  | 159187.42 |  |  | 1747.5798 |  |  | 160935.009
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop | [5 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## 01 - SAO 01.1.A - Tlaková...
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | 01 - SAO 01.1.A - Tlaková větev b.1-t, d63
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celková cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | Poznámky TDS 9/21 | TDS 11/21 | TDS 12/21 | TDS 1/22
01 - SAO 01.1.A - Tlaková větev b.1-t, d63 | [6 empty] | 866405 | [7 empty] | OK | ponechat 5% minimálně | 5% v položkách
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 866405
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 342863.9 |  |  | -242.407 |  |  | 342621.4958
1 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 141.24 | 26.3 | 3714.61 | 0 | 26.3 | 0 | 141.24 | 26.3 | 3714.612
2 | K | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 141.24 | 40.77 | 5758.35 | 0 | 40.77 | 0 | 141.24 | 40.77 | 5758.3548
3 | K | 113107241 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 141.24 | 39.46 | 5573.33 | 0 | 39.46 | 0 | 141.24 | 39.46 | 5573.3304
4 | K | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 218.28 | 55.24 | 12057.79 | 0 | 55.24 | 0 | 218.28 | 55.24 | 12057.7872
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 2.2 | 170.98 | 376.16 | 0 | 170.98 | 0 | 2.2 | 170.98 | 376.156
6 | K | 119001402.1 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací do DN 600 | m | 2.2 | 257.78 | 567.12 | 0 | 257.78 | 0 | 2.2 | 257.78 | 567.116
7 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 1.1 | 147.3 | 162.03 | 0 | 147.3 | 0 | 1.1 | 147.3 | 162.03
8 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 16.56 | 257.78 | 4268.84 | -0.01 | 257.78 | -2.5778 | 16.55 | 257.78 | 4266.259
9 | K | 132101204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3 | m3 | 74.51 | 234.11 | 17443.54 | -0.06 | 234.11 | -14.0466 | 74.45 | 234.11 | 17429.4895
10 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 103.49 | 257.78 | 26677.65 | -0.08 | 257.78 | -20.6224 | 103.41 | 257.78 | 26657.0298
11 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 28.98 | 315.65 | 9147.54 | -0.02 | 315.65 | -6.313 | 28.96 | 315.65 | 9141.224
12 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 517.88 | 69.71 | 36101.41 | -0.4 | 69.71 | -27.884 | 517.48 | 69.71 | 36073.5308
13 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 517.88 | 80.23 | 41549.51 | -0.4 | 80.23 | -32.092 | 517.48 | 80.23 | 41517.4204
14 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 124.194 | 13.15 | 1633.15 | -0.1 | 13.15 | -1.315 | 124.094 | 13.15 | 1631.8361
15 | K | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii | m3 | 348.58 | 187.17 | 65243.72 | -0.27 | 187.17 | -50.5359 | 348.31 | 187.17 | 65193.1827
16 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 206.99 | 44.72 | 9256.59 | -0.16 | 44.72 | -7.1552 | 206.83 | 44.72 | 9249.4376
17 | K | 162601102R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 z mezideponie na skládku | m3 | 65.4 | 247.39 | 16179.31 | -0.05 | 247.39 | -12.3695 | 65.35 | 247.39 | 16166.9365
18 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 65.4 | 11.84 | 774.34 | -0.05 | 11.84 | -0.592 | 65.35 | 11.84 | 773.744
19 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 104.519 | 116 | 12124.2 | -0.08 | 116 | -9.28 | 104.439 | 116 | 12114.924 | vážní lístky
20 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 141.59 | 286.72 | 40596.68 | -0.11 | 286.72 | -31.5392 | 141.48 | 286.72 | 40565.1456
21 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem | m3 | 50.87 | 318.28 | 16190.9 | -0.04 | 318.28 | -12.7312 | 50.83 | 318.28 | 16178.1724
22 | M | 583373020 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 91.566 | 190.76 | 17467.13 | -0.07 | 190.76 | -13.3532 | 91.496 | 190.76 | 17453.777
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 4221.79 |  |  | -3.288 |  |  | 4218.504
23 | K | 359901111 | Vyčištění stok jakékoliv výšky | m | 128.4 | 32.88 | 4221.79 | -0.1 | 32.88 | -3.288 | 128.3 | 32.88 | 4218.504 |  |  | protokol prosím
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 9584.94 |  |  | -6.7882 |  |  | 9578.1502
24 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 14.12 | 678.82 | 9584.94 | -0.01 | 678.82 | -6.7882 | 14.11 | 678.82 | 9578.1502
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 220270.45 |  |  | 0 |  |  | 220270.4568
73 | K | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 141.24 | 319.88 | 45179.85 | 0 | 319.88 | 0 | 141.24 | 319.88 | 45179.8512
25 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 141.24 | 155.67 | 21986.83 | 0 | 155.67 | 0 | 141.24 | 155.67 | 21986.8308
26 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 218.28 | 18.04 | 3937.77 | 0 | 18.04 | 0 | 218.28 | 18.04 | 3937.7712
27 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 218.28 | 396.71 | 86593.86 | 0 | 396.71 | 0 | 218.28 | 396.71 | 86593.8588
28 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 141.24 | 443.02 | 62572.14 | 0 | 443.02 | 0 | 141.24 | 443.02 | 62572.1448
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 155314.41 |  |  | -48.3154 |  |  | 155266.0989
29 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 1 | 255.15 | 255.15 | 0 | 255.15 | 0 | 1 | 255.15 | 255.15
30 | M | 505005020016 | KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ DN 50 | kus | 1 | 3026.32 | 3026.32 | 0 | 3026.32 | 0 | 1 | 3026.32 | 3026.32
31 | K | 871225201 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm | m | 128.4 | 76.28 | 9794.35 | -0.1 | 76.28 | -7.628 | 128.3 | 76.28 | 9786.724
32 | M | 286137210 | potrubí kanalizační z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 17, 63 x 3,8 mm | m | 130.326 | 238.78 | 31119.24 | -0.1 | 238.78 | -23.878 | 130.226 | 238.78 | 31095.3643
33 | K | 877171101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 40 | kus | 4 | 407.72 | 1630.88 | 0 | 407.72 | 0 | 4 | 407.72 | 1630.88
34 | M | 286159700 | elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 40 | kus | 4 | 90.75 | 363 | 0 | 90.75 | 0 | 4 | 90.75 | 363
35 | K | 877181101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 50 | kus | 6 | 432.71 | 2596.26 | 0 | 432.71 | 0 | 6 | 432.71 | 2596.26
36 | M | 286123410 | nákružek lemový PE100 SDR 11, d 50 | kus | 1 | 90.75 | 90.75 | 0 | 90.75 | 0 | 1 | 90.75 | 90.75
37 | M | 286543651 | poplastovaná točivá příruba DN 50 PN 16 | kus | 1 | 313.02 | 313.02 | 0 | 313.02 | 0 | 1 | 313.02 | 313.02
38 | M | 286149730 | elektroredukce PE 100 PN 16 d 50-40 | kus | 4 | 197.28 | 789.12 | 0 | 197.28 | 0 | 4 | 197.28 | 789.12
39 | K | 877211101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 8 | 457.7 | 3661.6 | 0 | 457.7 | 0 | 8 | 457.7 | 3661.6
40 | M | 286159720 | elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 63 | kus | 2 | 143.36 | 286.72 | 0 | 143.36 | 0 | 2 | 143.36 | 286.72
41 | K | 877211110 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 22° nebo 45° d 63 | kus | 3 | 457.7 | 1373.1 | 0 | 457.7 | 0 | 3 | 457.7 | 1373.1 |  |  |  | Smazat 0
42 | M | 286149460 | elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 63 | kus | 3 | 353.79 | 1061.37 | 0 | 353.79 | 0 | 3 | 353.79 | 1061.37
43 | K | 877211123 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s 360° otočnou odbočkou d 63/40 | kus | 4 | 457.7 | 1830.8 | 0 | 457.7 | 0 | 4 | 457.7 | 1830.8
44 | M | 286140230 | tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku, d 63-63 | kus | 4 | 491.89 | 1967.56 | 0 | 491.89 | 0 | 4 | 491.89 | 1967.56
45 | K | 891173111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 32 | kus | 4 | 115.74 | 462.96 | 0 | 115.74 | 0 | 4 | 115.74 | 462.96
46 | M | 260000206316 | ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DN32 PN16 - Vevařovací pro PE40 | KS | 4 | 5159.61 | 20638.44 | 0 | 5159.61 | 0 | 4 | 5159.61 | 20638.44
47 | K | 891211112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50 | kus | 1 | 405.09 | 405.09 | 0 | 405.09 | 0 | 1 | 405.09 | 405.09
48 | M | D48006300010 | ŠOUPÁTKO ISO PRO PITNOU A ODPADNÍ VODU DN 50 / DN63 VEVAŘOVACÍ | kus | 1 | 7470.45 | 7470.45 | 0 | 7470.45 | 0 | 1 | 7470.45 | 7470.45
49 | K | 891247111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 1 | 540.56 | 540.56 | 0 | 540.56 | 0 | 1 | 540.56 | 540.56
50 | M | D81005015016.1 | SOUPRAVA PROPLACHOVACÍ NA ODPADNÍ VODU DN 50/1,25 m | kus | 1 | 22141.72 | 22141.72 | 0 | 22141.72 | 0 | 1 | 22141.72 | 22141.72
52 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 128.4 | 60.5 | 7768.2 | -0.1 | 60.5 | -6.05 | 128.3 | 60.5 | 7762.15
53 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 1 | 1262.61 | 1262.61 | 0 | 1262.61 | 0 | 1 | 1262.61 | 1262.61
54 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 5 | 399.83 | 1999.15 | 0 | 399.83 | 0 | 5 | 399.83 | 1999.15
55 | M | 165000000004 | POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ domovních šoupátek | KS | 5 | 664.19 | 3320.95 | 0 | 664.19 | 0 | 5 | 664.19 | 3320.95
56 | M | 348100000000 | PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ | kus | 5 | 174.92 | 874.6 | 0 | 174.92 | 0 | 5 | 174.92 | 874.6
57 | M | 960113018004 | VO+KA+PL Zemní soupravy SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 "3/4""-2"" (1,3-1,8m)" | KS | 5 | 1070.59 | 5352.95 | 0 | 1070.59 | 0 | 5 | 1070.59 | 5352.95
58 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1 | 860.15 | 860.15 | 0 | 860.15 | 0 | 1 | 860.15 | 860.15
59 | M | 195000000000 | POKLOP K PODZEMNÍ HYDRANTOVÝ PLAST , OVÁLNÝ | kus | 1 | 2181.95 | 2181.95 | 0 | 2181.95 | 0 | 1 | 2181.95 | 2181.95
60 | M | 348200000000 | VODA Příslušenství PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP | KS | 1 | 685.23 | 685.23 | 0 | 685.23 | 0 | 1 | 685.23 | 685.23
51 | K | 81231212R | Montáž a dodávka pryžového segmentového těsnění DN 150/ d63 | kus | 1 | 2893.48 | 2893.48 | 0 | 2893.48 | 0 | 1 | 2893.48 | 2893.48
61 | K | 751572061R | Závěs kruhového potrubí pomocí nerezové objímky d63, vč. dodávky | kus | 3 | 374.84 | 1124.52 | 0 | 374.84 | 0 | 3 | 374.84 | 1124.52
62 | K | 899713112 | Identifikační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech | kus | 5 | 322.22 | 1611.1 | 0 | 322.22 | 0 | 5 | 322.22 | 1611.1
63 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 276.8 | 44.72 | 12378.5 | -0.22 | 44.72 | -9.8384 | 276.58 | 44.72 | 12368.6576
64 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 128.4 | 9.21 | 1182.56 | -0.1 | 9.21 | -0.921 | 128.3 | 9.21 | 1181.643
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 86153.85 |  |  | 0 |  |  | 86153.856
65 | K | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 256.8 | 87.65 | 22508.52 | 0 | 87.65 | 0 | 256.8 | 87.65 | 22508.52
66 | K | 919731121.1 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 513.6 | 32.22 | 16548.19 | 0 | 32.22 | 0 | 513.6 | 32.22 | 16548.192
67 | K | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 513.6 | 72.34 | 37153.82 | 0 | 72.34 | 0 | 513.6 | 72.34 | 37153.824
68 | K | 919794441 | Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2 | kus | 6 | 1657.22 | 9943.32 | 0 | 1657.22 | 0 | 6 | 1657.22 | 9943.32
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 46474.9 |  |  | -27.3732 |  |  | 46447.5235
69 | K | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 144.888 | 136.36 | 19756.93 | -0.11 | 136.36 | -14.9996 | 144.778 | 136.36 | 19741.9281
70 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 41.782 | 257.78 | 10770.56 | 0 | 257.78 | 0 | 41.782 | 257.78 | 10770.564
71 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 103.106 | 154.67 | 15947.41 | -0.08 | 154.67 | -12.3736 | 103.026 | 154.67 | 15935.0314 | vážní lístky
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 1520.76 |  |  | -1.1442 |  |  | 1519.612
72 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 13.291 | 114.42 | 1520.76 | -0.01 | 114.42 | -1.1442 | 13.281 | 114.42 | 1519.612
|  | CELKEM 01 - SAO 01.1.A - Tlaková větev b.1-t, d63 |  |  |  |  | 866405 |  |  | -329.316 |  |  | 866075.6971
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop | [5 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## 01 - SO 02.A - ČSOV 1 - s...
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | 01 - SO 02.A - ČSOV 1 - stavební část
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celková cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | Poznámy TDS 11/2020 | Poznámky TDS 06/2021 |  | Poznámky TDS 08/21 |  |  | Poznámky TDS 9/21 |  |  |  | TDS 1/22
01 - SO 02.A - ČSOV 1 - stavební část | [6 empty] | 1281541.97 | [9 empty] | V daném období nefakturováno, prosím odstranit z rekapitulace
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1257159.44 | [10 empty] | opraveno, blbě byl jen měsíc | OK souhlasím | OK |  |  |  | OK
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 1001794.98 |  |  | 0 |  |  | 1001794.9599
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 480 | 63.13 | 30302.4 | 0 | 63.13 | 0 | 480 | 63.13 | 30302.4
2 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 20 | 195.97 | 3919.4 | 0 | 195.97 | 0 | 20 | 195.97 | 3919.4
3 | K | 133101101 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 | m3 | 15.401 | 255.15 | 3929.57 | 0 | 255.15 | 0 | 15.401 | 255.15 | 3929.5651 |  | Prosím ponechat 5% pro následné určování skutečné hloubky ČSOV
4 | K | 133201101 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 30.802 | 284.09 | 8750.54 | 0 | 284.09 | 0 | 30.802 | 284.09 | 8750.5402 |  | Prosím ponechat 5% pro následné určování skutečné hloubky ČSOV
5 | K | 133301101 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3 | m3 | 30.802 | 357.74 | 11019.11 | 0 | 357.74 | 0 | 30.802 | 357.74 | 11019.1075
6 | K | 153111114 | Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic zaberaněných příčné | kus | 44 | 983.78 | 43286.32 | 0 | 983.78 | 0 | 44 | 983.78 | 43286.32
7 | K | 153111119 | Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic zaberaněných otvorů | kus | 2 | 741.78 | 1483.56 | 0 | 741.78 | 0 | 2 | 741.78 | 1483.56
8 | K | 153112111 | Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m | m2 | 124.8 | 840.43 | 104885.66 | 0 | 840.43 | 0 | 124.8 | 840.43 | 104885.664
9 | K | 153112122 | Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 8 m | m2 | 124.8 | 3051.31 | 380803.49 | 0 | 3051.31 | 0 | 124.8 | 3051.31 | 380803.488
10 | M | 159202200 | štětovnice larsen | t | 15.226 | 23581.88 | 359057.7 | 0 | 23581.88 | 0 | 15.226 | 23581.88 | 359057.7049
11 | M | 130108260 | ocel profilová UPN 200 jakost 11 375 | t | 0.412 | 34024.73 | 14018.19 | 0 | 34024.73 | 0 | 0.412 | 34024.73 | 14018.1888 | [7 empty] | Prosím o důvod fakturace? | rám | ok
12 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 30.802 | 13.15 | 405.05 | 0 | 13.15 | 0 | 30.802 | 13.15 | 405.0463
13 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 46.202 | 13.15 | 607.56 | 0 | 13.15 | 0 | 46.202 | 13.15 | 607.5563 |  | Prosím ponechat 5% pro následné určování skutečné hloubky ČSOV | opraveno
14 | K | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii | m3 | 122.244 | 124.95 | 15274.39 | 0 | 124.95 | 0 | 122.244 | 124.95 | 15274.3878 |  | Prosím ponechat 5% pro následné určování skutečné hloubky ČSOV | opraveno
15 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 77.004 | 44.72 | 3443.62 | 0 | 44.72 | 0 | 77.004 | 44.72 | 3443.6189
16 | K | 162601102R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 z mezideponie na skládku | m3 | 31.764 | 247.39 | 7858.1 | 0 | 247.39 | 0 | 31.764 | 247.39 | 7858.096 |  | Prosím ponechat 5% pro následné určování skutečné hloubky ČSOV | opraveno
17 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 31.764 | 11.84 | 376.09 | 0 | 11.84 | 0 | 31.764 | 11.84 | 376.0858 |  | Prosím ponechat 5% pro následné určování skutečné hloubky ČSOV | opraveno
18 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 50.764 | 116 | 5888.62 | 0 | 116 | 0 | 50.764 | 116 | 5888.624 |  | Nutno doložit vážní lístky, následně ponechat 5% | öpraveno
19 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 45.24 | 143.36 | 6485.61 | 0 | 143.36 | 0 | 45.24 | 143.36 | 6485.6064
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 43103.81 |  |  | 0 |  |  | 43103.8012
20 | K | 274313711 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 | m3 | 1.014 | 4674.4 | 4739.84 | 0 | 4674.4 | 0 | 1.014 | 4674.4 | 4739.8416
21 | K | 274351111 | Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné | m2 | 5.59 | 867.52 | 4849.44 | 0 | 867.52 | 0 | 5.59 | 867.52 | 4849.4368
22 | K | 274321411 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 1.032 | 4674.4 | 4823.98 | 0 | 4674.4 | 0 | 1.032 | 4674.4 | 4823.9808
23 | K | 274351215 | Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení | m2 | 4.928 | 1218.35 | 6004.03 | 0 | 1218.35 | 0 | 4.928 | 1218.35 | 6004.0288
24 | K | 274351216 | Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění | m2 | 4.928 | 1218.35 | 6004.03 | 0 | 1218.35 | 0 | 4.928 | 1218.35 | 6004.0288
25 | K | 274361821 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.039 | 48236.59 | 1881.23 | 0 | 48236.59 | 0 | 0.039 | 48236.59 | 1881.227
26 | K | 275313611 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | m3 | 1.209 | 4546.82 | 5497.11 | 0 | 4546.82 | 0 | 1.209 | 4546.82 | 5497.1054
27 | K | 275351111 | Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné | m2 | 10.725 | 867.52 | 9304.15 | 0 | 867.52 | 0 | 10.725 | 867.52 | 9304.152
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 112729.73 |  |  | 0 |  |  | 112729.7162
28 | K | 331231156 | Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm, pro režné neomítané zdivo P 20 až P 25 M I, na maltu MC-5 nebo MC-10 | m3 | 2.606 | 12626.11 | 32903.64 | 0 | 12626.11 | 0 | 2.606 | 12626.11 | 32903.6427
29 | K | 338121123 | Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových se zabetonováním patky betonem tř. B 7,5, o objemu do 0,15 m3 | kus | 9 | 879 | 7911 | 0 | 879 | 0 | 9 | 879 | 7911
30 | M | 592313510 | sloupek plotový betonový 150 x150 x250 cm | kus | 6 | 589.4 | 3536.4 | 0 | 589.4 | 0 | 6 | 589.4 | 3536.4
31 | M | 592313511 | Vzpěra - beton 150 x 120 x 2500 (KZS 15 - 250 | kus | 3 | 716.98 | 2150.94 | 0 | 716.98 | 0 | 3 | 716.98 | 2150.94
32 | K | 338171123 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek | kus | 2 | 316.39 | 632.78 | 0 | 316.39 | 0 | 2 | 316.39 | 632.78
33 | M | 553422640 | sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2750/48x1,5mm | kus | 2 | 1532.19 | 3064.38 | 0 | 1532.19 | 0 | 2 | 1532.19 | 3064.38
34 | K | 348172214 | Montáž vjezdových bran samonosných posuvných dvoukřídlových plochy přes 5 do 10 m2 | kus | 1 | 1913.64 | 1913.64 | 0 | 1913.64 | 0 | 1 | 1913.64 | 1913.64
35 | M | 553423411 | brána kovová dvoukřídlová 3500x1800 mm | kus | 1 | 46930.34 | 46930.34 | 0 | 46930.34 | 0 | 1 | 46930.34 | 46930.34
36 | K | 348278401.1 | Ukončovací prvky betonové na maltu cementovou stříška 2700x590 mm | kus | 1 | 8228.67 | 8228.67 | 0 | 8228.67 | 0 | 1 | 8228.67 | 8228.67
37 | K | 348401130 | Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15° sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m | m | 11.95 | 236.02 | 2820.44 | 0 | 236.02 | 0 | 11.95 | 236.02 | 2820.439
38 | M | 313275030 | pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 175 cm | m | 11.95 | 128.85 | 1539.76 | 0 | 128.85 | 0 | 11.95 | 128.85 | 1539.7575
39 | K | 348401350 | Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15° sklonu svahu napínacího | m | 35.85 | 12.76 | 457.45 | 0 | 12.76 | 0 | 35.85 | 12.76 | 457.446
40 | K | 348401360 | Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15° sklonu svahu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu | m | 35.85 | 12.76 | 457.45 | 0 | 12.76 | 0 | 35.85 | 12.76 | 457.446
41 | M | 156191000 | drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm | m | 35.85 | 5.1 | 182.84 | 0 | 5.1 | 0 | 35.85 | 5.1 | 182.835
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 29901.5 |  |  | 0 |  |  | 29901.4894
42 | K | 451541111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm | m3 | 1.6 | 453.91 | 726.26 | 0 | 453.91 | 0 | 1.6 | 453.91 | 726.256
43 | K | 452311141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20 | m3 | 2.4 | 3271.05 | 7850.52 | 0 | 3271.05 | 0 | 2.4 | 3271.05 | 7850.52
44 | K | 452368211 | Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari | t | 0.086 | 48236.59 | 4148.35 | 0 | 48236.59 | 0 | 0.086 | 48236.59 | 4148.3467
45 | K | 452311161 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30 | m3 | 4.423 | 3883.42 | 17176.37 | 0 | 3883.42 | 0 | 4.423 | 3883.42 | 17176.3667
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 38462.53 |  |  | 0 |  |  | 38462.5423
46 | K | 564710011 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 24.01 | 74.64 | 1792.11 | 0 | 74.64 | 0 | 24.01 | 74.64 | 1792.1064
47 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 24.01 | 217.47 | 5221.45 | 0 | 217.47 | 0 | 24.01 | 217.47 | 5221.4547
48 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 13.23 | 155.67 | 2059.51 | 0 | 155.67 | 0 | 13.23 | 155.67 | 2059.5141
49 | K | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 13.23 | 319.88 | 4232.01 | 0 | 319.88 | 0 | 13.23 | 319.88 | 4232.0124
50 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 13.23 | 18.04 | 238.67 | 0 | 18.04 | 0 | 13.23 | 18.04 | 238.6692
51 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 13.23 | 396.71 | 5248.47 | 0 | 396.71 | 0 | 13.23 | 396.71 | 5248.4733
52 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 13.23 | 443.02 | 5861.15 | 0 | 443.02 | 0 | 13.23 | 443.02 | 5861.1546
53 | K | 596211210 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 24.01 | 338.08 | 8117.3 | 0 | 338.08 | 0 | 24.01 | 338.08 | 8117.3008
54 | M | 592450070 | dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní | m2 | 24.73 | 230.16 | 5691.86 | 0 | 230.16 | 0 | 24.73 | 230.16 | 5691.8568
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 5171.44 |  |  | 0 |  |  | 5171.4352
55 | K | 623631001 | Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou pilířů nebo sloupů | m2 | 12.443 | 415.61 | 5171.44 | 0 | 415.61 | 0 | 12.443 | 415.61 | 5171.4352
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 13026.05 |  |  | 0 |  |  | 13026.05
56 | K | 857352122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200 | kus | 1 | 505.04 | 505.04 | 0 | 505.04 | 0 | 1 | 505.04 | 505.04
57 | M | 552424240R | Přírubový E-kus LT-DN200, jištěný proti posunu | kus | 1 | 10388.92 | 10388.92 | 0 | 10388.92 | 0 | 1 | 10388.92 | 10388.92
58 | K | 871263121R | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110 | m | 12 | 36.83 | 441.96 | 0 | 36.83 | 0 | 12 | 36.83 | 441.96
59 | M | 286113020 | trubka kanalizační plastová KG - DN 110x1000 mm SN4 | kus | 12 | 72.34 | 868.08 | 0 | 72.34 | 0 | 12 | 72.34 | 868.08
60 | K | 871313121R | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 | m | 5 | 36.83 | 184.15 | 0 | 36.83 | 0 | 5 | 36.83 | 184.15
61 | M | 286113120 | trubka kanalizační plastová KG - DN 160x1000 mm SN4 | kus | 5 | 127.58 | 637.9 | 0 | 127.58 | 0 | 5 | 127.58 | 637.9
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 8948.91 |  |  | 0 |  |  | 8948.9045
62 | K | 916231112 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého | m | 12.65 | 315.11 | 3986.14 | 0 | 315.11 | 0 | 12.65 | 315.11 | 3986.1415
63 | M | 592174600 | obrubník betonový chodníkový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm | kus | 13 | 136.78 | 1778.14 | 0 | 136.78 | 0 | 13 | 136.78 | 1778.14
64 | K | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 10.3 | 87.65 | 902.8 | 0 | 87.65 | 0 | 10.3 | 87.65 | 902.795
65 | K | 919731121.1 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 10.3 | 32.22 | 331.87 | 0 | 32.22 | 0 | 10.3 | 32.22 | 331.866
66 | K | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 10.3 | 55.24 | 568.97 | 0 | 55.24 | 0 | 10.3 | 55.24 | 568.972
67 | K | 953731113 | Odvětrání svislé plastovými troubami ve stropních prostupech s obetonováním vnitřního průměru přes 80 do 110mm | m | 3 | 460.33 | 1380.99 | 0 | 460.33 | 0 | 3 | 460.33 | 1380.99
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 4020.49 |  |  | 0 |  |  | 4020.49
68 | K | 998144471 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m | t | 35.138 | 114.42 | 4020.49 | 0 | 114.42 | 0 | 35.138 | 114.42 | 4020.49
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 24382.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24382.5251
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 4676.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4676.1429
69 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 2.58 | 144.67 | 373.25 | 0 | 144.67 | 0 | 2.58 | 144.67 | 373.2486
70 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | m2 | 9.856 | 157.83 | 1555.57 | 0 | 157.83 | 0 | 9.856 | 157.83 | 1555.5725
71 | M | 628520150 | pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina | m2 | 13.68 | 190.71 | 2608.91 | 0 | 190.71 | 0 | 13.68 | 190.71 | 2608.9128
72 | K | 998711201 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 3.05 | 45.38 | 138.41 | 0 | 45.38 | 0 | 3.05 | 45.38 | 138.409
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 4581.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4581.3622
73 | K | 713361121 | Montáž izolace tepelné těles tvarovkami nebo deskami bez povrchové úpravy deskami z lehčených hmot připevněnými na asfaltový tmel za tepla s vyspárováním a provedením nátěrů těles asfaltovým lakem ALP (izolační materiál ve specifikaci) ploch tvarových jednovrstvá | m2 | 4.524 | 610.26 | 2760.82 | 0 | 610.26 | 0 | 4.524 | 610.26 | 2760.8162
74 | M | 283764410 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 60mm | m2 | 4.614 | 394.57 | 1820.55 | 0 | 394.57 | 0 | 4.614 | 394.57 | 1820.546
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 15125.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15125.02
75 | K | 767646422 | Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem, dvoukřídlových, výšky přes 1000 do 1500 mm | kus | 1 | 657.61 | 657.61 | 0 | 657.61 | 0 | 1 | 657.61 | 657.61
76 | M | 553435530R | dvířka revizní nerezová bez otvorů dvoukřídlá dle D.2.8 | kus | 1 | 14467.41 | 14467.41 | 0 | 14467.41 | 0 | 1 | 14467.41 | 14467.41
|  | CELKEM 01 - SO 02.A - ČSOV 1 - stavební část |  |  |  |  | 1281541.97 |  |  | 0 |  |  | 1281541.9137
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop | [5 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## 02 - SO 02.B - Výtlačný ř...
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | 02 - SO 02.B - Výtlačný řad 1 - d110
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celková cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | Poznámky TDS 03/2021 | Poznámky TDS 04/2021 |  |  | Poznámky TDS 07/2021 |  | Poznámky TDS 9/21 |  | TDS 11/21
02 - SO 02.B - Výtlačný řad 1 - d110 | [6 empty] | 4163822.26 | [14 empty] | Není známá přesná dlka. Prosím ponechat 5% u všech položek | opraveno
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 4163822.26
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 1865912.4 |  |  | -1863.0059 |  |  | 1864049.3737 | OK
1 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 643.39 | 26.3 | 16921.16 | 0 | 26.3 | 0 | 643.39 | 26.3 | 16921.157
2 | K | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 319.682 | 40.77 | 13033.44 | 0 | 40.77 | 0 | 319.682 | 40.77 | 13033.4351
3 | K | 113107232 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm | m2 | 323.708 | 519.33 | 168111.28 | 0 | 519.33 | 0 | 323.708 | 519.33 | 168111.2756
4 | K | 113107241 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 319.682 | 39.46 | 12614.65 | 0 | 39.46 | 0 | 319.682 | 39.46 | 12614.6517
5 | K | 113107242 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 323.708 | 77.6 | 25119.74 | 0 | 77.6 | 0 | 323.708 | 77.6 | 25119.7408
6 | K | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 1112.042 | 55.24 | 61429.2 | 0 | 55.24 | 0 | 1112.042 | 55.24 | 61429.2001
7 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 23.1 | 170.98 | 3949.64 | -0.03 | 170.98 | -5.1294 | 23.07 | 170.98 | 3944.5086
8 | K | 119001402.1 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací do DN 600 | m | 4.4 | 257.78 | 1134.23 | -0.01 | 257.78 | -2.5778 | 4.39 | 257.78 | 1131.6542
9 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 11 | 147.3 | 1620.3 | -0.01 | 147.3 | -1.473 | 10.99 | 147.3 | 1618.827
10 | K | 121101102 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m | m3 | 0.683 | 57.87 | 39.53 | 0 | 57.87 | 0 | 0.683 | 57.87 | 39.5252
11 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 123.01 | 257.78 | 31709.52 | -0.15 | 257.78 | -38.667 | 122.86 | 257.78 | 31670.8508
12 | K | 181301103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 2.64 | 26.3 | 69.43 | 0 | 26.3 | 0 | 2.64 | 26.3 | 69.432
13 | K | 181301111 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 1.551 | 18.41 | 28.55 | 0 | 18.41 | 0 | 1.551 | 18.41 | 28.5539
14 | K | 183403111 | Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 1.551 | 27.62 | 42.84 | 0 | 27.62 | 0 | 1.551 | 27.62 | 42.8386
15 | K | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 1.551 | 11.84 | 18.36 | 0 | 11.84 | 0 | 1.551 | 11.84 | 18.3638
16 | M | 005724700 | osivo směs travní univerzál | kg | 0.023 | 170.98 | 3.93 | 0 | 170.98 | 0 | 0.023 | 170.98 | 3.9325
17 | K | 185803111 | Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 1.551 | 5.26 | 8.16 | 0 | 5.26 | 0 | 1.551 | 5.26 | 8.1583
18 | K | 132101204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3 | m3 | 369.04 | 234.11 | 86395.95 | -0.44 | 234.11 | -103.0084 | 368.6 | 234.11 | 86292.946
19 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 512.56 | 257.78 | 132127.72 | -0.61 | 257.78 | -157.2458 | 511.95 | 257.78 | 131970.471
20 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 143.52 | 315.65 | 45302.09 | -0.17 | 315.65 | -53.6605 | 143.35 | 315.65 | 45248.4275
21 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 2481.14 | 69.71 | 172960.27 | -2.94 | 69.71 | -204.9474 | 2478.2 | 69.71 | 172755.322 | ZL01
22 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 2481.14 | 80.23 | 199061.86 | -2.94 | 80.23 | -235.8762 | 2478.2 | 80.23 | 198825.986 | ZL01
23 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 615.072 | 13.15 | 8088.2 | -0.73 | 13.15 | -9.5995 | 614.342 | 13.15 | 8078.5973
24 | K | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii | m3 | 1718.78 | 187 | 321411.86 | -2.04 | 187 | -381.48 | 1716.74 | 187 | 321030.38
25 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 1025.12 | 44.72 | 45843.37 | -1.22 | 44.72 | -54.5584 | 1023.9 | 44.72 | 45788.808 |  |  |  |  | Musí odpovídat vyhloubenému množství, čili ponížit objemy | opraveno, ale vzhledem k tomu, že skládka byla doložena, by se mělo vyfakturovat jinde | již řešeno ve fakturaci za 7/21. Nelze dofakturovat do této výše | po dohodě OK
26 | K | 162601102R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 z mezideponie na skládku | m3 | 331.5 | 247.39 | 82009.79 | -0.39 | 247.39 | -96.4821 | 331.11 | 247.39 | 81913.3029
27 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 331.5 | 11.84 | 3924.96 | -0.39 | 11.84 | -4.6176 | 331.11 | 11.84 | 3920.3424
28 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 529.787 | 116 | 61455.29 | -0.63 | 116 | -73.08 | 529.157 | 116 | 61382.212
29 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 693.66 | 286.72 | 198886.2 | -0.82 | 286.72 | -235.1104 | 692.84 | 286.72 | 198651.0848
30 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem | m3 | 260.85 | 318.28 | 83023.34 | -0.31 | 318.28 | -98.6668 | 260.54 | 318.28 | 82924.6712
31 | M | 583373020 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 469.53 | 190.76 | 89567.54 | -0.56 | 190.76 | -106.8256 | 468.97 | 190.76 | 89460.7172
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 19402.49 |  |  | -23.016 |  |  | 19379.472
32 | K | 359901111 | Vyčištění stok jakékoliv výšky | m | 590.1 | 32.88 | 19402.49 | -0.7 | 32.88 | -23.016 | 589.4 | 32.88 | 19379.472
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 44116.51 |  |  | -54.3056 |  |  | 44062.2062
33 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 64.99 | 678.82 | 44116.51 | -0.08 | 678.82 | -54.3056 | 64.91 | 678.82 | 44062.2062
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 1182954.12 |  |  | 0 |  |  | 1182954.1218
34 | K | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 319.682 | 319.88 | 102259.88 | 0 | 319.88 | 0 | 319.682 | 319.88 | 102259.8782
35 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 643.39 | 155.67 | 100156.52 | 0 | 155.67 | 0 | 643.39 | 155.67 | 100156.5213
36 | K | 565136111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 323.708 | 420.19 | 136018.86 | 0 | 420.19 | 0 | 323.708 | 420.19 | 136018.8645 |  | Provedeny jen podkladní vrstvy. Prosím dodat přesné výměry | Prosím fakturovat délku trasy *1,1m rýhy | 294 m v KSÚS - i s ponížením za souběh za mě OK
37 | K | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 323.708 | 315.11 | 102003.63 | 0 | 315.11 | 0 | 323.708 | 315.11 | 102003.6279 |  | ZL01
38 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 1112.042 | 18.04 | 20061.24 | 0 | 18.04 | 0 | 1112.042 | 18.04 | 20061.2377 |  | Provedeny jen podkladní vrstvy. Prosím dodat přesné výměry | Prosím fakturovat délku trasy *1,1m rýhy
39 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 494.054 | 396.71 | 195996.16 | 0 | 396.71 | 0 | 494.054 | 396.71 | 195996.1623
40 | K | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 617.988 | 396.71 | 245162.02 | 0 | 396.71 | 0 | 617.988 | 396.71 | 245162.0195
41 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 319.682 | 443.02 | 141625.52 | 0 | 443.02 | 0 | 319.682 | 443.02 | 141625.5196 |  | Provedeny jen podkladní vrstvy. Prosím dodat přesné výměry | Prosím fakturovat délku trasy *1,1m rýhy | tady je víc metrů asi víc metrů, ale je potřeba přihlednout k technologii výstavby a místním podmínkám. Kdybychom provedli celou polovinu pruhu, tak se o tom nebavíme. Jen pro info, jaká je představa investora
42 | K | 577146111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 323.708 | 431.47 | 139670.29 | 0 | 431.47 | 0 | 323.708 | 431.47 | 139670.2908 |  | Provedeny jen podkladní vrstvy. Prosím dodat přesné výměry | Prosím fakturovat délku trasy *1,1m rýhy | tady je víc metrů asi víc metrů, ale je potřeba přihlednout k technologii výstavby a místním podmínkám. Kdybychom provedli celou polovinu pruhu, tak se o tom nebavíme. Jen pro info, jaká je představa investora
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 544098.4 |  |  | -596.668 |  |  | 543501.7385
43 | K | 871265201 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm | m | 590.1 | 122.32 | 72181.03 | -0.7 | 122.32 | -85.624 | 589.4 | 122.32 | 72095.408
44 | M | 286137360 | potrubí kanalizační z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 110 x 10 mm | m | 598.952 | 621.26 | 372104.92 | -0.71 | 621.26 | -441.0946 | 598.242 | 621.26 | 371663.8249
45 | K | 877261101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110 | kus | 9 | 735.21 | 6616.89 | 0 | 735.21 | 0 | 9 | 735.21 | 6616.89
46 | M | 286159750 | elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 110 | kus | 4 | 322.23 | 1288.92 | 0 | 322.23 | 0 | 4 | 322.23 | 1288.92
47 | M | 286123610 | nákružek lemový PE100 SDR 17, d 110 | kus | 1 | 268.3 | 268.3 | 0 | 268.3 | 0 | 1 | 268.3 | 268.3
48 | M | 286544100 | příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 110 | kus | 1 | 502.41 | 502.41 | 0 | 502.41 | 0 | 1 | 502.41 | 502.41
49 | M | 286149790 | elektroredukce PE 100 PN 16 d 125-90 | kus | 1 | 883.83 | 883.83 | 0 | 883.83 | 0 | 1 | 883.83 | 883.83
50 | M | 286149490 | elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 110 | kus | 1 | 928.54 | 928.54 | 0 | 928.54 | 0 | 1 | 928.54 | 928.54
51 | M | 286149620R | elektro tvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 125, dlouhé provedení, 45° | kus | 1 | 7003.54 | 7003.54 | 0 | 7003.54 | 0 | 1 | 7003.54 | 7003.54
52 | K | 877271101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 125 | kus | 2 | 840.43 | 1680.86 | 0 | 840.43 | 0 | 2 | 840.43 | 1680.86
53 | M | 286159760 | elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 125 | kus | 2 | 414.29 | 828.58 | 0 | 414.29 | 0 | 2 | 414.29 | 828.58
54 | K | 891261112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 | kus | 1 | 541.87 | 541.87 | 0 | 541.87 | 0 | 1 | 541.87 | 541.87
55 | M | 422211500 | šoupátko s PE vevařovacími konci, voda PN 10 DN 100/110 PE 100 | kus | 1 | 14526.6 | 14526.6 | 0 | 14526.6 | 0 | 1 | 14526.6 | 14526.6
56 | M | 422910800 | souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 2,0 m | kus | 1 | 2525.22 | 2525.22 | 0 | 2525.22 | 0 | 1 | 2525.22 | 2525.22
57 | M | 422913520 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 1 | 1498.03 | 1498.03 | 0 | 1498.03 | 0 | 1 | 1498.03 | 1498.03
58 | K | 899713112 | Identifikační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech | kus | 5 | 322.22 | 1611.1 | 0 | 322.22 | 0 | 5 | 322.22 | 1611.1
59 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 1200.2 | 44.72 | 53672.94 | -1.42 | 44.72 | -63.5024 | 1198.78 | 44.72 | 53609.4416
60 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 590.1 | 9.21 | 5434.82 | -0.7 | 9.21 | -6.447 | 589.4 | 9.21 | 5428.374
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 250966.16 |  |  | 0 |  |  | 250966.16
61 | K | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 592.24 | 87.65 | 51909.84 | 0 | 87.65 | 0 | 592.24 | 87.65 | 51909.836
62 | K | 919731121.1 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 1173.48 | 32.22 | 37809.53 | 0 | 32.22 | 0 | 1173.48 | 32.22 | 37809.5256
63 | K | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm | m | 588.56 | 32.22 | 18963.4 | 0 | 32.22 | 0 | 588.56 | 32.22 | 18963.4032
64 | K | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 1173.48 | 72.34 | 84889.54 | 0 | 72.34 | 0 | 1173.48 | 72.34 | 84889.5432
65 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 588.56 | 94.7 | 55736.63 | 0 | 94.7 | 0 | 588.56 | 94.7 | 55736.632
66 | K | 919794441 | Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2 | kus | 1 | 1657.22 | 1657.22 | 0 | 1657.22 | 0 | 1 | 1657.22 | 1657.22
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 254837.58 |  |  | -227.9113 |  |  | 254609.6727
67 | K | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 572.129 | 163.55 | 93571.7 | -0.68 | 163.55 | -111.214 | 571.449 | 163.55 | 93460.484
68 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 244.886 | 257.78 | 63126.71 | 0 | 257.78 | 0 | 244.886 | 257.78 | 63126.7131 | [6 empty] | vážní lístky
69 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 327.243 | 154.67 | 50614.67 | -0.39 | 154.67 | -60.3213 | 326.853 | 154.67 | 50554.3535 | [6 empty] | vážní lístky
70 | K | 997221561R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, | t | 202.318 | 80.23 | 16231.97 | -0.24 | 80.23 | -19.2552 | 202.078 | 80.23 | 16212.7179
71 | K | 997221815 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | t | 202.318 | 154.67 | 31292.53 | -0.24 | 154.67 | -37.1208 | 202.078 | 154.67 | 31255.4043
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 1534.6 | 0 | 0 | -2.2884 | 0 | 0 | 1532.3126
72 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 13.412 | 114.42 | 1534.6 | -0.02 | 114.42 | -2.2884 | 13.392 | 114.42 | 1532.3126
|  | CELKEM 02 - SO 02.B - Výtlačný řad 1 - d110 |  |  |  |  | 4163822.26 |  |  | -2767.1952 |  |  | 4161055.0575
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop | [5 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## 03 - PS 02.1 - Strojně te...
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | 03 - PS 02.1 - Strojně technologická část
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celková cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | Poznámky TDS 08/21
03 - PS 02.1 - Strojně technologická část | [6 empty] | 2111387.53
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1920023.1 | [6 empty] | OK
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 1920023.1
1 | K | 34212311R | Čerpací šachta ze sklolaminátu (GFK) tl. 37mm, DN 2400mm, hloubka 3650mm, samonosná, odolná HPV (dodávka + montáž) | kus | 1 | 1920023.1 | 1920023.1 | 0 | 1920023.1 | 0 | 1 | 1920023.1 | 1920023.1
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 153091.54
| D | 724 | Strojní vybavení |  |  |  | 153091.54
2 | K | 724411102R | Kompresor pro ČSOV 1 - dodávka a montáž | soubor | 1 | 153091.54 | 153091.54 | 0 | 153091.54 | 0 | 1 | 153091.54 | 153091.54
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 38272.89
| D | 35-M | Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. |  |  |  | 38272.89
3 | K | 35039000R | Montáž a dodávka technologie ČSOV 1 | kus | 1 | 38272.89 | 38272.89 | 0 | 38272.89 | 0 | 1 | 38272.89 | 38272.89
|  | CELKEM 03 - PS 02.1 - Strojně technologická část |  |  |  |  | 2111387.53 |  |  | 0 |  |  | 2111387.53
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop | [5 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## 04 - PS 02.2 - Elektrotec...
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | 04 - PS 02.2 - Elektrotechnologická část
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celková cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem
04 - PS 02.2 - Elektrotechnologická část | [6 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 0 | Dodavatel nebude tento PS naceňovat - Dodávka objednatele |  |  |  | 0
| D | 1 | C21M - Elektromontáže - Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1 | K | 210010022 | trubka tuhá el.inst.z PVC D=25mm (PU) | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2 | K | 210010351 | rozvodka krabicova IP54 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
3 | K | 210100001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | ks | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
4 | K | 210100003 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
5 | K | 210110001 | spínač nástěnný prostředí vlhké - řazení 1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
6 | K | 210111062 | zásuvka nástěnná kombinovaná vč.zap.16A 400V/5p + 230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7 | K | 210190121 | montáž rozvaděče 01RM1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8 | K | 210201073 | svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje+kryt | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
9 | K | 210220021 | uzemnění ČSOV 1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
10 | K | 210220022 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
11 | K | 210220451 | pospojování ČSOV 1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
12 | K | 210810005 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
13 | K | 210810014 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
14 | K | 210810015 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
15 | K | 210810016 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
16 | K | 210810032 | Kabel v dodávce motoru, ponorného spínače (VU) | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
17 | K | 210860201 | JYTY 2x1mm s Al laminovanou folií (VU) | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
18 | K | 210860202 | JYTY 4x1mm s Al laminovanou folií (VU) | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
19 | K | 210950201 | Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 0,75 kg | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
20 | K | 210999001 | montáž - zapojení motoru, vč.měření proudu a nastavení v rozvaděči | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
21 | K | 210999002 | montáž - zapojení ventilátoru - dodávka technologie | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
22 | K | 210999003 | montáž - zapojení koncového spínače | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
23 | K | 210999010 | montáž - zapojení tlakového ponorného snímače | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
24 | K | 210999020 | montáž - zapojení indukčního průtokoměru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
25 | K | 210999021 | kalibrace a ověření úředního měřidla včetně protokolu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
26 | K | 210999050 | montáž - zapojení a zprovoznění MaR | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| D | 2 | Materiály |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27 | M | 218 | trubka tuhá instal. z PVC D=25mm | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
28 | M | 351 | plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (5x2,5) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
29 | M | 710 | spínač PH ř.1 do vlhka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
30 | M | 780 | zásuvka kombinovaná 400V/16A/5p + 230V/16A, do vlhka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
31 | M | 1400 | materiál pro uzemnění ČSOV 1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
32 | M | 1404 | FeZn R=10mm | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
33 | M | 1500 | materiál pro pospojování ČSOV 1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
34 | M | 2781 | JYTY 2x1mm2 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
35 | M | 2784 | JYTY 4x1mm2 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
36 | M | 2914 | CYKY-J 3x1.5mm2 | m | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
37 | M | 2914.1 | CYKY-O 3x1.5mm2 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
38 | M | 2945 | CYKY-J 4x16mm2 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
39 | M | 2960 | CYKY-J 5x1.5mm2 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
40 | M | 2961 | CYKY-J 5x2.5mm2 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
41 | M | 34801 | A - svítidlo zářivkové 2x24W s krytem, IP66, EP, vč.zdrojů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
42 | M | 35701 | rozvaděč 01RM1 - viz výkres č. D.2.1.3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
43 | M | 90002 | dveřní magnetický koncový spínač pro MaR (spíná při otevření) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
44 | M | 90003 | dveřní magnetický koncový spínač 230V/2A pro ventilátor (spíná při otevření) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
45 | M | 90010 | tlakový ponorný snímač výšky hladiny (0-4m), přesnost 0,25%, IP68, 4-20mA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
46 | M | 90011 | PUR kabel | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
47 | M | 90012 | držák ponorného snímače hladiny | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
48 | M | 90020 | indukční průtokoměr : snímač+vyhodnocovací jednotka (převodník), kabel 10m, oddělené provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
49 | M | Pol1 | Podružný materiál | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | M | Pol2 | Prořez (m, kg) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D | 3 | Revize a další nezařazené práce |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
51 | K | 00001 | Výchozí revize elektro | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
52 | K | 00002 | Koordinace prací s investorem a generálním dodavatelem stavby | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
53 | K | 00003 | Zhotovení prostupů pro kabely, zednické práce pro elektro | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
54 | K | 00004 | Projektová dokumentace pro realizaci stavby | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
55 | K | 00005 | Zajištění podkladů a zákres změn pro dokumentaci skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
56 | K | 00006 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
57 | K | 00007 | Režijní náklady | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
58 | K | 00008 | Náklady na dopravu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | CELKEM 04 - PS 02.2 - Elektrotechnologická část |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop | [5 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## 05 - PS 02.3 - Systém říz...
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | 05 - PS 02.3 - Systém řízení technologického procesu
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celková cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem
05 - PS 02.3 - Systém řízení technologického procesu | [6 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 0 | Dodavatel nebude tento PS naceňovat - Dodávka objednatele |  |  |  | 0
| D | 1 | C21M - Elektromontáže - Elektroinstalace |  |  |  | 0
1 | K | 210999010 | montáž - panelmetru do rozvaděče 01RM1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | K | 210999020 | montáž - zapojení telemetrické stanice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | K | 210999021 | montáž - programování telemetrické stanice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | K | 210999030 | montáž - zapojení a zprovoznění SŘTP a přenosu dat | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | K | 210999040 | montáž - zakomponování nového klienta do dispečinku provozovatele (cca 20 hodin) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| D | 2 | Materiály |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | M | 90010 | panelmetr (Minimální požadavky : 2-AV 4-20mA, 4 relé, barevný displej) - montáž do dveří rozvaděče 01RM1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7 | M | 90020 | telemetrická stanice (Minimální požadavky : 8-DI, 2-AI, 8-DO, GSM/GPRS, SIM, pevná IP adresa) montáž ro rozvaděče 01RM1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8 | M | 90021 | zálohovaný napájecí zdroj 12VDC+24VDC - montáž do rozvaděče 01RM1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
9 | M | 90022 | software pro MaR | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| D | 3 | Revize a další nezařazené práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 | K | 00001 | Koordinace prací s investorem a generálním dodavatelem stavby | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
11 | K | 00002 | Projektová dokumentace pro realizaci stavby | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
12 | K | 00003 | Zajištění podkladů a zákres změn pro dokumentaci skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
13 | K | 00004 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
14 | K | 00005 | Režijní náklady | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
15 | K | 00006 | Náklady na dopravu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | CELKEM 05 - PS 02.3 - Systém řízení technologického procesu |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop | [5 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## 04 - SO 02.1 - Přípojka N...
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | 04 - SO 02.1 - Přípojka NN k ČSOV 1
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celková cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | TDS 11/21
04 - SO 02.1 - Přípojka NN k ČSOV 1 | [6 empty] | 21536.53
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 19069.35
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 19069.35 |  |  | 352.96 |  |  | 18716.39
1 | K | 741110013 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm | m | 70 | 59.18 | 4142.6 | 2 | 59.18 | 118.36 | 68 | 59.18 | 4024.24
2 | M | 345713510 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE | m | 70 | 26.17 | 1831.9 | 2 | 26.17 | 52.34 | 68 | 26.17 | 1779.56
3 | M | 286551000 | manžeta chráničky vč. upínací pásky 32x63mm DN 25x50 | kus | 2 | 414.29 | 828.58 | 0 | 414.29 | 0 | 2 | 414.29 | 828.58
4 | M | 404452610 | spona upínací 12,7mm | 100 kus | 4 | 7.89 | 31.56 | 0 | 7.89 | 0 | 4 | 7.89 | 31.56
5 | M | 404452600 | páska upínací 12,7x0,75mm | m | 4 | 36.56 | 146.24 | 0 | 36.56 | 0 | 4 | 36.56 | 146.24
6 | K | 741123312 | Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (AYKY) počtu a průřezu žil 4x25 mm2 | m | 70 | 32.88 | 2301.6 | 2 | 32.88 | 65.76 | 68 | 32.88 | 2235.84 | Nedokáži posoudit druh kabelů. Kontrolu bude muset provést elektrikář, případně prosím o zaslání TL | to je OK
7 | M | 341131200 | kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x25mm2 | m | 70 | 58.25 | 4077.5 | 2 | 58.25 | 116.5 | 68 | 58.25 | 3961
8 | K | 741210101 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg | kus | 1 | 1972.83 | 1972.83 | 0 | 1972.83 | 0 | 1 | 1972.83 | 1972.83
9 | M | 357116510 | rozvaděč elektroměrový plastový ER112/PVP7P 1x jednosazbový | kus | 1 | 3736.54 | 3736.54 | 0 | 3736.54 | 0 | 1 | 3736.54 | 3736.54
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 2467.18 |  |  | 0 |  |  | 2467.176
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 2467.18 |  |  | 0 |  |  | 2467.176
10 | K | 460202094 | Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 40 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 4 | m | 10 | 202.02 | 2020.2 | 0 | 202.02 | 0 | 10 | 202.02 | 2020.2 | Prosím o sdělení důvodu přefakturace? | asi výkop navíc a přijde mi to logické | Bude nutné dořešit v rámci ZL a přesnou výměru reflektovat dle GZ
11 | K | 460561821 | Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu v zástavbě | m3 | 4.8 | 93.12 | 446.98 | 0 | 93.12 | 0 | 4.8 | 93.12 | 446.976
|  | CELKEM 04 - SO 02.1 - Přípojka NN k ČSOV 1 |  |  |  |  | 21536.53 |  |  | 352.96 |  |  | 21183.566
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop | [5 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## 05 - SO 02.2 - Výtlačný ř...
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | 05 - SO 02.2 - Výtlačný řad 3, Úherce - Dobrovice
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celková cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | Poznámky TDS 06/2021 |  | Poznámky TDS 9/21 |  | TDS 11/21 |  |  |  | TDS 1/22
05 - SO 02.2 - Výtlačný řad 3, Úherce - Dobrovice | [6 empty] | 5228163.37 | [10 empty] | Předpokládám, že Zhot. neprovádí fakturaci v žádné z položek, která by měla být předmětem ZL
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 4806779.35
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 3049539.34 |  |  | 45280.9605 |  |  | 3094820.2712
1 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 92.939 | 26.3 | 2444.3 | 0 | 26.3 | 0 | 92.939 | 26.3 | 2444.2957
2 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 106.59 | 26.3 | 2803.32 | 0 | 26.3 | 0 | 106.59 | 26.3 | 2803.317
3 | K | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 92.939 | 40.77 | 3789.12 | 0 | 40.77 | 0 | 92.939 | 40.77 | 3789.123
4 | K | 113107241 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 92.939 | 77.6 | 7212.07 | 0 | 77.6 | 0 | 92.939 | 77.6 | 7212.0664
5 | K | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 250.223 | 55.24 | 13822.32 | 0 | 55.24 | 0 | 250.223 | 55.24 | 13822.3185
6 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 5.5 | 170.98 | 940.39 | 0.08 | 170.98 | 13.6784 | 5.58 | 170.98 | 954.0684
7 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce do 3 kabelů | m | 2.2 | 147.3 | 324.06 | 0.03 | 147.3 | 4.419 | 2.23 | 147.3 | 328.479
8 | K | 121101102 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m | m3 | 111.837 | 57.87 | 6472.01 | 1.68 | 57.87 | 97.2216 | 113.517 | 57.87 | 6569.2288 |  |  |  |  | Kde provedeno v tomto rozsahu? | na poli pro jámy | musí odpovídat odpočtům viz návrh ZL | odpovídá
9 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení | m3 | 24.2 | 257.78 | 6238.28 | 0.36 | 257.78 | 92.8008 | 24.56 | 257.78 | 6331.0768
10 | K | 141721116 | Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 160 do 225 mm | m | 172.95 | 2398.43 | 414808.47 | 2.59 | 2398.43 | 6211.9337 | 175.54 | 2398.43 | 421020.4022
11 | K | 181301103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 475.904 | 26.3 | 12516.28 | 7.14 | 26.3 | 187.782 | 483.044 | 26.3 | 12704.0572
12 | K | 181301111 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 166.562 | 18.41 | 3066.41 | 2.5 | 18.41 | 46.025 | 169.062 | 18.41 | 3112.4314
13 | K | 183403111 | Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 166.562 | 27.62 | 4600.44 | 2.5 | 27.62 | 69.05 | 169.062 | 27.62 | 4669.4924
14 | K | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 166.562 | 11.84 | 1972.09 | 2.5 | 11.84 | 29.6 | 169.062 | 11.84 | 2001.6941
15 | M | 005724700 | osivo směs travní krajinná - technická | kg | 2.498 | 170.98 | 427.11 | 0.04 | 170.98 | 6.8392 | 2.538 | 170.98 | 433.9472
16 | K | 185803111 | Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 166.562 | 5.26 | 876.12 | 2.5 | 5.26 | 13.15 | 169.062 | 5.26 | 889.2661
17 | K | 132101204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3 | m3 | 560.42 | 234.11 | 131199.93 | 8.41 | 234.11 | 1968.8651 | 568.83 | 234.11 | 133168.7913
18 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 880.67 | 257.78 | 227019.11 | 13.21 | 257.78 | 3405.2738 | 893.88 | 257.78 | 230424.3864 |  |  | nelze fakturovat v této výši, nutno odsouhlasit s Obj. | zatím ponecháno
19 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 160.12 | 315.65 | 50541.88 | 2.4 | 315.65 | 757.56 | 162.52 | 315.65 | 51299.438
20 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 3202.15 | 99.96 | 320086.91 | 48.03 | 99.96 | 4801.0788 | 3250.18 | 99.96 | 324887.9928
21 | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 3202.15 | 149.94 | 480130.37 | 48.03 | 149.94 | 7201.6182 | 3250.18 | 149.94 | 487331.9892
22 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 960.726 | 13.15 | 12633.55 | 14.41 | 13.15 | 189.4915 | 975.136 | 13.15 | 12823.0384
23 | K | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii | m3 | 2750.06 | 187.93 | 516818.78 | 41.25 | 187.93 | 7752.1125 | 2791.31 | 187.93 | 524570.8883
24 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 1601.21 | 44.72 | 71606.11 | 24.02 | 44.72 | 1074.1744 | 1625.23 | 44.72 | 72680.2856
25 | K | 162601102R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 z mezideponie na skládku | m3 | 452.4 | 247.39 | 111919.24 | 6.79 | 247.39 | 1679.7781 | 459.19 | 247.39 | 113599.0141 |  |  |  | opraveno
26 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 452.4 | 11.84 | 5356.42 | 6.79 | 11.84 | 80.3936 | 459.19 | 11.84 | 5436.8096 |  |  |  | opraveno
27 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 723.004 | 116 | 83868.46 | 10.84 | 116 | 1257.44 | 733.844 | 116 | 85125.904 |  |  | vážní lístky, nutno navázat na zemní práce | opraveno
28 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1148.85 | 286.72 | 329398.27 | 17.23 | 286.72 | 4940.1856 | 1166.08 | 286.72 | 334338.4576
29 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 342.55 | 318.28 | 109026.81 | 5.14 | 318.28 | 1635.9592 | 347.69 | 318.28 | 110662.7732
30 | M | 583373020 | štěrkopísek frakce 0-16 | t | 616.59 | 190.76 | 117620.71 | 9.25 | 190.76 | 1764.53 | 625.84 | 190.76 | 119385.2384
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 24872.08 |  |  | 841.7368 |  |  | 82836.1842
31 | K | 359901111 | Vyčištění stok jakékoliv výšky | m | 756.45 | 32.88 | 24872.08 | 0 | 32.88 | 0 | 756.45 | 32.88 | 24872.076 |  |  |  |  | Tlakové zkoušky na 650m?? | opraveno | protokol prosím | po dohodě ponecháno
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 57122.37 |  |  | 0 |  |  | 0
32 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 82.77 | 678.82 | 56185.93 | 1.24 | 678.82 | 841.7368 | 84.01 | 678.82 | 57027.6682
33 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 2 | 122.32 | 244.64 | 0 | 122.32 | 0 | 2 | 122.32 | 244.64
34 | M | 592241770 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 | kus | 2 | 345.9 | 691.8 | 0 | 345.9 | 0 | 2 | 345.9 | 691.8
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 207677.46 |  |  | 0 |  |  | 207677.4529
35 | K | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 92.939 | 302.54 | 28117.77 | 0 | 302.54 | 0 | 92.939 | 302.54 | 28117.7651
36 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 92.939 | 155.67 | 14467.81 | 0 | 155.67 | 0 | 92.939 | 155.67 | 14467.8141 |  |  |  |  | nepoužito | asi ano | zde bude probíhat PowerCem, nemělo být použito | neměl by být dle Jandury
37 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 106.59 | 206.97 | 22060.93 | 0 | 206.97 | 0 | 106.59 | 206.97 | 22060.9323
38 | K | 573111111 | Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 143.633 | 18.04 | 2591.14 | 0 | 18.04 | 0 | 143.633 | 18.04 | 2591.1393
39 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 250.223 | 396.71 | 99265.97 | 0 | 396.71 | 0 | 250.223 | 396.71 | 99265.9663
40 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 92.939 | 443.02 | 41173.84 | 0 | 443.02 | 0 | 92.939 | 443.02 | 41173.8358
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 1367728.01 |  |  | 15935.252 |  |  | 1383663.2694
41 | K | 857264122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | kus | 2 | 476.11 | 952.22 | 0 | 476.11 | 0 | 2 | 476.11 | 952.22
42 | M | 552535160 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou čistící odbočkou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/100 mm | kus | 2 | 2041.22 | 4082.44 | 0 | 2041.22 | 0 | 2 | 2041.22 | 4082.44
43 | K | 857262122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | kus | 8 | 323.54 | 2588.32 | 0 | 323.54 | 0 | 8 | 323.54 | 2588.32
44 | M | 552424160.1 | PŘÍRUBA REDUKOVANÁ XR-A DN 100 x 80, | kus | 1 | 4429.66 | 4429.66 | 0 | 4429.66 | 0 | 1 | 4429.66 | 4429.66
45 | M | 552424130.1 | PŘÍRUBA REDUKOVANÁ XR-A DN 80 x 50, | kus | 1 | 3676.04 | 3676.04 | 0 | 3676.04 | 0 | 1 | 3676.04 | 3676.04
46 | M | 552424180R | Závitová příruba s vnitřním závitem DN 100 / 4'' | kus | 1 | 1871.56 | 1871.56 | 0 | 1871.56 | 0 | 1 | 1871.56 | 1871.56
47 | M | 552424180.1 | PŘÍRUBA S2000 DN100/ DN125 PN16 | kus | 4 | 3239.39 | 12957.56 | 0 | 3239.39 | 0 | 4 | 3239.39 | 12957.56
48 | M | 27261310R | rychlospojka bajonetová, Typ A, R4 | kus | 1 | 3084.19 | 3084.19 | 0 | 3084.19 | 0 | 1 | 3084.19 | 3084.19
49 | K | 871275201 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 125 x 11,4 mm | m | 929.4 | 140.73 | 130794.46 | 13.94 | 140.73 | 1961.7762 | 943.34 | 140.73 | 132756.2382 | Není možné provádět montáž a další práce bez potrubí
50 | M | 286137370 | potrubí kanalizační z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 125 x 11,4 mm | m | 943.341 | 815.13 | 768945.55 | 14.15 | 815.13 | 11534.0895 | 957.491 | 815.13 | 780479.6388 |  | opraveno
51 | K | 877275201 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek d 125 | kus | 14 | 840.43 | 11766.02 | 0 | 840.43 | 0 | 14 | 840.43 | 11766.02 |  |  | upravit dle skutečnosti, případně dořešit s Obj. | ponecháno
52 | M | 286159760 | elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 125 | kus | 14 | 414.29 | 5800.06 | 0 | 414.29 | 0 | 14 | 414.29 | 5800.06 |  |  |  | ponecháno
53 | K | 877275210 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen, redukcí d 125 | kus | 7 | 840.43 | 5883.01 | 0 | 840.43 | 0 | 7 | 840.43 | 5883.01 |  |  |  | opraveno
54 | M | 286148990 | oblouk 11°, SDR 11, PE 100 RC, PN 16, d 125 | kus | 5 | 1707.15 | 8535.75 | 0 | 1707.15 | 0 | 5 | 1707.15 | 8535.75 |  |  |  | opraveno
55 | M | 286148690 | oblouk 22°, SDR 11, PE 100 RC, PN 16, d 125 | kus | 2 | 1707.15 | 3414.3 | 0 | 1707.15 | 0 | 2 | 1707.15 | 3414.3 |  |  |  | opraveno
56 | K | 891262122 | Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 | kus | 7 | 410.35 | 2872.45 | 0 | 410.35 | 0 | 7 | 410.35 | 2872.45
57 | M | 422214540.1 | šoupátko odpadní voda, litina GGG 50, F4, PN10/16 DN 100 | kus | 2 | 18532.76 | 37065.52 | 0 | 18532.76 | 0 | 2 | 18532.76 | 37065.52
58 | M | 422214510 | šoupátko odpadní voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 50 x 150 mm | kus | 1 | 7471.76 | 7471.76 | 0 | 7471.76 | 0 | 1 | 7471.76 | 7471.76
59 | M | 422215040.1 | šoupě nožové se stoupavým vřetenem DN 100 | kus | 4 | 12851.01 | 51404.04 | 0 | 12851.01 | 0 | 4 | 12851.01 | 51404.04
60 | K | 892271111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 | m | 929.4 | 67.08 | 62344.15 | 13.94 | 67.08 | 935.0952 | 943.34 | 67.08 | 63279.2472
61 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 0 | 1262.61 | 0 | 0 | 1262.61 | 0 | 0 | 1262.61 | 0
62 | K | 894118001 | Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí | kus | 4 | 2016.23 | 8064.92 | 0 | 2016.23 | 0 | 4 | 2016.23 | 8064.92
63 | M | 592243390R | dno betonové šachty kanalizační TZB-Q 250-700 tl.150 | kus | 2 | 14898.16 | 29796.32 | 0 | 14898.16 | 0 | 2 | 14898.16 | 29796.32
64 | M | 592243120 | konus šachetní betonový TBR-Q.600/1000x625/120 SPX kapsové plastové stupadlo | kus | 2 | 1530.92 | 3061.84 | 0 | 1530.92 | 0 | 2 | 1530.92 | 3061.84
65 | M | 592243820 | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm | kus | 3 | 1202.11 | 3606.33 | 0 | 1202.11 | 0 | 3 | 1202.11 | 3606.33
66 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 2 | 211.75 | 423.5 | 0 | 211.75 | 0 | 2 | 211.75 | 423.5
67 | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 | kus | 2 | 5935.59 | 11871.18 | 0 | 5935.59 | 0 | 2 | 5935.59 | 11871.18
68 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 2 | 485.32 | 970.64 | 0 | 485.32 | 0 | 2 | 485.32 | 970.64
69 | M | 552410300 | poklop šachtový třída D 400, kruhový bez ventilace, VIATOP - NIVEAU, samonivelační, uzamykatelný, h=200, do živičných povrchů | kus | 1 | 6510.34 | 6510.34 | 0 | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
70 | M | 552410141 | poklop šachtový třída D 400, uzamykatelný, vstup 600 mm, bez ventilace, FIX | kus | 1 | 6510.34 | 6510.34 | 0 | 6510.34 | 0 | 1 | 6510.34 | 6510.34
71 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 6 | 399.83 | 2398.98 | 0 | 399.83 | 0 | 6 | 399.83 | 2398.98
72 | M | 165000000004 | POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ domovních šoupátek | KS | 6 | 664.19 | 3985.14 | 0 | 664.19 | 0 | 6 | 664.19 | 3985.14
73 | M | 348100000000 | PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ | kus | 6 | 174.92 | 1049.52 | 0 | 174.92 | 0 | 6 | 174.92 | 1049.52
74 | M | 960113018004 | VO+KA+PL Zemní soupravy SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 "3/4""-2"" (1,3-1,8m)" | KS | 6 | 1070.59 | 6423.54 | 0 | 1070.59 | 0 | 6 | 1070.59 | 6423.54
75 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1 | 860.15 | 860.15 | 0 | 860.15 | 0 | 1 | 860.15 | 860.15
76 | M | 195000000000 | POKLOP K PODZEMNÍ HYDRANTOVÝ PLAST , OVÁLNÝ | kus | 1 | 2181.95 | 2181.95 | 0 | 2181.95 | 0 | 1 | 2181.95 | 2181.95
77 | M | 348200000000 | VODA Příslušenství PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP | KS | 1 | 685.23 | 685.23 | 0 | 685.23 | 0 | 1 | 685.23 | 685.23
78 | K | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 | m3 | 3.62 | 3059.28 | 11074.59 | 0.05 | 3059.28 | 152.964 | 3.67 | 3059.28 | 11227.5576
79 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 1858.8 | 44.72 | 83125.54 | 27.88 | 44.72 | 1246.7936 | 1886.68 | 44.72 | 84372.3296
80 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 756.45 | 9.21 | 6966.9 | 11.35 | 9.21 | 104.5335 | 767.8 | 9.21 | 7071.438
81 | K | 899911123 | Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí do 256 mm | kus | 900 | 53.58 | 48222 | 0 | 53.58 | 0 | 900 | 53.58 | 48222
82 | K | 899913152 | Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 150 x 250 | kus | 0 | 1569.19 | 0 | 0 | 1569.19 | 0 | 0 | 1569.19 | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 51805.42 |  |  | 0 |  |  | 51805.4146
83 | K | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm | m | 168.98 | 87.65 | 14811.1 | 0 | 87.65 | 0 | 168.98 | 87.65 | 14811.097
84 | K | 919731121.1 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 337.96 | 32.22 | 10889.07 | 0 | 32.22 | 0 | 337.96 | 32.22 | 10889.0712
85 | K | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 337.96 | 72.34 | 24448.03 | 0 | 72.34 | 0 | 337.96 | 72.34 | 24448.0264
86 | K | 919794441 | Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2 | kus | 1 | 1657.22 | 1657.22 | 0 | 1657.22 | 0 | 1 | 1657.22 | 1657.22
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 45109.98 |  |  | 517.5986 |  |  | 45627.5757
87 | K | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 139.893 | 137.47 | 19231.09 | 2.1 | 137.47 | 288.687 | 141.993 | 137.47 | 19519.7777
88 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů | t | 41.137 | 257.78 | 10604.3 | 0 | 257.78 | 0 | 41.137 | 257.78 | 10604.2959
89 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva | t | 98.756 | 154.67 | 15274.59 | 1.48 | 154.67 | 228.9116 | 100.236 | 154.67 | 15503.5021
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 2924.69 | 0 | 0 | 43.4796 | 0 | 0 | 2968.1692
90 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 25.561 | 114.42 | 2924.69 | 0.38 | 114.42 | 43.4796 | 25.941 | 114.42 | 2968.1692
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 421384.02 |  |  | 6310.4055 |  |  | 427694.433
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 421384.02 |  |  | 6310.4055 |  |  | 427694.433
91 | M | 286137020.1 | Chránička -potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17, 225 x 13,4 mm , tyč 12m | m | 172.95 | 1989.93 | 344158.39 | 2.59 | 1989.93 | 5153.9187 | 175.54 | 1989.93 | 349312.3122
92 | K | 230200123R | Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 150 | m | 172.95 | 446.52 | 77225.63 | 2.59 | 446.52 | 1156.4868 | 175.54 | 446.52 | 78382.1208
|  | CELKEM 05 - SO 02.2 - Výtlačný řad 3, Úherce - Dobrovice |  |  |  |  | 5228163.37 |  |  | 68929.433 |  |  | 5297092.7703
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop | [5 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## 01 - SO 03.A - ČSOV 2 - s...
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | 01 - SO 03.A - ČSOV 2 - stavební část
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celková cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | Poznámky TDS 06/2021 |  | Poznámky TDS 08/21 | TDS 11/21 |  |  | TDS 12/21 | TDS 1/22
01 - SO 03.A - ČSOV 2 - stavební část | [6 empty] | 1306541.56 | [12 empty] | OK, nelze přefakturovat (červené řádky jako všude)
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1282816.64 | [8 empty] | OK
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 1023473.21 |  |  | 0 |  |  | 1023473.2125
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 480 | 63.13 | 30302.4 | 0 | 63.13 | 0 | 480 | 63.13 | 30302.4
2 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 20 | 195.97 | 3919.4 | 0 | 195.97 | 0 | 20 | 195.97 | 3919.4
3 | K | 133101101 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 | m3 | 15.932 | 255.15 | 4065.05 | 0 | 255.15 | 0 | 15.932 | 255.15 | 4065.0498
4 | K | 133201101 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 31.864 | 284.09 | 9052.24 | 0 | 284.09 | 0 | 31.864 | 284.09 | 9052.2438
5 | K | 133301101 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3 | m3 | 31.864 | 357.74 | 11399.03 | 0 | 357.74 | 0 | 31.864 | 357.74 | 11399.0274
6 | K | 153111114 | Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic zaberaněných příčné | kus | 44 | 983.78 | 43286.32 | 0 | 983.78 | 0 | 44 | 983.78 | 43286.32 |  |  |  | neprovedeno u všech kusů. Zařezáno jen ze S a Z strany | opraveno na polovinu | ok
7 | K | 153111119 | Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic zaberaněných otvorů | kus | 2 | 741.78 | 1483.56 | 0 | 741.78 | 0 | 2 | 741.78 | 1483.56
8 | K | 153112111 | Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m | m2 | 134.16 | 840.43 | 112752.09 | 0 | 840.43 | 0 | 134.16 | 840.43 | 112752.0888
9 | K | 153112122 | Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 8 m | m2 | 134.16 | 2926.36 | 392600.46 | 0 | 2926.36 | 0 | 134.16 | 2926.36 | 392600.4576
10 | M | 159202200 | štětovnice larsen | t | 15.226 | 23581.88 | 359057.7 | 0 | 23581.88 | 0 | 15.226 | 23581.88 | 359057.7049
11 | M | 130108260 | ocel profilová UPN 200 jakost 11 375 | t | 0.412 | 34024.73 | 14018.19 | 0 | 34024.73 | 0 | 0.412 | 34024.73 | 14018.1888 |  |  |  | Prosím upřesnit? | rámy | ok
12 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 47.795 | 13.15 | 628.5 | 0 | 13.15 | 0 | 47.795 | 13.15 | 628.5043
13 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 31.864 | 13.15 | 419.01 | 0 | 13.15 | 0 | 31.864 | 13.15 | 419.0116 | Množství prosím upravit s ohledem na menší hloubku ČSOV viz specifikace jímky. | opraveno
14 | K | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii | m3 | 127.554 | 124.95 | 15937.87 | 0 | 124.95 | 0 | 127.554 | 124.95 | 15937.8723
15 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 79.659 | 44.72 | 3562.35 | 0 | 44.72 | 0 | 79.659 | 44.72 | 3562.3505
16 | K | 162601102R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 z mezideponie na skládku | m3 | 31.764 | 247.39 | 7858.1 | 0 | 247.39 | 0 | 31.764 | 247.39 | 7858.096 | Množství prosím upravit s ohledem na menší hloubku ČSOV viz specifikace jímky. | opraveno
17 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 31.764 | 11.84 | 376.09 | 0 | 11.84 | 0 | 31.764 | 11.84 | 376.0858 | Množství prosím upravit s ohledem na menší hloubku ČSOV viz specifikace jímky. | opraveno
18 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 50.764 | 116 | 5888.62 | 0 | 116 | 0 | 50.764 | 116 | 5888.624 | Nutno doložit vážní lístky. Množství prosím upravit s ohledem na menší hloubku ČSOV viz specifikace jímky. | opraveno
19 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 47.895 | 143.36 | 6866.23 | 0 | 143.36 | 0 | 47.895 | 143.36 | 6866.2272
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 43103.81 |  |  | 0 |  |  | 43103.8012
20 | K | 274313711 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 | m3 | 1.014 | 4674.4 | 4739.84 | 0 | 4674.4 | 0 | 1.014 | 4674.4 | 4739.8416
21 | K | 274321411 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 1.032 | 4674.4 | 4823.98 | 0 | 4674.4 | 0 | 1.032 | 4674.4 | 4823.9808
22 | K | 274351111 | Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné | m2 | 5.59 | 867.52 | 4849.44 | 0 | 867.52 | 0 | 5.59 | 867.52 | 4849.4368
23 | K | 274351215 | Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení | m2 | 4.928 | 1218.35 | 6004.03 | 0 | 1218.35 | 0 | 4.928 | 1218.35 | 6004.0288
24 | K | 274351216 | Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění | m2 | 4.928 | 1218.35 | 6004.03 | 0 | 1218.35 | 0 | 4.928 | 1218.35 | 6004.0288
25 | K | 274361821 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.039 | 48236.59 | 1881.23 | 0 | 48236.59 | 0 | 0.039 | 48236.59 | 1881.227
26 | K | 275313611 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | m3 | 1.209 | 4546.82 | 5497.11 | 0 | 4546.82 | 0 | 1.209 | 4546.82 | 5497.1054
27 | K | 275351111 | Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné | m2 | 10.725 | 867.52 | 9304.15 | 0 | 867.52 | 0 | 10.725 | 867.52 | 9304.152
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 114850.3 |  |  | 0 |  |  | 114850.3042
28 | K | 331231126 | Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 20 až P 25 M I, na maltu MC-5 nebo MC-10 | m3 | 2.606 | 12626.11 | 32903.64 | 0 | 12626.11 | 0 | 2.606 | 12626.11 | 32903.6427
29 | K | 338121123 | Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových se zabetonováním patky betonem tř. B 7,5, o objemu do 0,15 m3 | kus | 10 | 879 | 8790 | 0 | 879 | 0 | 10 | 879 | 8790
30 | M | 592313510 | sloupek plotový betonový 150 x 150 x250 cm | kus | 6 | 589.4 | 3536.4 | 0 | 589.4 | 0 | 6 | 589.4 | 3536.4
31 | M | 592313511 | Vzpěra - beton 150 x 120 x 2500 (KZS 15 - 250) | kus | 4 | 716.98 | 2867.92 | 0 | 716.98 | 0 | 4 | 716.98 | 2867.92
32 | K | 338171123 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek | kus | 2 | 316.39 | 632.78 | 0 | 316.39 | 0 | 2 | 316.39 | 632.78
33 | M | 553422640 | sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2750/48x1,5mm | kus | 2 | 1532.19 | 3064.38 | 0 | 1532.19 | 0 | 2 | 1532.19 | 3064.38
34 | K | 348172214 | Montáž vjezdových bran samonosných posuvných dvoukřídlových plochy přes 5 do 10 m2 | kus | 1 | 1913.64 | 1913.64 | 0 | 1913.64 | 0 | 1 | 1913.64 | 1913.64
35 | M | 553423411 | brána kovová dvoukřídlová 3500x1800 mm | kus | 1 | 46930.34 | 46930.34 | 0 | 46930.34 | 0 | 1 | 46930.34 | 46930.34
36 | K | 348278401.1 | Ukončovací prvky betonové na maltu cementovou stříška 2700x590 mm | kus | 1 | 8228.67 | 8228.67 | 0 | 8228.67 | 0 | 1 | 8228.67 | 8228.67
37 | K | 348401130 | Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15° sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m | m | 13.55 | 236.02 | 3198.07 | 0 | 236.02 | 0 | 13.55 | 236.02 | 3198.071
38 | M | 313275030 | pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 175 cm | m | 11.95 | 128.85 | 1539.76 | 0 | 128.85 | 0 | 11.95 | 128.85 | 1539.7575
39 | K | 348401350 | Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15° sklonu svahu napínacího | m | 40.65 | 12.76 | 518.69 | 0 | 12.76 | 0 | 40.65 | 12.76 | 518.694
40 | K | 348401360 | Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15° sklonu svahu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu | m | 40.65 | 12.76 | 518.69 | 0 | 12.76 | 0 | 40.65 | 12.76 | 518.694
41 | M | 156191000 | drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm | m | 40.65 | 5.1 | 207.32 | 0 | 5.1 | 0 | 40.65 | 5.1 | 207.315
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 29901.5 |  |  | 0 |  |  | 29901.4894
42 | K | 451541111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm | m3 | 1.6 | 453.91 | 726.26 | 0 | 453.91 | 0 | 1.6 | 453.91 | 726.256
43 | K | 452311141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20 | m3 | 2.4 | 3271.05 | 7850.52 | 0 | 3271.05 | 0 | 2.4 | 3271.05 | 7850.52
44 | K | 452311161 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30 | m3 | 4.423 | 3883.42 | 17176.37 | 0 | 3883.42 | 0 | 4.423 | 3883.42 | 17176.3667
45 | K | 452368211 | Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari | t | 0.086 | 48236.59 | 4148.35 | 0 | 48236.59 | 0 | 0.086 | 48236.59 | 4148.3467
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 35252.42 |  |  | 0 |  |  | 35252.4133
46 | K | 564710011 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 20.25 | 74.64 | 1511.46 | 0 | 74.64 | 0 | 20.25 | 74.64 | 1511.46
47 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 20.25 | 217.47 | 4403.77 | 0 | 217.47 | 0 | 20.25 | 217.47 | 4403.7675
48 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 13.23 | 155.67 | 2059.51 | 0 | 155.67 | 0 | 13.23 | 155.67 | 2059.5141
49 | K | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 13.23 | 319.88 | 4232.01 | 0 | 319.88 | 0 | 13.23 | 319.88 | 4232.0124
50 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 12.25 | 18.04 | 220.99 | 0 | 18.04 | 0 | 12.25 | 18.04 | 220.99
51 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 12.25 | 396.71 | 4859.7 | 0 | 396.71 | 0 | 12.25 | 396.71 | 4859.6975
52 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 12.25 | 443.02 | 5427 | 0 | 443.02 | 0 | 12.25 | 443.02 | 5426.995
53 | K | 596211210 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 20.25 | 338.08 | 6846.12 | 0 | 338.08 | 0 | 20.25 | 338.08 | 6846.12
54 | M | 592450070 | dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní | m2 | 24.73 | 230.16 | 5691.86 | 0 | 230.16 | 0 | 24.73 | 230.16 | 5691.8568
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 5171.44 |  |  | 0 |  |  | 5171.4352
55 | K | 623631001 | Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou pilířů nebo sloupů | m2 | 12.443 | 415.61 | 5171.44 | 0 | 415.61 | 0 | 12.443 | 415.61 | 5171.4352
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 14172.99 |  |  | 0 |  |  | 14172.99
56 | K | 857352122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200 | kus | 1 | 505.04 | 505.04 | 0 | 505.04 | 0 | 1 | 505.04 | 505.04
57 | M | 552424240R | Přírubový E-kus LT-DN200, jištěný proti posunu | kus | 1 | 10388.92 | 10388.92 | 0 | 10388.92 | 0 | 1 | 10388.92 | 10388.92
58 | K | 871263121R | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110 | m | 21 | 36.83 | 773.43 | 0 | 36.83 | 0 | 21 | 36.83 | 773.43
59 | M | 286113020 | trubka kanalizační plastová KG - DN 110x1000 mm SN4 | kus | 21 | 72.34 | 1519.14 | 0 | 72.34 | 0 | 21 | 72.34 | 1519.14
60 | K | 871313121R | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 | m | 6 | 36.83 | 220.98 | 0 | 36.83 | 0 | 6 | 36.83 | 220.98
61 | M | 286113120 | trubka kanalizační plastová KG - DN 160x1000 mm SN4 | kus | 6 | 127.58 | 765.48 | 0 | 127.58 | 0 | 6 | 127.58 | 765.48
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 12870.48 |  |  | 0 |  |  | 12870.4665
62 | K | 916231112 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého | m | 15.25 | 315.11 | 4805.43 | 0 | 315.11 | 0 | 15.25 | 315.11 | 4805.4275
63 | M | 592174600 | obrubník betonový chodníkový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm | kus | 16 | 136.78 | 2188.48 | 0 | 136.78 | 0 | 16 | 136.78 | 2188.48
64 | K | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 9.9 | 87.65 | 867.74 | 0 | 87.65 | 0 | 9.9 | 87.65 | 867.735
65 | K | 919731121.1 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 9.9 | 32.22 | 318.98 | 0 | 32.22 | 0 | 9.9 | 32.22 | 318.978
66 | K | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 9.9 | 55.24 | 546.88 | 0 | 55.24 | 0 | 9.9 | 55.24 | 546.876
67 | K | 953731113 | Odvětrání svislé plastovými troubami ve stropních prostupech s obetonováním vnitřního průměru přes 80 do 110mm | m | 9 | 460.33 | 4142.97 | 0 | 460.33 | 0 | 9 | 460.33 | 4142.97
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 4020.49 |  |  | 0 |  |  | 4020.49
68 | K | 998144471 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m | t | 35.138 | 114.42 | 4020.49 | 0 | 114.42 | 0 | 35.138 | 114.42 | 4020.49
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 23724.92 |  |  | 0 |  |  | 23724.9151
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 4676.14 |  |  | 0 |  |  | 4676.1429
69 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 2.58 | 144.67 | 373.25 | 0 | 144.67 | 0 | 2.58 | 144.67 | 373.2486 | [7 empty] | Jak proběhne napojení IPA pásů | opraveno
70 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | m2 | 9.856 | 157.83 | 1555.57 | 0 | 157.83 | 0 | 9.856 | 157.83 | 1555.5725 | [7 empty] | neprovedeno
71 | M | 628520150 | pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina | m2 | 13.68 | 190.71 | 2608.91 | 0 | 190.71 | 0 | 13.68 | 190.71 | 2608.9128 | [7 empty] | ponížit
72 | K | 998711201 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 3.05 | 45.38 | 138.41 | 0 | 45.38 | 0 | 3.05 | 45.38 | 138.409
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 4581.37 |  |  | 0 |  |  | 4581.3622
73 | K | 713361121 | Montáž izolace tepelné těles tvarovkami nebo deskami bez povrchové úpravy deskami z lehčených hmot připevněnými na asfaltový tmel za tepla s vyspárováním a provedením nátěrů těles asfaltovým lakem ALP (izolační materiál ve specifikaci) ploch tvarových jednovrstvá | m2 | 4.524 | 610.26 | 2760.82 | 0 | 610.26 | 0 | 4.524 | 610.26 | 2760.8162
74 | M | 283764410 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 60mm | m2 | 4.614 | 394.57 | 1820.55 | 0 | 394.57 | 0 | 4.614 | 394.57 | 1820.546
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 14467.41 |  |  | 0 |  |  | 14467.41
75 | K | 767646422 | Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem, dvoukřídlových, výšky přes 1000 do 1500 mm | kus | 0 | 657.61 | 0 | 0 | 657.61 | 0 | 0 | 657.61 | 0
76 | M | 553435530R | dvířka revizní nerezová bez otvorů dvoukřídlá dle D.2.8 | kus | 1 | 14467.41 | 14467.41 | 0 | 14467.41 | 0 | 1 | 14467.41 | 14467.41
|  | CELKEM 01 - SO 03.A - ČSOV 2 - stavební část |  |  |  |  | 1306541.56 |  |  | 0 |  |  | 1306541.5173
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop | [5 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## 02 - SO 03.B - Výtlačný ř...
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | 02 - SO 03.B - Výtlačný řad 2 - d110
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celková cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | Poznámky TDS 03/2021 | Poznámky TDS 04/2021 |  |  |  |  | Poznámky TDS 06/2021 |  | Poznámky TDS 9/21 |  | TDS 11/21 |  | 2. TDS 11/21
02 - SO 03.B - Výtlačný řad 2 - d110 | [6 empty] | 1370956.36
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1370956.36
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 745834.35 |  |  | -9357.2031 |  |  | 736477.1644
1 | K | 113107151 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 155.001 | 21.04 | 3261.22 | 0 | 21.04 | 0 | 155.001 | 21.04 | 3261.221
2 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 124.278 | 26.3 | 3268.51 | 0 | 26.3 | 0 | 124.278 | 26.3 | 3268.5114
3 | K | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 112.728 | 40.77 | 4595.92 | 0 | 40.77 | 0 | 112.728 | 40.77 | 4595.9206
4 | K | 113107232 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm | m2 | 11.55 | 519.33 | 5998.26 | 0 | 519.33 | 0 | 11.55 | 519.33 | 5998.2615
5 | K | 113107241 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 112.728 | 39.46 | 4448.25 | 0 | 39.46 | 0 | 112.728 | 39.46 | 4448.2469
6 | K | 113107242 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 11.55 | 77.6 | 896.28 | 0 | 77.6 | 0 | 11.55 | 77.6 | 896.28
7 | K | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 196.266 | 55.24 | 10841.73 | 0 | 55.24 | 0 | 196.266 | 55.24 | 10841.7338 |  | Kde bylo provedeno prosím? | po dohodě ponecháno | OK
8 | K | 121101102 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m | m3 | 0.729 | 57.87 | 42.19 | -0.01 | 57.87 | -0.5787 | 0.719 | 57.87 | 41.6085
9 | K | 181301103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 2.64 | 26.3 | 69.43 | -0.03 | 26.3 | -0.789 | 2.61 | 26.3 | 68.643
10 | K | 181301111 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 2.013 | 18.41 | 37.06 | -0.03 | 18.41 | -0.5523 | 1.983 | 18.41 | 36.507
11 | K | 183403111 | Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 2.013 | 27.62 | 55.6 | -0.03 | 27.62 | -0.8286 | 1.983 | 27.62 | 54.7705
12 | K | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 2.013 | 11.84 | 23.83 | -0.03 | 11.84 | -0.3552 | 1.983 | 11.84 | 23.4787
13 | M | 005724700 | osivo směs travní univerzál | kg | 0.03 | 170.98 | 5.13 | 0 | 170.98 | 0 | 0.03 | 170.98 | 5.1294
14 | K | 185803111 | Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 2.013 | 5.26 | 10.59 | -0.03 | 5.26 | -0.1578 | 1.983 | 5.26 | 10.4306
15 | K | 132101204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3 | m3 | 177.59 | 234.11 | 41575.59 | -2.33 | 234.11 | -545.4763 | 175.26 | 234.11 | 41030.1186
16 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 246.65 | 257.78 | 63581.44 | -3.24 | 257.78 | -835.2072 | 243.41 | 257.78 | 62746.2298
17 | K | 132301204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 | m3 | 69.06 | 315.65 | 21798.79 | -0.91 | 315.65 | -287.2415 | 68.15 | 315.65 | 21511.5475
18 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 1078.9 | 69.71 | 75210.12 | -14.17 | 69.71 | -987.7907 | 1064.73 | 69.71 | 74222.3283
19 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 1078.9 | 80.23 | 86560.15 | -14.17 | 80.23 | -1136.8591 | 1064.73 | 80.23 | 85423.2879
20 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 295.986 | 13.15 | 3892.22 | -3.89 | 13.15 | -51.1535 | 292.096 | 13.15 | 3841.0624
21 | K | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii | m3 | 842.02 | 187.69 | 158038.73 | -11.06 | 187.69 | -2075.8514 | 830.96 | 187.69 | 155962.8824
22 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 493.31 | 44.72 | 22060.82 | -6.48 | 44.72 | -289.7856 | 486.83 | 44.72 | 21771.0376
23 | K | 162601102R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 z mezideponie na skládku | m3 | 144.6 | 247.39 | 35772.59 | -1.9 | 247.39 | -470.041 | 142.7 | 247.39 | 35302.553 | [6 empty] | Množství neodpovídá pokládce | opraveno
24 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 144.6 | 11.84 | 1712.06 | -1.9 | 11.84 | -22.496 | 142.7 | 11.84 | 1689.568 | [6 empty] | Množství neodpovídá pokládce | opraveno
25 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 231.093 | 116 | 26806.79 | -3.03 | 116 | -351.48 | 228.063 | 116 | 26455.308 | [6 empty] | Nutno doložit vážní lístky | opraveno | vážní lístky | doloženo
26 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 348.71 | 286.72 | 99982.13 | -4.58 | 286.72 | -1313.1776 | 344.13 | 286.72 | 98668.9536
27 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem | m3 | 113.79 | 318.28 | 36217.08 | -1.49 | 318.28 | -474.2372 | 112.3 | 318.28 | 35742.844
28 | M | 583373020 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 204.822 | 190.76 | 39071.84 | -2.69 | 190.76 | -513.1444 | 202.132 | 190.76 | 38558.7003
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 8462.65 |  |  | -111.1344 |  |  | 8351.52
29 | K | 359901111 | Vyčištění stok jakékoliv výšky | m | 257.38 | 32.88 | 8462.65 | -3.38 | 32.88 | -111.1344 | 254 | 32.88 | 8351.52
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 19244.55 |  |  | -251.1634 |  |  | 18993.3836
30 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 28.35 | 678.82 | 19244.55 | -0.37 | 678.82 | -251.1634 | 27.98 | 678.82 | 18993.3836
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 239279.67 |  |  | 0 |  |  | 239279.6664
31 | K | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 112.728 | 319.88 | 36059.43 | 0 | 319.88 | 0 | 112.728 | 319.88 | 36059.4326 | Kde bylo použito prosím | [9 empty] | Kde bylo provedeno prosím? Vím jen o provizorních úpravách prováděných v prosinci a zabaleném úseku na náklad města. | OK | prosím tedy smazat
32 | K | 564761111.1 | Kryt z kameniva hrubého drceného vel. 4 -32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 155.001 | 251.97 | 39055.6 | 0 | 251.97 | 0 | 155.001 | 251.97 | 39055.602
33 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 124.278 | 155.67 | 19346.36 | 0 | 155.67 | 0 | 124.278 | 155.67 | 19346.3563
34 | K | 565136111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 11.55 | 420.19 | 4853.19 | 0 | 420.19 | 0 | 11.55 | 420.19 | 4853.1945 |  | Provedeny jen podkladní vrstvy. Prosím dodat přesné výměry |  | Prosím fakturovat délku trasy *1,1m rýhy | podle podélného profili 100,5m x 1,1=11,55 asi OK | OK
35 | K | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 11.55 | 315.11 | 3639.52 | 0 | 315.11 | 0 | 11.55 | 315.11 | 3639.5205 | ZL01
36 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 196.266 | 18.04 | 3540.64 | 0 | 18.04 | 0 | 196.266 | 18.04 | 3540.6386 |  | Provedeny jen podkladní vrstvy. Prosím dodat přesné výměry |  | Prosím fakturovat délku trasy *1,1m rýhy | 2x postřik, mělo by být více
37 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 174.216 | 396.71 | 69113.23 | 0 | 396.71 | 0 | 174.216 | 396.71 | 69113.2294
38 | K | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 22.05 | 396.71 | 8747.46 | 0 | 396.71 | 0 | 22.05 | 396.71 | 8747.4555 |  | Provedeny jen podkladní vrstvy. Prosím dodat přesné výměry |  | Prosím fakturovat délku trasy *1,1m rýhy | předpokládám 2 vrstvy za lepší cenu ? Za mě OK
39 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 112.728 | 443.02 | 49940.76 | 0 | 443.02 | 0 | 112.728 | 443.02 | 49940.7586
40 | K | 577146111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 11.55 | 431.47 | 4983.48 | 0 | 431.47 | 0 | 11.55 | 431.47 | 4983.4785
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 241331.21 |  |  | -2888.4329 |  |  | 238442.7795
41 | K | 871265201 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm | m | 257.38 | 122.32 | 31482.72 | -3.38 | 122.32 | -413.4416 | 254 | 122.32 | 31069.28
42 | M | 286137360 | potrubí kanalizační z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 110 x 10 mm | m | 261.241 | 620.97 | 162222.82 | -3.43 | 620.97 | -2129.9271 | 257.811 | 620.97 | 160092.8967
43 | K | 877261101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110 | kus | 12 | 735.21 | 8822.52 | 0 | 735.21 | 0 | 12 | 735.21 | 8822.52
44 | M | 286159750 | elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 110 | kus | 4 | 322.23 | 1288.92 | 0 | 322.23 | 0 | 4 | 322.23 | 1288.92
45 | M | 286123610 | nákružek lemový PE100 SDR 17, d 110 | kus | 1 | 268.3 | 268.3 | 0 | 268.3 | 0 | 1 | 268.3 | 268.3
46 | M | 286544100 | příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 110 | kus | 1 | 502.41 | 502.41 | 0 | 502.41 | 0 | 1 | 502.41 | 502.41
47 | M | 286149490 | elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 110 | kus | 5 | 928.54 | 4642.7 | 0 | 928.54 | 0 | 5 | 928.54 | 4642.7
48 | M | 286148980 | oblouk 45° SDR 11 PE 100 RC PN 16 D 110mm | kus | 1 | 928.54 | 928.54 | 0 | 928.54 | 0 | 1 | 928.54 | 928.54
49 | K | 891261112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 | kus | 1 | 541.87 | 541.87 | 0 | 541.87 | 0 | 1 | 541.87 | 541.87
50 | M | 422211500 | šoupátko s PE vevařovacími konci, voda PN 10 DN 100/110 PE 100 | kus | 0 | 14526.6 | 0 | 0 | 14526.6 | 0 | 0 | 14526.6 | 0
51 | M | 422910800 | souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 2,0 m | kus | 1 | 2525.22 | 2525.22 | 0 | 2525.22 | 0 | 1 | 2525.22 | 2525.22
52 | M | 422913520 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 1 | 1498.03 | 1498.03 | 0 | 1498.03 | 0 | 1 | 1498.03 | 1498.03
53 | K | 899713112 | Identifikační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech | kus | 1 | 322.22 | 322.22 | 0 | 322.22 | 0 | 1 | 322.22 | 322.22
54 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 534.76 | 44.72 | 23914.47 | -7.02 | 44.72 | -313.9344 | 527.74 | 44.72 | 23600.5328 | [8 empty] | Kde použito?
55 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 257.38 | 9.21 | 2370.47 | -3.38 | 9.21 | -31.1298 | 254 | 9.21 | 2339.34
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 67262.82 |  |  | 0 |  |  | 67262.8292
56 | K | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 215.96 | 87.65 | 18928.89 | 0 | 87.65 | 0 | 215.96 | 87.65 | 18928.894
57 | K | 919731121.1 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 420.92 | 32.22 | 13562.04 | 0 | 32.22 | 0 | 420.92 | 32.22 | 13562.0424
58 | K | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm | m | 21 | 32.22 | 676.62 | 0 | 32.22 | 0 | 21 | 32.22 | 676.62
59 | K | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 420.92 | 72.34 | 30449.35 | 0 | 72.34 | 0 | 420.92 | 72.34 | 30449.3528
60 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 21 | 94.7 | 1988.7 | 0 | 94.7 | 0 | 21 | 94.7 | 1988.7
61 | K | 919794441 | Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2 | kus | 1 | 1657.22 | 1657.22 | 0 | 1657.22 | 0 | 1 | 1657.22 | 1657.22
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 48988.12 |  |  | -511.0393 |  |  | 48477.0788
62 | K | 997221551R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 152.257 | 129.72 | 19750.78 | -2 | 129.72 | -259.44 | 150.257 | 129.72 | 19491.338
63 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 38.716 | 257.78 | 9980.21 | 0 | 257.78 | 0 | 38.716 | 257.78 | 9980.2105
64 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 113.541 | 154.67 | 17561.39 | -1.49 | 154.67 | -230.4583 | 112.051 | 154.67 | 17330.9282 | [8 empty] | vážní lístky | doloženo
65 | K | 997221561R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, | t | 7.219 | 80.23 | 579.18 | -0.09 | 80.23 | -7.2207 | 7.129 | 80.23 | 571.9597
66 | K | 997221815 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | t | 7.219 | 154.67 | 1116.56 | -0.09 | 154.67 | -13.9203 | 7.129 | 154.67 | 1102.6424
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 552.99 |  |  | -6.8652 |  |  | 546.1267
67 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 4.833 | 114.42 | 552.99 | -0.06 | 114.42 | -6.8652 | 4.773 | 114.42 | 546.1267
|  | CELKEM 02 - SO 03.B - Výtlačný řad 2 - d110 |  |  |  |  | 1370956.36 |  |  | -13125.8383 |  |  | 1357830.5485
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop | [5 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## 03 - PS 03.1 - Strojně te...
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | 03 - PS 03.1 - Strojně technologická část
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celková cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | Poznámky TDS 08/21
03 - PS 03.1 - Strojně technologická část | [6 empty] | 1983811.24
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1792446.81 | [6 empty] | OK
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 1792446.81 |  |  | 0 |  |  | 1792446.81
1 | K | 34212311R | Čerpací šachta ze sklolaminátu (GFK) tl. 37mm, DN 2400mm, hloubka 3650mm, samonosná, odolná HPV (dodávka + montáž) | kus | 1 | 1792446.81 | 1792446.81 | 0 | 1792446.81 | 0 | 1 | 1792446.81 | 1792446.81
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 153091.54 |  |  | 0 |  |  | 153091.54
| D | 724 | Strojní vybavení |  |  |  | 153091.54 |  |  | 0 |  |  | 153091.54
2 | K | 724411102R | Kompresor pro ČSOV 2 - dodávka a montáž | soubor | 1 | 153091.54 | 153091.54 | 0 | 153091.54 | 0 | 1 | 153091.54 | 153091.54
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 38272.89 |  |  | 0 |  |  | 38272.89
| D | 35-M | Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. |  |  |  | 38272.89 |  |  | 0 |  |  | 38272.89
3 | K | 35039000R | Montáž a dodávka technologie ČSOV 2 | kus | 1 | 38272.89 | 38272.89 | 0 | 38272.89 | 0 | 1 | 38272.89 | 38272.89
|  | CELKEM 03 - PS 03.1 - Strojně technologická část |  |  |  |  | 1983811.24 |  |  | 0 |  |  | 1983811.24
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop | [5 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## 04 - PS 03.2 - Elektrotec...
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | 04 - PS 03.2 - Elektrotechnologická část
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celková cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem
04 - PS 03.2 - Elektrotechnologická část | [6 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 0 | Dodavatel nebude tento PS naceňovat - Dodávka objednatele |  |  |  | 0
| D | 1 | C21M - Elektromontáže - Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1 | K | 210010022 | trubka tuhá el.inst.z PVC D=25mm (PU) | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2 | K | 210010351 | rozvodka krabicova IP54 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
3 | K | 210100001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | ks | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
4 | K | 210100003 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
5 | K | 210110001 | spínač nástěnný prostředí vlhké - řazení 1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
6 | K | 210111062 | zásuvka nástěnná kombinovaná vč.zap.16A 400V/5p + 230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7 | K | 210190121 | montáž rozvaděče 02RM1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8 | K | 210201073 | svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje+kryt | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
9 | K | 210220021 | uzemnění ČSOV 2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
10 | K | 210220022 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
11 | K | 210220451 | pospojování ČSOV 2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
12 | K | 210810005 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
13 | K | 210810014 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
14 | K | 210810015 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
15 | K | 210810016 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
16 | K | 210810032 | Kabel v dodávce motoru, ponorného spínače (VU) | m | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
17 | K | 210860201 | JYTY 2x1mm s Al laminovanou folií (VU) | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
18 | K | 210860202 | JYTY 4x1mm s Al laminovanou folií (VU) | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
19 | K | 210950201 | Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 0,75 kg | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
20 | K | 210999001 | montáž - zapojení motoru, vč.měření proudu a nastavení v rozvaděči | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
21 | K | 210999002 | montáž - zapojení ventilátoru - dodávka technologie | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
22 | K | 210999003 | montáž - zapojení koncového spínače | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
23 | K | 210999010 | montáž - zapojení tlakového ponorného snímače | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
24 | K | 210999020 | montáž - zapojení indukčního průtokoměru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
25 | K | 210999021 | kalibrace a ověření úředního měřidla včetně protokolu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
26 | K | 210999050 | montáž - zapojení a zprovoznění MaR | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| D | 2 | Materiály |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
27 | M | 218 | trubka tuhá instal. z PVC D=25mm | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
28 | M | 351 | plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (5x2,5) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
29 | M | 710 | spínač PH ř.1 do vlhka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
30 | M | 780 | zásuvka kombinovaná 400V/16A/5p + 230V/16A, do vlhka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
31 | M | 1400 | materiál pro uzemnění ČSOV 2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
32 | M | 1404 | FeZn R=10mm | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
33 | M | 1500 | materiál pro pospojování ČSOV 2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
34 | M | 2781 | JYTY 2x1mm2 | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
35 | M | 2784 | JYTY 4x1mm2 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
36 | M | 2914 | CYKY-J 3x1.5mm2 | m | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
37 | M | 2914.1 | CYKY-O 3x1.5mm2 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
38 | M | 2945 | CYKY-J 4x16mm2 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
39 | M | 2960 | CYKY-J 5x1.5mm2 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
40 | M | 2961 | CYKY-J 5x2.5mm2 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
41 | M | 34801 | A - svítidlo zářivkové 2x24W s krytem, IP66, EP, vč.zdrojů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
42 | M | 35701 | rozvaděč 02RM1 - viz výkres č. D.3.1.3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
43 | M | 90002 | dveřní magnetický koncový spínač pro MaR (spíná při otevření) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
44 | M | 90003 | dveřní magnetický koncový spínač 230V/2A pro ventilátor (spíná při otevření) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
45 | M | 90010 | tlakový ponorný snímač výšky hladiny (0-4m), přesnost 0,25%, IP68, 4-20mA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
46 | M | 90011 | PUR kabel | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
47 | M | 90012 | držák ponorného snímače hladiny | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
48 | M | 90020 | indukční průtokoměr : snímač+vyhodnocovací jednotka (převodník), kabel 10m, oddělené provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
49 | M | Pol3 | Podružný materiál | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | M | Pol4 | Prořez (m, kg) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D | 3 | Revize a další nezařazené práce |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
51 | K | 00001 | Výchozí revize elektro | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
52 | K | 00002 | Koordinace prací s investorem a generálním dodavatelem stavby | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
53 | K | 00003 | Zhotovení prostupů pro kabely, zednické práce pro elektro | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
54 | K | 00004 | Projektová dokumentace pro realizaci stavby | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
55 | K | 00005 | Zajištění podkladů a zákres změn pro dokumentaci skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
56 | K | 00006 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
57 | K | 00007 | Režijní náklady | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
58 | K | 00008 | Náklady na dopravu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | CELKEM 04 - PS 03.2 - Elektrotechnologická část |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop | [5 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## 05 - PS 03.3 - Systém říz...
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | 05 - PS 03.3 - Systém řízení technologického procesu
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celková cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem
05 - PS 03.3 - Systém řízení technologického procesu | [6 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 0 | Dodavatel nebude tento PS naceňovat - Dodávka objednatele |  |  |  | 0
| D | 1 | C21M - Elektromontáže - SŘTP |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1 | K | 210999010 | montáž - panelmetru do rozvaděče 02RM1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | K | 210999020 | montáž - zapojení telemetrické stanice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | K | 210999021 | montáž - programování telemetrické stanice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | K | 210999030 | montáž - zapojení a zprovoznění SŘTP a přenosu dat | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | K | 210999040 | montáž - zakomponování nového klienta do dispečinku provozovatele (cca 20 hodin) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| D | 3 | Revize a další nezařazené práce |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | K | 00001 | Koordinace prací s investorem a generálním dodavatelem stavby | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
11 | K | 00002 | Projektová dokumentace pro realizaci stavby | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
12 | K | 00003 | Zajištění podkladů a zákres změn pro dokumentaci skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
13 | K | 00004 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
14 | K | 00005 | Režijní náklady | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
15 | K | 00006 | Náklady na dopravu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| D | 2 | Materiály |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | M | 90010 | panelmetr (Minimální požadavky : 2-AV 4-20mA, 4 relé, barevný displej) - montáž do dveří rozvaděče 02RM1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7 | M | 90020 | telemetrická stanice (Minimální požadavky : 8-DI, 2-AI, 8-DO, GSM/GPRS, SIM, pevná IP adresa) montáž ro rozvaděče 02RM1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8 | M | 90021 | zálohovaný napájecí zdroj 12VDC+24VDC - montáž do rozvaděče 02RM1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
9 | M | 90022 | software pro MaR | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | CELKEM 05 - PS 03.3 - Systém řízení technologického procesu |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop | [5 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## 07 - SO 03.1 - Přípojka N...
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | 07 - SO 03.1 - Přípojka NN pro ČSOV 2
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celková cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem
07 - SO 03.1 - Přípojka NN pro ČSOV 2 | [6 empty] | 22067.74
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 20834.15
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 20834.15 |  |  | -6353.28 |  |  | 14480.87
1 | K | 741110013 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm | m | 80 | 59.18 | 4734.4 | -36 | 59.18 | -2130.48 | 44 | 59.18 | 2603.92
2 | M | 345713510 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE | m | 80 | 26.17 | 2093.6 | -36 | 26.17 | -942.12 | 44 | 26.17 | 1151.48
3 | M | 286551000 | manžeta chráničky vč. upínací pásky 32x63mm DN 25x50 | kus | 2 | 414.29 | 828.58 | 0 | 414.29 | 0 | 2 | 414.29 | 828.58
4 | M | 404452610 | spona upínací 12,7mm | 100 kus | 4 | 7.89 | 31.56 | 0 | 7.89 | 0 | 4 | 7.89 | 31.56
5 | M | 404452600 | páska upínací 12,7x0,75mm | m | 4 | 36.56 | 146.24 | 0 | 36.56 | 0 | 4 | 36.56 | 146.24
6 | K | 741123312 | Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (AYKY) počtu a průřezu žil 4x25 mm2 | m | 80 | 32.88 | 2630.4 | -36 | 32.88 | -1183.68 | 44 | 32.88 | 1446.72
7 | M | 341131200 | kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x25mm2 | m | 80 | 58.25 | 4660 | -36 | 58.25 | -2097 | 44 | 58.25 | 2563
8 | K | 741210101 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg | kus | 1 | 1972.83 | 1972.83 | 0 | 1972.83 | 0 | 1 | 1972.83 | 1972.83
9 | M | 357116510 | rozvaděč elektroměrový plastový ER112/PVP7P 1x jednosazbový | kus | 1 | 3736.54 | 3736.54 | 0 | 3736.54 | 0 | 1 | 3736.54 | 3736.54
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 1233.59 |  |  | 0 |  |  | 1233.588
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 1233.59 |  |  | 0 |  |  | 1233.588
10 | K | 460202094 | Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 40 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 4 | m | 5 | 202.02 | 1010.1 | 0 | 202.02 | 0 | 5 | 202.02 | 1010.1
11 | K | 460561821 | Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu v zástavbě | m3 | 2.4 | 93.12 | 223.49 | 0 | 93.12 | 0 | 2.4 | 93.12 | 223.488
|  | CELKEM 07 - SO 03.1 - Přípojka NN pro ČSOV 2 |  |  |  |  | 22067.74 |  |  | -6353.28 | 0 | 0 | 15714.458
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop | [5 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný

## 08 - VRN
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování obcí v povodí Jizery - část B
|  |  | ETAPA STAVBY : | ÚHERCE, výstavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY - doměrky
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vododvody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
[8 empty] | OBJEKT : | 08 - VRN
[8 empty] | Vícepráce - méněpráce |  |  | Celková cena dle realizace
| Č.pol. | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | množství | J.C. | Cena celkem | Poznámky TDS 03/2021 | Poznámky TDS 04/2021 | Poznámky TDS 05/2021 | Poznámky TDS 06/2021 |  | Poznámky TDS 08/21 | Poznámky TDS 9/21 | TDS 11/21 |  | 2. TDS 11/21 |  | TDS 12/21 |  | TDS 1/22
08 - VRN | [6 empty] | 1931265 | [12 empty] | ok
| D | D1 | Vedlejší rozpočtové náklady / viz Technické podmínky VaK MB / |  |  |  | 1931265 | [7 empty] | OK | OK |  |  | OK
1 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.1 | Zařízení staveniště, provozní vlivy | soubor | 1 | 778997 | 778997 | 0 | 778997 | 0 | 1 | 778997 | 778997 |  |  |  |  | 0.755
2 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.10 | Další doplňující průzkumy | soubor | 1 | 26714 | 26714 | 0 | 26714 | 0 | 1 | 26714 | 26714 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | jaké prosím?
3 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.11 | Pasportizace stávajících objektů – inventarizační prohlídky | soubor | 1 | 54319 | 54319 | 0 | 54319 | 0 | 1 | 54319 | 54319 |  |  |  |  | 0.5
4 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.12 | Vytyčení podzemních zařízení, rizika a zvláštní opatření | soubor | 1 | 40071 | 40071 | 0 | 40071 | 0 | 1 | 40071 | 40071 |  |  |  |  | 0.763 | [6 empty] | 5% prosím ponechat, stále není vše dokončeno
5 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.13 | Zaškolení pracovníků provozovatele/objednatele | soubor | 1 | 13357 | 13357 | 0 | 13357 | 0 | 1 | 13357 | 13357 |  |  |  |  | 0
6 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.14 | Vytyčení stavby, ochrana geodetických bodů před poškozením | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
7 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.15 | Zajištění a osvětlení výkopů a překopů | soubor | 1 | 53428 | 53428 | 0 | 53428 | 0 | 1 | 53428 | 53428 |  |  |  |  | 0.123
8 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.16 | Havarijní plán | soubor | 1 | 35619 | 35619 | 0 | 35619 | 0 | 1 | 35619 | 35619 |  |  |  |  | 0
9 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.17 | Zvláštní požadavky na zhotovení | soubor | 1 | 40071 | 40071 | 0 | 40071 | 0 | 1 | 40071 | 40071 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | jaké prosím? Tato položka je na stavbách i z důvodu zhotovení pamětní desky | dle TP, nyní mažu
10 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.2 | Skládkovné | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.3 | Fotodokumentace | soubor | 1 | 13357 | 13357 | 0 | 13357 | 0 | 1 | 13357 | 13357 |  |  |  |  | 0.3
12 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.5 | Realizační dokumentace stavby včetně projednání a kontroly na stavbě | soubor | 1 | 122885 | 122885 | 0 | 122885 | 0 | 1 | 122885 | 122885 |  |  |  |  | 0
13 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.6 | Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) | soubor | 1 | 13357 | 13357 | 0 | 13357 | 0 | 1 | 13357 | 13357 |  |  |  |  | 0.5
14 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.8 | Doklady požadované k předání a převzetí díla | soubor | 1 | 13357 | 13357 | 0 | 13357 | 0 | 1 | 13357 | 13357 |  |  |  |  | 0
15 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.9 | Dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace geodetického zaměření stavby | soubor | 1 | 152270 | 152270 | 0 | 152270 | 0 | 1 | 152270 | 152270 |  |  |  |  | 0
16 | K | VaK MB, a.s. | Náhrady ušlé produkce uživatelům pozemků dotčených stavbou | soubor | 1 | 32057 | 32057 | 0 | 32057 | 0 | 1 | 32057 | 32057 |  |  |  |  | 0
17 | K | VaK MB, a.s. TP 2.1 | Individuální a garanční zkoušky, revize, hutnící zkoušky | soubor | 1 | 133571 | 133571 | 0 | 133571 | 0 | 1 | 133571 | 133571 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | O jaké zkoušky se jedná prosím? | zhutnění pro asfalty | Aktuálně provedený rozsah je ale menší. | upraveno |  |  | Jaké prosím? Nesouhlas | tento měsíc nic | moje chyba, omlouvám se
18 | K | Vak MB, a.s. D1 | DIO vypracování - projednání s úřady pro uzavírky místních a KSÚS komunikací, včetně projednání objízdné trasy pro úplnou uzavírku silnice III.tř. | soubor | 1 | 45414 | 45414 | 0 | 45414 | 0 | 1 | 45414 | 45414 |  |  |  |  | 1
19 | K | Vak MB, a.s. D2 | DIO - zajištění na místních komunikacích | soubor | 1 | 45414 | 45414 | 0 | 45414 | 0 | 1 | 45414 | 45414 |  |  |  |  | 0.625 | [6 empty] | prosím ponechat 10% z důvodu neprovedené obnovy místních komunikací a ČSOV
20 | K | VaK MB, a.s. D3 | DIO - zajištění na komunikaci KSÚS, vč. označení odjízdných tras | soubor | 1 | 317007 | 317007 | 0 | 317007 | 0 | 1 | 317007 | 317007 | Trvá i v dubnu |  |  |  | 0.875
|  | CELKEM 08 - VRN |  |  |  |  | 1931265 |  |  | 0 |  |  | 1931265
|  | Zhotovitel: Jiří Prokop | [5 empty] | Objednatel: Ing. Tomáš Žitný