## Rekapitulace
KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU č.007
| NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
| UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Písková Lhota, výstavba kanalizace - místní komunikace
| ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
| ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
| OBJEDNATEL : | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
| ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
číslo ZL | popis | cenový dopad (Kč bez DPH)
|  | cena dle SoD | Vícepráce - Méněpráce | Nová cena celkem
007-01 | Přípočet za provedení celoplošně asfaltů 50 mm vč. odpočtů z důvodu budou výstavby vodovodu |  | 962846.79 | 962846.79
007-02 | Přípočet za provedení dlažby z kostek celoplošně |  | 1820453.5209 | 1820453.5209
007-03 | Provedení studené recyklace |  | 5558427.6268 | 5558427.6268
007-04 | Odpočet VV na změny komunikací B5, B6, B8, B |  | -1048101.55 | -1048101.55
007-05 | Zkrácení Stoky B3 |  | -392800.0673 | -392800.0673
007-06 | Neuznatelné přípojky 208,66 m |  | 1108624.6 | 1108624.6
007-07 | KSC v místě budoucího vodovodu |  | 147079.0002 | 147079.0002
| Celkem: | 0 | 8156529.9205 | 962846.79
| Zhotovitel: |  |  | Dne:
| Autorský dozor: |  |  | Dne:
| Správce stavby: |  |  | Dne:
| Objednatel: |  |  | Dne:

## 007-01
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Písková Lhota, výstavba kanalizace - místní komunikace
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 007-01
|  | B3 - Stoka B3 | [5 empty] | ÚSEK 1 |  | ÚSEK 2 |  | ÚSEK 3 |  | ÚSEK 4 |  | ÚSEK 5 |  | ÚSEK 6 |  | ÚSEK 7
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Změna | Celkem | Změna | Celkem | Změna | Celkem | Změna | Celkem | Změna | Celkem | Změna | Celkem | Změna | Celkem
Náklady soupisu celkem | [8 empty] | 214417.5 |  | 249742.2 |  | 154928.4 |  | 389737.6 |  | 47125.2 |  | 378536.6 |  | 18379.7381
| D | HSV | Práce a dodávky HSV
| D | 1 | Zemní práce
4 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 669.62 | 55.24 | 36989.8 | 310.68 | 17162 | 384.14 | 21219.9 | 199.34 | 11011.5 | 537.08 | 29668.3 | 60.1 | 3319.9 | 541.63 | 29919.6 | 16.97 | 937.4228
| VV |  | 317,45*(1,1+0,5+0,5)+(2-1,1)*3,3 |  | 669.62
| VV |  | 0*(1,1+0,5+0,5) |  | 0
| VV |  | Součet |  | 669.62
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0
49 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 669.62 | 20.62 | 13807.6 | 310.68 | 6406.2 | 384.14 | 7921 | 199.34 | 4110.4 | 537.08 | 11074.6 | 60.1 | 1239.3 | 541.63 | 11168.4 | 16.97 | 349.9214
| VV |  | 317,45*(1,1+0,5+0,5)+(2-1,1)*3,3 |  | 669.62
| VV |  | 0*(1,1+0,5+0,5) |  | 0
| VV |  | Součet |  | 669.62
50 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 669.62 | 396.71 | 265645 | 310.68 | 123249.9 | 384.14 | 152392.2 | 199.34 | 79080.2 | 537.08 | 213065 | 60.1 | 23842.3 | 541.63 | 214870 | 16.97 | 6732.1687
| VV |  | 317,45*(1,1+0,5+0,5)+(2-1,1)*3,3 |  | 669.62
| VV |  | 0*(1,1+0,5+0,5) |  | 0
| VV |  | Součet |  | 669.62
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
79 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 330.82 | 183.7 | 60771.6 | 39.767 | 7305.2 | 49.1699 | 9032.5 | 25.5155 | 4687.2 | 68.7462 | 12628.7 | 7.6928 | 1413.2 | 69.3286 | 12735.7 | 2.1722 | 399.0258
80 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 175.86 | 257.78 | 45333.2 | 39.767 | 10251.1 | 49.1699 | 12675 | 25.5155 | 6577.4 | 68.7462 | 17721.4 | 7.6928 | 1983 | 69.3286 | 17871.5 | 2.1722 | 559.9394
| VV |  | 317,45*(1,1+0,5+0,5)*0,128+(2-1,1)*3,3*0,128 |  | 85.71
| VV |  | 0*(1,1+0,5+0,5)*0,128 |  | 0
| VV |  | 317,45*1,1*0,256+(2-1,1)*3,3*0,256 |  | 90.15
| VV |  | 0*1,1*0,256 |  | 0
| VV |  | Součet |  | 175.86
12 |  | 574A04 | Vyrovnávka ACO 11+ | m3 |  | 4829 | 0 | 8 | 38632 | 9.21 | 44475.1 | 8 | 38632 | 17 | 82093 | 3 | 14487 | 18 | 86922 |  | 0
| K | 938909611 | Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm | m2 |  | 26.9 | 0 | 171.75 | 4620.1 | 30.5 | 820.5 | 163 | 4384.7 | 353.5 | 9509.2 | 12.65 | 340.3 | 76 | 2044.4 | 141.5 | 3806.35
| K | 569911131 | Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 50 mm | m2 |  | 52.72 | 0 | 128.8125 | 6791 | 22.875 | 1206 | 122.25 | 6445 | 265.125 | 13977.4 | 9.4875 | 500.2 | 57 | 3005 | 106.125 | 5594.91
[8 empty] | ABS | ODEČET
|  | C - Stoka C | [5 empty] | 80.2
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Změna | Celkem
Náklady soupisu celkem | [8 empty] | -155723.3237
| D | HSV | Práce a dodávky HSV
| D | 1 | Zemní práce
6 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 681.66 | 55.24 | 37654.9 | -88.22 | -4873.2728
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0
40 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 357.06 | 14.18 | 5063.1 | -88.22 | -1250.9596
41 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 681.66 | 20.62 | 14055.8 | -168.42 | -3472.8204
42 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 681.66 | 396.71 | 270421.3 | -168.42 | -66813.8982
43 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 357.06 | 559.51 | 199778.6 | -88.22 | -49359.9722
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0
70 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 649.2 | 87.65 | 56902.4 | -160.4 | -14059.06
71 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 649.2 | 72.34 | 46963.1 | -160.4 | -11603.336
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
74 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 830.06 | 122.13 | 101375.2 | -11.2922 | -1379.1115
75 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 178.66 | 257.78 | 46055 | -11.2922 | -2910.893
Stoka C
|  | V - Veřejná část gravitačních přípojek | [5 empty] | ABS - ODEČET
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Změna | Celkem
Náklady soupisu celkem | [8 empty] | -19508.5669
| D | HSV | Práce a dodávky HSV
| D | 1 | Zemní práce
8 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 1499.4 | 55.24 | 82826.9 | -11.11 | -613.7164
| D | 5 | Komunikace pozemní
41 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 785.4 | 14.18 | 11137 | -11.11 | -157.5398
42 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 1499.4 | 20.62 | 30917.6 | -21.21 | -437.3502
43 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1499.4 | 396.71 | 594827 | -21.21 | -8414.2191
44 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 785.4 | 559.51 | 439439.2 | -11.11 | -6216.1561
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
54 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 1428 | 87.65 | 125164.2 | -20.2 | -1770.53
55 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 1428 | 72.34 | 103301.5 | -20.2 | -1461.268
| D | 997 | Přesun sutě
56 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 1048.51 | 153.18 | 160610.8 | -1.4221 | -217.8342
57 | K | 997221815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 6.19 | 154.67 | 957.4 | -1.4221 | -219.9531
[8 empty] | ABS | ODEČET
|  | C2 - Stoka C2 | [5 empty] | 169.5
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Změna | Celkem
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  | -303008.4053
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
6 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 649.61 | 55.24 | 35884.5 | -186.45 | -10299.498
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0
39 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 340.27 | 14.18 | 4825 | -186.45 | -2643.861
40 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 649.61 | 20.62 | 13395 | -355.95 | -7339.689
41 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 649.61 | 396.71 | 257706.8 | -355.95 | -141208.9245
42 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 340.27 | 559.51 | 190384.5 | -186.45 | -104320.6395
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0
65 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 618.68 | 87.65 | 54227.3 | -169.5 | -14856.675
66 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 618.68 | 72.34 | 44755.3 | -169.5 | -12261.63
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
67 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 393.34 | 164.48 | 64696.6 | -23.8656 | -3925.4139
68 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 170.26 | 257.78 | 43889.6 | -23.8656 | -6152.0744
Stoka C2
|  | V - Veřejná část gravitačních přípojek | [5 empty] | ABS - ODEČET
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Změna | Celkem
Náklady soupisu celkem | [8 empty] | -11781.2357
| D | HSV | Práce a dodávky HSV
| D | 1 | Zemní práce
8 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 1499.4 | 55.24 | 82826.9 | -6.6 | -364.584
| D | 5 | Komunikace pozemní
41 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 785.4 | 14.18 | 11137 | -6.6 | -93.588
42 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 1499.4 | 20.62 | 30917.6 | -12.6 | -259.812
43 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1499.4 | 396.71 | 594827 | -12.6 | -4998.546
44 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 785.4 | 559.51 | 439439.2 | -6.6 | -3692.766
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
54 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 1428 | 87.65 | 125164.2 | -13.2 | -1156.98
55 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 1428 | 72.34 | 103301.5 | -13.2 | -954.888
| D | 997 | Přesun sutě
56 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 1048.51 | 153.18 | 160610.8 | -0.8448 | -129.4065
57 | K | 997221815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 6.19 | 154.67 | 957.4 | -0.8448 | -130.6652
|  |  | Změna celkem |  |  |  |  | 962846.79
|  | Zhotovitel: | Správce stavby: |  |  |  | Autorský dozor: |  | Objednatel:
|  | Dne: | Dne: |  |  |  | Dne: |  | Dne:
Note on K82: HNILIČKA, Jan: dle staničení 232,7 m z toho 85,5 m dlezěbních kostek

## 007-02
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Písková Lhota, výstavba kanalizace - místní komunikace
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 007-02
|  | A - Stoka A | [6 empty] | ÚSEK 1 + 50% nových kostek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  | Změna | Celkem
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  | 1138320.797
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
5 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 142.11 | 31.57 | 4486.4 |  | 777.43 | 24543.4651
7 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 142.11 | 26.3 | 3737.5 |  | 601.28 | 15813.664
31 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 6927.08 | 98.63 | 683217.9
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0
53 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 142.11 | 155.67 | 22122.3 |  | 601.28 | 93601.2576
| VV |  | 129,19*1,1 |  | 142.11
61 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 142.11 | 745.05 | 105879.1 |  | 777.43 | 579224.2215
62 | M | 583801100 | kostka dlažební žula drobná | t | 28.42 | 3763.5 | 106958.7 |  | 76.578 | 288201.303
| VV |  | 129,19*1,1 |  | 142.11 |  |  |  | 105
| VV |  | 142,11*0,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 28.42 |  |  |  | -28.422
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0
ZL | K | 979071121 | Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spar skamenivem těženým od spojovacího materiálu, a uložením očištěných kostek na skládek | m2 |  | 32.395 |  |  | 777.43 | 25184.8449
ZL | K | 916111123 | Osazení silniční obruby z kostek v jedné řadě s boční opěrou z betonu prostého do lože | m |  | 158.65 |  |  | 240 | 38076
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
99 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 945.74 | 151.66 | 143430.9 |  | 240.512 | 36476.0499
102 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 586.57 | 154.67 | 90724.8 |  | 240.512 | 37199.991
|  | C - Stoka C | [6 empty] | ÚSEK 2 + 15% nových kostek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  | Změna | Celkem
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  | 864184.2489
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
2 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 633.71 | 31.57 | 20006.2 |  | 1098.52 | 34680.2764
19 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 4053.66 | 98.04 | 397420.8
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0
44 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 633.71 | 745.05 | 472145.6 |  | 1098.52 | 818452.326
45 | M | 583801100 | kostka dlažební žula drobná | t | 126.74 | 3763.5 | 476986 |  | -55.7814 | -209933.2989
| VV |  | 576,1*1,1 |  | 633.71 |  |  |  | 52.9206
| VV |  | 633,71*0,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 126.74 |  |  |  | -108.702
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0
ZL | K | 979071121 | Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spar skamenivem těženým od spojovacího materiálu, a uložením očištěných kostek na skládek | m2 |  | 32.395 |  |  | 1098.52 | 35586.5554
ZL | K | 916111123 | Osazení silniční obruby z kostek v jedné řadě s boční opěrou z betonu prostého do lože | m |  | 158.65 |  |  | 1168.6 | 185398.39
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
74 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 830.06 | 122.13 | 101375.2
76 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 651.41 | 154.67 | 100753.6
|  | C2 - Stoka C2 | [6 empty] | Stoka C2 85,5m
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  | Změna | Celkem
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  | -140863.4
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0
37 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 94.05 | 155.67 | 14640.8
| VV |  | 85,5*1,1 |  | 94.05
43 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 94.05 | 745.05 | 70072 |  | -94.05 | -70072
| VV |  | 85,5*1,1 |  | 94.05
44 | M | 583801100 | kostka dlažební žula drobná | t | 18.81 | 3763.5 | 70791.4 |  | -18.81 | -70791.4
| VV |  | 85,5*1,1 |  | 94.05
| VV |  | 94,05*0,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.81
|  | V - Veřejná část gravitačních přípojek | [6 empty] | kostky
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  | Změna | Celkem
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | -41188.125
| D | HSV | Práce a dodávky HSV
| D | 1 | Zemní práce
1 | K | 1111R-101 | Výkaz výměr |  | 0 |  | 0
2 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 182.05 | 31.57 | 5747.3 |  | -27.5
3 | K | 113107221 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 182.05 | 23.67 | 4309.1
4 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 191.95 | 26.3 | 5048.3
5 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 935.55 | 40.77 | 38142.4
6 | K | 113107224 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 160.05 | 53.92 | 8629.9
7 | K | 113107232 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 9.9 | 336.7 | 3333.3
8 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 1499.4 | 55.24 | 82826.9
9 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 785.4 | 151.25 | 118791.8
10 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 95.7 | 170.98 | 16362.8
11 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 143.55 | 147.3 | 21144.9
12 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 70.18 | 38.14 | 2676.7
13 | K | 121101201 | Odstranění lesní hrabanky | m2 | 113.5 | 38.14 | 4328.9
14 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 957.46 | 257.78 | 246814
15 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 287.24 | 13.15 | 3777.2
16 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 841.01 | 315.65 | 265464.8
17 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 252.3 | 15.78 | 3981.3
18 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 207.96 | 837.79 | 174226.8
19 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 643.67 | 1116.62 | 718734.8
20 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 5724.21 | 99.96 | 572192
21 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 5724.21 | 149.94 | 858288
22 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 4463.52 | 98.39 | 439165.7
23 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 836.69 | 247.39 | 206988.7
24 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 836.69 | 44.72 | 37416.8
25 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 836.69 | 11.84 | 9906.4
26 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 1673.38 | 116 | 194112.1
27 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1813.42 | 143.36 | 259971.9
28 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 643.04 | 318.28 | 204666.8
29 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 1286.08 | 172.71 | 222118.9
30 | K | 181301116 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 175.45 | 53.92 | 9460.3
31 | K | 181301R-103 | Rozprostření lesní hrabanky tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 124.85 | 26.3 | 3283.6
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
32 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 1298 | 32.88 | 42678.2
33 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 1298 | 6.58 | 8540.8
| D | 4 | Vodorovné konstrukce
34 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 142.78 | 644.7 | 92050.3
35 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 15.6 | 3188.13 | 49734.8
| D | 5 | Komunikace pozemní
36 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 182.05 | 155.67 | 28339.7
37 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 9.9 | 206.97 | 2049
38 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 935.55 | 302.54 | 283041.3
39 | K | 564931412 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm | m2 | 160.05 | 86.36 | 13821.9
40 | K | 567132115 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm | m2 | 9.9 | 412.07 | 4079.5
41 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 785.4 | 14.18 | 11137
42 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 1499.4 | 20.62 | 30917.6
43 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1499.4 | 396.71 | 594827
44 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 785.4 | 559.51 | 439439.2
45 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 182.05 | 745.05 | 135636.4 |  | -27.5 | -20488.875
46 | M | 583801100 | kostka dlažební žula drobná | t | 36.41 | 3763.5 | 137029 |  | -5.5 | -20699.25
| D | 8 | Trubní vedení
47 | K | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 1298 | 368.26 | 478001.5
48 | M | RB0001534F15 | trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F | m | 1298 | 460.33 | 597508.3
49 | K | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 | kus | 310 | 159.14 | 49333.4
50 | M | 59710964 | koleno kameninové glazované DN 150 30° spojovací systém F | kus | 49.74 | 437.97 | 21784.6
51 | M | 59711852 | ucpávka kameninová glazovaná DN 150mm spojovací systém F | kus | 264.92 | 135.47 | 35888.7
52 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 1298 | 56.03 | 72726.9
53 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 1298 | 9.21 | 11954.6
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
54 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 1428 | 87.65 | 125164.2
55 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 1428 | 72.34 | 103301.5
| D | 997 | Přesun sutě
56 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 1048.51 | 153.18 | 160610.8
57 | K | 997221815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 6.19 | 154.67 | 957.4
58 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 392.98 | 257.78 | 101302.4
59 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 649.34 | 154.67 | 100433.4
| D | 998 | Přesun hmot
60 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 2396.68 | 114.42 | 274228.1
|  |  | Změna celkem |  |  |  |  | 1820453.5209
|  | Zhotovitel: | Správce stavby: |  |  |  | Autorský dozor: |  | Objednatel:
|  | Dne: | Dne: |  |  |  | Dne: |  | Dne:

## 007-03
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Písková Lhota, výstavba kanalizace - místní komunikace
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 007-03
Úsek stoky A - 2021
Č.pol. |  | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem
| D | VCP | Komunikace |  |  |  | 1320949.9496
Recyklace
| K | 567532112 | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 250 mm | m2 | 1035.3 | 236 | 244330.8 | ÚRS 2021-08
| K | 567541111 | Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 300 mm plochy do 1000 m2 | m2 | 1035.3 | 115 | 119059.5 | ÚRS 2021-08
| K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 10 | 1870 | 18700 | ÚRS 2021-08
| K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus | 6 | 1050 | 6300 | ÚRS 2021-08
| K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 | 1035.3 | 6.22 | 6439.566 | ÚRS 2021-08
| M | 58522150 | cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa (25 kg/m2) | t | 25.8825 | 2700 | 69882.75 | ÚRS 2021-08
Povrchy
11 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 480 | 55.24 | 26515.2
99 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 61.44 | 151.66 | 9317.9904
50 |  | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 986 | 338.17 | 333435.62 | Holé vrchy
54 |  | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 986 | 443.02 | 436817.72 | Holé vrchy
56 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 986 | 14.18 | 13981.48 | ÚRS 2021-08
57 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 986 | 20.62 | 20331.32 | ÚRS 2021-08
101 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 61.44 | 257.78 | 15838.0032
Úsek stoky A3
Č.pol. |  | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem
| D | VCP | Komunikace |  |  |  | 740774.3205
Recyklace
| K | 567532112 | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 250 mm | m2 | 616.36 | 236 | 145460.96 | ÚRS 2021-08
| K | 567541111 | Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 300 mm plochy do 1000 m2 | m2 | 616.36 | 115 | 70881.4 | ÚRS 2021-08
| K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 0 | 1870 | 0 | ÚRS 2021-08
| K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus | 0 | 1050 | 0 | ÚRS 2021-08
| K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 | 616.36 | 6.22 | 3833.7592 | ÚRS 2021-08
| M | 58522150 | cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa (25 kg/m2) | t | 15.409 | 2700 | 41604.3 | ÚRS 2021-08
Povrchy
11 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 0 | 55.24 | 0
99 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 0 | 151.66 | 0
50 |  | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 587.0095 | 338.17 | 198509.0107 | Holé vrchy
54 |  | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 587.0095 | 443.02 | 260056.9592 | Holé vrchy
56 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 587.0095 | 14.18 | 8323.795 | ÚRS 2021-08
57 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 587.0095 | 20.62 | 12104.1364 | ÚRS 2021-08
101 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 0 | 257.78 | 0
Úsek stoky A4
Č.pol. |  | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem
| D | VCP | Komunikace |  |  |  | 373415.8307
Recyklace
| K | 567532112 | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 250 mm | m2 | 310.7 | 236 | 73325.2 | ÚRS 2021-08
| K | 567541111 | Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 300 mm plochy do 1000 m2 | m2 | 310.7 | 115 | 35730.5 | ÚRS 2021-08
| K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 0 | 1870 | 0 | ÚRS 2021-08
| K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus | 0 | 1050 | 0 | ÚRS 2021-08
| K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 | 310.7 | 6.22 | 1932.554 | ÚRS 2021-08
| M | 58522150 | cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa (25 kg/m2) | t | 7.7675 | 2700 | 20972.25 | ÚRS 2021-08
Povrchy
11 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 0 | 55.24 | 0
99 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 0 | 151.66 | 0
50 |  | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 295.9048 | 338.17 | 100066.1133 | Holé vrchy
54 |  | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 295.9048 | 443.02 | 131091.7276 | Holé vrchy
56 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 295.9048 | 14.18 | 4195.9295 | ÚRS 2021-08
57 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 295.9048 | 20.62 | 6101.5562 | ÚRS 2021-08
101 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 0 | 257.78 | 0
Úsek stoky A5
Č.pol. |  | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem
| D | VCP | Komunikace |  |  |  | 1071143.371
Recyklace
| K | 567532112 | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 250 mm | m2 | 678.45 | 257 | 174361.65 | ÚRS 2021-08
| K | 567541111 | Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 300 mm plochy do 1000 m2 | m2 | 678.45 | 125 | 84806.25 | ÚRS 2021-08
| K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 0 | 2150 | 0 | ÚRS 2021-08
| K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus | 0 | 1200 | 0 | ÚRS 2021-08
| K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 | 678.45 | 6.88 | 4667.736 | ÚRS 2021-08
| M | 58522150 | cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa (25 kg/m2) | t | 16.9612 | 3700 | 62756.625 | ÚRS 2021-08
Povrchy
11 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 0 | 55.24 | 0
99 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 0 | 151.66 | 0
50 |  | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 646.1429 | 338.17 | 218506.13 | Holé vrchy
54 |  | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 646.1429 | 443.02 | 286254.2086 | Holé vrchy
56 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 646.1429 | 14.18 | 9162.3057 | ÚRS 2021-08
57 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 646.1429 | 20.62 | 13323.4657 | ÚRS 2021-08
12 |  | 574A04 | Vyrovnávka ACO 11+ | m3 | 45 | 4829 | 217305
101 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 0 | 257.78 | 0
Úsek stoky A6
Č.pol. |  | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem
| D | VCP | Komunikace |  |  |  | 430948.5367
Recyklace
| K | 567532112 | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 250 mm | m2 | 246.5 | 257 | 63350.5 | ÚRS 2021-08
| K | 567541111 | Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 300 mm plochy do 1000 m2 | m2 | 246.5 | 125 | 30812.5 | ÚRS 2021-08
| K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 0 | 2150 | 0 | ÚRS 2021-08
| K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus | 0 | 1200 | 0 | ÚRS 2021-08
| K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 | 246.5 | 6.88 | 1695.92 | ÚRS 2021-08
| M | 58522150 | cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa (25 kg/m2) | t | 6.1625 | 3700 | 22801.25 | ÚRS 2021-08
Povrchy
11 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 0 | 55.24 | 0
99 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 0 | 151.66 | 0
50 |  | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 234.7619 | 338.17 | 79389.4333 | Holé vrchy
54 |  | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 234.7619 | 443.02 | 104004.219 | Holé vrchy
56 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 234.7619 | 14.18 | 3328.9238 | ÚRS 2021-08
57 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 234.7619 | 20.62 | 4840.7905 | ÚRS 2021-08
12 |  | 574A04 | Vyrovnávka ACO 11+ | m3 | 25 | 4829 | 120725
101 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 0 | 257.78 | 0
Úsek stoky A7
Č.pol. |  | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem
| D | VCP | Komunikace |  |  |  | 955185.464
Recyklace
| K | 567532112 | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 250 mm | m2 | 574.8 | 257 | 147723.6 | ÚRS 2021-08
| K | 567541111 | Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 300 mm plochy do 1000 m2 | m2 | 574.8 | 125 | 71850 | ÚRS 2021-08
| K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 0 | 2150 | 0 | ÚRS 2021-08
| K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus | 0 | 1200 | 0 | ÚRS 2021-08
| K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 | 574.8 | 6.88 | 3954.624 | ÚRS 2021-08
| M | 58522150 | cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa (25 kg/m2) | t | 14.37 | 3700 | 53169 | ÚRS 2021-08
Povrchy
11 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 0 | 55.24 | 0
99 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 0 | 151.66 | 0
50 |  | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 547.4286 | 338.17 | 185123.92 | Holé vrchy
54 |  | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 547.4286 | 443.02 | 242521.8057 | Holé vrchy
56 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 547.4286 | 14.18 | 7762.5371 | ÚRS 2021-08
57 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 547.4286 | 20.62 | 11287.9771 | ÚRS 2021-08
12 |  | 574A04 | Vyrovnávka ACO 11+ | m3 | 48 | 4829 | 231792
101 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 0 | 257.78 | 0
Úsek stoky A8
Č.pol. |  | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem
| D | VCP | Komunikace |  |  |  | 102123.9977
Recyklace
| K | 567532112 | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 250 mm | m2 | 50.45 | 257 | 12965.65 | ÚRS 2021-08
| K | 567541111 | Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 300 mm plochy do 1000 m2 | m2 | 50.45 | 125 | 6306.25 | ÚRS 2021-08
| K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 0 | 2150 | 0 | ÚRS 2021-08
| K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus | 0 | 1200 | 0 | ÚRS 2021-08
| K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 | 50.45 | 6.88 | 347.096 | ÚRS 2021-08
| M | 58522150 | cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa (25 kg/m2) | t | 1.2612 | 3700 | 4666.625 | ÚRS 2021-08
Povrchy
11 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 0 | 55.24 | 0
99 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 0 | 151.66 | 0
50 |  | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 48.0476 | 338.17 | 16248.2633 | Holé vrchy
54 |  | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 48.0476 | 443.02 | 21286.0562 | Holé vrchy
56 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 48.0476 | 14.18 | 681.3152 | ÚRS 2021-08
57 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 48.0476 | 20.62 | 990.7419 | ÚRS 2021-08
12 |  | 574A04 | Vyrovnávka ACO 11+ | m3 | 8 | 4829 | 38632
101 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 0 | 257.78 | 0
Úsek stoky A - 2021
Č.pol. |  | Kód položky | Název | MJ | Množství | Cena/jedn (Kč) | Cena celkem
| D | VCP | Komunikace |  |  |  | 563886.1566
Recyklace
| K | 567532112 | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 250 mm | m2 | 335.222 | 257 | 86152.054 | ÚRS 2021-08
| K | 567541111 | Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 300 mm plochy do 1000 m2 | m2 | 335.222 | 125 | 41902.75 | ÚRS 2021-08
| K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 0 | 2150 | 0 | ÚRS 2021-08
| K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus | 0 | 1200 | 0 | ÚRS 2021-08
| K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 | 335.222 | 6.88 | 2306.3274 | ÚRS 2021-08
| M | 58522150 | cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa (25 kg/m2) | t | 8.3805 | 3700 | 31008.035 | ÚRS 2021-08
| K | 938909611 | Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm | m2 | 328 | 26.9 | 8823.2 | ÚRS 2021 II
| K | 569911131 | Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 50 mm | m2 | 328 | 52.7 | 17285.6 | ÚRS 2021 II
Povrchy
11 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 0 | 55.24 | 0
99 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 0 | 151.66 | 0
50 |  | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 319.259 | 338.17 | 107963.8321 | Holé vrchy
54 |  | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 319.259 | 443.02 | 141438.1433 | Holé vrchy
56 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 319.259 | 14.18 | 4527.0933 | ÚRS 2021-08
57 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 319.259 | 20.62 | 6583.1216 | ÚRS 2021-08
12 |  | 574A04 | Vyrovnávka ACO 11+ | m3 | 24 | 4829 | 115896
101 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 0 | 257.78 | 0
|  |  | Celkem: |  |  |  | 5558427.6268
| Zhotovitel: |  | Správce stavby: |  |  | Autorský dozor: |  |  | Objednatel:
| Dne: |  | Dne: |  |  | Dne: |  |  | Dne:

## 007-04
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Písková Lhota, výstavba kanalizace - místní komunikace
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 007-04
Stoka B
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ODEČET MÉNĚPRÁCE
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | Změna | Celkem
7 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 548.1 | 55.24 | 30277 | -114 | -6297.36
49 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 287.1 | 14.18 | 4071.1 | -125.4 | -1778.172
50 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 548.1 | 20.62 | 11301.8 | -239.4 | -4936.428
51 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 548.1 | 396.71 | 217436.8 | -239.4 | -94972.374
52 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 287.1 | 559.51 | 160635.3 | -125.4 | -70162.554
98 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 554.33 | 130.68 | 72439.8 | -14.59 | -1906.6212
99 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 143.66 | 257.78 | 37032.7 | -14.59 | -3761.0102
B4 - Stoka B4
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ODEČET MÉNĚPRÁCE
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | Změna | Celkem
4 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 15.75 | 55.24 | 870 | -15.75 | -870.03
33 | K | 564931412 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm | m2 | 261.25 | 86.36 | 22561.6 | -261.25 | -22561.55
34 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 8.25 | 14.18 | 117 | -8.25 | -116.985
35 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 15.75 | 20.62 | 324.8 | -15.75 | -324.765
36 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 15.75 | 396.71 | 6248.2 | -15.75 | -6248.1825
37 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 8.25 | 559.51 | 4616 | -8.25 | -4615.9575
60 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 274.23 | 83.16 | 22805 | -2.02 | -167.9832
61 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 4.13 | 257.78 | 1064.6 | -2.02 | -520.7156
B5 - Stoka B5
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ODEČET MÉNĚPRÁCE
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | Změna | Celkem
3 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 472.58 | 55.24 | 26105.3 | -225.04 | -12431.2096
35 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 247.54 | 14.18 | 3510.1 | -247.54 | -3510.1172
36 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 472.58 | 20.62 | 9744.6 | -472.58 | -9744.5996
37 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 472.58 | 396.71 | 187477.2 | -472.58 | -187477.2118
38 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 247.54 | 559.51 | 138501.1 | -247.54 | -138501.1054
61 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 232.78 | 183.8 | 42785 | -28.8051 | -5294.3811
62 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 123.86 | 257.78 | 31928.6 | -28.8051 | -7425.3838
B6 - Stoka B6
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ODEČET MÉNĚPRÁCE
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | Změna | Celkem
3 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 145.49 | 55.24 | 8036.9 | -69.28 | -3827.0272
35 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 76.21 | 14.18 | 1080.7 | -76.21 | -1080.7
36 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 145.49 | 20.62 | 3000 | -145.49 | -3000
37 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 145.49 | 396.71 | 57717.3 | -145.49 | -57717.3
38 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 76.21 | 559.51 | 42640.3 | -76.21 | -42640.3
61 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 71.66 | 183.8 | 13171.1 | -8.8678 | -1629.909
62 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 38.13 | 257.78 | 9829.2 | -8.8678 | -2285.9518
B7 - Stoka B7
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ODEČET MÉNĚPRÁCE
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | Změna | Celkem
4 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 8.4 | 55.24 | 464 | -8.4 | -464.016
34 | K | 564931412 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm | m2 | 172.39 | 86.36 | 14887.6 | -172.39 | -14887.6
35 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 4.4 | 14.18 | 62.4 | -4.4 | -62.4
36 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 8.4 | 20.62 | 173.2 | -8.4 | -173.2
37 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 8.4 | 396.71 | 3332.4 | -8.4 | -3332.4
38 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 4.4 | 559.51 | 2461.8 | -4.4 | -2461.8
61 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 179.98 | 82.62 | 14869.9 | -1.0752 | -88.833
62 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 2.21 | 257.78 | 569.7 | -1.0752 | -277.1651
B8 - Stoka B8
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | ODEČET MÉNĚPRÁCE
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | Změna | Celkem
3 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 355.61 | 55.24 | 19643.9 | -169.34 | -9354.3416
32 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 186.27 | 302.54 | 56354.1 | -186.27 | -56354.1
33 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 186.27 | 14.18 | 2641.3 | -186.27 | -2641.3
34 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 355.61 | 20.62 | 7332.7 | -355.61 | -7332.7
35 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 355.61 | 396.71 | 141074 | -355.61 | -141074
36 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 186.27 | 559.51 | 104219.9 | -186.27 | -104219.9
59 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 175.16 | 183.82 | 32197.9 | -21.6755 | -3984.3941
60 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 93.21 | 257.78 | 24027.7 | -21.6755 | -5587.5155
|  |  | Celkem: | [5 empty] | -1048101.55
| Zhotovitel: |  | Správce stavby: |  |  | Autorský dozor: |  | Objednatel:
| Dne: |  | Dne: |  |  | Dne: |  | Dne:

## 007-05
|  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Písková Lhota, výstavba kanalizace - místní komunikace
|  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
|  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  | OBJEDNATEL : | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
|  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 007-05
Zkrácení stoky B3 - úsek Š63a - Š 65
SO 01 Stoka B3 |  |  |  | Cena dle SOD |  |  | Vícepráce - méněpráce |  |  | Nová cena celkem
Číslo pozice | Popis | Popis | MJ | Množství | J.C . | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem | Množství | J.C. | Cena celkem
1 | Zemní práce
2 | 112101R-102 | Odstranění stromů listnatých nebo jehličnatých průměru kmene do 300 mm včetně odstranění pařezů a rozdrcení větví | kus | 5 | 1720.31 | 8601.6 |  | 1720.31 | 0 | 5 | 1720.31 | 8601.6
3 | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 352.17 | 40.77 | 14358 | -49.973 | 40.77 | -2037.3992 | 302.197 | 40.77 | 12320.6
|  | 317,45*1,1+(2-1,1)*3,3 |  | 352.17
|  | 0*1,1 |  | 0
|  | Součet |  | 352.17
4 | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 669.62 | 55.24 | 36989.8 | 0 | 55.24 | 0 | 669.62 | 55.24 | 36989.8
|  | 317,45*(1,1+0,5+0,5)+(2-1,1)*3,3 |  | 669.62
|  | 0*(1,1+0,5+0,5) |  | 0
|  | Součet |  | 669.62
5 | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 352.17 | 98.64 | 34738 | -49.973 | 98.64 | -4929.3367 | 302.197 | 98.64 | 29808.7
|  | 317,45*1,1+(2-1,1)*3,3 |  | 352.17
|  | 0*1,1 |  | 0
|  | Součet |  | 352.17
6 | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 5.5 | 170.98 | 940.4 |  | 170.98 | 0 | 5.5 | 170.98 | 940.4
|  | 5*1,1 |  | 5.5
7 | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 8.8 | 147.3 | 1296.2 |  | 147.3 | 0 | 8.8 | 147.3 | 1296.2
|  | 8*1,1 |  | 8.8
8 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 9.72 | 38.14 | 370.7 |  | 38.14 | 0 | 9.72 | 38.14 | 370.7
|  | 10*1,1*0,4 |  | 4.4
|  | (3-1,1)*7*0,4 |  | 5.32
|  | Součet |  | 9.72
9 | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 31.86 | 257.78 | 8212.9 |  | 257.78 | 0 | 31.86 | 257.78 | 8212.9
|  | 31,86 |  | 31.86
10 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 233.21 | 257.78 | 60116.9 | -27.3168 | 257.78 | -7041.7247 | 205.8932 | 257.78 | 53075.1
|  | 218,28 |  | 218.28
rozšíření protlak jáma 2x3x4,5 m asf.kom.
|  | (2-1,1)*3,3*(4,5-0,42)*0,28 |  | 3.39
rozšíření protlak jáma 3x7x3,5 m voný terén
|  | (3-1,1)*7*(3,5-0,4)*0,28 |  | 11.54
|  | Součet |  | 233.21
11 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 69.96 | 13.15 | 920 | -8.195 | 13.15 | -107.7648 | 61.765 | 13.15 | 812.2
|  | 218,28*0,3 |  | 65.48
|  | (2-1,1)*3,3*(4,5-0,42)*0,28*0,3 |  | 1.02
|  | (3-1,1)*7*(3,5-0,4)*0,28*0,3 |  | 3.46
|  | Součet |  | 69.96
12 | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 373.98 | 315.65 | 118046.8 | -43.8067 | 315.65 | -13827.5716 | 330.1733 | 315.65 | 104219.2
|  | 350,03 |  | 350.03
rozšíření protlak jáma 2x3x4,5 m asf.kom.
|  | (2-1,1)*3,3*(4,5-0,42)*0,449 |  | 5.44
rozšíření protlak jáma 3x7x3,5 m voný terén
|  | (3-1,1)*7*(3,5-0,4)*0,449 |  | 18.51
|  | Součet |  | 373.98
13 | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 112.19 | 15.78 | 1770.4 | -13.142 | 15.78 | -207.3807 | 99.048 | 15.78 | 1563
|  | 350,03*0,3 |  | 105.01
|  | (2-1,1)*3,3*(4,5-0,42)*0,449*0,3 |  | 1.63
|  | (3-1,1)*7*(3,5-0,4)*0,449*0,3 |  | 5.55
|  | Součet |  | 112.19
14 | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 166.58 | 837.79 | 139559.1 | -19.513 | 837.79 | -16347.7862 | 147.067 | 837.79 | 123211.3
|  | 155,91 |  | 155.91
rozšíření protlak jáma 2x3x4,5 m asf.kom.
|  | (2-1,1)*3,3*(4,5-0,42)*0,2 |  | 2.42
rozšíření protlak jáma 3x7x3,5 m voný terén
|  | (3-1,1)*7*(3,5-0,4)*0,2 |  | 8.25
|  | Součet |  | 166.58
15 | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 59.14 | 1116.62 | 66036.9 | -6.9271 | 1116.62 | -7734.9504 | 52.2129 | 1116.62 | 58302
|  | 55,35 |  | 55.35
rozšíření protlak jáma 2x3x4,5 m asf.kom.
|  | (2-1,1)*3,3*(4,5-0,42)*0,071 |  | 0.86
rozšíření protlak jáma 3x7x3,5 m voný terén
|  | (3-1,1)*7*(3,5-0,4)*0,071 |  | 2.93
|  | Součet |  | 59.14
16 | 141721R-101 | Vrtaný zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 500 mm v hornině tř. 5 až 6 | m | 16 | 7845.94 | 125535 |  | 7845.94 | 0 | 16 | 7845.94 | 125535
17 | 286134400 | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17, tyče 12 m, 500 x 29,7 mm | m | 16 | 4018.65 | 64298.4 |  | 4018.65 | 0 | 16 | 4018.65 | 64298.4
18 | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | 70 | 99.96 | 6997.2 |  | 99.96 | 0 | 70 | 99.96 | 6997.2
(3+7)*2*3,5
19 | 151101202 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 8 m | m2 | 47.7 | 99.96 | 4768.1 |  | 99.96 | 0 | 47.7 | 99.96 | 4768.1
(2+3,3)*2*4,5
20 | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 70 | 149.94 | 10495.8 |  | 149.94 | 0 | 70 | 149.94 | 10495.8
(3+7)*2*3,5
21 | 151101212 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 8 m | m2 | 47.7 | 149.94 | 7152.1 |  | 149.94 | 0 | 47.7 | 149.94 | 7152.1
(2+3,3)*2*4,5
22 | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 1544.64 | 99.96 | 154402.2 | -217.82 | 99.96 | -21773.2872 | 1326.82 | 99.96 | 132628.9
1544,64
23 | 151811141 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 1,2 m | m2 | 11.08 | 99.96 | 1107.6 |  | 99.96 | 0 | 11.08 | 99.96 | 1107.6
11,08
24 | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 1544.64 | 149.94 | 231603.3 | -217.82 | 149.94 | -32659.9308 | 1326.82 | 149.94 | 198943.4
1544,64
25 | 151811241 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 1,2 m | m2 | 11.08 | 149.94 | 1661.3 |  | 149.94 | 0 | 11.08 | 149.94 | 1661.3
11,08
26 | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 1381.11 | 97.98 | 135321.2 | -97.56 | 97.98 | -9558.9288 | 1283.55 | 97.98 | 125762.2
VÝKOPKU NA MEZIDEPONII
0+218,28+350,03+155,91+55,35
(2-1,1)*3,3*(4,5-0,42)
(3-1,1)*7*(3,5-0,4)
VÝKOPKU K ZÁSYPU POTRUBÍ A OBSYPU ŠACHET
443,49+51,35
(2-1,1)*3,3*(4,5-0,42)
(3-1,1)*7*(3,5-0,4)
Součet
27 | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 281.4 | 247.39 | 69615.5 | -34.41 | 247.39 | -8512.6899 | 246.99 | 247.39 | 61102.9
PŘEBYTEČNÁ ZEMINA NA TRVALOU SKLÁDKU
281,4
28 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 281.4 | 44.72 | 12584.2 | -34.41 | 44.72 | -1538.8152 | 246.99 | 44.72 | 11045.4
PŘEBYTEČNÁ ZEMINA NA TRVALOU SKLÁDKU
281,4
29 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 281.4 | 11.84 | 3331.8 | -34.41 | 11.84 | -407.4144 | 246.99 | 11.84 | 2924.4
281,4
30 | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 562.8 | 116 | 65284.8 | -68.82 | 116 | -7983.12 | 493.98 | 116 | 57301.7
281,4
281,4*2 'Přepočtené koeficientem množství
31 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 548.19 | 143.36 | 78588.5 | -63.15 | 143.36 | -9053.184 | 485.04 | 143.36 | 69535.3
ZÁSYP RÝH VÝKOPKEM
443,49
(2-1,1)*3,3*(4,5-0,42)
(3-1,1)*7*(3,5-0,4)
OBSYP ŠACHET VYTĚŽENOU ZEMINOU
51,35
ZÁSYP VÝKOPU VÝMĚNA ZEMINY ZA ŠD
0
Součet
32 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 185.57 | 318.28 | 59063.2 | -26.76 | 318.28 | -8517.1728 | 158.81 | 318.28 | 50546
185,57
33 | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 371.14 | 172.71 | 64099.6 | -53.52 | 172.71 | -9243.4392 | 317.62 | 172.71 | 54856.2
185,57
185,57*2 'Přepočtené koeficientem množství
34 | 181301116 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 24.3 | 53.92 | 1310.3 |  | 53.92 | 0 | 24.3 | 53.92 | 1310.3
10*1,1
(3-1,1)*7
Součet
3 | Svislé a kompletní konstrukce
35 | 359901111 | Vyčištění stok | m | 311.27 | 32.88 | 10234.6 | -48.7 | 32.88 | -1601.256 | 262.57 | 32.88 | 8633.3
|  | 0+311,27+0+0 |  | 311.27
36 | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 311.27 | 6.58 | 2048.2 | -48.7 | 6.58 | -320.446 | 262.57 | 6.58 | 1727.7
|  | 0+311,27+0+0 |  | 311.27
4 | Vodorovné konstrukce
37 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 0.38 | 644.7 | 245 |  | 644.7 | 0 | 0.38 | 644.7 | 245
|  | 0,38 |  | 0.38
38 | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 7 | 122.32 | 856.2 | -2 | 122.32 | -244.64 | 5 | 122.32 | 611.6
39 | 59224013 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm | kus | 1 | 345.9 | 345.9 | -1 | 345.9 | -345.9 | 0 | 345.9 | 0
|  | 1 |  | 1
40 | 59224012 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x10 cm | kus | 1 | 313.02 | 313 |  | 313.02 | 0 | 1 | 313.02 | 313
|  | 1 |  | 1
41 | 59224011 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 cm | kus | 4 | 270.94 | 1083.8 |  | 270.94 | 0 | 4 | 270.94 | 1083.8
|  | 4 |  | 4
42 | 59224010 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x10 cm | kus | 1 | 220.96 | 221 |  | 220.96 | 0 | 1 | 220.96 | 221
|  | 1 |  | 1
43 | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 4 | 152.57 | 610.3 |  | 152.57 | 0 | 4 | 152.57 | 610.3
44 | 592MAT-104 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12 ( nebo spádový) | kus | 4 | 395.88 | 1583.5 |  | 395.88 | 0 | 4 | 395.88 | 1583.5
|  | 4 |  | 4
45 | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 42.59 | 3239.16 | 137955.8 | -5.29 | 3239.16 | -17135.1564 | 37.3 | 3239.16 | 120820.7
|  | 32,75 |  | 32.75
|  | 9,84 |  | 9.84
|  | Součet |  | 42.59
46 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 3.33 | 3188.13 | 10616.5 | -1.34 | 3188.13 | -4272.0942 | 1.99 | 3188.13 | 6344.4
|  | 3,33 |  | 3.33
5 | Komunikace pozemní
47 | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 352.17 | 302.54 | 106545.5 | -49.973 | 302.54 | -15118.8314 | 302.197 | 302.54 | 91426.7
317,45*1,1+(2-1,1)*3,3
0*1,1
Součet
48 | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 352.17 | 14.18 | 4993.8 | -49.973 | 14.18 | -708.6171 | 302.197 | 14.18 | 4285.2
317,45*1,1+(2-1,1)*3,3
0*1,1
Součet
49 | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 669.62 | 20.62 | 13807.6 | 0 | 20.62 | 0 | 669.62 | 20.62 | 13807.6
317,45*(1,1+0,5+0,5)+(2-1,1)*3,3
0*(1,1+0,5+0,5)
Součet
50 | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 669.62 | 396.71 | 265645 | 0 | 396.71 | 0 | 669.62 | 396.71 | 265645
317,45*(1,1+0,5+0,5)+(2-1,1)*3,3
0*(1,1+0,5+0,5)
Součet
51 | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 352.17 | 559.51 | 197042.6 | -49.973 | 559.51 | -27960.3932 | 302.197 | 559.51 | 169082.2
317,45*1,1+(2-1,1)*3,3
0*1,1
Součet
8 | Trubní vedení
52 | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 311.27 | 552.39 | 171942.4 | -48.7 | 552.39 | -26901.393 | 262.57 | 552.39 | 145041
311,27
53 | RB0002516C25 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 311.27 | 1060.07 | 329968 | -48.7 | 1060.07 | -51625.409 | 262.57 | 1060.07 | 278342.6
311,27
54 | P-RING-0250N | P kroužky DN 250 třída 160 | kus | 17 | 739.15 | 12565.6 |  | 739.15 | 0 | 17 | 739.15 | 12565.6
|  | 5+0+12 |  | 17
55 | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 5 | 260.41 | 1302.1 | -1 | 260.41 | -260.41 | 4 | 260.41 | 1041.6
5+0
56 | AB0251516CF2 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 5.08 | 1801.85 | 9153.4 | -1 | 1801.85 | -1801.85 | 4.08 | 1801.85 | 7351.5
5
5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
57 | 837362221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 23 | 219.64 | 5051.7 |  | 219.64 | 0 | 23 | 219.64 | 5051.7
11+12
58 | GZ0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 12.18 | 1129.77 | 13760.6 |  | 1129.77 | 0 | 12.18 | 1129.77 | 13760.6
12
12*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
59 | GA0002516C06 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 11.17 | 1129.77 | 12619.5 |  | 1129.77 | 0 | 11.17 | 1129.77 | 12619.5
11
11*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
60 | 851361131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | m | 20 | 441.91 | 8838.2 |  | 441.91 | 0 | 20 | 441.91 | 8838.2
61 | 55253005.1 | trouba kanalizační litinová hrdlová DN 250 s násuvným jištěným hrdlovým spojem BLS tř.K9 resp.Class 64 dle ČSN EN 545 - viz 5.1 TPVS | m | 20 | 2964.5 | 59290 |  | 2964.5 | 0 | 20 | 2964.5 | 59290
62 | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 311.27 | 68 | 21166.4 | -48.7 | 68 | -3311.6 | 262.57 | 68 | 17854.8
0+311,27+0+0
63 | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 18 | 808.86 | 14559.5 | -1 | 808.86 | -808.86 | 17 | 808.86 | 13750.6
64 | 59224070 | skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm | kus | 3 | 3481.39 | 10444.2 |  | 3481.39 | 0 | 3 | 3481.39 | 10444.2
3
65 | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm | kus | 9 | 1202.11 | 10819 |  | 1202.11 | 0 | 9 | 1202.11 | 10819
9
66 | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm | kus | 6 | 775.98 | 4655.9 | -1 | 775.98 | -775.98 | 5 | 775.98 | 3879.9
6
67 | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 27 | 211.75 | 5717.3 | -4 | 211.75 | -847 | 23 | 211.75 | 4870.3
6
9
0
12
Součet
68 | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 12 | 808.86 | 9706.3 | -1 | 808.86 | -808.86 | 11 | 808.86 | 8897.5
69 | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 12 | 1530.92 | 18371 | -1 | 1530.92 | -1530.92 | 11 | 1530.92 | 16840.1
12
70 | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 12 | 3234.12 | 38809.4 | -1 | 3234.12 | -3234.12 | 11 | 3234.12 | 35575.3
71 | 592MAT-101 | dno betonové šachtové čedičový žlab i nástupnice dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.19 | kus | 12 | 14588.41 | 175060.9 | -1 | 14588.41 | -14588.41 | 11 | 14588.41 | 160472.5
12
72 | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 12 | 485.32 | 5823.8 | -1 | 485.32 | -485.32 | 11 | 485.32 | 5338.5
73 | 552MAT-107 | šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny, dle TP 1.9. VAK MB a.s.- čl.3.22 | kus | 12 | 6510.34 | 78124.1 | -1 | 6510.34 | -6510.34 | 11 | 6510.34 | 71613.7
12
74 | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 311.27 | 9.21 | 2866.8 | -48.7 | 9.21 | -448.527 | 262.57 | 9.21 | 2418.3
0+311,27+0+0
75 | 899911151 | Kluzná objímka výšky 90 mm vnějšího průměru potrubí do 267 mm | kus | 11 | 252.72 | 2779.9 |  | 252.72 | 0 | 11 | 252.72 | 2779.9
76 | 899913165 | Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 300 x 500 | kus | 2 | 4239.48 | 8479 |  | 4239.48 | 0 | 2 | 4239.48 | 8479
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
77 | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 634.9 | 87.65 | 55649 | -96.26 | 87.65 | -8437.189 | 538.64 | 87.65 | 47211.8
|  | (317,45+0)*2 |  | 634.9
78 | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 634.9 | 72.34 | 45928.7 | -96.26 | 72.34 | -6963.4484 | 538.64 | 72.34 | 38965.2
|  | (317,45+0)*2 |  | 634.9
997 | Přesun hmot
79 | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 330.82 | 183.7 | 60771.6 | -47.34 | 183.7 | -8696.358 | 283.48 | 183.7 | 52075.3
80 | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 175.86 | 257.78 | 45333.2 | -25.35 | 257.78 | -6534.723 | 150.51 | 257.78 | 38798.5
|  | 317,45*(1,1+0,5+0,5)*0,128+(2-1,1)*3,3*0,128 |  |  |  |  | -12.5572
0*(1,1+0,5+0,5)*0,128
|  | 317,45*1,1*0,256+(2-1,1)*3,3*0,256 |  |  |  |  | -12.7931
0*1,1*0,256
Součet
81 | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 154.95 | 154.67 | 23966.1 | -21.99 | 154.67 | -3401.1933 | 132.96 | 154.67 | 20564.9
0*1,1*0,32
0*1,1*0,17
0*1,1*0,29
(0)*1,1*0,29
317,45*1,1*0,44+(2-1,1)*3,3*0,44
0*1,1*0,44
0*1,1*0,58
Součet
998 | Přesun hmot
82 | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 885.56 | 114.42 | 101325.8 | -136.68 | 114.42 | -15638.9256 | 748.88 | 114.42 | 85686.8
|  | Změna celkem |  |  |  | 3708175.5 |  |  | -392800.0673 |  |  | 3315375.4327
| Zhotovitel: | Správce stavby: |  |  |  | Autorský dozor: |  |  |  | Objednatel:
| Dne: | Dne: |  |  |  | Dne: |  |  |  | Dne:

## 007-06
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Písková Lhota, výstavba kanalizace - místní komunikace
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 007-06
V - Veřejná část gravitačních přípojek | [6 empty] | 8748429.9
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 8748429.9
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 4741912.4
1 | K | 1111R-101 | Výkaz výměr |  | 0 |  | 0
2 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 182.05 | 31.57 | 5747.3 |  | 0
3 | K | 113107221 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 182.05 | 23.67 | 4309.1 |  | 0
4 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 191.95 | 26.3 | 5048.3 |  | 0
5 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 935.55 | 40.77 | 38142.4 |  | 0
6 | K | 113107224 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 160.05 | 53.92 | 8629.9 | 194 | 10460.48
7 | K | 113107232 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 9.9 | 336.7 | 3333.3 |  | 0
8 | K | 113154323 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 1499.4 | 55.24 | 82826.9 |  | 0
9 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 785.4 | 151.25 | 118791.8 |  | 0
10 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 95.7 | 170.98 | 16362.8 | 20 | 3419.6
11 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 143.55 | 147.3 | 21144.9 | 25 | 3682.5
12 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 70.18 | 38.14 | 2676.7 | 12 | 457.68
13 | K | 121101201 | Odstranění lesní hrabanky | m2 | 113.5 | 38.14 | 4328.9 |  | 0
14 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 957.46 | 257.78 | 246814 | 169.6357 | 43728.6784
15 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 287.24 | 13.15 | 3777.2 | 50.891 | 669.2173
16 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 841.01 | 315.65 | 265464.8 | 149.0039 | 47033.0829
17 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 252.3 | 15.78 | 3981.3 | 44.7006 | 705.3761
18 | K | 132401R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.5 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 207.96 | 837.79 | 174226.8 | 36.8448 | 30868.212
19 | K | 132501R-101 | Rozpojování pevných hornin tř.6 skalního podloží rýh š do 2000 mm frézováním včetně svislého přemístění výkopku | m3 | 643.67 | 1116.62 | 718734.8 | 114.0407 | 127340.0931
20 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 5724.21 | 99.96 | 572192 | 607.4 | 60715.704
21 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 5724.21 | 149.94 | 858288 | 607.4 | 91073.556
22 | K | 162301R-101 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na mezideponii | m3 | 4463.52 | 98.39 | 439165.7 | 790.8133 | 77808.1229
23 | K | 162601R-102 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 na skládku | m3 | 836.69 | 247.39 | 206988.7 | 148.2385 | 36672.7275
24 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 836.69 | 44.72 | 37416.8 | 148.2385 | 6629.2266
25 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, čl.1.2-TP v.1.9 | m3 | 836.69 | 11.84 | 9906.4 | 148.2385 | 1755.1441
26 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 1673.38 | 116 | 194112.1 | 296.477 | 34391.3367
27 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1813.42 | 143.36 | 259971.9 | 321.2883 | 46059.8889
28 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 643.04 | 318.28 | 204666.8 | 113.9291 | 36261.3385
29 | M | 583373310 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 1286.08 | 172.71 | 222118.9 | 227.8581 | 39353.373
30 | K | 181301116 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 175.45 | 53.92 | 9460.3 |  | 0
31 | K | 181301R-103 | Rozprostření lesní hrabanky tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 124.85 | 26.3 | 3283.6 |  | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 51219
32 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 1298 | 32.88 | 42678.2 |  | 0
33 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - neoceňovat dodává objednatel | m | 1298 | 6.58 | 8540.8 |  | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 141785.1
34 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 142.78 | 644.7 | 92050.3 | 25.2967 | 16308.7825
35 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 15.6 | 3188.13 | 49734.8 | 2.7639 | 8811.6475
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 1680317.6
36 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 182.05 | 155.67 | 28339.7 |  | 0
37 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 9.9 | 206.97 | 2049 |  | 0
38 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 935.55 | 302.54 | 283041.3 | 195 | 58995.3
39 | K | 564931412 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm | m2 | 160.05 | 86.36 | 13821.9 |  | 0
40 | K | 567132115 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm | m2 | 9.9 | 412.07 | 4079.5 |  | 0
41 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 785.4 | 14.18 | 11137 |  | 0
42 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 1499.4 | 20.62 | 30917.6 |  | 0
43 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1499.4 | 396.71 | 594827 |  | 0
44 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 785.4 | 559.51 | 439439.2 |  | 0
45 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 182.05 | 745.05 | 135636.4 |  | 0
46 | M | 583801100 | kostka dlažební žula drobná | t | 36.41 | 3763.5 | 137029 |  | 0
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 1267198
47 | K | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 1298 | 368.26 | 478001.5 | 229.97 | 84688.7522
48 | M | RB0001534F15 | trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F | m | 1298 | 460.33 | 597508.3 | 229.97 | 105862.0901
49 | K | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 | kus | 310 | 159.14 | 49333.4 | 59 | 9389.26
50 | M | 59710964 | koleno kameninové glazované DN 150 30° spojovací systém F | kus | 49.74 | 437.97 | 21784.6 | 15 | 6569.55
51 | M | 59711852 | ucpávka kameninová glazovaná DN 150mm spojovací systém F | kus | 264.92 | 135.47 | 35888.7 | 44 | 5960.68
52 | K | 892381R-101 | Zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). | m | 1298 | 56.03 | 72726.9 |  | 0
53 | K | 899722114.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. | m | 1298 | 9.21 | 11954.6 |  | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 228465.7
54 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 1428 | 87.65 | 125164.2 |  | 0
55 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 1428 | 72.34 | 103301.5 |  | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 363304
56 | K | 997221551.1 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku | t | 1048.51 | 153.18 | 160610.8 | 185.7672 | 28455.822
57 | K | 997221815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 6.19 | 154.67 | 957.4 | 1.0967 | 169.6263
58 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 392.98 | 257.78 | 101302.4 | 69.6253 | 17948.0041
59 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 649.34 | 154.67 | 100433.4 | 115.0452 | 17794.0471
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 274228.1
60 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 2396.68 | 114.42 | 274228.1 | 424.626 | 48585.7027
|  | CELKEM V - Veřejná část gravitačních přípojek |  |  |  |  | 8748429.9 |  | 1108624.6

## 007-07
|  |  | NÁZEV AKCE : | Odkanalizování povodí Jizery - část B
|  |  | UCELENÁ ČÁST STAVBY : | Písková Lhota, výstavba kanalizace - místní komunikace
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE : | VRI/SOD/2020/12/Ži
|  |  | ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : | VCES-6003
|  |  | OBJEDNATEL : | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
|  |  | ZHOTOVITEL : | VCES a.s.
Rozdílový výkaz výměr k návrhu na změnu č. 007-07
Provizorní oprava komunikace Písková Lhota - KSC - C, C2
ZL 007-07
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Objekt : 1 - Oprava místní komunikace provizorně z KSC tl. 100 mm - stoka C2 a C délky 349 bm, šířky 1,1 m
001 |  | 307107222 | Odstranění podkladu - zásypy rýhy tl 100mm | m2 | 383.9 | 77.6 | 29790.64
002 |  | 162751157 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. skládkovného | m3 | 38.39 | 402.58 | 15455.0462
003 |  | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 76.78 | 116 | 8906.48
004 |  | 181152302 | Přehutnění rýhy | m2 | 383.9 | 27.36 | 10503.504
005 |  | 567132115 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10(KSC I)tl 100mm | m2 | 383.9 | 214.7 | 82423.33
|  |  | CELKEM |  |  |  | 147079.0002
| Zhotovitel: |  | Správce stavby: Autorský dozor: |  |  |  | Objednatel:
| Dne: |  | Dne: Dne: |  |  |  | Dne: