|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objednatel:**  Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.  Čechova 1151  293 22 Mladá Boleslav | **Změnový list číslo:** | **001** |
| **Datum vydání:** | **15.1.2022** |
| **Zhotovitel:**  VCES a.s.  Na Harfě 337/3, 190 00 Praha 9 - Czech Republic | **Číslo smlouvy:** | VRI/SOD/2020/12/Ži |
|  |  |
| **Správce stavby:**  Sdružení „Garnets – Realstav MB“  Garnets Consulting a.s., Československých legií 445/4  415 01 Teplice |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název pod-projektu SO/PS dotčené změnou:** | **11) Mladá Boleslav – Podchlumí, výstavba kanalizace**  Všechny objekty |
| **Stručný popis změny:** | Konečná změna podprojektu dle geodetického zaměření a skutečně provedených prací |

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis změny, technického řešení:**  Položka č.1 – odpočet oprav místních komunikací na základě požadavku objednatele a vlastníka  Položka č.2 – odpočet/přípočet délek stok a vodovodů na základě geodetického zaměření  Položka č.3 – vícepráce za uložení nelegální komunální skládky | |
| **Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace):** | |
| Položka č.1 - oprava místních komunikací pouze nad rýhou + rozšíření obrusných vrstev asfaltů  Položka č.2 – rozsah stanovený dle projektové dokumentace a výkazu výměr  Položka č.3 – nepředvídatelné práce | |
| **Nové řešení:** | |
| Položka č.1 – objednatel bude realizovat opravy komunikací dle požadavku vlastníka komunikací Města Mladá Boleslav mimo jiným zhotovitelem a v celé ploše komunikací  Položka č.2 – celková cena stanovena dle geodetického zaměření a skutečně provedených prací  Položka č.3 – zhotovitel provedl likvidaci nelegální skládky komunálního odpadu na pozemku stavby č. parc. 1153/9 | |
| **Zdůvodnění změny:** | |
| Položka č.1 - požadavek objednatel a vlastníka provést jiný rozsah oprav komunikací na podprojektu  Položka č.2 – skutečný rozsah provedených prací  Položka č.3 – v rámci projektu bylo nutné uložit vytěžený komunální odpad z nelegální skládky na trvalou skládku | |
| **Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:** | |
| 1. zadávací dokumentace | Ne |
| 1. realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele: | Ne |
| 1. výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | Ne |
| **Předpokládaný vliv na:** | |
| 1. termín | ano |
| 1. kvalitu | ne |
| 1. cenu díla | ano |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Náklady na změnu** | Vícepráce | | Méněpráce | |
| bez DPH | včetně DPH | bez DPH | včetně DPH |
| stavební náklady způsobilé | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 375 643,30 Kč | 1 664 528,39 Kč |
| Stavební náklady nezpůsobilé | 196 380,10 Kč | 237 619,92Kč | 36 565,50,- Kč | 44 244,26 Kč |
| celkem ZL č. 001 bez DPH | * 1 215 828,70 Kč | | | |
| celkem ZL č. 001 vč. DPH | * 1 471 152,73 Kč | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnu navrhuje:** | **Zhotovitel** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Souhlas zhotovitele: |  |  |
| Datum: | |  |
| Jméno odpovědné osoby zhotovitele:  Ing. Jan Hnilička, Jiří Prokop | |  |
| Podpis: | | Razítko: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Souhlas projektanta: |  |  |
| Datum: | |  |
| Jméno odpovědné osoby projektanta:  Ing. Milan Ulbrych | |  |
| Podpis: | | Razítko: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Souhlas a vyjádření správce stavby: |  |  |
|  | | |
| Datum: | |  |
| Jméno odpovědné osoby správce stavby:  Ing. Jakub Mucha | |  |
| Podpis: | | Razítko: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Souhlas objednatele: |  |  |
| Datum: | |  |
| Jméno odpovědných osob objednatele:  Ing. Tomáš Žitný | |  |
| Podpis: | | Razítko: |
| Ing. Aleš Vocel | |  |
| Podpis: | | Razítko: |

**Přílohy změnového listu:**

1. Položkový rozpočet

**Poznámka:**